## Лист1
Форма № 3
Перечень выполняемых (выполненных) инвестиционных проектов (строек и объектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы в 2010 году
Государственный заказчик-координатор - Минтранс России
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования на 2010 год (тыс. рублей) | [5 empty] | Обобщенные показатели (тыс. рублей) |  |  | Техничес-кая готов-ность по итогам 2010 г., %% | Выполненные работы за 2010 год (в натуральных показателях)
|  | Федеральный бюджет |  | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования |  | Освоено с начала года за счет всех источников
|  | Бюджетные назначения по программе на 2010 год | Кассовые расходы госзаказ-чика за 2010 г. | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2010 год | Фактичес-кие расхо-ды за 2010 г. | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2010 год | Фактичес-кие расхо-ды за 2010 г. | Предусмот-рено на 2010 год | Фактичес-кие расхо-ды за 2010 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Всего по ФЦП: | 194744024.4374 | 192890519.0034 | 23394897.86 | 3805241.39 | 347723500 | 247872603.007 | 565262422.2974 | 444568363.4004 | 424075522.9714
в том числе:
2. | Бюджетные инвестиции, всего | 181864832.4374 | 180011327.0034 | 22073000 | 2528862.1 | 347723500 | 247872603.007 | 551061332.4374 | 430412792.1104 | 416230515.0034
3. | Межбюджетные субсидии, всего | 12879192 | 12879192 | 1321897.86 | 1276379.29 | 0 | 0 | 14201089.86 | 14155571.29 | 7845007.968
Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"
1. | Всего по ФЦП: | 2288705.7374 | 2288705.7374 | 1195300 | 200000 | 7499100 | 1576732.3 | 10983105.7374 | 4065438.0374 | 2442649.7084
в том числе:
2. | Бюджетные инвестиции, всего | 2288705.7374 | 2288705.7374 | 1195300 | 200000 | 7499100 | 1576732.3 | 10983105.7374 | 4065438.0374 | 2442649.7084
в том числе:
2.1. | Создание сухогрузного района морского порта Тамань проектные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351000 | 0 | 2351000 | 0 | 0 | 4.1% | По проекту разработан и согласован со всеми заинтересованными Департаментами Минтранса России проект технического задания на разработку проектной документации. В декабре 2010 года объявлен кнкурс на разработку проектной документации.
2.2. | Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край) проектные работы | 35548 | 35548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35548 | 35548 | 35548 | 13.4% | Завешена разработка проектной документации по 1 этапу проектирования. По проекту разработан и согласован со всеми заинтересованными Департаментами Минтранса России проект технического задания на разработку проектной документации.
| строительство | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.3. | Развитие мультимодального транспортно-логистического узла "Ростовский универсальный порт" проектные работы | 253586.633 | 253586.633 | 220000 | 0 | 700000 | 239096.3 | 1173586.633 | 492682.933 | 492682.933 | 80% | Выполнены 1-6 эжтапы проектных работ (согласно госконтракту). В декабре 2010г. Проектная документация представлена на рассмотрение в ФГУ "Главгосэкспертиза России".
2.4. | Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область проектные работы | 325104 | 325104 | 0 | 0 | 260100 | 0 | 585204 | 325104 | 360315.671 | 83.8% | Выполнены 2-6 эжтапы проектных работ (согласно госконтракту). В ноябре 2010г. проектная документация представлена на рассмотрение в ФГУ "Главгосэкспертиза России".
| строительство | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.5. | Развитие Красноярского международного авиатранспортного узла (Красноярский край) | 0 | 0 | 650200 | 0 | 0 | 0 | 650200 | 0 | 0 | 0% | В связи с отсутствием схемы финансирования, принято решение о переносе сроков реализации объекта на более поздний период. В Перечне строек и объектов на 2010г. данный объект отсутствует.
2.6. | Комплексное развитие Мурманского транспортного узла проектные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 74565 | 1000000 | 74565 | 74565 | 34.6% | По проекту разработан и согласован со всеми заинтересованными Департаментами Минтранса России проект технического задания на разработку проектной документации.
| строительство | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.7. | Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край) проектные работы | 141674.94 | 141674.94 | 130000 | 0 | 2407700 | 1263071 | 2679374.94 | 1404745.94 | 1404745.94 | 70% | Выполнен 2 этап пректных работ. В ноябре проектная документация по 4 объектам направлена на рассмотрение в ФГУ "Главгосэкспертиза России". В декабре 2010 года заключен контракт на разработку проектной документации по ж/д парку "Б" ж/д станции Новороссийск.
| строительство | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.8. | Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) проектные работы | 32792.1644 | 32792.1644 | 195100 | 42000 | 780300 | 0 | 2508192.1644 | 74792.1644 | 74792.1644 | 100% | В августе 2010 года закончена разработка проектной документации по объекту и получено положительное заключение ФГУ "Главгосэкспертиза России". В 4 квартале 2010 года проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика и в декабре заключен контракт на строительство объекта.
| строительство | 1500000 | 1500000 |  | 158000 |  |  |  | 1658000 | 0 | 0%
2.9. | Развитие транспортного узла в г. Екатеринбурге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | В связи с неурегулированностью взаимоотношений частных инвесторов и Адиминстрации Свердловской области, реализация объекта перенесена на более поздний срок. В Перечне строек и объектов на 2010 г. данный объект отсутствует.
3. | Межбюджетные субсидии, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
1. | Всего по ФЦП: | 6572570 | 6475409.2 | 17507900 | 2240000 | 193843300 | 189102690 | 217923770 | 197818099.2 | 244692068.9
в том числе:
2. | Бюджетные инвестиции, всего | 6572570 | 6475409.2 | 17507900 | 2240000 | 193843300 | 189102690 | 217923770 | 197818099.2 | 244692068.9
в том числе:
| Цель 1 "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" | 6130930 | 6130930 | 4077200 | 2240000 | 142116400 | 133367082 | 152324530 | 141738012 | 181714435.8
| Задача 1.1 "Увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети" |  |  |  |  | 25409900 | 24550423 | 25409900 | 24550423 | 32113028.6 |  | Введено в эксплуатацию 63,41 км- станционных путей, 103,61 км - вторых путей, в том числе 23,86 км - на перегоне Киевский -Варениковская. Сданы в эксплуатацию следующие объекты. 1) Первый пусковой комплекс станции Бабаево и 1 очередь реконструкции станции Автово Октябрьской железной дороги. 2) Введен в эксплуатацию путепровод на станции Череповец-1 Северной железной дороги. 3) 4-х участка оборудованы диспетчерской централизацией и диспетчерского контроля: Павловский Посад-Петушки Московской железной дороги (58 км), Инта-Воркута Северной ж.д. (294 км), Челябинск-Кропачево Южно-Уральской ж.д. (1 пусковой комплекс 196,03 км), Махачкала – Самур Северо-Кавказской ж.д. (14 перегонов АДК СЦБ), выполнен пусковой комплекс по оборудованию диспетчерской централизацией участка Октябрьск – Кряж Куйбышевской ж.д. (76,2 км). 4) Введена подстанция на ст. Полосухино. Выполнены работы по развитию припортовой ст. Кавказ и пунктов пропуска Чернышевское и Забайкальск.
в том числе:
| Мга-Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на Южном берегу Финского залива |  |  |  |  | 7243200 | 8753690 | 7243200 | 8753690 | 10842194 | 25.1% | За 2010 год введено 42,84 км -вторых путей, в том числе: 14,58 км вторых путей с электрификацией на перегонах Стекольный – Новолисино (3,39 км), Новолисино – Владимирская (7,99 км), Фрезерный – Гатчина (3,2 км); 28,26 км вторых путей без электрификации на участках Гатчина – Войсковицы (3,2 км), Елизаветино – Кикерино (6,7 км), 135 км – Котлы 2 (14,04 км), Керстово – 135 км (4,32 км); 3 тяговые подстанции (Гатчина, Новолисино, Мга); 141 стрелка, оборудованная электрической централизацией; 37,1 км, оборудованных автоблокировкой; 10 пунктов обогрева и др.
| Задача 1.2 "Формирование направлений железнодорожной сети с обращением поездов повышенного веса и нагрузкой на ось, модернизация постоянных устройств и сооружений" |  |  |  |  | 116206500 | 108816659 | 116206500 | 108816659 | 141319929.5 |  | Введены в эксплуатацию ж/д мосты «Литер Г» и «Литер В» через Обводный канал в Санкт-Петербурге, закончены работы по консервации Навагинского тоннеля на Северо-Кавказской ж.д. Введены в эксплуатацию мостовые переходы через р. Москву на 16 км 1 и 2 путей линии Москва – Курск, через реку Ока 107 км 2 пути участка Москва – Ожерелье, Малый Новороссийский тоннель на Северо-Кавказской ж.д., мост через р. Чуна 124 км линии Тайшет – Лена Восточно-Сибирской ж.д..
| Задача 1.3 "Строительство железнодорожных линий в районах нового освоения" | 6130930 | 6130930 | 4077200 | 2240000 | 500000 | 0 | 10708130 | 8370930 | 8281477.7
в том числе:
| Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) | 6130930 | 6130930 | 2240000 | 2240000 | 0 | 0 | 8370930 | 8370930 | 8281477.7 | 28.4% | В 2010 году выполнена задача по укладке верхнего строения пути до станции Кердем, завершены работы по отсыпке земляного полотна и строительству искусственных сооружений, ведутся работы по строительству служебных зданий и сооружений на станциях и разъездах, устройству систем СЦБ, связи и энергетики. На участке Кердем – Н. Бестях закончены работы по рубке просеки, отсыпке притрассовой автодороги, вскрыше карьеров. Развернуты работы по отсыпке земляного полотна , строительству искусственных сооружений, ведется строительство зданий на станции Н. Бестях. По сегодняшний день выполнено: 1. отсыпка земполотна – 5 635,2 м3 2. построено 12 мостов 3. уложено 96 км ВСП
| Строительство второго пускового комплекса от ст. Правая Лена с совмещенным мостовым переходом через р. Лену в районе г. Якутска до ст. Якутский речной порт (левый берег) в Республике Саха (Якутия) |  |  |  |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 |  |  | В связи с тем, что до настоящего времени Правительством Российской Федерации не принято окончательное решение относительно реализации проекта в части выбора оптимального технического решения организации транспортного сообщения через р. Лена, в 2010 году внебюджетные источники на реализацию мероприятия направлены не были. В соовтетствии с предложениями Росжелдора по корректировке ФЦП от 17.11.2010 указанные средства предлагается перенести на 2011 год
| Строительство железнодорожной линии Салехард – Надым (внебюджетные источники - ДЧИ) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | В соответствии с последними решениями по реализации проекта "Урал-промышленный - Урал-полярный" в 2010 году средства инвестора на реализацию указанных мероприятий направлены не были. Соовтетствующие предложения по корректировке ФЦП в части переноса начала реализации указанного мероприятия с 2015 года направлены Росжелдором 17.11.2010.
| Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда |  |  | 1837200 |  |  |  | 1837200 |  |  | 0% | В соответствии с последними решениями по реализации проекта "Урал-промышленный - Урал-полярный" в 2010 году средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа на реализацию указанных мероприятий направлены не были. Соовтетствующие предложения по корректировке ФЦП в части переноса начала реализации указанного мероприятия с 2015 года направлены Росжелдором 17.11.2010.
| Цель 2 "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения" |  |  | 2676200 | 0 | 11833000 | 11960320 | 14509200 | 11960320 | 12975221
| Задача 2.3 "Обновление парка моторвагонного подвижного состава" |  |  | 2676200 | 0 | 11833000 | 11960320 | 14509200 | 11960320 | 12975221 |  | Всего 686 единиц МВПС, в том числе приобретено 677 вагонов и модернизировано 9 вагонов. В 2010 году средства бюджетов субъектов РФ на реализацию указанных мероприятий направлены не были. Соовтетствующие предложения по корректировке ФЦП направлены Росжелдором 17.11.2010.
| Цель 3 "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны" |  |  | 10754500 | 0 | 33050600 | 37086615 | 43805100 | 37086615 | 41276512.8
| Задача 3.1 "Развитие сети железных дорог на направлениях транспортных коридоров" |  |  | 10754500 | 0 | 103250 | 83457 | 10857750 | 83457 | 150562.8
в том числе:
| Развитие Московского транспортного узла |  |  | 10754500 | 0 | 103250 | 83457 | 10857750 | 83457 | 150562.8 | 1.387% | Выполнены проектные работы по следующим объектам: Строительство моторвагонного депо на станции Александров; Реконструкция участка Домодедово (Авиационная) – Аэропорт. Строительство дополнительных главных путей; Развитие Ярославского направления Москва – Мытищи с реконструкцией ст. Лосиноостровская в пассажирскую. В 2010 году средства бюджетов Москвы и Московской области на реализацию указанных мероприятий направлены не были. Соовтетствующие предложения по корректировке ФЦП направлены Росжелдором 17.11.2010.
| Задача 3.2 "Обновление локомотивного парка" |  |  |  |  | 32947350 | 37003158 | 32947350 | 37003158 | 41125950 |  | Всего 1220 локомотивов (994 единиц - по ФЦП), в том числе: приобретено 393 локомотива и модернизировано - 827 единицы.
| Цель 4 "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" | 441640 | 344479.2 |  |  | 6843300 | 6688673 | 7284940 | 7033152.2 | 8725899.3
| Задача 4.1 "Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта" (Антитеррор) |  |  |  |  | 531000 | 378975 | 531000 | 378975 | 646605.8
в том числе:
| Транспортная безопасность |  |  |  |  | 531000 | 378975 | 531000 | 378975 | 646605.8 |  | Выполнено 28 ПИР и введены в эксплуатацию модернизированные и вновь смонтированные системы ТСО на 43-х объектах ОАО «РЖД». В их числе: 2 участка на направлении Москва – Санкт-Петербург (Колпино - Торфяное и Мстинский мост-Окуловка), 16 ж.д. вокзалов, 4 административных здания, 6 мостов, 3 парка станций, 2 парка отстоя пассажирских вагонов, 1 вагонное депо, 2 локомотивных депо, 1 дом связи, тяговая подстанция и др.
| Задача 4.2 "Строительство обходов железнодорожных узлов" |  |  |  |  | 6018000 | 6303884 | 6018000 | 6303884 | 7729000
в том числе:
| Комплексная реконструкция участка Им. М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла |  |  |  |  | 6018000 | 6303884 | 6018000 | 6303884 | 7729000 | 23.6% | Введены в эксплуатацию 52,6 км вторых путей на перегонах Хутуны – Куберле (10,9 км), Ельмут – Пролетарская (19,8 км) и Величковка – Ангелинская (21,9 км) и и 11,4 км - станционных путей на этих же перегонах. Выполнены задельные работы по первоочередным перегонам Чилеково – Гремячая, Песчанокопская – Белоглинская, Белоглинская – Ея.
| Задача 4.3 "Развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта" | 441640 | 344479.2 |  |  | 294300 | 5814 | 735940 | 350293.2 | 350293.5 | 47.6%
| Развитие материальной базы Уральского государственного университета путей сообщения | 441640 | 344479.2 |  |  | 17900 | 5814 | 459540 | 350293.2 | 350293.5 | 76.23% | Завершены все строительно-монтажные работы на объекте (остов здания, кровля, установка окон, внутренняя канализация, наружный водопровод, питающие сети, внутреннее электроснабжение, отделочные работы, фасад, трансформаторные подстанции, оборудование для реконструкции питающей сети, наружная теплотрасса, водопровод, сети электроснабжения). 30 ноября 2010 года объект введен в эксплуатацию.
| Развитие материальной базы Московского государственного университета путей сообщения |  |  |  |  | 40500 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0% | В связи с отсутствием финансирования за счет средств федерального бюджета, в 2010 году средства ВУЗов на реализацию мероприятий не направлялись. В соовтетствии с предложениями Росжелдора по корректировке ФЦП от 17.11.2010 указанные средства предлагается перенести на последующие периоды
| Развитие материальной базы Российского государственного открытого технического университета путей сообщения |  |  |  |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0%
| Развитие материальной базы Петербургского государственного университета путей сообщений |  |  |  |  | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0%
| Развитие материальной базы Ростовского государственного университета путей сообщения |  |  |  |  | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0%
| Развитие материальной базы Самарского государственного университета путей сообщения |  |  |  |  | 47400 | 0 | 47400 | 0 | 0 | 0%
| Развитие материальной базы Сибирского государственного университета путей сообщения |  |  |  |  | 23300 | 0 | 23300 | 0 | 0 | 0%
| Развитие материальной базы Омского государственного университета путей сообщения |  |  |  |  | 35200 | 0 | 35200 | 0 | 0 | 0%
| Развитие материальной базы Иркутского государственного университета путей сообщения |  |  |  |  | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0%
| Развитие материальной базы Дальневосточного государственного университета путей сообщения |  |  |  |  | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Автомобильные дороги"
1 | Всего по Подпрограмме: | 146133523.4 | 144933861.566 | 1321897.86 | 1276379.29 | 0 | 0 | 147455421.26 | 146210240.856 | 106214745.373 |  | Объем выполненных работ - 72 % от годового лимита финансирования
в том числе:
2 | Бюджетные инвестиции, всего: | 133254331.4 | 132054669.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133254331.4 | 132054669.566 | 98369737.405 |  | Объем выполненных работ - 73,8 % от годового лимита финансирования
в том числе:
2.1. | Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог | 119543729.6 | 118820529.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119543729.6 | 118820529.246 | 85633095.377 |  | Объем выполненных работ - 71,6 % от годового лимита финансирования
в том числе:
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия"- от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) | 558369.6 | 540484.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558369.6 | 540484.97 | 530621.267 |  | Объем выполненных работ - 95 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, Московская область
1 | Строительство транспортной развязки на км 41+150 автомобильной дороги М-9 "Балтия " - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу), Московская область | 558369.6 | 540484.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558369.6 | 540484.97 | 530621.267 | 95,3% | Объем выполненных работ - 95 % от годового лимита финансирования
| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) | 766314.3 | 766314.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766314.3 | 766314.132 | 630823.736 |  | Объем выполненных работ - 82,3 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильной дороги Москва - Минск Федерального дорожного агентства", п. Голицыно, Московская область
2 | Реконструкция участка автомобильной дороги М-1 "Беларусь" с км 33 до км 45 в Московской области | 766314.3 | 766314.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766314.3 | 766314.132 | 630823.736 | 35,4% | Объект передан ГК"Автодор"
| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 20219926.4 | 20216296.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20219926.4 | 20216296.146 | 20219922.453 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства", г.Москва
3 | Строительство автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 225,6 - км 414,7 на участке обхода г.Ефремова (км 287,8 - км 321,3) в Тульской области | 575276.1 | 575276.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575276.1 | 575276.035 | 575276.035 | 100% | Объект передан ГК"Автодор". Ввод в эксплуатацию должна осуществить ГК "Автодор"
4 | Строительство участка магистрали "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 355 - км 414,7 (обход г.Ельца) в Липецкой области | 4804789.3 | 4804789.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804789.3 | 4804789.09 | 4804789.09 | 100% | Объект передан ГК"Автодор". Объект введен в эксплуатацию.
5 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 599 - км 633 в Воронежской области | 2503457.1 | 2503457.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503457.1 | 2503457.1 | 2503457.042 | 41,5% | Объект передан ГК"Автодор".
6 | Строительство автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 225,6 - км 414,7 на участке км 330,8 - км 355, Липецкая область | 1636753 | 1636752.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636753 | 1636752.928 | 1636752.928 | 24,5% | Объект передан ГК"Автодор".
7 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 - "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 544,7 - 556 км в Воронежской области | 1038232.4 | 1038232.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038232.4 | 1038232.31 | 1038232.31 | 71,1% | Объект передан ГК"Автодор".
8 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777+045 - км 801+000, Ростовская область | 1094053.2 | 1094051.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094053.2 | 1094051.282 | 1094051.282 | 100% | Объект передан ГК"Автодор". Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
9 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 - "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 801 - км 826 в Ростовской области | 1490342.3 | 1490342.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490342.3 | 1490342.283 | 1490342.283 | 38,4% | Объект передан ГК"Автодор".
10 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 826+000 - км 854+000, Ростовская область | 666339.8 | 666339.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666339.8 | 666339.749 | 666339.749 | 100% | Объект передан ГК"Автодор". Ввод в эксплуатацию должна осуществить ГК "Автодор"
11 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 - "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 854- км 860 в Ростовской области | 849534.6 | 849534.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849534.6 | 849534.6 | 849533.517 | 100% | Объект передан ГК"Автодор". Ввод в эксплуатацию должна осуществить ГК "Автодор"
12 | Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 865 - км 877, Ростовская область | 684846 | 684845.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684846 | 684845.646 | 684845.646 | 100% | Объект передан ГК"Автодор". Объект введен в эксплуатацию.
13 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 - "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 907 - км 925 в Ростовской области | 1230708.6 | 1230708.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230708.6 | 1230708.571 | 1230708.571 | 49% | Объект передан ГК"Автодор".
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", г.Краснодар
14 | Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке граница Ростовской области - ст.Павловская, км 1156 - км 1171, Краснодарский край | 4500 | 4499.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4499.993 | 4500 | 100% | Объект передан ГК"Автодор". Ввод в эксплуатацию должна осуществить ГК "Автодор"
15 | Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска км 1363+161,45 - км 1367+927,85 (автодорога Краснодар - Джубга км 43+161,45 - км 47+927,85), Краснодарский край | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | Объект передан ГК"Автодор". Ввод в эксплуатацию должна осуществить ГК "Автодор"
16 | Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска км 1367+928 - км 1373+905 (автодорога Краснодар - Джубга км 47+928 - км 53+905) в Краснодарском крае | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | Объект передан ГК"Автодор". Ввод в эксплуатацию должна осуществить ГК "Автодор"
17 | Реконструкция автодороги "Подъезд к г. Краснодару" от автомагистрали М-4 "Дон", транспортная развязка на км 4+700, с двумя путепроводами : через автодорогу "Подъезд к г. Краснодару" и железную дорогу "Краснодар-Тимашевск", Краснодарский край | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 85,1% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Дороги России" Федерального дорожного агентства", г.Москва
18 | Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке МКАД - Кашира км 21 - км 117, Московская область | 1047572.6 | 1047572.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047572.6 | 1047572.548 | 1047572.6 | 66,4% | Объект передан ГК"Автодор".
19 | Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке от начала обхода г. Задонска до конца обхода с. Хлевное ( км 414,7 - км 464,3) в Липецкой области | 1506521.4 | 1502894.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506521.4 | 1502894.011 | 1506521.4 | 71,9% | Объект передан ГК"Автодор".
| Строительство автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку) | 10557170.2 | 10557163.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10557170.2 | 10557163.973 | 5544661.6 |  | Объем выполненных работ - 52,5 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного агентства", г.Сочи, Краснодарский край
Строительство федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией на участке Адлер - Веселое (включая проектно-изыскательские работы)
20 | 1 этап строительства | 3533738.7 | 3533738.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3533738.7 | 3533738.659 | 2422831 | 35,8% | Выполнение 68,5% Причиной неосвоения является несоблюдение Администрацией Краснодарского края сроков изъятия земельных участков и недвижимого имущества, расположенного на них и длительных сроках проведения оценки изъятого имущества и предоставления других участков в счет компенсации изъятых. Остаток выплачен авансом.
21 | 2 этап строительства | 4373962 | 4373961.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4373962 | 4373961.947 | 989381 | 7% | Выполнение 22,6% Причиной неосвоения является несоблюдение Администрацией Краснодарского края сроков изъятия земельных участков и недвижимого имущества, расположенного на них и длительных сроках проведения оценки изъятого имущества и предоставления других участков в счет компенсации изъятых. Остаток выплачен авансом.
22 | Строительство транспортной развязки в двух уровнях на федеральной автомобильной дороге М-27 Джубга-Сочи до границы с Грузией в микрорайоне Голубые Дали, Адлерский район , г. Сочи | 173206.5 | 173206.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173206.5 | 173206.436 | 170369 | 26,9% | Объем выполненных работ - 98,4 % от годового лимита финансирования
23 | Строительство транспортной развязки на пересечении Курортного проспекта и ул. 20 Горнострелковой дивизии (км 184, "Стадион") на автомобильной дороге М -27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку), Краснодарский край | 296462.7 | 296462.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296462.7 | 296462.698 | 295008 | 49,8% | Объем выполненных работ - 99,5 % от годового лимита финансирования
24 | Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Виноградной и Донской (км 174) на автомобильной дороге М-27 "Джубга-Сочи" до границы с Грузией ( на Тбилиси, Баку), Краснодаский край | 320772.5 | 320767.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320772.5 | 320767.103 | 318690 | 39,7% | Объем выполненных работ - 99,3 % от годового лимита финансирования
25 | Строительство автодорожного моста через р. Сочи, Центральный район г. Сочи (проектные и изыскательские работы, реконструкция) | 511200.9 | 511200.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511200.9 | 511200.25 | 296867 | 25,8% | Объем выполненных работ - 58,1 % от годового лимита финансирования. Остаток средств израсходован на авансирование.
26 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга – Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) на участке между транспортными развязками км 202+600 "Голубые Дали" и км 204+000 "Адлерское кольцо", Адлерский район, г. Сочи (ул. Ленина) | 27643.7 | 27643.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27643.7 | 27643.68 | 14669 | 7,9% | Выполнение 53,0% .Причиной неосвоения является несоблюдение Администрацией Краснодарского края сроков изъятия земельных участков и недвижимого имущества, расположенного на них и длительных сроках проведения оценки изъятого имущества и предоставления других участков в счет компенсации изъятых. Остаток выплачен авансом.
27 | Строительство транспортной развязки "Адлерское кольцо" на разных уровнях (включая проектные и изыскательские работы) | 1312300.6 | 1312300.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312300.6 | 1312300.6 | 1028964 | 51,6% | Выполнение 78,4%. Причиной неосвоения является несоблюдение Администрацией Краснодарского края сроков изъятия земельных участков и недвижимого имущества, расположенного на них и длительных сроках проведения оценки изъятого имущества и предоставления других участков в счет компенсации изъятых. Остаток выплачен авансом.
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", г.Краснодар
28 | Строительство подъезда к автомобильному пункту пропуска и учета движения автотранспорта на участке «Адлер – Псоу» автомобильной дороги М-27 Джубга – Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку), Краснодарский край | 7882.6 | 7882.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7882.6 | 7882.6 | 7882.6 | 6,6% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
| Строительство автомобильной транспортной развязки «Аэропорт» в двух уровнях (км 2) на автомобильной дороге Адлер (автомобильная дорога Джубга – Сочи) – Красная Поляна | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 107363 |  | Объем выполненных работ - 23,9 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного агентства", г.Сочи, Краснодарский край
29 | Строительство автомобильной транспортной развязки «Аэропорт» в двух уровнях (км 2) на автомобильной дороге Адлер (автомобильная дорога Джубга – Сочи) – Красная Поляна (проектные и изыскательские работы, строительство), Краснодарский край | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 107363 | 8,1% | Выполнение 23,8% Причиной неосвоения является несоблюдение Администрацией Краснодарского края сроков изъятия земельных участков и недвижимого имущества, расположенного на них и длительных сроках проведения оценки изъятого имущества и предоставления других участков в счет компенсации изъятых, а так же задержка ГК «Олимпстрой» утверждения документации по планировке территории под строительство Олимпийских объектов. Остаток выплачен авансом.
| Строительство Центральной автомагистрали г. Сочи "Дублер Курортного проспекта", строящейся от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи (р.Псахе) до начала обхода г. Сочи (р.Агура) | 28477044.4 | 28477043.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28477044.4 | 28477043.919 | 8121330 |  | Объем выполненных работ - 28,5 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного агентства", г.Сочи, Краснодарский край
30 | Строительство центральной автомагистрали г. Сочи "Дублер Курортного проспекта" от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала обхода города Сочи ПК 0 (р. Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул. Земляничная до Курортного проспекта, Краснодарский край ( 1 очередь - от р. Агура до ул. Земляничной) | 10501690 | 10501689.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501690 | 10501689.965 | 7784466 | 63,8% | Выполнение 74,1% Остаток выплачен авансом.
31 | Строительство центральной автомагистрали г. Сочи "Дублер Курортного проспекта" от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала обхода города Сочи ПК 0 (р. Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул. Земляничная до Курортного роспекта, Краснодарский край (II очередь от ул.Земляничной до р.Сочи) | 8843983.7 | 8843983.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8843983.7 | 8843983.27 | 99998 | 1,2% | Выполнение 1,2 % Причиной неосвоения является несоблюдение Администрацией Краснодарского края сроков изъятия земельных участков и недвижимого имущества, расположенного на них и длительных сроках проведения оценки изъятого имущества и предоставления других участков в счет компенсации изъятых, а так же задержка ГК «Олимпстрой» утверждения документации по планировке территории под строительство Олимпийских объектов. Остаток выплачен авансом.
32 | Строительство центральной автомагистрали г. Сочи "Дублер Курортного проспекта" от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала обхода города Сочи ПК 0 (р. Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул. Земляничная до Курортного роспекта, Краснодарский край (III очередь от р.Сочи до р.Псахе) | 9131370.7 | 9131370.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9131370.7 | 9131370.684 | 236866 | 1,6% | Выполнение 2,5% Причиной неосвоения является несоблюдение Администрацией Краснодарского края сроков изъятия земельных участков и недвижимого имущества, расположенного на них и длительных сроках проведения оценки изъятого имущества и предоставления других участков в счет компенсации изъятых, а так же задержка ГК «Олимпстрой» утверждения документации по планировке территории под строительство Олимпийских объектов. Остаток выплачен авансом.
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска | 1234220.7 | 1233964.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234220.7 | 1233964.138 | 1233806.162 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, Республика Карелия
33 | Реконструкция автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающий строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке км 386-км 408, Республика Карелия | 934220.7 | 933964.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934220.7 | 933964.208 | 933964.208 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
34 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная, на участке км 408 - км 424, Республика Карелия | 100000 | 99999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 99999.98 | 99841.954 | 7,5% | Объем выполненных работ - 99,8 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", г.Санкт-Петербург
35 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная I очередь в Ленинградской области | 100000 | 99999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 99999.97 | 100000 | 5,7% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
36 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная II очередь в Ленинградской области | 100000 | 99999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 99999.98 | 100000 | 5,5% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 5162562.4 | 5095083.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5162562.4 | 5095083.499 | 4125555.717 |  | Объем выполненных работ - 79,9 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, Московская область
37 | Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал " на участке от Московского малого кольца (км 3+120 Рязано-Каширское шоссе) до с.Ульянино (км 71), Московская область | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 2550 | 2550 | 0% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
38 | Реконструкция транспортной развязки на 21 км автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска , Московская область | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 224586.755 | 4,1% | Объем выполненных работ - 44,9 % от годового лимита финансирования. Выплачен аванс.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика Башкортостан
39 | Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1454+860 - км 1466+030, Республика Башкортостан | 72712.8 | 72712.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72712.8 | 72712.8 | 72712.8 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.
40 | Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан | 1390799.6 | 1390799.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390799.6 | 1390799.6 | 1390799.6 | 21,9% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства", г.Челябинск
41 | Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке, км 1820+233 - км 1829+000 в Челябинской области | 1500000 | 1495664.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1495664.247 | 1495664 | 52,4% | Объем выполненных работ - 99,7 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза
42 | Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 202+690 - км 221+900 в Рязанской области | 499050 | 498388.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499050 | 498388.247 | 498388.247 | 86,7% | Объем выполненных работ - 99,9 % от годового лимита финансирования
43 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к городу Оренбург от автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке км 96 - км 147, Самарская область | 100000 | 37518.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 37518.632 | 37518.632 | 1,6% | Объем выполненных работ - 37,5 % от годового лимита финансирования. Экономия компенсационных выплат за перенос ЛЭП. Остаток средств возвращен в бюджет.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, Чувашская Республика
44 | Реконструция подъезда к г.Саранску от автодороги М-5 "Урал" на участке Торбеево - автодорога "Урал" в Республике Мордовия (I пусковой комплекс) км 22+489 - км 15+489 | 397450 | 397449.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397450 | 397449.982 | 152122.692 | 16,3% | Объем выполненных работ - 38,3 % от годового лимита финансирования. Неосвоение по причине позднего поступления средств. Остаток выплачен авансом.
45 | Строительство обхода г.Краснослободск автомобильной дороги Подъезд к г.Саранск от автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке км 95+150- км 106+350 в Республике Мордовия | 700000 | 699999.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 699999.991 | 251212.991 | 6,7% | Объем выполненных работ - 35,9 % от годового лимита финансирования. Неосвоение по причине позднего поступления средств. Остаток выплачен авансом.
| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"- от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы | 5609889.3 | 5604110.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5609889.3 | 5604110.924 | 5404251.88 |  | Объем выполненных работ - 96,3 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, Чувашская Республика
46 | Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 564+000 - км 579+700 в Нижегородской области, Чувашской Республике | 500000 | 499990.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 499990.053 | 299990 | 46,9% | Объем выполненных работ - 60 % от годового лимита финансирования. Неосвоение по причине позднего поступления средств. Остаток выплачен авансом.
47 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"- от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство моста через реку Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы (1-я очередь строительства), Чувашская Республика | 700000 | 699999.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 699999.955 | 700000 | 18,1% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, Республика Татарстан
48 | Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 840 - км 859 в Республике Татарстан | 523360.5 | 523360.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523360.5 | 523360.491 | 523360.5 | 82,7% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
49 | Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Н. Новгород, Казань до Уфы, на участке км 933 - км 941 в Республике Татарстан | 296528.8 | 296387.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296528.8 | 296387.845 | 296528.8 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.
50 | Реконструкция мостового перехода через реку Вятка на км 976 автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Н. Новгород, Казань до Уфы в Республике Татарстан | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 82,8% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика Башкортостан
51 | Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1270+010 - км 1290+838, Республика Башкортостан | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 20,9% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г.Ногинск, Московская область
52 | Реконструкция путепровода с подходами км 53+800 автомобильной дороги М-7 "Волга", Московская область ( 2 очередь) | 740000 | 734390.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 734390.02 | 734390.02 | 92,9% | Объем выполненных работ - 99,2 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург
53 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Пермь от магистрали М-7 "Волга", км 471+669 - км 474+281 в Пермском крае" | 50000 | 49982.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 49982.56 | 49982.56 | 8,1% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры"- от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | 1790456.1 | 1739435.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790456.1 | 1739435.435 | 1739436 |  | Объем выполненных работ - 97,2 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда
54 | Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 278+000 - км 291+650 в Ярославской области | 1140956.1 | 1091432.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140956.1 | 1091432.935 | 1091433 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
55 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 715+000 - км 737+000 (Обход г.Вельска) в Архангельской области | 299500 | 298002.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299500 | 298002.5 | 298003 | 8,6% | Объем выполненных работ - 99,5 % от годового лимита финансирования
56 | Строительство автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 737+000 - км 755+000 в Архангельской области | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 18,2% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока | 1340000 | 1339995.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340000 | 1339995.193 | 874308.9 |  | Объем выполненных работ - 65,2 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г.Хабаровск
57 | Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 639+150 - км 664, Приморский край | 1200000 | 1199995.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1199995.193 | 734308.9 | 42,7% | Объем выполненных работ - 61,2 % от годового лимита финансирования
58 | Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 240 - км 252, Приморский край | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | 10,5% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
| Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск км 138 - км 559 | 7674390.7 | 7630778.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7674390.7 | 7630778.101 | 7663419.2 |  | Объем выполненных работ - 99,9 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г.Хабаровск
59 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 138 - км 154 (II стадия), Читинская область | 173252.2 | 170142.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173252.2 | 170142.529 | 173252.2 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
60 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 154 - км 234 (II стадия), Читинская область | 395140.1 | 385612.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395140.1 | 385612.694 | 395140.1 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
61 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 234 - км 277 (II стадия) в Читинской области | 439947.8 | 439947.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439947.8 | 439947.687 | 439947.8 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
62 | Реконструкция автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 277 - км 350 (II стадия), Читинская область | 523790.6 | 522709.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523790.6 | 522709.514 | 523790.6 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
63 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 424 - км 483 (II стадия), Читинская область | 983156.8 | 973816.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983156.8 | 973816.488 | 983156.8 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
64 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 520 - км 539 (II стадия),Читинская область | 503688.1 | 501419.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503688.1 | 501419.465 | 503688.1 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
65 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск км 684 - км 794 (II стадия), Читинская область | 585117.4 | 585117.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585117.4 | 585117.38 | 585117.4 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
66 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 794 - км 863 (II стадия), Амурская область | 1028988.8 | 1026641.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028988.8 | 1026641.551 | 1028988.8 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
67 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 863 - км 926 (II стадия), Амурская область | 321074.4 | 321074.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321074.4 | 321074.37 | 321074.4 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
68 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 979 - км 1006 (II стадия), Амурская область | 249473.4 | 249150.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249473.4 | 249150.817 | 249473.4 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
69 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 1006 - км 1059 (II стадия), Амурская область | 698711.1 | 694061.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698711.1 | 694061.644 | 698711.1 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
70 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 1089 - км 1109 (II стадия), Амурская область | 53222.1 | 49981.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53222.1 | 49981.128 | 53222.1 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
71 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 1109 - км 1127, Амурская область | 47330.1 | 45646.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47330.1 | 45646.301 | 47330.1 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
72 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск км 1143 - км 1183 (II стадия), Амурская область | 400357.8 | 398315.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400357.8 | 398315.918 | 400357.8 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
73 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 1370 - км 1448, Амурская область | 477334.9 | 475323.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477334.9 | 475323.069 | 477334.9 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
74 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 1847 - км 1853 (II стадия), Еврейская автономная область | 82436.1 | 82436.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82436.1 | 82436.092 | 73451.9 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
75 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск км 1853 - км 1906, Еврейская автономная область | 44545.6 | 42558.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44545.6 | 42558.298 | 42558.3 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии. Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
76 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск км 1983 - км 2007 в Еврейской автономной области | 47385.2 | 47385.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47385.2 | 47385.104 | 47385.2 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
77 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск км 1839 - км 1847 (II стадия), Еврейская автономная область | 464293.2 | 464293.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464293.2 | 464293.108 | 464293.2 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
78 | Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск км 1906 - км 1922 (II стадия), Еврейская автономная область | 155145 | 155144.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155145 | 155144.944 | 155145 | 100% | Объект введен в эксплуатацию по II стадии строительства.
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана | 1040425.9 | 1040425.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040425.9 | 1040425.733 | 553485.3 |  | Объем выполненных работ - 53,2 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г.Хабаровск
79 | Строительство автомобильной дороги "Колыма"- строящаяся дорога от Якутска до Магадана на участке км 919 - км 938, Республика Саха (Якутия) | 510823.3 | 510823.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510823.3 | 510823.133 | 510823.3 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.
80 | Реконструкция автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 603 - км 632, Республика Саха (Якутия) | 529602.6 | 529602.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529602.6 | 529602.6 | 42662 | 2,5% | Объем выполненных работ - 8,1 % от годового лимита финансирования
| Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга | 14725013 | 14724663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14725013 | 14724663 | 11961152 |  | Объем выполненных работ - 81,2 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Санкт-Петербург
81 | Первая очередь строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга на участке от Приозерского шоссе до автомобильной дороги "Россия" | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 31486 | 97,6 % | Объем выполненных работ - 31,5 % от годового лимита финансирования
82 | Строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга. Участок от автомобильной дороги "Россия" до автомобильной дороги "Нарва" | 380183 | 379833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380183 | 379833 | 206385 | 93,3% | Объем выполненных работ - 54,3 % от годового лимита финансирования
83 | Строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга. Участок от автомобильной дороги "Нарва" до поселка Бронка | 13944830 | 13944830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13944830 | 13944830 | 11678281 | 74,8% | Объем выполненных работ - 83,7 % от годового лимита финансирования
84 | 1-й этап строительства "Строительство транспортной развязки на примыкании к кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга", ул.Парашютная | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 45000 | 5,8 % | Объем выполненных работ - 15 % от годового лимита финансирования
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | Объем выполненных работ - 0 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", г.Санкт-Петербург
85 | Реконструкция автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской республикой (на Таллин), подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга км 16 - км 40 (подъезд к д.Лужицы) в Ленинградской области | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0% | Средства не освоены, так как размещение госзаказа приостановлено по решению ФАС
| Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", г.Санкт-Петербург | 1068960.4 | 1067003.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068960.4 | 1067003.089 | 1067003.089 |  | Объем выполненных работ - 99,8 % от годового лимита финансирования
86 | Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до госграницы с Финляндией на участках км 196+000 - таможенный пункт Торфяновка, км 198+000 - км 199+772, Лениградская область | 1068960.4 | 1067003.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068960.4 | 1067003.089 | 1067003.089 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
| Реконструкция участков автомобильной дороги М - 10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга | 2803992 | 2775998.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2803992 | 2775998.49 | 2775998.5 |  | Объем выполненных работ - 99 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь
87 | Реконструкция мостового перехода через р.Волга на км 176 (I очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская область | 2000000 | 1991763.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1991763.436 | 1991763.4 | 46,9% | Объем выполненных работ - 99,6 % от годового лимита финансирования
88 | Реконструкция автомобильной дороги М - 10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке 218+390 - км 231+000, Тверская область | 803992 | 784235.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803992 | 784235.054 | 784235.1 | 61,4% | Объем выполненных работ - 97,5 % от годового лимита финансирования
| Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) | 400000 | 399999.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 399999.994 | 338935.194 |  | Объем выполненных работ - 84,7 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, Чувашская Республика
89 | Реконструкция автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск на участке км 261+000 - км 251+000 в Республике Мордовия | 400000 | 399999.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 399999.994 | 338935.194 | 47,6% | Выполнение 84,7% Неосвоение по причине позднего поступления средств. Остаток выплачен авансом. Введен в эксплуатацию пусковой комплекс.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани | 593175.1 | 564441.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593175.1 | 564441.722 | 493388.3 |  | Объем выполненных работ - 83,2 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов
90 | Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий"- из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, транспортная развязка км 204 - км 209 в Рязанской области | 200000 | 199999.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 199999.893 | 200000 | 44,2% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
91 | Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке от ст. Сабурово до г. Тамбова км 431+000 - км 435+200 в Тамбовской области | 285123 | 285122.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285123 | 285122.971 | 285123 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
92 | Реконструкция автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке км 409+000-км 423+000, Тамбовская область | 108052.1 | 79318.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108052.1 | 79318.858 | 8265.3 | 1% | Выполнение 7,6%. Неосвоение средств в связи с поздним проведением торгов.Выплачен аванс.
| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь | 40753.3 | 40753.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40753.3 | 40753.246 | 40753.3 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", г.Санкт-Петербург
93 | Строительство автомобильной дороги М- 20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь на участке обхода г. Луга, Ленинградская область | 40753.3 | 40753.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40753.3 | 40753.246 | 40753.3 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.
| Реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией на участке Черкесск - Усть-Джегута | 772188 | 772188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772188 | 772188 | 231269 |  | Объем выполненных работ - 29,9 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства", г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика
94 | Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Республикой Грузиия на участке км 83+000 - км 88+700 со строительством моста-эстакады через р.Кубань в Карачаево-Черкесской Республике | 772188 | 772188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772188 | 772188 | 231269 | 4,6% | Объем выполненных работ - 29,9 % от годового лимита финансирования. Выплачен аванс.
| Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) | 3772125.9 | 3620056.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3772125.9 | 3620056.79 | 3201033.297 |  | Объем выполненных работ - 84,9 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск Ставропольского края
95 | Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайжданской Республикой на участке км 754 - км 764 в Республике Дагестан | 742092.4 | 742092.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742092.4 | 742092.25 | 742092.4 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.
96 | Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайжданской Республикой на участке км 602+000 - км 612+000 в Чеченской Республике | 393839.9 | 393839.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393839.9 | 393839.82 | 393839.9 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.
97 | Строительство автомагистрали М-29 "Кавказ" участок обхода г.Нальчика ( 3-й пусковой комплекс) км 0 - км 18, Кабардино-Балкарская Республика | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 83% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
98 | Строительство автомагистрали М-29 "Кавказ" участок обхода г.Беслан ( I очередь) в республике Северная Осетия-Алания | 413745.2 | 411676.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413745.2 | 411676.474 | 24006.431 | 1% | Выполнение 5,8% Неосвоение средств в связи с поздним проведением торгов.Выплачен аванс.
99 | Реконструкция автомобильной дороги "Кавказ" км 497+000 - км 502+000 (км 625 до км 630). Третья очередь реконструкции, на участке км 500+850 - км 502+950 в Республике Северная Осетия-Алания | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 68646.166 | 20,7% | Выполнение 68,6% Неосвоение средств в связи с поздним проведением торгов.Выплачен аванс.
100 | Реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой на участке от км 229 до км 233 в Ставропольском крае | 1000000 | 999999.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 999999.916 | 1000000 | 79,9% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
101 | Обход оползневого участка от км 13 до км 16 подъезда к г.Ставрополю от федеральной дороги "Кавказ" (км 616 - км 613 автодороги Астрахань - Невинномысск), Ставропольский край | 372448.4 | 372448.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372448.4 | 372448.33 | 372448.4 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", г.Краснодар
102 | Реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой км 112 - км127, Краснодарский край | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0% | Средства не освоены, так как размещение госзаказа приостановлено по решению ФАС
| Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" | 400000 | 399999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 399999.94 | 400000 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, Республика Татарстан
103 | Реконструкция автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" на участке Сафоново - Залесный, Республика Татарстан | 400000 | 399999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 399999.94 | 400000 | 74,9% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
| Строительство и реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал" ) - Кяхта до границы с Монголией | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 |  | Объем выполненных работ - 0 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, Республика Бурятия
104 | Строительство обхода г.Кяхта на автомобильной дороге Улан-Удэ (автодорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией на участке км 205 - км 219, Республика Бурятия | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0,4% | Выполнение 0% Неосвоение средств в связи с поздним проведением торгов.Выплачен аванс.
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией | 696771 | 696770.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696771 | 696770.928 | 532999.928 |  | Объем выполненных работ - 76,5 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва
105 | Строительство федеральной автомобильной дороги М-54 "Енисей" от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 1023+800 - км 1048+000 с мостовым переходом через реку Эрзин в Республике Тыва | 696771 | 696770.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696771 | 696770.928 | 532999.928 | 37,6% | Выполнение 76,5% Неосвоение по причине позднего поступления средств. Остаток выплачен авансом. Введен в эксплуатацию пусковой комплекс.
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией | 540675.8 | 540675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540675.8 | 540675 | 540675.8 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г.Барнаул, Алтайский край
106 | Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" от г. Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке км 183+000 - км 202+000 в Алтайском крае | 540675.8 | 540675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540675.8 | 540675 | 540675.8 | 60% | Выполнение 100% Введен в эксплуатацию пусковой комплекс.
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы | 4764922.1 | 4756628.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764922.1 | 4756628.358 | 4436217.02 |  | Объем выполненных работ - 93,1 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г.Новосибирск
107 | Строительство 2-го этапа первой очереди автомобильной дороги Омск-Новосибирск на участке от с. Прокудское до пос. Сокур с мостовым переходом через р. Обь у пос. Красный Яр в Новосибирской области ( км 49+830- км 76+100) | 1945000 | 1945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945000 | 1945000 | 1855000 | 56,4% | Объем выполненных работ - 95,4 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Красноярск
108 | Реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1127 - км 1133 Красноярский край (внесение изменений) | 490588.8 | 490285.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490588.8 | 490285.575 | 490285.6 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск
109 | Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке обхода г.Иркутска (км 0 - км 24), Иркутская область | 1206831.9 | 1203254.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206831.9 | 1203254.943 | 1203255 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
110 | Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1224 - км 1251, Иркутская область | 256587.7 | 255436.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256587.7 | 255436.67 | 255436.7 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
111 | Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1296 - км 1320 в Иркутской области (III пусковой комплекс) | 623629.1 | 623629.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623629.1 | 623629.1 | 508797 | 64,7% | Выполнение 81,5% Остаток выплачен авансом.
112 | Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1296 - км 1320 в Иркутской области (IV пусковой комплекс) | 52284.6 | 52107.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52284.6 | 52107.193 | 17052 | 0,9% | Выполнение 32,6% Остаток выплачен авансом.
113 | Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1207 -1215 (II пусковой комплекс), Иркутская область | 90000 | 89874.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 89874.079 | 89874.1 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный
114 | Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный. Реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 234+260 - км 239+851, Республика Бурятия | 100000 | 97040.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 97040.798 | 16516.62 | 3,1% | Объем выполненных работ - 16,5 % от годового лимита финансирования в связи с включением объекта в ФАИП в IV квартале
| Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска | 742667.9 | 730590.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742667.9 | 730590.447 | 366192.3 |  | Объем выполненных работ - 49,3 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г.Хабаровск
115 | Реконструкция автомобильной дороги Б. Невер - Якутск М-56 "Лена" на участке км 813 - км 825 в Республике Саха (Якутия) | 302753.6 | 302753.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302753.6 | 302753.486 | 302753.6 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.
116 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 427 - км 436, Республика Саха (Якутия) | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 7530.8 | 2,7% | Объем выполненных работ - 50,2 % от годового лимита финансирования в связи с включением объекта в ФАИП в IV квартале
117 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 444 - км 455, Республика Саха (Якутия) | 244914.3 | 244914.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244914.3 | 244914.3 | 9775.8 | 1,8% | Объем выполненных работ - 4 % от годового лимита финансирования в связи с включением объекта в ФАИП в IV квартале
118 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 579 - км 600, Республика Саха (Якутия) | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 10472.8 | 0,8% | Объем выполненных работ - 52,4 % от годового лимита финансирования в связи с включением объекта в ФАИП в IV квартале
119 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 747 - км 752, Республика Саха (Якутия) | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 12087.8 | 3,2% | Объем выполненных работ - 80,6 % от годового лимита финансирования в связи с включением объекта в ФАИП в IV квартале
120 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 849 - км 880, Республика Саха (Якутия) | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 15000 | 1,8% | Объем выполненных работ - 13 % от годового лимита финансирования в связи с включением объекта в ФАИП в IV квартале
121 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 892 - км 900, Республика Саха (Якутия) | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 5648.8 | 1,3% | Объем выполненных работ - 37,7 % от годового лимита финансирования в связи с включением объекта в ФАИП в IV квартале
122 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 951 - км 957, Республика Саха (Якутия) | 15000 | 2922.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2922.661 | 2922.7 | 1,7% | Выполнение 19,4% Выполнение работ сорвано из-за неблагоприятных погодных условий
| Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск") | 452734.7 | 452648.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452734.7 | 452648.589 | 452648.669 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, Республика Карелия
123 | Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") на участке км 1590 - км 1592 в Мурманской области | 302734.7 | 302648.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302734.7 | 302648.669 | 302648.669 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.
124 | Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск" на участке км 1009 - км 1071 (км 1051 - км 1040+500), III пусковой комплекс, Республика Карелия | 150000 | 149999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 149999.92 | 150000 | 36,3% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
| Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Грузией | 480337.9 | 480337.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480337.9 | 480337.9 | 139166.105 |  | Объем выполненных работ - 29 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск Ставропольского края
125 | Строительство "Автомобильная дорога Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, тоннель км 86+300, Республика Северная Осетия - Алания | 180337.9 | 180337.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180337.9 | 180337.9 | 17981.977 | 1,5% | Выполнение 9,9% Неосвоение средств в связи с поздним проведением торгов.Выплачен аванс.
126 | Строительство "Автомобильная дорога Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, тоннель км 93+300, Республика Северная Осетия - Алания | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 121184.128 | 7,7 % | Выполнение 40,3% Неосвоение средств в связи с поздним проведением торгов.Выплачен аванс.
| Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) | 848865.3 | 848412.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848865.3 | 848412.037 | 848412 |  | Объем выполненных работ - 99,9 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда
127 | Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога через Тихвин до магистрали "Кола" на участке км 7+578 - км 14+578 в Вологодской области | 848865.3 | 848412.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848865.3 | 848412.037 | 848412 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
| Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград | 798840 | 797570.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798840 | 797570.81 | 797570.81 |  | Объем выполненных работ - 99,8 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза
128 | Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград участок Славянка - а.д. Саратов - Базарный Карабулак, км 261,8 - км 274,8, Саратовская область | 798840 | 797570.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798840 | 797570.81 | 797570.81 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
| Реконструкция автомобильной дороги А-166 Чита-Забайкальск до границы с Китайской Народной Республикой | 210937.2 | 210934.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210937.2 | 210934.093 | 210934.2 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства", г.Чита
129 | Строительство автомобильной дороги А-166 Чита - Забайкальск до границы с Китайской Народной Республикой на участке км 250+000 - км 271+000 с мостом через реку Онон в Читинской области | 210937.2 | 210934.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210937.2 | 210934.093 | 210934.2 | 100% | Объект введен в эксплуатацию.
| Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь-Екатеринбург | 50000 | 49760.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 49760.65 | 49760.65 |  | Объем выполненных работ - 99,5 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург
130 | Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь-Екатеринбург на участке г. Пермь - граница Свердловской области участок км 13+815 - км 33+415 в Пермском крае | 50000 | 49760.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 49760.65 | 49760.65 | 1% | Объем выполненных работ - 99,5 % от годового лимита финансирования
2.2. | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 6749407.3 | 6650290.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6749407.3 | 6650290.156 | 6643069.28 |  | Объем выполненных работ - 98,4 % от годового лимита финансирования
| в том числе: | 6749407.3 | 6650290.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6749407.3 | 6650290.156 | 6643915.49 |  | Объем выполненных работ - 98,4 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства", г.Москва
1 | Строительство (устройство) искусственного электросвещения на автомобильной дороге М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 366+300 - км 368+790 с. Тросное, км 393+300 - км 393+965 с. Буевка, км 406+150 - км 407+150 с. Тимирязевка, км 426+970 - км 431+160 с. Тешевка - с. Уткино, км 436+250 - км 438+350 с. Даньшино, Липецкая область | 29683 | 29682.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29683 | 29682.666 | 29682.267 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
2 | Строительство (устройство) искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке подъезд к г.Липецку км 0+600 - км 2+600 с.Хлевное, Липецкая область | 4794.7 | 4794.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4794.7 | 4794.164 | 4794.164 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г.Воронеж
3 | Строительство (устройство) искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках подъезда к г. Воронеж км 6+000 - км 13+800, г. Воронеж км 516+100 - км 521+720, км 540+800 - км 543+100 с. Рогачевка, км 600+100 - км 600+840 п. Подсобное хозяйство, км 709+400 - км 710+850 с В. Мамон, Воронежская область | 26094.4 | 26094.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26094.4 | 26094.36 | 25464.96 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
4 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 15 автомобильной дороги 1Р 193 Воронеж - Тамбов, Воронежская область | 41928.4 | 41787.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41928.4 | 41787.171 | 41150.355 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
5 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге 1Р -193 Воронеж - Тамбов км 10+411 - км 110+708, Воронежская область | 16877.1 | 16877.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16877.1 | 16877.019 | 16877.019 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
6 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге А-144 Курск - Воронеж - Борисоглебск до магистрали "Каспий" на участке км 157+700 - км 440+290, Воронежская область | 24471.8 | 24471.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24471.8 | 24471.728 | 24471.728 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
7 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-4 "Дон" - от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Воронежу на участке км 6+710 - км 12+493, Воронежская область | 1210.8 | 1210.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210.8 | 1210.72 | 1210.72 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
8 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге 1Р -119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов км 185+810 - км 322+000, Липецкая область | 19494.7 | 19494.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19494.7 | 19494.689 | 19494.689 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
9 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-6 "Каспий" из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, подъезд к г. Саратову км 445+048 - км 503+676 Воронежская область | 10884.3 | 10884.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10884.3 | 10884.271 | 10884.271 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
10 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-4 "Дон" - от Москвы, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Липецку на участке км 4+000 - км 5+000, Липецкая область | 7186.3 | 7186.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7186.3 | 7186.271 | 7186.271 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства", г. Калуга
11 | Строительство (установка) барьерного ограждения на автомобильной дороге А-141 Брянск-Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участках км 330+000 – км 359+060, Подъезд к г. Смоленск км 359+060- км 359+720 в Смоленской области | 411136 | 411136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411136 | 411136 | 411136 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
12 | Строительство (устройство) искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-141 Брянск-Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участках: км 268+207 - км 271+740 п. Остер, км 277+757 - км 279+576 д. Крапивенская, км 287+800 - км 292+750 п. Стодолище, км 315+328 - км 316+701 д. Даньково, км 316+795 - км 317+942 д. Хицовка, км 324+808 - км 325+495 д. Плоское, км 351+515 - км 353+085 п. Талашкино, км 354+510 - км 355+565 д. Нагать, км 355+591 - км 356+227 д. Пригорское, км 385+000 - км 389+500 ( д. Борок, развязка пересечение с А-141), Смоленская область | 112448.9 | 112448.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112448.9 | 112448.9 | 112448.9 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
13 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительства (установки) барьерного ограждения на автомобильной дороге А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) на участке км 283+950 - км 308+250 в Калужской области | 33995.8 | 33995.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33995.8 | 33995.8 | 33995.8 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
14 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительства (установки) барьерного ограждения на автомобильной дороге А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск). Юго-Западный обход г. Смоленска на участке км 0+000 - км 23+400 в Смоленской области | 3290 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 3290 | 3290 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
15 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительства (установки) барьерного ограждения на автомобильной дороге А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск). Северо-Восточный обход г. Смоленска на участке км 0+000 - км 33+500 в Смоленской области | 74153.3 | 74153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74153.3 | 74153.3 | 74153.3 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
16 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительства (установки) барьерного ограждения на автомобильной дороге А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) на участке км 350+650 - км 425+550 в Смоленской области | 35985.9 | 35985.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35985.9 | 35985.9 | 35985.9 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
17 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительства (установки) барьерного ограждения на автомобильной дороге А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке км 337+350 - км 355+752 в Смоленской области | 56676.3 | 56676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56676.3 | 56676.3 | 56676.3 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел
18 | Строительство (установка) барьерного ограждения на автомобильной дороге 1Р-132 Калуга – Тула – Михайлов - Рязань на участках км 160+000 – км 160+980 (слева), км 160+000 - км 160+980 (справа), км 165+596 – км 165+732 (слева), км 165+596 – км 165+732 (справа), км 165+788 – км 165+964 (слева), км 165+788 – км 166+008 (справа), км 184+200 – км 184+296 (слева), км 184+219 – км 184+299 (справа), км 201+708 – км 202+033 (слева) в Тульской области | 5644 | 5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5644 | 5644 | 5644 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
19 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участке км 145+658 - км 147+295 н.п. Дедиловские Выселки в Тульской области | 1379 | 1371.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 1371.329 | 1371 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
20 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 221+125 - км 222+580 н.п. Крамышево в Тульской области | 1332.3 | 1331.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.3 | 1331.726 | 1332.3 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
21 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 6+570 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь). Подъезд к городу Белгород, Белгородская область | 28381.6 | 28381.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28381.6 | 28381.505 | 28381.6 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
22 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения транспортной развязки на км 192 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) в Тульской области | 4566.2 | 4552.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4566.2 | 4552.071 | 4552 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
23 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 244+140 - км 248+260 г. Плавск в Тульской области | 6365.3 | 6342.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6365.3 | 6342.594 | 6343 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
24 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на участках км 43+900 - км 44+805 н.п. Васильевка, км 64+720 - км 65+683 н.п. Васильевка 2, км 77+903 - км 79+328 н.п. Ретинка, км 99+590 - км 100+980 н.п. Дубинкина в Орловской области | 5624.8 | 5585.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5624.8 | 5585.311 | 5585 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
25 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 178+920 - км 182+520 н.п. Полозовские Дворы, км 201+220 - км 203+230 н.п. Плещеево в Орловской области | 5027.2 | 4953.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5027.2 | 4953.478 | 4953 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г. Вологда
26 | Строительство (установка) барьерного ограждения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 652+700 - км 1225+980 в Вологодской и Архангельской областях | 42508.7 | 42508.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42508.7 | 42508.7 | 42508.7 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
27 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участках км 478+100 - км 479+100 д. Фофанцево, км 489+100 - км 490+000 д. Барское, км 578+018 - км 581+068 с. Сямжа, Вологодская область | 16273.9 | 16273.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16273.9 | 16273.867 | 16273.867 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
28 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-114 Вологда – Новая Ладога от магистрали «Кола» (через Тихвин) на участках км 28+600 – км 29+000 д. Опучково, км 56+950 – км 57+350 д. Чернеево, км 140+900 – км 142+000 д. Нелазское, км 222+000 – 223+300 д. Лентьево, Вологодская область | 15553.9 | 15387.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15553.9 | 15387.875 | 15387.821 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
29 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной магистрали М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 395+900 – км 396+400 д. Сопелкино, Вологодская область | 2444.8 | 2444.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444.8 | 2444.29 | 2444.29 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", г.Санкт-Петербург
30 | Строительство (установка) барьерного ограждения на автомобильной дороге М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до госграницы с Финляндией на участках км 47+571 - км 132+004, Ленинградская область | 60706.8 | 60706.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60706.8 | 60706.8 | 60706.8 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
31 | Строительство (установка) барьерного ограждения на автомобильной дороге М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь на участках км 416+500 - км 541+000, Псковская область | 201791.8 | 201791.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201791.8 | 201791.8 | 201791.8 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
32 | Строительство (установка) барьерного ограждения на автомобильной дороге М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь на участках км 175+130 - км 416+500, Псковская область | 192953 | 192953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192953 | 192953 | 192953 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
33 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участках н.п. Бабино км 593+600 - км 597+172, н.п. Любань км 612+200 - км 618+000, н.п. Жары км 628+800 - км 630+800, н.п. Ушаки км 631+800 - км 637+050, н.п. Красный Бор км 667+400 - км 668+700, н.п. Никольское км 669+000 - км 671+000 в Ленинградской области | 316775.3 | 316716.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316775.3 | 316716.936 | 316716.9 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
34 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на км 595+420,км 614+700, км 629+734, км 634+242, км 636+550 автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Ленинградская область | 333396.1 | 333153.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333396.1 | 333153.354 | 333153.4 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, Чувашская Республика
35 | Реконструкция автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск на участке км 173+100 - км 173+500 (противооползневые мероприятия) в Ульяновской области | 67541.4 | 67541.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67541.4 | 67541.338 | 67541.3 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
36 | Реконструкция автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск на участке км 42+000 - км 43+000 (противооползневые мероприятия) в Чувашской Республике | 257500.9 | 257015.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257500.9 | 257015.094 | 257500.9 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г. Уфа, Республика Башкортостан
37 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство укрепительных сооружений водопропускной трубы на автомобильной дороге М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска км 1544+350 в Республике Башкортостан | 21779.2 | 21772.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21779.2 | 21772.8 | 21773 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
38 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство укрепительных сооружений водопропускной трубы на автомобильной дороге М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска км 1510+890 в Республике Башкортостан | 49337.2 | 49330.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49337.2 | 49330.4 | 49330 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
39 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство укрепительных сооружений водопропускной трубы на автомобильной дороге М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска км 1490+223 в Республике Башкортостан | 15304.9 | 15297.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15304.9 | 15297.7 | 15298 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
40 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство укрепительных сооружений водопропускной трубы на автомобильной дороге М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска км 1496+927 в Республике Башкортостан | 14634.1 | 14626.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14634.1 | 14626.937 | 14627 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
41 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство укрепительных сооружений водопропускной трубы на автомобильной дороге М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска км 1491+600 в Республике Башкортостан | 26384.1 | 26376.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26384.1 | 26376.9 | 26377 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
42 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство укрепительных сооружений водопропускной трубы на автомобильной дороге М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска км 1506+165 в Республике Башкортостан | 14328.1 | 14320.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14328.1 | 14320.9 | 14321 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
43 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения.Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участках км 1401+000 - км 1438+418, км 1439+650 - км 1466+030, Республика Башкортостан | 194989.1 | 194989.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194989.1 | 194989.1 | 194989.1 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства», г. Казань, Республика Татарстан
44 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 782+800 – км 786+000 в Республике Татарстан | 47697.3 | 47697.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47697.3 | 47697.173 | 47697.173 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
45 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Казань - Оренбург км 160+174 - км 161+873 н.п. Азеево в Республике Татарстан | 14253.2 | 14253.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14253.2 | 14253.09 | 14253.09 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
46 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 776+700 – км 777+000 в Республике Татарстан | 13590.7 | 13590.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13590.7 | 13590.59 | 13590.59 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
47 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Казань-Оренбург км 374+900 - км 375+400 н.п. Урустамак в Республике Татарстан | 3327.2 | 3327.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327.2 | 3327.13 | 3327.13 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
48 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Казань - Оренбург км 181+800 - км 183+700 н.п. Ерыклы в Республике Татарстан | 14036.2 | 14036.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14036.2 | 14036.04 | 14036.04 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
49 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 771+470 - км 776+700 в Республике Татарстан | 113119 | 112899.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113119 | 112899.305 | 112899.305 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
50 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения.Строительство подземного пешеходного перехода на км 8+000 автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" в Республике Марий Эл | 9638.3 | 9633.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9638.3 | 9633.165 | 9633.165 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
51 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Казань - Оренбург км 27+066 - км 30+700 н.п.Сокуры в Республике Татарстан | 25195.1 | 25195.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25195.1 | 25195.02 | 25195.02 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
52 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Казань - Оренбург км 64+620 - км 65+580 н.п.Полянка в Республике Татарстан | 8605 | 8604.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8605 | 8604.866 | 8604.866 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
53 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Казань - Оренбург км 269+600 - км 271+220 н.п. Н.Мактама в Республике Татарстан | 9050.4 | 9050.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9050.4 | 9050.253 | 9050.353 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
54 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Казань - Оренбург км 55+725 - км 60+640 н.п. Чирпы и Именьково в Республике Татарстан | 27308.2 | 27308.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27308.2 | 27308.077 | 27308.077 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
55 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге "Вятка" - от Чебоксар через плотину Чебоксарской ГЭС на Йошкар-Олу, Киров до Сыктывкара на участке км 249+750 - км 318+230 в Кировской области | 3497.9 | 3497.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3497.9 | 3497.86 | 3497.86 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
56 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на км 117+877, км 121+202, км 123+474 автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола – Зеленодольск до магистрали «Волга» в Республике Татарстан | 90251.2 | 90251.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90251.2 | 90251.174 | 90251.174 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
57 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на км 1045+100, км 1049+200, км 1050+120 автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы в Республике Татарстан | 90905.5 | 90890.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90905.5 | 90890.585 | 90890.585 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", г.Краснодар
58 | Строительство укрепительных сооружений на автомобильной дороге Адлер (автомобильная дорога Джубга -Сочи) - Красная Поляна на км 41+700, Краснодарский край | 66280 | 65590.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66280 | 65590.101 | 65590.101 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
59 | Строительство (устройства) укрепительных сооружений на автомобильной дороге "Подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику от Майкопа через Гузерипль" км 76+630, Республика Адыгея | 12930.5 | 12796.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12930.5 | 12796.06 | 12796.06 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
60 | Строительство (устройства) укрепительных сооружений на автомобильной дороге "Подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику от Майкопа через Гузерипль" на км 43+537, Республика Адыгея | 49248.7 | 49202.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49248.7 | 49202.767 | 49202.767 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
61 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомагистрали М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 136+936 - км 198+983 в Краснодарском крае | 234164.5 | 234164.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234164.5 | 234164.458 | 228021.678 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
62 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 36+000 автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку), Краснодарский край | 24809.2 | 24427.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24809.2 | 24427.281 | 24427.281 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
63 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 54+000 автомобильной дороги М-25 Новороссийск – Керченский пролив (на Симферополь), Краснодарский край | 29300.7 | 29296.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29300.7 | 29296.242 | 29296.242 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г.Барнаул, Алтайский край
64 | Строительство (устройство) барьерного ограждения автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, км 514+500 - км 785+044, Республика Алтай | 99145.3 | 99145.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99145.3 | 99145.24 | 99145.24 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
65 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 5+100 автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией. Подъезд к г. Барнаулу, Алтайский край | 8607.5 | 8607.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8607.5 | 8607.5 | 8607.5 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
66 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 211+578 автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, Алтайский край | 32177.4 | 32177.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32177.4 | 32177.341 | 32177.341 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск Ставропольского края
67 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-29 "Кавказ"- из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участках км 625+000 - км 627+963 с. Хамби-Ирзи, км 668+385 - км 670+550 с.Мескер-Юрт, Чеченская Республика | 7083.7 | 6406.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7083.7 | 6406.151 | 6406.151 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
68 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-29 "Кавказ" из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 348+945 - км 354+060, г. Минеральные Воды, Ставропольский край | 28430 | 27974.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28430 | 27974.93 | 27974.93 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
69 | Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 291+800 – км 303+600 в Ставропольском крае | 73944.9 | 70100.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73944.9 | 70100.057 | 70100.057 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г.Ногинск, Московская область
70 | Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 344+000 - км 405+000, Нижегородская область | 494982.5 | 494930.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494982.5 | 494930.281 | 494930.281 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
71 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 119+364 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская область | 41684 | 41683.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41684 | 41683.982 | 41683.982 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
72 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Подъезд к городу Кострома на участках км 58+319 - км 59+465 д. Васильево, км 62+517 - км 63+547 д. Будихино, Костромская область | 7595.3 | 7559.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7595.3 | 7559.477 | 7559.477 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
73 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) на участках км 57+689 - км 59+689 с.Богоявление, км 207+085 - км 210+052 с.Ужовка, км 218+428 - км 223+985 с.Починки, км 233+039 - км 235+731 с. Пеля-Хованская, Нижегородская область | 40122.6 | 38882.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40122.6 | 38882.816 | 38882.816 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
74 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на км 362, км 378 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Нижегородская область | 64141.8 | 64141.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64141.8 | 64141.678 | 64141.678 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
75 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 94+778 - км 170+200, Владимирская область | 39108.4 | 39108.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39108.4 | 39108.351 | 39108.351 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
76 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 43+768 - км 94+262, Московская область | 112163 | 112162.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112163 | 112162.956 | 112162.956 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов
77 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке км 349+550 - км 351+200 в Тамбовской области | 5994.6 | 5994.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5994.6 | 5994.55 | 5994.6 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
78 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участках км 630+420 - км 632+800 с. Оленье, км 645+300 - км 649+800 г. Дубовка, Волгоградская область | 15275.5 | 15275.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15275.5 | 15275.45 | 15275.5 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
79 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. Подъезд к г. Тамбову на участке км 6+120 - км 6+650 в Тамбовской области | 3675 | 3674.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3674.92 | 3674.9 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
80 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке км 451+704 - км 565+854 в Тамбовской области | 44307.8 | 44307.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44307.8 | 44307.77 | 44307.8 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
81 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке км 235+880 - км 278+280, км 335+142 - км 339+243 в Рязанской области | 23868.9 | 23868.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23868.9 | 23868.81 | 23868.88 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
82 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участках км 580+898 - км 634+893 в Воронежской области | 20546.1 | 20546.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20546.1 | 20546.01 | 20546 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
83 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. Подъезд к г. Элиста на участках км 36+000 - км 37+237, км 41+262 - км 42+920, км 43+105 - км 43+420, км 44+229 - км 47+467 п.Б.Чапурники, км 53+989 - км 55+440 п.Дубовый овраг, км 56+278 - км 57+287 п. Дубовый овраг, км 70+781 - км 72+655 п.Цаца, Волгоградская область | 26625.7 | 26625.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26625.7 | 26625.63 | 26625.6 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
84 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участках км 641+205 - км 961+000, км 1007+000 - км 1034+830. Подъезд к г. Элиста на участке км 36+000 - км 84+620, Волгоградская область | 108734 | 108733.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108734 | 108733.928 | 108733.9 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
85 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский на участке км 11+000 - км 196+700 и на автомобильной дороге 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 446+636 - км 675+847, Волгоградская область | 80114.8 | 80114.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80114.8 | 80114.754 | 80114.8 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г.Новосибирск
86 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-51 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы км 782+130 - км 782+380, Омская область | 1672.3 | 1672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.3 | 1672.3 | 1672.3 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
87 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-38 Омск - Черлак до границы с Республикой Казахстан (на Павлодар, Семипалатинск, Майкапчигай) км 85+000 - км 85+200 н.п.Ильинка, Омская область | 1127.2 | 1127.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.2 | 1127.19 | 1127.2 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства", г.Чита
88 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения.Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1028+500 – км 1094+680, Забайкальский край | 63162.8 | 63162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63162.8 | 63162.8 | 63162.8 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
89 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 718+379 - км 747+349, Забайкальский край | 52764.8 | 52764.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52764.8 | 52764.8 | 52764.8 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение " Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г.Ростов-на-Дону
90 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 1380 автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы от Каширы через Тамбов, Волгоград до Астрахани, Астраханская область | 26377.1 | 26374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26377.1 | 26374.8 | 26377.1 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
91 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге Подъезд к г. Элиста от М-6 «Каспий» на участках км 121+601 - км 121+817; км 206+170 - км 206+870 в Республике Калмыкия | 2271 | 2270.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271 | 2270.97 | 2270.97 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
92 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге А-153 Астрахань - Махачкала на участках км 248+840 – км 249+194; км 248+959 - км 249+740 в Республике Калмыкия | 3716 | 3715.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3716 | 3715.959 | 3715.959 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
93 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге А-153 Астрахань - Махачкала на участке км 35+455 - км 109+170 в Астраханской области | 14210 | 14210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14210 | 14210 | 14210 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
94 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 235+000 - км 592+980 (слева и справа), Республика Бурятия | 16100.7 | 16100.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100.7 | 16100.67 | 16100.67 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
95 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией на участке км 125+600 - км 139+600 (слева и справа), Республика Бурятия | 9505.7 | 9505.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9505.7 | 9505.63 | 9505.63 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
96 | Мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 455+880 - км 457+060 н.п. Сужа, Республика Бурятия | 2789 | 2788.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2789 | 2788.93 | 2788.93 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
97 | Мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 454+990 - км 455+880 н.п. Солдатский, Республика Бурятия | 1330.4 | 1330.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.4 | 1330.38 | 1330.38 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Строительство (устройство) искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участках км 9+000 - км 16+500 г. Иркутск, км 28+800 – км 30+500 н.п. Чистые ключи, км 139+400 - км 140+800 н.п. Утулик, км 98+000 - км 101+000 н.п. Култук, км 105+300 - км 112+000 н.п. Слюдянка, км 45+500 - км 46+200 н.п. Моты, Иркутская область
98 | II пусковой комплекс: км 139+400 – км 140+800 н.п. Утулик, км 105+300 – км 112+000 н.п. Слюдянка. | 10998.7 | 10998.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10998.7 | 10998.611 | 10998.611 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
99 | Мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 442+500 - км 445+300 н. п. Сотниково, Республика Бурятия | 14264.2 | 14264.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14264.2 | 14264.199 | 14264.199 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
100 | Мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-165 (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией на участке км 11+400 - км 14+400 н.п. Иволгинск, Республика Бурятия | 4368.2 | 4368.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4368.2 | 4368.12 | 4368.12 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г. Тверь
101 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участках км 352+000 - км 371+000, км 391+220 - км 419+662, Тверская область | 29669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29669.6 | 0 | 0 | 0 % | Объект не введен в эксплуатацию. Неудовлетворительная работа подрядной организации.
102 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участках км 109+931 - км 116+247, км 119+883 - км 126+900, км 153+478 - км 153+532, км 159+440 - км 169+648, км 183+311 - 183+339, км 194+326 - км 202 +009, км 292+514 - км 292+728, км 294+907 - км 295+003, км 300+800 - км 300+832, км 313+461 - км 322+936, км 324+644 - км 341+210, км 347+843 - км 349+467, Тверская область | 45842.8 | 28152.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45842.8 | 28152.104 | 28152.1 | 61,4 % | Объект не введен в эксплуатацию. Неудовлетворительная работа подрядной организации.
103 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участках км 388+565 - км 416+502, км 487+012 - км 492+885, км 571+540 - км 592+1010, Новгородская область | 31022 | 7907.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31022 | 7907.619 | 7907.6 | 25,5 % | Объект не введен в эксплуатацию. Неудовлетворительная работа подрядной организации.
104 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге А-116 Новгород - Псков (через Сольцы, Порхов) на участках км 4+132 - км 4+364, км 5+826 - км 5+917, км 8+547 - км 8+709, км 10+160 - км 12+226, км 23+640 - км 24+780, км 46+016 - км 46+076, км 57+049 - км 57+073, км 61+720 - км 68+906, км 85+031 - км 85+670, Новгородская область | 22426 | 21551.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22426 | 21551.65 | 21551.7 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
105 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 52+800 - км 54+900, км 56+300 - км 58+900, км 66+600 - км 68+650, км 72+000 - км 78+000, км 96+300 - км 104+130, Московская область | 240292.9 | 237034.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240292.9 | 237034.649 | 237034.6 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза
106 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1002 – км 1031 в Самарской области | 202538.4 | 202111.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202538.4 | 202111.182 | 202111.182 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
107 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге 1Р 208, 209 Тамбов – Пенза на участке км 265 – км 266 в Пензенской области | 1457.3 | 1457.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.3 | 1457.233 | 1457.233 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
108 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 959+600 - км 964+940 г. Жигулевск, Самарская область | 65331.9 | 64569.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65331.9 | 64569.097 | 64269.097 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
109 | Строительство надземных пешеходных переходов на км 185, км 214 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область | 44871.5 | 44871.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44871.5 | 44871.38 | 44871.38 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г. Иркутск
Строительство (устройство) искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участках км 9+000 - км 16+500 г. Иркутск, км 28+800 – км 30+500 н.п. Чистые ключи, км 139+400 - км 140+800 н.п. Утулик, км 98+000 - км 101+000 н.п. Култук, км 105+300 - км 112+000 н.п. Слюдянка, км 45+500 - км 46+200 н.п. Моты, Иркутская область
110 | I пусковой комплекс: км 9+000 – км 16+500 г. Иркутск, км 28+800 – км 30+500 н.п. Чистые ключи, км 98+000 – км 100+000 н.п.Култук, км 45+500 – км 46+200 н.п. Моты. | 19814.2 | 19814.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19814.2 | 19814.09 | 19814.09 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. Одинцово, Московская область
111 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 47+000 - км 57+100, Московская область | 130890.3 | 130890.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130890.3 | 130890.26 | 130890.26 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
112 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 61+800 - км 68+500 (ось, лево, право), Московская область | 77757.5 | 77757.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77757.5 | 77757.429 | 77757.429 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
113 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 101+950-км 109+300 (лево, право), Владимирская область | 1264.2 | 1264.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.2 | 1264.138 | 1264.138 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
114 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 111+798-км 240+777 (лево, право), Ярославская область | 1924 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 | 1924 | 1924 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
115 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград, до Астрахани на участке км 142+300 - км 152+130 (лево, право), Тульская область | 3575.2 | 3575.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575.2 | 3575.191 | 3575.191 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
Федеральное государственное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства», г. Красноярск
116 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. "Устройство барьерного ограждения на автомобильной дороге М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участках км 127+845 - км 127+865 (право), км 133+375 - км 133+525 (право), км 139+670 - км 139+690 (право), км 141+690 - км 141+710 (лево, право), км 143+290 - км 143+540 (лево, право), км 144+520 - км 144+540 (лево, право), км 145+330 - км 145+630 (лево), км 149+690 - км 149+790 (лево), Красноярский край" | 6990 | 6990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6990 | 6990 | 6990 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию.
2.3 | Разработка проектной докуметации на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 520708.4 | 506491.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520708.4 | 506491.892 | 506491.892 |  | Объем выполненных работ - 97,3 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга
1 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-141 Орел - Брянск до магистрали "Украина" на участках км 63+077 - км 63+612 д. Мариничи, км 68+250 - км 69+197 д. Долгое, км 74+400 - км 75+010 д. Грибовы дворы, км 84+407 - км 84+713 д. Рясники, км 91+113 - км 92+650 п. Березовский, км 102+278 - км 103+115 д. Красные дворики, Брянская область | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 2550 | 2550 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
2 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), подъезд к г.Калуга на участке км 5+500 - км 12+000 г.Калуга, Калужская область | 7497.1 | 7497.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7497.1 | 7497.027 | 7497.027 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
3 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) на участках км 112+300 - км 117+500 д.Оболенское, д.Коллонтай, км 117+500 - км 125+500 г. Малоярославец, км 157+800 - км 163+000 г.Медынь, км 206+500 - км 210+500 г.Юхнов, Калужская область | 16800 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 16800 | 16800 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
4 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участке км 3+260 - км 6+340 г.Калуга, п.Секиотово, Калужская область | 4060 | 4059.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 4059.928 | 4059.928 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
5 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск), подъезд к г. Смоленску на участках км 359+000 - км 365+360, км 373+400 - км 382+000 п. Красный Бор, км 382+000 - км 384+800 н.п. Гнездово, Смоленская область | 20484.2 | 20484.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20484.2 | 20484.184 | 20484.184 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
6 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) на участках км 108+100 - км 111+000 д.Доброе, транспортная развязка, км 126+100 - км 126+500 транспортная развязка, км 139+210 - км 140+700 д. Сергеевка, км 144+010 - км 145+027 д. Сокольники, км 153+035 - км 153+530 д. Дворики, км 168+281 мост через р.Шаню, км 169+350 - км 169+710 д. Радюкино, км 174+000 - км 176+300 п.Мятлево, км 177+085 - км 177+170 д. Кононово, км 182+792 - км 182+848 д. Воронки, км 185+985 - км 186+570 д. Чернышовка, км 188+117 - км 188+950 д. Курганы, км 188+300 - км 188+550 транспортная развязка, км 189+730 - км 190+480 д. Рудинка, км 194+045 - км 194+750 д. Крюково, км 199+360 - км 200+010 д. Стрекалово, км 203+094 мост через р.Угру, км 203+885 - км 205+050 д. Колыхманово, км 266+870 - км 268+000 д. Зайцева Гора, км 286+695 - км 288+400 д. Ерши, Калужская область | 11067.6 | 11067.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11067.6 | 11067.6 | 11067.6 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
7 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участках км 0 - км 0+600 транспортная развязка, км 12+700 - км 13+300 транспортная развязка, км 20+450 - км 22+550 транспортная развязка, км 25+100 - км 25+700 транспортная развязка, км 31+000 - км 31+600 транспортная развязка, Брянская область | 5940 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 5940 | 5940 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
8 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участках км 168+107 - км 169+238 д.Песочная, км 171+128 - км 172+364 д.Цветники, км 205+038 - км 206+820 с.Алешня, км 207+930 - км 209+035 д.Моряк, км 218+700 - км 220+700 п.Сеща, км 222+070 - км 222+750 д.Большая Островня, км 226+300 - км 226+900 д.Казенное узкое, Брянская область | 5120.4 | 5120.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120.4 | 5120.4 | 5120.4 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
9 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-13 Брянск - Новозыбков до границы с Республикой Беларусь (на Гомель, Пинск, Кобрин) на участках км 4+800 - км 7+500 г.Брянск, км 7+500 - км 9+200 п.Супонево, км 9+220 - км 10+140 транспортная развязка, км 54+550 - км 57+300 д.Красный Рог, км 75+050 - км 77+505 г.Почеп, Брянская область | 6303 | 6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303 | 6303 | 6303 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
10 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участках км 344+266 - км 344+956 п.Замятливо, км 350+450 - км 351+050 п.Гринево, км 358+000 - км 359+300 транспортная развязка, км 390+725 - км 392+050 д.Борок, км 401+200 - км 403+302 транспортная развязка, Смоленская область | 6849 | 6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6849 | 6849 | 6849 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
11 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участках км 4+230 - км 4+650 транспортная развязка, км 7+700 - км 8+290 транспортная развязка, км 12+805 - км 13+085 транспортная развязка, км 19+200 мост через р.Днепр, Смоленская область | 2880 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 2880 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
12 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участках км 0+000 - км 0+300 транспортная развязка, км 11+450 - км 12+000 транспортная развязка, км 23+834 мост через р.Днепр, Смоленская область | 1380 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 | 1380 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
13 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 6+150 (н.п. Аненки) автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), подъезд к г. Калуге, Калужская область | 2875.3 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875.3 | 2012 | 2012 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
14 | Строительство шумозащитных экранов на автомобильной дороге М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), подъезд к г. Калуге на участках км 5+250 - км 5+650, км 6+250 - км 6+850, км 10+200 - км 11+900, км 12+500 - км 12+900 (н.п. Аненки, н.п. Мстихино), Калужская область | 2190.3 | 2110.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190.3 | 2110.025 | 2110.025 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства"
15 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 99+800 - км 156+750, Владимирская область | 3734.9 | 3296.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.9 | 3296.203 | 3296.203 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
16 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участках км 28+500 - км 53+800 (лево, право), Московская область | 2721.7 | 2393.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721.7 | 2393.463 | 2393.463 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
17 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) на участке км 117+235 - км 117+876 п. Кожино, Нижегородская область | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.9 | 0 | 0 |  | Неосвоение по вине проектной организации. Предъявлены штрафные санкции
18 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 93+000 - км 95+698, Владимирская область | 1250.9 | 1124.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.9 | 1124.248 | 1124.248 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
19 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Подъезд к городу Кострома на участках км 0+300 - км 0+900 п. Нагорный, км 7+362 - км 8+625 г. Ярославль, км 22+700 - км 23+250 п. Дорожный, км 46+050 - км 47+500 с. Левашово, Ярославская область | 1275.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.7 | 0 | 0 |  | Неосвоение по вине проектной организации. Предъявлены штрафные санкции
20 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 67 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Московская область | 1637.1 | 1302.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.1 | 1302.17 | 1302.17 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел
21 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 169+450 - км 169+995 н.п. Богучарово, Тульская область | 376.2 | 376.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 376.173 | 376.173 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
22 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 207+890 - км 209+250 н.п. Тросна, н.п. Самохваловка, Тульская область | 889.1 | 889.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.1 | 889.007 | 889.007 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
23 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 297+340 - км 298+915 н.п. Долматово, Тульская область | 575.8 | 575.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.8 | 575.717 | 575.717 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
24 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 345+795 - км 346+710 н.п. Становое, Орловская область | 492.5 | 492.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.5 | 492.472 | 492.472 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
25 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 436+470 - км 439+435 н.п. Тросна, Орловская область | 710.2 | 710.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.2 | 710.2 | 710.2 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
26 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь), подъезд к городу Тула на участке км 30+230 - км 32+200 н.п. Ясная Поляна, Тульская область | 639 | 638.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 638.95 | 638.95 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
27 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 517+844 - км 518+344 МАПП "Троебортное", Брянская область | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 | 442 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
28 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 204+850 - км 205+850 н.п. Первомайский, Тульская область | 450.5 | 450.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.5 | 450.5 | 450.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
29 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 605+975 - км 607+370 н.п. Зоринские дворы, Белгородская область | 1109.3 | 1109.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.3 | 1109.231 | 1109.231 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
30 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым"- от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 634+150 - км 637+550 н.п. Яковлево, Белгородская область | 1152 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | 1152 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
31 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым"- от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 641+520- км 643+690 н.п. Крапивинские дворы (с 2-х сторон), Белгородская область | 1447.4 | 1447.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.4 | 1447.351 | 1447.351 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
32 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 648+600 - км 649+980 н.п. Жданово (с 2-х сторон), Белгородская область | 852.5 | 852.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.5 | 852.5 | 852.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
33 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым"- от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 663+550 - км 667+175 н.п. Стрелецкое, н.п.Пушкарное, включая транспортную развязку на км 665+200, Белгородская область | 1738.9 | 1738.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.9 | 1738.863 | 1738.863 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
34 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 681+350- км 682+945 н.п. Новая деревня (с 2-х сторон), Белгородская область | 973.9 | 973.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.9 | 973.846 | 973.846 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
35 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь), подъезд к городу Орел на участке км 23+240 - км 27+000 н.п. Знаменский, Орловская область | 1180 | 1179.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1179.918 | 1179.918 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
36 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь), подъезд к городу Тула на участке км 34+055 - км 35+855 н.п. Первомайский, Тульская область | 677.8 | 677.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.8 | 677.719 | 677.719 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
37 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильнаой дороге 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участке км 79+415 - км 80+365 н.п. Старопетрищево, км 116+065 - км 117+915 н.п. Ново-Медвенский, км 119+385 - км 122+230 н.п. Медвенка, Тульская область | 2021.7 | 2021.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.7 | 2021.622 | 2021.622 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
38 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участках км 122+230 - км 123+200 н.п.Придорожный, км 123+200 - км 124+645 н.п.Новознаменка, км 124+645 - км 126+240 н.п. Крюково, км 126+715 - км 129+050 н.п. Торхово, Тульская область | 1659.4 | 1659.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659.4 | 1659.34 | 1659.34 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
39 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участках км 131+955 - км 133+365 н.п.Волынцево, км 138+775 - км 140+939 н.п.Анишино, км 143+165 - км 144+265 н.п. Богоявленка, км 149+005 - км 150+105 н.п. Засечный, Тульская область | 1397.7 | 1397.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397.7 | 1397.601 | 1397.601 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
40 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-144 Курск - Воронеж - Борисоглебск до магистрали "Каспий" на участке км 12+800 - км 14+150 н.п. Подлесное, км 15+190 - км 17+180 н.п. Клюква, Курская область | 1491.4 | 1491.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491.4 | 1491.352 | 1491.352 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
41 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на участке км 0+030 - км 2+275 н.п. Куликовский, км 4+915 - км 5+825 н.п. М. Куликовка, км 11+095 - км 11+970 н.п. Пилатовка, Орловская область | 1934.9 | 1934.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.9 | 1934.9 | 1934.9 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
42 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участке км 204+810 - км 206+000 н.п. Жилино, км 195+620 - км 197+935 н.п. Неполодь, км 189+450 - км 190+750 н.п. Распоповские дворы, км 185+860 - км 187+960 н.п. Дубовая Роща, км 182+710 - км 184+060 н.п. Александровский, Орловская область | 2458.4 | 2458.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458.4 | 2458.336 | 2458.336 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
43 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-142 Тросна - Калиновка на участках км 37+060 - км 38+250 н.п. Железногорск, км 39+625 - км 40+720 н.п. Долгая Щека, км 52+560 - км 54+835 н.п. Полозовска, Курская область | 1838.4 | 1838.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.4 | 1838.393 | 1838.393 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
44 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 206+710 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь), Тульская область | 1865.5 | 1865.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865.5 | 1865.5 | 1865.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
45 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 246+200 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь), Тульская область | 1807 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807 | 1807 | 1807 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
46 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 285+270 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь), Тульская область | 2224 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224 | 2224 | 2224 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
47 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 372+755 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь), Орловская область | 2360 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 2360 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
48 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 379+115 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь), Орловская область | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
49 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 480+000 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь), Курская область | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 1390 | 1390 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
50 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 589+000 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь), Курская область | 1435 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 1435 | 1435 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
51 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 680+550 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь), Белгородская область | 1032.5 | 1032.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.5 | 1032.5 | 1032.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
52 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 645+640 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь), Белгородская область | 1032.5 | 1032.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.5 | 1032.5 | 1032.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г.Воронеж
53 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на транспортных развязках км 473+100 с. Петровское, км 486+050 с. Н.Животинное, участках км 661+675 - км 662+820 с. Александровка Донская, км 667+870 - км 669+990 с. Заосередние сады, км 465+100 - км 465+600 с. Сенновские выселки, км 469+150 - км 470+500 с. Ямань, Воронежская область | 2587.4 | 2587.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.4 | 2587.317 | 2587.317 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
54 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 13 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Воронежу, Воронежская область | 3034.6 | 3034.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.6 | 3034.532 | 3034.532 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
55 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 14 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Воронежу, Воронежская область | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
56 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 51+200 с.Ленино автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Липецку, Липецкая область | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
57 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 52+900 с.Хрущевка автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Липецку, Липецкая область | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
58 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 53+500 с.Подгорное автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Липецку, Липецкая область | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
59 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 218 автомобильной дороги А-144 Курск - Воронеж - Борисоглебск до магистрали "Каспий", Воронежская область | 2940 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 2640 | 2640 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
60 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 302 автомобильной дороги 1Р 119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов, обход г. Липецка, Липецкая область | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
61 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 12+000 автомобильной дороги 1Р 193 Воронеж - Тамбов, Воронежская область | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
62 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Липецку на участке км 36+500 - км 37+000 с.Боринское - с.Васильевка, Липецкая область | 431.9 | 388.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.9 | 388.16 | 388.16 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
63 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, подъезд к г. Саратову на участке км 447+320 - км 448+520 мост через р. Ворона с подходами, Воронежская область | 1015.6 | 916.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.6 | 916.21 | 916.21 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
64 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, подъезд к г. Саратову на участке км 478+500 - км 479+600 с. Третьяки, Воронежская область | 625.5 | 564.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.5 | 564.293 | 564.293 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
65 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на участках км 158+400 - км 158+950 н.п. Володаровка, км 164+700 - км 171+700 н.п. Чернава, км 200+900 - км 201+500 с. Капани, км 276+750 - км 278+170 с. Кулешовка, км 186+720 на ж/д переезде, км 202+350 на ж/д переезде, км 247+000 на мосту через р. Дон, Липецкая область | 2176.5 | 2176.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.5 | 2176.5 | 2176.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
66 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-144 Курск - Воронеж - Борисоглебск до магистрали "Каспий" на участках км 161+650 - км 162+150 с. Нижнедевицк, км 169+170 - км 170+550 с. Вязноватовка, км 216+020 - км 216+220 пос. 1-ое Мая, на путепроводе км 439+600, км 178+070 - км 179+200 с. В. Турово, км 262+000 - км 264+300 с. Рогачевка, км 265+150 - км 266+130 свх. Лекарственных трав, км 280+400 - км 281+800 клх. Дружба, км 290+680 - км 291+350 с. Александровка, км 297+340 - км 297+650 с. Криуша, Воронежская область | 2590.5 | 2590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590.5 | 2590.5 | 2590.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
67 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 193 Воронеж - Тамбов на участках км 14+413 - км 15+963 с. Бабяково, км 34+500 - км 35+300, км 43+180 - км 43+480, км 66+710 - км 67+210 с. Ивановка, км 102+000 - км 102+320 пос. Самовец, Воронежская область | 1259.1 | 1259.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.1 | 1259.1 | 1259.1 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Москва
68 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска (старое направление) на участках км 35+950 - км 39+550 н.п. Чулково, км 44+800 - км 46+650 н.п. Становое, км 49+000 - км 50+300 н.п. Тимонино, км 50+300 - км 52+400 н.п. Кривцы, км 53+500 - км 54+300 н.п. Верхнее Велино, Московская область | 2314 | 2313.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314 | 2313.01 | 2313.01 |  | Проектная документация утверждена.
69 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 142+500 - км 159+675, Московская область | 3028.5 | 3028.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028.5 | 3028.42 | 3028.42 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
70 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на транспортных развязках км 68+622, км 73+172, км 94+836, Московская, Владимирская область | 944 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 944 | 944 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
71 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участках км 131+400 - км 131+900 н.п. Афанасово, км 153+000 - км 153+300 н.п. Княжьи Горы, Московская область | 149.4 | 126.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4 | 126.6 | 126.6 |  | Проектная документация утверждена. Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
72 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) на участках н.п. Кресты км 68+150 - км 72+150, н.п. Бунчиха км 74+300 - км 75+600, н.п.Каменка км 78+200 - км 80+500, Московская область | 788.7 | 788.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.7 | 788.65 | 788.65 |  | Проектная документация утверждена. Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
73 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Рублево-Успенское шоссе на участках км 25+550 - км 29+615, подъезд к с.Барвиха км 0+480 - км 8+057, Московская область | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
74 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участках н.п. Электросталь км 4+400 - км 12+400, н.п. Иванисово км 13+500 - км 13+900 (участок от Горьковского шоссе до Егорьевского шоссе), Московская область | 1332.3 | 1332.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.3 | 1332.26 | 1332.26 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
75 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участках н.п. Юрово км 13+900 - км 15+900, н.п. Петровское км 19+300 - км 20+600, мост через р.Москва км 25+300 - км 25+600, г. Бронницы км 25+600 - км 27+000 (участок от Егорьевского шоссе до Рязанского шоссе), Московская область | 1191.9 | 1191.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.9 | 1191.81 | 1191.81 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
76 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участках н.п. Панино км 7+250 - км 8+100, н.п. Малышево км 10+350 - км10+900 (участок от Рязанского шоссе до Каширского шоссе), Московская область | 609.3 | 609.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.3 | 609.24 | 609.24 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
77 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участках н.п. Подосенки км 1+300 - км 1+650, н.п. Митрополье км 22+300 - км 23+540 (участок от Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе), Московская область | 464.7 | 464.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.7 | 464.61 | 464.61 |  | Проектная документация утверждена. Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
78 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участке н.п. Ямкино км 35+230 - км 37+590 (участок от Ярославского шоссе до Горьковского шоссе), Московская область | 786.8 | 786.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.8 | 786.77 | 786.77 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
79 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участках н.п. Селятино км 0+000 - км 1+950, н.п. Петровское км 1+950 - км 3+290, н.п. Ющково км 3+350 - км 4+680, н.п. Калининец км 5+500 - км 7+100, н.п. Кобяково км 9+350 - км 10+600 (участок от Киевского шоссе до Минского шоссе), Московская область | 874.2 | 874.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.2 | 874.13 | 874.13 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
80 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участках н.п. Шишкин Лес км 3+200 - км 4+200, мост через р. Пахра км 4+200 - км 4+729 (участок от Калужского шоссе до Киевского шоссе), Московская область | 746 | 745.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 745.89 | 745.89 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
81 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участках н.п. Голицыно км 0+200 - км 2+000, н.п. Малые Вяземы км 2+700 - км 3+400 (участок от Минского шоссе до Можайского шоссе), Московская область | 535.1 | 534.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.1 | 534.99 | 534.99 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
82 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 189+000 - км 191+000, Ярославская область | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
83 | Установка осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 48+700 - км 70+000, Московская область | 664.2 | 664.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.2 | 664.158 | 664.158 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
84 | Установка осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 39+962 - км 57+911, Московская область | 806.2 | 806.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.2 | 806.112 | 806.112 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза
85 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участках км 264+869 - км 265+230 с.Фролово, км 292+382 - км 292+940 с.Авдотьинка, км 168+687 - км 169+671 с.Зеленинские Дворики, км 350+219 - км 356+643 г.Шацк, км 314+121 - км 314+927 с.Глебово, км 375+756 - км 376+905 с.Кучасьево, Рязанская область | 1090.3 | 1090.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.3 | 1090.202 | 1090.202 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
86 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участках км 610+620 - км 613+406 с.Рамзай, км 648+780 - км 650+550 с.Чемодановка, км 651+667 - км 653+849 с.Кижеватово, км 553+050 - км 555+820 с.Вирга, км 574+380 - 577+635 с.Подгорное, Пензенская область | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
87 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участках км 934+210 - км 935+530 с.Переволоки, км 923+100 - км 925+060 с.Печерск, км 952+985 - км 954+430 с.Валы, Самарская область | 1250.1 | 1250.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.1 | 1250.043 | 1250.043 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
88 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 959+600 - км 964+940 г. Жигулевск, Самарская область | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 |  | Проектная документация утверждена.
89 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участках км 160+639 - км 161+422 с.Срезнево, км 162+902 - км 166+134 с.Высокое, км 179+000 - км 198+500 г.Рязань, Рязанская область | 112.2 | 112.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 112.132 | 112.132 |  | Объем выполненных работ - 99,9 % от годового лимита финансирования
90 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участках км 701+104 - км 701+493 (путепровод через железную дорогу), км 703+407 - км 703+939 (мост через р. Сура), км 708+358 - км 716+150 (транспортная развязка, мост через р. Кадада), Пензенская область | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
91 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участках км 244+700 - км 246+034 с.Заречье, км 317+715 - км 318+520 с.Васино, Рязанская область | 734.7 | 734.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.7 | 734.615 | 734.615 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
92 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участках км 438+100 - км 442+950 р.п.Зубова Поляна, км 443+741 - км 445+938 с.Аким Сергеевка, км 457+421 - км 458+033 с.Зарубкино, Республика Мордовия | 749.8 | 749.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.8 | 749.743 | 749.743 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
93 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участках км 450+788 - км 455+118 с.Новые Выселки, км 455+118 - км 456+699 с.Каргал, Республика Мордовия | 550 | 549.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 549.939 | 549.939 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
94 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-32 Самара - Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан (на Уральск, Актюбинск, Кзыл-Орду, Чимкент) на участках км 29+900 - км 32+360 с.Дубовый Умет, км 39+580 - км 40+500 с.Ровно-Владимировка, км 51+650 - км 53+750 с.Подъем-Михайловка, км 122+900 - км 125+750 с.Августовка, км 140+800 - км 145+030 с.Большая Черниговка, Самарская область | 483.5 | 483.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.5 | 483.497 | 483.497 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
95 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участках км 199+674 - км 201+023 ст.Сенная, км 214+450 - км 215+900 с.Садовка, км 227+350 - км 229+950 с.Синодское, Саратовская область | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
96 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) на участках км 582+355 - км 583+078 с.Полчаниновка, км 596+476 - км 597+872 с. Каменка, км 602+416 - км 604+241 с.Широкое, км 608+591 - км 611+442 с.Сторожовка, км 616+804 - км 617+804 г.Саратов, Саратовская область | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
97 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Казань - Оренбург на участке км 503+450 - км 506+000 с.Пономаревка, Оренбургская область | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 215 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
98 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 335 Оренбург - Илек до границы с Республикой Казахстан (на Уральск) на участке км 4+550 - км 6+850 п.Южный Урал, Оренбургская область | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 215 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
99 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 833+890 - км 838+145 с.Новоспасское, Ульяновская область | 397.4 | 397.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.4 | 397.375 | 397.375 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
100 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участках км 237+076 - км 237+341 с. Каменка, км 307+937 - км 311+525 с. Путятино, км 382+193 - км 384+736 с. Ямбирно, Рязанская область | 2118 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118 | 2118 | 2118 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
101 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 427+571 - км 429+1024 c. Умет, Республика Мордовия | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
102 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, подъезд к городу Оренбург на участках км 10+800 - км 17+450 г.Самара, км 23+200 - км 23+1000 с. Николаевка, км 37+950 - км 39+520 с. Просвет, км 58+180 - км 58+800 с. Домашка, км 64+400 - км 66+300 с. Бариновка, Самарская область | 3578.4 | 3578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578.4 | 3578.4 | 3578.4 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
103 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, подъезд к городу Саратов на участках км 516+832 - км 516+1943 Старый Хопер, км 708+492 - км 709+079 с. Песчаный Умёт, Саратовская область | 1248 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 1248 | 1248 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
104 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Казань - Оренбург на участках км 506+200 - км 508+049 с. Нарузово, км 571+226 - км 572+970 с. Шарлык, км 712+010 - км 712+850 г. Оренбург, Оренбургская область | 1874 | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874 | 1874 | 1874 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
105 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 624+800 - км 626+282 г. Пенза, Пензенская область | 701.2 | 701.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.2 | 701.2 | 701.2 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
106 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 209 Тамбов - Пенза на участках км 172+607 - км 174+559 с. Крюково, км 250+122 - км 252+578 с. Загоскино, км 276+800 - км 278+000 г. Пенза, Пензенская область | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства"
107 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке км 958+480 - км 959+720, Волгоградская область | 800.1 | 800.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.1 | 800.032 | 800.032 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
108 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 208, 209 Тамбов - Пенза на участке км 4+450 - км 9+100, Тамбовская область | 991.5 | 991.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.5 | 991.403 | 991.403 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
109 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участках км 262+300 - км 264+250 Захаровская птицефабрика, км 275+200 - км 275+800 н.п. Волдыревка, км 276+400 - км 278+300 н.п. Стенькино, км 281+200 - км 282+200 н.п. Высоковские Дворики, км 290+600 - км 294+800 г. Рязань, Рязанская область | 1197.6 | 1197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.6 | 1197.6 | 1197.6 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
110 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-6 «Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке км 435+420 - км 447+900 (транспортные развязки), Тамбовская область | 4435.2 | 4435.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 4435.2 | 4435.2 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
111 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-6 «Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участках км 932+300 - км 937+800, км 938+350 - км 940+130, км 940+500 - км 944+650, км 945+000 - км 947+800, км 948+400 - км 957+800, Волгоградская область | 5671.2 | 5671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.2 | 5671.2 | 5671.2 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
112 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-6 «Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, подъезд к г. Тамбову на участках км 0+000 - км 2+150, км 2+990 - км 5+550, Тамбовская область | 3505.6 | 3505.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505.6 | 3505.515 | 3505.515 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
113 | Строительство надземных пешеходных переходов на км 2+300 с. Стрельцы, км 6+250 г. Тамбов автомобильной дороги М-6 «Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, подъезд к г. Тамбову, Тамбовская область | 2175.3 | 2175.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.3 | 2175.3 | 2175.3 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
114 | Строительство надземных пешеходных переходов на км 960+200 г. Волгоград, км 933+400 п. Самофаловка автомобильной дороги М-6 «Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, Волгоградская область | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
115 | Строительство надземных пешеходных переходов на км 7+160 п. Тубгоспиталь, км 12+400 п. Новая Ляда автомобильной дороги 1Р 208, 209 Тамбов - Пенза, Тамбовская область | 2025.7 | 2025.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.7 | 2025.7 | 2025.7 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь
116 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участках км 120+150 - км 127+150, км 129+150 - км 130+400, км 132+800 - км 135+900, км 137+100 - км 138+560, км 139+690 - км 142+200, км 142+800 - км 144+000, км 145+550 - км 150+500, 193+200 - км 209+600, Тверская область | 2050.6 | 2050.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050.6 | 2050.6 | 2050.6 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
117 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участках км 276+300 - км 276+750, км 321+850 - км 322+200, км 390+370 - км 392+000, Тверская область | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
118 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 183+000 - км 184+550, Тверская область | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
119 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 29+855 автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Московская область | 795.5 | 795.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.5 | 795.5 | 795.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
120 | Строительство надземных пешеходных переходов на км 32+100, км 56+160, км 63+900, км 64+550, км 84+350, км 87+700 автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Московская область | 12372.9 | 10336.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12372.9 | 10336.374 | 10336.374 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда
121 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участках км 300+000 - км 300+600 д.Ям, км 305+200 - км 306+500 д.Костюшино, км 309+100 - км 310+300 д.Туфаново, км 323+000 - км 323+400 д.Звонкая, км 326+400 - км 327+300 д.Кузьмино, км 328+500 - км 328+800 д.Ростилово, Ярославская область | 4637.3 | 4637.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4637.3 | 4637.25 | 4637.25 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
122 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участках км 727+953 - км 728+888 д.Горка Муравьевская, км 729+650 - км 730+266 д.Филяевская, км 754+700 - км 756+000 д.Судрома, км 781+500 - км 781+800 д.Кухтырево, км 798+600 - км 799+000 д.Тырлинская, км 839+496 - км 841+925 д.Шелашский, км 844+764 - км 846+004 д.Семеновская, км 846+353 - км 847+072 д.Романовская, км 848+243 - км 849+272 д.Петровская, км 968+500 - км 969+914 д.Нижнее Чажестрово, км 977+400 - км 977+720 д.Хитровка, км 1096+000 - км 1098+500 п.Брин-Наволок, км 1213+600 - км 1214+000 п.Дорожников, Архангельская область | 10452.1 | 10452.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10452.1 | 10452.074 | 10452.074 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
123 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 1216 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска, Архангельская область | 2091.5 | 2091.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.5 | 2091.495 | 2091.495 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства"
124 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") на участках км 493+100 - км 494+200 н.п. Сопоха, км 796+600 - км 797+800 н.п. Пушной, Республика Карелия | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
125 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") на участках 1392+300 - км 1393+300 н.п. Дровяное, км 1484+300 - км 1484+900 н.п. Титовка, км 1509+800 - км 1511+800 н.п. Спутник, км 1538+000 - км 1541+200 н.п. Заполярный, Мурманская область | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 1650 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, Республика Татарстан
126 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге "Вятка" - от Чебоксар через плотину Чебоксарской ГЭС на Йошкар-Олу, Киров до Сыктывкара на участке км 94+602 - км 102+671 в Республике Марий Эл | 353.8 | 353.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.8 | 353.741 | 353.741 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
127 | Установка осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участках км 785 - км 837, км 901 - км 927, км 1011+400 - км 1053, Республика Татарстан | 606 | 464.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 464.6 | 464.6 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
128 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 768+500 - км 771+470, Республика Татарстан | 211.6 | 211.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.6 | 211.546 | 211.546 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
129 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Подъезд к городам Ижевск и Пермь на участках км 89+000 - км 90+000, км 162+400 - км 164+050, Удмуртская Республика | 285.2 | 285.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2 | 285.174 | 285.174 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", г.Санкт-Петербург
130 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь на участках н.п. Никольское км 60+100 - км 63+400, н.п. Новое Колено км 65+500 - км 66+700, н.п. Поддубье км 70+200 - км 71+650, н.п. Выра км 73+500 - км 75+200, н.п. Верево км 37+900 - км 39+100, н.п. Рождествено км 76+000 - км 79+100, Ленинградская область | 3613.4 | 3613.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3613.4 | 3613.321 | 3613.321 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
131 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь на участках н.п. Ящера км 95+600 - км 96+600, н.п. Сорочкино км 100+900 - км 102+500, н.п. Жельцы км 130+400 - км 132+000, н.п. Раковичи км 153+530 - км 154+700, н.п. Городец км 165+690 - км 167+320, Ленинградская область | 2837 | 2836.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837 | 2836.967 | 2836.967 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
132 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-18 "Кола" от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") на участках н.п. Разметелево км 22+000 - км 23+900, н.п. Синявино км 44+600 - км 45+500, н.п. Кисельня км 108+337 - км 109+928, Ленинградская область | 1394.4 | 1394.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.4 | 1394.322 | 1394.322 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
133 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь на участках Дуловка км 316+400 - км 316+800, Карпово км 330+800 - км 332+100, Остров км 332+100 - км 338+550, Заньково км 338+650 - км 340+200, Черепягино км 344+650 - км 345+650, Татищево км 347+550 - км 348+000, Юршино км 349+600 - км 349+900, Крюки км 353+600- км 355+900, Решеты км 357+900 - км 358+400, Гораи км 360+300 - км 363+100, Заходы км 364+750 - км 364+950, Псковская область | 4256.8 | 4256.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.8 | 4256.781 | 4256.781 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
134 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин), в н.п. Сомино, н.п. Чудцы, н.п. Новая деревня, н.п. Чемыхино, н.п. Хвалово, н.п. Дыми, н.п. Весь, на подъездах к н.п. Пикалево, Ленинградская область | 2536 | 2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536 | 2536 | 2536 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
135 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск"), на путепроводе км 47+958, н.п. Дусьево, на путепроводе км 245+269, Ленинградская область | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
136 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь, Плюсский район, н.п. Заплюсье, н.п.Заполье, Псковская область | 1180 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1180 | 1180 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
137 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь, н.п. Подборовье, н.п.Череха, н.п.Соловьи, н.п.Стремутка, н.п.Черская, н.п. Усть-Долыссы, Псковская область | 3520 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 3520 | 3520 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
138 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга в н.п. Рябово, на примыкании обхода г. Тосно (ПК "0" транспортная развязка), Ленинградская область | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
139 | Установка осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Подъезды к городам Тверь, Новгород на участке км 593+600 - км 674+130, Ленинградская область | 19800 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 19800 | 19800 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства"
140 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке км 1345+323 - км 1347+286, Астраханская область | 937.5 | 937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.5 | 937.5 | 937.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
141 | Установка осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу) на участке км 7+800 - км 24+000, Ростовская область | 2216.4 | 2216.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.4 | 2216.335 | 2216.335 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
142 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 53 автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу), Ростовская область | 900 | 357.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 357.551 | 357.551 |  | Получена экономия по итогам размещения госзаказа
143 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 8 автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу), Ростовская область | 900 | 357.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 357.551 | 357.551 |  | Получена экономия по итогам размещения госзаказа
Федеральное государственное Учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск, Ставропольский край
144 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 413+100 - км 416+400 с.Куба-Таба, Кабардино-Балкарская Республика | 846.6 | 846.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.6 | 846.504 | 846.504 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
145 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 751+129 - км 752+852 с.Зубутлимиатли, км 894+426 - км 896+365 с.Герга, км 911+400 - км 911+900 с.Падар, Республика Дагестан | 622.4 | 622.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.4 | 622.348 | 622.348 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
146 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды на участке км 122+730 - км 126+485 н.п.Затеречный, Ставропольский край | 1009.9 | 1009.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.9 | 1009.886 | 1009.886 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
147 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 373+950 автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку), Ставропольский край | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 543 | 543 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
148 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участках км 403+000 - км 406+000, км 441+000 - км 446+000, км 447+300 - км 449+500, км 455+200 - км 456+200, км 686+000 - км 688+000, км 703+700 - км 707+650, км 740+000 - км 741+000, км 794+000 - км 802+000, км 869+000 - км 876+000, км 914+000 - км 919+000, км 921+000 - км 926+000, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Республика Дагестан | 7380 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380 | 7380 | 7380 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
149 | Установка осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участках км 436+300 - км 442+000, км 445+300 - км 449+500, км 455+200 - км 458+700, Кабардино-Балкарская Республика | 2589.1 | 2589.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589.1 | 2589.07 | 2589.07 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
150 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Прохладный - Эльбрус через Баксан на участках км 1+150 - км 2+130, км 5+600 - км 21+500, км 25+000 - км 31+900, Кабардино-Балкарская Республика | 3060 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 3060 | 3060 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
151 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия на участках км 0+000 - км 74+000, км 85+000 - км 96+980, Республика Северная Осетия-Алания | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
152 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Владикавказ - Нижний Ларс до границы с Республикой Грузия на участке км 0+000 - км 26+100, Республика Северная Осетия-Алания | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
153 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Владикавказ - Алагир на участке км 0+000 - км 34+500, Республика Северная Осетия-Алания | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
154 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участках км 532 - км 534, км 524 - км 527, Республика Северная Осетия-Алания | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 1900 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
155 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 367+500 - км 371+500, Республика Дагестан | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
156 | Установка осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку), подъезд к городу Ставрополь на участке км 38+900 - км 42+800, Ставропольский край | 960 | 563.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 563.465 | 563.465 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства"
157 | Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге А-155 Черкесск - Домбай до границы с Республикой Грузия км 0+000 - км 119+400 (км 65+600 - км 185+000), Карачаево-Черкесская Республика | 700 | 420.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 420.008 | 420.008 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
158 | Устройство искусственного электроосвещения на участке подъезда к международному центру отдыха "Архыз" от автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай, км 33+270 - км 37+540 ст. Кардоникская, Карачаево-Черкесская Республика | 2230 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 2230 | 2230 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
159 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к городу Черкесск от автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 57+190 - км 61+710 а. Псыж, Карачаево-Черкесская Республика | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
160 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-155 Черкесск - Домбай до границы с Республикой Грузия с подъездами к международному центру отдыха "Архыз" и к специализированной астрофизической обсерватории Российской академии наук на участке км 24+640 – км 26+400 (км 90+240 – км 92+000) с. Важное, Карачаево-Черкесская Республика | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", г.Краснодар
161 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-25 Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь) на участках км 20+866 - км 21+456, км 27+845 - км 30+090, км 34+815 - км 35+682, км 37+950 - км 39+235, км 39+334 - км 39+844, км 47+003 - км 47+426, км 48+250 - км 49+995, км 63+907 - км 66+328, км 73+281 - км 74+281, км 79+917 - км 81+550, км 120+128 - км 120+508, км 124+510 - км 125+455, км 134+103 - км 134+486, транспортной развязке на км 42+000 - км 43+000, Краснодарский край | 9188 | 9187.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9188 | 9187.933 | 9187.933 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
162 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) на участках км 38+975 - км 39+797, км 77+339 - км 78+772, км 71+782 - км 72+859, км 90+452 - км 91+553, км 98+906 - км 100+213, км 101+052 - км 102+333, км 112+693 - км 115+303, км 120+070 - км 121+235, км 122+040 - км 124+833, км 138+072 - км 138+442, км 160+601 - км 161+730, транспортных развязках на км 60+500, км 189+810, км 193+450, Краснодарский край | 7488.6 | 6308.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7488.6 | 6308.808 | 6308.808 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
163 | Устройство площадок отдыха на автомобильной дороге М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) на участках км 0+000 - км 193+450, Краснодарский край | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
164 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) на участках км 4+000 - км 6+000, км 19+500 - км 21+000, Краснодарский край | 945.1 | 945.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1 | 945.1 | 945.1 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
165 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) на участке км 110+800, Краснодарский край | 1080.5 | 1080.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.5 | 1080.5 | 1080.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
166 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Адлер (автомобильная дорога Джубга - Сочи) - Красная Поляна на участках км 1+300 - км 2+120, км 2+760 - км 4+500, км 10+895 - км 11+260, км 12+095 - км 21+505, км 22+750 - км 25+020, км 25+791 - км 28+561, км 29+397 - км 35+700, км 37+475 - км 39+918, км 43+025 - км 44+751, км 45+990 - км 48+030, Краснодарский край | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
167 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Краснодар - Новороссийск (до Верхнебаканского) на км 110+861 транспортная развязка, Краснодарский край | 675.2 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.2 | 675.2 | 675.2 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
168 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 24+300 автомобильной дороги Краснодар - Новороссийск (до Верхнебаканского), Краснодарский край | 1136.1 | 1136.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.1 | 1136.1 | 1136.1 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
169 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 104+350 автомобильной дороги Краснодар - Новороссийск (до Верхнебаканского), Краснодарский край | 1136.1 | 1136.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.1 | 1136.1 | 1136.1 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
170 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 121+000 автомобильной дороги Краснодар - Новороссийск (до Верхнебаканского), Краснодарский край | 1136.1 | 1136.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.1 | 1136.1 | 1136.1 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
171 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 253 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск на участках км 24+000 - км 25+000, км 29+500 - км 30+500, км 32+500 - км 33+500, км 81+000 - км 83+000, км 106+300 - км 106+582, км 112+206 - км 113+000, км 126+290 - км 127+150, Краснодарский край | 1800.3 | 1800.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.3 | 1800.3 | 1800.3 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
172 | Строительство стационарного пункта весового контроля на автомобильной дороге Адлер (автомобильная дорога Джубга - Сочи) - Красная Поляна км 28+200, Краснодарский край | 2616.8 | 2225.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616.8 | 2225.04 | 2225.04 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
173 | Строительство стационарного пункта весового контроля на автомобильной дороге М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) км 125+550, Краснодарский край | 3466.8 | 2947.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466.8 | 2947.377 | 2947.377 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства"
174 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участках км 1439+000 - км 1454+000, км 1492+940, Республика Башкортостан | 5942.4 | 5942.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5942.4 | 5942.4 | 5942.4 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
175 | Установка осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1290+838 - км 1310+910, Республика Башкортостан | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 4200 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, Чувашская Республика
176 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-151 Цивильск - Ульяновск на участках км 0+000 - км 1+470 н.п.Цивильск, км 26+675 - км 27+125 н.п.М.Андреевка, км 35+083 - км 35+993 н.п.Шихазаны, км 39+875 - км 42+410 г.Канаш, км 43+380 - км 44+525 г.Канаш в Чувашской Республике | 190.9 | 190.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9 | 190.808 | 190.808 |  | Проектная документация утверждена.
177 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-151 Цивильск - Ульяновск на участках км 47+225 - км 47+875 н.п. Бикшихи, км 71+334 - км 71+775 н.п. Комсомольское, км 93+425 - км 97+200 н.п. Туруново, н.п. Батырево, км 106+330 - км 107+025 н.п. Карабай Шемурша, км 114+775 - км 115+320 н.п. Шемурша в Чувашской Республике | 262.1 | 262.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.1 | 262.061 | 262.061 |  | Проектная документация утверждена.
178 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участках км 424+000 - км 425+605, км 519+000 - км 521+140, км 532+500 - км 534+000, км 641+180 - км 642+590, км 645+650 - км 650+550, км 654+240 - км 660+200, Нижегородская область, Чувашская Республика | 1942.2 | 1942.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.2 | 1942.2 | 1942.2 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
179 | Установка осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге "Вятка" - от Чебоксар через плотину Чебоксарской ГЭС на Йошкар-Олу, Киров до Сыктывкара на участке км 8+080 - км 11+200, Чувашская Республика | 483.8 | 483.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.8 | 483.783 | 483.783 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
180 | Установка осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, подъезд к городу Ульяновск на участке км 198+835 - км 212+564, Ульяновская область | 1486.2 | 1462.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.2 | 1462.115 | 1462.115 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург
181 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 242 Пермь - Екатеринбург км 10+100 - км 11+000 н.п. Фролы в Пермском крае | 333.3 | 252.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3 | 252.86 | 252.86 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
182 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-51 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, Подъезд к городу Тюмень на участке км 191+610 - км 192+530 н.п. Патрушево в Тюменской области | 493.2 | 243.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.2 | 243.806 | 243.806 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
183 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-51 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, Подъезд к городу Тюмень на участке км 193+100 - км 193+700 н.п. Патрушево, Тюменская область | 212 | 146.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 146.996 | 146.996 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
184 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке км 139+590 - км 141+230, Пермский край | 1195 | 1184.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 1184.166 | 1184.166 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
185 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск на участке км 571+000 - км 572+000, Ханты-Мансийский автономный округ | 996.1 | 992.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.1 | 992.384 | 992.384 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
186 | Устройство осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень на участке км 316+000 - км 317+120, Тюменская область | 555.2 | 555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.2 | 555.2 | 555.2 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
187 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 - км 186+101 (н.п. Октябрский), км 186+101 - км 191+218 (н.п. Екатеринбург), Свердловская область | 1914.1 | 1914.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.1 | 1914.1 | 1914.1 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
188 | Устройство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 1Р 242 Пермь - Екатеринбург км 334+210, Свердловская область | 399.7 | 399.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.7 | 399.7 | 399.7 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
189 | Устройство подземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень км 27+485, Свердловская область | 408.3 | 408.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.3 | 408.3 | 408.3 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
190 | Устройство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, подъезд к г.Екатеринбургу км 189+350, Свердловская область | 399.7 | 399.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.7 | 399.7 | 399.7 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
191 | Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, подъезд к г.Екатеринбургу на участке км 130+215 - км 150+218 (осевое), Свердловской области | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 2900 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства", г.Челябинск
192 | Устройство искусственного электроосвещения автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1548+651 - км 1871+037, Челябинская область | 2061.9 | 1218.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.9 | 1218.293 | 1218.293 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
193 | Устройство искусственного электроосвещения автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Подъезд к г.Екатеринбург на участке км 11+400 - км 130+169, Челябинская область | 4504 | 3699.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4504 | 3699.52 | 3699.52 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
194 | Устройство искусственного электроосвещения автомобильной дороги М-36 Челябинск - Троицк до границы с Республикой Казахстан км 16+270 -км 144+430, Челябинская область | 10186.1 | 9071.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10186.1 | 9071.322 | 9071.322 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
195 | Установка осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Подъезд к г.Екатеринбургу на участке км 11+400 - км 130+169, Челябинская область | 4000 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3960 | 3960 |  | Получена экономия по итогам размещения госзаказа
196 | Установка осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1844+000 - км 1871+037, Челябинская область | 2000 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1990 | 1990 |  | Получена экономия по итогам размещения госзаказа
197 | Установка осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге М-36 Челябинск - Троицк до границы с Республикой Казахстан (на Кустанай, Караганду, Балхаш, Алма-Ату) на участке км 16+270 - км 54+300, Челябинская область | 2000 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1990 | 1990 |  | Получена экономия по итогам размещения госзаказа
198 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 25+382 автомобильной дороги М-51 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, Челябинская область | 0.1 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.072 | 0.072 |  | Объем выполненных работ - 72 % от годового лимита финансирования
199 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 87+431 автомобильной дороги М-36 Челябинск - Троицк до границы с Республикой Казахстан (на Кустанай, Караганду, Балхаш, Алма-Ату), Челябинская область | 1.7 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.67 | 1.67 |  | Объем выполненных работ - 98,2 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г.Барнаул, Алтайский край
200 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на км 226+138 - км 427+000, Алтайский край | 3783.6 | 3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3783.6 | 3783 | 3783 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
201 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-349 Барнаул - Рубцовск до границы с Республикой Казахстан (на Семипалатинск), км 11+550 - км 39+000, Алтайский край | 486.4 | 486.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.4 | 486.38 | 486.38 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
202 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, км 496+370 - км 943+000, Республика Алтай | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Республики Бурятия Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ
203 | Установка перильного ограждения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 392+470 – км 396+340 н.п.Ильинка, Республика Бурятия | 1548 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 1548 | 1548 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
204 | Установка перильного ограждения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 442+500 – км 445+300 н.п. Сотниково, Республика Бурятия | 1120 | 1089.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1089.86 | 1089.86 |  | Объем выполненных работ - 97,3 % от годового лимита финансирования
205 | Установка перильного ограждения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 453+600 – км 455+880 н.п.Солдатский, Республика Бурятия | 912 | 909.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 909.11 | 909.11 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
206 | Установка перильного ограждения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 455+880 – км 457+060 н.п. Сужа, Республика Бурятия | 472 | 468.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 468.01 | 468.01 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
207 | Установка перильного ограждения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 139+400 – км 140+800 н.п.Утулик, Иркутская область | 560 | 552.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 552.12 | 552.12 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
208 | Установка перильного ограждения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 105+300 – км 112+000 г. Слюдянка, Иркутская область | 1072 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 1072 | 1072 |  | -3
209 | Установка перильного ограждения на автомобильной дороге Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") – Кяхта до границы с Монголией на участке км 11+400 – км 14+400 н.п. Иволгинск, Республика Бурятия | 1200 | 1185.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1185.38 | 1185.38 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
210 | Установка перильного ограждения на автомобильной дороге Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") – Кяхта до границы с Монголией на участке км 209+182 – км 218+300 г.Кяхта, Республика Бурятия | 1456 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 1456 | 1456 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
211 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 142+520 - км 149+077 г.Байкальск, Республика Бурятия | 518.7 | 518.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.7 | 518.7 | 518.7 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
212 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 270+100 - км 271+820 н.п.Клюевка, Республика Бурятия | 721.8 | 717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.8 | 717.8 | 717.8 |  | Объем выполненных работ - 99,4 % от годового лимита финансирования
213 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 277+550 - км 281+250 г.Бабушкин, Республика Бурятия | 961.2 | 960.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.2 | 960.65 | 960.65 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
214 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 363+800 - км 364+250 н.п.Брянск, Республика Бурятия | 656.1 | 605.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.1 | 605.16 | 605.16 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
215 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 404+400 - км 407+400 н.п.Татаурово, Республика Бурятия | 798.2 | 795.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.2 | 795.07 | 795.07 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
216 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 432+890 - км 433+900 н.п.Ошурково, Республика Бурятия | 678.1 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.1 | 654 | 654 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
217 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 457+060 - км 458+100 н.п.Нур Селение, Республика Бурятия | 670 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 659 | 659 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
218 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 471+930 - км 473+940 н.п.Саратовка, Республика Бурятия | 737.9 | 723.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.9 | 723.9 | 723.9 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
219 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 476+700 - км 478+300 н.п.Шалута, Республика Бурятия | 492.2 | 470.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.2 | 470.3 | 470.3 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
220 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 492+100 - км 496+100 н.п.Тарбагатай, Республика Бурятия | 978.7 | 952.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.7 | 952.19 | 952.19 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
221 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 503+860 - км 506+450 н.п.Десятниково, Республика Бурятия | 774.1 | 772.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.1 | 772.64 | 772.64 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
222 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 558+950 - км 562+350 н.п.Мухоршибирь, Республика Бурятия | 943.7 | 913.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.7 | 913.94 | 913.94 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
223 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией на участке км 2+000 - км 3+800 н.п.Нижняя Иволга, Республика Бурятия | 713.8 | 703.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.8 | 703.66 | 703.66 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
224 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией на участке км 173+600 - км 174+500 н.п.Калинишная, Республика Бурятия | 536.5 | 535.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.5 | 535.62 | 535.62 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
225 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Култук - Монды км 0+000 - км 4+050 с.Култук, Иркутская область | 981.6 | 965.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.6 | 965.4 | 965.4 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
226 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Култук - Монды км 94+865 - км 97+030 с.Жемчуг, Республика Бурятия | 771.4 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.4 | 766 | 766 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
227 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Култук - Монды км 118+230 - км 125+320 с.Кырен, Республика Бурятия | 519.2 | 519.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.2 | 519.2 | 519.2 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства"
228 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 505+000 - км 512+000, Красноярский край | 449.5 | 449.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.5 | 449.5 | 449.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
229 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 801+095 - км 801+695 (мост через р. Енисей), Республика Тыва | 923 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 923 | 923 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск
230 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участках км 1515+030 - км 1518+200, н.п.Шерагул, км 1525+620 - км 1527+450 н.п.Трактовая, км 1788+810 - км 1790+320 н.п.Средний, Иркутская область | 1050.2 | 1050.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.2 | 1050.2 | 1050.2 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
231 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 418 Иркутск - Усть-Ордынский на участках км 21+125 - км 23+125 н.п.Хомутово, км 45+600 - км 46+900 н.п.Жердовка, Иркутская область | 994.5 | 994.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.5 | 994.465 | 994.465 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
232 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска на участке Братск - Падун км 218+100 - км 224+500, Иркутская область | 722.9 | 722.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.9 | 722.824 | 722.824 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства"
233 | Cтроительство автобусных остановок на автомобильной дороге М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 20+490 - км 20+940, Красноярский край | 1998 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 1998 | 1998 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
234 | Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участках км 579+343 - км 579+621 (право), км 581+863 - км 582+533 (право), км 598+177 - км 598+927 (право), км 774+149 - км 774+226 (лево), км 802+942 - км 803+147 (лево), км 804+487 - км 804+981 (лево), км 984+500 - км 984+550 (лево), обход г. Красноярска км 0+048 - км 0+567 (осевое), км 1+404 - км 4+467 (осевое), Красноярский край | 904 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 904 | 904 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
235 | Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участках км 395+000 - км 396+000 (осевое), км 401+000 - км 402+850, обход г. Абакана км 406+750 - км 407+830 (осевое), км 412+500 - км 413+600 (осевое), км 413+850 - км 415+200, Республика Хакасия | 817.5 | 817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.5 | 817.5 | 817.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
236 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 430+100 - км 432+300 н.п.Минусинск, Красноярский край | 98 | 97.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 97.657 | 97.657 |  | Объем выполненных работ - 99,7 % от годового лимита финансирования
237 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 794+250 (н.п. Емельяново) автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, Красноярский край | 511 | 461.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 461.111 | 461.111 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
238 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 27+900 (н.п. Овсянка) автомобильной дороги М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией, Красноярский край | 511 | 461.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 461.111 | 461.111 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
239 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 337+250 - км 338+790 н.п.Троицкое, Республика Хакасия | 88 | 87.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 87.16 | 87.16 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по итогам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства"
240 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы км 18+900 - км 19+400 п.Юбилейный, км 20+281 - км 20+823 с.Мочище, км 33+800 - км 35+700 с.Сокур, км 82+500 - км 83+500 с.Вороново, км 117+000 - км 118+000 с.Чахлово, Новосибирская область | 2130.6 | 2130.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130.6 | 2130.6 | 2130.6 |  | Проектная документация утверждена.
241 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км 28+863 - км 30+422 г.Новосибирск, км 30+422 - км 32+537 п.Новый, км 33+541 - км 33+603 г.Бердск, км 35+282 - км 35+576 г.Бердск, км 56+400 - км 57+785 г.Искитим, Новосибирская область | 2003.1 | 2003.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003.1 | 2003.1 | 2003.1 |  | Проектная документация утверждена.
242 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км 69+200 - 70+400 н.п.Евсино, Новосибирская область | 591.8 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.8 | 591.8 | 591.8 |  | Проектная документация утверждена.
243 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-51 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы км 789+970 - км 790+970 с.Лузино, км 798+060 - км 799+300 ст.Входная, Омская область | 1025.5 | 1025.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.5 | 1025.5 | 1025.5 |  | Проектная документация утверждена.
244 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 25+340 - км 26+370 (внеуличный пешеходный переход, посадочная платформа ж.д.), Новосибирская область | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | 770 |  | Проектная документация утверждена. Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
245 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-38 Омск - Черлак до границы с Республикой Казахстан на участке км 47+000 - км 48+540 п. Речной, Омская область | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1120 | 1120 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
246 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 201+618 - км 203+275 д. Симоново, Кемеровская область | 1470 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1470 | 1470 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
247 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 306+923 - км 309+938 г.Березовский, Кемеровская область | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 2170 | 2170 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г.Хабаровск
248 | Устройство искусственного электроосвещения на км 991 (транспортная развязка) автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан, до Хабаровска, Амурская область | 1259.5 | 1259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.5 | 1259.5 | 1259.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
249 | Устройство искусственного электроосвещения на км 1370 (транспортная развязка) автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан, до Хабаровска, Амурская область | 2543.4 | 2543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.4 | 2543.4 | 2543.4 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
250 | Устройство искусственного электроосвещения на км 1488 (транспортная развязка) автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска, Амурская область | 1543.1 | 1543.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.1 | 1543.1 | 1543.1 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
251 | Устройство искусственного электроосвещения на км 1562 (транспортная развязка) автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска, Амурская область | 1543.1 | 1543.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.1 | 1543.1 | 1543.1 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
252 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска, подъезд к городу Благовещенск на участке км 65+207 - км 65+700 п.Березовка, Амурская область | 1822.1 | 1822.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.1 | 1822.1 | 1822.1 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
253 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана на участке км 1398+000 - км 1402+000 г.Сусуман, Магаданская область | 612.1 | 612.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.1 | 612.1 | 612.1 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
254 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана на участке км 2013+000 - км 2015+000 г.Магадан, Магаданская область | 1209.5 | 1209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.5 | 1209.5 | 1209.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
255 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска на участке км 123+595 - км 124+483 п.Н.Талача, Читинская область | 543.5 | 543.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.5 | 543.5 | 543.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федеральное дорожное агентство, г.Хабаровск
256 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока на участке км 178+000 - км 179+400 с.Лермонтовка, Хабаровский край | 905.2 | 905.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.2 | 905.2 | 905.2 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
257 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока на участке км 214+700 - км 221+485 г.Бикин, Хабаровский край | 2352.4 | 2352.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352.4 | 2352.4 | 2352.4 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
258 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока на участке км 268+340 - км 272+350 г.Лучегорск, Приморский край | 1607.1 | 1607.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.1 | 1607.1 | 1607.1 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
259 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока на участке км 431+410 - км 432+425 пгт. Горные ключи, Приморский край | 424.8 | 424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.8 | 424.8 | 424.8 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
260 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока на участке км 448+700 - км 451+780 пгт. Кировский, Приморский край | 1609.9 | 1609.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.9 | 1609.9 | 1609.9 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
261 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока на участке км 719+515 - км 722+000 с.Вольно-Надежденское, Приморский край | 1244.9 | 1244.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.9 | 1244.9 | 1244.9 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства"
262 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1048+500 - 1050+500 н.п.Лесной Городок, Забайкальский край | 926.8 | 926.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.8 | 926.8 | 926.8 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
263 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-166 Чита - Забайкальск до границы с Китайской Народной Республикой на участке км 16+500 - 20+000 н.п.Атамановка, Забайкальский край | 1509.9 | 1509.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.9 | 1509.9 | 1509.9 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
264 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-166 Чита - Забайкальск до границы с Китайской Народной Республикой на участке км 39+400 - 45+500 н.п.Новая, Забайкальский край | 2759.4 | 2759.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759.4 | 2759.4 | 2759.4 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
265 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-166 Чита - Забайкальск до границы с Китайской Народной Республикой на участке км 51+000 - 56+300 н.п. Маккавеево, Забайкальский край | 2485.9 | 2485.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.9 | 2485.9 | 2485.9 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
266 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-166 Чита - Забайкальск до границы с Китайской Народной Республикой на участке км 151+800 - 156+500 н.п.Агинское, Забайкальский край | 2045 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 2045 | 2045 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
267 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-166 Чита - Забайкальск до границы с Китайской Народной Республикой на участке км 375+000 - 380+00 н.п.Борзя, Забайкальский край | 2214.6 | 2214.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.6 | 2214.6 | 2214.6 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
2.4. | Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | Объем выполненных работ - 0 % от годового лимита финансирования
в том числе:
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Республики Бурятия Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ
1 | Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги Култук - Монды км 140+600 - км 151+300, Республика Бурятия | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0% | Выполненных работ нет, размещение госзаказа приостановлено ФАС России-
2.5. | Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 4698864.5 | 4466484.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4698864.5 | 4466484.581 | 3976207.165 |  | Объем выполненных работ - 84,6 % от годового лимита финансирования
в том числе:
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, Республика Карелия
1 | Строительство автомобильной дороги М-18 "Кола" от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") км 435 - км 448 с мостовым переходом через реку Шуя, Республика Карелия | 1770783.2 | 1770067.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770783.2 | 1770067.821 | 1770067.821 | 99,3% | Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
2 | Реконструкция мостового перехода через р. Печенга на км 1517 автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Мурманской области | 222633.5 | 218275.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222633.5 | 218275.691 | 218275.691 | 15,8% | Объем выполненных работ - 98 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск Ставропольского края
3 | Строительство мостового перехода через р.Аргун на км 656+756 автомобильной дороги М-29 "Кавказ"- из Краснодара (от Павловской) через Грозный Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку), Чеченская Республика | 200000 | 199999.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 199999.91 | 200000 | 23,5% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск
4 | Реконструкция моста через р.Ока на 1626 км автомобильной дороги М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы , Иркутская область | 160000 | 159999.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 159999.924 | 99404 | 12,8% | Объем выполненных работ - 62,1 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г.Хабаровск
5 | Реконструкция мостового перехода через р.Осиновка на км 619 автомобильной дороги М-60 "Уссури"- от Хабаровска до Владивостока, Приморский край | 658032.1 | 658032.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658032.1 | 658032.024 | 450024.5 | 53,9% | Объем выполненных работ - 68,4 % от годового лимита финансирования
6 | Реконструкция путепровода на км 258 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока, Приморский край | 202006.2 | 202006.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202006.2 | 202006.183 | 96609.8 | 10,5% | Объем выполненных работ - 47,8 % от годового лимита финансирования
7 | Строительство мостового перехода через р. Колыма на км 1580 автомобильной дороги "Колыма" - строящася дорога от Якутска до Магадана в Магаданской области | 187000 | 186999.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187000 | 186999.971 | 110797.7 | 5,5% | Объем выполненных работ - 59,3 % от годового лимита финансирования
8 | Реконструкция мостового перехода через р.Пятилетка на км 1618 автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана, Магаданская область | 40000 | 38254.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 38254.058 | 38254.1 | 16,7% | Объем выполненных работ - 95,6 % от годового лимита финансирования
9 | Реконструкция мостового перехода через р. Чистоводная на км 273 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока, Приморский край | 7724.3 | 7679.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7724.3 | 7679.018 | 7679 | 98,8% | Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства" г. Хабаровск
10 | Строительство мостового перехода через реку М.Чирки на км 24+034 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока в Хабаровском крае | 43323.7 | 40369.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43323.7 | 40369.139 | 40369.139 | 82,1% | Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел
11 | Реконструкция мостового перехода через р.Упа на км 71+567 автомобильной дороги 1Р -132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань в Тульской области | 57814.4 | 56403.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57814.4 | 56403.159 | 56403 | 99% | Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г.Ногинск, Московская область
12 | Реконструкция мостового перехода через реку Алатырь км 211+000 автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу), Нижегородская область | 230000 | 227837.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 227837.714 | 227569.714 | 37,1% | Объем выполненных работ - 98,9 % от годового лимита финансирования
13 | Реконструкция мостового перехода через реку Эльтма км 145+000 автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород-Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу),Нижегородской области | 80000 | 79828.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 79828.19 | 79828.19 | 31,9% | Объем выполненных работ - 99,8 % от годового лимита финансирования
14 | Реконструкция мостового перехода через реку Водопрь км 97+500 автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород-Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу), Нижегородская область | 100000 | 99782.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 99782.5 | 99782.5 | 47,4% | Объем выполненных работ - 99,8 % от годового лимита финансирования
15 | Реконструкция мостового перехода через реку Сережа км 83+500 автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород-Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу), Нижегородская область | 90000 | 89263.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 89263.91 | 88759.91 | 32,1% | Объем выполненных работ - 98,6 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел
16 | Реконструкция мостового перехода через р. Бычки на км 469+431 автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной в Курской области | 110486.1 | 104288.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110486.1 | 104288.139 | 104288 | 49,4% | Объем выполненных работ - 94,4 % от годового лимита финансирования
17 | Реконструкция мостового перехода через р. Любаж на км 465+212 автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной вКурской области | 70239.7 | 70239.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70239.7 | 70239.64 | 70239.7 | 30,6% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного агенства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия)
18 | Строительство мостового перехода через р.Ботомоя на км 847+080 автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в Республике Саха (Якутия) | 50000 | 49999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 49999.99 | 10696.8 | 1,8% | Объем выполненных работ - 21,4 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва
19 | Строительство противолавинной галереи на автомобильной дороге М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке 601+200 - км 601+750, Красноярский край | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 15,3% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства" г. Хабаровск
20 | Реконструкция моста через р. Нимныр на км 518 автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска, Республика Саха (Якутия) | 80000 | 78603.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 78603.8 | 78603.8 | 42,1% | Объем выполненных работ - 98,3 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург
21 | Реконструкция моста через Суходол на км 76+179 автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск в Тюменской области | 12362.2 | 12362.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12362.2 | 12362.17 | 12362.17 | 73,2% | Объект введен в эксплуатацию.Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", г.Санкт-Петербург
22 | Реконструкция мостового перехода через реку Паша на км 175+606 автомобильной дороги М-18 "Кола" от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Ленинградской об | 226459.1 | 16191.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226459.1 | 16191.63 | 16191.63 | 3,6% | Объем выполненных работ - 7,1 % от годового лимита финансирования
2.6. | Разработка предпроектной и проектной документации | 2212330 | 2117365.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212330 | 2117365.583 | 2117365.583 |  | Объем выполненных работ - 95,7 % от годового лимита финансирования
в том числе:
| Разработка проектной документации в целях реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения входящих в состав международных транспортных коридоров | 404943 | 390907.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404943 | 390907.159 | 390907.159 |  | Объем выполненных работ - 96,5 % от годового лимита финансирования
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь)
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел
1 | Реконструкция мостового перехода через реку Плава на км 246 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь), Тульская область | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 1370 | 1370 |  | Проектные работы завершены.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Москва
2 | Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37, Московская область | 12570 | 12570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12570 | 12570 | 12570 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза
3 | Строительство транспортной развязки на км 182 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область | 10708 | 10707.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10708 | 10707.962 | 10707.962 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
4 | Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 248+108 - км 258+378, Рязанская область | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
5 | Строительство путепровода через железную дорогу км 414+750 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область | 3503.6 | 3503.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503.6 | 3503.56 | 3503.56 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
6 | Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 814+000 - км 835+000, Ульяновская область | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
7 | Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 10200 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
8 | Разборка путепровода через железную дорогу на км 193+612 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область | 1506.9 | 1506.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.9 | 1506.868 | 1506.868 |  | Проектные работы завершены.
9 | Разборка путепровода через железную дорогу на км 901+250 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область | 1641.2 | 1641.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.2 | 1641.135 | 1641.135 |  | Проектные работы завершены.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства"
10 | Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
11 | Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000 - км 1375+000, Республика Башкортостан | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 13500 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
12 | Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1494+000 - км 1510+000, Республика Башкортостан | 16320 | 16320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16320 | 16320 | 16320 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург
13 | Реконструкция транспортной развязки на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, подъезд к городу Екатеринбург км 170+000, Свердловская область | 1392.6 | 1392.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.6 | 1392.6 | 1392.6 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда
14 | Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 273+800 - км 278+000, Ярославская область | 1397.1 | 1397.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397.1 | 1397.066 | 1397.066 |  | Проектные работы завершены.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", г.Санкт-Петербург
15 | Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией на участке км 47+571 - км 65+000, Ленинградская область | 29833.2 | 29833.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29833.2 | 29833.2 | 29833.2 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск")
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства"
16 | Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") на участке км 1547 - км 1572, Мурманская область | 6352.5 | 6352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6352.5 | 6352.5 | 6352.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
17 | Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") Подъезд к г. Мурманск км 0+00 - км 14+297, Мурманская область | 9824.8 | 9824.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824.8 | 9824.8 | 9824.8 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку)
Федеральное государственное Учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск, Ставропольский край
18 | Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 805+000 - км 817+000, Республика Дагестан | 6924.9 | 6372.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6924.9 | 6372.703 | 6372.703 |  | Получена экономия по результатам размещения госзаказа
19 | Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 368+000 - км 387+000, Ставропольский край | 10272.9 | 10272.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10272.9 | 10272.9 | 10272.9 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
20 | Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку), подъезд к городу Ставрополь на участке км 16+000 - км 20+000, Ставропольский край | 2828.1 | 2828.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828.1 | 2828.1 | 2828.1 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
21 | Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь) | 18454.8 | 18454.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18454.8 | 18454.8 | 18454.8 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
22 | Реконструкция моста через реку Яман-Су на км 727+425 автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку), Республика Дагестан | 2022.6 | 2022.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022.6 | 2022.6 | 2022.6 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства"
23 | Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1392 - км 1422, Новосибирская область | 21337.2 | 21337.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21337.2 | 21337.2 | 21337.2 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы
Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск
24 | Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1437+500 - км 1443+500, Иркутская область | 4439.1 | 1667.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4439.1 | 1667.326 | 1667.326 |  | Получена экономия по результатам размещения госзаказа
25 | Реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1443+500 - км 1454+800, Иркутская область | 5890.5 | 2526.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5890.5 | 2526.423 | 2526.423 |  | Получена экономия по результатам размещения госзаказа
26 | Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1454+800 - км 1460+867, Иркутская область | 3838.8 | 1155.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838.8 | 1155.958 | 1155.958 |  | Получена экономия по результатам размещения госзаказа
27 | Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1465+000 - км 1469+148, Иркутская область | 8981 | 8486.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8981 | 8486.19 | 8486.19 |  | Получена экономия по результатам размещения госзаказа
28 | Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, путепровод на км 1362+900, Иркутская область | 5792 | 1798.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5792 | 1798.419 | 1798.419 |  | Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства"
29 | Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1159+000 - км 1165+000 (обход н.п. Н. Пойма), Красноярский край | 3918.6 | 3918.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918.6 | 3918.6 | 3918.6 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
30 | Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1091+000 - км 1119+000 (обход п. Н. Ингаша), Красноярский край | 20078.4 | 20078.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20078.4 | 20078.4 | 20078.4 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
31 | Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1155+000 - км 1159+000, Красноярский край | 4398 | 4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398 | 4398 | 4398 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
32 | Реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 721+600 - км 746+000, Красноярский край | 16243.8 | 16243.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16243.8 | 16243.8 | 16243.8 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
33 | Реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 852+000 - км 873+000, Красноярский край | 9084.6 | 9084.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9084.6 | 9084.6 | 9084.6 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
34 | Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход г. Канска), Красноярский край | 8270.7 | 8270.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8270.7 | 8270.7 | 8270.7 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
35 | Реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 758+000 - км 787+300 с обходом н.п.Сухая, Красноярский край | 18857.7 | 18857.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18857.7 | 18857.7 | 18857.7 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Республики Бурятия Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ
36 | Строительство путепровода через железную дорогу на км 101+700 автомобильной дороги М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, Иркутская область | 7270 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7270 | 7270 | 7270 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург
37 | Реконструкция путепровода через Транссибирскую железную дорогу на км 45+702 автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень (с разборкой старого путепровода), Свердловская область | 2282.5 | 2282.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282.5 | 2282.5 | 2282.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
38 | Реконструкция автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень на участке км 148+900 - км 168+000 (Камышлов - граница Тюменской области), Свердловская область | 8366.7 | 8366.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8366.7 | 8366.7 | 8366.7 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Реконструкция участков автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска
Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г.Хабаровск
39 | Строительство автомобильной дороги "Амур" - строящейся дороги от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска на участке км 1853 - км 1906 (II стадия), Еврейская автономная область | 35270.2 | 35093.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35270.2 | 35093.849 | 35093.849 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
| Разработка проектной документации в целях реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения не входящих в состав международных транспортных коридоров | 93703 | 93097.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93703 | 93097.509 | 93097.509 |  | Объем выполненных работ - 99,4 % от годового лимита финансирования
Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар - Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга"
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, Республика Татарстан
40 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 115 автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга", Республика Татарстан | 784.7 | 784.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.7 | 784.67 | 784.67 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга
Федеральное государственное учреждение "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Санкт-Петербург
41 | Строительство транспортной развязки на кольцевой автомобильной дороге вокруг г. Санкт-Петербурга на участке от автомобильной дороги "Нарва" до поселка Бронка с подъездом к строящемуся ММПК "Бронка" | 19833.6 | 19833.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19833.6 | 19833.6 | 19833.6 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", г.Санкт-Петербург
42 | Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная, на участке км 57+550 - км 81+000, Ленинградская область | 34947.2 | 34947.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34947.2 | 34947.2 | 34947.2 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства"
43 | Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная, на участке км 408 - км 424, Республика Карелия | 18342.3 | 18342.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18342.3 | 18342.233 | 18342.233 |  | Проектная документация утверждена.
44 | Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная, на участке км 155 - км 173, Республика Карелия | 5359.5 | 5359.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359.5 | 5359.5 | 5359.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Реконструкция участков автомобильной дороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала
Федеральное государственное Учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск, Ставропольский край
45 | Реконструкция автомобильной дороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 417+000 - км 430+000, Республика Дагестан | 4279.5 | 4279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4279.5 | 4279.5 | 4279.5 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана
Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г.Хабаровск
46 | Реконструкция моста через р. Эгелях на км 1050+300 федеральной автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана, Республика Саха (Якутия) | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия)
47 | Строительство мостового перехода через р. Малая Ботуобуйа на км 1157+400 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) | 2820 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 2820 | 2820 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
48 | Строительство мостового перехода через р. Сасар-Юрях на км 890+707 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) | 1133.2 | 1133.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.2 | 1133.136 | 1133.136 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
49 | Реконструкция мостового перехода через ручей Улахан-Мугур на км 1067+239 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) | 2253 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253 | 2253 | 2253 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г.Барнаул, Алтайский край
50 | Разборка путепровода через железную дорогу на км 159+343 автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, Алтайский край | 1850 | 1244.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1244.67 | 1244.67 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г.Ногинск, Московская область
51 | Реконструкция мостового перехода через р. Березка на км 120+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская область | 3783.2 | 3783.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3783.2 | 3783.119 | 3783.119 |  | Проектные работы завершены.
52 | Реконструкция мостового перехода через р. Колокша на км 165+840 (левый) автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская область | 800.1 | 800.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.1 | 800.063 | 800.063 |  | Проектные работы завершены.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел
53 | Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 102+120 автомобильной дороги 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань в Тульской области | 2502.7 | 224.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502.7 | 224.485 | 224.485 |  | Контракт расторгнут в результате банкротства проектной организации. Средства возвращены в бюджет
54 | Реконструкция моста через р. Песочня на км 45+224 автомобильной дороги 1Р 92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел, Тульская область | 3266.3 | 3266.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3266.3 | 3266.248 | 3266.248 |  | Проектная документация утверждена.
Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства", г.Москва
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры"- от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска
55 | Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 в Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20 | 60814.8 | 60759.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60814.8 | 60759.5 | 60759.5 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
56 | Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 в Московской области. Пусковой комплекс № 2, км 22+100 - км 29+500 (обход п. Тарасовка) | 151569.6 | 151507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151569.6 | 151507.4 | 151507.4 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Дороги России" Федерального дорожного агентства", г.Москва
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)
57 | Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область | 194062 | 190396.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194062 | 190396.362 | 190396.362 |  | Проектные работы завершены, объект передан в Государственную компанию "Автодор"
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, Московская область
Реконструкция участков автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Белоруссия (на Бобруйск, Слуцк)
58 | Реконструкция автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке км 20+300 - км 49+000, Московская область | 144018 | 137110.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144018 | 137110.803 | 137110.803 |  | Невыполнение по вине проектной организации
Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом
59 | Строительство путепровода на 34 км автомобильной дороги А103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом (с подъездами к г.Щелково и Звездному городку), Московская область | 16902.6 | 16902.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16902.6 | 16902.54 | 16902.54 |  | Проектные работы завершены.
Реконструкция участков автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру
60 | Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 1 участка от Симферопольского шоссе до Брестского шоссе, Московская область | 11347 | 11346.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11347 | 11346.995 | 11346.995 |  | Проектные работы завершены.
61 | Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 2 участка от Киевского шоссе до Минского шоссе, Московская область | 30289.1 | 27556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30289.1 | 27556.4 | 27556.4 |  | Проектные работы завершены.
Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе
62 | Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к с.Барвиха км 5 - км 6, Московская область | 4414.4 | 4414.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4414.4 | 4414.338 | 4414.338 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
63 | Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г.Одинцово км 8 - км 9, Московская область | 2396.2 | 2396.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396.2 | 2396.154 | 2396.154 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)
64 | Реконструкция моста через реку Вобля на км 133+707 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Московская область | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
65 | Реконструкция моста через р.Северка на км 92+364 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Московская область | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
66 | Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 127+960 автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, Московская область | 7368 | 7367.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7368 | 7367.914 | 7367.914 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
67 | Реконструкция моста через р.Трубеж на км 139+930 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска, Ярославская область | 5328.5 | 5328.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.5 | 5328.45 | 5328.45 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
68 | Реконструкция путепровода на км 240+100 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль Вологду до Архангельска, Ярославская область | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
69 | Реконструкция путепровода на км 3+960 автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру (участок от Горьковского шоссе до Егорьевского шоссе), Московская область | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
70 | Реконструкция моста через реку Москва на км 25+591 автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру (участок от Егорьевского шоссе до Рязанского шоссе), Московская область | 24378 | 24378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24378 | 24378 | 24378 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
71 | Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 16+250 автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру (участок от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе), Московская область | 5089.3 | 5089.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5089.3 | 5089.285 | 5089.285 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Минск Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, Московская область
Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин (с подъездом к государственному комплексу "Таруса" и проездами по его территории)
72 | Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин (с подъездом к государственному комплексу "Таруса" и проездами по его территории) на км 2 участка от Минского шоссе до Волоколамского шоссе, Московская область | 8185.4 | 5745.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8185.4 | 5745.043 | 5745.043 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска
73 | Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 241+000 - км 245+595, Рязанская область | 9647.3 | 9647.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9647.3 | 9647.212 | 9647.212 |  | Проектные работы завершены.
74 | Строительство транспортной развязки на км 184 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область | 12395.6 | 12395.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12395.6 | 12395.539 | 12395.539 |  | Проектные работы завершены.
Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 335 Оренбург - Илек до границы с Республикой Казахстан (на Уральск)
75 | Реконструкция автомобильной дороги 1Р 335 Оренбург - Илек до границы с Республикой Казахстан (на Уральск) на участке км 124+773 - км 128+773 (подъезд к МАПП Илек), Оренбургская область | 15409.7 | 15409.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15409.7 | 15409.629 | 15409.629 |  | Проектные работы завершены.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь
Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга
76 | Строительство транспортной развязки на км 179 автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская область | 7541.4 | 6506.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7541.4 | 6506.791 | 6506.791 |  | Проектные работы завершены.
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда
Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога, до магистрали "Кола" (через Тихвин)
77 | Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 79+000 - км 85+000 в Вологодской области | 28729.6 | 14364.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28729.6 | 14364.708 | 14364.708 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства"
Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск")
78 | Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") на участке км 1067 - км 1075, Мурманская область | 1641.6 | 1641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.6 | 1641.6 | 1641.6 |  | Проектная документация утверждена. Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, Республика Татарстан
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы
79 | Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 957+400 - км 970+400, Республика Татарстан | 4654.6 | 4514.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4654.6 | 4514.225 | 4514.225 |  | Проектная документация утверждена. Получена экономия по результатам размещения госзаказа.
80 | Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 978+900 - км 989+700, Республика Татарстан | 4583.6 | 4583.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4583.6 | 4583.533 | 4583.533 |  | Проектная документация утверждена.
81 | Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 989+700 - км 1000+500, Республика Татарстан | 3008 | 3007.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008 | 3007.918 | 3007.918 |  | Проектная документация утверждена.
82 | Реконструкция мостового перехода через реку Вятка на км 976 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Республика Татарстан (II этап) | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", г.Санкт-Петербург
Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу)
83 | Реконструкция подъезда к МАПП Бурачки от автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу), Псковская область | 19999.9 | 19999.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999.9 | 19999.898 | 19999.898 |  | Проектные работы завершены.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь
84 | Реконструкция подъезда к МАПП "Лобок" от автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь, Псковская область | 19999.3 | 19992.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999.3 | 19992.217 | 19992.217 |  | Проектные работы завершены.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска
85 | Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке к | 54308.2 | 54277.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54308.2 | 54277.622 | 54277.622 |  | Проектные работы завершены.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)
86 | Реконструкция мостового перехода через реку Сясь на км 135+216 автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Ленинградской | 23361.8 | 23361.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23361.8 | 23361.779 | 23361.779 |  | Проектные работы завершены.
87 | Реконструкция мостового перехода через реку Волхов на км 122+085 автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Ленинградско | 19577.6 | 19577.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19577.6 | 19577.528 | 19577.528 |  | Проектные работы завершены.
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", г.Краснодар
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска
88 | Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1385 - км 1404, Краснодарский край | 36411.1 | 34931.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36411.1 | 34931.038 | 34931.038 |  | Не принята часть работ, предъявлены штрафные санкции
89 | Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1404 - км 1424, Краснодарский край | 30959.5 | 21530.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30959.5 | 21530.498 | 21530.498 |  | Не принята часть работ, предъявлены штрафные санкции
Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства"
90 | Строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке Лиман - граница Республики Калмыкия, Астраханская область | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное Учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск, Ставропольский край
91 | Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 589+000 - км 602+100, Республика Ингушетия | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
92 | Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке обхода города Владикавказ км 10+500 - км 20+000, Республика Северная Осетия - Алания | 3000 | 2394.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2394.236 | 2394.236 |  | Получена экономия по результатам размещения госзаказа
93 | Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке подъезда к г. Ставрополь км 20+000 - км 30+000, Ставропольский край | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
94 | Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км км 387+000 - км 397+000, Кабардино-Балкарская Республика | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства"
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска
95 | Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1194+500 - км 1207+000, Оренбургская область | 23377.5 | 23217.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23377.5 | 23217.105 | 23217.105 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
96 | Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1256+000 - км 1280+000, Республика Татарстан | 27452.6 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27452.6 | 25000 | 25000 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
97 | Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика Башкортостан | 31370.5 | 31370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31370.5 | 31370.5 | 31370.5 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
98 | Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км 1494+000, Республика Башкортостан | 27301.6 | 26817.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27301.6 | 26817.152 | 26817.152 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, Чувашская Республика
99 | Реконструкция моста через реку М.Цивиль (левый) на км 681+879 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Чувашская Республика | 3998.8 | 3998.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3998.8 | 3998.701 | 3998.701 |  | Проектные работы завершены.
100 | Строительство моста через реку Сура на км 111+630 автомобильной дороги 1Р 178 Саранск - Сурское - Ульяновск в Ульяновской области | 2512.8 | 2512.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.8 | 2512.793 | 2512.793 |  | Проектные работы завершены.
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург
Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург
101 | Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г.Пермь - граница Свердловской области участок км 33+415 - км 47+400 в Пермском крае | 3263.3 | 3239.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3263.3 | 3239.7 | 3239.7 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
102 | Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г.Пермь - граница Свердловской области участок км 47+400 - км 58+400 в Пермском крае | 2838.3 | 2814.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838.3 | 2814.7 | 2814.7 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
103 | Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г.Пермь - граница Свердловской области участок км 58+400 - км 75+445 в Пермском крае | 3287.5 | 2113.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3287.5 | 2113.682 | 2113.682 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень
104 | Реконструкция автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень на участке Камышлов - граница Тюменской области км 250+000 - км 261+000, Свердловская область | 3828 | 3453.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 3453.066 | 3453.066 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск
105 | Реконструкция автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 77+000 - км 89+000, мостовой переход через р.Тобол на км 78+543, Тюменская область | 13928.3 | 13812.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13928.3 | 13812.408 | 13812.408 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства", г.Челябинск
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска
106 | Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1548+651 - км 1564+000, Челябинская область | 15513.5 | 15513.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15513.5 | 15513.5 | 15513.5 |  | Проектные работы завершены.
107 | Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1564+000 - км 1609+000, Челябинская область | 46062.4 | 39397.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46062.4 | 39397.196 | 39397.196 |  | Неосвоение по вине проектной организации, предъявлены штрафные санкции
108 | Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска км 1790+358 - км 1799+280, Челябинская область | 9166.6 | 9166.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9166.6 | 9166.6 | 9166.6 |  | Проектные работы завершены.
109 | Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1799+280 - км 1809+232,Челябинская область | 2087.2 | 1452.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087.2 | 1452.398 | 1452.398 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Республики Бурятия Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией
110 | Строительство автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией на участке обхода г.Гусиноозерска км 85+000 - км 100+000, Республика Бурятия | 28235.3 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28235.3 | 16100 | 16100 |  | Проектная документация утверждена. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный
111 | Реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 251+628 - км 259+628, Республика Бурятия | 7025 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025 | 6300 | 6300 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г.Хабаровск
Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска
112 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 4 - км 38, Амурская область | 22343.4 | 22093.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22343.4 | 22093.797 | 22093.797 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
113 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 63 - км 93, Амурская область | 24286 | 24140.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24286 | 24140.149 | 24140.149 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
114 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 93 - км 123, Амурская область | 21498.1 | 21473.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21498.1 | 21473.36 | 21473.36 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
115 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 442 - км 444, Республика Саха (Якутия) | 434.6 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.6 | 411 | 411 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
116 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 455 - км 460, Республика Саха (Якутия) | 8265.6 | 8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8265.6 | 8242 | 8242 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
117 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1020 - км 1035, Республика Саха (Якутия) | 13534.6 | 13511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13534.6 | 13511 | 13511 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
118 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1035 - км 1055, Республика Саха (Якутия) | 14965.7 | 14942.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14965.7 | 14942.1 | 14942.1 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
119 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1055 - км 1058, Республика Саха (Якутия) | 2924.9 | 2901.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924.9 | 2901.3 | 2901.3 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
120 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1070 - км 1076, Республика Саха (Якутия) | 5844.7 | 5821.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5844.7 | 5821.1 | 5821.1 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
121 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1078 - км 1103, Республика Саха (Якутия) | 27208.2 | 27208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27208.2 | 27208.2 | 27208.2 |  | Проектные работы завершены.
122 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1103 - км 1128, Республика Саха (Якутия) | 22729.1 | 22553.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22729.1 | 22553.351 | 22553.351 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
123 | Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1128 - км 1148, Республика Саха (Якутия) | 17964.6 | 17964.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17964.6 | 17964.6 | 17964.6 |  | Проектные работы завершены.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма"- строящаяся дорога от Якутска до Магадана
124 | Строительство мостового перехода через р. Алдан на км 389 автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана, Республика Саха (Якутия) | 9344.4 | 9320.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9344.4 | 9320.71 | 9320.71 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
125 | Реконструкция автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 692 - км 711, Республика Саха (Якутия) | 24049.7 | 24026.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24049.7 | 24026.1 | 24026.1 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
126 | Реконструкция автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 1821+000 - км 1831+000, Магаданская область | 10115.3 | 10091.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10115.3 | 10091.7 | 10091.7 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока
127 | Строительство ДРП в г. Хабаровске на км 0 автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, Хабаровский край | 13013.8 | 7306.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13013.8 | 7306.385 | 7306.385 |  | Получена экономия по результатам размещения госзаказа
128 | Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 12+000 - км 28+750, Хабаровский край | 24207 | 24207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24207 | 24207 | 24207 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
129 | Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 28+750 - км 36+000, Хабаровский край | 7220.4 | 7220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220.4 | 7220.4 | 7220.4 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
130 | Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 93 - км 98, Хабаровский край | 4041.2 | 4017.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4041.2 | 4017.6 | 4017.6 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
131 | Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 335 - км 355, Приморский край | 22352.3 | 22328.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22352.3 | 22328.7 | 22328.7 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
132 | Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 376 - км 381, Приморский край | 6475.9 | 6452.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6475.9 | 6452.3 | 6452.3 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
133 | Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 385 - км 399, Приморский край | 21103 | 21079.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21103 | 21079.4 | 21079.4 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
134 | Строительство путепровода через железную дорогу на км 591 автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, Приморский край | 12724.4 | 12700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12724.4 | 12700.8 | 12700.8 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
135 | Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 615 - км 622, Приморский край | 6618.6 | 6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6618.6 | 6595 | 6595 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
136 | Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 622 - км 639, Приморский край | 32934 | 32926.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32934 | 32926.656 | 32926.656 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
137 | Строительство путепровода через железную дорогу на км 668+011 автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, Приморский край | 4702.3 | 4678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4702.3 | 4678.7 | 4678.7 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)
138 | Реконструкция моста через ключ Сюрприз на км 1132+635 автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана, Республика Саха (Якутия) | 1418.7 | 1395.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.7 | 1395.058 | 1395.058 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
139 | Реконструкция моста через ключ Светлый на км 1171+150 автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана, Республика Саха (Якутия) | 1267.9 | 1244.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.9 | 1244.249 | 1244.249 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
140 | Реконструкция моста через р. Кулешовка на км 540+099 автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, Приморский край | 3612.4 | 3588.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.4 | 3588.768 | 3588.768 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный
Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федеральное дорожное агентство, г.Хабаровск
141 | Реконструкция автомобильной дороги подъезд до аэропорта от г. Анадырь на участке км 0+000 - км 30+500, Чукотский автономный округ | 50895.5 | 47725.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50895.5 | 47725.463 | 47725.463 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия)
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска
142 | Строительство мостового перехода через р.Тангнары на км 459+180 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) | 2801.8 | 2778.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801.8 | 2778.171 | 2778.171 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
143 | Строительство мостового перехода через р.Чыбыда на км 614 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) | 5690.8 | 5667.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5690.8 | 5667.1 | 5667.1 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
144 | Строительство мостового перехода через р.Вилюйчан на км 1057 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) | 5478.6 | 5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478.6 | 5455 | 5455 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
145 | Строительство мостового перехода через р.Дюгалах на км 702 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) | 2925.5 | 2901.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925.5 | 2901.9 | 2901.9 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
146 | Строительство мостового перехода через р.Туора-Кюель на км 706 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) | 3006.8 | 2983.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3006.8 | 2983.127 | 2983.127 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
147 | Строительство автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска на км 582+370 - км 592+400 (участок г.Вилюйск - р.Чыбыда), Республика Саха (Якутия) | 2222.6 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.6 | 2199 | 2199 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)
148 | Реконструкция мостов через р. Куккурэ на км 982+151, р. Куккурэ на км 982+183 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) | 2469.8 | 2446.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469.8 | 2446.1 | 2446.1 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
149 | Реконструкция моста через ручей на км 71+130 автомобильной дороги "Вилюй"- автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) | 1598.6 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598.6 | 1575 | 1575 |  | Проектные работы завершены. Получена экономия по результатам размещения госзаказа
3. | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ, ВСЕГО: | 12879192 | 12879192 | 1321897.86 | 1276379.29 | 0 | 0 | 14201089.86 | 14155571.29 | 7845007.968 |  | Объем выполненных работ - 55,2 % от годового лимита финансирования
| Центральный ФО | 7000000 | 7000000 | 961000 | 954473.564 | 0 | 0 | 7961000 | 7954473.564 | 5345541.257 |  | Объем выполненных работ - 67,1 % от годового лимита финансирования
| Московская область | 4000000 | 4000000 | 211000 | 211000 | 0 | 0 | 4211000 | 4211000 | 2289289.536 |  | Объем выполненных работ - 54,4 % от годового лимита финансирования
1 | Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от автомобильной дороги М-5 "Урал" ( Московская обл, Раменский р-н, г. Жуковский) | 4000000 | 4000000 | 211000 | 211000 | 0 | 0 | 4211000 | 4211000 | 2289289.536 | 23,4% | Объем выполненных работ - 54,4 % от годового лимита финансирования. Задержка изъятия знмель.
| Ярославская область | 3000000 | 3000000 | 750000 | 743473.564 | 0 | 0 | 3750000 | 3743473.564 | 3056251.721 |  | Объем выполненных работ - 81,5 % от годового лимита финансирования
2 | 1 очередь строительства обхода г. Ярославля с мостом через р. Волгу, Ярославслая область | 884827.239 | 884827.239 | 221206.81 | 221206.644 | 0 | 0 | 1106034.049 | 1106033.883 | 1102064.584 | 98,2% | Объем выполненных работ - 99,6 % от годового лимита финансирования
3 | Реконструкция Богоявленской площади в г. Ярославле | 54692.511 | 54692.511 | 13673.128 | 13455.67 | 0 | 0 | 68365.639 | 68148.181 | 53632.587 | 84% | Объем выполненных работ - 78,4 % от годового лимита финансирования
4 | Реконструкция Московского пр. (от ж.д. путепровода у ст. Ярославль-Московский до ул. Калинина) в г. Ярославле | 660180.098 | 660180.098 | 165045.025 | 162655.06 | 0 | 0 | 825225.123 | 822835.158 | 454936.124 | 64,9% | Объем выполненных работ - 55,1 % от годового лимита финансирования
5 | Реконструкция Московского пр. (от пл.Богоявления до ж/д путепровода у ст. Ярославль-Московский) в г. Ярославле | 356572.006 | 356572.006 | 89143.001 | 89047.95 | 0 | 0 | 445715.007 | 445619.956 | 371770.34 | 83% | Объем выполненных работ - 83,4 % от годового лимита финансирования
6 | Реконструкция Советской площади в г. Ярославле | 36181.55 | 36181.55 | 9045.388 | 8957.77 | 0 | 0 | 45226.938 | 45139.32 | 39399.646 | 87,4% | Объем выполненных работ - 87,1 % от годового лимита финансирования
7 | Реконструкция пр. Фрунзе (от Московского пр. до ул. Индустриальная) в г. Ярославле | 607969.481 | 607969.481 | 151992.37 | 149666.68 | 0 | 0 | 759961.851 | 757636.161 | 627318.292 | 86,8% | Объем выполненных работ - 82,5 % от годового лимита финансирования
8 | Реконструкция пр. Фрунзе (от ул. Индустриальная до Костромского шоссе) в г. Ярославле | 231420.933 | 231420.933 | 57855.233 | 57127.18 | 0 | 0 | 289276.166 | 288548.113 | 243546.162 | 84,2% | Объем выполненных работ - 84,2 % от годового лимита финансирования
9 | Реконструкция ул. Депутатской (от ул. Андропова до ул. Первомайская) в г. Ярославле | 20709.508 | 20709.508 | 5177.377 | 5100.66 | 0 | 0 | 25886.885 | 25810.168 | 22505.196 | 88% | Объем выполненных работ - 86,9 % от годового лимита финансирования
10 | Реконструкция ул. Малая Пролетарская (от ул Варакина до пр. Толбухина, включая Малый Московский пер.) в г. Ярославле | 4030.765 | 4030.765 | 1007.691 | 968.56 | 0 | 0 | 5038.456 | 4999.325 | 4163.669 | 98,5% | Объем выполненных работ - 82,6 % от годового лимита финансирования
11 | Реконструкция ул. Победы (от ул. Свободы до ул. Б.Октябрьская) в г. Ярославле | 61781.891 | 61781.891 | 15445.473 | 15194.15 | 0 | 0 | 77227.364 | 76976.041 | 63751.752 | 87,8% | Объем выполненных работ - 82,6 % от годового лимита финансирования
12 | Реконструкция ул. Собинова (от ул. Б.Октябрьская до ул. Некрасова) в г. Ярославле | 68878.016 | 68878.016 | 17219.504 | 16928.69 | 0 | 0 | 86097.52 | 85806.706 | 58596.346 | 77,4% | Объем выполненных работ - 68,1 % от годового лимита финансирования
13 | Реконструкция ул. Чайковского (от ул. Б.Октябрьская до Которосльной набережной) в г. Ярослале | 12756.002 | 12756.002 | 3189 | 3164.55 | 0 | 0 | 15945.002 | 15920.552 | 14567.023 | 100 % | Объект введен в эксплуатацию
| Южный ФО | 3879192 | 3879192 | 238458.845 | 199466.711 | 0 | 0 | 4117650.845 | 4078658.711 | 2499466.711 |  | Объем выполненных работ - 60,7 % от годового лимита финансирования
| Краснодарский край | 1579192 | 1579192 | 117405.559 | 78413.425 | 0 | 0 | 1696597.559 | 1657605.425 | 78413.425 |  | Объем выполненных работ - 4,6 % от годового лимита финансирования. Задержка изъятия знмель.
14 | Автомобильная дорога к микрорайону жилой застройки северного склона "Бытха" | 265640.532 | 265640.532 | 13979.996 | 0 | 0 | 0 | 279620.528 | 265640.532 | 0 | 0% | Объем выполненных работ - 0 % от годового лимита финансирования
15 | Автомобильная дорога по ул. 20-й Горнострелковой дивизии на участке от ул. Транспортной до транспортной развязки в районе спортивного комплекса "Стадион" (1 этап) | 95000 | 95000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 5000 | 2,1% | Объем выполненных работ - 5 % от годового лимита финансирования
16 | Автомобильная дорога по ул. Авиационной в месте примыкания к федеральной автомобильной дороги М-27 Джугба - Сочи до границе с Абхазией на участке Адлер - Веселое | 58505 | 58505 | 3080.027 | 0 | 0 | 0 | 61585.027 | 58505 | 0 | 0% | Объем выполненных работ - 0 % от годового лимита финансирования
17 | Автомобильная дорога по ул. Гагарина под ж/д путепроводом в районе ул. Чайковского в Центральном районе г. Сочи | 243822 | 243822 | 12832.049 | 0 | 0 | 0 | 256654.049 | 243822 | 0 | 0% | Объем выполненных работ - 0 % от годового лимита финансирования
18 | Автомобильная дорога по ул. Яна Фабрициуса на участке от Курортного проспекта до ул. Транспортной | 172883 | 172883 | 9100.062 | 0 | 0 | 0 | 181983.062 | 172883 | 0 | 0% | Объем выполненных работ - 0 % от годового лимита финансирования
19 | Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Гагарина и ул. Донской в городе Сочи | 261000 | 261000 | 47229.245 | 47229.245 | 0 | 0 | 308229.245 | 308229.245 | 47229.245 | 10,1% | Объем выполненных работ - 15,3 % от годового лимита финансирования
20 | Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Пластунской и ул. Макаренко-нижний съезд ("Макаренко") г. Сочи | 272480 | 272480 | 15138.84 | 15138.84 | 0 | 0 | 287618.84 | 287618.84 | 15138.84 | 13,9% | Объем выполненных работ - 5,3 % от годового лимита финансирования
21 | Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Транспортной со съездом с автомобильной дороги "Обход г. Сочи" ("ТЭЦ") | 209861.468 | 209861.468 | 11045.34 | 11045.34 | 0 | 0 | 220906.808 | 220906.808 | 11045.34 | 7,2% | Объем выполненных работ - 5 % от годового лимита финансирования
| Республика Дагестан | 2300000 | 2300000 | 121053.286 | 121053.286 | 0 | 0 | 2421053.286 | 2421053.286 | 2421053.286 |  | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
22 | Реконструкция автомобильной дороги "Манас-Сергокала-Первомайское" на участке км 0 - км 10,6 | 334645.2 | 334645.2 | 17612.935 | 17612.935 | 0 | 0 | 352258.135 | 352258.135 | 352258.135 | 100% | Объект введен в эксплуатацию
23 | Реконструкция автомобильной дороги "Ново-Гапцах - Ново Филя - Тагиркент - Ялама" с подъездом к приграничной станции "Самур" | 95000 | 95000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 11,1% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
24 | Реконструкция автомобильной дороги Агвали-Сильдинская речка-Гакко на участке км 4,02 - км 9,5 | 53462.1 | 53462.1 | 2813.906 | 2813.906 | 0 | 0 | 56276.006 | 56276.006 | 56276.006 | 100% | Объект введен в эксплуатацию
25 | Реконструкция автомобильной дороги Курукал-Хнов км 21 - км 25 | 23216.2 | 23216.2 | 1221.984 | 1221.984 | 0 | 0 | 24438.184 | 24438.184 | 24438.184 | 48,5% | Введено в эксплуатацию 2 км
26 | Реконструкция автомобильной дороги Рутул - Лучек - Джиных на участках км 19 - км 20, км 22 - км 23, км 32 | 27006.3 | 27006.3 | 1421.434 | 1421.434 | 0 | 0 | 28427.734 | 28427.734 | 28427.734 | 100% | Объект введен в эксплуатацию
27 | Реконструкция автомобильной дороги Тлярата-Камилух км 22 - км 24 | 32690 | 32690 | 1721.23 | 1721.23 | 0 | 0 | 34411.23 | 34411.23 | 34411.23 | 100% | Объект введен в эксплуатацию
28 | Реконструкция автомобильной дороги Усухчай-Куруш км 19 - км 26 | 13724.7 | 13724.7 | 722.386 | 722.386 | 0 | 0 | 14447.086 | 14447.086 | 14447.086 | 26% | Введено в эксплуатацию 2 км
29 | Реконструкция автомобильной дороги Шаури-Эчеда км 17,5 - км 22,15 | 18979.3 | 18979.3 | 998.953 | 998.953 | 0 | 0 | 19978.253 | 19978.253 | 19978.253 | 100% | Объект введен в эксплуатацию
30 | Реконструкция автомобильной дороги обход с. Ботлих км 0 - км 9 (в составе автодорожного маршрута Махачкала-Буйнакск-Гимры-Чирката-Сагринский мост-Тлох-Ботлих) | 196255.6 | 196255.6 | 10329.235 | 10329.235 | 0 | 0 | 206584.835 | 206584.835 | 206584.835 | 100% | Объект введен в эксплуатацию
31 | Реконструкция подъезда к плотине Ирганайской ГЭС на участке автодороги Буйнакск - Кизилюрт до северного портала Гимринского тоннеля (в составе автодорожного маршрута Махачкала - Буйнакск - Гимры - Чирката - Сагринский мост - Тлох - Ботлих) в Республике Дагестан | 114449 | 114449 | 6023.73 | 6023.73 | 0 | 0 | 120472.73 | 120472.73 | 120472.73 | 82,3% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
32 | Реконструкция подъезда к плотине Ирганайской ГЭС на участке автодороги Буйнакск-Кизилюрт от южного портала Гимринского автодорожного тоннеля (в составе автодорожного маршрута Махачкала-Буйнакск-Гимры-Чирката-Сагринский мост-Тлох-Ботлих) | 64437 | 64437 | 3391.511 | 3391.511 | 0 | 0 | 67828.511 | 67828.511 | 67828.511 | 27,2% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
33 | Строительство Гимринского автодорожного тоннеля в Республике Дагестан | 1165277.7 | 1165277.7 | 61329.782 | 61329.782 | 0 | 0 | 1226607.482 | 1226607.482 | 1226607.482 | 56% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
34 | Строительство автомобильной дороги Махачкала-Аэропорт с подъездом к г. Каспийску в Республике Дагестан | 160856.9 | 160856.9 | 8466.2 | 8466.2 | 0 | 0 | 169323.1 | 169323.1 | 169323.1 | 71,1% | Объем выполненных работ - 100 % от годового лимита финансирования
| Приволжский ФО | 2000000 | 2000000 | 122439.015 | 122439.015 | 0 | 0 | 2122439.015 | 2122439.015 | 0
| Республика Татарстан (Татарстан) | 2000000 | 2000000 | 122439.015 | 122439.015 | 0 | 0 | 2122439.015 | 2122439.015 | 0 |  | Выполненных работ нет в связи с поздним выделением субсидий
35 | Автомобильные дороги по объекту: "Деревня Универсиады" по пр.Победы. Реконструкция ул.Парина. Проезды вдоль пр.Победы и Оренбургского тракта. Транспортное кольцо (3,3 км) | 120000 | 120000 | 6320 | 6320 | 0 | 0 | 126320 | 126320 | 0 | 0% | Выполненных работ нет
36 | Большое Казанское Кольцо (26,9 км). Участок 5 - Транспортная развязка на пересечении пр.Победы и ул.Академика Сахарова | 360000 | 360000 | 18950 | 18950 | 0 | 0 | 378950 | 378950 | 0 | 0% | Выполненных работ нет
37 | Большое Казанское Кольцо (26,9 км). Участок 8 - Транспортная развязка на пересечении пр.Ямашева - ул.Гаврилова | 56000 | 56000 | 2950 | 2950 | 0 | 0 | 58950 | 58950 | 0 | 0% | Выполненных работ нет
38 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Бондаренко от пр.Ямашева до ул.Чуйкова (0,95 км) | 24000 | 24000 | 1265 | 1265 | 0 | 0 | 25265 | 25265 | 0 | 0% | Выполненных работ нет
39 | Реконструкция ул.Болотникова-Фрунзе до ул.Вахитова в г.Казани | 140000 | 140000 | 24524.015 | 24524.015 | 0 | 0 | 164524.015 | 164524.015 | 0 | 25,5% | Выполненных работ нет
40 | Реконструкция ул.Подлужная с организацией двухстороннего съезда с моста "Миллениум" на ул.Подлужная (1,1 км) | 150000 | 150000 | 7895 | 7895 | 0 | 0 | 157895 | 157895 | 0 | 0% | Выполненных работ нет
41 | Строительство автодороги на участке ул.Танковая до ул.Пушкина (4,8 км). Участок 2 - Транспортная развязка на площади Танковое кольцо | 350000 | 350000 | 18422 | 18422 | 0 | 0 | 368422 | 368422 | 0 | 0% | Выполненных работ нет
42 | Строительство автодороги на участке ул.Танковая до ул.Пушкина (4,8 км). Участок 7 - по ул.Тихомирнова от ул.Луковского до ул.Пушкина (1,0 км) | 100000 | 100000 | 5265 | 5265 | 0 | 0 | 105265 | 105265 | 0 | 0% | Выполненных работ нет
43 | Строительство автодороги на участке ул.Танковая до ул.Пушкина (4.8 км) Участок 1 - Транспортный узел на пересечении Оренбургского тракта и Фермского шоссе, с учетом примыкания к развязке на Танковом кольце | 200000 | 200000 | 10530 | 10530 | 0 | 0 | 210530 | 210530 | 0 | 0% | Выполненных работ нет
44 | Строительство и реконструкция ул.С.Хакима с транспортной развязкой на ул. Амирхана (1,35км). Участок 2 - Транспортная развязка на пересечении ул. Амирхана и ул. Чистопольская | 500000 | 500000 | 26318 | 26318 | 0 | 0 | 526318 | 526318 | 0 | 0% | Выполненных работ нет
Подпрограмма "Морской транспорт"
| Всего по подпрограмме : | 13288913.8 | 13007952.6 | 0 | 0 | 46020200 | 43342213.237 | 59309113.8 | 56350165.837 | 36765315.65
в том числе:
| Бюджетные источники | 13288913.8 | 13007952.6 | 0 | 0 | 46020200 | 43342213.237 | 59309113.8 | 56350165.837 | 36765315.65
1 | Строительство морского пассажирского терминала на Васильевском острове г. Санкт-Петербурга Объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета (подходной канал, акватория, пункт пропуска через госграницу) и реконструкция участка морского фарватера № 11, систем безопасности и средств навигационного обеспечения | 373379.9 | 373268.6 | 0 | 0 | 7990000 | 373268.6 | 8363379.9 | 746537.2 | 373268.6 | 87% | Выполнены все работы по контрактам на строительство помещенитй пункта пропуска 2-го пускового комплекса и его техническому оснащению.Открыт моской пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска в здании Морского вокзала №3 Морского пассажирского терминала.
2 | Реконструкция причалов № 1-4 и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в порту Высоцк, Ленинградская область, г. Высоцк | 1081464.4 | 1031464.4 | 0 | 0 | 0 | 257437.3 | 1081464.4 | 1288901.7 | 979260.4 | 90% | Общий объем дноуглубительных работ на акватории порта у причала №4 составил 121 088,13 куб.м. Выполнена реконструкция тыловой и кордонной подкрановых балок причала №№104 общей длиной 1 362,6 м. Оформлены акты о готовности сооружения для предъявления государственной комиссии.
3 | Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область | 2608838.8 | 2608838.8 | 0 | 0 | 0 | 11368.96 | 2608838.8 | 2620207.76 | 2045035.9 | 44% | На акватории УЛКТ выполнено водолазное обследование, очистка от взрывоопасных предметов. Изъято грунта 73 050 куб.м На акватории СУГ выполнено водолазное обследование, очистка от взрывоопасных предметов и страхование СМР. По второй очереди северных операционных акваторий изъято грунта 5 534 265 куб.м. Пог строительству серверного подходного канала изъято огрунта 1 256 625 куб.м. Построена система безопасности мореплавания.
4 | Строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область | 833215 | 825720.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833215 | 825720.4 | 978624.4 | 85% | Завершены работы по строителству автоматизированного радиотехнических постов №4 и №2.Заключен государственный контракт по разработке рабочей документации и строительству причала №5. Длина причала 170 м с учетом открылка, проектная глубина у причала 6,2 м.Построены причалы №№6,6а,7 (длина причальной линии 451 м, проектная глубина 5,2 м).РСостоялась рабочая комиссия. По коммлексу накатных (автопаромных) и генеральных гузов 27.12.2010 состоялась рабочая комиссия. Строительство причалов №№10,10а, 10б ведётся в соответствии с графиком. Ведётся строительство причала №5. Выполнены дноуглубительные работы на 100%, монтаж шпунтовой стенки - на 100%, разобраны сущетвующие конструкции и поднятие затонувших предметов - на 80%.
5 | 8 морских терминалов морского порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры для осуществления морских перевозок (Имеретинка, Адлер, Кургородок, Хоста, Мацеста, Дагомыс, Лоо, Лазаревское) строительство | 391000 | 339047.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391000 | 339047.8 | 130007.2 | 15% | Разработана рабочая документация по всем 8-ми терминалам, за исключением разделов СНО и электроснабжения. Ведутся строительно-монтажные работы на 3- морских терминалах: Адлер, Мацеста и Лазаревское.
6 | Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок строительство | 773000 | 773000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1773000 | 773000 | 5000 | 11% | В 2010 году начты работы по корректировке ранее утвержденной проектной документации.
7 | Создание грузового района порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье р. Мзымта и р. Псоу с дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга строительство | 1745786.2 | 1745786.2 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 2495786.2 | 1745786.2 | 1551076.6 | 66% | Сформировано тело берегоукрепления откосного типа - выполнено укрепление откосов щебнем, камнем и гексабитами. Смонтирована и забетонирована свайно-регильная система берегоукрепления вертикального типа, а также выполнена отсыпка камня а межсвайное пространство и с морской стороны.смонтировано верхнее строение из сборного эж/б покрытия.
8 | Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.12.1010 на сайте госзакупок было опубликовано объявление об отмене конкурса на строительство одного (головного) ледокола мощностью 25 МВт
9 | Развитие морского торгового порта Усть-Луга проектные раблоты | 14530.1 | 14530 | 0 | 0 | 0 | 7928.68 | 14530.1 | 22458.68 | 17339.3 | 100% | База обеспечивающего флота - разработана проктная документация по строительству базы. Производственное здание морских служб - Объявлен конкурс на корректировку проекта. Срок исполнения - март 2011 года. Портовое оградительное сооружение - разработана проектная документация. проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и находится ГГЭ России.
10 | Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский (укрепление сейсмоучтойчивости), Камчатский край ПИР | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | Выполнены инженерные изыскания и разработаны основные разделы проектной документации.
11 | Строительство портового железнодорожного сортировочного парка морского порта Махачкала, республика Дагестан | 210200 | 124897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210200 | 124897 | 124897 | 63% | Произведены работы по строительству ж/д путей сортировочного парка. Уложено 2,11 км путей, 13 стрелочных переводов. На строительстве предохранительного тупика уложено 0,707 км путей, 1 стрелочный перевод.
12 | Строительство глубоководного порта в г. Балтийск, Калининградская область. Объекты федеральной собственности проектные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 4907200 | 0 | 4907200 | 0 | 0 | 0% | Конкурс не объявлен в связи с отсутствием решения о месте строительства глубоководного порта.
13 | Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт | 2075823.2 | 2075823.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075823.2 | 2075823.2 | 2467380.6 | 45% | Ведется строительство объектов
14 | Строительство морского водолазного судна | 577700 | 577700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577700 | 577700 | 577700 | 81% | Одно судно сдано. Ведутся строительные работы по 2-м другим
15 | Строительство рейдового водолазного судна | 898200 | 898200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898200 | 898200 | 989200 | 100% | 4 Судна сданы
16 | Строительство спасательного катера-бонопостановщика | 183776.2 | 183776.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183776.2 | 183776.2 | 183776.2 | 100% | 4 Судна сданы
17 | Реконструкция учебных городков № 1 (Санкт-Петербург, васильевский остров, Косая линия, д.15-а), № 2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), № 3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д. 14), строительство Морского колледжа (г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, д.36) строительство | 1282000 | 1282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282000 | 1282000 | 1282000 | 45% | Подготовка территории для начала работ по реконструкции существующего строения для современного использования под здание столовой
18 | Реконструкция причалов № 1,2,8 в морском порту Находка, Приморский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0% | Реконструкция причала №8 приостановлена с 2004 г. по настоящее врем из-за отсутствия инвестора. На реконструкцию других причалов финансирование не выделено.
19 | Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино Хабаровский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 640 | 400000 | 640 | 640 | 63% | Подписано дополнительное соглашение на реконструкцию причалов №№5,6 и пирса №1 по проекту "Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в порту Ванино Хабаровский край".
20 | Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0% | Реконструкция пирса №4, Пункт пропуска через госграницу Ванинского балкерного терминала. Проектная документация выполнена, проекты прошли экологическую экспертизу и направлены в ГГЭ. По этому проекту заключены дополнительные соглашения для поручения Генеральному проектировщику функций заказчика в части прохождения экспертизы проектов.
21 | Реконструкция причалов № 5-7 в порту Высоцк, Ленинградская область, г. Высоцк | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0% | Строительство не начато в связи с отсутствием инвестора
22 | Реконструкция инфраструктуры порта Выборг, Ленинградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150000 | 0 | 4150000 | 0 | 0 | 0% | Строительство не начато в связи с отсутствием инвестора
23 | Реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Санкт-Петербург (реконструкция акватории порта в районе Лесной гавани, Барочного, Восточного и Екатерининговского бассейнов, включая снос Кривой дамбы и реконструкцию причалов порта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 12909.45 | 2900000 | 12909.45 | 12909.45 | 45% | Ведется строительство объектов
24 | Строительство нового морского порта в г. Беломорске, Архангельская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0% | Строительство не начато в связи с отсутствием инвестора
25 | Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0% | Проводятся инженерно-геологические изыскания
26 | Строительство специализированных причалов в порту Усть-Луга | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 1588581 | 3800000 | 1588581 | 0 | 32% | Разработана рабочая документация. По строительству причалов №1. и №2 выполнено свайное основание, начаты работы по верхзнему строению причалов. По устройству Западной рампы забито 50% свайного основания, выполняются работы по раскреплению и заполнению свай. По креплению дна и подпричальных откосов выполнены работы по обследованию акватории с одновременной очисткой. Ведутся дноуглубительные работы, ведутся работы по устройству наружных сетей канализации. По покрытию прикардонного участка территории шириной 50 м выполнены работы по подготовке основания
27 | Строительство специализированных терминалов морского порта Оля | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | 0 | 2250000 | 0 | 0 | 0% | Строительство не начато в связи с отсутствием инвестора
28 | Строительство терминала по перевалке сжиженного газа в пос.Териберка, Мурманская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | Строительство не начато в связи с отсутствием решения о реализации проекта
29 | Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры порта Темрюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529300 | 0 | 1529300 | 0 | 0% | Разработана проектная документация
30 | Развитие инфраструктуры морского порта Кавказ | 160000 | 73900 | 0 | 0 | 0 | 23539.557 | 160000 | 97439.557 | 37000 | 0% | Выполнены проектные работы по реконструкции подходного канала к Северо-Восточному грузовому району. Заключен государственный контракт на выполнение дноуглубительных работ по реконструкции подходного канала.
31 | Строительство специализированных портовых терминалов и объектов инфраструктуры порта Азов | 0 | 0 | 0 | 0 | 805000 | 0 | 805000 | 0 | 0 | 0%
32 | Внебюджетные инвеестиции, всего: |  |  |  |  | 7748000 | 39537239.69 | 7748000 | 24930200 | 24930200
33 | программная часть, всего: |  |  |  |  | 7748000 | 279000 | 7748000 | 279000 | 279000
34 | Газовозы на 35 тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Работы не ведутся
35 | Танкеры-асфальтовозы дедвейтом 6,0 тт | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 279000 | 558000 | 279000 | 279000 | 50% | Принята 1 ед.
36 | Навалочники дедвейтом 35 тт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Работы не ведутся
37 | Универсальные суда дедвейтом 7 тт | 0 | 0 | 0 | 0 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Работы не ведутся
38 | Лесовозы дедвейтом 15 тт | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Работы не ведутся
39 | Лесовозы дедвейтом 5,0 тт | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Работы не ведутся
40 | Контейнеровозы на 500 конт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Работы не ведутся
41 | Контейнеровозы на 1700 конт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Работы не ведутся
| непрограммная часть, всего: | [5 empty] | 39258239.69
| строительство флота | [5 empty] | 24651200 |  | 24651200 | 24651200
42 | Танкеры дедвейтом 70,0 тт |  |  |  |  | 0 | 4340000 | 4340000 | 4340000 | 4340000 | 100% | Приняты 2 ед
43 | Танкеры дедвейтом 114,0 тт |  |  |  |  | 0 | 4650000 | 4650000 | 4650000 | 4650000 | 100% | Приняты 3 ед
44 | Танкеры дедвейтом 156,0 тт |  |  |  |  | 0 | 6510000 | 6510000 | 6510000 | 6510000 | 100% | Приняты 3 ед
45 | Танкеры дедвейтом 157,3 тт |  |  |  |  | 0 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 100% | Принята 1 ед
46 | Танкеры дедвейтом 158,3 тт |  |  |  |  | 0 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 100% | Принята 1 ед
47 | Танкеры дедвейтом 43,0 тт |  |  |  |  | 0 | 2790000 | 2790000 | 2790000 | 2790000 | 100% | Приняты 2 ед
48 | Танкеры дедвейтом 74,12 тт |  |  |  |  | 0 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 100% | Принята 1 ед
49 | Железнодорожные паромы |  |  |  |  | 0 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 100% | Принята 1 ед
50 | Буксир-кантовщик |  |  |  |  | 0 | 254200 | 254200 | 254200 | 254200 | 100% | Приняты 2 ед
| строительство береговой инфраструктуры | [5 empty] | 14607039.69
Подпрограмма "Внутренний водный транспорт"
1. | Всего по подпрограмме : | 6578421 | 6565967.6 | 0 | 0 | 600000 | 500000 | 7178421 | 7065967.6 | 7065967.6
в том числе:
2. | Бюджетные источники | 6578421 | 6565967.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6578421 | 6565967.6 | 6565967.6
2.1. | ФГУП "Канал имени Москвы", г. Москва | 1598472.4 | 1588472.3 |  |  |  |  | 1598472.4 | 1588472.3 | 1588472.3
Канал им. Москвы, г. Москва
| Техническое перевооружение насосных станций канала имени Москвы | [10 empty] | Насосная станция № 182 - проведена замена насосного агрегата № 1, гидросилового оборудования - 1 агрегат, механического оборудования. Насосные станции №№ 183, 186 - замена систем откачки проточной части, технического водоснабжеия, откачки дренажных вод
| строительство | 100560 | 100560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100560 | 100560 | 100560 | 72.6%
Реконструкция Рыбинского гидроузла
| проектные работы | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 38000 | 100% | Проведены изыскательские работы и разработана проекттная документация по пусковым комплектам № 1 и № 2
| Реконструкция двустворчатых ворот камер № 11-12 Рыбинского шлюза | [10 empty] | Работы завершены - выполнена реконструкция двустворчатых ворот камеры № 12
| строительство | 190426 | 190426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190426 | 190426 | 190426 | 100%
| Реконструкция клапанных затворов верхних голов камер № 11-12 Рыбинского шлюза | [10 empty] | Работы завершены - выполнена реконструкция клапанных затворов камеры № 12
| строительство | 58483.9 | 58483.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58483.9 | 58483.9 | 58483.9 | 100%
| Реконструкция направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2 | [10 empty] | Выполнено устройство секций №№ 1-2 ограждающей эстакады (1-й пусковой комплекс)
| строительство | 115103 | 115103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115103 | 115103 | 115103 | 31.7%
| Реконструкция клапанного затвора шлюза № 10-У | [10 empty] | Завершена реконструкция клапаного затвора шлюза № 10-У
| строительство | 169863.9 | 169863.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169863.9 | 169863.8 | 169863.8 | 100%
| Реконструкция аварийных ворот № 105 | [10 empty] | Завершена реконструкция аварийных ворот № 105, объект введен в эксплуатацию
| строительство | 106799.7 | 106799.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106799.7 | 106799.7 | 106799.7 | 100%
| Реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ 110 кв ГЭС-191 | [10 empty] | Выполнение работ по релейной защите и автоматике оборудования ОРУ-110 кв - 60%, монтажу электрооборудования - 31%, приобретении оборудования на второй этап - 80%
| строительство | 108046.1 | 108046.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108046.1 | 108046.1 | 108046.1 | 62.1%
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы | [10 empty] | Проведены изыскательские работы
| проектные работы | 187500 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187500 | 187500 | 187500 | 100%
| строительство | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 320000 | 100%
| Реконструкция ведомственной технологической связи Московского бассейна | [10 empty] | Проектные работы не проводились, конкурс признан не состоявшимся (протокол № 2 от 24.12.2010 г.)
| проектные работы | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция откосов канала № 285
| строительство | 193689.8 | 193689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193689.8 | 193689.8 | 193689.8 | 100%
2.2. | ФГУ "Беломорско-Онежское ГБУВПиС", г. Медвежьегорск, Карелия | 515578.7 | 515578.55 |  |  |  |  | 515578.7 | 515578.55 | 515578.55
Беломорско-Балтийский канал (реконструкция), Республика Карелия
| Х очередь реконструкции Северного склона Беломорско-Балтийского канала | [10 empty] | Завершена реконструкция нижней камеры шлюза № 11
| строительство | 182101 | 182100.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182101 | 182100.85 | 182100.85 | 100%
| Уточненное ТЭО дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. Проект реконструкции бетонной водосбросной плотины № 25, 27 | [10 empty] | Выполнялись работы по реконструкции водосбросной плотины № 25 (ледосбросной и водосбросной частей)
| строительство | 188796.7 | 188796.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188796.7 | 188796.7 | 188796.7 | 8.4%
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала | [10 empty] | Выполнен 1 этап проектных работ - разработана проектная документация на реконструкцию гидроузлов №№ 6, 7, 15
| проектные работы ( I этап) | 127401 | 127401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127401 | 127401 | 127401 | 100%
| Интегрированная цифровая сеть "Беломорско-Онежского ГБУВПиС" | [10 empty] | Выполнены работы по реконструкции узла связи в п. Повенец, технологической линии передачи Медвежьегорск - Повенец - шлюз № 5 - Сосновец, узлового ретрансляторного опорного пункта шлюза № 5
| строительство | 17280 | 17280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17280 | 17280 | 17280 | 32.9%
2.3. | ФГУ "Северо-Двинское ГБУВПиС", г. Котлас, Архангельская область | 12413.5 | 12402.1 |  |  |  |  | 12413.5 | 12402.1 | 12402.1
Водные пути Северо-Двинской шлюзованной системы, Архангельская обл.
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы | [10 empty] | Разработана проектная документация
| проектные работы | 6063.5 | 6052.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6063.5 | 6052.1 | 6052.1 | 100%
| Реконструкция сети бассейновой связи Северо-Двинского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства | [10 empty] | Разработана проектная документация на участок Архангельск-Котлас
| проектные работы | 6350 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6350 | 6350 | 6350 | 100%
2.4. | ФГУ "Волго-Балтийское ГБУВПиС", г. Санкт-Петербург | 1638228.1 | 1638227 |  |  |  |  | 1638228.1 | 1638227 | 1535227
Волго-Балтийский водный путь, г. Санкт-Петербург
| Комплекс работ по реконструкции отдельных элементов шлюзов №1-6 | [10 empty] | Выполнен комплекс работ по реконструкции шлюзов №№ 1-6 (пути подъемника шлюзового, основных двустворчатых ворот шлюза № 2, закладных частей швартовных устройств шлюзов №№ 2,5, анкеровка устоев нижней головы шлюзов №№ 2,4)
| строительство | 85133.6 | 85133.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85133.6 | 85133.4 | 85133.4 | 100%
| Реконструкция дамб, ограждающих канал 61-62 с расширением судоходной трассы | [10 empty] | Расширение судоходной трассы водораздельного канала на 850 - 849 км - береговые работы, 839,7- 840,6 км - дноуглубительные работы, 835,3 - 836 км - береговые работы, 831,9-832,6 км - дноуглубительные работы
| строительство | 145798.7 | 145798.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145798.7 | 145798.6 | 145798.6 | 100%
| Комплекс системы централизованного управления движением судов ГБУ "Волго-Балт" | [10 empty] | Выполнено строительство металлической башни Н = 85 м в Шлиссельбурге и монтаж на башне оборудования. Замена оборудования РРЛ "Микран" на новое оборудование большей пропускной способности на участке Подпорожье-Вознесенье-Вытегра, подключение к главной диспетчерской региональных станций АИС и береговых РЛС
| строительство | 24511 | 24511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24511 | 24511 | 24511 | 100%
| Вторая очередь комплекса работ по реконструкции отдельных элементов Верхне-Свирского шлюза | [10 empty] | Монтаж компрессорного оборудования, реконструкция основных рабочих затворов галерей опорожнения, закладных частей швартовых устройств, обустройство верхних голов шлюза, замена оборудования трансформаторной подстанции
| строительство | 349358 | 349357.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349358 | 349357.7 | 349357.7 | 74.8%
| Комплекс работ по реконструкции отдельных элементов Нижне-Свирского шлюза | [10 empty] | Монтаж затворов плоских колесных механизмов двустворчатых ворот, комплекса механического оборудования аварийно-ремонтных ворот, шефмонтаж при изготовлении механического оборудования. Пуско-наладочные работы
| строительство | 38827.5 | 38827.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38827.5 | 38827.2 | 38827.2 | 100%
| Реконструкции комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ "Волго-Балт" | [10 empty] | Выполнено устройство направляющих стенок между шлюзами № 3 и № 4. Электроснабжение, наружное освещение, устройство нижнего причала шлюза № 5, берегоукрепление правого берега, забивка и бетонироование сваи
| строительство | 518912.7 | 518912.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518912.7 | 518912.5 | 518912.5 | 45.6%
| Крепление берегов водораздельного канала | [10 empty] | Проводились подготовительные работы, разработка грунта на берегу и дне канала, крепление откосов геосеткой с посевом трав, отсыпка каменного бетона плавкраном и дамб берегоовых гидроотвалов, укладка стальных труб пульпопровода к береговым отвалам
| строительство | 113500 | 113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113500 | 113500 | 113500 | 9.5%
| Разработка и реализация комплекссного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути | [10 empty] | Выполнялись проектно-изыскательские работы
| проектные работы | 259186.6 | 259186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259186.6 | 259186.6 | 259186.6 | 100%
| Строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла | [10 empty] | Выполнялись проектно-изыскательские работы
| проектные работы | 103000 | 103000 |  |  |  |  | 103000 | 103000 | 103000 | 100%
2.5. | ФГУ "Кубанское ГБУВПиС", Краснодарский край | 8550 | 8550 |  |  |  |  | 8550 | 8550 | 8550
Водные пути Кубанского бассейна, Краснодарский край
| Реконструкция ведомственной технологической связи Кубанского бассейна | [10 empty] | Выполнены проектно-изыскательские и топографические работы под размещение антенн -фидерных устройств
| проектные работы | 8550 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 8550 | 8550 | 100%
2.6. | ФГУ "Волго-Донское ГБУВПиС", Волгоградская обл. | 887122.1 | 887121.25 |  |  |  |  | 887122.1 | 887121.25 | 887121.25
Волго-Донской судоходный канал, Волгоградская область
| Техническое перевооружение насосных станций №№ 31, 32, 33 | [10 empty] | Монтаж трансформатора № 2 на подстанции НС-33, начато изготовление ремонтных затворов всасывающих труб - 88%, выполнены работы по замене сети и электроосвещения машинного зала на НС-32
| строительство | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 19.4%
| Реконструкция судоходного шлюза № 14 Цимлянского РГСиС ФГУ Волго-Донское ГБУВПиС | [10 empty] | Изготовление ремонтных затворов верхней и нижней голов - 90%, сеть электроснабжения маяка - 100%, рымных ниш - 75%, пришлюзовых площадок - 20%, начата реконструкция причальных эстакад - 70%, парапетов камеры - 58%
| строительство | 205505.5 | 205505.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205505.5 | 205505.5 | 205505.5 | 85.2%
| Реконструкция судоходного шлюза № 10 Донского РГСиС ФГУ Волго-Донское ГБУВПиС | [10 empty] | Изготовлены металлоконструкции рабочих двустворчатых ворот нижней головы, выполнены монтажные работы, ведется изготовление и монтаж накатного моста с гидроприводом, готовность - 72%
| строительство | 147494.5 | 147494.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147494.5 | 147494.45 | 147494.45 | 78.8%
| Реконструкция судоходного шлюза № 4 Волжского РГСиС ФГУ Волго-Донское ГБУВПиС | [10 empty] | Изготовлены рабочие двустворчатые ворота нижней головы, реконструкция ремонтных затворов - 90%
| строительство | 193872.1 | 193872.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193872.1 | 193872.1 | 193872.1 | 65.9%
| Реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов | [10 empty] | Выполнялись строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по шлюзам №№ 2, 6, 8, 12
| строительство | 150000 | 149999.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 149999.2 | 149999.2 | 100%
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала | [10 empty] | Выполнялись проектно-изыскательские работы
| проектные работы | 105530 | 105530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105530 | 105530 | 105530 | 100%
| Реконструкция сети бассейновой связи Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства (Волго-Донское ГБУВПиС) | [10 empty] | Разработана рабочая документация на реконструкцию кабельных линий на участках шлюз 11 - шлюз 12, Донской узел - Диспетчер ДРГСиС, Волжский УС - Донской УС. Строительство береговой р/ст. Красноармейск - Диспетчер
| строительство | 49720 | 49720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49720 | 49720 | 49720 | 22.5%
2.7. | ФГУ "Азово-Донское ГБУВПиС", Ростовская обл. | 33300 | 33300 |  |  |  |  | 33300 | 33300 | 33300
Водные пути Азово-Донского бассейна, Ростовская область
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна | [10 empty] | Выполнены инженерно-геодезические изыскания и проектные работы
| проектные работы | 33300 | 33300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33300 | 33300 | 33300 | 100%
2.8. | ФГУ "Волжское ГБУВПиС", Нижегорордская обл. | 806469.2 | 806469.2 |  |  |  |  | 806469.2 | 806469.2 | 576469.2
Водные пути Волжского бассейна, Нижегородская область
| Реконструкция Самарского шлюза. Ворота шлюза № 21-24 | [10 empty] | Выполнена реконструкция шлюзов № № 23 и 24. Шлюзы введены в эксплуатацию
| строительство | 252473.3 | 252473.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252473.3 | 252473.3 | 252473.3 | 100%
| Реконструкция Балаковского шлюза. Камера шлюза. Реконструкция дренажных систем шлюзов № 25 и № 26. | [10 empty] | Выполнена реконструкция дренажных систем шлюзов № 25 и № 26. Камера шлюза введена в эксплуатацию
| строительство | 92763.2 | 92763.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92763.2 | 92763.2 | 92763.2 | 100%
| Реконструкция Городецкого шлюза. Ворота шлюзов № 13-16 | [10 empty] | Завершена реконструкция Городецкого шлюза. Ворота шлюзов № 13-16. Шлюзы приняты в эксплуатацию
| строительство | 56968.1 | 56968.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56968.1 | 56968.1 | 56968.1 | 100%
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна | [10 empty] | Выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции шлюзов Чебоксарского, Самарского, Городецкого и Саратовского гидроузлов. Начаты работы по реконструкции Самарского гидроузла
| проектные работы | 174264.6 | 174264.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174264.6 | 174264.6 | 174264.6 | 100%
| строительство | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 230000
2.9. | ФГУ "Камское ГБУВПиС", Пермский край | 420000 | 420000 |  |  |  |  | 420000 | 420000 | 420000
Водные пути Камского бассейна, Пермский край
Чайковский шлюз (реконструкция)
| Реконструкция аварийно-эксплуатационных ворот верхней головы | [10 empty] | Монтаж металлоконструкций аварийно-эксплуатационных ворот верхней головы, приобретение оборудования
| строительство | 148000 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 148000 | 148000 | 100%
Пермский шлюз (аварийно-восстановительные работы)
| Реконструкция шпунтовых стен, днищ камер | [10 empty] | Реконструкция шпунтовых стен 1-3 камер, очистка днищ камер 3, 4, 5, 6
| строительство | 132256 | 132256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132256 | 132256 | 132256 | 63.9%
| Реконструкция аварийно-ремонтных и ремонтных ворот | [10 empty] | Разборка железобетона и металлоконструкций ворот, изготовление металлоконструкций - 205 тн, монтаж металлоконструкций - 205 тн
| строительство | 81744 | 81744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81744 | 81744 | 81744 | 66.3%
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна | [10 empty] | Выполнены инженерные изыскания
| проектные работы | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 58000 | 58000 | 100%
2.10. | ФГУ "Енисейское ГБУВПиС", Красноярский край | 133000 | 132950.05 | 0 |  |  |  | 133000 | 132950.05 | 132950.05
Водные пути Енисейского бассейна, Красноярский край
| Реконструкция слипа Ладейских РММ | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 95000 | 53.1% | Выполнены планировка откатного стапеля и стальной площадки (50%), ведутся работы по укладке рельсовых путей (горизонтальная часть). Завершены бетонные работы по устройству подпорной стенки и фундаментов тяговых лебедок для 4-х дорожек
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна | [10 empty] | Завершена разработка проектной документации
| проектные работы | 38000 | 37950.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 37950.05 | 37950.05 | 100%
2.11. | ФГУ "Обское ГБУВПиС", Новосибирская обл. | 147500 | 147500 |  |  |  |  | 147500 | 147500 | 147500
Водные пути Обского бассейна, Новосибирская область
| Реконструкция Новосибирского шлюза | 147500 | 147500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147500 | 147500 | 147500 | 100% | Завершена реконструкция Новосибирского шлюза
2.12. | ФГУ "Ленское ГБУВПиС", Республика Саха (Якутия) | 252695.2 | 251694.9 |  |  |  |  | 252695.2 | 251694.9 | 251694.9
Водные пути Ленского бассейна, Республика Саха (Якутия)
| Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна | 245695.2 | 245695.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245695.2 | 245695.2 | 245695.2 | 10.1% | Отсыпка грунта - 76,3 тыс. м. куб., формирование тела сооружений бульдозером, планировка гребня и откосов. Работы завершены
| Реконструкция ведомственной технологической связи Ленского бассейна | [10 empty] | Выполнены проектно-изыскательские работы
| проектные работы | 7000 | 5999.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 5999.7 | 5999.7 | 100%
2.13. | ФГУ "Амурское ГБУВПиС", г. Хабаровск | 41500 | 41424.95 |  |  |  |  | 41500 | 41424.95 | 41424.95
Водные пути Амурского бассейна
| Реконструкция водных трасс р. Амур | [10 empty] | Выполнены проектно-изыскательские работы
| проектные работы | 41500 | 41424.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 41424.95 | 41424.95 | 100%
2.14. | ФГУ "Речводпуть", г. Москва | 70652.1 | 69337.6 |  |  |  |  | 70652.1 | 69337.6 | 40837.6
| Модернизация береговых производственных объектов и сооружений | [10 empty] | Выполнены проектно-изыскательские работы по I этапу в г. Салехард и г. Комсомольск-на-Амуре. Завершены проектно-изыскательские работы по реконструкции административного здания в г. Хабаровске
| проектные работы | 41652.1 | 40837.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41652.1 | 40837.6 | 40837.6 | 100%
| Обновление обслуживающего флота | [10 empty] | Разработаны технические проекты по реконструкции самоходного многочерпакового земснаряда проекта Р 36 и самоходного землесоса проекта 1-517-01, строительству нового несамоходного землесоса производительностью 650 м3/час
| проектные работы | 29000 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 28500 | 28500 | 100%
2.15. | ФГУ "Подводно-технческих, аварийно-спасательных и судоподъемных работ на речном транспорте" | 12939.7 | 12939.7 |  |  |  |  | 12939.7 | 12939.7 | 12939.7
| Модернизация береговых производственных объектов и сооружений | [10 empty] | Выполнены проектно-изыскательские работы
| проектные работы | 12939.7 | 12939.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12939.7 | 12939.7 | 12939.7 | 100%
3. | Межбюджетные субсидии,
| Всего |  |  |  |  | 600000 | 500000 | 600000 | 500000 | 500000
в том числе:
3.1. | Строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
3.2. | Обновление транспортного флота |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | ЗАО "Онежский судостроительный завод" сдал в эксплуатацию сухогрузный теплоход смешанного "река-море" плавания "Капитан Кожевников"
Подпрограмма "Гражданская авиация"
1. | Всего по подпрограмме : | 19881890.5 | 19618622.3 | 3369800 | 88862.1 | 99760900 | 13850967.47 | 123012590.5 | 33558451.87 | 27394775.74
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2. | Бюджетные инвестиции | 19881890.5 | 19618622.3 | 3369800 | 88862.1 | 99760900 | 13850967.47 | 123012590.5 | 33558451.87 | 27394775.74
в том числе:
2.1. | Реконструкция взлетно-посадочной полосы № 1, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту "Домодедово" | 1073594.5 | 1073594.5 | 0 | 0 | 1256500 | 1731498.99 | 2330094.5 | 2805093.49 | 2261739.9 | 68% | За счет бюджетных средств: 1. Проложена кабельная канализация светосигнального оборудования, связь, электрика из труб – 28 617,3 п.м; 2. Устроена водосточно-дренажная сеть из труб - 549,1 п.м; 3. Укладка покрытий -19 317,8 м2; 4. Устройство аварийно-спасательной станции: устройство стен подвала СТМ1 -14 шт.; За счет внебюджетных источников:1. Построен и введен в эксплуатацию транспортный топливопровод Ду 2x350 протяженностью 5 км с пропускной способностью 1000 куб.м./час; Проводится реконструкция здания аэровокзала, терминал Т-1. реконструировано 135 936 кв.м.;6. Построены и введены в эксплуатацию две новые трансформаторные подстанции общей мощностью 11,2 МВА;
2.2. | Реконструкция и развитие аэропорта "Домодедово". Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства) проектные работы | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 112435 | 0.01% | Выполнен 1 этап проектных работ (инженерные изыскания, разработка разделов проектной документации)
2.3. | Реконструкция покрытий взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в международном аэропорту "Воронеж", Воронежская область | 138306.6 | 135248.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138306.6 | 135248.3 | 116652.78 | 76% | 1. Реконструкция ИВПП - 96 600 м2; 2. устройство обочин - 13 800 м2; 3. ССО - 1 комплект; 4. устройство очистныех сооружений - 1 шт.; 5. ВДС - 5 000 м.пог.; 6. Ограждения - 8 000 м. пог.; 7. Патрульная дорога - 8 000 м.пог..
2.4. | Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением | 2791000 | 2786427.1 | 122400 | 0 | 2514000 | 4652605 | 5427400 | 7439032.1 | 7743763.16 | 62% | 1. МРД-1 - 31 100 м2; 2. Перрон 115 000 м2. За счет внебюджетных источников: строительно монтажные работы (аэровокзальный комплекс-100%, перрон-95) монтаж оборудования
2.5. | Развитие международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции (2006 -2009 годы). Этап 4.2,4.3,4.4 | 1300000 | 1294000 | 0 | 0 | 3008500 | 1517966 | 4308500 | 2811966 | 2271979.68 | 64% | 1. РД - 9331,5 м2; 2. Перрон (МС) - 95 650 м2; 3. ССО - 1 комплект; 4. Средства РТОП - 1 комплект; 5. Спецплощадки - 376 м2; 6. Здание КДП - 1 шт. За счет внебюджетных источников : реконструкция и расширение Терминала-2 в Международном аэропорту Шереметьево , реконструкция инженерной инфраструктуры в секторе Шереметьево-2, реконструкция котельной и мазутонасосного хозяйства котельной в Шереметьево-2
2.6. | Реконструкция (восстановление) искусственных покрытий ИВПП аэропорта "Мурманск", Мурманская область | 361345.2 | 358575.9 | 54100 | 0 | 1113000 | 5853.6 | 1528445.2 | 364429.5 | 263518.99 | 75% | 1. ИВПП - 109 080 м2; 2. РД - 26 000 м2; 3. Перрон (МС) - 46 000 м2; 4. ССО - 1 комплект; 5. ВДС (коллекторы) - 3 074 м пог.; 6. Реконструкция ТП - 2 шт. За счет внебюджетных источников ремонт (реконструкция) аэровокзального комплекса
2.7. | Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Магас), Республика Ингушетия | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 82362.9 | 25% | 1. ИВПП - 13 000 м2;
2.8. | Реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (Адлер). 2-ой этап строительства, Краснодарский край | 5200000 | 5193972.9 | 1460200 | 0 | 1088600 | 0 | 7748800 | 5193972.9 | 3644743.9 | 71% | 1. Устройство искусственных покрытий - 266 970 м2; 2. ВДС - 6 000 м.пог.; 3. Патрульная дорога - 6 000 м.пог.; 4. КДП - 30%; 5. Очистные сооружения: - №2 - 100 %; - №3 -30 %.
2.9. | Реконструкция аэродрома аэропорта Сочи (Адлер). 3-ий этап строительства, Краснодарский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10. | Развитие аэропорта Геленджик - строительство взлетно-посадочной полосы, Краснодарский край | 154597 | 154565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154597 | 154565.4 | 154565.41 | 80% | Оплата выкупленных земельных участков под объектами аэродрома., межевание земельных участков 4 шт.
2.11. | Реконструкция аэродрома в аэропорту Анапа, Краснодарский край | 770000 | 770000 | 37200 | 0 | 257600 | 0 | 1064800 | 770000 | 0 | 90% | Перечислен аванс на выполнение строительно-монтажных работ.
2.12. | Реконструкция аэропорта "Минеральные Воды", Ставропольский край | 799052 | 799052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799052 | 799052 | 518200.96 | 83% | 1. АСС - 2 шт.; 2. ССО - 1 комплект; 3. Патрульная дорога - 2 200 м2; 4. Метеооборуд. - 1 комплект; 5. Средства РТОП - 1 комплект.
2.13. | Реконструкция и развитие аэропорта Пенза (первая очередь строительства), Пензенская область | 587232.9 | 585874 | 36600 | 0 | 54700 | 0 | 678532.9 | 585874 | 472844.45 | 61% | 1. РД - 33 500 м2; 2. Очистные сооружения выпуск № 1 - 1 шт; 3. Очистные сооружения выпуск № 2 - 1 шт; 4. ВДС - 7 800 м пог..
2.14. | Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара | 1050000 | 1049757.2 | 20000 | 0 | 1454000 | 0 | 2524000 | 1049757.2 | 585923.53 | 18.4% | 1. РД - 44 367 м2; 2. ССО - 0,8 комплект; 3. ВДС - 4 354 м пог.; 4 Патрульная дорога - 35 930 м2.
2.15. | Реконструкция аэропортового комплекса г. Горно-Алтайск Республики Алтай | 435182.7 | 433419.8 | 33900 | 26590 | 55700 | 0 | 524782.7 | 460009.8 | 406926.91 | 35% | 1. ИВПП (реконструкция несущей части - 1300 м): - несущее покрытие - 57 600 м2; - отмостка - 3 800 м2; - укрепляемый участок - 2 250 м2; 2. Удлиняемая часть ИВПП (устройство а/б покрытия - 100 м): - несущее покрытие - 42 495 м2; - отмостка - 2 951 м2; - укрепляемый участок - 2 250 м2; 3. РД-1 (устройство а/б покрытия) - 6 021 м2; 4. Перрон (устройство а/б покрытия): - устройство нижнего слоя - 19 738 м2; - устройство верхнего слоя - 21 980 м2; 5. КДП (устройство фундамента) 100%; 6. Стартовая АСС (устройство фундамента) - 100%. Бюджет субъекта:, разработана проектно-сметная документация, и получено положительное заключение государственной экспертизы.
2.16. | Реконструкция аэропорта "Игарка", Красноярский край | 209467.4 | 207997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209467.4 | 207997 | 165068.3 | 11% | 1. ИВПП - 10 812 м2.
2.17. | Реконструкция ИВПП-2 аэропорт Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия) | 644532.6 | 644532.6 | 54000 | 0 | 1875200 | 0 | 2573732.6 | 644532.6 | 325101.02 | 23% | 1. РД-1 (РД-А) - 5 662 м2; 2. РД-3 (РД-C) - 1 500 м2; 3. РД-4 (РД-D) - 8 000 м2; 4. РД-5(РД-А) - 2 900 м2; 5. МРД - 4 976 м2; 6. Перрон - 11 253 м2.
2.18. | Воссановление покрытий ИВПП (3-й этап), РД-4 и пассажирского перрона в составе 1-ой очереди реконструкции аэропорта Магадан | 490886.2 | 490886.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490886.2 | 490886.2 | 0 | 0% | Заключение договора подряда на 2010-2011 годы и выплата по нему аванса.
2.19. | Реконструкция аэропортового комплекса "Сокол" (г. Магадан) | 0 | 0 | 66700 | 0 | 361100 | 0 | 427800 | 0 | 0 | 41%
2.20. | Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск | 656693.4 | 656010 | 49100 | 0 | 1197300 | 0 | 1903093.4 | 656010 | 242419.54 | 38% | 1. РД - 4 9032,5 м2; 2. Перрон (МС) - 33 425 м2; 3. АСС - 1 шт.; 4. ССО (РД-4) - 1 комплект; 5. Патрульная дорога - 15 640 м2.
2.21. | Аэропорт "Иркутск"-реконструкция искусственных покрытий ИВПП и РД (проектные работы) | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 60000 | 1.8% | Выполнен 1 этап проектных работ (проведение инженерных изысканий, разработка разделов проектной документации)
2.22. | Расширение аэропорта в г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского края | 550000 | 545499.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 545499.6 | 407971.31 | 64% | 1. Искусственные покрытия, Перрон: - покрытие перрона, МС плитами ПАГ-14 - 7 954 м2: 2. ССО: - ССО ОМИ "Светлячок" – 1 комплект. 3. Аэродромно-планировочные работы: - РД-1, перрон; - Покрытие перрона, МС плитами ПАГ-14 - 14 172,92 м2; - Покрытие обочин перрона асфальто-бетонном - 1 110 м2; - Монолитные участки покрытия перрона, МС – 72 м2. 4. Патрульная дрога - 3,43 км; 5. Благоустройство: -Укрепление откосов посевом трав - 14 864 м2
2.23 | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань) | 100000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 99000 | 79151.3 | 10% | Выполнен 1 этап проектных работ (проведение инженерных изысканий, разработка разделов проектной документации).
2.24 | Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар", Краснодарский край | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 35000 | 10% | Выполнен 1 этап проектных работ (проведение инженерных изысканий, разработка разделов проектной документации).
2.25 | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), 1 этап реконструкции. Расширение мест стоянок воздушных судов | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 14000 | 10% | Выполнен 1 этап проектных работ (проведение инженерных изысканий, разработка разделов проектной документации).
2.26. | Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в её деятельность (ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", г. Москва) | 66450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66450 | 0 | 0 | 0%
2.27. | Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в её деятельность (ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие", г. Магнитогорск) | 14550 | 14404.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14550 | 14404.5 | 14404.5 | 100% | Поставлены технических средств досмотра, в том числе:. Интроскоп для досмотра ручной клади-1 шт.; интроскоп для досмотра багажа и грузов-1 шт.; сканер стационарный -1 шт.
2.28. | Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в её деятельность (ФГУП "Аэропорт Южно-Сахалинск", г. Южно-Сахалинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.29. | Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в её деятельность (ФГУП "Аэропорт Магадан", г. Магадан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.30. | Развитие учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации. Приобретение воздушных судов для учебных заведений (ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский ГУ ГА" г. Санкт-Петербург) | 153600 | 153600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153600 | 153600 | 153600 | 100% | Приобретено 3 двухдвигательных воздушных судна типа DA42NG
2.31. | Развитие учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации. Приобретение воздушных судов для учебных заведений (ФГОУ ВПО "Ульяновское высшее летное училище гражданской авиации" г. Ульяновск ) | 400400 | 400400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400400 | 400400 | 400400 | 100% | Приобретено 2 двухдвигательных воздушных судна типа DA42NG и 2 воздушных судна типа Л 410 УВП-Е20
2.32. | Развитие учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации. Поставки тренажеров (ФГУ "Дирекция аэропортовых комплексов" г.Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.33. | Развитие учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации. Поставки тренажеров (ФГОУ "ВПО "Санкт-Петербургский ГУ ГА" г. Санкт-Петербург) | 280000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 180000 | 180000 | 100% | Поставка 3 специализированных тренажеров для подготовки специалистов
2.34. | Развитие учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации. Поставки тренажеров ФГОУ ВПО "Ульяновское высшее летное училище гражданской авиации" г. Ульяновск ) | 360000 | 343110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 343110 | 240000 | 66% | Поставка 4 шт. специализированных тренажеров для подготовки специалистов
2.35. | Развитие учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации. Поставки тренажеров ФГОУ ВПО "Московский государственный технический университет ГА") | 465000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 420000 | 420000 | 100% | Поставка 7 шт. специализированных тренажеров для подготовки специалистов
2.36. | Развитие учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации. Поставки тренажеров ФГУП"Дальневосточный центр подготовки авиационного персонала" г. Хабаровск) | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | Поставка 1 тренажера экипажа вертолета Ми-8МТВ
2.37. | Развитие учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации. Поставки тренажеров ФГОУДО "Коми региональный центр подготовки авиационного пермонала"г. Сыктывкар) | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | Поставка 1 тренажера экипажа вертолета Ми-8МТВ
2.38. | Реконструкция аэродромов учебных заведений гражданской авиации. Реконструкция аэродрома Бугуруслан Оренбургской области (проектные работы) | 30000 | 28695.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 28695.3 | 28695.3 | 100% | Выполнены работы по разработке проектной документации
2.39. | Реконструкция аэродромов учебных заведений гражданской авиации. Реконструкция аэродрома Сасово, Рязанская область | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 24% | СМР: 1) Водостоки- укладка коллекторов № 1-6 трубами 6 427 м; ИВПП- 62 580м2; 2) Наружние в/в сети на 10 Вк и н/в сети 0,4 кВ- 10,94 км -кабели -10,38 км; Оборудование: 1) силовое электрооборудование, 1 комплект, трансформаторные подстанции ТП-КНС - 1 комплект, силовое электрооборудование- 1 комплект
2.40. | Реконструкция аэропортового комплекса "Талаги" (г. Архангельск) | 0 | 0 | 71400 | 0 | 952500 | 0 | 1023900 | 0 | 0 | 0%
2.41. | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Абакан) | 0 | 0 | 25300 | 0 | 32100 | 0 | 57400 | 0 | 0 | 0.5%
2.42. | Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Пашковский" (г. Краснодар) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441200 | 0 | 1441200 | 0 | 0 | 0%
2.43. | Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Уйташ" (г. Махачкала) | 0 | 0 | 82700 | 0 | 246700 | 0 | 329400 | 0 | 0 | 0%
2.44. | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград) | 0 | 0 | 113800 | 0 | 244900 | 0 | 358700 | 0 | 0 | 0%
2.45. | Реконструкция аэропортового комплекса "Стригино" (г. Нижний Новгород) | 0 | 0 | 263200 | 0 | 453500 | 0 | 716700 | 0 | 0 | 0%
2.46. | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа) | 0 | 0 | 48000 | 0 | 200000 | 0 | 248000 | 0 | 0 | 0%
2.47. | Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Большое Савино" (г. Пермь) | 0 | 0 | 54500 | 0 | 191700 | 730 | 246200 | 730 | 730 | 94% | Монтаж насоса на станции 2-го подъема водозабора; монтаж внутреннего газооборудования котла ТТГ-5000, монтаж средств КИП и А котла ТТГ-500 котельной
2.48. | Реконструкция аэропортового комплекса "Нариманово" (г. Астрахань) | 0 | 0 | 88200 | 0 | 182700 | 102407 | 270900 | 102407 | 9860.8 | 0% | техническое перевооружение базового склада ГСМ
2.49. | Реконструкция аэропортового комплекса "Ханская" (г. Майкоп) | 0 | 0 | 37400 | 0 | 80300 | 0 | 117700 | 0 | 0 | 0%
2.50. | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Липецк) | 0 | 0 | 42400 | 0 | 141000 | 0 | 183400 | 0 | 0 | 0%
2.51. | Строительство аэропортового комплекса (г. Оренбург) | 0 | 0 | 99400 | 50000 | 223800 | 0 | 323200 | 50000 | 50000 | 0% | ремонт здания и реконструкцию инфраструктуры аэропорта
2.52. | Строительство аэропортового комплекса "Баратаевка" (г. Ульяновск) | 0 | 0 | 80800 | 7100 | 179900 | 0 | 260700 | 7100 | 2991.1 | 4.2% | Выполнены проектные работы
2.53. | Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов) | 0 | 0 | 60500 | 98.1 | 291900 | 0 | 352400 | 98.1 | 98.1 | 0% | строительство аэропортового комплекса (информация по видам работ не представлена)
2.54. | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Бийск, Алтайский край) | 0 | 0 | 100400 | 0 | 181600 | 0 | 282000 | 0 | 0 | 0%
2.55. | Реконструкция аэропортового комплекса "Бегишево" (г. Нижнекамск, Республика Татарстан) | 0 | 0 | 31600 | 0 | 150000 | 0 | 181600 | 0 | 0 | 1.2%
2.56. | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Маган, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 37600 | 0 | 117600 | 0 | 155200 | 0 | 0 | 0%
2.57. | Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г. Петрозаводск, Республика Карелия) | 0 | 0 | 18300 | 4500 | 98300 | 0 | 116600 | 4500 | 0 | 0%
2.58. | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Ухта, Республика Коми) | 0 | 0 | 6500 | 0 | 23800 | 0 | 30300 | 0 | 0 | 0%
2.59. | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Великий Устюг, Вологодская область) | 0 | 0 | 16600 | 574 | 75700 | 0 | 92300 | 574 | 574 | 0% | Выполнены землеустроительные работы
2.60. | Реконструкция аэропортового комплекса "Кольцово" (г. Екатеринбург, Свердловская область) | 0 | 0 | 157000 | 0 | 4705000 | 192087 | 4862000 | 192087 | 81233 | 75% | Техническое перевооружение, информационные технологии, капитальное строительство
2.61. | Обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 75310500 | 5647819.88 | 75310500 | 5647819.88 | 5647819.9 | 0% | 36 шт.
3. | Межбюджетные субсидии, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1. | (наименование мероприятия, стройки, объекта)
3.2. | (наименование мероприятия, стройки, объекта)
Расходы общепрограммного характера
1. | Всего по подпрограмме : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
2. | Бюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
2.1. | Реконструкция и перепланировка администрантивного здания по адресу ул. Рождественка, д. 1, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Исполнитель: Битейкин Никита Андреевич Телефон: (499) 262-48-40; E-mail: biteykin@ppp-transport.ru