## Ф.4 1 кв. 2010 г.
Форма № 4
Перечень выполняемых (выполненных) НИОКР в 2010 году в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" государственный заказчик - координатор - Минтранс России
наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
тыс. рублей
№ п/п* | Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР; вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения) | Период выполнения НИОКР | Дата проведения конкурса | Источники и объемы финансирования НИОКР |  |  | Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности) | Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель) | Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности | Описание результатов выполненных этапов за 2010 год
|  |  |  | На весь период реализации мероприятия по источникам | Предусмотрено на 2010 год по источникам | Фактические расходы за 2010 г. по источникам
|  |  |  | федеральный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет
|  |  |  | внебюджетные источники | внебюджетные источники | внебюджетные источники
|  |  |  | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Объем финансирования НИОКР по ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", всего |  |  | 4899150 | 1575045 | 1609064.685
|  |  |  | 4849150 | 384645 | 368301.455
|  |  |  | 50000 | 1190400 | 1240763.23
|  |  |  | 0 |  | 0
| Объем финансирования НИОКР по подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг", всего |  |  | 163370 | 149270 | 47270
|  |  |  | 163370 | 47270 | 47270
|  |  |  | 0 | 102000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1. Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов |  |  | 48300 | 31300 | 31300
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Разработка концепции комплексного развития международного транспортного маршрута (МТМ) «Европа - Западный Китай» на территории Российской Федерации (на участке Санкт-Петербург - Казань - Оренбург - граница Республики Казахстан). Госконтракт №РТМ-69/09 от 29.09.2009г. Исполнитель: ЗАО "Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры" | 29.09.2009 - 30.03.2010 | 2009-09-03 | 45800 | 29800 | 29800 |  |  |  | В 2010 году произведена приемка 2, 3 и 4 этапов работ. Получены следующие результаты: определены точки пересечения международного транспортного маршрута (МТМ) на границе Российской Федерации с транспортными сетями сопредельных государств (Азии, Европы и СНГ); разработаны предложения по срокам, источникам и структуре финансирования мероприятий, связанных с формированием МТМ на территории Российской Федерации; разработана Концепция комплексного развития МТМ; разработан проект технического задания на проектирование МТМ; разработан механизм реализации инвестиционного проекта международного транспортного маршрута (МТМ) «Европа – Западный Китай», включая анализ геополитических и экономических условий реализации проекта МТМ, расчет финансово-экономической эффективности. Определена оптимальная форма и объем необходимой государственной поддержки, разработаны предложения по организационно-правовой форме реализации проекта МТМ; произведена оценка инвестиционных рисков, подготовлены предложения по их минимизации. Работы по государственному контракту завершены.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Исследования в области развития существующих и создания новых морских сообщений (морских магистралей) в регионе Черного моря, в том числе между черноморскими портами и портами других бассейнов с учетом необходимости рационального взаимодействия с другими видами транспорта. Госконтракт №РТМ-47/10 от 17.09.2010 Исполнитель: ЗАО «ТрансИнвестПроект» | 17.09.2010 - 26.03.2011 | 2010-09-06 | 2500 | 1500 | 1500 |  |  |  | В четвертом квартале 2010 году произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа НИР. Получены следующие результаты: комплексный анализ функционирования морских транспортных магистралей на Азово-Черноморском бассейне; перечень основных факторов, влияющих на конкурентоспособность морских магистралей; обобщенный перечень таможенно-брокерских, экспедиционных и иных дополнительных транспортных услуг, оказываемых потребителю при перевозке грузов по морским магистралям. Работы по первому этапу государственного контракта завершены. Работы по второму (заключительному) этапу государственного контракта ведутся в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2. Разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг |  |  | 2470 | 970 | 970
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Научно-методическое обеспечение участия Российской Федерации в реализации Общеевропейской программы ЕЭК ООН-ВОЗ по транспорту, окружающей среде и здоровью (ОПТОСОЗ). Госконтракт №РТМ-67/09 от 18.09.2009г. Исполнитель: ОАО "НИИАТ" | 18.09.2009 - 01.10.2010 | 2009-08-31 | 2470 | 970 | 970 |  |  |  | В четвертом квартале 2010 году произведена приемка и оплата второго (заключительного) этапа НИР. В ходе выполнения указанных этапов получены следующие результаты: материалы на русском языке по проблемам экологической и энергетической безопасности транспортного комплекса для обеспечения работы информационно-практического Центра программы ТНЕ РЕР; рекомендации и план использования результатов международных проектов по транспорту, окружающей среде и здоровью программы The PEP в практике работы федеральных, региональных и местных органов исполнительной власти Российской федерации. Работы по государственному контракту завершены.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3. Разработка методологических подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения инновационных транспортных технологий |  |  | 112600 | 15000 | 15000
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Вопросы реализации на территории Российской Федерации требований Европейского Соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), в части внедрения цифровых контрольных устройств. Госконтракт № 102-02.02-1. Исполнитель: ОАО "НИИАТ" | 22.11.2008 - 30.06.2010 | 2008-10-31 | 14000 | 5000 | 5000 |  |  |  | В третьем квартале 2010 года произведена приемка четвертого и пятого (заключительного) этапов работ. В ходе выполнения работ четвертого этапа были получены результаты: подготовлен научный отчет об апробации и доработке нормативно-методических и технических документов по процедурам реализации ЕСТР на территории Российской Федерации. В ходе выполнения работ пятого этапа работ получены следующие результаты: подготовлен аналитический доклад о реализации ЕСТР на территории Российской Федерации, включая оценку готовности Российской Федерации к реализации 5-ой поправки ЕСТР в части цифровых тахографов; разработаны предложения по реализации ЕСТР на территории Российской Федерации. Работы по государственному контракту завершены.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Разработка предложений по развитию инфраструктуры арктической морской транспортной системы Российской Федерации с учетом защиты национальных интересов России в Арктике. Госконтракт №РТМ-48/10 от 22.09.2010 Исполнитель: ЗАО «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота» | 22.09.2010 - 04.05.2011 | 2010-09-07 | 3600 | 2000 | 2000 |  |  |  | В четвертом квартале 2010 году произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа НИР. Получены следующие результаты: анализ современного состояния инфраструктуры арктической морской транспортной системы Российской Федерации; анализ содержащейся в исходных данных информации о гидрометеорологической обстановке, ледовом режиме и навигационно-гидрографических условиях на подходах к побережью российской части Арктики; оценка топливно-сырьевого потенциала, объёмов вывоза углеводородов и минерального сырья из арктических материковых и шельфовых месторождений, потенциала арктических транзитных перевозок и северного завоза; научно обоснованные предложения по обеспечению транспортной доступности районов Крайнего Севера и приравненной к ним местности морским транспортом (в том числе, без использования ледокольных средств); научно обоснованные предложения в программу комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий. Работы по первому этапу государственного контракта завершены. Работы по второму (заключительному) этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Научное обоснование технических и технологических решений решения системы взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования с владельцев (пользователей) транспортных средств, максимальная (полная) масса которых более 12 тонн и ее опытное внедрение. Госконтракт №РТМ-62/10 от 01.12.2010г. Исполнитель: ООО "КИК "ТрансПроект" | 01.12.2010-17.06.2011 | 2010-11-17 | 79000 | 5000 | 5000 |  |  |  | В четвертом квартале 2010 году произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа НИР. Получены следующие результаты: сбор, систематизацию и анализ исходных данных, произведен анализ мирового опыта системы взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам, рассмотрена основа законодательства ЕС, дана оценка социально-экономических, организационно-правовых, законодательно-нормативных, финансовых последствий и рисков, связанных с реализацией проекта и последствий внедрения. Работы по первому этапу государственного контракта завершены. Работы по второму (промежуточному) этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Разработка концепции платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем в транспортном комплексе Российской Федерации. Госконтракт №РТМ-70/10 от 10.12.2010 Исполнитель: ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» | 10.12.2010- 11.08.2011 | 2010-11-25 | 16000 | 3000 | 3000 |  |  |  | В четвертом квартале 2010 году произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа НИР. Получены следующие результаты: цели, задачи, состав пользователей и требования к Платформе, с учетом последующей интеграции в АСУ ТК, общая характеристика объектов интеграции на базе единой мультисервисной аппаратно-программной платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем транспортного комплекса РФ Анализ мирового опыта создания платформ интеграции, существующие ИТС, методы интеграции аналогичных систем, стандарты и принципы унификации, основные направления, принципы, способы, методы, критерии и ограничения, используемые при создании Платформы. Работы по второму этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг" |  |  | 163370 | 47270 | 47270
|  |  |  | 163370 | 47270 | 47270
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Не распределенные лимиты бюджетных обязательств на год |  |  | 0 | 102000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 102000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» |  |  | 0 | 900000 | 1240763.23
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 900000 | 1240763.23
|  |  |  | 0 |  | 0
1.1 | Исследование рынка транспортных услуг железнодорожного транспорта |  |  |  | 0
[5 empty] | 90000 | 54995.17
1.2 | Внедрение ресурсосберегающих технологий
[5 empty] | 450000 | 43836.9
1.3 | Создание перспективных технических средств и технологий для формирования полигонов движения тяжеловесных поездов
[5 empty] | 99000 | 28721.2
1.4 | Развитие локомотиво- и вагоностроения
[5 empty] | 81000 | 179538.38
1.5 | Создание перспективных технических средств и технологий для скоростного и высокоскоростного движения
[5 empty] | 72000 | 50302.77
1.6 | Научное обеспечение мониторинга хода реализации подпрограммы "Железнодорожный транспорт" (федеральный бюджет) |  |  |  | 0
1.7 | Разработка методических рекомендаций по определению эффективности инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте (федеральный бюджет) |  |  |  | 0
1.8 | Исследование перспектив строительства новых железнодорожных линий, имеющих общегосударственное значение (федеральный бюджет) |  |  |  | 0
1.9 | Разработка современных методов оптимизации развития сети железных дорог на долгосрочную перспективу (федеральный бюджет) |  |  |  | 0
1.10 | Исследование перспектив применения новых видов железнодорожного транспорта (федеральный бюджет) |  |  |  | 0
1.11 | Исследование проблем обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте |  |  |  | 0
[5 empty] | 108000 | 883368.81
1.12 | Исследование проблем совершенствования государственной системы подготовки специалистов железнодорожного транспорта (федеральный бюджет) |  |  |  | 0
1.13 | Научное обеспечение технического регулирования на железнодорожном транспорте (федеральный бюджет) |  |  |  | 0
| Подпрорграмма "Автомобильные дороги" |  |  | 4541000 | 266100 | 250764.455
|  |  |  | 4541000 | 266100 | 250764.455
[5 empty] | 114000 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| По заключенным контрактам |  |  | 423498.6 | 255006.455 | 250764.455
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1. | Поисковые исследования |  |  | 95054 | 52378.55 | 51806.55
1.1 | Совершенствование теоретических основ и расчетных методов надежности и долговечности дорожных конструкций |  |  | 23490 | 15007.2 | 15007.2
1.1.1 | Разработка предложений по учету регионально-климатических условий при выборе органических вяжущих с соответствующими характеристиками (УД-47/239 от 18.09.2009, 2009) ЗАО "СоюздорНИИ" № 13285.5001064574.09.1.001.8 от 15.10.2009 | 2009-2010 | 2009-08-19 | 3300 | 3300 | 3300 |  |  |  | Контракт исполнен.
|  |  |  | 3300 | 3300 | 1914
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Разработка теоретических основ "обратного" расчета модулей упругости слоев дорожных одежд нежесткого типа по результатам полевых испытаний дорожных конструкций установкой ударного нагружения (УД-47/241 от 21.09.2009, 2009) ООО "ДортнрансНИИ" № 13285.6163074659.09.1.002.6 от 15.10.2009 | 2009-2010 | 19.08.2009 | 5940 | 2791.8 | 2791.8 |  |  |  | Контракт исполнен.
|  |  |  | 5940 | 2791.8 | 1782
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Создание конечно-элементной модели и метода расчета параметров напряженно-деформированного состояния конструкции дорожной одежды жесткого типа с учетом воздействия транспортных нагрузок и изменяющегося температурного режима с использованием программного комплекса MSC Nostran (УД-47/326 от 10.12.2009) МАДИ (ГТУ) | 2009-2010 | 16.11.2009 | 4800 | 4190.4 | 4190.4 |  |  |  | Контракт исполнен.
|  |  |  | 4800 | 4190.4 | 3470.4
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Исследование старения асфальтобетона с учетм влияния адгезионных добавок (УД-47/179 от 20.08.2010), БГТУ им. В.Г.Шухова | 2010-2011 | 13.07.2010 | 5000 | 2500 | 2500 |  |  |  | Работы выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 5000 | 2500 | 2500
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Разработка предложений по учету воздействия современного парка многоосных транспортных средств при проектировании нежестких дорожных одежд (УД-47/177 от 20.08.2010), РГСУ | 2010-2011 | 09.07.2010 | 4450,0 | 2225 | 2225 |  |  |  | Работы выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 4450 | 2225 | 2225
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Совершенствование теоретических основ и расчетных методов надежности и долговечности дорожных конструкций |  |  | 26450 | 13929.5 | 13929.5
1.2.1 | Разработка рекомендаций по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог (от 05.10.2009 № УД-47/257), ООО "ГеоПроект" № 13285.2310080560.09.1.001.1 от 03.11.2009 | 2009-2010 | 19.08.2009 | 3600 | 2664 | 2664 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 3600 | 2664 | 2664
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Разработка комплексно-модифицированных асфальтобетонных смесей повышенной долговечности для круглогодичного ремонта покрытий, стабилизированных адгезионно-полимерными модификаторами (УД-47/242 от 21.09.2009, 2009) РГСУ № 13285.6163020389.09.1.011.6 от 15.10.2009 | 2009-2010 | 19.08.2009 | 4250 | 2082.5 | 2082.5 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 4250 | 2082.5 | 1275
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Исследование состояния подпорных стен и удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог с разработкой рекомендаций по их содержанию (УД-47/324 от 10.12.2009) Геологический факультет МГУ им. Ломоносова | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 4800 | 2664 | 2664 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 4800 | 2664 | 2664
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Совершенствование методов оценки устойчивости и надежности подпорных стен и удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог с разработкой рекомендаций по их мониторингу и обследованию (от 10.12.2009 № УД-47/328) ООО "ГеоПроект" | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 6600 | 4719 | 4719 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 6600 | 4719 | 3399
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Разработка Национальной программы повышения эксплуатационной надежности мостовых ссоружений на автомобильных дорогах СНГ (на территории России) на 2011-2015 годы (УД-47/209 от 02.09.2010), ООО "НПО "Мостовик" | 2010-2011 | 2010-07-13 | 7200 | 1800 | 1800 |  |  |  | Исполнителем ведутся в плановом порядке
|  |  |  | 7200 | 1800 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Совершенствование теоретических основ эксплуатации автомобильных дорог |  |  | 2895 | 600 | 600
1.3.1 | Совершенствование основ теории эксплуатации автомобильных дорог (от 27.06.2007 № УД-47/186) МАДИ (ГТУ) | 2007-2010 | 2007 | 2895 | 600 | 600 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2895 | 600 | 600
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Совершенствование теоретических основ экономики дорожного хозяйства |  |  | 30145 | 16416.85 | 15844.85
1.4.1 | Разработка рекомендаций по повышению экономического эффекта использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения (от 07.10.2009 № 47/260), ООО "Центр инфраструктурных исследований" № 13285.7725558170.09.1.001.5 от 03.11.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 2000 | 1572 | 1000 |  |  |  | Проведен анализ нормативных и технических документов, определяющих алгоритм расчета стоимости и объема услуг, оказываемых по договору о присоединении соответствующего объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования федерального значения, стоимости начального размера годовой арендной платы при предоставлении в аренду земельных участков под размещение объектов дорожного сервиса в пределах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения, а также платы за пользование полосами отвода и конструктивными элементами автомобильных дорог общего пользования федерального значения при строительстве и эксплуатации на них средств связи и сооружений связи.
|  |  |  | 2000 | 1572 | 1000
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Разработка программы приоритетных направлений научных исследований в дорожном хозяйстве для формирования тематики НИОКР Росавтодора на 2010-2015 гг. на основе анализа передового отечественного и зарубежного опыта (УД-47/325 от 10.12.2009) ФГУП "РосдорНИИ" № 13285.7712006319.09.1.072.2 от 28.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 3900 | 1462.5 | 1462.5 |  |  |  | работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 3900 | 1462.5 | 733.2
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Исследование хода реализации подпрограммы "Автомобильных дороги" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" ("Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" с подготовкой предложений по уточнению этапов осуществления ее мероприятий (от 10.12.2009 № УД-47/334) ЗАО "НИПИ ТРТИ" № 13285.7813121318.09.1.016.8 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 11490 | 8617.5 | 8617.5 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 11490 | 8617.5 | 8617.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Порядок использования норматвов денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения при определении начальной (максимальной) цены при размещении государственных заказов на выполнение работ (услуг) для федеральных государственных нужд по содержанию и ремонту автомобильных дорог (от 10.12.2009 № УД-47/345) ФГУП "РосдорНИИ" № 13285.7712006319.09.1.075.5 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 4800 | 2720 | 2720 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 4800 | 2720 | 2720
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Анализ влияния развитие дорожного комплекса на социально-экономическое развитие Российской Федерации в условиях финансового кризиса (от 10.12.2009 № УД-47/333) ЗАО "НИПИ ТРТИ" № 13285.7813121318.09.1.015.7 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 2 от 16.11.2009 | 2480 | 1661.6 | 1661.6 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2480 | 1661.6 | 1165.6
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Подготовка аналитических и прогнозных материалов о финансировании дорожного хозяйства в субъектах Российской Федерации на 2011-2013 гг. с разработкой предложений по взаимодействию в области планирования и финансирования дорожного хозяйства Федерального дорожного агентства и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (УД-47/183 от 20.08.2010), РАДОР | 2010-2011 | 2010-07-13 | 5475 | 383.25 | 383.25 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 5475 | 383.25 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Совершенствование теоретических основ проектирования автомобильных дорог |  |  | 4870 | 2824 | 2824
1.5.1 | Анализ норм проектирования дорожных одежд зарубежных стран с подготовкой рекомендаций по совершенствованию отечественных норм проектирования (от 10.12.2009 № УД-47/344) ФГУП "РосдорНИИ" № 13285.7712006319.09.1.074.4 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 2850 | 1804 | 1804 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2850 | 1804 | 1804
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Разработка предложений в свод правил "Проектирование, строительство и эксплуатация висячих (вантовых, цепных и экстрадозных) мостовых сооружений (мостов, путепроводов, эстакад, виадуков) (от 20.10.2008 № УД-47/179) ЗАО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург" № 13285.7826717210.08.1.001.7 от 27.11.2008 | 2008-2009 | 2008 | 2020 | 1020 | 1020 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2020 | 1020 | 1020
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Поиск и создание принципиально новых материалов, конструкций и технологий, включая высокие технологии и технологии двойного назначения, конкурентоспособных на мировом рынке |  |  | 7204 | 3601 | 3601
1.6.1 | Разработка предложений по гармонизации параметров заполнителя (щебень) с европейскими нормами (УД-47/240 от 18.09.2009, 2009) ЗАО "СоюздорНИИ" № 13285.5001064574.09.1.002.9 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 1949 | 1949 | 1949 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1949 | 1949 | 949.16
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Разработка рекомендаций по техническим требованиям к геосинтетическим материалам, применительно к дорожному хозяйству, (№УД 47/169 от 10.10.2008, Д/с УД-47/105 от 29.04.2009) ООО «Мегатех инжиниринг» № 13285.7806342860.08.1.002.2 от 27.11.2008 | 2010-2011 | № 3/10 от 25.08.2008 | 2105 | 297.5 | 297.5 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2105 | 297.5 | 297.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Разработка предложений по применению минерального порошка на основе шунгита (№УД 47/252 от 29.10.2008) ГОУ ВПО ВГАСУ | 2008-2009 | № 3 от 15.10.2010 | 3150 | 1354.5 | 1354.5 |  |  |  | Контракт выполняется в плановом порядке
|  |  |  | 3150 | 1354.5 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Прикладные научно-исследовательские работы |  |  | 139015 | 83854.564 | 82684.564
2.1 | Научное обеспечение совершенствования нормативно-правовой базы дорожного хозяйства |  |  | 20920 | 12969 | 12969
2.1.1 | Разработка рекомендаций по организации и проведению работ по стандартизации в дорожной отрасли с учетом изменения ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, гражданского назначения (от 15.09.2009 № УД-47/221) АНО "НИИ ТСК" № 13285.7721277481.09.1.008.2 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 2300 | 1246.6 | 1246.6 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2300 | 1246.6 | 1246.6
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Организация и проведение экспертизы проектов национальных стандартов в области дорожного хозяйства (УД-47/323 от 10.12.2009) АНО НИИ ТСК № 13285.7721277481.09.1.015.9 от 28.12.2009 | 2009-2010 | № 2 от 16.11.2009 | 3040 | 1900 | 1900 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 3040 | 1900 | 1900
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Разработка рекомендаций по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в дорожном хозяйстве (УД-47/321 от 10.12.2009) АНО НИИ ТСК № 13285.7721277481.09.1.014.8 от 28.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 3400 | 2380 | 2380 |  |  |  | Разработаны рекомендации по порядку применения требований ГОСТ Р ИСО 14001 с учетом специфики дорожного хозяйства. Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 3400 | 2380 | 2380
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Разработка ОДМ "Методическое руководство по планированию, организации, приёмке и использованию результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в системе Росавтодора" (УД-47/259 от 01.11.2010) АНО НИИ ТСК | 2010-2011 | № 3 от 25.10.2010 | 3120 | 2402.4 | 2402.4 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 3120 | 2402.4 | 2402.4
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Разработка предложений по совершенствованию нормативной базы в области строительства и эксплуатации автодорожных тоннелей (УД-47/251 от 29.10.2010) ОАО "ЦНИИС" | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 4080 | 2550 | 2550 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 4080 | 2550 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Разработка программы обеспечения дорожного хозяйства документами по стандартизации и методическими документами в зависимости от объектов дорожной отрасли с учетом изменений в области технического регулирования. (УД-47/258 от 01.11.2010) АНО НИИ ТСК | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 4980 | 2490 | 2490 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 4980 | 2490 | 2490
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Совершенствование системы управления дорожным хозяйством |  |  | 15106 | 10478.324 | 9798.324
2.2.1 | Анализ бюджетного обеспечения субъектов Российской Федерации, их налогового потенциала и расходов федерального бюджета на 2009-2012 гг. в части финансирования дорожногь хозяйства субъектов Российской Федерации с разработкой предложений по формированию единого подхода по взаимодействию органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Федерального дорожного агентства в отношении финансирования автомобильных дорог (УД-47/233 от 17.09.2009, 2009) Ассоциация РАДОР № 13285.7718095435.09.1.002.8 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 6156 | 3564.324 | 3564.324 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 6156 | 3564.324 | 3564.324
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Разработка предложений по совершенствованию системы бюджетного планирования расходов на финансирование дорожного хозяйства c разработкой рекомендаций (от 10.12.2009 УД-47/332) АНО "Институт социально-экономического анализа" № 13285.7705519599.09.1.001.6 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 3750 | 3712.5 | 3712.5 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 3750 | 3712.5 | 3712.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Разработка стратегии развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства на период 2011-2015 гг. и методики монторинга ее реализации (УД-47/189 от 20.08.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010 | 40372 | 1700 | 1700 | 1020 |  |  |  | Работы по 1 этапу ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 1700 | 1700 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Разработка проекта ГОСТ Р "Системы управления и информации на транспорте. Системы оповещения о дорожных происшествиях. Требования к системе" (УД-47/260 от 01.11.2010), ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 3500 | 1501.5 | 1501.5 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 3500 | 1501.5 | 1501.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Совершенствование дорожных технологий, конструкций и материалов |  |  | 11820 | 6369.5 | 6369.5
2.3.1 | Разработка рекомендаций по применению быстротвердееющих материалов для ремонта цементобетонных покрытий, гражданского назначения (от 15.09.2009 № УД-47/228) МАДИ (ГТУ) № 13285.7714029600.09.1.028.3 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 2400 | 1440 | 1440 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2400 | 1440 | 480
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Разработка одм "Методические рекомендации по проектированию и устройству бурнонабивных свай повышенной несущей способности по грунту (УД-47/182 от 20.08.2010), ОАО "ЦНИИС" | 2010-2011 | 40368 | 1720 | 1118 | 1118 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 1720 | 1118 | 1118
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Разработка одм "Методические рекомендации по проектированию земляного полотна на вечной мерзлоте с использованием метных грунтов" (УД-47/224 от 20.09.2010), ОАО "Омский СоюздорНИИ" | 2010-2011 | 40372 | 4200 | 2310 | 2310 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 4200 | 2310 | 2310
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Разработка предложений по применению цементов низкой водопотребности с использованием зол ТЭЦ и бетонов на их основе (УД-47/265 от 01.11.2010), ООО "Биотех" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 3500 | 1501.5 | 1501.5 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 3500 | 1501.5 | 1501.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Повышение качества нефтяного дорожного битума и асфальтобетона |  |  | 5000 | 2000 | 2000
2.4.1 | Исследование интенсивности старения битума в технологическом процессе приготовления асфальтобетонных смесей и устройстве асфальтобетонных покрытий (УД-47/273 от 01.11.2010), ООО "Стройсервис" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 5000 | 2000 | 2000 |  |  |  | Работы Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 5000 | 2000 | 2000
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Повышение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  | 38474 | 21245 | 20755
2.5.1 | Мониторинг колееобразования на реконструируемых федеральных автомобильных дорогах ЮФО, созданием станций долгосрочных наблюдений с разработкой рекомендаций, гражданского назначения, (от 17.12.2007 № УД-47/311, 2010; Д/с УД-47/108 от 29.04.2009) ООО "Доринжсервис", № 13285.6163085876.08.1.001.7 от 21.01.2008 | 2007-2010 | № 5 от 11.10.2007 | 9139 | 3110 | 3110 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 9139 | 3110 | 3110
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Разработка рекомендаций по оценке уровня обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования федерального значения в соответствии с международной практикой для планирования мероприятий по сокращению аварийности в масштабах крупных дорожных сетей, гражданского назначения (от 07.09.2009 № УД-47/208) ФГУП "РосдорНИИ" № 13285.7712006319.09.1.064.3 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 4495 | 1798 | 1798 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 4495 | 1798 | 1798
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Исследование работы ездового полотна моста, включающего конструктивный слой из слефибробетона, с разработкой методических рекомендаций по применению сталефибробетона при ремонте часов (от 10.12.2009 № УД-47/330) ООО "НПК "ВОЛВЕК ПЛЮС" № 13285.7451198973.09.1.001.3 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 5370 | 5370 | 4880 |  |  |  | Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта применения сталефибробетона при строительстве и ремонте мостовых сооружений и действующих нормативных документов.
|  |  |  | 5370 | 5370 | 4880
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Исследование процесса колееобразования на мостовых сооружениях с разработкой требований к покрытию для различных условий эксплуатации на основе опытно-экспериментальных работ, гражданского назначения, (от 03.12.2007 № УД-47/286, 2009) ФГУП "РосдорНИИ" № 13285.7712006319.08.1.056.3 от 21.01.2008 | 2007-2009 | № 5 от 11.10.2007 | 5000 | 2450 | 2450 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 5000 | 2450 | 2450
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Разработка предложений для альбома типовых конструкций нежестких дорожных одежд для условий тяжелого движения (УД-47/176 от 20.08.2010), СибАДИ | 2010-2011 | 40372 | 2250 | 1350 | 1350 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 2250 | 1350 | 1350
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.6 | Разработка ОДМ "Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения" (УД-47/270 от 01.11.2010), ООО "Инновационный технический центр" | 2010 | № 3 от 15.10.2010 | 1520 | 1520 | 1520 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1520 | 1520 | 1520
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.7 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по дополнительным мерам по предотвращению колееобразования на стадии проектирования дорожных одежд" (УД-47/262 от 01.11.2010), ЗАО "Институт "Стройпроект" | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 6600 | 3597 | 3597 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 6600 | 3597 | 3597
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.8 | Разработка предложений по применению современных устройств для разделения транспортных потоков встречных направлений (УД-47/278 от 01.11.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 3200 | 1600 | 1600 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 3200 | 1600 | 1600
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.9 | Разработка рекомендаций по обустройству автомобильных дорог общего пользования федерального значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах придорожных полос. (УД-47/283 от 11.11.2010), ООО "СпецГеоТрансПроект" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 900 | 450 | 450 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 900 | 450 | 450
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание и совершенствование автоматизированных банков дорожных данных, разработка компьютерных методов автоматизированного планирования дорожных работ |  |  | 39595 | 23502.74 | 23502.74
2.6.1 | Разработка методики сбора и анализа ценовых показателей по основным видам строительных материалов, используемых в дорожной отрасли, с созданием банка данных (от 10.12.2009 № УД-47/343) ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" № 13285.7708071932.09.1.002.3 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 5800 | 3422 | 3422 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 5800 | 3422 | 3422
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Разработка методов применения глобальной навигационной системы (ГЛОНАСС) при инженерно-геодезических изысканиях, проектировании и геодезическом обеспечении строительных работ (от 10.12.2009 № УД-47/329) ООО "М2М телематика" № 13285.7705667580.09.1.007.6 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 6295 | 3600.74 | 3600.74 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 6295 | 3600.74 | 3600.74
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Разработка нормативных документов Федерального дорожного агентства для реализации требований Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" с созданием необходимого программного обеспечения (от 10.12.2009 № УД-47/342) ГОУ ВПО "Российская академия государственной службы при Президенте РФ" № 13285.7729241208.09.1.001.9 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 2 от 16.11.2009 | 10000 | 4000 | 4000 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 10000 | 4000 | 4000
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Разработка рекомендаций по оптимизации информационных потоков, ИТ-системы и актуализация стратегии информатизации Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации (от 10.12.2009 № УД-47/327) ФГУ "Объединение "Росинформресурс" Минэнерго России) № 13285.7709018297.09.1.001.8 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 15000 | 10005 | 10005 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 15000 | 10005 | 10005
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.5 | Разработка технического задания на разработку технического проекта по созданию Автоматизированной системы управления и обработки информации по искусственным дорожным сооружениям и последующие внедрение, опытная эксплуатация и создание программных модулей к ней (УД 47/350 от 23.12.2009) ГОУ ВПО СГУПС № 13285.5402113155.09.1.001.3 от 28.12.2009 | 2009-2010 | 1905-07-01 | 2500 | 2475 | 2475 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2500 | 2475 | 2475
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Разработка программ и схем развития сети автомобильных дорог Российской Федерации, в том числе в составе международных транспортных коридоров (на отдаленную перспективу) |  |  | 8100 | 7290 | 7290
2.7.1 | Разработка предложений по стратегии развития автомобильных дорог Российской Федерации до 2030 года (от 01.10.2009 № УД-47/253) ЗАО "НИПИ ТРТИ" № 13285.7813121318.09.1.014.6 от 03.11.2009 | 2008-2009 | № 3 от 19.08.2009 | 8100 | 7290 | 7290 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 8100 | 7290 | 7290
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Опытно-конструкторские работы |  |  | 5800 | 3300 | 3300
3.1 | Совершенствование машин и механизмов для строительства и ремонта дорожных и мостовых конструкций, обеспечивающее импортозамещение, ресурсо- и энергосбережение |  |  | 5800 | 3300 | 3300
3.1.1 | Исследование энергосберегающих технологий освещения дорог общего пользования на основе светодиоидов (№ УД-47/261 от 01.11.2010) ООО "Спекомикс-М" | 2010-2011 | № 3 от 19.08.2009 | 4000 | 1500 | 1500 |  |  |  | Контракт выполняется в плановом порядке.
|  |  |  | 4000 | 1500 | 1500
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Разработка методики анализа и оценки эффективности асфальтосмесительных установок различных типов. (№ УД-47/244 от 26.10.2010) МАДИ (ГТУ) | 2010 | № 2 от 12.10.2010 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  | Контракт выполняется в плановом порядке.
|  |  |  | 1800 | 1800 | 1800
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Совершенствование и разработка нового диагностического оборудования и приборов для лабораторного контроля качества работ по строительству, ремонту и содержанию дорог и мостов
Программная задача «Техническое регулирование дорожного хозяйства и нормативно-техническое обеспечение».
4. | Техническое регулирование дорожного хозяйства и нормативно-техническое обеспечение |  |  | 183629.6 | 115473.341 | 112973.341
4.1 | Пересмотр и разработка нормативных документов в области изыскания и проектирования автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Пересмотр и разработка нормативных документов в области строительства и реконструкции автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  | 34670 | 20868.91 | 20868.91
4.2.1 | Разработка национального стандарта ГОСТ Р "Автомобильные дороги общего пользования. Наземные пешеходные переходы. Общие требования" (от 21.10.2009 № УД-47/269), ФГУП "РосдорНИИ" № 13285.7712006319.09.1.071.1 от 03.11.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 1340 | 897.8 | 897.8 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1340 | 897.8 | 897.8
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Разработка национального стандарта ГОСТ Р "Пешеходные ограждения на автомобильных дорогах. Общие технические требования. Правила применения" (УД-47/244 от 21.09.2009, 2009) Институт Проблем Безопасности Движения № 13285.7714608213.09.1.001.6 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 880 | 589.6 | 589.6 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 880 | 589.6 | 589.6
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Разработка национального стандарта ГОСТ Р "Противоослепляющие экраны на автомобильных дорогах. Общие технические требования. Правила применения" (УД-47/246 от 21.09.2009, 2009) Институт Проблем Безопасности Движения № 13285.7714608213.09.1.002.7 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 760 | 509.2 | 509.2 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 760 | 509.2 | 509.2
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Разработка национального стандарта ГОСТ Р "Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования", гражданского назначения, (от 15.09.2009 № УД-47/222) АНО "НИИ ТСК" № 13285.7721277481.09.1.009.3 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 830 | 553.61 | 553.61 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 830 | 553.61 | 456.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Разработка национального стандарта ГОСТ Р "Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон литой горячий. Методы испытаний", гражданского назначения, (от 15.09.2009 № УД-47/223) АНО "НИИ ТСК" № 13285.7721277481.09.1.010.4 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 1000 | 364 | 364 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1000 | 364 | 364
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Разработка системы технического регулирования в дорожном хозяйстве, обеспечивающей оптимальное выполнение положений Федерального закона от 27.12.2002 " 184-ФЗ "О техническом регулировании", гражданского назначения, (от 15.09.2009 № УД-47/224) АНО "НИИ ТСК" № 13285.7721277481.09.1.011.5 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 12800 | 7308.8 | 7308.8 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 12800 | 7308.8 | 7308.8
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.7 | Разработка национельного стандарта ГОСТ Р "Технические средства организации дорожного движения. Ограждающие и направляющие устройства в местах производства дорожных работ. Типы, основные параметры. Правила применения" (УД-47/248 от 21.09.2009, 2009) Институт Проблем Безопасности Движения № 13285.7714608213.09.1.003.8 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 1280 | 640 | 640 |  |  |  | Работы выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1280 | 640 | 640
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Анализ объектов технического регулирования обязательных для соблюдения в государствах участниках Таможенного союза (Руспублика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация) с разработкой предложений по гармонизацииобязательных требований к объектам дорожного хозяйства (УД-47/181 от 20.08.2010), АНО "НИИ ТСК" | 2010-2011 | 40368 | 7900 | 5925 | 5925 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 7900 | 5925 | 5925
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2. | Разработка: ГОСТ Р на грунты, укрепленные органическими и неорганическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия; ГОСТ Р на грунты, укрепленные органическими и неорганическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний (ОПО-47/478 от 02.11.2006) ОАО "СоюздорНИИ" | 2006-2007 | 2006 | 500 | 120 | 120 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 500 | 120 | 120
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Формирование Программы по разработке национальных стандартов в сфере безопасности дорожного движения на 2011-2015 гг. (УД-47/275 от 01.11.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 3780 | 2362.5 | 2362.5 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 3780 | 2362.5 | 2362.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.10 | Разработка ОДМ "Рекомендации по внедрению системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в организациях дорожного хозяйства" (УД-47/257 от 01.11.2010), АНО "НИИ ТСК" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 3600 | 1598.4 | 1598.4 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 3600 | 1598.4 | 1598.4
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Пересмотр и разработка нормативных документов в области ремонта и содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  | 23340 | 13999.68 | 13999.68
4.3.1 | Разработка предложений в свод правил по проектированию пересечений и геометрических элементов автомобильных дорог (УД-47/250 от 24.09.2009, 2009) ООО "НПФ РУСАВТОДОР" № 13285.7710660999.09.1.002.4 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 4700 | 2914 | 2914 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 4700 | 2914 | 2914
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства" (от 10.12.2009 № УД-47/341) ООО "НИИАТ" № 13285.7733563381.09.1.018.3 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 2 от 16.11.2009 | 1300 | 650 | 650 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1300 | 650 | 650
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Технико-экономическое обоснование предельных значений парметров геометрических элементов поперечного профиля дорог по условиям безопасности дорожного движения и экономической эффективности (УД-47/190 от 20.08.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | 40368 | 3800 | 2375 | 2375 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 3800 | 2375 | 2375
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам (УД-47/173 от 18.08.2010), МАДИ (ГТУ) | 2010-2011 | 40372 | 2300 | 920 | 920 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2300 | 920 | 920
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.5 | Разработка ОДМ "Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения" (УД-47/276 от 01.11.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 5400 | 2246.4 | 2246.4 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 5400 | 2246.4 | 2246.4
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.6 | Разработка предложений по совершенствованию требований при нормировании ширины полос движения и проезжей части (УД-47/274 от 01.11.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 2840 | 1894.28 | 1894.28 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 2840 | 1894.28 | 1894.28
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.7 | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные документы в части учёта аэродинамических явлений для балочных мостов (УД-47/268 от 01.11.2010), ОАО "Гипротрансмост" | 2010 | № 2 от 12.10.2010 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 3000 | 3000 | 3000
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4. | Пересмотр и разработка нормативных документов в области строительства и реконструкции автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  | 16890 | 10074.4 | 10074.4
4.4.1 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению вариантов дорожных одежд" (от 02.10.2009 № УД-47/255), ФГУП "РосдорНИИ" № 13285.7712006319.09.1.070.9 от 03.11.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 1300 | 923 | 923 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1300 | 923 | 923
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по проектированию автомобильных дорог на подходах к крупным городам" (УД-47/249 от 24.09.2009, 2009) ООО "НПФ РУСАВТОДОР" № 13285.7710660999.09.1.001.3 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 2700 | 1188 | 1188 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2700 | 1188 | 1188
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных покрытий", гражданского назначения (от 15.09.2009 № УД-47/227) ФГУП "РосдорНИИ" № 13285.7712006319.09.1.065.4 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 2 от 13.08.2009 | 2700 | 1810 | 1810 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2700 | 1810 | 1810
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.4 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по вводу объектов капитального строительства и капитального ремонта в эксплуатацию (УД-47/187 от 20.08.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010 | 2010-07-13 | 790 | 790 | 790 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 790 | 790 | 790
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог (УД-47/180 от 20.08.2010), АНО "НИИ ТСК" | 2010-2011 | 2010-07-09 | 2700 | 1350 | 1350 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 2700 | 1350 | 1350
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий в скользящих формах (УД-47/172 от 18.08.2010), МАДИ (ГТУ) | 2010-2011 | 2010-07-09 | 1400 | 932.4 | 932.4 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 1400 | 932.4 | 932.4
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.7 | Разработка нормативно-технического документа, устанавливающего требования к устройству коллектора для инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения (УД-47/284 от 11.11.2010), ООО "Институт "Каналстройпроект" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 3300 | 1881 | 1881 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 3300 | 1881 | 1881
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.8 | Разработка предложений по внесению изменений в ГОСТ Р 52748-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения" в части нагрузок. (УД-47/245 от26.10.2010), МАДИ (ГТУ) | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 2000 | 1200 | 1200 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 2000 | 1200 | 1200
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Совершенствование системы оценки соответствия объектов дорожного хозяйства |  |  | 29892.5 | 15778.125 | 15778.125
4.5.1 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных покрытий автомобильных дорог", гражданского назначения (от 02.09.2009 № УД-47/204) МАДИ (ГТУ) № 13285.7714029600.09.1.026.1 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 2 от 13.08.2009 | 4000 | 2000 | 2000 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 4000 | 2000 | 2000
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при устройстве литых эмульсионно-минеральных смесей", гражданского назначения (от 09.09.2009 № УД-47/214) МАДИ (ГТУ) № 13285.7714029600.09.1.027.2 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 2520 | 2268 | 2268 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2520 | 2268 | 2268
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Разработка ОДМ "Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в железобетонных конструкциях мостовых сооружений на автомобильных дорогах методом потенциалов полуэлемента" (от 10.12.2009 № УД-47/340) ГОУ ВПО МИИТ № 13285.7715027733.09.1.002.1 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 1950 | 975 | 975 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1950 | 975 | 975
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по устройству тонких износостойких защитных слоев из горячих асфальтобетонных смесей с применением модифицированных вяжущих" (от 10.12.2009 № УД-47/339) ФГУП "РосдорНИИ" № 13285.7712006319.09.1.073.3 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 1900 | 1425 | 1425 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1900 | 1425 | 1425
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.5 | «Разработка комплекта нормативно-технических документов по специализированному гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства и по использованию специализированной гидрометеорологической информации при зимнем содержании автомобильных дорог» (от 10.10.2008 № УД 47/171; Д/с УД-47/116 от 29.04.2009 ) ФГУП "РосдорНИИ" № 13285.7712006319.08.1.060.7 от 27.11.20 | 2008-2009 | № 3/31 от 25.08.2008 | 6212.5 | 1115.625 | 1115.625 |  |  |  | Работы по контракту выполнены в полном объеме. Контракт исполнен. Распоряжение № 296-р 14.04.2010 «Об издании и применении ОДМ 218.8.002.-2010 «Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог с использованием специализированной гидрометеорологической информации (для опытного применения)».
|  |  |  | 6212.5 | 1115.625 | 1115.625
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.6 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по измерению протяженности автомобильных дорог (УД-47/201 от 25.08.2010), ООО "РостДорСервис" | 2010 | 40360 | 1270 | 1270 | 1270 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1270 | 1270 | 1270
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Методические рекомендации по содержанию автодорожных тоннелей (ОПО-12/552 от 14.10.2004), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010 | 2004 | 400 | 120 | 120 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 400 | 120 | 120
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.8 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог" (УД-47/277 от 01.11.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 1620 | 810 | 810 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 1620 | 810 | 810
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.9 | Разработка ОДМ "Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах" (УД-47/264 от 01.11.2010), МИИТ | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 2960 | 1287.6 | 1287.6 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 2960 | 1287.6 | 1287.6
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.10 | Разработка ОДМ "Оценка прочности нежестких дорожных одежд" (УД-47/263 от 01.11.2010), МАДИ (ГТУ) | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 2200 | 1465.2 | 1465.2 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 2200 | 1465.2 | 1465.2
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.11 | Разработка методических рекомендаций по порядку подготовки и содержанию конкурсной документации, типовым условиям, порядку заключения и исполнения долгосрочного государственного контракта на выполнение работ по ремонту (капитальному ремонту) и содержанию автомобильных дорог федерального значения (УД-47/267 от 01.11.2010), ЗАО "НИПИ ТРТИ" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 2480 | 1654.16 | 1654.16 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 2480 | 1654.16 | 1654.16
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.12 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению колееобразования асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса" (УД-47/256 от 01.11.2010), ООО "Инновационный технический центр" | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 2380 | 1387.54 | 1387.54 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2380 | 1387.54 | 1387.54
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Совершенствование комплекса стандартов по вопросам экологической безопасности |  |  | 16217.1 | 10229.186 | 10229.186
4.6.1 | Разработка ОДМ "Цементы для бетонов транспортных сооружений" (от 10.12.2009 № УД-47/331) ООО "Биотех" № 13285.7704606249.09.1.001.3 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 3000 | 2100 | 2100 |  |  |  | Разработана проект ОДМ "Цементы для бетонов транспортных сооружений". Контракт исполнен.
|  |  |  | 3000 | 2100 | 2100
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6.2 | Разработка ОДМ "Рекомендации по контролю качества дорожных знаков" (от 10.12.2009 № УД-47/338) ООО "Инновационный технический центр" № 13285.7721668982.09.1.002.6 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 1700 | 850 | 850 |  |  |  | Доработан проект ОДМ "Рекомендации по контролю качества дорожных знаков" по полученным замечаниям. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1700 | 850 | 850
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6.3 | Разработка ОДМ "Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах" (УД-47/199 от 25.08.2010), ООО "Деформационные швы и опорные части" | 2010-2011 | 40364 | 5717.1 | 3773.286 | 3773.286 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 5717.1 | 3773.286 | 3773.286
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6.4 | Разработка предложений по внесению изменений в ГОСТ 31015-2002 "Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия". (УД-47/266 от 01.11.2010), ООО "РАСТОМ" | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 1500 | 999 | 999 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 1500 | 999 | 999
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6.5 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по снижению фракционной сегрегации асфальтобетонных смесей" (УД-47/255 от 01.11.2010), ООО "Инновационный технический центр" | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 2380 | 1387.54 | 1387.54 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 2380 | 1387.54 | 1387.54
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6.6 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий" (УД-47/269 от 01.11.2010), ООО "Инновационный технический центр" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 1920 | 1119.36 | 1119.36 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 1920 | 1119.36 | 1119.36
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 | Совершенствование методов повышения безопасности дорожного движения |  |  | 2880 | 2880 | 2880
4.7.1 | Разработка сборника типовых форм исполнительной производственно-технической документации, используемой при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Ростехнадзора. (УД-47/238 от 01.10.2010), ООО "Смоленск-ДорНИИ-Проект" | 2010 | № 3 от 05.07.2010 | 2880 | 2880 | 2880 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2880 | 2880 | 2880
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 | Совершенствование системы контроля качества при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 | Разработка методов прогнозирования срока службы дорожных и мостовых конструкций |  |  | 20780 | 14859.04 | 14859.04
4.9.1 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах" (УД-47/243 от 21.09.2009) ФГУП "РосдорНИИ" № 13285.7712006319.09.1.066.5 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 1400 | 560 | 560 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1400 | 560 | 560
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9.2 | Разработка проекта ГОСТ Р "Интеллектуальные транспортные системы. Рекомендуемая модель архитектуры для сектора ИТС. Часть 1. Сервисные домены, сервисные группы и сервисы в секторе ИТС" (УД-47/322 от 10.12.2009) ФГУП "ВНИИНМАШ" № 13285.7734036420.09.1.001.3 от 28.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 2500 | 1000 | 1000 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2500 | 1000 | 1000
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9.3 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по устройству дорожных удерживающих ограждений из монолитного цементобетона" (от 10.12.2009 № УД-47/337) ГОУ ВПО МАДИ (ГТУ) № 13285.7714029600.09.1.032.7 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 1900 | 950 | 950 |  |  |  | Изучены технологии устройства ограждений из монолитного цементобетона с поэтапным контролем качества бетонной смеси. Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1900 | 950 | 950
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9.4 | Разработка ОДМ "Ограждения дорожные удерживающие парапетного типа из железобетона и монолитного цементобетона" (от 10.12.2009 № УД-47/336) ГОУ ВПО МАДИ (ГТУ) № 13285.7714029600.09.1.031.6 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 1900 | 950 | 950 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1900 | 950 | 950
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9.5 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах" (УД-47/184 от 20.08.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | 40372 | 1800 | 1080 | 1080 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 1800 | 1080 | 1080
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9.7 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по устройству тросовых дорожных ограждений для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах" (УД-47/202 от 25.08.2010), ЗАО "Нара" | 2010 | 40372 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 5500 | 5500 | 5500
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9.8 | Разработка новой редакции Правил учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации (взамен Правил учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации, 1998 г.) (УД-47/186 от 20.08.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010 | 40372 | 2240 | 2240 | 2240 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2240 | 2240 | 2240
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9.9 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по организации и проведению работ по категорированию и ведению реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности (УД-47/200 от 25.08.2010), ООО "БИПРОАСКО" | 2010 | 40372 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1300 | 1300 | 1300
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9.10 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог на основе анализа отчественного и зарубежного опыта (УД-47/185 от 20.08.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | 40372 | 2240 | 1279.04 | 1279.04 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 2240 | 1279.04 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.11. | Совершенствование системы ценообразования в дорожном хозяйстве |  |  | 20810 | 10868 | 10868
4.11.1 | Структурный анализ нормативно-методической базы по ценообразованию с разработкой пилотного проекта (от 18.09.2009 № УД-47/238) ФГУ "ФЦЦС" № 13285.7708071932.09.1.001.2 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 18.08.2009 | 4460 | 1784 | 1784 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 4460 | 1784 | 1784
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.11.2 | Исследование и анализ ценообразования в дорожном строительстве в Российской Федерации и в международной практике с разработкой предложений по совершенствованию системы ценообразования в дорожном хозяйстве (УД-47/188 от 20.08.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010 | 40372 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 3000 | 300 | 3000
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.11.3 | Разработка рекомендаций по определению сметной стоимости строительной продукции в дорожной отрасли на основе банка данных о стоимости ранее построенных и запроектированных объектов-аналогов. (УД-47/250 от 29.10.2010), ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 5950 | 2481.15 | 2481.15 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 5950 | 2481.15 | 2481.15
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.11.4 | Разработка информационной системы в рамках реализации Концепции системы управления стоимостью строительства в целях её опытной эксплуатации. (УД-47/246 от 26.10.2010), ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 5950 | 2975 | 2975 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 5950 | 2975 | 2975
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.11.5 | Разработка "Сборника отраслевых сметных нормативов (элементных сметных норм и единичных расценок), применяемых при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений на них" (УД-47/271 от 01.11.2010), ЗАО "Центр стратегических автодорожных исследований" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 1450 | 627.85 | 627.85 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке.
|  |  |  | 1450 | 627.85 | 627.85
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.12 | Совершенствование установления норм в области проектирования на основе анализа последствий чрезвычайных ситуаций |  |  | 10050 | 7816 | 5316
4.12.1 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по порядку разработки, утверждения, состава и требований к проектной документации на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" (УД-47/245 от 21.09.2009, 2009) ФГУП "РосдорНИИ" № 13285.7712006319.09.1.067.6 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 2 от 13.08.2009 | 3500 | 3150 | 3150 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 3500 | 3150 | 3150
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.12.2 | Разработка рекомендаций по применению норм ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в дорожном хозяйстве (от 28.09.2009 № УД 47/251) Фонд "Центр стратегических разработок" № 13285.7706201537.09.1.001.5 от 03.11.2009 | 2009-2010 | № 4 от 01.09.2009 | 2500 | 2500 | 0 |  |  |  | Контракт расторгнут. Соглашение о расторжении №УД 47/108 от 31.05.2010.
|  |  |  | 2500 | 2500 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.12.3 | Разработка рекомендаций по организации метрологического обеспечения измерений, контроля и испытаний на предприятиях дорожного хозяйства в соответствии с положением Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", гражданского назначения (от 15.09.2009 № УД-47/226) АНО "НИИ ТСК" № 13285.7721277481.09.1.013.7 от 15.10.2009 | 2009-2010 | № 3 от 19.08.2009 | 2350 | 1316 | 1316 |  |  |  | Работа выполнена в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2350 | 1316 | 1316
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.12.4 | Разработка типового комплекта конкурсной документации для осуществления строительного контроля на федеральных автомобильных дорогах (от 10.12.2009 № УД-47/335) ООО "Инновационный технический центр" № 13285.7721668982.09.1.001.5 от 29.12.2009 | 2009-2010 | № 3 от 17.11.2009 | 1700 | 850 | 850 |  |  |  | Работы по контракту выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 1700 | 850 | 850
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.13 | Совершенствовние методов прогнозирования срока службы доожных и мостовых конструкций |  |  | 0 | 0 | 0
4.14 | Совершенствование методов испытаний материалов, изделий и конструкций |  |  | 8100 | 8100 | 8100
4.14.1 | Разработка ОДМ "Определение физико-механических свойств асфальтобетонов из горячих смесей, гармонизированных с европейскими нормами" (УД-47/155 от 05.08.2010), ООО "Инновационный технический центр" | 2010 | 40360 | 2600 | 2600 | 2600 |  |  |  | Работы по контракту выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 260 | 2600 | 2600
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.14.2 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению сопротивляемости истиранию асфальтобетонных покрытий под воздействием шипованных шин (УД-47/207 от 01.09.2010), АНО "НИИ ТСК" | 2010 | 40372 | 2600 | 2600 | 2600 |  |  |  | Работы по контракту выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2600 | 2600 | 2600
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.14.3 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению модуля упругости дорожной одежды с использоваием статического жесткого штампа" (УД-47/154 от 05.08.2010), ООО "инновационный технический центр" | 2010 | 40360 | 2900 | 2900 | 2900 |  |  |  | Работы по контракту выполнены в полном объеме. Контракт исполнен.
|  |  |  | 2900 | 2900 | 2900
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Неиспользованные средства |  |  |  | 11093.545
11093.545
0
0
| Подпрограмма «Морской транспорт» |  |  | 0 | 9000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 9000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1. | Разработка методов использования судов государственного назначения, танкеров, обслуживающего флота, обнспечивающих снижение потребности в их количестве и эксплуатационных расходов | [8 empty] | Финансирование не открыто из-за заблокирования счета
[5 empty] | 2000 | 0
2. | Анализ использования средств производства в морских портах и подготовка предложений по совершенствованию технологии перевалки грузов, направленных на повышение пропускной способности портов и их конкурентноспособности | [8 empty] | Финансирование не открыто из-за заблокирования счета
[5 empty] | 5000 | 0
3. | Разработка информационно-вычислительных систем автоматизации технологических и управленчиских процессов | [8 empty] | Финансирование не открыто из-за заблокирования счета
[5 empty] | 2000 | 0
| Подпрограмма «Внутренние водные пути» |  |  | 0 | 15400 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 15400 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Гражданская авиация» |  |  | 50000 | 50000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50000 | 50000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1. | Научное обеспечение программных мероприятий |  |  | 0 | 0 | 0
1.1. | Прогнозирование развития воздушного транспорта и исследование рынка авиатранспортных услуг | 2010 год |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  |  | 26000 | 26000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Научное обеспечение разработки и внедрение новых технологий и оборудования в сфере развития наземных аэропортовых и аэродромных комплексов | 2010 год |  | 0 | 0 | 0 |  | - | -
|  |  |  | 22000 | 22000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Научное обеспечение разработки и внедрение новых технологий и оборудования в сфере обеспечения авиационной безопасности на воздушном транспорте | 2010 год |  | 0 | 0 | 0 |  | - | -
|  |  |  | 2000 | 2000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Расходы общепрограммного характера, всего |  |  | 144780 | 71275 | 70267
|  |  |  | 144780 | 71275 | 70267
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Составление раздела "Влияние автодорожного комплекса на окружающую среду" ежегодного государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации" (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 1993г. № 53). Госконтракт №РТМ-46/10 от 14.09.2010 Исполнитель: ОАО «НИИАТ» | 14.09.2010 - 23.11.2010 | 2010-08-26 | 1425 | 1425 | 1425 |  |  |  | В четвертом квартале 2010г. произведена приемка и оплата первого и второго (заключительного) этапов работ по государственному контракту. В ходе выполнения указанных этапов получены следующие результаты: показаны основные тенденции развития автодорожного комплекса и его воздействия на окружающую среду, установлены целевые ориентиры в области устойчивого развития транспортных систем, обеспечивающие минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Разработан доклад, включающий: характеристику современного состояния автодорожного комплекса (АДК), включая анализ транспортной работы, состояние парка транспортных и дорожно-строительных машин, потребление топлива и других природных ресурсов и т.п.; оценку негативного воздействия АДК России на окружающую среду и здоровье населения; основные направления природоохранной деятельности в АДК России в 2009г., обоснование приоритетных направлений государственной политики в области повышения экологической безопасности функционирования АДК. Работы по государственному контракту завершены.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Научные исследования в сфере регулирования экологических характеристик автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации. Госконтракт №РТМ-63/10 от 01.12.2010 Исполнитель: ОАО «НИИАТ» | 01.12.2010-27.09.2010 | 2010-11-18 | 5800 | 4000 | 4000 |  |  |  | В четвертом квартале 2010 г. произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа работ по календарному плану. В ходе выполнения этапа были получены следующие результаты: проанализировано влияние технического состояния на характеристики экологической безопасности автотранспортного средства, общие организационные принципы оценки соответствия конструкции и технического состояния автотранспортных средств по критериям экологической безопасности и зарубежный опыт, проведен анализ нормативно-правовой базы и особенностей организации системы обеспечения экологической безопасности АТ в РФ, дано определение критериев оценки конструкции и технического состояния АТС по условиям экологической безопасности, проведена разработка проектов государственных стандартов, регламентирующих требования по выбросу загрязняющих веществ АТС, находящихся в эксплуатации. Работы по первому этапу государственного контракта завершены. Работы по второму этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Разработка приоритетных направлений и плана мероприятий по обеспечению инновационного развития транспортного комплекса Российской Федерации. Госконтракт №РТМ-93/09 от 18.11.2009г. Исполнитель: ЗАО "Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры" | 18.11.2009 - 20.01.2010 | 2009-10-03 | 3950 | 2150 | 2150 |  |  |  | В первом квартале 2010 г. произведена приемка и оплата второго (заключительного) этапа НИР по государственному контракту. В ходе выполнения указанного этапа получены следующие результаты: определены перспективные направления развития фундаментальной и прикладной науки для транспортного комплекса России (ведущие исследовательские центры, наиболее перспективные разработки, научные задачи, требующие первоочередного решения для успешного развития транспортного комплекса России), разработан прогноз ресурсных потребностей научно-технологического развития транспортного комплекса России, определены необходимые меры для поддержки инноваций в транспортном комплексе Российской Федерации, подготовлены предложения по формированию перечня отраслевых критических технологий для транспортной системы Российской Федерации Работы по государственному контракту завершены.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Научное исследование проблемы повышения энергоэффективности российских морских и речных транспортных судов, обеспечивающих снижение выбросов парниковых газов, и подготовка прогноза развития ситуации (динамики снижения выбросов) на период до 2050 года Госконтракт №РТМ-45/10 от 14.09.2010 Исполнитель: ЗАО «ЦНИИМФ» | 14.09.2010- 06.09.2011 | 2010-08-26 | 4500 | 2500 | 2500 |  |  |  | В четвертом квартале 2010г. произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа работ по государственному контракту. В ходе выполнения указанного этапа получены следующие результаты: проведен анализ обязательств Российской Федерации, вытекающих из рамочной конвенции ООН по изменению климата и Киотского протокола; определено количество существующих выбросов парниковых газов морскими и речными транспортными судами, плавающими под государственным флагом Российской Федерации; определен эксплуатационный коэффициент энергоэффективности основных типов существующих морских и речных транспортных судов, плавающих под государственным флагом Российской Федерации. Работы по второму этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Разработка концепции, общесистемного технического задания на проектирование, эскизного проекта и основных проектных решений автоматизированной системы управления транспортным комплексом РФ (АСУ ТК). Госконтракт №РТМ-81/09 от 19.10.2009г. Исполнитель: ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" | 19.10.2009 - 30.07.2010 | 2009-09-28 | 56000 | 39000 | 39000 |  |  |  | В 2010 году произведена приемка и оплата второго и третьего этапов работ. В ходе выполнения указанных этапов получены следующие результаты: разработаны общесистемные технические задания на АСУ ТК., е частные технические задания на сегменты Системы, а так же эскизные проекты и основных проектных решений АСУ ТК. Работы по государственному контракту завершены.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Актуализация программы развития транспортного комплекса Московского региона на период 2010–2015 годы и на перспективу до 2020 года с выделением перечня первоочередных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, необходимой для создания международного финансового центра. Госконтракт РТМ-80/10 от 13.12.2010г. Исполнитель: ГУУ "Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы" | 13.12.2010- 13.08.2011 | 2010-11-17 | 18600 | 7440 | 7440 |  |  |  | В четвертом квартале 2010 г. произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа работ по календарному плану. В ходе выполнения этапа были получены следующие результаты: проанализировано значение транспортного комплекса Московского региона в экономическом развитии города Москвы и Московской области, Центрального федерального округа и Российской Федерации, предпосылки разработки концепции и программы развития транспортного комплекса Московского региона на период 2010–2015 годы и на перспективу до 2020 года, краткая характеристика экономического развития Московского региона, оценка грузовой базы транспортного комплекса Московского региона, характеристика современного состояния и проблем развития транспортного комплекса Московского региона. оценка влияния финансового и экономического кризиса на развитие транспортного комплекса Московского региона, прогнозные тенденции социально-экономического развития Москвы и Московской области на период до 2020 года, прогноз развития грузовой базы транспортного комплекса Московского региона до 2020 года, прогноз объемов перевозки пассажиров в Московском регионе до 2020 года, Цели, задачи и целевые показатели развития транспортного комплекса Московского региона, приоритетные направления и основные мероприятия развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры Московского региона, укрупненная оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации концепции развития транспортного комплекса Московского региона на период 2010–2015 годы и на перспективу до 2020 года, возможные механизмы реализации концепции. Работы по первому этапу государственного контракта завершены. Работы по второму этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7 | Научное обоснование разработки организационно-экономической модели реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и актуализация ее основных положений» в 2010 г. Госконтракт №РТМ-76/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ФГУП "Научный центр по комплексным транспортным проблемам Министерства транспорта Российской Федерации" | 10.12.2010- 13.05.2011 | 2010-11-25 | 5000 | 300 | 300 |  |  |  | В четвертом квартале 2010 г. произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа работ по календарному плану. В ходе выполнения этапа были получены следующие результаты: анализ существующей системы управления реализацией Транспортной стратегии, а именно ресурсного научного, кадрового, финансового обеспечения мероприятий Транспортной стратегии и механизмов ее реализации, как на уровне Министерства транспорта, так и на уровне федеральных агентств и службы, подведомственных Министерству транспорта Российской Федерации, а также представить описание существующего ресурсного обеспечения. Работы по первому этапу государственного контракта завершены. Работы по второму (заключительному) этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
8 | Научное обоснование решения проблемы доступности и качества транспортных услуг для населения Российской Федерации» в 2010 г. Госконтракт №РТМ-71/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ООО "Финансовый и организационный консалтинг". | 10.12.2010- 13.05.2011 | 2010-11-25 | 4830 | 1932 | 1932 |  |  |  | В четвертом квартале 2010 г. произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа работ по календарному плану. В ходе выполнения этапа были получены следующие результаты: анализ опыта развитых зарубежных стран (США, Канада, страны ЕС) в сфере доступности и качества транспортных услуг, включающий в себя: анализ целей и принципов государственной политики в области доступности и качества транспортных услуг; анализ применяемых параметров и критериев доступности и качества транспортных услуг; анализ подходов и мер по обеспечению доступности и качества транспортных услуг; анализ существующей ситуации в сфере обеспечения доступности и качества транспортных услуг в Российской Федерации, включающий в себя: требования Транспортная стратегия до 2030 года в сфере обеспечения доступности и качества транспортных услуг для населения; анализ государственной политики в области доступности и качества транспортных услуг; анализ подходов и мер по обеспечению доступности и качества транспортных услуг. Работы по первому этапу государственного контракта завершены. Работы по второму этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Научно-методические рекомендации по выработке подходов к обеспечению экологической безопасности объектов транспортного комплекса с учетом международных требований. Госконтракт №РТМ-75/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ОАО "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" | 10.12.2010- 15.05.2011 | 2010-11-25 | 4700 | 1700 | 1700 |  |  |  | В четвертом квартале 2010 г. произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа работ по календарному плану. В ходе выполнения этапа были получены следующие результаты: анализ подходов к формированию основных принципов экологической безопасности, в том числе политики устойчивого развития и экологически устойчивого транспорта; общеевропейской программы (ОПТОСОЗ), определены критерии эффективности и результативности мероприятий, необходимых для достижения уровня экологической безопасности, соответствующие международным требованиям, анализ специфики обеспечения экологической безопасности на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Работы по первому этапу государственного контракта завершены. Работы по второму этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Разработка проекта концепции энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортной отрасли. Госконтроакт №РТМ-72/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ОАО "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" | 10.12.2010- 03.06.2011 | 2010-11-25 | 4800 | 1920 | 1920 |  |  |  | В четвертом квартале 2010 г. произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа работ по календарному плану. В ходе выполнения этапа были получены следующие результаты: анализ современного состояния и проблем в области энергоемкости, энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортной отрасли Российской Федерации, включая оценку текущего состояния в данных областях по отношению к уровням передовых стран, включая сопоставительные примеры использования в транспортной отрасли Российской Федерации с мировых практик или технологиями в данной области, приведены основные направления энергосбережения в транспортной отрасли, а так же принципиальные подходы к созданию и эксплуатации перспективных транспортных технологий. Работы по первому этапу государственного контракта завершены. Работы по второму этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Научно-методическое обеспечение и разработка модели взаимодействия различных транспортных систем. Госконтракт №РТМ-74/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ЗАО "Центр экономических исследований и стратегических программ" (ЗАО "ЦЭИСП") | 10.12.2010- 13.08.2011 | 2010-11-25 | 6000 | 2400 | 2400 |  |  |  | В четвертом квартале 2010 г. произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа работ по календарному плану. В ходе выполнения этапа были получены следующие результаты: анализ международных стандартов и международной практики транспортного учета и расчета транспортной доступности, включая выводы об их применимости для Российской Федерации на примере развитых стран», а именно рассмотрены критерии оценки транспортной доступности, транспортное моделирование, использование информационных технологий для планирования транспортного предложения и спроса, Управление доступом к транспортной сети; обзор состояния в области ведения учета движения маршрутов общественного транспорта в Российской Федерации и текущего состояния в области ведения учета маршрутов на примере пилотного региона (Тверская область). Работы по первому этапу государственного контракта завершены. Работы по второму этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Разработка отраслевой информационно-аналитической системы мониторинга научной, инновационной деятельности предприятий и организаций транспортного комплекса Российской Федерации. Госконтракт №РТМ-73/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ГОУВПО "Московский государственный технический университет "МАМИ" | 10.12.2010- 13.08.2011 | 2010-11-25 | 8000 | 500 | 500 |  |  |  | В четвертом квартале 2010 г. произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа работ по календарному плану. В ходе выполнения этапа были получены следующие результаты: разрабатывается описание требований пользователя к П-МНИ, а именно: анализ информационно-программного обеспечения, используемого предприятиями, организациями и учреждениями транспортного комплекса для формирования отчетности по учебной, научной и инновационной деятельности, обобщение результатов анализа нормативных правовых и распорядительных документов, информационно-программного обеспечения и интервьюирования потенциальных пользователей П-МНИ, описание требований пользователя к П-МНИ, анализ интервьюирования потенциальных пользователей П-МНИ. Работы по второму этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Разработка проекта концепции, технической документации системы доступа субъектов транспортного комплекса Российской Федерации к научным и образовательным информационным ресурсам. Госконтракт №РТМ-78/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ООО "ИБС Экспертиза" | 10.12.2010- 13.08.2011 | 2010-11-25 | 7275 | 2000 | 2000 |  |  |  | В четвертом квартале 2010 г. произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа работ по календарному плану. В ходе выполнения этапа были получены следующие результаты: описание объектов автоматизации, включая описание организационной структуры, условий функционирования, территориального расположения объектов; перечень информационных ресурсов и автоматизируемых процессов с их краткими характеристиками; описание текущего состояния средств автоматизации и телекоммуникационной инфраструктуры объектов автоматизации; перечень смежных систем, с которыми предполагается организовать информационное взаимодействие. Работы по первому этапу государственного контракта завершены. Работы по второму этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Исследование процессов сбора информации и подготовки отчетности (в том числе финансовой) о ходе выполнения федеральных целевых программ, федеральных адресных инвестиционных программ и разработка методов и средств их оптимизации с использованием возможностей автоматизации. Госконтракт № РТМ-77/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ООО "ИБС Экспертиза" | 10.12.2010- 23.05.2011 | 2010-11-25 | 13900 | 3000 | 3000 |  |  |  | В четвертом квартале 2010 г. произведена приемка и оплата первого (промежуточного) этапа работ по календарному плану. В ходе выполнения этапа были получены следующие результаты: порядок разработки и реализации ФЦП, правила формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, анализ процессов сбора информации и подготовки регламентированной отчетности о ходе реализации программы и проектов транспортного комплекса, модель информационных потоков о ходе реализации ФЦП и ФАИП, разработаны методы и средства оптимизации процессов сбора и подготовки регламентов о ходе выполнения ФЦИ И ФИАП. Работы по первому этапу государственного контракта завершены. Работы по второму этапу государственного контракта выполняются в соответствии с календарный планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по Расходам общепрограммного характера |  |  | 144780 | 70267 | 70267
|  |  |  | 144780 | 70267 | 70267
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Не распределенные лимиты бюджетных обязательств на год |  |  | 0 | 1008 | 0 |  |  |  | Нераспределенный лимит в объеме 1008,0 тыс.рублей - экономия по результатам конкурсных процедур, проведенных в конце 2010 года
|  |  |  | 0 | 1008 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Битейкин Никита Андреевич Телефон: (499) 262-48-40; E-mail: biteykin@ppp-transport.ru