## Свод
Форма № 3
Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) в I полугодии 2011 года в рамках федеральной целевой программы
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования на 2011 г. (тыс. рублей) | [5 empty] | Обобщенные показатели (тыс. рублей) |  |  | Выполненные работы в I полугодии 2011 г. (в натуральных показателях)
|  | Федеральный бюджет |  | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования |  | Освоено с начала года за счет всех источников
|  | Бюджетные назначения по программе на 2011 г. | Кассовые расходы госзаказчика в I полугодии 2011 года | Преду-смотрено утвер-жденной ФЦП на 2011 г. | Факти-ческие расхо-ды в I полугодии 2011г. | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2011 г. | Фактические расходы в I полугодии 2011 г. | Предусмот-рено на 2011 г. | Фактические расходы в I полугодии 2011 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Всего по ФЦП: | 3620711.6 | 3137.06 | 0 | 0 | 2665971.87 | 599064.3098 | 6586683.47 | 602201.3698 | 636321.2087
в том числе:
| Бюджетные инвестиции, всего | 3620711.6 | 3137.06 | 0 | 0 | 2665971.87 | 599064.3098 | 6586683.47 | 602201.3698 | 636321.2087
в том числе:
2. | Направление I "Модернизация системы организации воздушного движения": | 1873980 | 0 | 0 | 0 | 2643700 | 594692.4398 | 4817680 | 594692.4398 | 630689.3487
2.1 | Техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Хабаровск, Хабаровский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778.1712 | 0 | 32778.1712 | 32348.7718 | Выполнены монтажные работы и автономная отладка оборудования, комплексная отладка оборудования и его интеграция с комплексом средств автоматизации планирования и использования воздушного пространства (КСА ПИВП). Проведены приемочные испытания районной автоматизированной системы (РАС УВД).
2.2 | Реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра ЕС ОрВД, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки, г. Калининград, Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20816.1829 | 0 | 20816.1829 | 20816.1829 | В стадии завершения работы по строительству здания Калинирнградского РЦ ОВД.
2.3 | Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработаный рабочий проект на реконструкцию здания под укрупненный центр находится в Главгосэкспертизе.
2.4 | Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м), г.Магадан, Магаданская область | 122200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122200 | 0 | 0 | Получено положительное заключениею. Проводится конкурс по выбору подрядной организации на выполнение СМР.
2.5 | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 298000 | 0 | 298000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматрирвающие реализацию объекта в последующие годы.
2.6 | Реконструкция технологического здания (площадью 2800 кв. м) и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара | 215200 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 218200 | 0 | 0 | Проектная документация получила положительное заключение ФГУ "Главгосэкспертиза России" (11.04.11), утверждена приказом Росавиации № 324 от 08.06.11. Проект договора на выполнение работ по объекту в части разработки рабочей документации выслан проходит согласование и подписание в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". Проект договора на выполнение работ по объекту в части оснащения АС ОрВД проходит согласование в Росавиации.
2.7 | Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 238000 | 0 | 238000 | 0 | 0 | Поданы предложения по переносу меропрития по оснащению АС ОрВД на последующие годы
2.8 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, включая оснащение КСА ПИВП, г. Ноглики, Сахалинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.24 | 0 | 1725.24 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.9 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Полярный, включая оснащение приводными радиостанциями, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами радиосвязи, г. Полярный, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 0 | 2548 | 3640 | Выполнены работы по разработке проектной документации в полном объеме.
2.10 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Советская Гавань, включая КСА ПИВП, средства ОВЧ радиосвязи, г. Советская Гавань, Хабаровский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2011 году планируется заключить договор на установку КСА ПИВП с окончанием выполнения работ в 2012 году (перенос срока ввода объекта на 2012 года предусмотрен предложениями по корректировке ФЦП).
2.11 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тобольск, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, г. Тобольск, Тюменская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.133 | 0 | 348.133 | 0 | Произведено авансирование строительно-монтажных работ под установку АРП (перенос срока ввода объекта на 2012 года предусмотрен предложениями по корректировке ФЦП).
2.12 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Внуково, включая оснащение радиомаячными системами посадки, автоматическим радиопеленгатором, тренажером типа "Вышка", модернизацию посадочного радиолокатора, оснащение средствами радиосвязи, Московская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Введен в эксплуатацию автоматический радиопелегатор (АРП). Поставка оборудования АРП DF 2000 ДС перенаправлена в Калугу.
2.13 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ванавара, включая оснащение КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Ванавара, Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | Работы по объекту завершены в 2010 году, что предусмотрено предложениями по корректировке ФЦП.
2.14 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Вилюйск, включая строительство КДП модульного типа, оснащение оборудованием УВД, моноимпульсным вторичным радиолокатором, оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г.Вилюйск, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | ПСД получила отрицательное заключение, готовится к повторному рассмотрению в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Выполнение работ перенесено в соотвествии с предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 годы.
2.15 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Владикавказ, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, системой посадки, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | В 2011 году планируется: - завершить работы по установке СКРС; - заключить договор на установку КСА ПИВП с окончанием выполнения работ в 2011 году; - заключить договор на установку РМС с окончанием выполнения работ в 2012 году.
2.16 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Геленджик, включая оснащение КСА ПИВП,средствами радиосвязи, модернизация трассовой радиолокационной позиции, абанентской спутниковой станцией, г. Геленджик, Краснодарский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | В 2011 году планируется: - начать работы по установке КСА ПИВП с окончанием выполнения работ в 2012 году; - завершить работы по утсановке автономного ветроэнергетического комплекса.
2.17 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Гыда, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, п.Гыда, Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Положительное заключение не получено.
2.18 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Депутатский, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, п.Депутатский, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Положительное заключение не получено.
2.19 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кепервеем, включая строительство КДП, оснащение оборудованием УВД и связи, КСА ПИВП, учебного класса, г. Кепервеем, Чукотский АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.20 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Красноселькуп, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, п.Красноселькуп, Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Положительное заключение не получено.
2.21 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мезень, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводной радиостанцией, п.Мезень, Архангельская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Положительное заключение не получено.
2.22 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мирный, включая оснащение учебного класса, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, системой ближней навигации, г. Мирный, Республика Саха (Якутия) | 38330 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 8164.3087 | 39630 | 8164.3087 | 11663.2981 | Отрицательное заключение ФГУ "Главгосэкспертиза России". Поставлено оборудование RVSM. Выполнены работы по монтажу, пуско-наладке, проведены приемо-сдаточные испытания VOR/DME.
2.23 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Могоча, включая оснащение системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, модернизацию автоматического радиопеленгатора, п. Могоча, Забайкальский край | 14000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Осуществляется устранение замечаний.
2.24 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мома, включая строительство КДП модульного типа, оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, п.Мома, Республика Саха (Якутия) | 38500 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 42500 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Положительное заключение не получено.
2.25 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Набережные Челны, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, приводной радиостанцией, средствами радиосвязи, г.Набережные Челны, Республика Татарстан | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | Заключен договор на поставку АРЛК Лира-А10 и ОСП (2 к-та АРМ-150МА). Объявлен конкурс на проведение строительно-монтажных работ под устанавливаемое оборудование.
2.26 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нижняя Пеша, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, п. Нижняя Пеша, Ненецкий АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.27 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Орск, включая оснащение КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, средствами радиосвязи, г. Орск, Оренбургская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | В соответствии с заключенным договором ПСД находится на стадии разработки.
2.28 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Соболево, включая реконструкцию КДП, оснащение автоматическим радиопеленгатором,средствами радиосвязи, г. Соболево, Камчатский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | В соответствии с заключенным договором ПСД находится на стадии разработки.
2.29 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Соловки, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, системой ближней навигации, средствами радиосвязи, г. Соловки, Архангельская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | В соответствии с заключенным договором ПСД находится на стадии разработки.
2.30 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сунтар, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, приводной радиостанцией,г. Сунтар, Республика Саха (Якутия) | 29000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Положительное заключение не получено. Выполнение работ перенесено в соотвествии с предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 годы за счет внебюджетных источников.
2.31 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Лешуконское, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами радиосвязи, г.Лешуконское, Архангельская область | 33000 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 43500 | 0 | 0 | Заключен договор на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы РМА/РМД. Объявлен конкурс на проведение строительно-монтажных работ под установку РМА/РМД. Подготовлен проект договора на установку ВЧ связи для прохождения комиссии по крупным сделкам.
2.32 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Хайрюзово, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, автоматическим радиопеленгатором, г.Усть-Хайрюзово, Камчатский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 628.614 | 12000 | 628.614 | 0 | Произведено авансирование строительно-монтажных работ под установку АРП (в 2011 году планируется ввод АРП в эксплуатацию).
2.33 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Белгород, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Белгород, Белгородская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 542 | 11000 | 542 | 0 | Произведено авансирование работ по установке учебного класса (в 2011 году планируется ввод учебного класса в эксплуатацию).
2.34 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Самара (Курумоч), включая оснащение КСА УВД, моноимпульсным вторичным радиолокатором, тренажерами типа "Вышка" и комплексным, КСА ПИВП, учебного класса, аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, системой посадки г. Самара, Самарская область | 10500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 87297.9 | 20500 | 87297.9 | 120147 | Выполнены работы по изготовлению и поставке АРЛК. Выполнены работы по установке комплекса средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД).
2.35 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Калининград (Храброво), включая оснащение комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, г. Калининград, Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | ПСД по РМД-НП сдано в ФГУ "Главгосэкспертиза России". ПСД по радимаячным системам не сдана в ФГУ "Главгосэкспертиза России" в связи с отсутствием совместного с Минобороны России решения о размещении указанных систем.
2.36 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Пенза, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, учебного класса, г. Пенза, Пензенская область | 8000 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 34400 | 0 | 0 | Проводится процедура согласования разногласий по монтажу и пуско-наладочным работам МВРЛ, а также на поставку и монтаж КСА ПИВП и учебного класса.
2.37 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Южно-Сахалинск, включая строительство КДП, оснащение оборудованием УВД и связи, системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, абанентской спутниковой станцией, модернизацию трассовой радиолокационной позиции и трассового радиолокационного комплекса, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 4254.2225 | 36600 | 4254.2225 | 6769.333 | Выполнены строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы под установку автомтизированный приемо-передающий центр (АППЦ). Введен в эксплуатацию.
2.38 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Вологда, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводными радиостанциями, системой ближней навигации, системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром г. Вологда, Вологодская область | 50000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 19399.4405 | 57000 | 19399.4405 | 0 | Произведена оплата работ по изготовлению АППЦ и установке СКРС (работы выполнены в 2010 году).
2.39 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД аэропорта Красноярск (Черемшанка), включая оснащение КСА ПМВП, г. Красноярск, Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.40 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мыс Шмидта, включая оснащение КСА ПИВП, средствами связи, приводной радиостанцией, г. Мыс Шмидта, Чукотский автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.41 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Николаевск-на-Амуре, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, КСА ПИВП, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край | 15400 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 18400 | 0 | 0 | Проводитсяподписание проекта документа, уточняющего объем и стоимость работ на проведение монтажных и пуско-наладочных работ в 2011 году.
2.42 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Новокузнецк, включая оснащение КСА ПИВП, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, системой коммутации речевых сообщений, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции, г. Новокузнецк, Кемеровская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 9450 | 3000 | 9450 | 13500 | Произведена установка системы коммутации речевой связи (СКРС).
2.43 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Олекминск, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Олекминск, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Осуществляется устранение замечаний.
2.44 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Стрежевой, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, г. Стрежевой, Томская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8039.5 | 0 | 8039.5 | 11485 | Получено положительное заключение ГГЭ Выполнены работы по поставке СКРС.
2.45 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Томск, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, радиомаячной системой посадки, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, системой коммутации речевых сообщений, г. Томск, Томская область | 9500 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 24500 | 0 | 0 | Проводится подписание проекта документа, уточняющего объем и стоимость работ на проведение монтажных и пуско-наладочных работ в 2011 году по АОРЛ.
2.46 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Туруханск, включая оснащение приводной радиостанцией, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Туруханск, Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | В 2011 году планируется начало строительно-монтажных работ под установку DVOR/DME, а также в соответсвии спредложениеями по корректировке планируется установка МВРЛ.
2.47 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чебоксары, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, средствами радиосвязи, г. Чебоксары, Чувашская республика | 73500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 83500 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматрирвающие реализацию объекта в последующие годы.
2.48 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ростов-на-Дону, включая оснащение радиомаячными системами посадки, аэродромным радиолокационным комплексом, системой обзора летного поля, системами ближней навигации и аппаратурой контроля и управления объектами навигации, комплексным диспетчерским тренажером, модернизацию КСА УВД, г. Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 1568 | 25000 | 1568 | 2240 | Проведен монтаж, пуско-наладочные работы DVOR/DME.
2.49 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Владивосток (Кневичи), включая строительство КДП, оснащение КДП оборудованием УВД и связи, оснащение системой ближней навигации, комплексным тренажером, КСА ПИВП, г. Владивосток, Приморский край | 145500 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 574.9 | 150500 | 574.9 | 30838.2481 | Проведены подготовительные работы по строительству здания КДП и по изготовлению технологического оборудования и специального программного обеспечения для а/п Владивосток (Кневичи); В стадии завершения работы по строительству здания КДП. Ведутся отделочные работы, помещения подготавливаются к сдаче под монтаж технологического оборудования.
2.50 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Иркутск, включая строительство КДП, оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, системой ближней навигации, автоматизированным приемо-передающим радиоцентром, г. Иркутск, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 29361.0688 | 30000 | 29361.0688 | 42995.9731 | Введен в эксплуатацию АППЦ. Выполнены работы по поставке моноимпульсного вторичного радиолокатора (МВРЛ). Проведены строительно-монтажные работы под установку DVOR/DME.
2.51 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Краснодар (Пашковский), включая оснащение радиомаячными системами посадки, приемо-передающим радиоцентром, комплексным тренажером, КСА ПИВП, системой ближней навигации, учебного класса, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Краснодар, Краснодарский край | 110500 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3920 | 115300 | 3920 | 5600 | Проведены работы по монтажу и пуско-наладке аэродромного радиолокационного комплекса (АРЛК).
2.52 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сочи (Адлер), включая строительство КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, приемо-передающим радиоцентром, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульным вторичным радиолокатором, системами обзора летного поля, многопозиционной системой наблюдения, тренажером типа "Вышка" и комплексным тренажером, г. Сочи, Краснодарский край | 132400 | 0 | 0 | 0 | 74500 | 34656.3045 | 206900 | 34656.3045 | 1963.728 | Проведены строительно монтажные работы под установку радиомаячной системы (РМС).
2.53 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сыктывкар, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, комплексным тренажером, реконструкцию трассовой позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г. Сыктывкар, Республика Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвии с предложениями по корректировке ФЦП в 2011 году планируется завершить работы по проектированию и изготовлению МВРЛ.
2.54 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Уфа, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, радиомаячными системами посадки, комплексным тренажером, КСА ПИВП, учебного класса, системой коммутации речевых сообщений, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Уфа, Республика Башкортостан | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11905.8961 | 2400 | 11905.8961 | 17008.423 | Проведены работы по установке системы сокращенных минимумов вертикального эшелонирования воздушных судов (RVSM).
2.55 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Воронеж, включая оснащение системами ближней навигации, радиомаячной системой посадки, оборудованием КДП, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами ВЧ и ОВЧ связи, г. Воронеж, Воронежская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 3255 | 54000 | 3255 | 4650 | Выполнены работы по монтажу, пуско-наладке азимутально-дальномерного радиомаяка (РМА/РМД).
2.56 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Киренск, включая оснащение КСА ПИВП, системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиоцентром, г. Киренск, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.8 | 0 | 1710.8 | 0 | Произведена оплата работ по монтажу и пуско-надке ПРС (работы выполнены в 2010 году), (учтено в предложениях по корректировке ФЦП).
2.57 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нерюнгри, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, системой ближней навигации, учебного класса, средствами радиосвязи, г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) | 23000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4969.6144 | 26000 | 4969.6144 | 7099.4491 | Проведены работы по установке RVSM.
2.58 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Урай, включая оснащение приводными радиостанциями, КСА ПИВП, г. Урай, Ханты-Мансийский АО - Югра | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 14500 | 0 | 0 | Проводится работа по устранению замечаний по ПСД и сметам.
2.59 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Уренгой, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г. Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматрирвающие реализацию объекта в последующие годы.
2.60 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ухта, включая оснащение аэродромным радиолокатором, радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами РТОП и связи, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиоцентром, г. Ухта, Республика Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | В 2011 году планиреутся начать: - работы по установке РМС и АРП; - строительно-монтажные работы по установке АППЦ.
2.61 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Хатанга, включая оснащение радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, приводной радиостанцией, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Хатанга, Красноярский край | 33500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 34500 | 0 | 0 | В соотвествии с корректировкой ФЦП выполение работ перенесено на 2012-2013 годы.
2.62 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Черский, включая оснащение системой ближней навигации, оборудованием УВД, г. Черский, Республика Саха (Якутия) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | Проект договора подряда на поставку VOR/DME находится на стадии подписания генеральным подрядчиком. Объявлен конкурс на проведение строительно-монтажных работ под устанавливаемое оборудование.
2.63 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кольцово, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, вторичным моноимпульсным радиолокатором, системой ближней навигации, тренажерами типа "Вышка" и комплексным, КСА ПИВП, КСА УВД, строительство здания КДП, г. Екатеринбург, Свердловская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 139.3891 | 15000 | 139.3891 | 199.1273 | Завершены работы по модернизации КСА УВД. В 2011 году планируется выполнить работы по установке КСА ПИВП и учебного класса, а также начать работы по установке тренажеров.
2.64 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Шереметьево, включая оснащение АКДП, комплексным тренажером, автоматическим радиопеленгатором, рабочими местами "ATC clearance" (рабочие места диспетчера руления), модернизацию посадочного радиолокатора, Московская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 610 | 10000 | 610 | 0 | Произведено авансирование работ по установке учебного класса (в 2011 году планируется ввод учебного класса в эксплуатацию), а также планируется завершить работы по оснащению оборудованием АКДП.
2.65 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Красноярск, включая стоительство КДП, оснащение радиомаячной системой посадки, системами ближней навигации, КСА ПИВП, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", автоматическим радиопеленгатором, модернизацию КСА УВД, г. Красноярск, Красноярский край | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5473 | 200000 | 150.5473 | 215.0676 | Завершены работы по модернизации КСА УВД.
2.66 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск-Камчатский, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, АС ОрВД, КСА ПИВП, системой ближней навигации, вторичным моноимпульсным радиолокатором, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо-передающим радиоцентром, модернизацию трассового радиолокационного комплекса и трассовой радиолокационной позиции, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край | 102300 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 2652.109 | 172300 | 2652.109 | 4939.494 | Проведены работы по монтажу, пуско-наладке АППЦ. Введен в эксплуатацию.
2.67 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Казань, включая оснащение вторичным моноимпульсным радиолокатором, комплексным тренажером, КСА ПИВП, радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, оборудованием АДЦ, системой коммутации речевых сообщений, г. Казань, Республика Татарстан | 9000 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 9240 | 28500 | 9240 | 958.99 | Проведены приемо-сдаточные испытания по установке СКРС.
2.68 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петрозаводск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приемо-передающим центром, приводными радиостанциями, КСА УВД, г. Петрозаводск, Республика Карелия | 3300 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7300 | 0 | 0 | Проведена работа по уточнению объема и стоимости на проведение монтажных и пуско-наладочных работ МВРЛ.
2.69 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Апатиты, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средсвами ОВЧ радиосвязи, г. Апатиты, Мурманская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Осуществляется устранение замечаний.
2.70 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Братск, включая реконструкцию КДП, оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системами ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА УВД и системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром, г. Братск, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Осуществляется устранение замечаний и подготовка к повторной сдаче ПСД на экспертизу.
2.71 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ульяновск (Баратаевка), включая оснащение радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, г. Ульяновск, Ульяновская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 34132.5265 | 23000 | 34132.5265 | 31350 | Выполнены работы по поставке радиомаячной системы (РМС) и РМА/РМД.
2.72 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ноябрьск, включая оснащение системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА ПИВП, ОВЧ радиосвязью, приводными радиостанциями, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматрирвающие реализацию объекта в последующие годы.
2.73 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нижнеудинск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводной радиостанцией, системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, г. Нижнеудинск, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 447.2095 | 4000 | 447.2095 | 0 | ПСД получила отрицательное заключение, готовится к повторной сдаче на экспертизу.
2.74 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Новосибирск (Толмачево), включая оснащение радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, учебного класса, модернизацию КСА УВД, г. Новосибирск, Новосибирская область | 34000 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 12062.5693 | 51500 | 12062.5693 | 17232.2418 | Изготовлено и поставлено оборудование тренажера типа "Вышка". Проведены работы по установке RVSM.
2.75 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Хабаровск (Новый), включая оснащение радиомаячными системами посадки, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, радиолокатором обзора летного поля, г. Хабаровск, Хабаровский край | 83600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 83600 | 35700 | 152.68 | Завершены приемо-сдаточные испытания радиолокационной системы обзора летного поля (РЛС ОЛП) «Атлантика», введен в эксплуатацию.
2.76 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сургут, включая оснащение системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, комплексным тренажером, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, аэродромным радиолокационным комплексом, учебного класса, средствами ВЧ радиосвязи, абонентской спутниковой станцией, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 13000 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 3203.0197 | 23800 | 3203.0197 | 8292.8866 | Выполнены строительно-монтажные работы под установку аэродромного обзорного радиолокатора (АОРЛ-1АС), введен в эксплуатацию.
2.77 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тюмень (Рощино), включая оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, приемо-передающим радиоцентром, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, модернизацию КСА УВД, аэродромного радиолокационного комплекса, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г. Тюмень, Тюменская область | 106400 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12283.7152 | 118400 | 12283.7152 | 17548.1645 | Выполнена установка RVSM.
2.78 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чита, включая реконструкцию КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, моноимпульсным вторичным радиолокатором, оборудованием АДЦ, центром коммутации сообщений, г. Чита, Забайкальский край | 101840 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 988.8145 | 106440 | 988.8145 | 1902.401 | Проведены строительно-монтажные работы, пуско-наладка под установку АППЦ.
2.79 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Якутск, включая оснащение радиомаячной системой посадки, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", системой коммутации речевых сообщений, учебного класса, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и радиолокационного комплекса, г. Якутск, Республика Саха (Якутия) | 33000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 115.7146 | 47000 | 115.7146 | 165.3066 | Проведены работы по установке RVSM.
2.80 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Амдерма, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводными радиостанциями, радиомаячными системами посадки, средствами радиосвязи, г. Амдерма, Ненецкий АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 9100 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматрирвающие реализацию объекта в последующие годы.
2.81 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Анапа, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, радиомаячными системами посадки, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, радиолокатором обзора летного поля, г. Анапа, Краснодарский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | В 2011 году планируестся завершить работы по проектированию и установке КСА ПИВП, а также начать работы по установке АРЛК.
2.82 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Архангельск (Васьково), включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, г. Архангельск, Архангельская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | В 2011 году планируестся завершить работы по проектированию АРП.
2.83 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Барнаул, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, системами ближней навигации, радиомаячной системой посадки, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции, г. Барнаул, Алтайский край | 11400 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 70.5297 | 19100 | 70.5297 | 100.7567 | Завершены работы по установке RVSM.
2.84 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Благовещенск, включая строительство КДП, оснащение приемо-передающим радиоцентром, учебного класса, радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, системой ближней навигации, КСА УВД, г. Благовещенск, Амурская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 26300 | 4795 | 26300 | 4795 | 6850 | Проведены монтаж и пуско-наладочные работы по РМА/РМД.
2.85 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бодайбо, включая строительство КДП, оснащение системой ближней навигации, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Бодайбо, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | В 2011 году планируестся завершить работы по установке ПРС.
2.86 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Богучаны, включая оснащение средствами радиосвязи, г. Богучаны, Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | В 2011 году планируестся завершить работы по проектированию ВЧ связи, ПРС.
2.87 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бугульма, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, КСА УВД, приводными радиостанциями, г. Бугульма, Республика Татарстан | 157000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45.525 | 187000 | 45.525 | 0 | Проходит процесс согласования разногласий по договору на поставку радиолокационного и радионавигационного оборудования. Произведено авансирование СМР под установку АРП.
2.88 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Верхневилюйск, включая строительство КДП модульного типа, оборудованием УВД, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, с. Верхневилюйск, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | В соответсвии с предложениями по корректировке ФЦП выполнение работ перенесено на 2013-2015 годы.
2.89 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Волгоград, включая оснащение радиомаячными системами посадки, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, учебного класса, приводными радиостанциями, системой ближней навигации, КСА УВД, г. Волгоград, Волгоградская область | 10210 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 2655.5073 | 17210 | 2655.5073 | 0 | Произведена оплата работ по монтажу и пуско-надке DVOR/DME (работы выполнены в 2010 году), планируеися начать работы по установке ПРС, оборудования учебного класса, КСА ПИВП, РМС.
2.90 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Минеральные Воды, включая оснащение КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо-передающим радиоцентром, г. Минеральные Воды, Ставропольский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 12187.5265 | 28000 | 12187.5265 | 0 | Произведена оплата работ по монтажу и пуско-надке АППЦ (работы выполнены в 2010 году), планируеися начать работы по установке ПРС, оборудования учебного класса, КСА ПИВП, РМС.
2.91 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД аэропорта Мыс Каменный, включая оснащение КСА ПИВП, средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Мыс Каменный, Ямало-Ненецкий АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Осуществляется устранение замечаний.
2.92 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Подкаменная Тунгуска, включая оснащение средствами ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Подкаменная Тунгуска, Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | В 2011 году планируеися выполнение СМР под установку DVOR/DME.
2.93 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Игрим, включая строительство КДП модульного типа, оснащение КСА ПИВП, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, г. Игрим, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.94 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Оссора , включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, приводной радиостанцией, средствами связи, реконструкцию КДП, г. Оссора, Камчатский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 309.81 | 2000 | 309.81 | 0 | Осуществлена поставка радиосредств ОВЧ-диапазона. Разработана ПСД на поставку АРП (получено положительное заключение, проектная документация утверждена).
2.95 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Певек, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, приводными радиостанциями, г. Певек, Чукотский автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.96 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Челябинск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, комплексным тренажером, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, г.Челябинск | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Получено положительное заключение экспертизы.
2.97 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Мильково, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, п.Мильково, Камчатский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.98 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чокурдах, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, оборудованием УВД, г. Чокурдах, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 29700 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматрирвающие реализацию объекта в последующие годы.
2.99 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ленск, включая оснащение КСА ПИВП, оборудованием УВД, г.Ленск, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.100 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Улан-Удэ, включая реконструкцию КДП, оснащение системой ближней навигации, радиомаячными системами посадки, автоматическим радиопеленгатором, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром, г. Улан-Удэ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 41600 | 0 | 0 | Разработана ПСД.
2.101 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Бухта Провидения, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, Чукотский АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 30940 | 2000 | 30940 | 44200 | Проведены работы по поставке МВРЛ.
2.102 | Строительство приемо-передающих центров и центра обработки информации сети связи «воздух-земля» в диапазоне высоких частот (Мурманск, Санкт-Петербург, Москва, Тюмень, Красноярск, Магадан, Южно-Сахалинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 46388.386 | 270000 | 46388.386 | 80776.821 | Выполнены строительно-монтажные работы под установку средств ВЧ радиосвязи для Мурманского и Магаданского районных центров.
2.103 | Реконструкция и техническое перевооружение Главного центра ЕС ОрВД (создание и внедрение унифицированной интегрированной автоматизированной системы планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения), г. Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 17709.23 | 60000 | 17709.23 | 13509.23 | Предоставление лицензий и технической поддержки поддержки.
2.104 | Оснащение укрупненных центров ЕС ОрВД, аэродромов гражданской авиации и местных диспетчерских пунктов ОВД комплексами средств автоматизации планирования использования воздушного пространства: | 0 | 0 | 0 | 0 | 144600 | 44941.6328 | 144600 | 44941.6328 | 62421.3182 | Поставка оборудования КСА ПИВП ЗЦ/УЦ для оснащения Хабаровского укрупнённого центра ЕС ОрВД.
2.105 | Совершенствование сети авиационной фиксированной спутниковой связи, создание инфраструктуры сети ATN | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 14685.0018 | 30000 | 14685.0018 | 3316.5018 | Проведены стрительно-монтажные работы по установке УЗС - Сыктывкар, АЗС - Воркута.
2.106 | Техническое перевооружение авиационной наземной сети передачи данных и телеграфных сообщений гражданской авиации | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 5970 | 200000 | 5970 | 0 | Произведено авансирование работ по оснащению филиалов "Аэронавигация Урала", "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири", "Аэронавигация Севера Сибири" и "Аэронавигация Центральной Волги" оборудованием ЦКС.
2.107 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Пермь, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, комплексным тренажером, приемо-передающим радиоцентром, г. Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1482.1475 | 10000 | 1482.1475 | 2813.375 | Выполнены работы монтажные и пуско-наладочные работы под установку АППЦ.
2.108 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Астрахань, включая оснащение радиомаячными системами посадки, КСА ПИВП, приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 12187.5265 | 9000 | 12187.5265 | 0 | Оплата выполненных работ по изготовлению АППЦ (работы выполнены в 2010 году) (учтено в предложениях по корректировке ФЦП).
2.109 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Оренбург, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, системой ближней навигации, приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, комплексным тренажером, г. Оренбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвии с поданными предложениями по корректироовке ФЦП в 2011 году планируется завершить работы по установке VOR/DME, изготовлению оборудования АППЦ, начать работы по установке СКРС.
2.110 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Магадан, включая оснащение системами ближней навигации, комплексным тренажером, КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Магадан, | 6500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 16500 | 0 | 0 | Направлена оферта Генеральному подрядчику. |  | 2173980
2.111 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кызыл, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами ВЧ радиосвязи, г. Кызыл | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 595 | 35000 | 595 | 850 | Доставлено оборудование АОРЛ-1АС.
2.112 | Строительство технологического здания (площадью до 3000 кв.м) и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г.Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | В соответствии с корректировкой ФЦП предусмотрен перенос сроков реализации мероприятия на более ранний период (2010-2014г.г.)
2.113 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Омск, включая строительство КДП, оснащение КДП оборудованием УВД и связи, оснащение системами ближней навигации, радиомаячными системами посадки, КСА ПИВП, комплексным тренажером, г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7056 | 0 | 90.7056 | 129.5795 | Завершены работы по модернизации КСА УВД.
2.114 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Игарка, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, средствами связи, г. Игарка, Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2011 году планируется завершить ПИР на АРЛК.
2.115 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Комсомольск-на-Амуре, включая оснащение КСА ПИВП, г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2011 году планируется завершить работы по установке АРЛК.
2.116 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Советский, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г.Советский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | Заключен договор на поставку монтаж, пуско-наладку РМП-200. Объявлен конкурс на проведение строительно-монтажных работ под устанвливаемое оборудование.
2.117 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Псков, включая оснащение приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, средствами ОВЧ и ВЧ радиосвязи, г. Псков | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.118 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тикси, включая оснащение системами ближней навигации, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Тикси, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.119 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Нера, включая строительство КДП модульного типа, оснащение оборудованием УВД, ОВЧ радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, приводной радиостанцией, г. Усть-Нера, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.120 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Элиста, включая оснащение системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА УВД, г. Элиста | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | Объект введен в 2009 году (учтено в предложениях по корректировке ФЦП).
2.121 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ербогачен, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, системой ближней навигации, приводной радиостанцией, п. Ербогачен, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.122 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Анадырь, включая оснащение системой ближней средства федерального навигации, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Анадырь | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок. В 2011 году планируется выполнение проектных работ.
2.123 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нальчик, включая оснащение средствами ближней навигации, средствами радиосвязи, г. Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.124 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи на трассовой позиции Тарки-Тау, включая реконструкцию радиолокационного оборудования и позиции, г. Тарки-Тау, Республика Дагестан | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.125 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Архангельск (Талаги), включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводными радиостанциями, радиомаячными системами посадки, средствами ОВЧ и ВЧ радиосвязи, г. Архангельск | 0 | 0 | 0 | 0 | 28900 | 0 | 28900 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.126 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Белоярский, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, г. Белоярский, Ханты- Мансийский АО - Югра | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.127 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ижевск, включая оснащение радиомаячной системой, КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Ижевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.128 | Реконструкция и техническое перевооружение средств автоматизации управления воздушным движением аэродромных служб и районных центров управления воздушным движением с учетом перспектив создания укрупненных центров ЕС ОрВД | 0 | 0 | 0 | 0 | 312800 | 0 | 312800 | 0 | 0 | Заключены догвоора на модернизацию АПМ "Коринф" Петропавловск-Камчатском РЦ ЕС ОрВД и АДЦ Елизово и модернизацию оборудования УВД, включая обеспечение работ в условиях RVSM в 17 ЦОВД.
2.129 | Реконструкция технологического здания (площадью 2500 кв.м) и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение втоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | В 2011 году планируется завершить работы по установке тренажера типа "Вышка" и начать работы по установке РМС.
2.130 | В соответствии с Федеральным законом от 01.06.2011 № 105-ФЗ "О внесениии изменеий в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Росавиации на 2011 год уменьшены объемы расходов на реализацию мероприятий ФЦП на 300 000,0 тыс. рублей (уменьшение объемов финансирования расходов планируется осуществить по объектам: - Чебоксары; - Тюмень; - Сургут; - Новосибирск; - Могоча; - Мирный; - Петропавловск-Камчатский). | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложения по внесению соответствующих изменений в ФАИП по ФЦП "Модернизация ЕС ОрВД" на сумму 300 000,0 тыс. рублей согласованы Минтрансом России и находятся на рассмотрении в Минэкономразвития России.
3. | Направление II "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации": | 1331000 | 3137.06 | 0 | 0 | 22271.87 | 4371.87 | 1353271.87 | 7508.93 | 5631.86
3.1. | Государственное учреждение "Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями", г. Москва
3.1.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Внуково | 25920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25920 | 0 | 0 | Генподрядиком проводилась доработка проектной документации
3.1.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Шереметьево | 25920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25920 | 0 | 0 | В Росгидромет представлены предложения (исх. № 511/21 от 13.04.2011г.) по исключению данного объекта из Программы. Подписано дополнительное соглашение №6 «О продлении срока действия контракта на проектиро-вание».
3.2. | Государственное учреждение "Нижегородский центр по гидрометеорологии и монитрингу окружающей среды", г. Нижний Новгород
3.1.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Стригино, г. Нижний Новгород | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | подготовлен контракт на проведение проектно-изыскательских работ | 0
3.3. | Государственное учреждение "Удмуртский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Ижевск
3.3.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ижеск, г. Ижевск | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 0 | подготовлен проект, который направлен на получение заключения в Главгосэкспертизу России | 0
3.4. | Государственное учреждение "Брянский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Брянск
3.4.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Брянск, Брянская область, пос. Октбрький | 86382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86382 | 0 | 0 | проводится работа по отведению земельного участка под строительство
3.5. | Государственное учреждение "Тамбовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Тамбов
3.5.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в городе Тамбов | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | проводится работа по отведению земельного участка под строительство
3.6. | Государственное учреждение "Смоленский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" г. Смоленск
3.6.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Смолениск, г. Смоленск | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 0 | подготовлен проект, который направлен на получение заключения в Главгосэкспертизу России
3.7. | Государственное учреждение "Ростовский центр по гидрометеорологии и моиторингу окружающей среды", г. Ростов-на-Дону
3.7.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону | 71800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71800 | 0 | 0 | получено положительное заключение экспертизы, проводится работа по отводу земельного участка под строительство
3.8. | Государственное учреждение "Астраханский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Астрахань
3.8.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Астрахань, г. Астрахань | 76300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76300 | 0 | 0 | получено положительное заключение экспертизы, проводится работа по отводу земельного участка под строительство
3.9. | Государственное учреждение "Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Волгоград
3.9.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Волгоград (Гумрак), г. Волгоград | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 0 | подготовлен проект, который направлен на получение заключения в Главгосэкспертизу России
3.10. | Государственное учреждение "Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Краснодар
3.10.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Краснодар (Пашковский), г. Краснодар | 67628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67628 | 0 | 0 | проводится работа по отведению земельного участка под строительство
3.10.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Анапа (Витязево), г. Анапа | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | проводится работа по отведению земельного участка под строительство
3.10.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Геленджик, г. Геленджик | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | проводится работа по отведению земельного участка под строительство
3.11. | Государственное учреждение "Ставропольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Ставрополь
3.11.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропортуМинеральные Воды, г. Минеральные Воды | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 0 | подготовлен проект, который направлен на получение заключения в Главгосэкспертизу России, проводится работа по получению разрешения на строительство
3.12. | Государственное учреждение "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовских морей", г. Сочи
3.12.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Сочи (Адлер), г. Сочи | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 0 | подготовлен проект, который направлен на получение заключения в Главгосэкспертизу России, проводится работа по получению разрешения на строительство
3.13. | Государственное учреждение "Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Владивосток
3.13.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Владивосток (Кневичи), г. Артем, Приморский край | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 0 | подготовлен проект, который направлен на получение заключения в Главгосэкспертизу России, проводится работа по получению разрешения на строительство
3.14. | Государственное учреждение "Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружащей среды" г. Южно-Сахалинск
3.14.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | проводена подготовительная работа для начала проектирования
3.15. | Федеральное государственное учреждение Главный авиационный метеорологический центр Росгидромета (ФГУ ГАМЦ Росгидромета), г.Москва
3.15.1. | Техническое перевооружение Главного авиационного метеорологического центра Внуково, аэропорт Внуково, г. Москва, включая: два комплекта метеорологических датчиков для установки вдоль взлетно-посадочных полос, частичную замену резервных датчиков, системы связи, средств отображения метеорологической информации, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных средств для приема бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих мест для приема радиолокационной информации ( 74.20.5) | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 0 | 0 | Завершена доработка проектной документации. Документация будет передана на проверку после утверждения внесенных изменений в ФАИП 2011 года и доведе-ния до ФГУ ГАМЦ Росгидромета бюджетных лимитов для заключения договоров на проведение госэкспертизы.
3.15.2. | Техническое перевооружение филиала Главного авиационного метеорологического центра Шереметьево, аэропорт Шереметьево, Московская область, включая установку: систем радиовещательной передачи на русском и английском языках, частичную замену измерителей параметров погоды с учетом резерва, устанавливаемых вдоль взлетно-посадочной полосы, системы для определения сдвига ветра, информационных систем и рабочих мест для авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации (74.20.5) | 28900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28900 | 0 | 0 | Завершена доработка проектной документации. Документация будет передана на проверку после утверждения внесенных изменений в ФАИП 2011 года и доведения до ФГУ ГАМЦ Росгидромета бюджетных лимитов для заключения договора на проведение госэкспертизы.
3.15.3. | Техническое перевооружение филиала Главного авиационного метеорологического центра Домодедово, аэропорт Домодедово, Московская область, включая установку: грозопеленгатора, резервной автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, системы определения сдвига ветра, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих мест для приема спутниковой метеорологической информации, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, средств связи ( 74.20.5) | 28890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28890 | 0 | 0 | Завершена доработка проектной документации. Документация будет передана на проверку после утверждения внесенных изменений в ФАИП 2011 года и доведения до ФГУ ГАМЦ Росгидромета бюджетных лимитов для заключения договора на проведение госэкспертизы.
3.15.4. | Техническое перевооружение филиала Главного авиационного метеорологического центра Жуковский, аэропорт Раменское, Московская область, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды, в том числе дополнительных, с учетом размеров взлетно-посадочной полосы, системы для определения сдвига ветра, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, средств связи, информационных систем приема и обработки метеорологической информации, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 39000 | 0 | 0 | 0 | 498.43 | 498.43 | 39498.43 | 498.43 | 498.43 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
3.15.5. | Техническое перевооружение Авиационного метеорологического центра Нижний Новгород аэр.Стригино, г.Нижний Новгород, включая: частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, установку системы для определения сдвига ветра, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, системы определения сдвига ветра, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, комплексов приема и обработки бортовой погоды, средств отображения метеорологической информации (74.20.5) | 500 | 149.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 149.99 | 149.99 | Оплата аванса 30% согласно заключенному дополнительному соглашению №4 от 29.04.11г.
3.15.6. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Ижевск, аэропорт Ижевск, г. Ижевск, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации (74.20.5) | 5000 | 330 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 6000 | 330 | 330 | Заключен ГК на ПИР.№9/11 от 22.03.2011г. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК.
3.15.7. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Чебоксары, аэропорт Чебоксары, г. Чебоксары, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, установку: рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных средств приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации (74.20.5) | 5000 | 180 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 6500 | 180 | 180 | Заключен ГК на ПИР. №5/11 от 22.03.2011г. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК
3.15.8. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Белгород, аэропорт Белгород, г. Белгород, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 5000 | 330 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 6000 | 330 | 330 | Заключен ГК на ПИР №1/11 от 17.03.2011г.. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК.
3.15.9. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Брянск, аэропорт Брянск, пос. Октябрьский, Брянская область, включая установку центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы, модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации (74.20.5) | 5000 | 270 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 6000 | 270 | 270 | Заключен ГК на ПИР №2/11 от 22.03.2011г. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК
3.15.10. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Курск, аэропорт Курск, г. Курск, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации (74.20.5) | 5000 | 300 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 6000 | 300 | 0 | Заключен ГК на ПИР №7/11 от 22.03.2011г. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК.
3.15.11. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Липецк, аэропорт Липецк, г. Липецк, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды вдоль взлетно-посадочной полосы, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации (74.20.5) | 5000 | 210 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 6200 | 210 | 0 | Заключен ГК на ПИР №8/11от 22.03.2011 Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК.
3.15.12. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Минеральные Воды, аэропорт Минеральные Воды, г. Минеральные Воды, Ставропольский край, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих места для авиаметспециалистов, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 21000 | 0 | 0 | 0 | 435.06 | 435.06 | 21435.06 | 435.06 | 435.06 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
3.15.13. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Ставрополь, аэропорт Ставрополь, г. Ставрополь, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 16000 | 0 | 0 | 0 | 441.65 | 441.65 | 16441.65 | 441.65 | 441.65 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
3.15.14. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Махачкала, аэропорт Махачкала, г. Махачкала, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 17000 | 0 | 0 | 0 | 497.78 | 497.78 | 17497.78 | 497.78 | 497.78 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
3.15.15. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Владикавказ, аэропорт Владикавказ, г. Беслан, Республика Северная Осетия – Алания, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 7000 | 0 | 0 | 0 | 443.86 | 443.86 | 7443.86 | 443.86 | 443.86 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
3.15.16. | Техническое перевооружение зонального авиационного метеорологического центра Хабаровск, аэропорт Хабаровск, г. Хабаровск, включая: замену метеорологических датчиков для установки вдоль взлетно-посадочных полос, частичную замену резервных датчиков, автоматизированной метеорологической измерительной системы, средств отображения метеорологической информации, замену системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, установку системы для проведения брифинга, программно-аппаратных средств для приема бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 20000 | 0 | 0 | 0 | 667.65 | 667.65 | 20667.65 | 667.65 | 667.65 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
3.15.17. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Владивосток, аэропорт Владивосток (Кневичи), г. Артем, Приморский край, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками с учетом двух взлетно-посадочных полос, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, системы прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды ( 74.20.5) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 484.86 | 484.86 | 40484.86 | 484.86 | 484.86 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
3.15.18. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Южно-Сахалинск, аэропорт Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск , включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, системы прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды ( 74.20.5) | 32600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32600 | 0 | 0 | В Росгидромет представлены предложения по переносу работ и финансирвания на 2012 г.
3.15.19. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Николаевск-на-Амуре, аэропорт Николаевск-на-Амуре, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками с учетом двух взлетно-посадочных полос, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды информации, системы прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды ( 74.20.5) | 32300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32300 | 0 | 0 | В Росгидромет представлены предложения по переносу работ и финансирвания на 2012 г.
3.15.20. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Комсомольск-на-Амуре, аэропорт Комсомольск-на-Амуре (Дземги), г. Комсомольск-на-Амуре, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками с учетом двух взлетно-посадочных полос, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации и средств связи ( 74.20.5) | 16000 | 0 | 0 | 0 | 431.23 | 431.23 | 16431.23 | 431.23 | 431.23 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
3.15.21. | Техническое перевооружение оперативной группы Бованенково, посадочная площадка Бованенково, пос. Бованенково, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения информации и средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматических станций на вертолетных площадках полуострова Ямал ( 74.20.5) | 30900 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 32900 | 0 | 0 | Генподрядиком проводилась доработка проектной документации
3.15.22. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Магадан, аэропорт Магадан, г.Магадан, включая оснащение системой интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексом приема и обработки бортовой погоды, установку автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме автоматизированной метеорологической измерительной системы ( 74.20.5) | 2360 | 707.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 707.07 | 0 | Оплата аванса 30% согласно заключенному дополнительному соглашению №3 от 29.04.11г..
3.15.23. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Оссора, аэропорт Оссора, пос. Оссора, Камчатский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, установку программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 11000 | 0 | 0 | 0 | 471.35 | 471.35 | 11471.35 | 471.35 | 471.35 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
3.15.24. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Чита, аэропорт Чита, г. Чита, включая установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену резервных датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме автоматизированной метеорологической измерительной системы ( 74.20.5) | 5000 | 300 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 7500 | 300 | 0 | Заключен ГК на ПИР. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК
3.15.25. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Киренск, аэропорт Киренск, г. Киренск, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации( 74.20.5) | 5000 | 180 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 8500 | 180 | 0 | Заключен ГК на ПИР №3/11от 22.03.2011г. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК
3.15.26. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Усть-Кут, аэропорт Усть-Кут, г. Усть-Кут, Иркутская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения информации ( 74.20.5) | 5000 | 180 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 8200 | 180 | 0 | Заключен ГК на ПИР №6/11от 22.03.2011г. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК
| Нераспределенный остаток средств предусмотренный по программе на 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 34128.13 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Направление III "Развитие Единой системы авиационно-космического поиска и спасания": | 415731.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415731.6 | 0 | 0
4.1 | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Екатеринбург | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | Завершено строительство фундаментов, металлоконструкций, плит-перекрытий здания и кирпичной кладки боксов для спецтехники.
4.2 | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Самара | 145731.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145731.6 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия по согласованию конкурсной документации на проведение строительно-монтажных работ.
3. | Межбюджетные субсидии, всего - не предусмотрено
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _______________________
Исполнитель: Титов Александр Николаевич Телефон:+7 (499) 262-48-40, e-mail: Tiov@ppp-transport.ru

## ГА
Форма № 3
Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) в I полугодии 2011 года в рамках федеральной целевой программы
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации (Федеральное агентство воздушного транспорта))
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования на 2011 г. (тыс. рублей) | [5 empty] | Обобщенные показатели (тыс. рублей) |  |  | Выполненные работы в I полугодии 2011 г. (в натуральных показателях)
|  | Федеральный бюджет |  | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования |  | Освоено с начала года за счет всех источников
|  | Бюджетные назначения по программе на 2011 г. | Кассовые расходы госзаказчика в I полугодии 2011 года | Преду-смотрено утвер-жденной ФЦП на 2011 г. | Факти-ческие расхо-ды в I полугодии 2011г. | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2011 г. | Фактические расходы в I полугодии 2011 г. | Предусмот-рено на 2011 г. | Фактические расходы в I полугодии 2011 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Всего по ФЦП: | 2289711.6 | 0 | 0 | 0 | 2643700 | 594692.4398 | 5233411.6 | 594692.4398 | 630689.3487
в том числе:
2. | Бюджетные инвестиции, всего | 2289711.6 | 0 | 0 | 0 | 2643700 | 594692.4398 | 5233411.6 | 594692.4398 | 630689.3487
в том числе:
| по направлению I "Модернизация системы организации воздушного движения", в том числе: | 1873980 | 0 | 0 | 0 | 2643700 | 594692.4398 | 4817680 | 594692.4398 | 630689.3487
2.1 | Техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Хабаровск, Хабаровский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778.1712 | 0 | 32778.1712 | 32348.7718 | Выполнены монтажные работы и автономная отладка оборудования, комплексная отладка оборудования и его интеграция с комплексом средств автоматизации планирования и использования воздушного пространства (КСА ПИВП). Проведены приемочные испытания районной автоматизированной системы (РАС УВД).
2.2 | Реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра ЕС ОрВД, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки, г. Калининград, Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20816.1829 | 0 | 20816.1829 | 20816.1829 | В стадии завершения работы по строительству здания Калинирнградского РЦ ОВД.
2.3 | Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработаный рабочий проект на реконструкцию здания под укрупненный центр находится в Главгосэкспертизе.
2.4 | Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м), г.Магадан, Магаданская область | 122200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122200 | 0 | 0 | Получено положительное заключениею. Проводится конкурс по выбору подрядной организации на выполнение СМР.
2.5 | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 298000 | 0 | 298000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматрирвающие реализацию объекта в последующие годы.
2.6 | Реконструкция технологического здания (площадью 2800 кв. м) и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара | 215200 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 218200 | 0 | 0 | Проектная документация получила положительное заключение ФГУ "Главгосэкспертиза России" (11.04.11), утверждена приказом Росавиации № 324 от 08.06.11. Проект договора на выполнение работ по объекту в части разработки рабочей документации выслан проходит согласование и подписание в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". Проект договора на выполнение работ по объекту в части оснащения АС ОрВД проходит согласование в Росавиации.
2.7 | Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 238000 | 0 | 238000 | 0 | 0 | Поданы предложения по переносу меропрития по оснащению АС ОрВД на последующие годы
2.8 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, включая оснащение КСА ПИВП, г. Ноглики, Сахалинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.24 | 0 | 1725.24 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.9 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Полярный, включая оснащение приводными радиостанциями, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами радиосвязи, г. Полярный, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 0 | 2548 | 3640 | Выполнены работы по разработке проектной документации в полном объеме.
2.10 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Советская Гавань, включая КСА ПИВП, средства ОВЧ радиосвязи, г. Советская Гавань, Хабаровский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2011 году планируется заключить договор на установку КСА ПИВП с окончанием выполнения работ в 2012 году (перенос срока ввода объекта на 2012 года предусмотрен предложениями по корректировке ФЦП).
2.11 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тобольск, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, г. Тобольск, Тюменская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.133 | 0 | 348.133 | 0 | Произведено авансирование строительно-монтажных работ под установку АРП (перенос срока ввода объекта на 2012 года предусмотрен предложениями по корректировке ФЦП).
2.12 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Внуково, включая оснащение радиомаячными системами посадки, автоматическим радиопеленгатором, тренажером типа "Вышка", модернизацию посадочного радиолокатора, оснащение средствами радиосвязи, Московская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Введен в эксплуатацию автоматический радиопелегатор (АРП). Поставка оборудования АРП DF 2000 ДС перенаправлена в Калугу.
2.13 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ванавара, включая оснащение КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Ванавара, Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | Работы по объекту завершены в 2010 году, что предусмотрено предложениями по корректировке ФЦП.
2.14 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Вилюйск, включая строительство КДП модульного типа, оснащение оборудованием УВД, моноимпульсным вторичным радиолокатором, оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г.Вилюйск, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | ПСД получила отрицательное заключение, готовится к повторному рассмотрению в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Выполнение работ перенесено в соотвествии с предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 годы.
2.15 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Владикавказ, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, системой посадки, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | В 2011 году планируется: - завершить работы по установке СКРС; - заключить договор на установку КСА ПИВП с окончанием выполнения работ в 2011 году; - заключить договор на установку РМС с окончанием выполнения работ в 2012 году.
2.16 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Геленджик, включая оснащение КСА ПИВП,средствами радиосвязи, модернизация трассовой радиолокационной позиции, абанентской спутниковой станцией, г. Геленджик, Краснодарский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | В 2011 году планируется: - начать работы по установке КСА ПИВП с окончанием выполнения работ в 2012 году; - завершить работы по утсановке автономного ветроэнергетического комплекса.
2.17 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Гыда, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, п.Гыда, Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Положительное заключение не получено.
2.18 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Депутатский, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, п.Депутатский, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Положительное заключение не получено.
2.19 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кепервеем, включая строительство КДП, оснащение оборудованием УВД и связи, КСА ПИВП, учебного класса, г. Кепервеем, Чукотский АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.20 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Красноселькуп, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, п.Красноселькуп, Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Положительное заключение не получено.
2.21 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мезень, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводной радиостанцией, п.Мезень, Архангельская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Положительное заключение не получено.
2.22 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мирный, включая оснащение учебного класса, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, системой ближней навигации, г. Мирный, Республика Саха (Якутия) | 38330 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 8164.3087 | 39630 | 8164.3087 | 11663.2981 | Отрицательное заключение ФГУ "Главгосэкспертиза России". Поставлено оборудование RVSM. Выполнены работы по монтажу, пуско-наладке, проведены приемо-сдаточные испытания VOR/DME.
2.23 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Могоча, включая оснащение системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, модернизацию автоматического радиопеленгатора, п. Могоча, Забайкальский край | 14000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Осуществляется устранение замечаний.
2.24 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мома, включая строительство КДП модульного типа, оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, п.Мома, Республика Саха (Якутия) | 38500 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 42500 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Положительное заключение не получено.
2.25 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Набережные Челны, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, приводной радиостанцией, средствами радиосвязи, г.Набережные Челны, Республика Татарстан | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | Заключен договор на поставку АРЛК Лира-А10 и ОСП (2 к-та АРМ-150МА). Объявлен конкурс на проведение строительно-монтажных работ под устанавливаемое оборудование.
2.26 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нижняя Пеша, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, п. Нижняя Пеша, Ненецкий АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.27 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Орск, включая оснащение КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, средствами радиосвязи, г. Орск, Оренбургская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | В соответствии с заключенным договором ПСД находится на стадии разработки.
2.28 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Соболево, включая реконструкцию КДП, оснащение автоматическим радиопеленгатором,средствами радиосвязи, г. Соболево, Камчатский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | В соответствии с заключенным договором ПСД находится на стадии разработки.
2.29 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Соловки, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, системой ближней навигации, средствами радиосвязи, г. Соловки, Архангельская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | В соответствии с заключенным договором ПСД находится на стадии разработки.
2.30 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сунтар, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, приводной радиостанцией,г. Сунтар, Республика Саха (Якутия) | 29000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Положительное заключение не получено. Выполнение работ перенесено в соотвествии с предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 годы за счет внебюджетных источников.
2.31 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Лешуконское, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами радиосвязи, г.Лешуконское, Архангельская область | 33000 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 43500 | 0 | 0 | Заключен договор на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы РМА/РМД. Объявлен конкурс на проведение строительно-монтажных работ под установку РМА/РМД. Подготовлен проект договора на установку ВЧ связи для прохождения комиссии по крупным сделкам.
2.32 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Хайрюзово, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, автоматическим радиопеленгатором, г.Усть-Хайрюзово, Камчатский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 628.614 | 12000 | 628.614 | 0 | Произведено авансирование строительно-монтажных работ под установку АРП (в 2011 году планируется ввод АРП в эксплуатацию).
2.33 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Белгород, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Белгород, Белгородская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 542 | 11000 | 542 | 0 | Произведено авансирование работ по установке учебного класса (в 2011 году планируется ввод учебного класса в эксплуатацию).
2.34 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Самара (Курумоч), включая оснащение КСА УВД, моноимпульсным вторичным радиолокатором, тренажерами типа "Вышка" и комплексным, КСА ПИВП, учебного класса, аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, системой посадки г. Самара, Самарская область | 10500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 87297.9 | 20500 | 87297.9 | 120147 | Выполнены работы по изготовлению и поставке АРЛК. Выполнены работы по установке комплекса средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД).
2.35 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Калининград (Храброво), включая оснащение комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, г. Калининград, Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | ПСД по РМД-НП сдано в ФГУ "Главгосэкспертиза России". ПСД по радимаячным системам не сдана в ФГУ "Главгосэкспертиза России" в связи с отсутствием совместного с Минобороны России решения о размещении указанных систем.
2.36 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Пенза, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, учебного класса, г. Пенза, Пензенская область | 8000 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 34400 | 0 | 0 | Проводится процедура согласования разногласий по монтажу и пуско-наладочным работам МВРЛ, а также на поставку и монтаж КСА ПИВП и учебного класса.
2.37 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Южно-Сахалинск, включая строительство КДП, оснащение оборудованием УВД и связи, системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, абанентской спутниковой станцией, модернизацию трассовой радиолокационной позиции и трассового радиолокационного комплекса, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 4254.2225 | 36600 | 4254.2225 | 6769.333 | Выполнены строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы под установку автомтизированный приемо-передающий центр (АППЦ). Введен в эксплуатацию.
2.38 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Вологда, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводными радиостанциями, системой ближней навигации, системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром г. Вологда, Вологодская область | 50000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 19399.4405 | 57000 | 19399.4405 | 0 | Произведена оплата работ по изготовлению АППЦ и установке СКРС (работы выполнены в 2010 году).
2.39 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД аэропорта Красноярск (Черемшанка), включая оснащение КСА ПМВП, г. Красноярск, Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.40 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мыс Шмидта, включая оснащение КСА ПИВП, средствами связи, приводной радиостанцией, г. Мыс Шмидта, Чукотский автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.41 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Николаевск-на-Амуре, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, КСА ПИВП, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край | 15400 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 18400 | 0 | 0 | Проводитсяподписание проекта документа, уточняющего объем и стоимость работ на проведение монтажных и пуско-наладочных работ в 2011 году.
2.42 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Новокузнецк, включая оснащение КСА ПИВП, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, системой коммутации речевых сообщений, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции, г. Новокузнецк, Кемеровская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 9450 | 3000 | 9450 | 13500 | Произведена установка системы коммутации речевой связи (СКРС).
2.43 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Олекминск, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Олекминск, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Осуществляется устранение замечаний.
2.44 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Стрежевой, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, г. Стрежевой, Томская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8039.5 | 0 | 8039.5 | 11485 | Получено положительное заключение ГГЭ Выполнены работы по поставке СКРС.
2.45 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Томск, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, радиомаячной системой посадки, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, системой коммутации речевых сообщений, г. Томск, Томская область | 9500 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 24500 | 0 | 0 | Проводится подписание проекта документа, уточняющего объем и стоимость работ на проведение монтажных и пуско-наладочных работ в 2011 году по АОРЛ.
2.46 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Туруханск, включая оснащение приводной радиостанцией, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Туруханск, Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | В 2011 году планируется начало строительно-монтажных работ под установку DVOR/DME, а также в соответсвии спредложениеями по корректировке планируется установка МВРЛ.
2.47 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чебоксары, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, средствами радиосвязи, г. Чебоксары, Чувашская республика | 73500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 83500 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматрирвающие реализацию объекта в последующие годы.
2.48 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ростов-на-Дону, включая оснащение радиомаячными системами посадки, аэродромным радиолокационным комплексом, системой обзора летного поля, системами ближней навигации и аппаратурой контроля и управления объектами навигации, комплексным диспетчерским тренажером, модернизацию КСА УВД, г. Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 1568 | 25000 | 1568 | 2240 | Проведен монтаж, пуско-наладочные работы DVOR/DME.
2.49 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Владивосток (Кневичи), включая строительство КДП, оснащение КДП оборудованием УВД и связи, оснащение системой ближней навигации, комплексным тренажером, КСА ПИВП, г. Владивосток, Приморский край | 145500 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 574.9 | 150500 | 574.9 | 30838.2481 | Проведены подготовительные работы по строительству здания КДП и по изготовлению технологического оборудования и специального программного обеспечения для а/п Владивосток (Кневичи); В стадии завершения работы по строительству здания КДП. Ведутся отделочные работы, помещения подготавливаются к сдаче под монтаж технологического оборудования.
2.50 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Иркутск, включая строительство КДП, оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, системой ближней навигации, автоматизированным приемо-передающим радиоцентром, г. Иркутск, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 29361.0688 | 30000 | 29361.0688 | 42995.9731 | Введен в эксплуатацию АППЦ. Выполнены работы по поставке моноимпульсного вторичного радиолокатора (МВРЛ). Проведены строительно-монтажные работы под установку DVOR/DME.
2.51 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Краснодар (Пашковский), включая оснащение радиомаячными системами посадки, приемо-передающим радиоцентром, комплексным тренажером, КСА ПИВП, системой ближней навигации, учебного класса, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Краснодар, Краснодарский край | 110500 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3920 | 115300 | 3920 | 5600 | Проведены работы по монтажу и пуско-наладке аэродромного радиолокационного комплекса (АРЛК).
2.52 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сочи (Адлер), включая строительство КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, приемо-передающим радиоцентром, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульным вторичным радиолокатором, системами обзора летного поля, многопозиционной системой наблюдения, тренажером типа "Вышка" и комплексным тренажером, г. Сочи, Краснодарский край | 132400 | 0 | 0 | 0 | 74500 | 34656.3045 | 206900 | 34656.3045 | 1963.728 | Проведены строительно монтажные работы под установку радиомаячной системы (РМС).
2.53 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сыктывкар, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, комплексным тренажером, реконструкцию трассовой позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г. Сыктывкар, Республика Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвии с предложениями по корректировке ФЦП в 2011 году планируется завершить работы по проектированию и изготовлению МВРЛ.
2.54 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Уфа, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, радиомаячными системами посадки, комплексным тренажером, КСА ПИВП, учебного класса, системой коммутации речевых сообщений, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Уфа, Республика Башкортостан | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11905.8961 | 2400 | 11905.8961 | 17008.423 | Проведены работы по установке системы сокращенных минимумов вертикального эшелонирования воздушных судов (RVSM).
2.55 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Воронеж, включая оснащение системами ближней навигации, радиомаячной системой посадки, оборудованием КДП, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами ВЧ и ОВЧ связи, г. Воронеж, Воронежская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 3255 | 54000 | 3255 | 4650 | Выполнены работы по монтажу, пуско-наладке азимутально-дальномерного радиомаяка (РМА/РМД).
2.56 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Киренск, включая оснащение КСА ПИВП, системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиоцентром, г. Киренск, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.8 | 0 | 1710.8 | 0 | Произведена оплата работ по монтажу и пуско-надке ПРС (работы выполнены в 2010 году), (учтено в предложениях по корректировке ФЦП).
2.57 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нерюнгри, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, системой ближней навигации, учебного класса, средствами радиосвязи, г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) | 23000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4969.6144 | 26000 | 4969.6144 | 7099.4491 | Проведены работы по установке RVSM.
2.58 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Урай, включая оснащение приводными радиостанциями, КСА ПИВП, г. Урай, Ханты-Мансийский АО - Югра | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 14500 | 0 | 0 | Проводится работа по устранению замечаний по ПСД и сметам.
2.59 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Уренгой, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г. Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматрирвающие реализацию объекта в последующие годы.
2.60 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ухта, включая оснащение аэродромным радиолокатором, радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами РТОП и связи, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиоцентром, г. Ухта, Республика Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | В 2011 году планиреутся начать: - работы по установке РМС и АРП; - строительно-монтажные работы по установке АППЦ.
2.61 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Хатанга, включая оснащение радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, приводной радиостанцией, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Хатанга, Красноярский край | 33500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 34500 | 0 | 0 | В соотвествии с корректировкой ФЦП выполение работ перенесено на 2012-2013 годы.
2.62 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Черский, включая оснащение системой ближней навигации, оборудованием УВД, г. Черский, Республика Саха (Якутия) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | Проект договора подряда на поставку VOR/DME находится на стадии подписания генеральным подрядчиком. Объявлен конкурс на проведение строительно-монтажных работ под устанавливаемое оборудование.
2.63 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кольцово, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, вторичным моноимпульсным радиолокатором, системой ближней навигации, тренажерами типа "Вышка" и комплексным, КСА ПИВП, КСА УВД, строительство здания КДП, г. Екатеринбург, Свердловская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 139.3891 | 15000 | 139.3891 | 199.1273 | Завершены работы по модернизации КСА УВД. В 2011 году планируется выполнить работы по установке КСА ПИВП и учебного класса, а также начать работы по установке тренажеров.
2.64 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Шереметьево, включая оснащение АКДП, комплексным тренажером, автоматическим радиопеленгатором, рабочими местами "ATC clearance" (рабочие места диспетчера руления), модернизацию посадочного радиолокатора, Московская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 610 | 10000 | 610 | 0 | Произведено авансирование работ по установке учебного класса (в 2011 году планируется ввод учебного класса в эксплуатацию), а также планируется завершить работы по оснащению оборудованием АКДП.
2.65 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Красноярск, включая стоительство КДП, оснащение радиомаячной системой посадки, системами ближней навигации, КСА ПИВП, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", автоматическим радиопеленгатором, модернизацию КСА УВД, г. Красноярск, Красноярский край | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5473 | 200000 | 150.5473 | 215.0676 | Завершены работы по модернизации КСА УВД.
2.66 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск-Камчатский, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, АС ОрВД, КСА ПИВП, системой ближней навигации, вторичным моноимпульсным радиолокатором, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо-передающим радиоцентром, модернизацию трассового радиолокационного комплекса и трассовой радиолокационной позиции, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край | 102300 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 2652.109 | 172300 | 2652.109 | 4939.494 | Проведены работы по монтажу, пуско-наладке АППЦ. Введен в эксплуатацию.
2.67 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Казань, включая оснащение вторичным моноимпульсным радиолокатором, комплексным тренажером, КСА ПИВП, радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, оборудованием АДЦ, системой коммутации речевых сообщений, г. Казань, Республика Татарстан | 9000 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 9240 | 28500 | 9240 | 958.99 | Проведены приемо-сдаточные испытания по установке СКРС.
2.68 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петрозаводск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приемо-передающим центром, приводными радиостанциями, КСА УВД, г. Петрозаводск, Республика Карелия | 3300 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7300 | 0 | 0 | Проведена работа по уточнению объема и стоимости на проведение монтажных и пуско-наладочных работ МВРЛ.
2.69 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Апатиты, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средсвами ОВЧ радиосвязи, г. Апатиты, Мурманская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Осуществляется устранение замечаний.
2.70 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Братск, включая реконструкцию КДП, оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системами ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА УВД и системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром, г. Братск, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Осуществляется устранение замечаний и подготовка к повторной сдаче ПСД на экспертизу.
2.71 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ульяновск (Баратаевка), включая оснащение радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, г. Ульяновск, Ульяновская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 34132.5265 | 23000 | 34132.5265 | 31350 | Выполнены работы по поставке радиомаячной системы (РМС) и РМА/РМД.
2.72 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ноябрьск, включая оснащение системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА ПИВП, ОВЧ радиосвязью, приводными радиостанциями, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматрирвающие реализацию объекта в последующие годы.
2.73 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нижнеудинск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводной радиостанцией, системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, г. Нижнеудинск, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 447.2095 | 4000 | 447.2095 | 0 | ПСД получила отрицательное заключение, готовится к повторной сдаче на экспертизу.
2.74 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Новосибирск (Толмачево), включая оснащение радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, учебного класса, модернизацию КСА УВД, г. Новосибирск, Новосибирская область | 34000 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 12062.5693 | 51500 | 12062.5693 | 17232.2418 | Изготовлено и поставлено оборудование тренажера типа "Вышка". Проведены работы по установке RVSM.
2.75 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Хабаровск (Новый), включая оснащение радиомаячными системами посадки, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, радиолокатором обзора летного поля, г. Хабаровск, Хабаровский край | 83600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 83600 | 35700 | 152.68 | Завершены приемо-сдаточные испытания радиолокационной системы обзора летного поля (РЛС ОЛП) «Атлантика», введен в эксплуатацию.
2.76 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сургут, включая оснащение системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, комплексным тренажером, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, аэродромным радиолокационным комплексом, учебного класса, средствами ВЧ радиосвязи, абонентской спутниковой станцией, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 13000 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 3203.0197 | 23800 | 3203.0197 | 8292.8866 | Выполнены строительно-монтажные работы под установку аэродромного обзорного радиолокатора (АОРЛ-1АС), введен в эксплуатацию.
2.77 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тюмень (Рощино), включая оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, приемо-передающим радиоцентром, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, модернизацию КСА УВД, аэродромного радиолокационного комплекса, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г. Тюмень, Тюменская область | 106400 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12283.7152 | 118400 | 12283.7152 | 17548.1645 | Выполнена установка RVSM.
2.78 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чита, включая реконструкцию КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, моноимпульсным вторичным радиолокатором, оборудованием АДЦ, центром коммутации сообщений, г. Чита, Забайкальский край | 101840 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 988.8145 | 106440 | 988.8145 | 1902.401 | Проведены строительно-монтажные работы, пуско-наладка под установку АППЦ.
2.79 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Якутск, включая оснащение радиомаячной системой посадки, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", системой коммутации речевых сообщений, учебного класса, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и радиолокационного комплекса, г. Якутск, Республика Саха (Якутия) | 33000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 115.7146 | 47000 | 115.7146 | 165.3066 | Проведены работы по установке RVSM.
2.80 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Амдерма, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводными радиостанциями, радиомаячными системами посадки, средствами радиосвязи, г. Амдерма, Ненецкий АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 9100 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматрирвающие реализацию объекта в последующие годы.
2.81 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Анапа, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, радиомаячными системами посадки, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, радиолокатором обзора летного поля, г. Анапа, Краснодарский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | В 2011 году планируестся завершить работы по проектированию и установке КСА ПИВП, а также начать работы по установке АРЛК.
2.82 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Архангельск (Васьково), включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, г. Архангельск, Архангельская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | В 2011 году планируестся завершить работы по проектированию АРП.
2.83 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Барнаул, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, системами ближней навигации, радиомаячной системой посадки, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции, г. Барнаул, Алтайский край | 11400 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 70.5297 | 19100 | 70.5297 | 100.7567 | Завершены работы по установке RVSM.
2.84 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Благовещенск, включая строительство КДП, оснащение приемо-передающим радиоцентром, учебного класса, радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, системой ближней навигации, КСА УВД, г. Благовещенск, Амурская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 26300 | 4795 | 26300 | 4795 | 6850 | Проведены монтаж и пуско-наладочные работы по РМА/РМД.
2.85 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бодайбо, включая строительство КДП, оснащение системой ближней навигации, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Бодайбо, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | В 2011 году планируестся завершить работы по установке ПРС.
2.86 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Богучаны, включая оснащение средствами радиосвязи, г. Богучаны, Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | В 2011 году планируестся завершить работы по проектированию ВЧ связи, ПРС.
2.87 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бугульма, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, КСА УВД, приводными радиостанциями, г. Бугульма, Республика Татарстан | 157000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45.525 | 187000 | 45.525 | 0 | Проходит процесс согласования разногласий по договору на поставку радиолокационного и радионавигационного оборудования. Произведено авансирование СМР под установку АРП.
2.88 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Верхневилюйск, включая строительство КДП модульного типа, оборудованием УВД, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, с. Верхневилюйск, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | В соответсвии с предложениями по корректировке ФЦП выполнение работ перенесено на 2013-2015 годы.
2.89 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Волгоград, включая оснащение радиомаячными системами посадки, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, учебного класса, приводными радиостанциями, системой ближней навигации, КСА УВД, г. Волгоград, Волгоградская область | 10210 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 2655.5073 | 17210 | 2655.5073 | 0 | Произведена оплата работ по монтажу и пуско-надке DVOR/DME (работы выполнены в 2010 году), планируеися начать работы по установке ПРС, оборудования учебного класса, КСА ПИВП, РМС.
2.90 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Минеральные Воды, включая оснащение КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо-передающим радиоцентром, г. Минеральные Воды, Ставропольский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 12187.5265 | 28000 | 12187.5265 | 0 | Произведена оплата работ по монтажу и пуско-надке АППЦ (работы выполнены в 2010 году), планируеися начать работы по установке ПРС, оборудования учебного класса, КСА ПИВП, РМС.
2.91 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД аэропорта Мыс Каменный, включая оснащение КСА ПИВП, средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Мыс Каменный, Ямало-Ненецкий АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Осуществляется устранение замечаний.
2.92 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Подкаменная Тунгуска, включая оснащение средствами ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Подкаменная Тунгуска, Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | В 2011 году планируеися выполнение СМР под установку DVOR/DME.
2.93 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Игрим, включая строительство КДП модульного типа, оснащение КСА ПИВП, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, г. Игрим, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.94 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Оссора , включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, приводной радиостанцией, средствами связи, реконструкцию КДП, г. Оссора, Камчатский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 309.81 | 2000 | 309.81 | 0 | Осуществлена поставка радиосредств ОВЧ-диапазона. Разработана ПСД на поставку АРП (получено положительное заключение, проектная документация утверждена).
2.95 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Певек, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, приводными радиостанциями, г. Певек, Чукотский автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.96 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Челябинск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, комплексным тренажером, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, г.Челябинск | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | Разработана ПСД. Получено положительное заключение экспертизы.
2.97 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Мильково, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, п.Мильково, Камчатский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.98 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чокурдах, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, оборудованием УВД, г. Чокурдах, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 29700 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматрирвающие реализацию объекта в последующие годы.
2.99 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ленск, включая оснащение КСА ПИВП, оборудованием УВД, г.Ленск, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.100 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Улан-Удэ, включая реконструкцию КДП, оснащение системой ближней навигации, радиомаячными системами посадки, автоматическим радиопеленгатором, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром, г. Улан-Удэ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 41600 | 0 | 0 | Разработана ПСД.
2.101 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Бухта Провидения, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, Чукотский АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 30940 | 2000 | 30940 | 44200 | Проведены работы по поставке МВРЛ.
2.102 | Строительство приемо-передающих центров и центра обработки информации сети связи «воздух-земля» в диапазоне высоких частот (Мурманск, Санкт-Петербург, Москва, Тюмень, Красноярск, Магадан, Южно-Сахалинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 46388.386 | 270000 | 46388.386 | 80776.821 | Выполнены строительно-монтажные работы под установку средств ВЧ радиосвязи для Мурманского и Магаданского районных центров.
2.103 | Реконструкция и техническое перевооружение Главного центра ЕС ОрВД (создание и внедрение унифицированной интегрированной автоматизированной системы планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения), г. Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 17709.23 | 60000 | 17709.23 | 13509.23 | Предоставление лицензий и технической поддержки поддержки.
2.104 | Оснащение укрупненных центров ЕС ОрВД, аэродромов гражданской авиации и местных диспетчерских пунктов ОВД комплексами средств автоматизации планирования использования воздушного пространства: | 0 | 0 | 0 | 0 | 144600 | 44941.6328 | 144600 | 44941.6328 | 62421.3182 | Поставка оборудования КСА ПИВП ЗЦ/УЦ для оснащения Хабаровского укрупнённого центра ЕС ОрВД.
2.105 | Совершенствование сети авиационной фиксированной спутниковой связи, создание инфраструктуры сети ATN | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 14685.0018 | 30000 | 14685.0018 | 3316.5018 | Проведены стрительно-монтажные работы по установке УЗС - Сыктывкар, АЗС - Воркута.
2.106 | Техническое перевооружение авиационной наземной сети передачи данных и телеграфных сообщений гражданской авиации | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 5970 | 200000 | 5970 | 0 | Произведено авансирование работ по оснащению филиалов "Аэронавигация Урала", "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири", "Аэронавигация Севера Сибири" и "Аэронавигация Центральной Волги" оборудованием ЦКС.
2.107 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Пермь, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, комплексным тренажером, приемо-передающим радиоцентром, г. Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1482.1475 | 10000 | 1482.1475 | 2813.375 | Выполнены работы монтажные и пуско-наладочные работы под установку АППЦ.
2.108 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Астрахань, включая оснащение радиомаячными системами посадки, КСА ПИВП, приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 12187.5265 | 9000 | 12187.5265 | 0 | Оплата выполненных работ по изготовлению АППЦ (работы выполнены в 2010 году) (учтено в предложениях по корректировке ФЦП).
2.109 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Оренбург, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, системой ближней навигации, приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, комплексным тренажером, г. Оренбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвии с поданными предложениями по корректироовке ФЦП в 2011 году планируется завершить работы по установке VOR/DME, изготовлению оборудования АППЦ, начать работы по установке СКРС.
2.110 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Магадан, включая оснащение системами ближней навигации, комплексным тренажером, КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Магадан, | 6500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 16500 | 0 | 0 | Направлена оферта Генеральному подрядчику. | 2173980
2.111 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кызыл, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами ВЧ радиосвязи, г. Кызыл | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 595 | 35000 | 595 | 850 | Доставлено оборудование АОРЛ-1АС.
2.112 | Строительство технологического здания (площадью до 3000 кв.м) и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г.Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | В соответствии с корректировкой ФЦП предусмотрен перенос сроков реализации мероприятия на более ранний период (2010-2014г.г.)
2.113 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Омск, включая строительство КДП, оснащение КДП оборудованием УВД и связи, оснащение системами ближней навигации, радиомаячными системами посадки, КСА ПИВП, комплексным тренажером, г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7056 | 0 | 90.7056 | 129.5795 | Завершены работы по модернизации КСА УВД.
2.114 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Игарка, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, средствами связи, г. Игарка, Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2011 году планируется завершить ПИР на АРЛК.
2.115 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Комсомольск-на-Амуре, включая оснащение КСА ПИВП, г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2011 году планируется завершить работы по установке АРЛК.
2.116 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Советский, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г.Советский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | Заключен договор на поставку монтаж, пуско-наладку РМП-200. Объявлен конкурс на проведение строительно-монтажных работ под устанвливаемое оборудование.
2.117 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Псков, включая оснащение приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, средствами ОВЧ и ВЧ радиосвязи, г. Псков | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.118 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тикси, включая оснащение системами ближней навигации, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Тикси, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.119 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Нера, включая строительство КДП модульного типа, оснащение оборудованием УВД, ОВЧ радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, приводной радиостанцией, г. Усть-Нера, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.120 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Элиста, включая оснащение системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА УВД, г. Элиста | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | Объект введен в 2009 году (учтено в предложениях по корректировке ФЦП).
2.121 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ербогачен, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, системой ближней навигации, приводной радиостанцией, п. Ербогачен, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.122 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Анадырь, включая оснащение системой ближней средства федерального навигации, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Анадырь | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок. В 2011 году планируется выполнение проектных работ.
2.123 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нальчик, включая оснащение средствами ближней навигации, средствами радиосвязи, г. Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.124 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи на трассовой позиции Тарки-Тау, включая реконструкцию радиолокационного оборудования и позиции, г. Тарки-Тау, Республика Дагестан | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.125 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Архангельск (Талаги), включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводными радиостанциями, радиомаячными системами посадки, средствами ОВЧ и ВЧ радиосвязи, г. Архангельск | 0 | 0 | 0 | 0 | 28900 | 0 | 28900 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.126 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Белоярский, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, г. Белоярский, Ханты- Мансийский АО - Югра | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.127 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ижевск, включая оснащение радиомаячной системой, КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Ижевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.128 | Реконструкция и техническое перевооружение средств автоматизации управления воздушным движением аэродромных служб и районных центров управления воздушным движением с учетом перспектив создания укрупненных центров ЕС ОрВД | 0 | 0 | 0 | 0 | 312800 | 0 | 312800 | 0 | 0 | Заключены догвоора на модернизацию АПМ "Коринф" Петропавловск-Камчатском РЦ ЕС ОрВД и АДЦ Елизово и модернизацию оборудования УВД, включая обеспечение работ в условиях RVSM в 17 ЦОВД.
2.129 | Реконструкция технологического здания (площадью 2500 кв.м) и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение втоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | В 2011 году планируется завершить работы по установке тренажера типа "Вышка" и начать работы по установке РМС.
2.130 | В соответствии с Федеральным законом от 01.06.2011 № 105-ФЗ "О внесениии изменеий в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Росавиации на 2011 год уменьшены объемы расходов на реализацию мероприятий ФЦП на 300 000,0 тыс. рублей (уменьшение объемов финансирования расходов планируется осуществить по объектам: - Чебоксары; - Тюмень; - Сургут; - Новосибирск; - Могоча; - Мирный; - Петропавловск-Камчатский). | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложения по внесению соответствующих изменений в ФАИП по ФЦП "Модернизация ЕС ОрВД" на сумму 300 000,0 тыс. рублей согласованы Минтрансом России и находятся на рассмотрении в Минэкономразвития России.
| по направлению III "Развитие Единой системы авиационно-космического поиска и спасания", в том числе: | 415731.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415731.6 | 0 | 0
2.129 | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Екатеринбург | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | Завершено строительство фундаментов, металлоконструкций, плит-перекрытий здания и кирпичной кладки боксов для спецтехники.
2.130 | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Самара | 145731.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145731.6 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия по согласованию конкурсной документации на проведение строительно-монтажных работ.
3. | Межбюджетные субсидии, всего - не предусмотрено
Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта К.А. Махов | [8 empty] | Исполнитель: Карякин Сергей Павлович Телефон:8 (499) 231 54 17; E-mail:Karyakin_SP@scaa.ru

## Гидромет
Форма № 3
Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) за первое полугодие 2011 года в рамках федеральной целевой программы
Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)", Росгидромет
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей) | [5 empty] | Обобщенные показатели (тыс. рублей) |  |  | Выполненные работы за первое полугодие 2011 г. (в натуральных показателях)
|  | Федеральный бюджет |  | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования |  | Освоено с начала года за счет всех источников
|  | Бюджетные назначения по программе на 2011 год | Кассовые расходы госзаказчика за первое полугодие 2011г. | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2011 год | Фактичес-кие расхо-ды за первое полугодие 2011г. | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2011 год | Фактические расходы за первое полугодие 2011г. | Предусмотрено на 2011 год | Фактические расходы за первое полугодие 2011г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Всего по ФЦП: | 1867200 | 3137.06 | 0 | 0 | 56400 | 4371.87 | 1923600 | 7508.93 | 5631.86
в том числе:
2. | Бюджетные инвестиции, всего | 1331000 | 3137.06 | 0 | 0 | 22271.87 | 4371.87 | 1353271.87 | 7508.93 | 5631.86
в том числе:
180 | Государственное учреждение "Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями", г. Москва
180.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Внуково | 25920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25920 | 0 | 0 | Генподрядиком проводилась доработка проектной документации
180.2 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Шереметьево | 25920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25920 | 0 | 0 | В Росгидромет представлены предложения (исх. № 511/21 от 13.04.2011г.) по исключению данного объекта из Программы. Подписано дополнительное соглашение №6 «О продлении срока действия контракта на проектиро-вание».
181 | Государственное учреждение "Нижегородский центр по гидрометеорологии и монитрингу окружающей среды", г. Нижний Новгород
181.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Стригино, г. Нижний Новгород | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | подготовлен контракт на проведение проектно-изыскательских работ | 0
182 | Государственное учреждение "Удмуртский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Ижевск
182.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ижеск, г. Ижевск | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 0 | подготовлен проект, который направлен на получение заключения в Главгосэкспертизу России | 0
184 | Государственное учреждение "Брянский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Брянск
184.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Брянск, Брянская область, пос. Октбрький | 86382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86382 | 0 | 0 | проводится работа по отведению земельного участка под строительство
191 | Государственное учреждение "Тамбовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Тамбов
191.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в городе Тамбов | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | проводится работа по отведению земельного участка под строительство
194 | Государственное учреждение "Смоленский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" г. Смоленск
194.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Смолениск, г. Смоленск | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 0 | подготовлен проект, который направлен на получение заключения в Главгосэкспертизу России
195 | Государственное учреждение "Ростовский центр по гидрометеорологии и моиторингу окружающей среды", г. Ростов-на-Дону
195.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону | 71800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71800 | 0 | 0 | получено положительное заключение экспертизы, проводится работа по отводу земельного участка под строительство
196 | Государственное учреждение "Астраханский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Астрахань
196.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Астрахань, г. Астрахань | 76300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76300 | 0 | 0 | получено положительное заключение экспертизы, проводится работа по отводу земельного участка под строительство
197 | Государственное учреждение "Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Волгоград
197.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Волгоград (Гумрак), г. Волгоград | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 0 | подготовлен проект, который направлен на получение заключения в Главгосэкспертизу России
198 | Государственное учреждение "Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Краснодар
198.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Краснодар (Пашковский), г. Краснодар | 67628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67628 | 0 | 0 | проводится работа по отведению земельного участка под строительство
198.2 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Анапа (Витязево), г. Анапа | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | проводится работа по отведению земельного участка под строительство
198.3 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Геленджик, г. Геленджик | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | проводится работа по отведению земельного участка под строительство
199 | Государственное учреждение "Ставропольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Ставрополь
199.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропортуМинеральные Воды, г. Минеральные Воды | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 0 | подготовлен проект, который направлен на получение заключения в Главгосэкспертизу России, проводится работа по получению разрешения на строительство
200 | Государственное учреждение "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовских морей", г. Сочи
200.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Сочи (Адлер), г. Сочи | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 0 | подготовлен проект, который направлен на получение заключения в Главгосэкспертизу России, проводится работа по получению разрешения на строительство
204 | Государственное учреждение "Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Владивосток
204.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Владивосток (Кневичи), г. Артем, Приморский край | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 0 | подготовлен проект, который направлен на получение заключения в Главгосэкспертизу России, проводится работа по получению разрешения на строительство
205 | Государственное учреждение "Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружащей среды" г. Южно-Сахалинск
205.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | проводена подготовительная работа для начала проектирования
238 | Федеральное государственное учреждение Главный авиационный метеорологический центр Росгидромета (ФГУ ГАМЦ Росгидромета), г.Москва
238.1 | Техническое перевооружение Главного авиационного метеорологического центра Внуково, аэропорт Внуково, г. Москва, включая: два комплекта метеорологических датчиков для установки вдоль взлетно-посадочных полос, частичную замену резервных датчиков, системы связи, средств отображения метеорологической информации, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных средств для приема бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих мест для приема радиолокационной информации ( 74.20.5) | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 0 | 0 | Завершена доработка проектной документации. Документация будет передана на проверку после утверждения внесенных изменений в ФАИП 2011 года и доведе-ния до ФГУ ГАМЦ Росгидромета бюджетных лимитов для заключения договоров на проведение госэкспертизы.
238.4 | Техническое перевооружение филиала Главного авиационного метеорологического центра Шереметьево, аэропорт Шереметьево, Московская область, включая установку: систем радиовещательной передачи на русском и английском языках, частичную замену измерителей параметров погоды с учетом резерва, устанавливаемых вдоль взлетно-посадочной полосы, системы для определения сдвига ветра, информационных систем и рабочих мест для авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации (74.20.5) | 28900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28900 | 0 | 0 | Завершена доработка проектной документации. Документация будет передана на проверку после утверждения внесенных изменений в ФАИП 2011 года и доведения до ФГУ ГАМЦ Росгидромета бюджетных лимитов для заключения договора на проведение госэкспертизы.
238.5 | Техническое перевооружение филиала Главного авиационного метеорологического центра Домодедово, аэропорт Домодедово, Московская область, включая установку: грозопеленгатора, резервной автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, системы определения сдвига ветра, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих мест для приема спутниковой метеорологической информации, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, средств связи ( 74.20.5) | 28890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28890 | 0 | 0 | Завершена доработка проектной документации. Документация будет передана на проверку после утверждения внесенных изменений в ФАИП 2011 года и доведения до ФГУ ГАМЦ Росгидромета бюджетных лимитов для заключения договора на проведение госэкспертизы.
238.7 | Техническое перевооружение филиала Главного авиационного метеорологического центра Жуковский, аэропорт Раменское, Московская область, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды, в том числе дополнительных, с учетом размеров взлетно-посадочной полосы, системы для определения сдвига ветра, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, средств связи, информационных систем приема и обработки метеорологической информации, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 39000 | 0 | 0 | 0 | 498.43 | 498.43 | 39498.43 | 498.43 | 498.43 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
238.8 | Техническое перевооружение Авиационного метеорологического центра Нижний Новгород аэр.Стригино, г.Нижний Новгород, включая: частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, установку системы для определения сдвига ветра, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, системы определения сдвига ветра, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, комплексов приема и обработки бортовой погоды, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 500 | 149.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 149.99 | 149.99 | Оплата аванса 30% согласно заключенному дополнительному соглашению №4 от 29.04.11г.
238.10 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Ижевск, аэропорт Ижевск, г. Ижевск, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации (74.20.5) | 5000 | 330 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 6000 | 330 | 330 | Заключен ГК на ПИР.№9/11 от 22.03.2011г. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК.
238.11 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Чебоксары, аэропорт Чебоксары, г. Чебоксары, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, установку: рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных средств приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации (74.20.5) | 5000 | 180 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 6500 | 180 | 180 | Заключен ГК на ПИР. №5/11 от 22.03.2011г. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК
238.12 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Белгород, аэропорт Белгород, г. Белгород, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 5000 | 330 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 6000 | 330 | 330 | Заключен ГК на ПИР №1/11 от 17.03.2011г.. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК.
238.13 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Брянск, аэропорт Брянск, пос. Октябрьский, Брянская область, включая установку центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы, модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации (74.20.5) | 5000 | 270 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 6000 | 270 | 270 | Заключен ГК на ПИР №2/11 от 22.03.2011г. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК
238.17 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Курск, аэропорт Курск, г. Курск, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации (74.20.5) | 5000 | 300 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 6000 | 300 | 0 | Заключен ГК на ПИР №7/11 от 22.03.2011г. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК.
238.18 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Липецк, аэропорт Липецк, г. Липецк, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды вдоль взлетно-посадочной полосы, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации (74.20.5) | 5000 | 210 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 6200 | 210 | 0 | Заключен ГК на ПИР №8/11от 22.03.2011 Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК.
238.34 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Минеральные Воды, аэропорт Минеральные Воды, г. Минеральные Воды, Ставропольский край, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих места для авиаметспециалистов, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 21000 | 0 | 0 | 0 | 435.06 | 435.06 | 21435.06 | 435.06 | 435.06 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
238.35 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Ставрополь, аэропорт Ставрополь, г. Ставрополь, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 16000 | 0 | 0 | 0 | 441.65 | 441.65 | 16441.65 | 441.65 | 441.65 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
238.39 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Махачкала, аэропорт Махачкала, г. Махачкала, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 17000 | 0 | 0 | 0 | 497.78 | 497.78 | 17497.78 | 497.78 | 497.78 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
238.42 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Владикавказ, аэропорт Владикавказ, г. Беслан, Республика Северная Осетия – Алания, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 7000 | 0 | 0 | 0 | 443.86 | 443.86 | 7443.86 | 443.86 | 443.86 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
238.46 | Техническое перевооружение зонального авиационного метеорологического центра Хабаровск, аэропорт Хабаровск, г. Хабаровск, включая: замену метеорологических датчиков для установки вдоль взлетно-посадочных полос, частичную замену резервных датчиков, автоматизированной метеорологической измерительной системы, средств отображения метеорологической информации, замену системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, установку системы для проведения брифинга, программно-аппаратных средств для приема бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 20000 | 0 | 0 | 0 | 667.65 | 667.65 | 20667.65 | 667.65 | 667.65 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
238.47 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Владивосток, аэропорт Владивосток (Кневичи), г. Артем, Приморский край, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками с учетом двух взлетно-посадочных полос, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, системы прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды ( 74.20.5) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 484.86 | 484.86 | 40484.86 | 484.86 | 484.86 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
238.48 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Южно-Сахалинск, аэропорт Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск , включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, системы прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды ( 74.20.5) | 32600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32600 | 0 | 0 | В Росгидромет представлены предложения по переносу работ и финансирвания на 2012 г.
238.49 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Николаевск-на-Амуре, аэропорт Николаевск-на-Амуре, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками с учетом двух взлетно-посадочных полос, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды информации, системы прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды ( 74.20.5) | 32300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32300 | 0 | 0 | В Росгидромет представлены предложения по переносу работ и финансирвания на 2012 г.
238.54 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Комсомольск-на-Амуре, аэропорт Комсомольск-на-Амуре (Дземги), г. Комсомольск-на-Амуре, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками с учетом двух взлетно-посадочных полос, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации и средств связи ( 74.20.5) | 16000 | 0 | 0 | 0 | 431.23 | 431.23 | 16431.23 | 431.23 | 431.23 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
238.57 | Техническое перевооружение оперативной группы Бованенково, посадочная площадка Бованенково, пос. Бованенково, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения информации и средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматических станций на вертолетных площадках полуострова Ямал ( 74.20.5) | 30900 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 32900 | 0 | 0 | Генподрядиком проводилась доработка проектной документации
238.64 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Магадан, аэропорт Магадан, г.Магадан, включая оснащение системой интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексом приема и обработки бортовой погоды, установку автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме автоматизированной метеорологической измерительной системы ( 74.20.5) | 2360 | 707.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 707.07 | 0 | Оплата аванса 30% согласно заключенному дополнительному соглашению №3 от 29.04.11г..
238.72 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Оссора, аэропорт Оссора, пос. Оссора, Камчатский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, установку программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации ( 74.20.5) | 11000 | 0 | 0 | 0 | 471.35 | 471.35 | 11471.35 | 471.35 | 471.35 | Произведена 100% оплата госконтракта с ФГУ "Главгосэкспертиза России".Завершены экспертные работы в ФГУ "Главгосэкспертиза России". Получено положительное заключение по проектной и сметной документациии и акт сдачи-приемки выполненных работ
238.80 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Чита, аэропорт Чита, г. Чита, включая установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену резервных датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме автоматизированной метеорологической измерительной системы ( 74.20.5) | 5000 | 300 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 7500 | 300 | 0 | Заключен ГК на ПИР. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК
238.84 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Киренск, аэропорт Киренск, г. Киренск, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации( 74.20.5) | 5000 | 180 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 8500 | 180 | 0 | Заключен ГК на ПИР №3/11от 22.03.2011г. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК
238.87 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Усть-Кут, аэропорт Усть-Кут, г. Усть-Кут, Иркутская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения информации ( 74.20.5) | 5000 | 180 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 8200 | 180 | 0 | Заключен ГК на ПИР №6/11от 22.03.2011г. Оплачен аванс в размере 30% от стоимости ГК
| Нераспределенный остаток средств предусмотренный по программе на 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 34128.13 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель Руководителя Росгидромета |  |  | __________________________ И.А. Шумаков
Исполнитель: И.Г. Догузов
Заместитель руководителя Росгидромета ______________________ Якубов И.А.
Тел: 8499 7952466