## Форма 4
Форма № 4
Результаты реализации програмных мероприятий по направлению НИОКР в I полугодии 2011 года в рамках федеральной целевой программы
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации
( наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))
№ п/п* | Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения) | Период выполнения НИОКР | Дата проведения конкурса | Источники и объемы финансирования НИОКР, тыс. рублей |  |  | Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности) | Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель) | Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности | Описание результатов выполненных этапов за I полугодие 2011 года
|  |  |  | На весь период реализации мероприятия по источникам | Предусмотрено на 2011 год по источникам | Фактические расходы за I полугодие 2011 г. по источникам
|  |  |  | федеральный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет
|  |  |  | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ
|  |  |  | внебюджетные источники | внебюджетные источники | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Объем финансирования НИОКР по программе |  |  | 1813500 | 150000 | 12000
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 141000 | 36000 | 12950
| всего по программе |  |  | 1954500 | 186000 | 24950
всего по направлению I "Модернизация системы организации воздушного движения" |  |  |  | 425500 | 110000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 141000 | 36000 | 12950
1. | Исследование развития и обоснование внедрения перспективных методов организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей |  |  | 165500 | 43000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 73000 | 18500 | 0
| всего по мероприятию |  |  | 238500 | 61500 | 0
2. | Исследование развития технического обеспечения организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей |  |  | 216800 | 55000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 46000 | 12000 | 12950
| всего по мероприятию |  |  | 262800 | 67000 | 12950
2.1 | Разработка программы внедрения средств вещательного автоматического зависимого наблюдения Этап 2. Разработка предложений по внедрению средств вещательного автоматического зависимого наблюдения, ГК-131-14 от 28.06.2010, ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2010-2011 |  | 1500 | 1050 | 0 | нет | нет |  | Ведется работа по устранению выявленных недостатков.
2.2 | Договор № 3878/09-043-0000-П от 02.12.09, исполнитель - ФГУП ГосНИИ "Аэронавигация" | 2009-2011 |  |  |  |  | нет | нет |  | Разработаны программа и методики приемочных испытаний КСА ПИВП для Хабаровского УЦ ЕС ОрВД. Выполнено авансирование работ этапов № 4 и 5. Разработаны и проходят согласования программы и методики эксплуатацтонных испытаний РАС УВД и КСА ПИВП (этапы 4 и 5 работы). Заключено ДС № 3 от 09.06.2011, определяющее содержание и стоимость этапов 6-9 работы.
|  |  |  | 10800 | 6300 | 540
2.3 | Договор № 4285/10-042-0000-П от 27.10.2010, исполнитель - ФГУП ГосНИИ "Аэронавигация" | 2010-2013 |  |  |  |  | нет | нет |  | Проведена доработка техно-рабочего проекта АС ОрВД Иркутского УЦ ЕС ОрВД, в том числе проекта установки оборудования КСА ПИВП. Проавансирован этап № 2. Начата разработка программы и методик приемочных испытаний АС ОрВД.
|  |  |  | 10580 | 2000 | 300
2.4 | Договор № 41/10 от 16.08.2010, исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2010-2011 |  |  |  |  | нет | нет |  | Работа завершена. Разработан проект оснащения (включая разработку структуры воздушного пространства) и тактико-техннические требования на поставку АС ОрВД для Екатеринбургского УЦ ЕС ОрВД). Акт сдачи-приемки работ подписан.
|  |  |  | 9000 | 7110 | 7110
2.5 | Договор № 401/09 от 10.12.2009 г., исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2009-2011 |  |  |  |  | нет | нет |  | Работа выполнена. Разработаны логическая функциональная и техническая архитектура цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи (ЦСИАФС), технические требования к ней и ее основным элементам, намечена Программа внедрения ЦСИАФС. Акт сдачи-приемки подписан.
|  |  |  | 15000 | 5000 | 5000
2.6 | Договор № 598/10/1673/26-17-10/СК от 29.11.2010, исполнитель - ОАО "НИЦ "Строительство" | 2010-2011 |  |  |  |  | нет | нет |  | Выполнен объем работ по первому этапу договора. Разработаны специальные технические условия на реконструкцию и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск-Камчатский. Проводится подготовка документов для подписания акта выполненных работ по 1 этапу. Начато выполнение 2 этапа работ по согласованию СТУ в Минрегионе России.
|  |  |  | 2249 | 1349 | 0
3. | Разработка научно-методических основ концепции обеспечения заданного уровня безопасности воздушного движения в Российской Федерации |  |  | 43200 | 12000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12000 | 3000 | 0
| всего по мероприятию |  |  | 55200 | 15000 | 0
4. | Исследование проблем оснащения парка воздушных судов Российской Федерации аэронавигационными средствами и системами CNS/ATM |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10000 | 2500 | 0
| всего по мероприятию |  |  | 10000 | 2500 | 0
всего по направлению III"Развитие Единой системы авиационно-космического поиска и спасания" |  |  |  | 1388000 | 40000 | 12000
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Разработка образца комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на базе среднего транспортного самолета |  |  | 434600 | 0 | 0 | В связи с внесением измнений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" Росавиацией подготовлены и направлены в установленном порядке в соответствующие ведомства предложения по внесению изменений в ФЦП в части перераспределения объемов финансирования.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| всего по мероприятию |  |  | 434600 | 0 | 0
12. | Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на базе тяжелого транспортного грузового самолета |  |  | 548400 | 0 | 0 | В связи с внесением измнений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" Росавиацией подготовлены и направлены в установленном порядке в соответствующие ведомства предложения по внесению изменений в ФЦП в части перераспределения объемов финансирования.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| всего по мероприятию |  |  | 548400 | 0 | 0
13. | Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного вертолета на базе транспортного вертолета |  |  | 315000 | 0 | 0 | В связи с внесением измнений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" Росавиацией подготовлены и направлены в установленном порядке в соответствующие ведомства предложения по внесению изменений в ФЦП в части перераспределения объемов финансирования.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| всего по мероприятию |  |  | 315000 | 0 | 0
14. | Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения автомобиля повышенной проходимости |  |  | 90000 | 40000 | 12000 | В связи с внесением измнений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" Росавиацией подготовлены и направлены в установленном порядке в соответствующие ведомства предложения по внесению изменений в ФЦП в части перераспределения объемов финансирования.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| всего по мероприятию |  |  | 90000 | 40000 | 12000
14.1 | Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения автомобиля повышенной проходимости, ГК-213-10/Б от 26.08.2009, ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", 13384.7731084175.09.1.022.4 от 15.10.2009 | 2009-2012 | Единственный поставщик услуг ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 90000 | 40000 | 12000 | нет | нет |  | Произведено авансирование работ. Разработано техническое задание для размещения комплекса "НМКСО-К" в кузовах-фургонах и изготовлены для передачи в производство копии рабочей конструкторской документации на изготовление опытного образца. Акт выполненных работ готовится к подписанию.
(*) Примечание: Для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _______________________
Исполнитель: Титов Александр Николаевич Телефон:+7 (499) 262-48-40, e-mail: Tiov@ppp-transport.ru