## Ф.4 1 кв. 2010 г.
Форма № 4
Результаты реализации программных мероприятий по направлению НИОКР за первое полугодие 2011 года в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" государственный заказчик - координатор - Министерство транспорта Российской Федерации
наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
тыс. рублей
№ п/п* | Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения) | Период выполнения НИОКР | Дата проведения конкурса | Источники и объемы финансирования НИОКР |  |  | Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности) | Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель) | Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности | Описание результатов выполненных этапов за первое полугодие 2011 года
|  |  |  | На весь период реализации мероприятия по источникам | Предусмотрено на 2011 год по источникам | Фактические расходы за первое полугодие 2011 г. по источникам
|  |  |  | федеральный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет
|  |  |  | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ
|  |  |  | внебюджетные источники | внебюджетные источники | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Объем финансирования НИОКР по ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", всего |  |  | 5642405 | 666000 | 37855.674
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9349600 | 1519600 | 75517.08
| всего по программе |  |  | 14992005 | 2185600 | 113372.754
| Объем финансирования НИОКР по подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг" |  |  | 123000 | 200000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 779000 | 110000 | 0
| всего по подпрограмме |  |  | 902000 | 310000 | 0
1. | Мероприятие 1. Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов |  |  | 83500 | 77000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| всего по мероприятию |  |  | 83500 | 77000 | 0
1.1. | Исследования в области развития существующих и создания новых морских сообщений (морских магистралей) в регионе Черного моря, в том числе между черноморскими портами и портами других бассейнов с учетом необходимости рационального взаимодействия с другими видами транспорта. Госконтракт №РТМ-47/10 от 17.09.2010 Исполнитель: ЗАО «ТрансИнвестПроект» | 2010-2011 | 2010-09-06 | 2500 | 1000 | 0 |  |  |  | Срок выполнения второго этапа до 26 марта 2011 г. Исполнителем представлены материала, относящиеся ко второму этапу НИР: • научно обоснованные предложения по повышению качества услуг, оказываемых потребителю при перевозках грузов на морских магистралях, как основы повышения их конкурентоспособности; • научно обоснованные предложения по структуре и составу мер по развитию морских магистралей с участием российских портов, повышению их конкурентоспособности и развитию инфраструктуры; • научно обоснованные предложения по включению российских портов в систему морских магистралей (переговорная позиция для использования в переговорах в рамках ЧЭС); • научно обоснованные предложения по перечню ключевых морских маршрутов с участием российских портов на морских бассейнах, которые могут быть использования для пилотного внедрения указанных мер. Во втором квартале Исполнителем проводилась доработка отчетных материалов по замечаниям секции НТС Минтранса России и государственного заказчика.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Научно-методическое обеспечение участия Российской Федерации в реализации совместного проекта ЕЭК ООН – ЭСКАТО ООН по развитию евроазиатских транспортных связей и проектов ЭСКАТО ООН по развитию интермодальных коридоров. Госконтракт №РТМ-38/11 от 10.05.2011 Исполнитель: Государственный университет управления | 2011 | 2011-04-19 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | Срок выполнения первого (и заключительного) этапа до 29.08.2011. Работы выполняются в соответствии с календарным планом. В ходе выполнения работ планируется получить следующие результаты: рекомендации по развитию сотрудничества Российской Федерации с международными организациями по вопросам евроазиатских транспортных связей, формированию государственной транспортной политики и реализации положений Транспортной стратегии Российской Федерации, подготовке предложений и позиции Минтранса России по вопросам дальнейшего развития российской части международных транспортных коридоров и перевозок грузов в евроазиатских сообщениях; результаты анализа перспективных для РФ направлений развития в рамках рассматриваемых направлений, а также соотношение полного спектра нормативно-правовой базы и экономических условий стран – участниц в рамках исследуемых направлений с этими же показателями и данными на территории Российской Федерации; конкретные, экономически обоснованные проекты в рамках исследуемых направлений, с учетом приведенных ранее критериев и целей исследования.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Научное обоснование технических и технологических решений решения системы взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования с владельцев (пользователей) транспортных средств, максимальная (полная) масса которых более 12 тонн и ее опытное внедрение. Госконтракт №РТМ-62/10 от 01.12.2010г. Исполнитель: ООО "КИК "ТрансПроект" | 2010-2011 | 2010-11-17 | 79000 | 74000 | 0 |  |  |  | Срок выполнения второго этапа до 24 февраля 2011 г. Исполнителем представлены материала, относящиеся ко второму этапу НИР: - варианты основных технических и технологических решений с учетом международного опыта в данном вопросе с финансово-экономическим обоснованием оптимального с точки зрения экономической эффективности выбора; - концепция системы взимания платы; - проект общих технических требований к системе в целом и ее отдельным составляющим в частности; - эскизные конструкторские документы на создание экспериментального образца системы; - предложения по механизмам финансирования расходов на создание, текущее содержание и сопровождение системы взимания дорожных сборов. Завершения работ по третьему этапу во 2 квартале 2011 года. В ходе выполнения третьего этапа планируется получить следующие результаты: - разработка и представление экспериментального образца системы; - технико-экономическое обоснование и расчеты экономической эффективности введения системы платы за проезд; ;- проект конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации системы взимания платы; - техническое задание на проектирование полномасштабной системы взимания платы. Во втором квартале Исполнителем проводилась доработка отчетных материалов по замечаниям секции НТС Минтранса России и государственного заказчика. Работы третьего этапа ведутся в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Мероприятие 2. Разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг |  |  | 13600 | 11600 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| всего по мероприятию |  |  | 13600 | 11600 | 0
2.1. | Разработка предложений по развитию инфраструктуры арктической морской транспортной системы Российской Федерации с учетом защиты национальных интересов России в Арктике. Госконтракт №РТМ-48/10 от 22.09.2010 Исполнитель: ЗАО «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота» | 2010-2011 | 2010-09-07 | 3600 | 1600 | 0 |  |  |  | Срок сдачи второго этапа - 4 мая 2011 года. Исполнителем представлены материалы по второму этапу включающие: оценка перспектив создания береговых комплексов по перевалке отдельных грузов и специализированных терминалов на побережье российской части Арктики; оценка перспективной потребности отрасли в судах транспортного и вспомогательного флота, а также ледоколах, в связи с планируемым увеличением объемов перевозок по трассам Северного морского пути в рамках реализации программы разработки минеральных ресурсов континентального шельфа; научно обоснованные предложения по созданию новых и совершенствованию существующих элементов инфраструктуры арктической морской транспортной системы Российской Федерации (морских портов, специализированных терминалов, систем управления движением судов, обеспечения безопасности мореплавания, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в морских портах); научно обоснованные предложения по совершенствованию правового регулирования в области обеспечения готовности к ликвидации разливов нефти и аварийно-спасательной готовности на трассах Северного морского пути; научно обоснованные предложения по защите национальных интересов России в Арктике; научно обоснованные предложения по внедрению инновационных энергосберегающих и экологобезопасных технологий по транспортировке полезных ископаемых морским транспортом; научно обоснованные предложения по внедрению энергосберегающих технологий и энергообеспечению на отдаленных перегрузочных терминалах в районах Севера. Во втором квартале Исполнителем проводилась доработка отчетных материалов по замечаниям секции НТС Минтранса России и государственного заказчика.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию правовых основ предоставления доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования для перевозчиков грузов в целях выполнения положений Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта Госконтракт №РТМ-37/11 от 06.05.2011 Исполнитель: АНО "ИПЕМ" | 2011 | 2011-04-19 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | Срок сдачи первого этапа до 15 августу 2011 года, в соответствии с которым планируется получить следующие результаты НИР: состав услуг (работ) инфраструктурной составляющей при осуществлении перевозок грузов по странам; определены пробелы в правовом регулировании, препятствующие формированию конкурентной среды в перевозочной сфере и обеспечению доступа независимых перевозчиков к услугам инфраструктуры на территории государств – участников Таможенного союза; общие подходы по систематизации и классификации услуг (работ) инфраструктуры на территории государств-участников Таможенного союза; классификация и систематизация подходов, способов и методов регулирования, указанных в нормативно-правовых документах; научно обоснованные предложения по унификации и/или гармонизации перечня услуг инфраструктуры для государств – участников Таможенного союза. Работы по первому этапу научно-исследовательской работы выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Мероприятие 3. Разработка методологичесих подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения инновационных транспортных технологий |  |  | 25900 | 22900 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| всего по мероприятию |  |  | 25900 | 22900 | 0
3.1. | Разработка концепции платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем в транспортном комплексе Российской Федерации. Госконтракт №РТМ-70/10 от 10.12.2010 Исполнитель: ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» | 2010-2011 | 2010-11-25 | 16000 | 13000 | 0 |  |  |  | Срок сдачи второго (промежуточного) этапа - 13 апреля 2011 г. Исполнителем представлены материалы по второму этапу НИР включающие: - результаты обследования объектов интеграции и информационных потоков единой мультисервисной аппаратно-программной платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем транспортного комплекса Российской Федерации; - основные концептуальные подходы создания единой мультисервисной аппаратно-программной платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем транспортного комплекса Российской Федерации; - концепция единой мультисервисной аппаратно-программной платформы интеграции интеллектуальных транспортных систем транспортного комплекса Российской Федерации. Во втором квартале Исполнителем проводилась доработка отчетных материалов по замечаниям секции НТС Минтранса России и государственного заказчика.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Разработка предложений по структуре и содержанию Концепции развития грузовых авиаперевозок в Российской Федерации Госконтракт №РТМ-48/11 от 27.06.2011 Исполнитель: ООО «Инновационный Центр гражданской авиации» | 2011 | 2011-06-06 | 9900 | 9900 | 0 |  |  |  | Срок сдачи первого и второго (окончательного) этапа до 25 сентября 2011 года, в соответствии с которым планируется получить следующие результаты НИР: концепция развития грузовых авиаперевозок в Российской Федерации; предложения по структуре и содержанию проектов нормативных правовых актов, необходимых для внедрения в Российской Федерации международного стандарта электронного оформления и сопровождения грузовых воздушных перевозок; программы внедрения в Российской Федерации международного стандарта электронного оформления и сопровождения грузовых воздушных перевозок; программы тестовой реализации технологии электронного оформления и сопровождения авиаперевозки грузов (в т.ч. трансферной) и информационного взаимодействия федеральных органов власти и выбранного перечня участников логистической цепи. Работы выполняются в соответствии с календарным планом.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Распределенные лимиты бюджетных обязательств на год |  |  | 123000 | 111500 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 123000 | 111500 | 0
| Не распределенные лимиты бюджетных обязательств на год |  |  | 0 | 88500 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 110000 | 0
|  |  |  | 0 | 198500 | 0
| Объем финансирования НИОКР по подпрограмме "Железнодорожный транспорт" |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6000000 | 940000 | 75517.08
| всего по подпрограмме |  |  | 6000000 | 940000 | 75517.08
1 | Исследование рынка транспортных услуг железнодорожного транспорта |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 94000 | 1677
2 | Внедрение ресурсосберегающих технологий |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 470000 | 0
3 | Создание перспективных технических средств и технологий для формирования полигонов движения тяжеловесных поездов |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 103400 | 12250
4 | Развитие локомотиво- и вагоностроения |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 84600 | 15576
5 | Создание перспективных технических средств и технологий для скоростного и высокоскоростного движения |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 75200 | 236
6 | Исследование проблем обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 112800 | 45778.08
| Объем финансирования НИОКР по ФЦП, всего |  |  | 4541000 | 346000 | 33155.674
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1946000 | 381000 | 0
|  |  |  | 6487000 | 727000 | 33155.674
| Всего по заключенным контрактам (68) |  |  | 270891.1 | 163112.964 | 33155.674
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 270891.1 | 163112.964 | 33155.674
1. | Поисковые и фундаментальные исследования |  |  | 45175 | 35055.25 | 2814
1.1 | Совершенствование теоретических основ и расчетных методов надежности и долговечности дорожных конструкций |  |  | 9450 | 4725 | 1500
1.1.4 | Исследование старения асфальтобетона с учетм влияния адгезионных добавок (№ УД 47/179 от 20.08.2010), БГТУ им. В.Г.Шухова | 2010-2011 | № 3 от 13.07.2010 | 5000 | 2500 | 1500 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 5000 | 2500 | 1500
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Разработка предложений по учету воздействия современного парка многоосных транспортных средств при проектировании нежестких дорожных одежд (№ УД 47/177 от 20.08.2010), РГСУ | 2010-2011 | № 2 от 09.07.2010 | 4450,0 | 2225 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 4450 | 2225 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Совершенствование теоретических основ и расчетных методов надежности и долговечности конструкций исскусственных сооружений |  |  | 10200 | 7971 | 0
1.2.5 | Разработка Национальной программы повышения эксплуатационной надежности мостовых ссоружений на автомобильных дорогах СНГ (на территории России) на 2011-2015 годы (№ УД 47/209 от 02.09.2010), ООО "НПО "Мостовик" | 2010-2011 | № 3 от 13.07.2010 | 7200 | 5400 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 7200 | 5400 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Разработка ОДМ «Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов на укрепленных основаниях» (№ УД 47/37 от 19.04.2011), ГОУ ВПО МАДИ | 2011-2012 | № 2 от 31.03.2011 | 3000 | 2571 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 3000 | 2571 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Совершенствование теоретических основ экономики дорожного хозяйства |  |  | 22375 | 20563.75 | 1314
1.4.1 | Разработка рекомендаций по повышению экономического эффекта использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения ( № УД 47/260 от 07.10.2009), ООО "Центр инфраструктурных исследований" | 2009-2011 | № 3 от 19.08.2009 | 2000 | 572 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2000 | 572 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Подготовка аналитических и прогнозных материалов о финансировании дорожного хозяйства в субъектах Российской Федерации на 2011-2013 гг. с разработкой предложений по взаимодействию в области планирования и финансирования дорожного хозяйства Федерального дорожного агентства и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (№ УД 47/183 от 20.08.2010), РАДОР | 2010-2011 | № 3 от 13.07.2010 | 5475 | 5091.75 | 1314 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 5475 | 5091.75 | 1314
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.7 | Разработка методических рекомендаций по подготовке и реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения на основе долгосрочных договоров комплексного типа (№ УД 47/61 от 16.05.2011), ЗАО «НИПИ ТРТИ» | 2011 | № 3 от 25.04.2011 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 10000 | 10000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.8 | Разработка предложений прикладного характера по концепции применения концессионной модели государственно-частного партнёрства в проектах по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения. (№ УД 47/62 от 16.05.2011), ООО «ТРАНСПРОЕКТ» | 2011 | № 3 от 25.04.2011 | 4900 | 4900 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 4900 | 4900 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Поиск и создание принципиально новых материалов, конструкций и технологий, включая высокие и двойного назначения, конкурентоспособных на мировом рынке |  |  | 3150 | 1795.5 | 0
1.6.3 | Разработка предложений по применению минерального порошка на основе шунгита (№УД 47/252 от 29.10.2010) ГОУ ВПО ВГАСУ | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 3150 | 1795.5 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 3150 | 1795.5 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Прикладные научно-исследовательские работы |  |  | 68750 | 31660.6 | 5891
2.1 | Научное обеспечение совершенствования нормативно-правовой базы дорожного хозяйства |  |  | 12180 | 4737.6 | 2775
2.1.4 | Разработка ОДМ "Методическое руководство по планированию, организации, приёмке и использованию результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в системе Росавтодора" (№ УД 47/259 от 01.11.2010) АНО НИИ ТСК | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 3120 | 717.6 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 3120 | 717.6 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Разработка предложений по совершенствованию нормативной базы в области строительства и эксплуатации автодорожных тоннелей (№ УД 47/251 от 29.10.2010) ОАО "ЦНИИС" | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 4080 | 1530 | 1530 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт закрыт. Разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию нормативной базы: гармонизации, системы и структуры нормативных документов по тоннелестроению
|  |  |  | 4080 | 1530 | 1530
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Разработка программы обеспечения дорожного хозяйства документами по стандартизации и методическими документами в зависимости от объектов дорожной отрасли с учетом изменений в области технического регулирования. (№ УД 47/258 от 01.11.2010) АНО НИИ ТСК | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 4980 | 2490 | 1245 |  |  |  | Контракт выполняется в плановом порядке
|  |  |  | 4980 | 2490 | 1245
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Совершенствование системы управления дорожным хозяйством |  |  | 13030 | 6593.5 | 1854.5
2.2.3 | Разработка стратегии развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства на период 2011-2015 гг. и методики монторинга ее реализации (№ УД 47/189 от 20.08.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | № 3 от 13.07.2010 | 1700 | 680 | 680 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт закрыт. Разработана стратегия развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства на период 2011-2015 гг. и методика монторинга ее реализации.
|  |  |  | 1700 | 680 | 680
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Разработка проекта ГОСТ Р "Системы управления и информации на транспорте. Системы оповещения о дорожных происшествиях. Требования к системе" (№ УД 47/260 от 01.11.2010), ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 3500 | 1998.5 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 3500 | 1998.5 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Исследование хода реализации в 2011-2012 годах подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» с подготовкой обоснований по уточнению этапов осуществления ее мероприятий (№ УД 47/44 от 22.04.2011), ЗАО «НИПИ ТРТИ» | 2011-2012 | № 3 от 04.04.2011 | 7830 | 3915 | 1174.5 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 7830 | 3915 | 1174.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Совершенствование дорожных технологий, конструкций и материалов |  |  | 20220 | 10886.5 | 344
2.3.2 | Разработка одм "Методические рекомендации по проектированию и устройству бурнонабивных свай повышенной несущей способности по грунту (№ УД 47/182 от 20.08.2010), ОАО "ЦНИИС" | 2010-2011 | № 2 от 09.07.2010 | 1720 | 602 | 344 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 1720 | 602 | 344
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Разработка одм "Методические рекомендации по проектированию земляного полотна на вечной мерзлоте с использованием метных грунтов" (№ УД 47/224 от 20.09.2010), ОАО "Омский СоюздорНИИ" | 2010-2011 | № 3 13.07.2010 | 4200 | 1890 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 4200 | 1890 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Разработка предложений по применению цементов низкой водопотребности с использованием зол ТЭЦ и бетонов на их основе (№ УД 47/265 от 01.11.2010), ООО "Биотех" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 3500 | 1998.5 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 3500 | 1998.5 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.5 | Разработка ОДМ «Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона». (УД 47/50 от 22.04.2011), ООО «Инновационный технический центр» | 2011-2012 | № 3 от 04.04.2011 | 4800 | 2400 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 4800 | 2400 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.6 | Исследование работы и свойств конструктивных слоёв дорожной одежды, устроенных из материалов, полученных в результате фрагментации цементобетонного покрытия УД 47/34 от 18.04.2011), ООО «ДИАР-РАСТОМ» | 2011-2012 | № 2 от 31.03.2011 | 6000 | 3996 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 6000 | 3996 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Повышение качества нефтяного дорожного битума и асфальтобетона |  |  | 5000 | 3000 | 0
2.4.1 | Исследование интенсивности старения битума в технологическом процессе приготовления асфальтобетонных смесей и устройстве асфальтобетонных покрытий (№ УД 47/273 от 01.11.2010), ООО "Стройсервис" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 5000 | 3000 | 0 |  |  |  | Работы Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 5000 | 3000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Повышение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  | 18320 | 6443 | 917.5
2.5.3 | Исследование работы ездового полотна моста, включающего конструктивный слой из слефибробетона, с разработкой методических рекомендаций по применению сталефибробетона при ремонте мостов ( № УД 47/330 от 10.12.2009) ООО "НПК "ВОЛВЕК ПЛЮС" № 13285.7451198973.09.1.001.3 от 29.12.2009 | 2009-2011 | № 3 от 17.11.2009 | 5370 | 490 | 490 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт закрыт. Разработан отраслевой дорожный методический документ "Рекомендации по применению сталефибробетона при строительстве, реконструкции и ремонте мостов"
|  |  |  | 5370 | 490 | 490
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Разработка предложений для альбома типовых конструкций нежестких дорожных одежд для условий тяжелого движения (№ УД 47/176 от 20.08.2010), СибАДИ | 2010-2011 | № 3 от 13.07.2010 | 2250 | 900 | 427.5 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2250 | 900 | 427.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.7 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по дополнительным мерам по предотвращению колееобразования на стадии проектирования дорожных одежд" (№ УД 47/262 от 01.11.2010), ЗАО "Институт "Стройпроект" | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 6600 | 3003 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 6600 | 3003 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.8 | Разработка предложений по применению современных устройств для разделения транспортных потоков встречных направлений (№ УД 47/278 от 01.11.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 3200 | 1600 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 3200 | 1600 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.9 | Разработка рекомендаций по обустройству автомобильных дорог общего пользования федерального значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах придорожных полос. (№ УД 47/283 от 11.11.2010), ООО "СпецГеоТрансПроект" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 900 | 450 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 900 | 450 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Опытно-конструкторские работы |  |  | 4000 | 2500 | 0
3.1 | Совершенствование машин и механизмов для строительства и ремонта дорожных и мостовых конструкций, обеспечивающее импортозамещение, ресурсо- и энергосбережение |  |  | 4000 | 2500 | 0
3.1.1 | Исследование энергосберегающих технологий освещения дорог общего пользования на основе светодиоидов (№ УД 47/261 от 01.11.2010) ООО "Спекомикс-М" | 2010-2011 | № 3 от 19.08.2009 | 4000 | 2500 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 4000 | 2500 | 1500
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Техническое регулирование дорожного хозяйства и нормативно-техническое обеспечение |  |  | 152966.1 | 93897.114 | 24450.674
4.2 | Разработка и пересмотр национальных стандартов, образующих доказательную базу соблюдения специальных регламентов |  |  | 37880 | 27994.1 | 14394.1
4.2.8 | Анализ объектов технического регулирования обязательных для соблюдения в государствах участниках Таможенного союза (Руспублика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация) с разработкой предложений по гармонизации обязательных требований к объектам дорожного хозяйства (№ УД 47/181 от 20.08.2010), АНО "НИИ ТСК" | 2010-2011 | № 2 от 09.07.2010 | 7900 | 1975 | 1975 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт закрыт. Разработаны предложения по гармонизации обязательных требований к объектам дорожного хозяйства, действующих в государствах странах таможенного союза
|  |  |  | 7900 | 1975 | 1975
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Формирование Программы по разработке национальных стандартов в сфере безопасности дорожного движения на 2011-2015 гг. (№ УД 47/275 от 01.11.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 3780 | 1417.5 | 1417.5 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт закрыт. Разработан проект Программы по разработке национальных стандартов в сфере безопасности дорожного движения на 2011-2015 гг.
|  |  |  | 3780 | 1417.5 | 1417.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.10 | Разработка ОДМ "Рекомендации по внедрению системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в организациях дорожного хозяйства" (№ УД 47/257 от 01.11.2010), АНО "НИИ ТСК" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 3600 | 2001.6 | 2001.6 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт закрыт. Разработан отраслевой дорожный методический документ "Рекомендации по внедрению системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в организациях дорожного хозяйства"
|  |  |  | 3600 | 2001.6 | 2001.6
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.11 | Разработка и пересмотр национальных стандартов, образующих доказательную базу соблюдения специальных технических регламентов (№ УД 47/49 от 22.04.2011), АНО "НИИ ТСК" | 2011 | № 3 от 04.04.2011 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2000 | 2000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.12 | Разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р «Геосинтетические материалы для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования» (№ УД 47/48 от 22.04.2011), АНО "НИИ ТСК" | 2011 | № 3 от 04.04.2011 | 2000 | 2000 | 1000 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2000 | 2000 | 1000
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.13 | Разработка комплекса проектов национальных стандартов ГОСТ Р, устанавливающих методы испытаний геосинтетических материалов в дорожном хозяйстве (№ УД 47/47 от 22.04.2011), АНО "НИИ ТСК" | 2011 | № 3 от 04.04.2011 | 5600 | 5600 | 2800 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 5600 | 5600 | 2800
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.14 | Разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р «Битумно-полимерные рулонные материалы для гидроизоляции мостовых сооружений. Технические требования» (УД 47/32 от 14.04.2011), ООО «Инновационный технический центр» | 2011 | № 2 от 31.03.2011 | 3000 | 3000 | 1200 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 3000 | 3000 | 1200
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.15 | Разработка комплекса проектов национальных стандартов ГОСТ Р, устанавливающих методы испытаний битумно-полимерных рулонных материалов для гидроизоляции мостовых сооружений (УД 47/31 от 14.04.2011), ООО «Инновационный технический центр» | 2011 | № 2 от 31.03.2011 | 10000 | 10000 | 4000 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 10000 | 10000 | 4000
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Пересмотр и разработка нормативных документов в области изыскания и проектирования автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  | 18340 | 8504.32 | 1635.72
4.3.3 | Технико-экономическое обоснование предельных значений парметров геометрических элементов поперечного профиля дорог по условиям безопасности дорожного движения и экономической эффективности (№ УД 47/190 от 20.08.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | № 2 от 09.07.2010 | 3800 | 1425 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 3800 | 1425 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам (№ УД 47/173 от 18.08.2010), МАДИ | 2010-2011 | № 3 от 13.07.2010 | 2300 | 1380 | 690 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2300 | 1380 | 690
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.5 | Разработка ОДМ "Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения" (№ УД 47/276 от 01.11.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 5400 | 3153.6 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 5400 | 3153.6 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.6 | Разработка предложений по совершенствованию требований при нормировании ширины полос движения и проезжей части (№ УД 47/274 от 01.11.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 2840 | 945.72 | 945.72 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт закрыт. Разработаны предложения по совершенствованию требований при нормировании ширины полос движения и проезжей части с учетом международной практики проектрования и строительства автомобильных дорог, разработаны предложения по внесению изменений в ГОСТ Р 52399-2005 "Геометрические элементы автомобильных дорог"
|  |  |  | 2840 | 945.72 | 945.72
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.7 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по проектированию кольцевых пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог" (№ УД 47/51 от 25.04.2011), ГОУ ВПО МАДИ | 2011-2012 | № 3 от 04.04.2011 | 4000 | 1600 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 4000 | 1600 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4. | Пересмотр и разработка нормативных документов в области строительства и реконструкции автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  | 21799 | 11537.9 | 1291
4.4.5 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог (№ УД 47/180 от 20.08.2010), АНО "НИИ ТСК" | 2010-2011 | № 2 от 09.07.2010 | 2700 | 1350 | 891 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке. Разработана первая редакция ОДМ "Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог"
|  |  |  | 2700 | 1350 | 891
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий в скользящих формах (№ УД 47/172 от 18.08.2010), МАДИ | 2010-2011 | № 2 от 09.07.2010 | 1400 | 467.6 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 1400 | 467.6 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.7 | Разработка нормативно-технического документа, устанавливающего требования к устройству коллектора для инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения (№ УД 47/284 от 11.11.2010), ООО "Институт "Каналстройпроект" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 3300 | 1419 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 3300 | 1419 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.8 | Разработка предложений по внесению изменений в ГОСТ Р 52748-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения" в части нагрузок. (№ УД 47/245 от 26.10.2010), МАДИ | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 2000 | 800 | 400 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2000 | 800 | 400
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.10 | Разработка ОДМ «Строительство дорожных конструкций из органоминеральных смесей в I дорожно-климатической зоне». (№ УД 47/38 от 19.04.2011), ООО «Стройсервис» | 2011-2012 | № 2 от 31.03.2011 | 3000 | 2001 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 3000 | 2001 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.11 | Разработка ОДМ «Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)» (№ УД 47/39 от 19.04.2011), ФГУП «РосдорНИИ» | 2011-2012 | № 2 от 31.03.2011 | 3799 | 1899.5 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 3799 | 1899.5 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.12 | Разработка ОДМ «Методические рекомендации по технической диагностике автодорожных тоннелей» (№ УД 47/56 от 03.05.2011), ООО «Континент» | 2011-2012 | № 3 от 04.04.2011 | 5600 | 3600.8 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 5600 | 3600.8 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Пересмотр и разработка нормативных документов в области ремонта и содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  | 13890 | 6534 | 488.4
4.5.8 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог" (№ УД 47/277 от 01.11.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 1620 | 810 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 1620 | 810 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.9 | Разработка ОДМ "Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах" (№ УД 47/264 от 01.11.2010), МИИТ | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 2960 | 1672.4 | 488.4 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2960 | 1672.4 | 488.4
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.10 | Разработка ОДМ "Оценка прочности нежестких дорожных одежд" (№ УД 47/263 от 01.11.2010), МАДИ | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 2200 | 734.8 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2200 | 734.8 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.11 | Разработка методических рекомендаций по порядку подготовки и содержанию конкурсной документации, типовым условиям, порядку заключения и исполнения долгосрочного государственного контракта на выполнение работ по ремонту (капитальному ремонту) и содержанию автомобильных дорог федерального значения (№ УД 47/267 от 01.11.2010), ЗАО "НИПИ ТРТИ" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 2480 | 825.84 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2480 | 825.84 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.12 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению колееобразования асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса" (№ УД 47/256 от 01.11.2010), ООО "Инновационный технический центр" | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 2380 | 992.46 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2380 | 992.46 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.13 | Разработка ОДМ «Методические рекомендации по классификации работ по содержанию и эксплуатации информационно-коммуникационных систем в дорожной отрасли и определению сметной стоимости содержания и эксплуатации информационно-коммуникационных систем в дорожной отрасли» (№ УД 47/36 от 19.04.2011), ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» | 2011-2012 | № 2 от 31.03.2011 | 2250 | 1498.5 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2250 | 1498.5 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Пересмотр и разработка нормативных документов по дорожно-строительным материалам, изделиям и конструкциям |  |  | 16847.1 | 8887.234 | 1601.034
4.6.3 | Разработка ОДМ "Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах" (№ УД 47/199 от 25.08.2010), ООО "Деформационные швы и опорные части" | 2010-2011 | № 3 от 05.07.2010 | 5717.1 | 1943.814 | 800.394 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 5717.1 | 1943.814 | 800.394
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6.4 | Разработка предложений по внесению изменений в ГОСТ 31015-2002 "Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия". (№ УД 47/266 от 01.11.2010), ООО "РАСТОМ" | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 1500 | 501 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 1500 | 501 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6.5 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по снижению фракционной сегрегации асфальтобетонных смесей" (№ УД 47/255 от 01.11.2010), ООО "Инновационный технический центр" | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 2380 | 992.46 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2380 | 992.46 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6.6 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий" (№ УД 47/269 от 01.11.2010), ООО "Инновационный технический центр" | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 1920 | 800.64 | 800.64 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт закрыт. Разработан отраслевой дорожный методический документ "Методические рекомендации по определению усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий"
|  |  |  | 1920 | 800.64 | 800.64
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6.7 | Разработка ОДМ «Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном строительстве» (№ УД 47/46 от 22.04.2011), ГОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» | 2011-2012 | № 3 от 04.04.2011 | 2380 | 1699.32 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2380 | 1699.32 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6.8 | Разработка ОДМ «Классификация стабилизаторов грунтов в дорожном строительстве (№ УД 47/45 от 22.04.2011), ООО «НВЦ «ИНДОРТЕХ» | 2011 | № 3 от 04.04.2011 | 2950 | 2950 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2950 | 2950 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 | Совершенствование методов повышения безопасности дорожного движения |  |  | 18870 | 11183.56 | 577.92
4.9.5 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах" (№ УД 47/184 от 20.08.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | № 3 от 13.07.2010 | 1800 | 720 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 1800 | 720 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9.10 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог на основе анализа отчественного и зарубежного опыта (№ УД 47/185 от 20.08.2010), ФГУП "РосдорНИИ" | 2010-2011 | № 3 от 13.07.2010 | 2240 | 960.96 | 577.92 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 2240 | 960.96 | 577.92
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9.11 | Разработка ОДМ «Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на автомобильных дорогах федерального значения для планирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» (№ УД 47/41 от 21.04.2011), ООО «ИНЭМДорТранс» | 2011-2012 | № 3 от 04.04.2011 | 7400 | 4062.6 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 7400 | 4062.6 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9.12 | Разработка ГОСТ Р «Технические средства организации дорожного движения. Дорожные знаки и табло с переменной информацией. Общие технические требования. Правила применения» (№ УД 47/42 от 21.04.2011), ФГУП «РосдорНИИ» | 2011-2012 | № 3 от 04.04.2011 | 3980 | 1990 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 3980 | 1990 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9.13 | Оценка эффективности проводимых мероприятий по безопасности дорожного движения на основе анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах федерального значения за 2006 – 2010 гг. (№ УД 47/43 от 21.04.2011), ФГУП «РосдорНИИ» | 2011 | № 3 от 04.04.2011 | 3450 | 3450 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 3450 | 3450 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.10. | Совершенствование установления норм в области проектирования на основе анализа последствий чрезвычайных ситуаций |  |  | 11990 | 11990 | 0
4.10.1 | Корректировка нормативов денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения с учетом внедрения современных технологий и материалов в сфере дорожного хозяйства (№ УД 47/40 от 19.04.2011), ФГУП «РосдорНИИ» | 2011 | № 2 от 31.03.2011 | 11990 | 11990 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 11990 | 11990 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.11. | Совершенствование системы ценообразования в дорожном хозяйстве |  |  | 13350 | 7266 | 4462.5
4.11.3 | Разработка рекомендаций по определению сметной стоимости строительной продукции в дорожной отрасли на основе банка данных о стоимости ранее построенных и запроектированных объектов-аналогов. (№ УД 47/250 от 29.10.2010), ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФГУ "ФЦЦС") | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 5950 | 3468.85 | 1487.5 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 5950 | 3468.85 | 1487.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.11.4 | Разработка информационной системы в рамках реализации Концепции системы управления стоимостью строительства в целях её опытной эксплуатации. (№ УД 47/246 от 26.10.2010), ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов"(ФГУ "ФЦЦС") | 2010-2011 | № 2 от 12.10.2010 | 5950 | 2975 | 2975 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракт закрыт. Разработана информационная система управления стоимостью строительства для целей внедрения во всех федеральных органах управления дорожным хозяйством
|  |  |  | 5950 | 2975 | 2975
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4.11.5 | Разработка "Сборника отраслевых сметных нормативов (элементных сметных норм и единичных расценок), применяемых при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений на них" (№ УД 47/271 от 01.11.2010), ЗАО "Центр стратегических автодорожных исследований" (ЗАО "ЦАДИ") | 2010-2011 | № 3 от 15.10.2010 | 1450 | 822.15 | 0 |  |  |  | Работы ведутся Исполнителем в плановом порядке
|  |  |  | 1450 | 822.15 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Предусмотрено для оплаты после завершения претензионно-исковой работы по государственным контрактам |  |  |  | 12998.4955
12998.4955
0
0
| Нераспределенные средства |  |  | 1946000 | 550888.5405 | 0
169888.5405
0
|  |  |  | 1946000 | 381000
| Объем финансирования НИОКР по подпрограмме "Морской транспорт" |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86000 | 12000 | 0
| всего по программе |  |  | 86000 | 12000 | 0
1 | Разработка методов использования судовгосударственного назначения, танкеров, обслуживающего флота, обеспечивающих снижение потребности в их количестве и эксплуатационных расходов | 2010-2015 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 2000 | 0
2 | Анализ использования средств производства в морских портах и подготовка предложений по совершенствованию технологии перевалки грузов, направленных на повышение пропускной способености портов и их конкурентоспособности | 2010-2015 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 6500 | 0
3 | Разработка информационно-вычислительных систем автоматизации технологических и управленческих процессов | 2010-2015 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 3500 | 0
| Объем финансирования НИОКР по подпрограмме "Внутренний водный транспорт" |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 165600 | 20100 | 0
| всего по программе |  |  | 165600 | 20100 | 0
| Объем финансирования НИОКР по подпрограмме "Гражданская авиация" |  |  | 871000 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 373000 | 56500 | 0
| всего по программе |  |  | 1244000 | 56500 | 0
| Исследование и разработка рекомендаций, направленных на улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на воздушном транспорте в целях эффективной реализации программных мероприятий |  |  | 60000 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| всего по мероприятию |  |  | 60000 | 0 | 0
| Научное обеспечение программных мероприятий |  |  | 811000 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 373000 | 56500 | 0
| всего по мероприятию |  |  | 1184000 | 56500 | 0
1 | Прогнозирование развития воздушного транспорта и исследование рынка авиатранспортных услуг |  |  | 40500 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 186000 | 28000 | 0
2 | Совершенствование методологии и научное сопровождение обоснования долгосрочного развития парка воздушных судов и наземной инфраструктуры воздушного транспорта, выбор приоритетных направлений развития и определение их эффективности |  |  | 566000 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Научное обеспечение разработки и внедрение новых технологий и оборудования в сфере развития наземных аэропортовых и аэродромных комплексов |  |  | 146000 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 167000 | 26000 | 0
4 | Научное обеспечение разработки и внедрение новых технологий и оборудования в сфере обеспечения авиационной безопасности на воздушном транспорте |  |  | 58500 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20000 | 2500 | 0
| Объем финансирования НИОКР по Расходам общепрограммного харектера |  |  | 107405 | 120000 | 4700
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| всего по Расходам общепрограммного характера |  |  | 107405 | 120000 | 4700
1 | Научное исследование проблемы повышения энергоэффективности российских морских и речных транспортных судов, обеспечивающих снижение выбросов парниковых газов, и подготовка прогноза развития ситуации (динамики снижения выбросов) на период до 2050 года Госконтракт №РТМ-45/10 от 14.09.2010 Исполнитель: ЗАО «ЦНИИМФ» | 14.09.2010- 06.09.2011 | 2010-08-26 | 4500 | 2000 | 0 |  |  |  | Срок сдачи второго (промежуточного) этапа до 26 апреля 2011 г. Исполнителем представлены материала, относящиеся ко второму этапу НИР: - результаты сравнительного анализа и экспертизы предложений государств-участников ИМО по сокращению выбросов парниковых газов с судов; - научно обоснованные предложения по позиции Российской Федерации в отношении предложений государств-участников ИМО по сокращению выбросов парниковых газов с судов; - научно обоснованные предложения по комплексу мер, направленных на повышение энергоэффективности российских морских и речных транспортных судов, обеспечивающее сокращение выбросов парниковых газов; - сценарии развития ситуации (динамики сокращения выбросов парниковых газов российскими морскими и речными транспортными судами) на период до 2020 и 2050 годов и результаты их анализа. Во втором квартале Исполнителем проводилась доработка отчетных материалов по замечаниям государственного заказчика.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Научные исследования в сфере регулирования экологических характеристик автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации. Госконтракт №РТМ-63/10 от 01.12.2010 Исполнитель: ОАО «НИИАТ» | 01.12.2010-27.09.2011 | 2010-11-18 | 5800 | 1800 | 0 |  |  |  | Срок сдачи второго этапа до 27 сентября 2011 г. Работы ведутся в соответствии с календарным планом. В третьем квартале планируется получить следующие результаты. В ходе выполнения второго этапа планируется получить следующие результаты: 2-ая редакция проектов стандарта и изменений к стандартам на основе полученных замечаний и предложений, представление проектов в технический комитет, авторское сопровождение согласования проектов.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Научное обоснование решения проблемы доступности и качества транспортных услуг для населения Российской Федерации» в 2010 г. Госконтракт №РТМ-71/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ООО "Финансовый и организационный консалтинг". | 10.12.2010- 13.05.2011 | 2010-11-25 | 4830 | 2898 | 0 |  |  |  | Срок сдачи второго (заключительного) этапа до 11 мая 2011 г. Исполнителем представлены материала, относящиеся ко второму этапу НИР: - проект концепции обеспечения доступности и качества транспортных услуг; - перечень критериев оценки доступности и качества транспортных услуг и методику их расчета; - целевые значения критериев оценки доступности и качества транспортных услуг; - организационно-правовых и финансово-экономических механизмов мотивации повышения уровня доступности и качества транспортных услуг; - план мероприятий по мониторингу и контролю достижения целевых значений качества и уровня доступности транспортных услуг. Во втором квартале Исполнителем проводилась доработка отчетных материалов по замечаниям секции НТС Минтранса России и государственного заказчика.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Разработка проекта концепции энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортной отрасли. Госконтроакт №РТМ-72/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ОАО "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" | 10.12.2010- 03.06.2011 | 2010-11-25 | 4800 | 2880 | 0 |  |  |  | Срок сдачи второго этапа до 1 июня 2011 г. Исполнителем представлены материала, относящиеся ко второму этапу НИР: - значения целевых показателей снижения энергоемкости транспорта по каждому из видов транспорта; - комплекс мероприятий, направленных на решение задач в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортной отрасли, установленных Транспортной стратегией Российской Федерации; - проект концепции энергосбережения и повышения энергетической эффективности транспортной отрасли, включающий целевые показатели снижения энергоемкости транспорта. Во втором квартале Исполнителем проводилась доработка отчетных материалов по замечаниям секции НТС Минтранса России и государственного заказчика.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Разработка отраслевой информационно-аналитической системы мониторинга научной, инновационной деятельности предприятий и организаций транспортного комплекса Российской Федерации. Госконтракт №РТМ-73/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ГОУВПО "Московский государственный технический университет "МАМИ" | 10.12.2010- 13.08.2011 | 2010-11-25 | 8000 | 7500 | 0 |  |  |  | Срок сдачи второго этапа до 11 августа 2011 г. Работы ведутся в соответствии с календарным планом. В ходе выполнения второго этапа планируется получить следующие результаты: концепция и частное техническое задание на создание П-МНИ, макет П-МНИ и проекты регламентов информационного обмена подведомственных структур Минтранса России и других участников П-МНИ для мониторинга деятельности и взаимодействия учреждений профессионального образования, научных (научно-производственных) и производственных организаций транспортной отрасли.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Научно-методическое обеспечение и разработка модели взаимодействия различных транспортных систем. Госконтракт №РТМ-74/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ЗАО "Центр экономических исследований и стратегических программ" (ЗАО "ЦЭИСП") | 10.12.2010- 13.08.2011 | 2010-11-25 | 6000 | 3600 | 0 |  |  |  | Срок сдачи второго этапа до 11 августа 2011 г. Работы ведутся в соответствии с календарным планом. В ходе выполнения второго этапа планируется получить следующие результаты: Модель межсубъектного взаимодействия транспортных сообщений с межвидовой увязкой систем транспорта на уровне пилотного региона Результаты расчетов транспортной доступности населенных пунктов , проведенных с использованием разработанной в рамках НИР методики, и предложения по их совершенствованию (на примере пилотного региона) . Научно-обоснованные рекомендации по обеспечению транспортной доступности населенных пунктов ( на примере пилотного региона). Информационно-аналитические материалы и предложения по использованию спутниковых навигационных данных с целью обеспечения транспортной доступности в соответствии с параметрами транспортной доступности. Развернутый на технических средствах исполнителя прототип единого транспортного информационно-аналитического портала, обеспечивающего поддержку ведения электронных паспортов маршрутов и сопровождение электронного регламента ведения паспортов маршрутов. Проекты унифицированных требований, правил, форматов и протоколов информационного взаимодействия в рамках единого транспортного информационно-аналитического портала с информационными системами моделирования транспортного процесса, геоинформационными, информационно-телекоммуникационными и другими системами. Предложения и рекомендации по предоставлению информационных услуг населения в сфере транспорта и использованию различных методов информирования граждан по вопросам транспортного обеспечения. Предложения по повышению инвестиционной привлекательности транспортного комплекса.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Научно-методические рекомендации по выработке подходов к обеспечению экологической безопасности объектов транспортного комплекса с учетом международных требований. Госконтракт №РТМ-75/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ОАО "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" | 10.12.2010- 15.05.2011 | 2010-11-25 | 4700 | 3000 | 0 |  |  |  | Срок сдачи второго этапа до 13 мая 2011 г. Исполнителем представлены материала, относящиеся ко второму этапу НИР: - результаты анализа мирового опыта в сфере обеспечения экологической безопасности на объектах транспортной инфраструктуры; - результаты анализа нормативно-правовых документов Российской Федерации, регулирующие вопросы в сфере обеспечения экологической безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Анализ нормативных правовых документов Российской Федерации, регулирующих вопросы в сфере обеспечения экологической безопасности транспортных объектов должен включать анализ законодательства Российской Федерации в области государственного регулирования экологической безопасности на объектах транспортной инфраструктуры - концепция экологической безопасности, обеспечивающей решение задач, определенных Транспортной стратегией на период до 2030 года. При разработке концепции экологической безопасности и комплекса мероприятий по ее обеспечению должны учитываться положения действующих нормативных правовых документах в этой области. - проект плана мероприятий по реализации концепции экологической безопасности. Мероприятия, предлагаемые в рамках реализации концепции экологической безопасности, должны быть осуществимы на практике и их результаты должны позволять проводить сопоставительный анализ уровня экологической безопасности на транспорте в Российской Федерации с уровнем в развитых странах мира по соответствующим или сопоставимым критериям и показателям. Во втором квартале Исполнителем проводилась доработка отчетных материалов Во втором квартале Исполнителем проводилась доработка отчетных материалов по замечаниям секции НТС Минтранса России и государственного заказчика.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Научное обоснование разработки организационно-экономической модели реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и актуализация ее основных положений» в 2010 г. Госконтракт №РТМ-76/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ФГУП "Научный центр по комплексным транспортным проблемам Министерства транспорта Российской Федерации" | 10.12.2010- 13.05.2011 | 2010-11-25 | 5000 | 4700 | 4700 |  |  |  | Срок сдачи второго этапа до 11 мая 2011 г. Исполнителем представлены материала, относящиеся ко второму этапу НИР: - организационно-экономическая модель реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года; - актуализированная система показателей реализации Транспортной стратегии Российской федерации на период до 2030 года; - проекты нормативных документов, регламентирующих решение задач в области совершенствования системы управления Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года; - проект плана мероприятий по научному обеспечению реализации Транспортной стратегии, - предложения по темам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также экспериментальных пилотных проектов на период 2011 – 2015 годы, необходимых для реализации Транспортной стратегии. Работы по государственному контракту завершены.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Исследование процессов сбора информации и подготовки отчетности (в том числе финансовой) о ходе выполнения федеральных целевых программ, федеральных адресных инвестиционных программ и разработка методов и средств их оптимизации с использованием возможностей автоматизации. Госконтракт № РТМ-77/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ООО "ИБС Экспертиза" | 10.12.2010- 23.05.2011 | 2010-11-25 | 13900 | 10900 | 0 |  |  |  | Срок сдачи второго этапа до 11 мая 2011 г.Исполнителем представлены материала, относящиеся ко второму этапу НИР: - методология и программный продукт для осуществления автоматизированного информационного обмена с системами, действующими в подведомственных Минтрансу агентствах и организациях; - регламенты функционирования программного комплекса; - результаты проведения испытаний; - макет системы с полнофункциональными АРМ «Ввода данных» и «Отчетность»; - результаты по обучению пользователей федеральных агентств и службы, ФГУ «Ространсмодернизация» работе с разработанными АРМ «Ввода данных» и АРМ «Отчетность». - справочники и классификаторы, обеспечивающих максимальную автоматизацию процесса ввода информации. Во втором квартале Исполнителем проводилась доработка отчетных материалов по замечаниям государственного заказчика.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Разработка проекта концепции, технической документации системы доступа субъектов транспортного комплекса Российской Федерации к научным и образовательным информационным ресурсам. Госконтракт №РТМ-78/10 от 10.12.2010г. Исполнитель: ООО "ИБС Экспертиза" | 10.12.2010- 13.08.2011 | 2010-11-25 | 7275 | 5275 | 0 |  |  |  | Срок сдачи второго этапа до 11 августа 2011 г. Работы ведутся в соответствии с календарным планом. В ходе выполнения второго этапа планируется получить следующие результаты: - проект концепции П-СДТК; - частное техническое задание на П-СДТК; - документацию эскизного проекта П-СДТК (ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90): - Ведомость эскизного проекта; - Пояснительная записка к эскизному проекту; - Пакет эксплуатационных документов макета П-СДТК в соответствии с ГОСТ 19.101-77 «Виды программ и программных документов» - результаты предварительных комплексных испытаний макета П-СДТК: - протокол предварительных комплексных испытаний; - проекты нормативно-методических документов.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Актуализация программы развития транспортного комплекса Московского региона на период 2010–2015 годы и на перспективу до 2020 года с выделением перечня первоочередных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, необходимой для создания международного финансового центра. Госконтракт РТМ-80/10 от 13.12.2010г. Исполнитель: ГУУ "Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы" | 13.12.2010- 13.08.2011 | 2010-11-17 | 18600 | 11160 | 0 |  |  |  | Срок сдачи второго этапа до 16 августа 2011 г. Работы ведутся в соответствии с календарным планом. В ходе выполнения работы планируется получить следующие результаты: - Актуализация программы развития транспортного комплекса Московского региона на период 2010–2015 годы и на перспективу до 2020 года включая: - Система программных мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона. - Организационная схема управления и механизмов реализации мероприятий программы развития транспортного комплекса Московского региона. - Ресурсное обеспечение программы. - оценка социально-экономической и бюджетной эффективности программы. - паспорт программы. - научное сопровождение согласования концепции и программы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации города Москвы и Московской области.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
12 | Разработка организационно-правовой модели, переработка концепции, финансово-экономического обоснования на создание Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности и создание демонстрационного макета автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах. Госконтракт РТМ-39/11 от 12.05.2011г. Исполнитель: ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" | 12.05.2011-10.08.2011 | 2011-04-20 | 24000 | 24000 | 0 |  |  |  | Срок сдачи первого (проимежуточного) этапа до 12 июня 2011 года. Исполнителем представлены материала, относящиеся ко второму этапу НИР: результаты дообследования Министерства транспорта Российской Федерации, подведомственных ему агентств и службы в части выполнения функций в сфере транспортной безопасности; результаты выборочного обследования существующих информационных систем персональных данных перевозчиков, содержащий предложения по минимизации затрат хозяйствующих субъектов информационных систем; требования к единому протоколу предоставления информации; эскизно-технический проект макета АЦБПДП; действующий демонстрационный макет АЦБПДП; макет прикладного (специального) программного обеспечения в составе макета АЦБПДП и документация на него; разработаны и реализованы в макете АЦБПДП технические решения по защите персональных данных о пассажирах. Во втором квартале Исполнителем проводилась доработка отчетных материалов по замечаниям государственного заказчика.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Не распределенные лимиты бюджетных обязательств на год |  |  | 0 | 40287 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _______________________ | [5 empty] | Исполнитель: Битейкин Никита Андреевич Телефон: (499) 262-48-40; E-mail: biteykin@ppp-transport.ru