## Лист1
Форма № 5
Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за первое полугодие 2011 года в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)"
Государственный заказчик-координатор ФЦП - Министерство регионального развития Российской Федерации
тыс. рублей
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель) | Код вида расходов | Вид работ, услуг** | Период выполнения работ | Дата размещения заказа для государственных нужд | Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды" |  |  | Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
[9 empty] | всего за период реализации мероприятия по источникам | предусмотрено на 2011 г. по источникам | фактические расходы за первое полугодие 2011 г. по источникам
[9 empty] | федеральный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет
[9 empty] | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ
[9 empty] | внебюджетные источники | внебюджетные источники | внебюджетные источники
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | 2: Расходы на прочие нужды в соответствии с Подпрограммой; внебюджетные источники 7: 84300325.9; внебюджетные источники 8: 35438226; внебюджетные источники 9: 21297798.6698; внебюджетные источники 10: Выполнение 42,2 %
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 15000000; внебюджетные источники 9: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 84300325.9 | 50438226 | 21297798.6698
1 |  |  | 1 | Реализация мероприятий в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности. |  | 11 | 2010-2015 гг. |  | 2370000 | 292000 | 76468.0844 | Выполнение 26,2 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 2370000; внебюджетные источники 8: 292000; внебюджетные источники 9: 76468.0844
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2: Всего по заключенным контрактам (45); внебюджетные источники 7: 280273.8604; внебюджетные источники 8: 250764.5509; внебюджетные источники 9: 76468.0844
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 280273.8604; внебюджетные источники 8: 250764.5509; внебюджетные источники 9: 76468.0844
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.1 | ФГУ "Черноземуправтодор" - Выполнение комплекса работ по технической инвентаризации в целях государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на автомобильные дороги общего пользования федерального значения: Подъезд от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. Воронежу на участке км 0+000 - км 7+700; Автодорога А-144 до магистрали "Каспий" км 152+500 - км 218+500; М-6 Каспий" км 444+200-504+500, 1Р193 км 10+038 - км 110+898, 1Р119 км 154+134 - км 204+011; км 232+200 - км 326+600 в Воронежской и Липецкой областях (№ 13 от 11.03.2011, ФГУП "Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ") |  | 11 | 11.03.2011-31.08.2011 | 22.02.2011 г. | 9682.427 | 9682.427 | 3969.7951 | Выполнение 41 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 9682.427; внебюджетные источники 8: 9682.427; внебюджетные источники 9: 3969.7951
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.2. | ФГУ "Черноземуправтодор" - Выполнение комплекса работ по технической инвентаризации в целях государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на автомобильные дороги общего пользования федерального значения: автодорога А-144 до магистрали "Каспий" км 262+000 - км 379+505, Подъезд от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. Липецку на участке км 0+000 - км 55+608 вВоронежской и Липецкой областях, (№ 14 от 11.03.2011, ФГУП "Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ") |  | 11 | 11.03.2011-31.08.2011 | 22.02.2011 г. | 10925.469 | 10925.469 | 4479.4423 | Выполнение 41 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 10925.469; внебюджетные источники 8: 10925.469; внебюджетные источники 9: 4479.4423
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.3 | ФГУ "Черноземуправтодор" - Выполнение комплекса работ по технической инвентаризации в целях государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-144 до магистрали "Каспий" км 379+505- км 444+200 в Воронежской области (№ 15 от 11.03.2011, ФГУП "Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ") |  | 11 | 11.03.2011-31.08.2011 | 22.02.2011 г. | 6009 | 6009 | 2463.69 | Выполнение 41 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 6009; внебюджетные источники 8: 6009; внебюджетные источники 9: 2463.69
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.4 | ФГУ "Байкалуправтодор" - Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, занятый автомобильной дорогой М-53 "Байкал" км 947+000 - км 947+300 (№ 4/03 от 02.03.2011, ООО "ГеоКад") |  | 11 | 02.03.2011-31.08.2011 | 22.02.2011 г. | 37 | 37 | 37 | Выполнение 100 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 37; внебюджетные источники 8: 37; внебюджетные источники 9: 37
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.5 | ФГУ "Байкалуправтодор" - Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, занятый автомобильной дорогой М-54 "Енисей" 85+935 - км 86+280 (№ 4/04 от 02.03.2011, ООО "ГеоКад") |  | 11 | 02.03.2011-31.08.2011 | 22.02.2011 г. | 50.483 | 50.483 | 50.483 | Выполнение 100 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 50.483; внебюджетные источники 8: 50.483; внебюджетные источники 9: 50.483
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.6 | ФГУ "Байкалуправтодор" - Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, занятый автомобильной дорогой М-53 "Байкал" на участке "Малый обход г. Красноярска" км 2+000 - км 4+099 (№ 4/05 от 02.03.2011, ООО "ГеоКад") |  | 11 | 02.03.2011-31.08.2011 | 22.02.2011 г. | 42.647 | 42.647 | 0 | Выполнение 0 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 42.647; внебюджетные источники 8: 42.647; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.7 | ФГУ "Байкалуправтодор" - Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, занятый автомобильной дорогой М-54 "Енисей" 435+750- км 437+250 (№ 4/06 от 02.03.2011, ООО "ГеоКад") |  | 11 | 02.03.2011-31.08.2011 | 22.02.2011 г. | 172.199 | 172.199 | 172.199 | Выполнение 100 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 172.199; внебюджетные источники 8: 172.199; внебюджетные источники 9: 172.199
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.8 | ФГУ Упрдор "Волга" - Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, занятый автомобильной дорогой 1Р 241 "Казань-Буинск-Ульяновск, с.Буденовка км 167+376 - км 167+835 в Ульяновской области (№ 12/11 от 08.02.2011, ООО "НПП "Аршин") |  | 11 | 08.02.2011-30.05.2011 | 19.01.2011 г. | 54.154 | 54.154 | 54.154 | Выполнение 100 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 54.154; внебюджетные источники 8: 54.154; внебюджетные источники 9: 54.154
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.9 | ФГУ Упрдор "Волга" - Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, занятый автомобильной дорогой 1Р 241 "Казань-Буинск-Ульяновск, с.Кашинка км 177+147 - км 178+251 Ульяновской области (№ 09/11 от 12.01.2011, ООО "НПП "Аршин") |  | 11 | 12.01.2011-31.05.2011 | без проведения закупочных процедур до 100 тыс. руб. | 62.771 | 62.771 | 62.771 | Выполнение 100 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 62.771; внебюджетные источники 8: 62.771; внебюджетные источники 9: 62.771
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.10 | ФГУ Упрдор "Волга" - Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, занятый автомобильной дорогой 1Р 241 "Казань-Буинск-Ульяновск, с.Марьевка км 179+728- км 180+400 в Ульяновской области (№ 13/11 от 08.02.2011, ООО "НПП "Аршин") |  | 11 | 08.02.2011-30.05.2011 | 19.01.2011 г. | 54.773 | 54.773 | 54.773 | Выполнение 100 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 54.773; внебюджетные источники 8: 54.773; внебюджетные источники 9: 54.773
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.11 | ФГУ Упрдор "Волга" - Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, занятый автомобильной дорогой Цивильск-Ульяновск, Цильнинский р-н снегозадерживающие полосы км 135+500 - км 184+000 в Ульяновской области (№ 15/11 от 14.02.2011, ООО НПП "Инженер") |  | 11 | 14.01.2011-31.08.2011 | 2011 г. | 389.3286 | 389.3286 | 307.06 | Выполнение 78,9 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 389.3286; внебюджетные источники 8: 389.3286; внебюджетные источники 9: 307.06
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.12 | ФГУ Упрдор "Волга" - Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, занятый автомобильной дорогой подъезд к г. Саранск Атюрьевский р-н снегозадерживающие полосы км 125+400 - км 150+800 в Республике Мордовия (№ 14/11 от 14.02.2011, ООО "Гипрозем") |  | 11 | 14.02.2011-31.08.2011 | 2011 г. | 229 | 229 | 175 | Выполнение 76,4 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 229; внебюджетные источники 8: 229; внебюджетные источники 9: 175
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.13 | ФГУ Упрдор "Волга" - Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, занятый автомобильной дорогой 1Р 178 "Саранск-Сурское-Ульяновск" Чамзинский р-н снегозадерживающие полосы км 27+500 - км 68+400 в Республике Мордовия (№16/11 от 14.02.2011, ООО "Гипрозем") |  | 11 | 14.02.2011-31.08.2011 | 2011 г. | 259 | 259 | 188 | Выполнение 72,6 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 259; внебюджетные источники 8: 259; внебюджетные источники 9: 188
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.14 | ФГУ Упрдор "Москва-Бобруйск" - Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, расположенный под зданием поста ДПС ГИБДД км 130 а/д М-3 "Украина" в границах Малоярославецкого района Калужской области (01/2011-ГР от 08.02.2011, ОАО "Калугаземпредприятие") |  | 11 | 07.02.2011-20.04.2011 | без проведения закупочных процедур до 100 тыс. руб. | 8.805 | 8.805 | 0 | Выполнение 0 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 8.805; внебюджетные источники 8: 8.805; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.15 | ФГУ Упрдор "Москва-Бобруйск"-Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, расположенный под пескобазой км 484 а/д М-3 "Украина"в Брянской области (03/2011-ГР от 14.02.2011, ОАО "Калугаземпредприятие") |  | 11 | 14.02.2011-25.04.2011 | 04.02.2011 г. | 19.699 | 19.699 | 0 | Выполнение 0 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 19.699; внебюджетные источники 8: 19.699; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.16 | ФГУ Упрдор "Москва-Бобруйск"- Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, расположенный: - под пескобазой км 484 а/д М-3 "Украина"; зданием мастерской, Брянская область, г.Севск, ул.Тургенева, д.58; - под зданием административно-производственного комплекса и гаража, Брянская область, пгт Навля, ул.Розы Люксембург, д.57;- под зданием мастерской, Брянская область, п. Локоть, ул.Маркова, д. 150 А (02/2011-ГР от 07.02.2011, ОАО "Калугаземпредприятие") |  | 11 | 07.02.2011-25.05.2011 | без проведения закупочных процедур до 100 тыс. руб. | 89.145 | 89.145 | 0 | Выполнение 0 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 89.145; внебюджетные источники 8: 89.145; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.17 | ФГУ Упрдор "Москва-Волгоград"-Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, занятый автомобильной дорогой 1Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань км 270+726- км 291+476 в Рязанском районе Рязанской области (42/11 от 09.03.2011, ООО "НПП "Ойкумена") |  | 11 | 09.03.2011-28.08.2011 | 21.02.2011 г. | 472.0511 | 472.0511 | 141.615 | Выполнение 30 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 472.0511; внебюджетные источники 8: 472.0511; внебюджетные источники 9: 141.615
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.18 | ФГУ Упрдор "Южный Урал"-Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки полосы отвода автомобильной дороги М-36 Челябинск-Троицк до гр.с Республикой Казахстан (занимаемые 3 транспортными развязками общей протяженностью 17,6 км, общей площадью 45,0 га в границах Еткульского, Еманжелинского муниципальных районов) (№ 14 от 25.02.2011, ООО "Строительная геодезия") |  | 11 | 25.02.2001-20.10.2011 | 08.02.2011 г. | 272.717 | 272.717 | 81.8151 | Выполнение 30 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 272.717; внебюджетные источники 8: 272.717; внебюджетные источники 9: 81.8151
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.19 | ФГУ Упрдор "Прибайкалье"-Размежевание земельных участков, занимаемых полосой отвода федеральной автомобильной дороги «Вилюй» на территории Нижнеилимского района (км 323+052 – км 485+573), полосой отвода федеральной автомобильной дороги М-53 «Байкал» на территории Черемховского района км 1727+350 – км 1778+100; Тайшетского района км 1200+500 – км 1207+400; км 1214+500 – км 1225+248; Иркутского района км 1860+700 – км 1864+607; км 1864+607 – км 1867+300; Нижнеудинского района км 1265+000 – км 1451+080; Куйтунского района км 1539+980 – км 1595+150; автомобильной дороги М-55 «Байкал» на территории Шелеховского района км 21+930 – км 25+705; км 25+705 – км 32+260; км 63+360 – км 83+1307 (№ 1/РП от 22.02.2011, ООО "Трасса Плюс") |  | 11 | 22.02.2011-30.09.2011 | 14.02.2011 г. | 2266.525 | 2266.525 | 1246 | Выполнение 55 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 2266.525; внебюджетные источники 8: 2266.525; внебюджетные источники 9: 1246
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.20 | ФГУ Упрдор "Северный Кавказ"-Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки полосы отвода автомобильной дороги М-29 "Кавказ" на территории Ставропольскго Края км 261+260 - км 313+200; км 400+600- км 405+460, на территории Республики Дагестан км 718+700 - км 904+650, автомобильной дороги"Владикавказ - Алагир"км 0+000 - км 34+592 на териитори Республики Северная Осетия – Алания, автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия км 0+000-км 96+980 на териитори Республики Северная Осетия – Алания, автомобильной дороги подъезд к г. Махачкала от М-29 "Кавказ" км 0+000 - км 5 +150 на территории Республики Дагестан ( № 0321100019411000008-00000667-01 от 05.03.2011, ООО "Кадастровый центр") |  | 11 | 05.03.2011-29.12.2011 | 25.01.2011 г. | 10774.1625 | 10774.1625 | 1077.4162 | Выполнение 10 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 10774.1625; внебюджетные источники 8: 10774.1625; внебюджетные источники 9: 1077.4162
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.21 | ФГУ Упрдор "Кубань"-Выполнение работ в целях государственной регистрации права постоянного (бес-срочного) пользования ФГУ Упрдор «Кубань» на земельные участки полосы отвода федеральной автомобильной дороги общего пользования "Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск" км 4+200 - км 132+854 (№ 1/11/ГР от 14.03.2011, ООО "ЮРАГиЗ") |  | 11 | 14.03.2011-01.04.2012 | 03.03.2011 г. | 9691.144 | 9691.144 | 3286.339 | Выполнение 33,9 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 9691.144; внебюджетные источники 8: 9691.144; внебюджетные источники 9: 3286.339
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.22 | ФГУ Упрдор "Кола"-Выполнение землеустроительных работ, связанных с уточнением границ земельных участков полос отвода участка автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающую строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная, Республика Карелия, г. Сортавала, км 260 - км 265 (№ 33 от 17.02.2011, ООО "Межевое бюро") |  | 11 | 17.02.2011-31.05.2011 | 07.02.2011 г. | 95 | 95 | 95 | Выполнение 100 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 95; внебюджетные источники 8: 95; внебюджетные источники 9: 95
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.23 | ФГУ Упрдор "Карачаево-Черкесск"-Размежевание земельного участка, занимаемого полосой отвода федеральной автомобильной дороги М-53 «Байкал» федеральной автодороги Подъезд к МЦО «Архыз», км 0+000 – км 19+600 для последующей передачи в собственность Карачево - Черкесской Республики ( № 11/02 от 25.01.2011, Карачаево-Черкесское республиканское государственной унитарное предприятие "Кадастровый центр "Земля") |  | 11 | 25.01.2011-31.03.2011 | без проведения закупочных процедур до 100 тыс. руб. | 94.314 | 94.314 | 94.314 | Выполнение 100 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 94.314; внебюджетные источники 8: 94.314; внебюджетные источники 9: 94.314
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.24 | ФГУ Упрдор "Холмогоры"-Выполнение комплекса работ по технической инвентаризации в целях государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права оперативного управления на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 377+ 659 - км 694+525 (Вологодская область) (№ 38/11 от 22.03.2011, Вологодский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ") |  | 11 | 22.03.2011-25.10.2011 | 14.03.2011 г. | 4974.3966 | 4974.3966 | 0 | Выполнение 0 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 4974.3966; внебюджетные источники 8: 4974.3966; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.25 | ФГУ Упрдор "Холмогоры"-Выполнение комплекса работ по технической инвентаризации в целях государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права оперативного управления на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 694+525 - км 1226+218 (Архангельская область) (№ 36/11 от 15.03.2011, Архангельский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ") |  | 11 | 15.03.2011-25.10.2011 | 14.03.2011 г. | 11919.175 | 11919.175 | 0 | Выполнение 0 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 11919.175; внебюджетные источники 8: 11919.175; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.26 | ФГУ Упрдор "Холмогоры"-Выполнение комплекса работ по технической инвентаризации в целях государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права оперативного управления на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-114 Вологда-Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) км 4+320 - км 331+025 (Вологодская область) (№ 40/11 от 23.03.2011, ГУП Вологодской области"Череповецтехинвентаризация") |  | 11 | 23.03.2011-25.10.2011 | 14.03.2011 г. | 5682.101 | 5682.101 | 2555.8 | Выполнение 45 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 5682.101; внебюджетные источники 8: 5682.101; внебюджетные источники 9: 2555.8
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.27 | ФГУ Упрдор "Холмогоры"-Выполнение комплекса работ по технической инвентаризации в целях государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права оперативного управления на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Подъезд к г.Череповец км 0+280 - км 5+120 от автомобильной дороги Вологда-Новая Ладога (Вологодская область) (№ 49/11 от 22.03.2011, Вологодский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ") |  | 11 | 22.03.2011-31.07.2011 | 14.03.2011 г. | 85.134 | 85.134 | 0 | Выполнение 0 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 85.134; внебюджетные источники 8: 85.134; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.28 | ФГУ Упрдор "Урал"-Проведение комплекса работ по технической инвентаризации в целях государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права оперативного управления Учреждения на участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения ((№ 6/110221-001-010 от 14.03.2011, Свердловский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ") |  | 11 | 14.03.2011-25.09.2011 | 03.03.2011 г. | 28791.506 | 28791.506 | 11516.602 | Выполнение 40 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 28791.506; внебюджетные источники 8: 28791.506; внебюджетные источники 9: 11516.602
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.29 | ФГУ Упрдор "Волго-Вятскуправтодор"-Проведение комплекса работ по технической инвентаризации в целях государственной регистрации права оперативного управления на участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения и объекты недвижимости дорожного хозяйства (№ Т-20-11 от 14.03.2011, ФГУП "Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ") |  | 11 | 14.02.2011-12.12.2011 | 21.02.2011 г. | 33492.311 | 33492.311 | 10047.6933 | Выполнение 30 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 33492.311; внебюджетные источники 8: 33492.311; внебюджетные источники 9: 10047.6933
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.30 | ФГУ Упрдор "Забайкалье"-Выполнение комплекса работ по технической инвентаризации в целях государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-55 "Байкал" км 719+000 - км 1106+600 в Забайкальском крае (№ 20/11-Фпр от 05.03.2011, ФГУП "Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ" по Забайкальскому краю) |  | 11 | 2011 г. | 14.03.2011 г. | 11940.2118 | 11940.2118 | 6522.316 | Выполнение 54,6 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 11940.2118; внебюджетные источники 8: 11940.2118; внебюджетные источники 9: 6522.316
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.31 | ФГУ Упрдор "Забайкалье"-Выполнение комплекса работ по технической инвентаризации в целях государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-166 Чита-Забайкальск км 6+000 - км 59+600, км 74+800 - км 248+035, км 270+280 - км 482+000 в Забайкальском крае (№ 17/11-Фпр от 28.02.2011 КГУП "Забайкальское БТИ") |  | 11 | 2011 г. | 14.03.2011 г. | 12072.732 | 12072.732 | 5340.723 | Выполнение 44,2 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 12072.732; внебюджетные источники 8: 12072.732; внебюджетные источники 9: 5340.723
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 1.32 | ФГУ "Дальуправтодор" - Проведение работ по формированию земельных участков полосы отвода автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 240+000 - км 735+500 в связи с выделением участка, утратившего федеральное значение км 639+500 - км 674+500 (Приморский край, Михайловский район, Уссурийский район, г. Уссурийск)(1-11/ГР от 01.04.2011 ФГУП "Госземкадастрсьемка"-ВИСХАГИ) |  | 11 | 01.04.2011-25.08.2011 | 2011 г. | 701.747 | 701.747 | 561.398 | Выполнение 80 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 701.747; внебюджетные источники 8: 701.747; внебюджетные источники 9: 561.398
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 11 |  | 1.33 | ФГУ Упрдор "Холмогоры" - Выполнение комплекса работ по технической инвентаризации в целях государственной регистрации права собственности РФ и права оперативного управления на М-8 "Холмогоры" на участке км 271+850-км 377+659 в Ярославской области, (№50/11 от 01.04.2011Ярославский ф-л ФГУП "Ростехинвентаризация" - Федеральное БТИ) |  | 11 | 01.04.2011 - 25.10.2011 | 10.03.2011 г. | 1961.38 | 1961.38 | 1961.38 | Выполнение 100 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 1961.38; внебюджетные источники 8: 1961.38; внебюджетные источники 9: 1961.38
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  | 1 | 1.34 | ФГУ Упрдор "Колыма"-Выполнение работ в целях государственной регистрации прав постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занятые полосой отвода федеральной автомобильной дороги "Колыма" от Якутска до Магадана на территории Республики Саха (Якутия) км 702+000 – км 1197+000 (ГРМ-1/11 от 27.05.2011, ОАО "Сахагипрозем") |  | 11 | 27.05.2011-15.10.2011 | 2011 г. | 29403.8477 | 29403.8477 | 19925.305 | Выполнение 67,8 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 29403.8477; внебюджетные источники 8: 29403.8477; внебюджетные источники 9: 19925.305
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  | 1 | 1.35 | ФГУ "Севзапуправтодор"- Выполнение землеустроительных икадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занимаемые полосами отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения и объектами недвижимости дорожного хозяйства, выполнение комплекса работ по технической инвентаризации в целях государственной регистрации права оперативного управления на участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения и объекты недвижимости дорожного хозяйства (139/11 от 27.05.2011, ООО "Автодор") |  | 11 | 27.05.2011-27.10.2011 | 2011 г. | 8763.223 | 8763.223 | 0 | Выполнение 0 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 8763.223; внебюджетные источники 8: 8763.223; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  | 1 | 1.36 | ФГУ "Севзапуправтодор"- Выполнение землеустроительных икадастровых работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занимаемые полосами отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения и объектами недвижимости дорожного хозяйства, выполнение комплекса работ по технической инвентаризации в целях государственной регистрации права оперативного управления на участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения и объекты недвижимости дорожного хозяйства (140/11 от 27.05.2011, ООО "Автодор") |  | 11 | 27.05.2011-27.10.2011 | 2011 г. | 10133.693 | 10133.693 | 0 | Выполнение 0 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 10133.693; внебюджетные источники 8: 10133.693; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  | 1 | 1.37 | ФГУ Упрдор "Карачаево-Черкесск" - Договор на производство землеустроительных работ (11/03 от 27.03.2011, Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие "Кадастровый центр "Земля") |  | 11 | 24.06.2011-28.06.2011 | без проведения закупочных процедур до 100 тыс. руб. | 66.605 | 66.605 | 0 | Выполнение 0 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 66.605; внебюджетные источники 8: 66.605; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0; внебюджетные источники 10: 39024.6735
1 |  | 1 | 1.38 | ФГУ "Центравтомагистраль"- проведение работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занимаемые полосами отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения и объектами недвижимости дорожного хозяйства.(ГК № 101/10-П от 14.09.2010, ООО "БАГС", дополнительное соглашение № 1 от 12.11.2010 и дополнительное соглашение № 2 от 05.04.2011) |  | 11 | 14.09.2010 - 20.12.2010 | 2010 г. | 14251.683 | 496.564 | 0 | В связи с разрешением спорных вопросов, возникших в 2010 г. в ходе выполнения землеустроительных работ, контракт возобновлен
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 14251.683; внебюджетные источники 8: 496.564; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  | 1 | 1.39 | ФГУ "Центравтомагистраль" - проведение работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занимаемые полосами отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения и объектами недвижимости дорожного хозяйства. (ГК № 100/10-П от 14.09.2010, ООО "Фирма "ГЕО ГРУП", дополнительное соглашение № 1 от 25.11.2010 и дополнительное соглашение № 2 от 20.12.2010) |  | 11 | 14.09.2010 - 20.12.2010 | 2010 г. | 14187.546 | 9976.178 | 0 | В связи с разрешением спорных вопросов, возникших в 2010 г. в ходе выполнения землеустроительных работ, контракт возобновлен
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 14187.546; внебюджетные источники 8: 9976.178; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  | 1 | 1.40 | ФГУ "Центравтомагистраль" - проведение работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занимаемые полосами отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения и объектами недвижимости дорожного хозяйства. (ГК № 102/10-Пот 14.09.2010, ООО НПО "ГеоГИС", дополнительное соглашение № 1 от 12.11.2010 и дополнительное соглашение № 2 от 05.04.2011) |  | 11 | 14.09.2010 - 20.12.2010 | 2010 г. | 14081.737 | 9857.216 | 0 | В связи с разрешением спорных вопросов, возникших в 2010 г. в ходе выполнения землеустроительных работ, контракт возобновлен
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 14081.737; внебюджетные источники 8: 9857.216; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  | 1 | 1.41 | ФГУ "Центравтомагистраль" - проведение работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занимаемые полосами отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения и объектами недвижимости дорожного хозяйства. (ГК № 103/10-Пот 14.09.2010, ООО "Визир, дополнительное соглашение № 1 от 25.11.2010 и дополнительное соглашение № 2 от 05.04.2011) |  | 11 | 14.09.2010 - 20.12.2010 | 2010 г. | 10394.864 | 7276.405 | 0 | В связи с разрешением спорных вопросов, возникших в 2010 г. в ходе выполнения землеустроительных работ, контракт возобновлен
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 10394.864; внебюджетные источники 8: 7276.405; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  | 1 | 1.42 | ФГУ "Центравтомагистраль"- проведение работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занимаемые полосами отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения и объектами недвижимости дорожного хозяйства. (ГК № 104/10-Пот 14.09.2010 , ООО "Проект Холдинг", дополнительное соглашение № 1 от 12.11.2010 и дополнительное соглашение № 2 от 05.04.2011) |  | 11 | 14.09.2010 - 20.12.2010 | 2010 г. | 10133.876 | 7093.713 | 0 | В связи с разрешением спорных вопросов, возникших в 2010 г. в ходе выполнения землеустроительных работ, контракт возобновлен
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 10133.876; внебюджетные источники 8: 7093.713; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  | 1 | 1.43 | ФГУ "Центравтомагистраль"- проведение работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занимаемые полосами отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения и объектами недвижимости дорожного хозяйства. ( ГК № 105/10-П от 14.09.2010, ООО "Бюро кадастровых инженеров", дополнительное соглашение № 1 от 12.11.2010 и дополнительное соглашение № 2 от 05.04.2011) |  | 11 | 14.09.2010 - 20.12.2010 | 2010 г. | 3865.6 | 2705.92 | 0 | В связи с разрешением спорных вопросов, возникших в 2010 г. в ходе выполнения землеустроительных работ, контракт возобновлен
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 3865.6; внебюджетные источники 8: 2705.92; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.44 | ФГУ "Центравтомагистраль" на проведение работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занятые полосой отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 «Украина» на территории Боровского муниципального района, г. Балабаново, г. Обнинска Калужской области, км 85+230 – км 106+753. (ГК № 72/10-П от 02.07.2010, ООО НПП "Геокоинвест", дополнительное соглашение № 1 от 12.11.2010 и дополнительное соглашение № 2 от 05.04.2011) |  | 11 | 02.07.2010-15.12.2010 | 2010 г. | 993.057 | 993.0575 | 0 | В связи с разрешением спорных вопросов, возникших в 2010 г. в ходе выполнения землеустроительных работ, контракт возобновлен
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 993.057; внебюджетные источники 8: 993.0575; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 1.45 | ФГУ "Центравтомагистраль" проведение кадастровых работ с целью формирование межевого плана для раздела земельного участка с кадастровым номером 50:37:0000000:2, расположенного в Каширском районе Московской области, и постановке образуемых при разделе указанного участка земельных участков на государственный кадастровый учет; проведение кадастровых работ с целью формирование межевого плана для раздела земельного участка с кадастровым номером 50:33:0000000:20 , расположенного в Ступинском районе Московской области, и постановке образуемых при разделе указанного участка земельных участков на государственный кадастровый учет. (ГК № 74/10-П от 02.07.2010, ООО "Карта-Мастер" дополнительное соглашение № 1 от 25.11.2010 и дополнительное соглашение № 2 от 05.04.2011) |  | 11 | 02.07.2010-15.12.2010 | 2010 г. | 625.62 | 625.62 | 0 | В связи с разрешением спорных вопросов, возникших в 2010 г. в ходе выполнения землеустроительных работ, контракт возобновлен
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 625.62; внебюджетные источники 8: 625.62; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2: Нераспределенные средства; внебюджетные источники 8: 41235.4491
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 8: 41235.4491
1 |  |  | внебюджетные источники 8: 0
0
1 | 7 |  | 2 | Реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства. |  | 2, 3 | 2010-2015 гг. |  | 8710100 | 866500 | 83855.58 | Выполнение 9,7 %
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 8710100; внебюджетные источники 8: 866500; внебюджетные источники 9: 83855.58
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  | 1 | 2.1 | Развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения |  | 2 | 2010-2015 гг. |  | не уст. | 543500 | 66318.08 | Выполнение 12,2 %
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: не уст.; внебюджетные источники 8: 543500; внебюджетные источники 9: 66318.08
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  | 1 | 2: Всего по заключенным контрактам (11); внебюджетные источники 7: 558823.196; внебюджетные источники 8: 299275.525; внебюджетные источники 9: 66318.08
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 558823.196; внебюджетные источники 8: 299275.525; внебюджетные источники 9: 66318.08
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  | 1 | 2.1.1 | Разработка частного технического задания, технического проекта, создание и внедрение системы "Автоматизированная система учета, мониторинга и контроля внедрения инноваций" (УД-47/314 24.12.2007) ЗАО "Прогноз" | 012 | 2 | 2007-2008 | 2007 г. | 82400 | 10500 | 5808.85 | Нарушение обязательств по государственному контракту. К исполнителю предъявлены штрафные санкции. Работы выполняются по этапам 9 и 10 (ст. 226) и 3 эапу (ст.310).
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 82400; внебюджетные источники 8: 10500; внебюджетные источники 9: 5808.85
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.1.2 | Разработка частного технического задания, технического проекта на прикладную систему "Геоинформационная система" и опытное внедрение системы в Пилотной зоне на федеральной автомобильной дороге М-1 "Беларусь" ФГУ "Управление автомобильной магистрали "Москва-Минск" и на федеральной автомобильной дороге М-53 "Байкал" (Новосибирск-Кемерово-граница Красноярского края с подъездом к г.Томску и обходом г.Кемерово) ФГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Уровень: Дорожное хозяйство - 3 объекта автоматизации (УД-47/212 от 08.09.2009) ООО "ИндорСофт инженерные сети и дороги" | 012 | 2 | 2009-2010 | 2009 г. | 75600 | 9300 | 0 | Нарушение обязательств по государственному контракту. К исполнителю предъявлены штрафные санкции. Работы выполняются по заключительному этапу.
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 75600; внебюджетные источники 8: 9300; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.1.3 | Эксплуатация и содержание инфраструктуры базового сегмента распределенной сети Росавтодора (УД-47/211 от 08.09.2010) ООО "Информатика и КТ" | 012 | 2 | 2010-2011 | 2010 г. | 21182.4 | 14121.6 | 7060.8 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 21182.4; внебюджетные источники 8: 14121.6; внебюджетные источники 9: 7060.8
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.1.4 | Модификация и усовершенствование программного комплекса автоматизированного сбора и обработки информации о ходе выполнения программы работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и сооружений на них «Строитель» для включения его в качестве базового модуля в состав прикладной системы «Управление и контроль хода выполнения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (УД 47/293 от 26.11.2010) ЗАО "КРОК инкорпорейтед" | 012 | 2 | 2010-2011 | 2010 г. | 57590.4 | 52674.5 | 26785.4 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 57590.4; внебюджетные источники 8: 52674.5; внебюджетные источники 9: 26785.4
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.1.5 | Разработка частного технического задания, технического проекта и опытное внедрение системы информационного сопровождения пользователей автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Пилотной зоне – ФГУ «Центравтомагистраль» и базовом сегменте Федерального дорожного агентства. (MOS11101000169 от 24.11.2010) ООО "Фолворт Консультант | 012 | 2 | 2010-2011 | 2010 г. | 36247 | 11498 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 36247; внебюджетные источники 8: 11498; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.1.6 | Разработка и формирование геопространственной базы данных "Геоинформационная система" (далее Сиситема)Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства и опытное внедрение системы на федеральной автомобильной дороге М-10 "России" (от 29 км. +300 по 593 км. +600 включая обход Твери, Великого Новгорода, через Вышний Волочек) ФГУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург" Федерального дорожного агентства (далее ОУДХ). (УД 47/317 от 15.12.2010) ООО "ИндорСофт. Инженерные сети и дороги" | 012 | 2 | 2010-2011 | 2010 г. | 54000 | 37300 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 54000; внебюджетные источники 8: 37300; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.1.7 | Разработка частных технических заданий и технических проектов аппаратно-программных комплексов пилотных объектов системы контроля деформации смещений сооружений и оползнеопасных участков дорожной инфраструктуры с использованием технологий спутниковой навигации. (УД 47/316 от 15.12.2010) ООО "М2М телематика" | 012 | 2 | 2010-2011 | 2010 г. | 26500 | 19700 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 26500; внебюджетные источники 8: 19700; внебюджетные источники 9: 0
1
1 |  |  | 2.1.8 | Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы ведения Единого государственного реестра автомобильных дорог (УД 47/294 от 26.11.2010) ЗАО "КРОК инкорпорейтед" | 012 | 2 | 2010-2011 | 2010 г. | 21650 | 15700 | 8865 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 21650; внебюджетные источники 8: 15700; внебюджетные источники 9: 8865
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.1.9 | Разработка технического проекта и внедрение автоматизированной системы управления и обработки информации по искусственным дорожным сооружениям (УД 47/295 от 26.11.2010) ЗАО "СибНИТ" | 012 | 2 | 2010-2011 | 2010 г. | 57360 | 45888 | 11472 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 57360; внебюджетные источники 8: 45888; внебюджетные источники 9: 11472
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.1.10 | Создание "Единой системы управления информационной безопасностью и доступом", включая работы реализации проектных решений по модификации сетевой инфраструктуры, компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения в рамках подсистемы "Система обеспечения информационной безопасности" Корпоративной информационной системы управления Федерального дорожного агентства (MOS 21091000084 от 11.11.2010) ЗАО "КРОК инкорпорейтед" | 012 | 2 | 2010-2011 | 2010 г. | 83945.146 | 40245.175 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 83945.146; внебюджетные источники 8: 40245.175; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 2.1.11 | Создание автоматизированной информационной системы управления и учета судебно-правовой деятельности Федерального дорожного агентства (УД 47/7 от 07.02.2011) ЗАО "Ай-Теко" | 012 | 2 | 2011 г. | 2011 г. | 42348.25 | 42348.25 | 6326.03 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 42348.25; внебюджетные источники 8: 42348.25; внебюджетные источники 9: 6326.03
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2: Нераспределенные средства; внебюджетные источники 8: 244224.475
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 8: 244224.475
1 |  |  | внебюджетные источники 8: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 8: 0
1 |  |  | 2.2 | Информационное обеспечение дорожного хозяйства (совершенствование и поддержание информационных баз данных и геоинформационных систем) |  | 2, 3 | 2010-2015 гг. |  | не уст. | 300000 | 16780 | Выполнение 5,6 %
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: не уст.; внебюджетные источники 8: 300000; внебюджетные источники 9: 16780
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 2: Всего по заключенным контрактам (15); внебюджетные источники 7: 43550; внебюджетные источники 8: 36730; внебюджетные источники 9: 16780
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 43550; внебюджетные источники 8: 36730; внебюджетные источники 9: 16780
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 2.2.1 | Разработка альбома, посвященного строительству мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС (УД 47/220 от 20.09.2010) ООО "Импульс-медиа" |  | 3 | 2010-2012 | 2010 г. | 4500 | 700 | 0 | Работы выполняются в соответсвии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 4500; внебюджетные источники 8: 700; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.2.2 | Создание информационно-методического пособия по зарубежному опыту особенностей приготовления горячих асфальтобетонных смесей на различных типах асфальтобетонных заводов (УД 47/222 от 20.09.2010) ООО "Инновационный технический центр" |  | 3 | 2010-2011 | 2010 г. | 1800 | 800 | 800 | Контракт исполнен. Разработан макет информационно-методического пособия по зарубежному опыту особенностей приготовления горячих асфальтобетонных смесей на различных типах асфальтобетонных заводов
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 1800; внебюджетные источники 8: 800; внебюджетные источники 9: 800
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.2.3 | Создание информационно-методического пособия по зарубежному опыту контроля качества при работе с горячим асфальтобетонным покрытием (УД 47/223 от 20.09.2010) ООО "Инновационный технический центр" |  | 3 | 2010-2011 | 2010 г. | 1800 | 800 | 800 | Контракт исполнен. Разработан макет информационно-методического пособия по зарубежному опыту контроля качества при работе с горячим асфальтобетонным покрытием
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 1800; внебюджетные источники 8: 800; внебюджетные источники 9: 800
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 1 |  | 2.2.4 | Разработка, издание и рассылка буклета о деятельности Росавтодора на русском и английском языках (УД 47/291 от 03.11.09) ЗАО "ГОЛДЕН-БИ" |  | 3 | 2010-2011 | 2009 г. | 1800 | 780 | 780 | Контракт исполнен.Разработан, издан и разослан буклет о деятельности Росавтодора на русском и английском языках (тираж 1000 экз на рус.яз и 500 экз. нга англ. яз)
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 1800; внебюджетные источники 8: 780; внебюджетные источники 9: 780
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  | 1 | 2.2.5 | Организация и представление выставочной экспозиции в рамках научно-практической конференции Росавтодора на тему: "Федеральное дорожное агентство: итоги 2010 года, задачи и перспективы 2011 - 2012 гг." (УД 47/16 от 18.02.2011) ФГУП "Информавтодор" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 1700 | 1700 | 1700 | Контракт исполнен. Организована выставочная экспозиция в рамках научно-практической конференции Росавтодора на тему: "Федеральное дорожное агентство: итоги 2010 года, задачи и перспективы 2011 - 2012 гг."
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 1700; внебюджетные источники 8: 1700; внебюджетные источники 9: 1700
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.2.6 | Организация и проведение ежегодной научно-практической конференции по вопросам анализа итогов предыдущего периода и определения перспективных задач развития дорожного хозяйства (УД 47/17 от 18.02.2011) ФГУП "Информавтодор" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 2000 | 2000 | 2000 | Контракт исполнен. Организована и проведена ежегодная научно-практическая конференция по вопросам анализа итогов предыдущего периода и определения перспективных задач развития дорожного хозяйства
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 2000; внебюджетные источники 8: 2000; внебюджетные источники 9: 2000
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.2.7 | Организация и представление выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства на выставке "Доркомэкспо - 2011" (УД 47/28 от 21.03.2011) ФГУП "Информавтодор" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 3600 | 3600 | 3600 | Контракт исполнен. Организована и представлена выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства на выставке "Доркомэкспо - 2011"
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 3600; внебюджетные источники 8: 3600; внебюджетные источники 9: 3600
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 0 |  | 2.2.8 | Организация и представление выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства на седьмом Всероссийском форуме-выставке "Госзаказ - 2011" (УД 47/29 от 21.03.2011) ФГУП "Информавтодор" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 1700 | 1700 | 1700 | Контракт исполнен. Организована и представлена выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства на седьмом Всероссийском форуме-выставке "Госзаказ - 2011"
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 1700; внебюджетные источники 8: 1700; внебюджетные источники 9: 1700
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.2.9 | Организация и представление выставочной экспозиции Росавтодора на Международном салоне «Комплексная безопасность на транспорте – 2011» (УД 47/60 от 12.05.2011) ФГУП "Информавтодор" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 5400 | 5400 | 5400 | Контракт исполнен. Организована и представлена выставочная экспозиция Росавтодора на Международном салоне «Комплексная безопасность на транспорте – 2011»
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 5400; внебюджетные источники 8: 5400; внебюджетные источники 9: 5400
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.2.10 | Обновление и развитие постоянно действующей исторической выставочной экспозиции автодорог России (УД 47/59 от 11.05.2011) ФГОУ СПО «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева» |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 2500 | 2500 | 0 | Работы выполняются в соответсвии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 2500; внебюджетные источники 8: 2500; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 2.2.11 | Организация и участие в научно-практической конференции на тему: «Основные итоги и направления развития дорожной науки стран СНГ» (УД 47/58 от 10.05.2011) ФГУП "Информавтодор" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 3700 | 3700 | 0 | Работы выполняются в соответсвии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 3700; внебюджетные источники 8: 3700; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 0 |  | 2.2.12 | Организация и представление выставочной экспозиции Росавтодора на Межгосударственной выставке посвященной 20-летию образования СНГ (УД 47/89 от 24.06.2011) ФГУП "Информавтодор" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 4700 | 4700 | 0 | Работы выполняются в соответсвии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 4700; внебюджетные источники 8: 4700; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.2.13 | Организация и представление выставочной экспозиции к научно-практической конференции Федерального дорожного агентства на тему: «Приоритетные направления реализации отраслевых программ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, безопасности дорожного движения» (УД 47/91 от 24.06.2011) ФГУП "Информавтодор |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 3700 | 3700 | 0 | Работы выполняются в соответсвии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 3700; внебюджетные источники 8: 3700; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.2.14 | Организация и проведение научно-практической конференции на тему: «Приоритетные направления реализации отраслевых программ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, безопасности дорожного движения». (УД 47/90 от 24.06.2011) ФГУП "Информавтодор" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 2550 | 2550 | 0 | Работы выполняются в соответсвии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 2550; внебюджетные источники 8: 2550; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 25 |  | 2.2.15 | Ведение, информационно-техническая поддержка официального интернет-сайта Федерального дорож-ного агентства, техническая поддержка существую-щих интернет-ресурсов Федерального дорожного агентства (УД 47/65 от 25.05.2011) ООО «Информационное агентство Инфорос» |  | 2 | 2011 г. | 2011 г. | 2100 | 2100 | 0 | Работы выполняются в соответсвии с условиями государственного контракта.
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 2100; внебюджетные источники 8: 2100; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2: Нераспределенные средства; внебюджетные источники 8: 263270
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 8: 263270
1 |  |  | внебюджетные источники 8: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 8: 0
1 |  |  | 2.3 | Проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве |  | 3 | 2010-2015 гг. |  | не уст. | 23000 | 757.5 | По итогам конкурсных торгов заключено 10 государственных контрактов на общую сумму 11 980,0 тыс. руб. на выполнение работ (услуг) по реализации Плана практических семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве на 2011 год.
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: не уст.; внебюджетные источники 8: 23000; внебюджетные источники 9: 757.5
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2: Всего по заключенным контрактам (10); внебюджетные источники 7: 11980; внебюджетные источники 8: 11980; внебюджетные источники 9: 757.5
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 11980; внебюджетные источники 8: 11980; внебюджетные источники 9: 757.5
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.3.1 | Актуальные вопросы регулирования земельных и имущественных отношений в дорожном хозяйстве, государственный контракт от 27.05.2011 № УД 47/72, ОАО "Учебно-производственный центр" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 1050 | 1050 | 0 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 1050; внебюджетные источники 8: 1050; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.3.2 | Контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета в ходе реализации подпрограммы <Автомобильные дороги>, государственный контракт от 06.06.2011 № УД 47/81, ОАО "Учебно-производственный центр" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 1020 | 1020 | 0 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 1020; внебюджетные источники 8: 1020; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.3.3 | Реализация инноваций в современном мостостроении, государственный контракт от 27.05.2011 № УД 47/66, Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационный центр по автомобильным дорогам "Информавтодор" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 1550 | 1550 | 0 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 1550; внебюджетные источники 8: 1550; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.3.4 | Современные технологии строительства и реконструкции автомобильных дорог и тоннелей в ходе реализации мероприятий подпрограммы <Автомобильные дороги> Федеральной целевой программы <Развитие транспортной системы России> (2010-2015 годы)>, государственный контракт от 27.05.2011 № УД 47/68, Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационный центр по автомобильным дорогам "Информавтодор" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 1700 | 1700 | 510 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 1700; внебюджетные источники 8: 1700; внебюджетные источники 9: 510
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.3.5 | Основные мероприятия в рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ <О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений> в системе Росавтодора. Особенности финансового обеспечения деятельности казенных и бюджетных учреждений, требования к оказанию государственных услуг (работ) федеральными государственными учреждениями в сфере дорожного хозяйства в соответствии с Ведомствен, государственный контракт от 06.06.2011 № УД 47/79, Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационный центр по автомобильным дорогам "Информавтодор" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 1600 | 1600 | 0 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 1600; внебюджетные источники 8: 1600; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.3.6 | Работа органов управления дорожным хозяйством по организации взаимодействия со специализированными организациями в области обеспечения транспортной безопасности для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и с организациями, привлекаемыми для проектирования инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности, государственный контракт от 27.05.2011 № УД 47/67, АНО "Владимирский автодорожный учебно-методический центр" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 1200 | 1200 | 0 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 1200; внебюджетные источники 8: 1200; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.3.7 | Современные технологии содержания и ремонта автомобильных дорог федерального значения. Повышение уровня содержания автомобильных дорог федерального значения за счет применения новых технологий, материалов, техники и оборудования. Контроль качества работ., государственный контракт от 27.05.2011 № УД 47/69, АНО "Владимирский автодорожный учебно-методический центр" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 890 | 890 | 0 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 890; внебюджетные источники 8: 890; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.3.8 | Показатели результативности деятельности государственных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, в части управления государственными финансами при реализации подпрограммы "Автомобильные дороги", государственный контракт от 06.06.2011 № УД 47/80, АНО "Владимирский автодорожный учебно-методический центр" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 825 | 825 | 247.5 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 825; внебюджетные источники 8: 825; внебюджетные источники 9: 247.5
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.3.9 | Актуальные вопросы ценообразования в дорожном хозяйстве, государственный контракт от 24.06.2011 № УД 47/64, АНО "Владимирский автодорожный учебно-методический центр" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 1045 | 1045 | 0 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 1045; внебюджетные источники 8: 1045; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2.3.10 | Актуальные вопросы реализации мероприятий Стратегии информатизации Федерального дорожного агентства до 2015 года и перспективы развития информационно-телекоммуникационных технологий в дорожном хозяйстве, государственный контракт от 31.10.2011 № УД 47/73, АНО "Владимирский автодорожный учебно-методический центр" |  | 3 | 2011 г. | 2011 г. | 1100 | 1100 | 0 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 1100; внебюджетные источники 8: 1100; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2: Нераспределенные средства; внебюджетные источники 8: 11020
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 8: 11020
1 |  |  | внебюджетные источники 8: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 8: 0
1 |  |  | 3 | Реализация мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  | 3 | 2010-2015 гг. |  | 13000 | 2000 | 0 | Размещение госзаказа на изготовление и поставку бланков специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования Российской Федерации запланировано на III полугодие 2011 года (планируется заключение 1 государственного контракта).
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 13000; внебюджетные источники 8: 2000; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2: Всего по заключенным контрактам (0); внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2: Нераспределенные средства; внебюджетные источники 8: 2000
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 8: 2000
1 |  |  | внебюджетные источники 8: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 8: 0
1 |  |  | 4 | Реализация мероприятия по правовому обеспечению подпрограммы |  | 11 | 2010-2015 гг. |  | 539000 | 69000 | 751.6374
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 539000; внебюджетные источники 8: 69000; внебюджетные источники 9: 751.6374
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 4.1 | Реализация мероприятия по правовому обеспечению подпрограммы |  | 11 | 2011 г. |  | не уст. | 34000 | 0 | В соответствии с Планом мероприятий по правовому обеспечению дорожного хозяйства на 2011 год, утвержденным распоряжением Росавтодора от 18.03.2011 № 221-р в установленном порядке заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 7 370 тыс. рублей. В январе-июне т.г. средства на оплату указанных контрактов не расходовались.
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: не уст.; внебюджетные источники 8: 34000; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2: Всего по заключенным контрактам (6); внебюджетные источники 7: 7370; внебюджетные источники 8: 7370; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 7370; внебюджетные источники 8: 7370; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 4.1.1 | Госконтракт от 08.06.2011 УД 47/83 заключен с ООО "Центр стратегических инноваций" по теме: Обобщение практических и проблемных вопросов взаимодействия органов управления дорожным хозяйством с собственниками и иными законными владельцами инженерных коммуникаций при их переносе или переустройстве в связи со строительством или реконструкцией автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях осуществления и методического обеспечения правоприменительной практики |  | 11 | 08.06.2011 - 07.10.2011 | март 2011 | 990 | 990 | 0 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 990; внебюджетные источники 8: 990; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 4.1.2 | Госконтракт от 08.06.2011 УД 47/85 заключен с ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия» по теме: Анализ и обобщение правоприменительной практики договорной работы организаций дорожного хозяйства за 2010 год и подготовка практических рекомендаций по применению мер договорной и внедоговорной ответственности |  | 11 | 08.06.2011 - 07.10.2011 | март 2011 | 2090 | 2090 | 0 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 2090; внебюджетные источники 8: 2090; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 4.1.3 | Госконтракт от 08.06.2011 УД 47/84 заключен с ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия» по теме: Обобщение практических и проблемных вопросов изъятия для государственных нужд объектов недвижимости, включая земельные участки, при подготовке территории к строительству автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях осуществления и методического обеспечения правоприменительной практики |  | 11 | 08.06.2011 - 07.10.2011 | март 2011 | 1490 | 1490 | 0 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 1490; внебюджетные источники 8: 1490; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 4.1.4 | Госконтракт от 06.06.2011 УД 47/78 заключен с ООО «Центр инфраструктурных исследований» по теме: Обобщение практических и проблемных вопросов реализации древесины, полученной при подготовке территории строительства на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения в целях осуществления и методического обеспечения правоприменительной практики |  | 11 | 06.06.2011 - 04.10.2011 | март 2011 | 1400 | 1400 | 0 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 1400; внебюджетные источники 8: 1400; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 4.1.5 | Госконтракт от 06.06.2011 № 47/77 заключен с ЗАО "Финправо" по теме: Анализ и обобщение материалов судебной практики за 2009-2010 гг. в целях осуществления судебной и внесудебной защиты государственных интересов организаций дорожного хозяйства |  | 11 | 06.06.2011 - 07.10.2011 | март 2011 | 500 | 500 | 0 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 500; внебюджетные источники 8: 500; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 4.1.6 | Госконтракт от 08.06.2011 № УД 47/82 заключен с ООО "Нексиа Пачоли" по теме "Обобщение практических и проблемных вопросов присоединения примыканий объектов, не относящихся к дорожному сервису к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в целях осуществления и методического обеспечения правоприменительной практики" |  | 11 | 08.06.2011 - 07.10.2011 | март 2011 | 900 | 900 | 0 | Выполняется
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 7: 900; внебюджетные источники 8: 900; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2: Нераспределенные средства; внебюджетные источники 8: 26630
1 |  |  | 3: 012; внебюджетные источники 8: 26630
1 |  |  | внебюджетные источники 8: 0
0
1 |  |  | 4.2 | Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах |  | 11 | 2011 г. |  | не уст. | 23000 | 50
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: не уст.; внебюджетные источники 8: 23000; внебюджетные источники 9: 50
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 | 0 |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 2: Всего по заключенным контрактам (1); внебюджетные источники 7: 100; внебюджетные источники 8: 70; внебюджетные источники 9: 50
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 100; внебюджетные источники 8: 70; внебюджетные источники 9: 50
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 4.2.1 | Договор между ФГУ Упрдор "Южный Байкал" и ООО Коллекторское бюро "Возврат" от 01.12.2010 № 102-10-р на оказание юридических услуг по возмещению вреда, причиняемого транспортными средствами , осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам. |  | 11 | 01.12.2010-25.02.2011 | 01.12.2010 | 100 | 70 | 50 | Поданы в суд 60 исковых заявлений. По результатам работы по состоянию на указанную дату в рамках судебных процессов фактически взыскано 164,8 тыс. руб. ущерба, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, из которых фактически поступило в доход бюджета 73,4 тыс. руб.
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 100; внебюджетные источники 8: 70; внебюджетные источники 9: 50
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 2: Нераспределенные средства; внебюджетные источники 8: 22930
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 8: 22930
1 |  |  | внебюджетные источники 8: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 8: 0
1 |  |  | 4.3 | Расходы на уплату подведомственными бюджетными учреждениями соответствующих государственных пошлин за совершение юридически значимых действий |  | 11 | 2011 г. |  | не уст. | 12000 | 701.6374 | Без заключения контрактов
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: не уст.; внебюджетные источники 8: 12000; внебюджетные источники 9: 701.6374
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 5 | Реализация мероприятий по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением. |  | 1, 2 | 2010-2011 гг. |  | не уст. | 427500 | 36989.977
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: не уст.; внебюджетные источники 8: 427500; внебюджетные источники 9: 36989.977
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 5.1 | Создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения |  | 2 | 2011 г. |  | не уст. | 102828 | 17406.46 | В отчетном периоде доведены задания подведомственным Росавтодору учреждениям, согласовано техническое задание на оборудование и требования к программному обеспечению, сформирована конкурсная (аукционная) документация, проведены процедуры размещения государственного заказа и заключено 70 госконтрактов на общую сумму 100 336,6 тыс. рублей, начата процедура размещения госзаказа еще по 18 лотам на общую сумму 1756,2 тыс.рублей.
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: не уст.; внебюджетные источники 8: 102828; внебюджетные источники 9: 17406.46
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 2: Всего по заключенным контрактам (70); внебюджетные источники 7: 100336.6; внебюджетные источники 8: 100336.6; внебюджетные источники 9: 17406.46
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 100336.6; внебюджетные источники 8: 100336.6; внебюджетные источники 9: 17406.46
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | 5.1.1 | Государственный контракт № DN-0916 от 20.12.2010 "Разработка информационной системы оказания государственной услуги "Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов" и подсистемы информационной системы «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов»" |  | 2 | 2011 | 20.12.2010 г. | 48765 | 48765 | 15000 | Выполнение 30,8 %
1 |  |  | 3: 001; внебюджетные источники 7: 48765; внебюджетные источники 8: 48765; внебюджетные источники 9: 15000
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
1 |  |  | внебюджетные источники 7: 0; внебюджетные источники 8: 0; внебюджетные источники 9: 0
|  |  | 5.1.2 | Государственный контракт № 300/10 от 27.12.2010 "Разработка проектной документации по созданию ИТС на участке а/д М-18 "Кола" (заказчик - ФГУ "Севзапуправтодор", исполнитель - ЗАО "Нефтегазоптимизация") |  | 2 | 2011 | 27.12.2010 г. | 29485.7 | 29485.7 | 69.2 | Выполнение 0,2 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 29485.7 | 29485.7 | 69.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.3 | Договор № 121/11Л от 01.04.2011г. Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное рьеспечение DOCS Vision4.5 расширенная редакция 10 пользователей (1-DVD) (заказчик - ФГУ "Севзапуправтодор") |  | 2 | 2011 | 01.04.2011 г. | 6405.1 | 6405.1 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 6405.1 | 6405.1 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.4 | Договор № 9/11-Р от 31 марта 2011 года, д/с от 01.04.2011г. "На выполнение пусконаладочных работ по установке и настройке оборудования при создании интеллектуальных систем организации движения на автомобилдьных дорогах федерального значения" |  | 2 | 2011 | 31.03.2011 г. | 38.2 | 38.2 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 38.2 | 38.2 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.5 | Договор № 214-11 от 18 апреля 2011г. "Оказание услуг по предварительной настройке (переустановке) оборудования" (заказчик - ФГУ Упрдор "Холмогоры", исполнитель - ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 18.04.2011 г. | 38.4 | 38.4 | 38.4 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 38.4 | 38.4 | 38.4
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.6 | Государственный контракт № 176-11 от 27.04.2011 "Настройка и годовое обслуживание оборудования для функционирования системы оказания гос.услуги "Выдача спец. разрешений на автомоб. перевозку КГ и Т грузов, (заказчик - ФГУ Упрдор "Южный Байкал", исполнитель - ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 27.04.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.7 | Договор №214/140 от 18.04.2011 на услуги по установке, настройке и годовому обслуживанию Оборудования VipNet в соответствии с заданием в рамках создания единой информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов» |  | 2 | 2011 | 18.04.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.8 | Договор №6/К-13/152 от 30.05.2011 на услуги по установке, настройке и годовому обслуживанию Оборудования VipNet в соответствии с заданием в рамках создания единой информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов» |  | 2 | 2011 | 30.05.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.9 | Договор №196-11 от 01.06.2011 "Выполнение работ по установке оборудования Информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов» |  | 2 | 2011 | 01.06.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.10 | Договор от 25.05.2011 № 301-11 Расходы на создание интелектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения(заказчик - ФГУ "Центравтомагистраль", исполнитель ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 01.06.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.11 | Договор поставки № 86 от] 9 04.2011 "Создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения" (заказчик - ФГУ "Упрдор Москва-Бобруйск", исполнитель - ЗАО "Калуга Астрал") |  | 2 | 2011 | 09.04.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.12 | Договор поставки № 86 от] 19 04.2011 "Создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения" (заказчик - ФГУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород", исполнитель - ОАО " ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 19.04.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.13 | Договор оказания услуг №322-11 от 06 мая 2011г. "Услуги по предворительной установке и настройке оборудования" (заказчик - ФГУ Упрдор Москва-Харьков, исполнитель - ОАО " ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 06.05.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.14 | Договор №05С\11 от 06.04.2011 Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения (заказчик ФГУ "Черноземуправтодор", исполнитель - ООО "Комнет-С") |  | 2 | 2011 | 06.04.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.15 | Договор оказания услуг № 174-11 от 01.04.2011 "Предварительная настройка программно-аппаратных комплексов для системы выдачи специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов" (заказчик - ФГУ Упрдор "Каспий") |  | 2 | 2011 | 01.04.2011 г. | 38.4 | 38.4 | 38.4 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 38.4 | 38.4 | 38.4
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.16 | Договор №170-2011 от 01.04.2011 г. "Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения" (заказчик-ФГУ Упрдор "Волга", исполнитель- ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 01.04.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.17 | Государственный контракт № 13/120 от 19.05.2011 "Услуги по предварительной установке и настройке ПАК Vipnet Coordinator HW 100 (заказчик - ФГУ "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск ФДА", исполнитель - ЗАО "Республиканский центр защиты информации") |  | 2 | 2011 | 19.05.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.18 | Договор № 256-11 от 18.04.2011 г. " Оказание услуг по установке, предварительной настройке (предустановке) и годовому обслуживанию оборудовния" (заказчик- ФГУ "Поволжуправтодор", исполнитель- ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 18.04.2011 г. | 38.4 | 38.4 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 38.4 | 38.4 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.19 | Договор № 400-11 от 25.05.2011 "Оказание услуг по установке, предварительной настройке (предустановке) и годовому обслуживанию оборудовния" (заказчик - ФГУ "Волго-Вятскуправтодор"", исполнитель - ОАО "Инфотекс") |  | 2 | 2011 | 25.05.2011 г. | 115.2 | 115.2 | 19.2 | Выполнение 16,7 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 115.2 | 115.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.20 | Договор № 359-11 от 26.05.2011 "ПО ViPNet" програмное обеспечение ViPNet производства ОАО "ИнфоТеКС" (заказчик - ФГУ Упрдор "Карачаево-Черкесск", исполнитель - ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 26.05.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.21 | Договор № УФАД-1/2011 от 12.06.2011 г. Заказчик - ФГУ Упрдор "Кубань", Исполнитель - ООО "Росинтеграция" услуги по сопровождению текущей версии ПО ViPNet |  | 2 | 2011 | 12.06.2011 г. | 38.4 | 38.4 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 38.4 | 38.4 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.22 | Договор № 264-11 от 20.04.2011 "Оказание услуг по установке, предварительной настройке (предустановке) и годовому обслуживанию оборудовния" (заказчик - ФГУ «Управление ордена ЗНАК ПОЧЕТА Северо-Кавказских автомобильных дорог ФДА») |  | 2 | 2011 | 20.04.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.23 | Договор оказания услуг № 206 от 17.05.2011 "Програмное обеспечение ViPNet производства ИнфоТеКс. Предустановка и настройка ПАК до его отпраки" (заказчик - ФГУ "Севкавуправтодор", исполнитель - ЗАО "ИнфоТеКс ") |  | 2 | 2011 | 17.05.2011 г. | 57.6 | 57.6 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 57.6 | 57.6 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.24 | Договор № 283-11 от 04.04.2011г. "Услуги по предварительной настройке (предустановке) программно-аппаратных комплексов VipNet Cjjrdinator HW 100C" - 2шт. (заказчик - ФГУ "Уралуправтодор", исполнитель - ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 04.04.2011 г. | 96 | 96 | 76.8 | Выполнение 80 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 96 | 96 | 76.8
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.25 | Государственный контракт № 166-11 от 31.05.2011г. "Услуги по установке, настройке Оборудования и подключению к защищенной ведомственной VPN-сети по каналу связи с Интернет" (заказчик - ФГУ Упрдор "Южный Урал", исполнитель - ООО "ИТ Энигма") |  | 2 | 2011 | 31.05.2011 г. | 38.4 | 38.4 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 38.4 | 38.4 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.26 | Договор №158-11 от 05.04.2011 "Установка и настройка оборудования ПАК VipNet" (заказчик - ФГУ Упрдор "Алтай", исполнитель - ОАО "Инфотекс") |  | 2 | 2011 | 05.04.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.27 | Договор поставки № 185-11 от 20.04.2011 "Оказание услуг по установке, предварительной настройке (предустановке) и годовому обслуживанию оборудовния" (заказчик - ФГУ "Байкалуправтодор", исполнитель - ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 20.04.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.28 | Государственный контракт № 178-11 от 12.04.2011 г. "Оказание услуг по установке, предварительной настройке (предустановке) и годовому обслуживанию оборудовния" (заказчик - ФГУ "Упрдор "Енисей", исполнитель - ОАО "ИнфоТеКС" г.Москва) |  | 2 | 2011 | 12.04.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.29 | Договор поставки № 161-11 от 16.05.2011 "Оказание услуг по установке, предварительной настройке (предустановке) и годовому обслуживанию оборудовния" (заказчик - ФГУ "Упрдор Колыма", исполнитель - ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 16.05.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.30 | Договор поставки № 160-11 от 08.04. 2011 г. "Оказание услуг по установке, предварительной настройке (предустановке) и годовому обслуживанию оборудовния" (заказчик - ФГУ Упрдор "Лена") |  | 2 | 2011 | 08.04.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.31 | Договор №211-11 от 18 апреля 2011 года на оказание услуг по предварительной установке и настройке оборудования с гарантийным сроком на 1 год ОАО "Информационные технологии и коммуникационные системы" (заказчик - ФГУ Упрдор "ДСД Дальний Восток") |  | 2 | 2011 | 18.04.2011 г. | 38.4 | 38.4 | 38.4 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 38.4 | 38.4 | 38.4
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.32 | Договор поставки № 168-11_ от 29.03.2011 "Оказание услуг по установке, предварительной настройке (предустановке) и годовому обслуживанию оборудовния" (заказчик - ФГУ "Дальуправтодор", исполнитель - ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 29.03.2011 г. | 38.4 | 38.4 | 19.2 | Выполнение 50 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 38.4 | 38.4 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.33 | Договор поставки № 01_ от 01.04.2011 "Оказание услуг по установке, предварительной настройке (предустановке) и годовому обслуживанию оборудовния" (заказчик - ФГУ Упрдор "Магадан", исполнитель - ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 01.04.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.34 | Договор поставки № 12-11 от 05.05.2011 "Оказание услуг по установке, предварительной настройке (предустановке) и годовому обслуживанию оборудовния" (заказчик - ФГУ "Забайкалье", исполнитель - ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 05.05.2011 г. | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.35 | Дог. № _12/11-П_ от _27.04.2011 "Оказание услуг по установке, предварительной настройке (предустановке) и годовому обслуживанию оборудовния" (заказчик - ФГУ "_ДСТО "Санкт--Петербург"_", исполнитель - ЗАО "Комита") |  | 2 | 2011 | 27.04.2011 г. | 95 | 95 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 95 | 95 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.36 | Договор поставки № 181-11 от 22.04.2011г. для информационной системы оказания государственной услуги "Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов" (заказчик - ФГУ Упрдор "Вилюй") |  | 2 | 2011 | 22.04.2011 г. | 105 | 105 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 105 | 105 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.37 | 1.Договор № 10/11-П от 31 марта 2011 года, д/с №1 от 01.04.2011 на приобретение оборудования при создании интеллектуальных систем организации движения на автомобилдьных дорогах федерального значения для функционирования информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов» |  | 2 | 2011 | 31.03.2011 г. | 269 | 269 | 49 | Выполнение 18,2 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 269 | 269 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.38 | Государственный контракт № 80/11 от 06 июня 2011 "Создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильной дороге А-114 Вологда-Новая Ладога до магистрали «Кола» (через Тихвин) в Вологодской области" (заказчик - ФГУ Упрдор"Холмогоры") |  | 2 | 2011 | 06.06.2011 г. | 6547 | 6547 | 98 | Выполнение 1,5 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 6547 | 6547 | 98
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.39 | Государственный контракт № 176-11 от 27.04.2011 "Настройка и годовое обслуживание оборудования для функционирования системы оказания гос.услуги " Выдача спец. разрешений на автомоб. перевозку КГ и Т грузов, (заказчик - ФГУ Упрдор "Южный Байкал", исполнитель - ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 27.04.2011 г. | 3726 | 3726 | 49 | Выполнение 1,3 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 3726 | 3726 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.40 | Договор №214/140 от 18.04.2011 на поставку Оборудования VipNet в соответствии с заданием в рамках создания единой информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов» |  | 2 | 2011 | 18.04.2011 г. | 125 | 125 | 63.66 | Выполнение 50,9 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 125 | 125 | 63.66
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.41 | Договор №6/К-13/152 от 30.05.2011 на поставку Оборудования VipNet в соответствии с заданием в рамках создания единой информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов» |  | 2 | 2011 | 30.05.2011 г. | 98 | 98 | 49 | Выполнение 50 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 98 | 98 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.42 | Договор №196-11 от 01.06.2011 "Поставка оборудования Информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов» (заказчик - ФГУ "Упрдор "Россия") |  | 2 | 2011 | 01.06.2011 г. | 105 | 105 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 105 | 105 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.43 | Расходы на создание интелектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения(заказчик - ФГУ "Центравтомагистраль", исполнитель ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 19.04.2011 г. | 114 | 114 | 49 | Выполнение 43 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 114 | 114 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.44 | Договор поставки № 86 ot19.04.20I 1 "Создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения" (заказчик - ФГУ "Упрдор Москва-Бобруйск", исполнитель - ЗАО "Калуга Астрал") |  | 2 | 2011 | 19.04.2011 г. | 118 | 118 | 49 | Выполнение 41,5 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 118 | 118 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.45 | Договор поставки № 181 ot19.04.20I 1 "Создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения" (заказчик - ФГУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород", исполнитель - ОАО " ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 19.04.2011 г. | 105 | 105 | 49 | Выполнение 46,7 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 105 | 105 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.46 | Договор поставки №278-11 от 06 мая 2011г. "Поставка программно-аппаратного комплекса Vipnet Cjjrdinator HW100C с программным обеспечением" (заказчик - ФГУ Упрдор Москва-Харьков, исполнитель - ОАО " ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 06.05.2011 г. | 92 | 92 | 49 | Выполнение 53,3 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 92 | 92 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.47 | Договор №05С\11 от 06.04.2011 Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения (заказчик ФГУ "Черноземуправтодор", исполнитель - ООО "Комнет-С") |  | 2 | 2011 | 06.04.2011 г. | 82 | 82 | 49 | Выполнение 59,8 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 82 | 82 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.48 | Договор поставки № 173-11 от 01.04.2011 "Поставка программно-аппаратных комплексов для системы выдачи специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов" (заказчик - ФГУ Упрдор "Каспий") |  | 2 | 2011 | 01.04.2011 г. | 184 | 184 | 98 | Выполнение 53,3 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 184 | 184 | 98
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.49 | Договор №170-11 от 01.04.2011 г. "Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения" (заказчик-ФГУ Упрдор "Волга", исполнитель- ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 01.04.2011 г. | 95 | 95 | 49 | Выполнение 51,6 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 95 | 95 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.50 | Государственный контракт № 13/119 от 19.05.2011 "Поставка оборудования ПАК Vipnet Coordinator HW 100 с (заказчик - ФГУ "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск ФДА", исполнитель - ЗАО "Республиканский центр защиты информации") |  | 2 | 2011 | 19.05.2011 г. | 92 | 92 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 92 | 92 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.51 | (Договор № 255-11 от 18.04.2011 г. " Поставка оборудования для создания интеллектульных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения" (заказчик- ФГУ "Поволжуправтодор", исполнитель- ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 18.04.2011 г. | 187 | 187 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 187 | 187 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.52 | Договор № 399-11 от 25.05.2011 "Поставка оборудования Информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов»" (заказчик - ФГУ "Волго-Вятскуправтодор") |  | 2 | 2011 | 25.05.2011 г. | 552 | 552 | 49 | Выполнение 8,9 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 552 | 552 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.53 | Договор№ 260-11 от 26.05.2011 "Програмно -аппаратный комплекс (ПАК) ViPNET Coordinator HW100C" (заказчик - ФГУ Упрдор "Карачаево-Черкесск", исполнитель - ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 26.05.2011 г. | 82 | 82 | 49 | Выполнение 59,8 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 82 | 82 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.54 | Договор № УФАД-П-1/2011 от 27.05.2011 г. на поставку ПАК ViPNet Coordinator HW 100С (2 комплекта) Заказчик - ФГУ Упрдор "Кубань", Поставщик - ООО "Росинтеграция" |  | 2 | 2011 | 27.05.2011 г. | 184 | 184 | 98 | Выполнение 53,3 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 184 | 184 | 98
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.55 | Договор №264-11 от 20.04.2011 "Поставка оборудования Информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов»" (заказчик - ФГУ Упрдор "Северный Кавказ") |  | 2 | 2011 | 20.04.2011 г. | 168 | 168 | 109 | Выполнение 64,9 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 168 | 168 | 109
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.56 | Договор поставки № 172 от 17.05.20112011 "Поставка оборудования программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW 100C" (заказчик - ФГУ "Севкавуправтодор", исполнитель - ЗАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 17.05.2011 г. | 190 | 190 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 190 | 190 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.57 | Договор № 194-11 от 31.03.2011 "Поставка программно-аппаратных комплексов VipNet Cjjrdinator HW 100C" - 2шт. (заказчик - ФГУ "Уралуправтодор", исполнитель - ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 31.03.2011 г. | 98 | 98 | 98 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 98 | 98 | 98
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.58 | Договор № 194-11 от 31.03.2011 "Поставка программно-аппаратных комплексов VipNet Cjjrdinator HW 100C" - 2шт. (заказчик - ФГУ "Уралуправтодор", исполнитель - ОАО "ИнфоТеКС") |  | 2 | 2011 | 31.03.2011 г. | 49 | 49 | 49 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 49 | 49 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.59 | Государственный контракт № 165-11 от 31.05..2011г. "Приобретение и поставка программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW100C для создания информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов» |  | 2 | 2011 | 31.05.2011 г. | 49 | 49 | 49 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 49 | 49 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.60 | Договор №158-11 от 05.04.2011 "Поставка оборудования ПАК VipNet Coordinator HW 100C" (заказчик - ФГУ Упрдор "Алтай", исполнитель - ОАО "Инфотекс") |  | 2 | 2011 | 05.04.2011 г. | 92 | 92 | 49 | Выполнение 53,3 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 92 | 92 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.61 | Договор поставки № 185-11 от 20.04.2011 "Поставка оборудования Информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов»" (заказчик - ФГУ "Байкалуправтодор") |  | 2 | 2011 | 20.04.2011 г. | 108 | 108 | 108 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 108 | 108 | 108
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.62 | Государственный контракт № 178-11 от 12.04.2011 г. "Поставка оборудования Информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов»" (заказчик - ФГУ "Упрдор "Енисей") |  | 2 | 2011 | 12.04.2011 г. | 92 | 92 | 49 | Выполнение 53,3 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 92 | 92 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.63 | Договор поставки № 161-11 от 16.05.2011 "Поставка оборудования Информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов»" (заказчик - ФГУ "Упрдор Колыма") |  | 2 | 2011 | 16.05.2011 г. | 49 | 49 | 49 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 49 | 49 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.64 | Договор поставки № 160-11 от 08.04. 2011 г "Приобретение програмно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet Coordinator HW100C (заказчик - ФГУ Упрдор "Лена"ФГУ ", исполнитель -ОАО "ИнфоТекс") |  | 2 | 2011 | 08.04.2011 г. | 105 | 105 | 49 | Выполнение 46,7 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 105 | 105 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.65 | Договор поставки №212-11 от 18 апреля 2011 года ПАК ViPNet Coordinator HW 100 C ОАО "Информационные технологии и коммуникационные системы" (заказчик - ФГУ Упрдор "ДСД Дальний Восток" исполнитель -ОАО "ИнфоТекс") |  | 2 | 2011 | 18.04.2011 г. | 200 | 200 | 98 | Выполнение 49 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 200 | 200 | 98
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.66 | Договор поставки № 168-11 от 29.03.2011 "Поставка оборудования Информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов»" (заказчик - ФГУ "Дальуправтодор") |  | 2 | 2011 | 29.03.2011 г. | 187 | 187 | 49 | Выполнение 26,2 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 187 | 187 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.67 | Договор поставки № 162-11 от 01.04.2011 "Поставка оборудования Информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов»" (заказчик - ФГУ Упрдор "Магадан") |  | 2 | 2011 | 01.04.2011 г. | 92 | 92 | 49 | Выполнение 53,3 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 92 | 92 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.68 | Договор поставки № 10-11 от 05.05.2011 "Поставка оборудования Информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов»" (заказчик - ФГУ "Забайкалье") |  | 2 | 2011 | 05.05.2011 г. | 85 | 85 | 49 | Выполнение 57,6 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 85 | 85 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.69 | Дог. № 11/11-П от 27.04.2011"Поставка оборудования Информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов»" (заказчик - ФГУ ДСТО "Санкт--Петербург") |  | 2 | 2011 | 27.04.2011 г. | 95 | 95 | 49 | Выполнение 51,6 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 95 | 95 | 49
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.1.70 | Договор поставки № 181-11 от 22.04.2011г. для информационной системы оказания государственной услуги "Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов" (заказчик - ФГУ Упрдор "Вилюй") |  | 2 | 2011 | 22.04.2011 г. | 105 | 105 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 105 | 105 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Нераспределенные средства | [5 empty] | 2491.4
[5 empty] | 001 |  |  |  |  | 2491.4
0
0
|  |  | 5.2 | Приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  | 1 | 2011 г. |  | не уст. | 54550 | 17814.407 | В отчетном периоде в установленном порядке заключено 44 государственных контракта на сумму 40 214,1 тыс. рублей (73,3 % от годового объема финансирования), сформирована конкурсная (аукционная) документация и начата процедура размещения госзаказа еще по 15 лотам на общую сумму 11 367,16 тыс. рублей.
[5 empty] | 001 |  |  |  | не уст. | 54550 | 17814.407
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего по заключенным контрактам (44) |  |  |  |  | 40214.13 | 40214.13 | 17814.407
[5 empty] | 001 |  |  |  | 40214.13 | 40214.13 | 17814.407
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.1 | Государственный контракт №25/11 22.02.2011 ООО "Руснанохим" |  | 1 | 2011 | 01.07.2011 г. | 240.6 | 240.6 | 93.8405 | Выполнение 39 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 240.6 | 240.6 | 93.8405
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.2 | Государственный контракт 002-2011 от 16.02.2011 ООО "ПТФ Евротест" |  | 1 | 2011 | 30.09.2011 г. | 85 | 85 | 85 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 85 | 85 | 85
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.3 | Государственный контракт 008-2011-1 от 16.02.2011 ООО "ПТФ Евротест" |  | 1 | 2011 | 30.09.2011 г. | 95.89 | 95.89 | 95.89 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 95.89 | 95.89 | 95.89
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.4 | Государственный контракт 012-2011-1 от 16.02.2011 ООО "ПТФ Евротест" |  | 1 | 2011 | 30.09.2011 г. | 156.11 | 156.11 | 156.11 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 156.11 | 156.11 | 156.11
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.5 | Государственный контракт 011-2011-2 от 16.02.2011 ООО "ПТФ Евротест" |  | 1 | 2011 | 30.09.2011 г. | 220.03 | 220.03 | 220.03 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 220.03 | 220.03 | 220.03
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.6 | Государственный контракт № 49/11 от 14 марта 2011 ЗАО "Завод испытательных приборов и оборудования" |  | 1 | 2011 | 01.10.2011 г. | 990 | 990 | 27.976 | Выполнение 2,8 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 990 | 990 | 27.976
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.7 | Государственный контракт №3/14-11 от 25.02.2011 ООО "ПТФ Евротест" |  | 1 | 2011 | 25.08.2011 г. | 700 | 700 | 606.206 | Выполнение 86,6 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 700 | 700 | 606.206
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.8 | Государственный контракт №21 от 21 марта 2011 года ООО "Химсервис" |  | 1 | 2011 | 15.08.2011 г. | 600 | 600 | 29.973 | Выполнение 5 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 600 | 600 | 29.973
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.9 | Государственный контракт № 15 от 09.03.2011г. ООО "УРАЛПРОМТЭК" |  | 1 | 2011 | 01.08.2011 г. | 800 | 800 | 201 | Выполнение 25,1 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 800 | 800 | 201
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.10 | Государственный контракт №2 от 4.03 2011 года ООО " Специальная конструкторское бюро стройприбор" |  | 1 | 2011 | 20.11.2011 г. | 2400 | 2400 | 910.7675 | Выполнение 37,9 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 2400 | 2400 | 910.7675
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.11 | Государственный контракт №89-11 от 14.03.2011 ООО "Растехдорстрой" |  | 1 | 2011 | 15.09.2011 г. | 900 | 900 | 22.144 | Выполнение 2,5 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 900 | 900 | 22.144
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.12 | Государственный контракт №0911 от 14.03.2011 ООО "Уралпромтек" |  | 1 | 2011 | 20.10.2011 г. | 1700 | 1700 | 746.42 | Выполнение 43,9 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1700 | 1700 | 746.42
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.13 | Государственный контракт №11/11 от 09.03.2011 ООО "НАВГЕКОМ" |  | 1 | 2011 | 01.10.2011 г. | 1400 | 1400 | 453.71 | Выполнение 32,4 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1400 | 1400 | 453.71
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.14 | Государственный контракт №34/11 ООО "НИКС" от 20.02.2011 |  | 1 | 2011 | 01.08.2011 г. | 850 | 850 | 850 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 850 | 850 | 850
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.15 | Государственный контракт №41/11 от 16.03.2011 ООО "ФАКЕЛ ГРУПП" |  | 1 | 2011 | 20.07.2011 г. | 820 | 820 | 330 | Выполнение 40,2 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 820 | 820 | 330
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.16 | Государственный контракт 003-2011-1 от 16.03.2011 ООО "Уралпромтек" |  | 1 | 2011 | 15.08.2011 г. | 385.7 | 385.7 | 385.7 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 385.7 | 385.7 | 385.7
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.17 | Государственный контракт № 0017-2011 от 21.01.2011 ООО "Лабромед" |  | 1 | 2011 | 20.09.2011 г. | 700 | 700 | 250 | Выполнение 35,7 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 700 | 700 | 250
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.18 | Государственный контракт №0025-03-11 от 03.03.2011 ООО "ПТФ Евротест" |  | 1 | 2011 | 01.10.2011 г. | 650 | 650 | 650 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 650 | 650 | 650
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.19 | Государственный контракт №3ол от 4.03 2011 года ООО "МИЛЛАБ" |  | 1 | 2011 | 01.09.2011 г. | 720 | 720 | 720 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 720 | 720 | 720
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.20 | Государственный контракт № 28/11 от 18.03.2011 ООО "Индор - Диагностика" |  | 1 | 2011 | 15.09.2011 г. | 1200 | 1200 | 655 | Выполнение 54,6 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1200 | 1200 | 655
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.21 | Государственный контракт №020311-1 от 02.03.2011 ООО Компания "Трастинвест" |  | 1 | 2011 | 15.08.2011 г. | 880 | 880 | 760 | Выполнение 86,4 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 880 | 880 | 760
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.22 | Государственный контракт №29/11 от 01.03.2011 ООО "Индор-Диагностика" |  | 1 | 2011 | 01.09.2011 г. | 1300 | 1300 | 365.54 | Выполнение 28,1 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1300 | 1300 | 365.54
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.23 | Государственный контракт №4ол от 4.03 2011 г. ООО "НПП Интерприбор", |  | 1 | 2011 | 20.09.2011 г. | 1300 | 1300 | 840 | Выполнение 64,6 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1300 | 1300 | 840
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.24 | Государственный контракт №0044-04-11 от 04.03.2011 ООО "ПТФ Евротест" |  | 1 | 2011 | 01.07.2011 г. | 870 | 870 | 650 | Выполнение 74,7 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 870 | 870 | 650
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.25 | Государственный контракт №0043-04-11 от 04.03.2011 ООО "ПТФ Евротест" |  | 1 | 2011 | 15.07.2011 г. | 1250 | 1250 | 970 | Выполнение 77,6 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1250 | 1250 | 970
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.26 | Государственный контракт №009-02-11 от 04.02.2011 ООО "ПТФ Евротест" |  | 1 | 2011 | 10.08.2011 г. | 800 | 800 | 640 | Выполнение 80 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 800 | 800 | 640
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.27 | Государственный контракт №1/ол от 18 марта 2011 года (128451) ООО "Маяк" |  | 1 | 2011 | 20.08.2011 г. | 796.7 | 796.7 | 540 | Выполнение 67,8 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 796.7 | 796.7 | 540
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.28 | Государственный контракт №000-02-11 от 01.02.2011 ООО "ПТФ Евротест" |  | 1 | 2011 | 01.09.2011 г. | 950 | 950 | 700 | Выполнение 73,7 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 950 | 950 | 700
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.29 | Государственный контракт № 36/11 от 14.03.2011 "ООО Стандарт-Прибор" |  | 1 | 2011 | 01.07.2011 г. | 1600 | 1600 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1600 | 1600 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.30 | Государственный контракт № 64-11-ф от 13.06.2011 ООО "Факел Групп" |  | 1 | 2011 | 01.10.2011 г. | 1100 | 1100 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1100 | 1100 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.31 | Государственный контракт № 97/11-Фгу от 25.05.2011 ООО "Интерприбор" |  | 1 | 2011 | 01.10.2011 г. | 500 | 500 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 500 | 500 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.32 | Государственный контракт № 73-11 фпр от 10.05.2011 ООО "Стандарт-Прибор" |  | 1 | 2011 | 01.10.2011 г. | 1000 | 1000 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.33 | Государственный контракт № 93 от 20.05.2011 ФГУП "Росдорнии" |  | 1 | 2011 | 01.10.2011 г. | 2500 | 2500 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 2500 | 2500 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.34 | Государственный контракт № 17 от 28.03.2011 ООО "ДиКомТрейд" |  | 1 | 2011 | 01.10.2011 г. | 1700 | 1700 | 1691.5 | Выполнение 99,5 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1700 | 1700 | 1691.5
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.35 | Государственный контракт № 66/11 от 10.05.2011 ООО "ПитерАналит" |  | 1 | 2011 | 01.10.2011 г. | 170 | 170 | 170 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 170 | 170 | 170
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.36 | Государственный контракт № 14/11 от 16.03.2011 ООО "Факел Групп" |  | 1 | 2011 | 01.10.2011 г. | 96.1 | 96.1 | 96.1 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 96.1 | 96.1 | 96.1
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.37 | Государственный контракт № 5/2011 от 15.03.2011 ЗАО "Технопульс" |  | 1 | 2011 | 01.08.2011 г. | 700 | 700 | 250 | Выполнение 35,7 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 700 | 700 | 250
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.38 | Государственный контракт № 30-11 от 31.03.2011 и № 010-05-11 от 16.05.2011 ООО "Факел Групп" |  | 1 | 2011 | 01.08.2011 г. | 900 | 900 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 900 | 900 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.39 | Государственный контракт № 40 от 03.05.2011 ООО "Факел Групп" |  | 1 | 2011 | 01.09.2011 г. | 1400 | 1400 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1400 | 1400 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.40 | Государственный контракт № 0301100012711000005-0000795-01 от 28.02.2011ООО "Факел Групп" |  | 1 | 2011 | 01.09.2011 г. | 1500 | 1500 | 1195 | Выполнение 79,7 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1195
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.41 | Государственный контракт № 0318100051211000007-0018290-02 от 25.05.2011 |  | 1 | 2011 | 01.09.2011 г. | 1318 | 1318 | 956.5 | Выполнение 72,6 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1318 | 1318 | 956.5
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.42 | Государственный контракт № 24-ЛО/11 от 23.05.2011 ООО "Геотехнологии" |  | 1 | 2011 | 01.09.2011 г. | 960 | 960 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 960 | 960 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.43 | Государственный контракт № 67/11 от 18.05.2011 ООО "Стандарт-Прибор" |  | 1 | 2011 | 20.07.2011 г. | 250 | 250 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 250 | 250 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2.44 | Государственный контракт № 58 от 04.04.2011 ООО "Евротест" |  | 1 | 2011 | 20.08.2011 г. | 760 | 760 | 500 | Выполнение 65,8 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 760 | 760 | 500
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Нераспределенные средства | [5 empty] | 14335.87
[5 empty] | 001 |  |  |  |  | 14335.87
0
0
|  |  | 5.3 | Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения |  | 1 | 2011 г. |  | не уст. | 32000 | 1769.11 | В отчетном периоде в установленном порядке доведены задания подведомственным Росавтодору учреждениям, проведены конкурсные процедуры и заключены 9 государственных контрактов на общую сумму 21 689,0 тыс. рублей (67,8 % годового объема финансирования). Кроме того сформирована конкурсная (аукционная) документация и начата процедура размещения госзаказа по 4 лотам на общую сумму 3515,6 тыс. рублей.
[5 empty] | 001 |  |  |  | не уст. | 32000 | 1769.11
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего по заключенным контрактам (9) |  |  |  |  | 21689 | 21689 | 1769.11
[5 empty] | 001 |  |  |  | 21689 | 21689 | 1769.11
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.3.1 | Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения , Севзапуправтодор, государственный контракт № от 27.06.2011, ЗАО "Элис" |  | 1 | 2011 | 2011 | 4266 | 4266 | 0 | Выполняется
[5 empty] | 001 |  |  |  | 4266 | 4266 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.3.2 | Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения, Упрдор Москва - Бобруйск, контракт № 01/2011 - О от 21.02.2011, ООО "Аллайд Глобал" |  | 1 | 2011 | 2011 | 2844 | 2844 | 0 | Выполняется
[5 empty] | 001 |  |  |  | 2844 | 2844 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.3.3 | Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения,Упрдор Северный Кавказ, договор № 0321100019411000094-0000667-01, май 2011, ООО "Аллайд Глобал" |  | 1 | 2011 | 2011 | 1778 | 1778 | 0 | Выполняется
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1778 | 1778 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.3.4 | Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения , Упрдор Самара - Уфа - Челябинск, контракт от 03.05.2011 №0301100012711000024-0000795-01, ООО "Аллайд Глобал" |  | 1 | 2011 | 2011 | 1778 | 1778 | 0 | Выполняется
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1778 | 1778 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.3.5 | Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения, Волговятуправтодор, договор № Т-71-11, ООО "Аллайд Глобал" |  | 1 | 2011 | 2011 | 2489 | 2489 | 0 | Выполняется
[5 empty] | 001 |  |  |  | 2489 | 2489 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.3.6 | Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения, Дальуправтодор, контракт № 1-11/ПУД от 15.03.2011 г.; ООО "Аллайд Глобал" |  | 1 | 2011 | 2011 | 2133 | 2133 | 0 | Выполняется
[5 empty] | 001 |  |  |  | 2133 | 2133 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.3.7 | Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения, Черноземуправтодор, контракт от 09.03.2011 г. № 12, ООО "Аллайд Глобал" |  | 1 | 2011 | 2011 | 3556 | 3556 | 0 | Выполняется
[5 empty] | 001 |  |  |  | 3556 | 3556 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.3.8 | Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения , Упрдор "Карачаево - Черкесск", контракт № 23 от 18.05.2011, ЗАО Элис |  | 1 | 2011 | 2011 | 1778 | 1778 | 1769.11 | Выполнение 99,5 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1778 | 1778 | 1769.11
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.3.9 | Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения, Упрдор "Южный Байкал", договор № 55-11-ф,10 май 2011 , ООО "Аллайд Глобал" |  | 1 | 2011 | 2011 | 1067 | 1067 | 0 | Выполняется
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1067 | 1067 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Нераспределенные средства | [5 empty] | 10311 | 0
[5 empty] | 001 |  |  |  |  | 10311 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
|  |  | 5.4 | Создание автоматизированной систем метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  | 2 | 2011 г. |  | не уст. | 238122 | 0 | За отчетный период во исполнение данного мероприятия доведены задания подведомственным Росавтодору учреждениям, сформирована документация и начаты процедуры размещения государственного заказа. По состоянию на 30.06.2011 заключено 2 государственных контракта на общую сумму 20 650,0 тыс. рублей, в процессе завершения процедура размещения госзаказа по 3 контрактам на сумму 77457,491 тыс. рублей.
[5 empty] | 001 |  |  |  | не уст. | 238122 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего по заключенным контрактам (2) |  |  |  |  | 20650 | 20650 | 0
[5 empty] | 001 |  |  |  | 20650 | 20650 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.4.1 | Государственный контракт № 5/146 от 03.06.2011 ООО "Минимакс-94" (приобретение оборудования) |  | 1 | 2011 | 24.05.2011 г. | 3350 | 3350 | 0 | Выполняется
[5 empty] | 001 |  |  |  | 3350 | 3350 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.4.2 | Государственный контракт № 10 от 28.06.2011 ООО "Минимакс-94" (приобретение оборудования) |  | 1 | 2011 | 08.06.2011 г. | 17300 | 17300 | 0 | Выполняется
[5 empty] | 001 |  |  |  | 17300 | 17300 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Нераспределенные средства | [5 empty] | 217472
[5 empty] | 001 |  |  |  |  | 217472
0
0
|  |  | 6 | Реализация мероприятий по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства. |  | 1 | 2010-2011 гг. |  | не уст. | 70400 | 11131.5 | За отчетный период во исполнение данного мероприятия доведены задания подведомственным Росавтодору учреждениям, сформирована документация и проведена процедура размещения госзаказа, в результате которой: заключено 16 государственных контрактов на общую сумму 52 590,000 тыс. рублей (74,7 % от годового объема финансирования); заключение еще одного государственного контракта запланировано на июль 2011 года; по 3 лотам размещение госзаказа не состоялось, конкурс объявлен повторно.
[5 empty] | 001 |  |  |  | не уст. | 70400 | 11131.5
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1 | Приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения |  | 1 | 2011 г. |  | не уст. | 70400 | 11131.5 | Выполнение 15,8 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | не уст. | 70400 | 11131.5
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего по заключенным контрактам (16) |  |  |  |  | 52590 | 52590 | 11131.5
[5 empty] | 001 |  |  |  | 52590 | 52590 | 11131.5
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.1 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильной дороге А-144 Курск-Воронеж-Борисоглебск км 215;"Черноземуправтодор, госконтракт № 3 от 09.04.2011 г.; ООО НИПВФ "Тензор" (срок поставки 30.06) |  | 1 | 2011 | 2011 | 905 | 905 | 905 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 905 | 905 | 905
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.2 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, 433, Упрдор "Алтай", госконтракт № 03171000000511000087-0000635-01 от 01.06.2011 г.; ООО НИПВФ "Тензор" |  | 1 | 2011 | 2011 | 1810 | 1810 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1810 | 1810 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.3 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильной дороге М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск"), км 1149 |  | 1 | 2011 | 2011 | 915 | 915 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 915 | 915 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.4 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильных дорогах (весы контрольные) Упрдор "Северный Кавказ" |  | 1 | 2011 | 2011 | 7240 | 7240 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 7240 | 7240 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.5 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильных дорогах федерального значения (весы стационарные) Упрдор "Северный Кавказ" |  | 1 | 2011 | 2011 | 20000 | 20000 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 20000 | 20000 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.6 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, 637, Упрдор Нижний Новгород - Уфа, государственный контракт № 103/11 от 24.05.2011 г.; ООО НИПВФ "Тензор" |  | 1 | 2011 | 2011 | 905 | 905 | 271.5 | Выполнение 30 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 905 | 905 | 271.5
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.7 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильной дороге , Поволжуправтодор, государственный контракт № 3/48-11 от 10.05.2011 г.; ООО НИПВФ "Тензор" (срок поставки 30.06) 2 шт. |  |  |  |  | 1810 | 1810 | 1810 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1810 | 1810 | 1810
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.8 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильной дороге , Поволжуправтодор, государственный контракт № 3/52-11 от 24.05.2011 г.; ООО НИПВФ "Тензор" (срок поставки 30.06), 9 шт. |  | 1 | 2011 | 2011 | 8145 | 8145 | 8145 | Выполнение 100 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 8145 | 8145 | 8145
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.9 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильной дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, км 81, Центруправтодор, государственный контракт № от 30.06.2011 г.; ООО НИПВФ "Тензор" |  | 1 | 2011 | 2011 | 1810 | 1810 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 1810 | 1810 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.10 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильной дороге М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной, км 54 , Севкавуправтодор, государственный контракт № от 24.06.2011 г.; ООО НИПВФ "Тензор" , (срок поставки-15.09) |  | 1 | 2011 | 2011 | 905 | 905 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 905 | 905 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.11 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильной дороге 1Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, км 589, Сибуправтодор, государственный контракт № 122-11 от 16.05.2011 г.; ООО НИПВФ "Тензор" , (срок поставки с 01.06. по 01.08), |  | 1 | 2011 | 2011 | 905 | 905 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 905 | 905 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.12 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильной дороге М-53 "Байкал" - от Новосибирска, Красноярск до Иркутска, км 158, Сибуправтодор, государственный контракт № 154-11 от 14.06.2011 г.; ООО НИПВФ "Тензор", (срок поставки-01.08) |  | 1 | 2011 | 2011 | 905 | 905 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 905 | 905 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.13 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильной дороге 1Р-354 Екатеринбург - Тюмень, км 316+650, на автомобильной дороге Тюмень - Ханты-Мансийск, км 237., Уралуправтодор, государственный контракт № 107 от 30.05.2011 |  | 1 | 2011 | 2011 | 3620 | 3620 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 3620 | 3620 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.14 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильной дороге М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, км 14, Дальуправтодор, государственный контракт № 1-11/ПО от 06.05.2011, "ООО-Мета Строймонтаж" |  | 1 | 2011 | 2011 | 905 | 905 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 905 | 905 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.15 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильной дороге "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архар, Биробиджан до Хабаровска. Подъезд к городу Благовещенск, км 124, ДСД "Дальний Восток" |  | 1 | 2011 | 2011 | 905 | 905 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 905 | 905 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.1.16 | Приобретение весового оборудования для оснащения СПВК на автомобильной дороге "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару,Биробиджан до Хабаровска , км 1688, ДСД "Дальний Восток, государственный контракт № 02-11-ОПВК от 31.05.2011 |  | 1 | 2011 | 2011 | 905 | 905 | 0 | Выполнение 0 %
[5 empty] | 001 |  |  |  | 905 | 905 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Нераспределенные средства | [5 empty] | 17810
[5 empty] | 001 |  |  |  |  | 17810
0
0
|  |  | 7 | Реализация мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства |  | 1 | 2011 г. |  | не уст. | 1130000 | 0 | Во втором полугодии 2011 года планируется проведение мероприятий по размещению государственного заказа в целях оснащения первоочередных объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства федерального значения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.
[5 empty] | 001 |  |  |  | не уст. | 1130000 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего по заключенным контрактам (0) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 001 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Нераспределенные средства | [5 empty] | 1130000
[5 empty] | 001 |  |  |  |  | 1130000
0
0
|  |  | 8 | Cубсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании |  |  |  |  | 72556729.5 | 32469329.6 | 21059622
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 15000000 | 0
[9 empty] | 72556729.5 | 47469329.6 | 21059622
|  |  |  | Расходы общепрограммного характера |  |  |  |  | 111496.4 | 111496.4 | 28979.891
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
всего по мероприятию, тематическому направлению
|  |  | 1. | Содержание Федерального государственного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", г. Москва |  |  |  |  | 71496.4 | 71496.4 | 28979.891 | Расходы общепрограммного характера осуществляются в соответствии с Бюджетной сметой.
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего |  |  |  |  | 71496.4 | 71496.4 | 28979.891
|  |  | 2. | Министерство транспорта Российской Федерации |  |  |  |  | 40000 | 40000 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего |  |  |  |  | 40000 | 40000 | 0
Примечания:
*) - 1 - закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз данных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей; издание книг, брошюр, журналов; мониторинг ФЦП и информационное обслуживание по ней; 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖКХ; 5 - капитальный ремонт оборудования, зданий, сооружений; 6 - капитальный ремонт инженерных систем и коммуникаций; 7 – реставрация; 8 - текущий ремонт; 9 - переподготовка кадров; 10 - мероприятия по обеспечению жильем; 11 - юридическое обеспечение.
|  |  | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _____________________________ | [6 empty] | Исполнитель: Битейкин Никита Андреевич телефон: (499) 262-48-40; E-mail: biteykin@ppp-transport.ru
Исполнитель: ____________________________ Телефон:_________________________________