- Пояснительная записка

к предложениям по корректировке федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)»

В целом по федеральной целевой программе «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)» (далее – Программа) произведены следующие изменения:

объемы финансирования Программы из федерального бюджета в 2010-2014 годах были приведены в соответствие с параметрами финансирования Программы, утвержденными федеральными законами от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

в связи с ограниченными возможностями федерального бюджета в 2009-2014 годах сроки реализации Программы предлагается продлить до 2018 года;

расходы по мероприятиям Программы при переносе с 2009-2014 годов на 2016-2018 годы проиндексированы согласно индексам-дефляторам из Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;

в целях наиболее эффективного управления реализацией Программы, предлагается в рамках Программы определить укрупненные инвестиционные проекты, расшифровка которых будет осуществляться в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы.

По направлению «Модернизация системы организации воздушного движения».

Изменены по годам реализации Программы значения показателя «Количество введенных в эксплуатацию укрупненных центров управления воздушным движением», при этом в целом по Программе значение данного показателя не изменилось. Вносимые изменения обусловлены следующим:

- Техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра (УЦ) ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Хабаровск.

Изменения: Увеличен объем финансирования за счет средств внебюджетных источников с 273,00 млн. руб. до 479,70 млн. руб., срок реализации в 2009 – 2010 годах увеличен на 1 год с вводом в действие в 2011 году.

Обоснование: Перенос сроков реализации данного мероприятия и финансирования работ связан с уменьшением объемов доходов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» вследствие снижения интенсивности воздушного движения в условиях экономического кризиса в 2008-2009 годах, а также с изменением порядка выполнения мероприятий Программы за счет внебюджетных источников финансирования (на основании Указа Президента Российской Федерации от 12.02.2008  №190с об определении единственного исполнителя работ по Программе). Корректировка проведена в соответствии с действующим договором на создание и поставку районной автоматизированной системы УВД (РАС УВД) для Хабаровского УЦ ЕС ОрВД, выполнение работ по которому планируется завершить к в 2011 г.

- Реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра ЕС ОрВД, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки, г. Калининград.

Изменения: Увеличен объем финансирования за счет средств внебюджетных источников с 180,00 млн. руб. до 318,40 млн. руб., срок реализации в 2009 – 2010 годах увеличен на 1 год с вводом в действие в 2011 году.

Обоснование: Стоимость строительства комплекса зданий и сооружений Калининградского районного центра ЕС ОрВД уточнена по результатам разработки проектной документации (положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 17.12.2009), срок реализации проекта перенесен в связи с длительным решением вопроса предоставления земельных участков с Минобороны России.

- Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск.

Изменения: увеличен объем финансирования за счет средств внебюджетных источников с 270,00 млн. руб. до 363,90 млн. руб., сроки реализации в 2009 – 2010 годах увеличены на 2 года с окончанием в 2012 году.

Обоснование: Перенос сроков реализации данного мероприятия и финансирования работ связан с уменьшением объемов доходов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» вследствие снижения интенсивности воздушного движения в условиях экономического кризиса в 2008-2009 годах, а также с изменением порядка выполнения мероприятий Программы за счет внебюджетных источников финансирования (на основании Указа Президента Российской Федерации от 12.02.2008  №190с об определении единственного исполнителя работ по Программе). Корректировка проведена в соответствии с заключенным договором на оснащение Иркутского УЦ ЕС ОрВД автоматизированной системой ОрВД, выполнение работ по которому планируется завершить в декабре 2012 г.

- Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м), г. Магадан.

Изменения: Срок ввода в действие перенесен с 2011 на 2012 год.

Обоснование: Корректировка проведена по результатам проектирования (положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 05.03.2011. Срок реализации мероприятия продлен на 1 год в связи с получением отрицательного заключения госэкспертизы в 2010 г.

- Реконструкция технологического здания КДП и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара.

Изменения: Уточнено распределение финансирования по годам реализации проекта.

Обоснование: Корректировка проведена по результатам проектирования реконструкции технологического здания Самарского УЦ ЕС ОрВД и его оснащения АС ОрВД в соответствии с положительным заключением ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 11.04.2011 и действующим договором, которым предусмотрено завершение монтажных и пуско-наладочных работ оборудования АС ОрВД и проведение испытаний в 2012 г.

- Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург.

Изменения: Увеличен объем финансирования за счет средств внебюджетных источников с 582,00 млн. руб. до 833,50 млн. руб., срок реализации в 2011 – 2015 годах изменен на реализацию в 2010 – 2014 годах.

Обоснование: Учитывая возрастание роли г. Екатеринбурга как крупного международного центра и созданием международного авиатранспортного узла осуществлен перенос срока начала работ по Екатеринбургскому укрупненному центру с 2011 на 2010 год с изменением срока ввода в действие на 2013 год. Корректировка объема финансирования проведена по результатам разработки проекта оснащения Екатеринбургского УЦ ЕС ОрВД, проектной документации и выполнения НИР по разработке тактико-технических требований к автоматизированной системе ОрВД с учетом затрат на присоединение технологического здания к внешним инженерным сетям и коммуникациям.

Планируется в 2012-2013 годах выполнить строительство технологического здания Екатеринбургского УЦ ЕС ОрВД (в едином комплексе с авиационным поисково-спасательным центром), а в 2012-2013 – поставку, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы ОрВД в Екатеринбургском УЦ ЕС ОрВД.

- Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г. Ростов-на-Дону.

Изменения: Уменьшен объем финансирования с 537,00 млн. руб. до 520,00 млн. руб., срок ввода в действие перенесен с 2012 на 2018 год.

Обоснование: В связи с вышеуказанным переносом работ по укрупненным центрам, а также с учетом необходимости завершения ранее начавшихся работ по реконструкции комплексов УВД, РТОП и электросвязи аэропортов гражданской авиации в условиях дефицита финансовых средств в 2012-2013 годах, планировавшуюся замену программно-аппаратного комплекса системы УВД производства фирмы ИНДРА (Испания) на систему отечественного производства целесообразно осуществить после выработки ресурса данного оборудования (4-й квартал 2017 года). Объем финансирования скорректирован, исходя из опыта создания АС ОрВД для Хабаровского и Иркутского УЦ ЕС ОрВД.

- Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург.

В соответствии с поручением Министра транспорта Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № ИЛ-17/56  выполнение мероприятия перенесено на более ранний срок: разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы в 2011-2012 годах за счет внебюджетных средств, строительство и оснащение Центра – 2013-2015 годах. Указанные сроки связаны с тем, что в 2011 году планируется выполнение необходимых для проектирования подготовительных работ – разработка проекта оснащения Центра и новой структуры воздушного пространства в пределах зоны его ответственности (в том числе структуры воздушного пространства Санкт-Петербургского аэроузла), а в 2012 году – разработка тактико-технических требований на поставку АС ОрВД для оснащения Центра и выполнение проектных работ и проведения их государственной экспертизы. Строительство Центра и поставку оборудования АС ОрВД планируется завершить в 2014 году, в 2015 году провести монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала, приемо-сдаточные испытания и опытную эксплуатацию технологического оборудования.

- Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск.

Изменения: Увеличен объем финансирования с 500 млн. руб. до 557,5 млн. руб., срок реализации в 2011 – 2013 годах изменен на реализацию в 2013 – 2016 годах.

Обоснование: Перенос сроков реализации вызван сокращением лимитов финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета и отсутствием данного мероприятия в утвержденной ФАИП на 2011-2014 годы. Планируется в 2011 году выполнить НИР по разработке проекта оснащения и тактико-технических требований к АС ОрВД,  в 2013-2014 году – проектные работы, в 2015-2016 годах – поставку, монтаж и пусконаладочные работы по оснащению АС ОрВД (за счет средств федерального бюджета).

Изменен объем финансирования в связи с применением прогнозных индексов дефляторов вследствие переноса сроков реализации на более поздние годы.

- Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Красноярск.

Изменения: Уменьшен объем финансирования с 800 млн. руб. до 525 млн. рублей, срок реализации в 2012 – 2014 годах изменен на реализацию в 2014 – 2016 годах.

Обоснование: Предлагается выполнить данное мероприятие в комплексе со строительством КДП первого разряда в рамках выполнения мероприятия по реконструкции комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Красноярск (Емельяново).

После окончания строительства КДП первого разряда часть помещений существующего здания, где в настоящее время размещен Красноярский районный центр ЕС ОрВД, будут высвобождена, проведены работы по реконструкции здания, подготовлены помещения для монтажа оборудования АС ОрВД.

Предлагаемое решение позволит обеспечить экономию средств  федерального бюджета за счет исключения строительства здания укрупненного центра ЕС ОрВД, а также его подключения к сетям связи, электроснабжения и другим инженерным коммуникаций. Суммарное уменьшение лимитов финансирования на создание укрупненного центра и строительство здания КДП первого разряда составит около 200 млн. руб. Планируется:

- в 2011 году завершить проектирование КДП первого разряда;

- в 2011 – 2013 годах – выполнение строительства КДП первого разряда;

- в 2012-2013 годах – разработка проекта оснащения, структуры воздушного пространства и тактико-технических требований к АС ОрВД для Красноярского УЦ ЕС ОрВД;

- в 2014 году – проведение проектно-изыскательских работ;

- в 2015 году – подготовка технологического здания к установке оборудования АС ОрВД.

- в 2015 – 2016 годах – выполнение работ по поставке, монтажу АС ОрВД и пусконаладочных работ.

11. Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск.

Изменения: Увеличен объем финансирования с 600 млн. руб. до 660,42 млн. руб., срок реализации в 2009 – 2011 годах изменен на реализацию в 2013 – 2016 годах.

Обоснование: Перенос сроков реализации обусловлен условиями соглашения между Росавиацией и Правительством Республики Саха-Якутия о строительстве здания Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД (за счет средств Республики Саха-Якутия). Изменение объемов финансирования вызвано увеличением стоимости проектных работ на оснащение АС ОрВД, выполняемых за счет внебюджетных источников, а также увеличением объемов финансирования, направляемых на капитальные вложения, в связи с применением прогнозных индексов-дефляторов.

В настоящее время разработана проектная документация на строительство технологического здания (положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 18.06.2010). Планируется:

- в 2012 – 2013 годах – строительство технологического здания укрупненного центра ЕС ОрВД (финансируется Правительством Республики Саха (Якутия);

- в 2013-2014 годах выполнение проектных работ по оснащению центра  АС ОрВД;

- в 2015 – 2016 годах – создание, поставка, монтажные и пусконаладочные работы по оснащению АС ОрВД.

12. Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Тюмень.

Изменения: Увеличен объем финансирования с 928,5 млн. руб. до 1060 млн. руб., срок реализации в 2012 – 2015 годах изменен на реализацию в 2013 – 2017 годах.

Обоснование: Изменения объема финансирования вызвано увеличением стоимости проектных работ, выполняемых за счет внебюджетных источников, и включением затрат на проведение предпроектных работ, а также увеличением объемов финансирования, направляемых на капитальные вложения, в связи с применением прогнозных индексов дефляторов. При этом общая площадь строящегося технологического здания будет определена в ходе проектирования.

Планируется:

- в 2012-2013 годах – разработка проекта оснащения, структуры воздушного пространства и тактико-технических требований к АС ОрВД Тюменского УЦ ЕС ОрВДНИР);

- в 2013 – 2014 годах – проектирование строительства технологического здания укрупненного центра и АС ОрВД;

- в 2015 – 2016 годах – строительство технологического здания УЦ;

- в 2016 – 2017 годах выполнение работ по созданию и поставке АС ОрВД.

13. В связи с производственной необходимостью (рост интенсивности полетов, введение в Российской Федерации сокращенных интервалов вертикального эшелонирования) изменен в сторону уменьшения срок завершения работ по модернизации Главного центра ЕС ОрВД  с 2015 на 2014 год.

14. Изменены показатели Программы, характеризующие поле наблюдения за воздушной обстановкой в интересах управления воздушным движением:

- уменьшено значение показателя «Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокационных комплексов» с 13 до 7 шт., что обусловлено  исключением из Программы работ по установке трассовых радиолокаторов на  позициях Барнаул, Салехард, Тарки-Тау, Хабаровск, Магадан, Братск. Основание: мероприятия по реконструкции указанных трассовых позиций с развертыванием на них новых трассовых радиолокационных комплексов двойного назначения включена в ФЦП «Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2015)», реализация которой продлена до 2015 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 № 98;

- одновременно увеличено значение показателя «Число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация)» – с 40 до 46 шт. с целью улучшения поля наблюдения за воздушной обстановкой в аэродромной зоне, а также в связи с необходимостью ускоренного освобождения диапазона радиочастот, выделенного для развития цифрового телевидения;

- изменено наименование и увеличено значение показателя «Число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения вещательного типа» (АЗН-В) с 40 до 50 шт. Основание: в соответствии с постановлением Аэронавигационного совета (коллегии) Росаэронавигации от 02.09.2009 и протоколом заседания Научно-технического совета Минтранса России от 15.11.2010 внедрение автоматического зависимого наблюдения в практику обслуживания воздушного движения в Российской Федерации носит приоритетный характер, при этом построение системы АЗН-В будет осуществляться с использованием двух режимов – 1090ES и VDL-4;

- показатель «Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации» объединен с показателем «Число введенных в эксплуатацию вторичных радиолокаторов режима S», при этом название показателя изменено на «Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации, в том числе режима 1090ES». Изменение названия обусловлено тем, что в настоящее вторичные радиолокаторы режима S в Российской Федерации не производятся и не разрабатываются. С целью расширения возможностей радиолокационных комплексов по наблюдению за воздушной обстановкой разработаны новые вторичные радиолокаторы со встроенной аппаратурой автоматического зависимого наблюдения 1090ES. Использование режимов «S» и «1090ES» с точки зрения воздушных судов является практически идентичным и не потребует их переоснащения.

В целом за период реализации Программы суммарное значение вышеуказанных показателей, характеризующих поле наблюдения ЕС ОрВД, возросло.

15. Изменено название показателя Программы «Число введенных в эксплуатацию узлов сети интегрированной связи» на «Число введенных в эксплуатацию узлов опорной сети цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи (ЦСИАФС)» и оптимизировано (уменьшено) его значение  с 628 до 176. Это связано с необходимостью создания перспективной системы связи и передачи данных ЕС ОрВД, требуемой для обеспечения эффективного функционирования ЕС ОрВД и соответствующей Стандартам и Рекомендуемой практике ИКАО, а также учитывающей тенденции развития передовых мировых технологий в части интеграции информации существующих и перспективных приложений авиационной связи в рамках одной сети связи.

По результатам выполнения НИР «Разработка архитектуры и технических требований к цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи» (далее – ЦСИАФС) сформирована структура и определены технические параметры перспективной системы связи и передачи данных ЕС ОрВД, а также утверждена программа создания ЦСИАФС.

При этом утвержденная структура ЦСИАФС включает меньшее количество узлов опорной сети (176 без учета Московской зоны ЕС ОрВД, модернизация которой осуществляется вне рамок Программы), чем существующая авиационная сеть связи и передачи данных, за счет использования маршрутизаторов IPv6 в качестве оборудования доступа к магистральным каналам/сетям связи, перехода от предоставления аналоговых речевых услуг на речевые услуги VoIP, использования цифровых трактов E1 с большой пропускной способностью.

16. В связи с нецелесообразностью выполнения из Программы предлагается исключить мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению средств УВД, РТОП и электросвязи 22 аэропортов: Ноглики, Нижняя Пеша, Красноярск (Черемшанка), Мыс Шмидта, Омск, Игрим, Псков, Тикси, Певек, Мильково, Ленск, Нижневартовск, Колпашево, Жиганск, Нюрба, Усть-Кут, Магдагачи, Забайкальск, Тиличики, Березово, Маган, Тазовск. В случае возникновения необходимости данные работы будут выполняться вне рамок Программы.

Исключение указанных мероприятий из Программы не привело к снижению основных показателей и индикаторов программы.

Высвободившиеся объемы финансирования предлагается направить:

на создание перспективной цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи (ЦСИАФС);

на увеличение числа введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения;

на покрытие дефицита финансовых средств, необходимых для строительства укрупненных центров ЕС ОрВД (обосновывающие материалы прилагаются).

17. Устранена техническая ошибка в значении дополнительного показателя Программы «Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с организацией воздушного движения, с момента начала реализации программы» в 2011-2018 годах и в целом по Программе.

18. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета в 2009 и 2010 годах приведены в соответствие с Федеральными законами «О федеральном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и «О федеральном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в течение 2009 и 2010 годов.

По направлению «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации».

В соответствии с письмом МЭР от 13.10.2010 г. № 19158-АК/Д03 финансирование инвестиционных мероприятий ФЦП в 2014-2018 гг. увеличено с учетом индекса инфляции - 103,5%.

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 22.12.2010 г. № 673 о реализации постановления правительства Российской Федерации от 13.09.2010 г.  № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» увеличено финансирование проектно-изыскательских работ на проведение экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости объектов 2011-2018 гг., при этом общий объем финансирования по каждому объекту и в целом по Программе  не изменился.

Объекты 2014-2015 гг. (в редакции Постановления Правительства РФ от 21.12.2009 г. № 1036)  распределены до 2018 г. включительно.

В целях ликвидации отставания допущенного  в 2009-2011 годы в осуществлении работ, связанных с реализацией программы, достижению установленных заданий по выполнению программных мероприятий и своевременному вводу в действие строек и объектов, а также обеспечения равномерного финансирования программных мероприятий, предлагается приложение № 4 к федеральной целевой программе «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. №1036 в части направления «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» указать двумя укрупненными проектами – «Строительство позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов в районе аэродромов Российской Федерации», «Техническое перевооружение авиационных метеорологических центров и станций», при этом конечные результаты реализации программы предлагается оставить без изменений.

В мероприятии «Строительство позиции и установка доплеровских метеорологических локаторов в районе аэродромов Российской Федерации» словосочетание «В районе аэродромов», предлагается, применят вместо (в аэропорту), в связи с тем, что при строительстве локаторов в аэропортах Росгидромет сталкивается с существенными проблемами по выбору позиции и отводу земельного участка под строительство. В свою очередь предлагаемые Росгидрометом изменения позволяют значительно расширить область выбора позиции под строительство и установку локатора без ущерба его производительности.

Конкретный перечень мероприятий с объемами финансирования и годом ввода в эксплуатацию предлагается указывать в федеральной адресной инвестиционной программе на очередной финансовый год.

Данные изменения позволят государственному заказчику более оперативно принимать решения при условии непредвиденных ситуаций и проводить более успешное администрирование расходов связанных с реализацией данной федеральной целевой программы.

Вместе с тем предлагается исключить из перечня программных мероприятий следующий объект:

«Строительство позиции и установка ДМРЛ в аэропорту Шереметьево».

В связи с невозможностью выбора на территории аэропорта земельного участка под ДМРЛ, так как сложившаяся застройка предполагает значительные углы закрытия ДМРЛ и сводит к минимуму эффективность его применения в целях получения необходимой метеоинформации.

Из запланированных объемов финансирования на реализацию мероприятий НИОКР в объеме 236 млн. рублей на 2009-2018 годы, в 2009 году было израсходовано 40 млн. рублей. В 2011-2018 годы подлежит освоению 196 млн. рублей.

Перенос сроков начала финансирования мероприятий НИОКР на 2015 год приводит к изменению приоритетов мероприятий ФЦП и необходимости уточнения (корректировки) наименования некоторых мероприятий.

| № мероприятия | Наименование мероприятия | Уточненные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 5 | Научно-техническое обеспечение комплекса работ по совершенствованию системы организации метеорологического обеспечения аэронавигации для создаваемых укрупненных центров ЕсОрвд. | Без изменений |
| 6 | Прикладные исследования в области создания и совершенствования технологий и методов метеорологического обеспечения аэронавигации, соответствующих стандартам и рекомендуемым практикам Международной организации гражданской авиации, для укрупненных центров ЕсОрвд. | Без изменений |
| 7 | Создание новых и совершенствование имеющихся высокоскоростных телекоммуникационных технологий на основе применения спутниковых комплексов, использующих ресурсы спутниковых систем глобальной связи и интернет-технологий. | Без изменений |
| 8 | Исследования в области создания и совершенствования технологий на базе использования информационных и измерительных систем с функциями автоматического формирования сводок, с возможностью комплексирования метеорологических данных для укрупненных центров ЕсОрвд | Без изменений |
| 9 | Прикладные исследования по обнаружению перемещения облаков вулканического пепла с использованием радиолокационных и спутниковых средств. | Прикладные исследования по обнаружению облаков вулканического пепла с использованием радиолокационных и спутниковых средств и прогнозированию их перемещения на основе усовершенствованных моделей атмосферы. |
| 10 | Усовершенствование прогностических методик особых явлений погоды и прогнозов ветра\температуры | Усовершенствование технологий прогнозирования особых явлений погоды, параметров ветра, температуры на верхних, средних и нижних уровнях на основе продукции гидродинамических моделей и усвоения данных сети ДМРЛ. |

Изменения наименования мероприятия № 9 связано с повышением актуальности проблемы обеспечения безопасности полетов воздушных судов при извержении вулканов. Для решения этой проблемы необходимо, в частности, разрабатывать адекватные методики моделирования атмосферных процессов различного масштаба, в том числе в стратосфере, и на этой основе создавать оперативные технологии прогнозирования перемещения и трансформации облаков вулканического пепла.

Необходимость изменения наименования № 10 и соответствующего расширения работ определяется важностью создания новых технологий обеспечения безопасности полетов авиации на нижних и средних уровнях. Предпосылками для создания таких технологий являются планы развертывания в Российской Федерации сети доплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ), восстановление и развитие группировки метеорологических космических аппаратов, внедрения технологий прогнозирования на основе мезо-масштабных метеорологических моделей, в перспективе обеспечивающих усвоение данных ДМРЛ.

В этой связи предлагается перераспределение оставшихся объемов бюджетного финансирования перечисленных мероприятий НИОКР (196 млн. рублей) в соответствии с нижеприведенной таблицей.

| № мероприятия | План по ФЦП | Использовано | Остаток | Предложение по распределению | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 28,0 | 6,4 | 21,6 | 16,6 | -5,0 |
| 6 | 67,0 | 12,7 | 54,3 | 44,3 | -10,0 |
| 7 | 47,0 | 5,7 | 41,3 | 41,3 | 0 |
| 8 | 63,0 | 7,2 | 55,8 | 37,8 | -18,0 |
| 9 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 20,0 | 15,0 |
| 10 | 23,0 | 5,0 | 18,0 | 36,0 | 18,0 |
| Всего: | 236,0 | 40,0 | 196,0 | 196,0 | 0 |

Подготовка настоящих предложений по перераспределению вызвана имеющейся, на наш взгляд, недооценкой важности, сложности и трудоемкости работ по развитию прогностических методик особых явлений погоды и прогнозов метеорологических элементов по высотам на базе численных моделей для обеспечения безопасности полетов авиации.

Предлагается перераспределить 33 млн. рублей, что составляет 16,8 процента от оставшихся 196 млн. рублей.

Финансирование мероприятия № 9 (в уточненной редакции) предлагается увеличить на 15 млн. рублей. Это связано с повышением актуальности проблемы обеспечения безопасности полетов воздушных судов при выбросе в атмосферу вулканического пепла и его перемещения в условиях высокой плотности воздушного движения. Для решения этой проблемы должны разрабатываться методики моделирования атмосферных процессов, в том числе в стратосфере, необходимые для прогнозирования перемещения и трансформации облаков вулканического пепла. Представляется целесообразным усилить данное направление работ в рамках ФЦП по модернизации ЕсОрвд.

В частности, целесообразность этого подтверждается серьезными проблемами для авиационного транспорта (включая убытки в миллиарды долларов), возникшими в связи с извержением вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии (извержение началось в ночь на 14 апреля 2010 года  и продолжалось несколько дней).

Финансирование мероприятия № 10 (в уточненной редакции) предлагается увеличить на 18 млн. рублей. Это связано с важностью разработки новых методических основ, методик и технологий обеспечения безопасности полетов авиации на нижних, средних и верхних уровнях. Предпосылками для создания таких технологий являются планы развертывания в Российской Федерации ДМРЛ, восстановление и развитие группировки метеорологических космических аппаратов, внедрения технологий прогнозирования с использованием мезомасштабных метеорологических моделей высокого пространственного разрешения, обеспечивающих, в перспективе, усвоение данных ДМРЛ.

Финансирование мероприятий № 5, 6, 8, в связи с переносом срока продолжения финансирования на 2015 год, предлагается соответственно уменьшить на 33 млн. рублей. Это определяется тем, что перечисленные работы должны формировать методические, технологические и организационные основы модернизации Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации в части метеорологического обеспечения. Приоритетность этих работ в конце периода реализации ФЦП снижается. Указанные работы в относительно большем размере были профинансированы в 2009 году (в размере 26,3 млн. рублей).

Финансирование мероприятия № 7 ввиду важности развития современных высокоскоростных телекоммуникационных технологий, предлагается сохранить в прежнем объеме.

- По направлению «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания».

Устранена техническая ошибка в расчете показателя «Число введенных в эксплуатацию авиационных поисково-спасательных центров», допущенная в действующей редакции Программы (в утвержденной редакции Программы значение показателя превышает число строящихся и реконструирующихся в соответствии с Программой центров).

С учетом укрупнения мероприятий Программы в ее текст добавлено Приложение 7 "Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках федеральной целевой программы  "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2018 годы)".