## НИОКР-2012
Приложение № 14
ПЛАН (откорректированный) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ железнодорожных администраций, участвующих в работе Совета, на 2012 год
№ п/п | Шифр работы, сроки выполне-ния | Наименование работы | Исполнитель (соисполнители) | Договор-ная цена (тыс. руб., включая НДС) | Основание для включения в План | Этапы (результаты) выполнения работы (стоимость этапа, тыс.руб) | Участники финанси-рования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1 "Информатизация"
| 1.1. 02.12 | Разработка автоматизированной системы «МЕСПЛАН» (62.00.62)
1 | 1.1.1 09.12 | Совершенствование и развитие автоматизированной системы "Месплан" версии 2009 года | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 900 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 20-21.07.2010 г.) Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011 №49) | Разработка дополнения в техническое задание (150) Разработка алгоритмов и программного обеспечения, сдача в опытную эксплуатацию (650) Корректировка технологического и программного обеспечения, сдача в промышленную эксплуатацию (100) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Укр, Лат, Лит, Эст
2 | 1.1.2 12.12 | Разработка информационных средств формирования аналитических отчетов о заявленных и выполненных объемах перевозок грузов железнодорожными администрациями с размещением на WEB-портале ЖА | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 900 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011 №49) | Разработка частного технического задания (200) Разработка алгоритмов и программного обеспечения , сдача в опытную эксплуатацию (500) Корректировка технологического и программного обеспечения, сдача в промышленную эксплуатацию (200) | Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Лит, Эст
3. | 1.1.3 12.12 | Разработка программного обеспечения по предоставлению железнодорожной администрации отправления информации о состоянии процесса согласования заявок на перевозку грузов через MQSeries (FTP-сервер) | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 890 | Решение совещания уполномоченных представителей железнодородных администраций (протокол от 20-22.02.2012 г.) | Корректировка дополнения к ТЗ (50) Разработка программного обеспечения предоставления ЖА отправления информации о состоянии процесса согласования заявок на переврозку грузов. Сдача в опытную эксплуатацию (740) Корректировка программного обеспечения. Сдача в постоянную эксплуатацию (100) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Лат, Лит, Эст
4. | 1.1.4 12.12 | Разработка программного обеспечения для корректировки железнодорожной администрацией, осуществляющей «окончательное» согласование, поля «дата погрузки» по заявкам дополнительного плана на перевозку грузов в «третьи» страны | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 310 | Решение совещания уполномоченных представителей железнодородных администраций (протокол от 20-22.02.2012 г.) | Корректировка дополнения к ТЗ (50) Разработка алгоритмов и программного обеспечения для корректировки поля "дата погрузки". Сдача в опытную эксплуатацию (200) Корректировка программного обеспечения. Сдача в постоянную эксплуатацию (60) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Лит, Эст
| 1.2. 02.12 | Разработка единого автоматизированного банка данных составных частей грузовых вагонов (62.00.61)
5 | 1.2.1 10.13 | Создание картотеки колесных пар грузовых вагонов | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО "НТЦ Транссистемотехника", ПКТБ ЦКИ ОАО "РЖД") | 1475 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протокол от 09-11.06.2009 г.) Решение Комиссии специалистов по информатизации ж.д. транспорта (протокол от 11-13.08.2009 г. №44, от 27-29.07.2011 №49) | Корректировка методики (100) Разработка технического проекта и НСИ задачи (1375) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Узб, Эст
6 | 1.2.2 12.12 | Создание картотек надрессорных балок и боковых рам тележек грузовых вагонов | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО "НТЦ Транссистемотехника", ПКТБ ЦКИ ОАО "РЖД") | 2596 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протокол от 09-11.06.2009 г.) Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011 №49) | Разработка исходных требований к картотекам надрессорных балок и боковых рам тележек грузовых вагонов (200) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Укр, Гр, Лит, Эст
[6 empty] | Разработка паспортов и ремонтных карточек надрессорных балок и боковых рам тележек грузовых вагонов, порядка их заполнения, ведения и кодирования (800) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Укр, Гр, Лит, Эст
[6 empty] | Разработка технологии ведения картотеки (413) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Укр, Гр, Лит, Эст
[6 empty] | Разработка технического задания на создание картотеки (1183) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Гр, Лит, Эст
| 1.3. 04.12 | Информационная база межгосударственного уровня (ИБМУ) (62.00.98)
7. | 1.3.1 12.12 | Совершенствование системы ведения АБД ПВ по собственным грузовым вагонам с использованием средств WEB-портала ЖА | ГВЦ ОАО "РЖД" (ИВЦ ЖА, ООО "НТЦ Транссистемотехника") | 900 | Решение Комиссии специалистов по информатизации ж.д. транспорта (протокол от 15-17.12.2010 г. № 48, от 27-29.07.2011 №49) | Корректировка Методических положений по ведению АБД ПВ по собственным грузовым вагонам, имеющим восьмизначную систему нумерации на цифру "5" (100) Корректировка программного обеспечения технической и рабочей документации ведения АБД ПВ, сдача в опытную эксплуатацию (500) Корректировка программного обеспечения, сдача в постоянную эксплуатацию (300) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Лат, Лит, Эст
8. | 1.3.2 12.13 | Разработка автоматизированной системы контроля за выполнением требований по ограничению региона обращения грузовых вагонов в межгосударственном сообщении (этап 1) | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО "НТЦ Транссистемотехника", ПКТБ ЦКИ ОАО "РЖД") | 708 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протокол от 09-11.06.2009 г.) Решение Комиссии специалистов по информатизации ж.д. транспорта (протокол от 15-17.12.2010 г. № 48, от 27-29.07.2011 №49) | Разработка исходных требований и технологии ведения автоматизированного контроля по ограничению региона обращения грузовых вагонов в межгосударственном сообщении | Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Гр, Эст
9. | 1.3.3 12.13 | Разработка системы учета выполнения технического обслуживания с диагностированием грузовых вагонов с применением информационных технологий (этап 1) | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО "НТЦ Транссистемотехника") | 1062 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протокол от 20-22.04.2011 г.) Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011 №49) | Разработка положения о производстве технического обслуживания вагонов с диагностированием (472) Разработка правил (технологии) информационного учета технического обслуживания вагонов с диагностированием (590) | Арм, Бел, Кзх, Млд, РФ, Тдж, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
10 | 1.3.4 10.13 | Разработка системы учета фактических значений массы тары грузовых вагонов (этап 2) | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО "НТЦ Транссистемотехника", ПКТБ ЦКИ ОАО "РЖД", ПКБ ЦВ ОАО "РЖД") | 1534 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протокол от 09-11.06.09 г.) Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011 №49) | Корректировка структуры АБД ПВ (177) Разработка технологии ведения АБД ПВ в части учета фактической массы тары грузовых вагонов (354) Анализ данных для корректировки СМ-ГР (295) Разработка технического задания на систему (708) | Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Укр, Лит
11 | 1.3.5 11.12 | Автоматизированная система оценки надежности грузовых вагонов эксплуатационного парка по показателю безотказной работы | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО "НТЦ Транссистемотехника") | 0 | Предложение ОАО "ВНИИЖТ" | Разработка технического задания на задачу в соответствии с методикой (950) | По прямым договорам
12 | 1.3.6 10.13 | Разработка системы учета производства КРП в информационной базе межгосударственного уровня (этап 3) | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО "НТЦ Транссистемотехника", ПКТБ ЦКИ ОАО "РЖД") | 1298 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протокол от 09-11.06.09 г.) Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011 №49) | Разработка технорабочего проекта задачи, сдача в опытную эксплуатацию (1298) | Арм, Кзх, РФ, Узб, Гр, Лат, Эст
13 | 1.3.7 11.12 | Создание автоматизированного банка данных вагонов пассажирского парка межгосударственного уровня (АБД ВПП ИБМУ) | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 1500 | Решение 4-го заседания РГ по вопросам методологии, оперативного и статистического учета на ж.д. транспорте представителей ЖА Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (Протокол от 27-29.07.2011 №49) | Разработка алгоритмов и программного обеспечения, сдача в опытную эксплуатацию (1300) Корректировка программного обеспечения, сдача в промышленную эксплуатацию (200) | Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Укр
14 | 1.3.8 12.13 | Создание автоматизированной системы формирования статистической отчетности по пассажирским перевозкам межгосударственного уровня в части ЦО-22 дальнее | ГВЦ ОАО "РЖД" | 2300 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011 №49) | Разработка технического задания (500) Разработка технологии и программного обеспечения сбора, контроля и обработки информации, сдача в опытную эксплуатацию (1000) Разработка алгоритмов и программного обеспечения расчетов и формирования отчетности, сдача в опытную эксплуатацию (800) | Аз, Арм, Бел, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Лит
15 | 1.3.9 12.12 | Модернизация программного обеспечения системы технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов с учетом фактически выполненного объема работ | ГВЦ ОАО "РЖД" (ОАО "ВНИИЖТ", ООО "АТМ-12") | 2360 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011 №49) | Разработка Правил содержания грузовых вагонов при системе технического обслуживания и ремонта с учетом фактически выполненного объема работ (531) Разработка информационной технологии (413) Разработка программного обеспечения, сдача в опытную эксплуатацию (1162) Корректировка программного обеспечения, сдача в промышленную эксплуатацию (254) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Трк, Узб, Укр, Лат, Эст
16 | 1.3.10 12.12 | Развитие задачи "База данных оперативной отчетности об эксплуатационной деятельности железнодорожных администраций (ДИСКОР ИБМУ)" | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО АТМ-12") | 1500 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011 №49) | Разработка Частного технического задания (300) Разработка программного обеспечения, сдача в опытную эксплуатацию 1000) Корректировка программного обеспечения, сдача в промышленную эксплуатацию (200) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Лат, Лит, Эст
17 | 1.3.11 11.12 | Создание системы учета кодов СМГС для моделей вагонов-цистерн в информационной базе межгосударственного уровня (ИБМУ) (этап 2) | ОАО "ВНИИЖТ" (ИВЦ ЖА, ООО "НТЦ Транссистемотехника") | 670 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011 №49) | Опытная эксплуатация системы (200) Корректировка технорабочего проекта и НСИ, ввод системы в промышленную эксплуатацию (470) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Узб, Укр, Лат, Лит, Эст
18 | 1.3.12 12.13 | Автоматизированная информационная система ТР №4 на основе АС ФКИ ЖА (АИС ТР №4) (этап 1) | ГВЦ ОАО "РЖД" (ИВЦ ЖА, ООО "НТЦ Транссистемотехника" ) | 500 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011 №49) | Разработка технического задания на АИС ТР №4, создание сборника справочников, соответствующих таблицам ЭБД ТР №4 (200) Создание таблиц в ФКИ ЖА, соответствующих таблицам ЭБД ТР №4 (300) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Лат, Лит, Эст
19 | 1.3.13 12.13 | Модернизация программного обеспечения автоматизированной системы учета комплектации грузовых вагонов (АС УКВ) ходовыми частями с отображением их технического состояния в межремонтном периоде | ГВЦ ОАО "РЖД" (ИВЦ ЖА, ООО "НТЦ Транссистемотехника") | 1500 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011 №49) | Разработка документа "Описание информационной технологии" (700) Разработка программного обеспечения, сдача в опытную эксплуатацию (800) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Укр, Лат, Лит, Эст
20 | 1.3.15 12.12 | Разработка нормативных документов по администрированию Информационной базы межгосударственного уровня | ГВЦ ОАО "РЖД" | 300 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 20-22.02.2012 №50) | Руководство системного администратора ИБМУ Руководство администратора баз данных ИБМУ | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Лат, Лит, Эст
21 | 1.3.16 12.12 | Разработка технологии информационного взаимодействия железнодорожных администраций в части передачи пассажирских поездов в международном сообщении, справочников и классификаторов для обеспечения информационного взаимодействия при передаче пассажирских поездов и для ведения Автоматизированного банка данных вагонов пассажирского парка межгосударственного уровня (АБД ВПП) | ПКТБ ЦКИ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12) | 900 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 20-22.02.2012 №50) | Разработка технологии информационного взаимодействия (550) Разработка справочников и классификаторов (350) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Лат, Лит
| 1.4 07.12 | Создание технологического информационного WEB-портала железнодорожных администраций государств-участников Содружества, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (62.01.30)
22 | 1.4.1 11.12 | Система предоставления оперативной отчетности для железнодорожных администраций через WEB-портал ЖА (СПО ЖА) (этап 2) | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 1300 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011 №49) | Разработка технорабочего проекта, сдача в опытную эксплуатацию (1150) Корректировка программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации, сдача в промышленную эксплуатацию (150) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
23 | 1.4.2 11.12 | Создание системы отображения на WEB-портале ЖА информации из фонда классификаторов, справочников и нормативных документов технико-экономической информации железнодорожных администраций государств-участников СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (ФКИ ЖА) | ГВЦ ОАО "РЖД" (ИВЦ ЖА, ООО НТЦ "Транссистемотехника") | 750 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011 №49) | Опытная эксплуатация WEB-портала ФКИ ЖА (200) Корректировка программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации, сдача в промышленную эксплуатацию (550) | Арм, Бел, Кзх, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
| 1.5 95.12 | Автоматизированная система расчета Плана формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении (62.00.16)
24 | 1.5.1 12.13 | Разработка АРМ "Редактор ПФК" с размещением выходных форм на WEB-портале ЖА | ПГУПС | 2124 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011 №49) | Разработка технического задания, разработка программного обеспечения функциональных режимов (1652) Разработка программного обеспечения для подготовки выходных форм ПФК и Таблиц направления с размещением на WEB-портале ЖА, разработка эксплуатационной документации, сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию, корректировка программного обеспечения (472) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Лит
| 1.6 94.12 | Развитие функций межгосударственной АСУ «Экспресс» (62.00.17)
25 | 1.6.1 12.12 | Разработка программного обеспечения выдачи железной дорогой отправления пассажира проездного документа АСУ (дубликата) на бланке своей дороги, стоимость проезда по которому оплачена с использованием WEB-системы другой железной дороги | ОАО "ВНИИЖТ" (ОАО "НИИАС", ООО "ИЦС-ПП") | 0 | Решение ПРГ по эксплуатации и развитию Межгосударственной АСУ "Экспресс" на железных дорогах государств-участников Содружества (протокол от 07-09.06.2011 г. №19) | Разработка технического задания (400) Разработка программного обеспечения: - выдачи проездного документа в билетных кассах одного государства на места, зарезервированные и оплаченные через WEB-систему в другом государстве (1350) - формирования списка проездных документов, выданных в кассах другого государства (1400) - формирования финансовой и статистической отчетности в государстве, где были зарезервированы места (1120) -возврата проездных документов, выданных на места, зарезервированные и оплаченные через WEB-систему в другом государстве (1190) Опытная эксплуатация, корректировка программного обеспечения , сдача в промышленную эксплуатацию (1340) | По прямым договорам
| 1.7 94.12 | Автоматизированная система расчетов за пользование грузовыми вагонами в межгосударственном сообщении на основе пономерного учета (62.00.01)
26 | 1.7.1 12.12 | Доработка программного обеспечения автоматизированной системы расчетов за задержки поездов в части формирования расчетных ведомостей освобождения от платы за пользование грузовыми вагонами вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а также расчетных ведомостей задержанных по неприему изотермических и грузовых вагонов | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 900 | Решение совещания уполномоченных представителей железнодородных администраций (протокол от 10-12.08.2011 г.) | Разработка технических требований (200) Разработка технорабочего проекта, сдача в опытную эксплуатацию (500) Корректировка программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации. Сдача в промышленную эксплуатацию (200) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Лат, Лит, Эст
|  | Итого по разделу 1: |  | 29177
Раздел 2 "Нормативно-техническая документация"
| 2.1 | Разработка новой нормативно-технической документации
27 | 2.1.1 12.12 | Разработка и внедрение проекта Системы менеджмента безопасности движения на железнодорожном транспорте в международном сообщении государств-участников Содружества | ФГОУ ВПО ПГУПС | 4500 | Решение 10 заседания рабочей группы Совета по вопросам организации обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте государств-участников Содружества (Протокол от 15-16.12.2010 г.) | Общие требования и Руководство по Системе менеджмента безопасности движения Методика анализа состояния безопасности движения Методика расчета рисков нарушений безопасности движения Правила взаимодействия национальных железнодорожных администраций государств-участников Содружества по вопросам обеспечения безопасности движения Регламент принятия управленческих решений по обеспечению безопасности движения | Арм, Бел, Кзх, Млд, РФ, Тдж, Гр, Лит
28 | 2.1.2 12.12. | Разработка Правил аттестации сварщиков на железнодорожном транспорте государств-участников Содружества | ОАО "ВНИИЖТ" | 1000 | Предложение ОАО "ВНИИЖТ" | Правила | Кзх, Крг, Млд, РФ, Узб, Гр, Эст
29 | 2.1.3 12.12 | Единый порядок учета и контроля межремонтных нормативов плановых видов ремонта и технического обслуживания пассажирских вагонов международного сообщения | ОАО "ВНИИЖТ" | 1500 | Предложение ОАО "ВНИИЖТ" | Единый порядок | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Гр
30 | 2.1.4 12.12 | Разработка типовой методики организации и проведения подконтрольной эксплуатации новых моделей грузовых вагонов и их составных частей | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО НТЦ "Транссистемотехника") | 1652 | Реш.Комиссии вагонного хозяйства (прот. от 20-22.04.11 №51) | Типовая методика | Бел, РФ, Гр
31 | 2.1.5 12.12. | Разработка Положения об аттестации контрольных пунктов (отделений) по ремонту автосцепного устройства | ОАО "ВНИИЖТ" | 800 | Предложение ОАО "ВНИИЖТ" | Положение | Бел, Крг, Млд, РФ, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
32 | 2.1.6 11.12 | Разработка рекомендаций по единым подходам железнодорожных администраций государств-участников Содружества к охране здоровья работников железнодорожного транспорта | НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД» | 832 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА , протокол от 29-31 марта 2011 г. | Согласованный проект рекомендаций | Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Гр
33 | 2.1.8 11.12 | Разработка Альбома «Запасные части грузовых вагонов» | ПКБ ЦВ ОАО "РЖД" | 1200 | Решение Комиссии вагонного хозяйства (п.25.2 протокола от 27-29. 01.10г. ,25-27.08.10.) | Согласованный Альбом «Запасные части грузовых вагонов» Разделы: 1. Ходовые части 2. Тормозное оборудование 3. Автосцепное оборудование 4. Кузов, рама, специализированное оборудование: 4.1. платформ 4.2. крытых вагонов 4.3. полувагонов 4.4. вагонов бункерного типа | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
|  |  | ГП ПКТБ ЦВ УЗ | 800
34 | 2.1.9 11.12 | Разработка руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524мм) | ОАО "ВНИИЖТ" | 1180 | Решение Комиссии вагонного хозяйства (прот.от 25-27.08.10) | Согласованный руководящий документ | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
35 | 2.1.10 12.13 | Разработка свода правил по неразрушающему контролю при ремонте вагонов | НИИ мостов | 900 | Решение Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 14-16.03.2012) | Структура свода Правил Согласованные "Правила по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных частей при ремонте. Общие положения" | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
| 2.2. | Корректировка нормативно-технической документации
36 | 2.2.1 11.12 | Совершенствование нормативных документов в области перевозки опасных грузов | ЗАО "ОЦВ" | 2000 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 6-8.09.2011г.) | Изменения и дополнения: в Правила перевозки опасных грузов, в т.ч. в Алфавитный указатель опасных грузов (1100); | Аз, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр
[6 empty] | в Аварийные карточки на опасные грузы (400); | Аз, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
[6 empty] | в Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (500) | Аз, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лит, Эст
37 | 2.2.2 12.12 | Актуализация Регламента взаимодействия железнодорожных администраций государств-участников Содружества по предупреждению и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и эпидемического характера на железных дорогах государств-участников Содружества с учетом особенностей национального законодательства | НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД» | 400 | Решение Комиссии по взаимодействию железнодорожных администраций государств-участников Содружества в области здравоохранения (протокол от 10.09.2010 г. №29) | Согласованный проект Регламента | Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Гр, Лит
38 | 2.2.3 11.12 | Актуализация Альбома «Знаки и надписи на вагонах грузового парка железных дорог колеи 1520 мм» (№ 632-2000 ПКБ ЦВ) | ПКБ ЦВ ОАО "РЖД" | 200 | Решение Комиссии вагонного хозяйства, п.25.2 протокола от 27-29.01.10г., 25-27.08.10. | Согласованная окончательная редакция Альбома | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
39 | 2.2.5 11.12 | Разработка и обоснование предложений по корректировке системы технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов в части увеличения межремонтных нормативов | ОАО «ВНИИЖТ» («НТЦ»Транс-системотехни-ка») | 940 | Решение Комиссии вагонного хозяйства, прот.от 25-27.08.10. | Согласованный проект изменений и дополнений в «Положение о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении» | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
|  | Итого по разделу 2: |  | 17904
|  | Всего по Плану: |  | 47081

## Лист2
Темы раздела "Информатизация"
1.1. 02.12 | Автоматизированная система «МЕСПЛАН»
1.2. 02.12 | Единый автоматизированный банк данных составных частей грузовых вагонов
1.3. 04.12 | Информационная база межгосударственного уровня (ИБМУ)
1.4 07.12 | Создание технологического информационного WEB-портала железнодорожных администраций государств-участников Содружества, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики
1.5 95.12 | Автоматизированная система расчета Плана формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении
1.6 94.12 | Развитие функций межгосударственной АСУ «Экспресс»
1.7 94.12 | Автоматизированная система расчетов за пользование грузовыми вагонами в межгосударственном сообщении на основе поно-мерного учета