| Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности ФОИВ за 3 квартал 2013 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минтранс России |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора), ед. измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателя (индикатора) на текущий год |  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя (индикатора) |
|  |  |  | план на 2013 отчетный год | ожидаемое значение на конец текущего года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов |  |  |  |  |
| 1 | Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км |  | 451,5 | 451,5 | отсутствуют |
| 1 | Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (сельские дороги), км |  | 678 | 397 | Согласно проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», рассмотренному на заседании Правительства Российской Федерации 10 октября 2013 года, осуществлено перераспределение средств федерального бюджета в размере 3 млрд. рублей, предусмотренных на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение прироста количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, которые направляются в резервный фонд Правительства Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, в целях реализации подпункта «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 31.08.2013 № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области». В результате объем субсидий в 2013 г. вместо предусмотренных 7,1 млрд. рублей составит 4,1 млрд. рублей. |
| 1 | Показатель Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км |  | 18,5 | 18,5 | отсутствуют |
| 2 | Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44085 км (83,2% от общей протяженности) |  |  |  |  |
| 2 | Показатель Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км |  | 23225 | 23225 | отсутствуют |
| 3 | Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 301,65 млн. тонн |  |  |  |  |
| 3 | Показатель Прирост производственной мощности российских морских портов, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн |  | 30 | 30 | отсутствуют |
| 4 | Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей |  |  |  |  |
| 4 | Показатель Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, % |  | 19,8 | 19,8 | отсутствуют |
| 5 | Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |  |  |  |  |
| 5 | Показатель Скорость доставки контейнерных отправок железнодорожным транспортом, км/сутки |  | 300 | 300 | отсутствуют |
| 5 | Направление Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р |  |  |  |  |
| 5 | Показатель Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по Транссибу железнодорожным транспортом, км/сутки |  | 1352 | 1352 | отсутствуют |
| 5 | Показатель Строительство новых дополнительных путей, км |  | 74,5 | 38,2 | При формировании проекта федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" значение данного показателя на 2013 год было запланировано при финансировании в 2013 году проекта по реконструкции и модернизации БАМа и ТРАНССИБа (далее - Проект) на сумму 80 766,94 млн. руб.(из которых сумма 39 427,50 млн. руб. - средства федерального бюджета). Федеральным бюджетом на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов бюджетных ассигнований по состоянию на 01 октября 2013 г. на данный Проект в рамках указанной ФЦП не предусмотрено. В предложениях по корректировке федерального закона о федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов учтена сумма 4 000 млн. рублей, однако принимая во внимание, что изменения в закон будут приняты в ноябре-декабре т.г., выполнение работ по Проекту за счет бюджетных средств не ожидается. В результате реализация мероприятий в рамках Проекта в 2013 г. производится за счет собственных средств ОАО "РЖД" согласно Инвестиционной программе компании, в связи с чем ожидается отклонение от планового значения показателя. В 2013 году предусматривается ввод 38,2 км дополнительных путей по следующим проектам: - "Строительство второго пути от Восточного портала тоннеля до ст. Высокогорная Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" - 4,3 км; - "Комплексная реконструкция участка Карымская-Забайкальск. Строительство вторых путей на участке разъезд 83-Харанор" - 12,4 км; - "Реконструкция участка Оунэ-Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань". Ввод в эксплуатацию станционных путей -21,5 км. В настоящее время Минтрансом России проводится работа по уточнению динамики выполнения данного показателя до 2018 г. с соответствующей корректировкой Плана деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, направленного на решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-606 и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года. |
| 6 | Цель 6 Развитие аэропортовой сети |  |  |  |  |
| 6 | Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2600-р |  |  |  |  |
| 6 | Показатель Ввод в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед. |  | 6 | 6 | отсутствуют |
| 7 | Цель 7 Развитие региональной авиации |  |  |  |  |
| 7 | Показатель Объем межрегиональных перевозок, млн. пассажиров в год |  | 5,53 | 5,53 | отсутствуют |
| 10 | Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса |  |  |  |  |
| 10 | Показатель Рост производительности труда ( в приведенных т-км) к 2012 году, % |  | 102,7 | 101,7 (103,9)* | В связи с корректировкой Минэкономразвития России оценки основных макроэкономических показателей социально-экономического развития Российской Федерации в 2013 году (письмо Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДО3), предусматривающей снижение темпов их роста и соответственно снижение объемов транспортной работы, значение данного показателя ожидается с отклонением от запланированного. *Примечание Предварительная оценка темпа роста производительности труда в 2013 г. (101,7%) была произведена с учетом динамики объемов выполненной транспортной работы за январь-сентябрь 2013 г. (индекс грузооборота в транспортном комплексе за январь-сентябрь 2013 г. составил 97,6 % к аналогичному уровню прошлого года). Вместе с тем, анализ объемов предоставленных услуг за январь-сентябрь 2013 г. показал, что в секторе вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности наблюдается их устойчивый рост, в том числе в натуральном измерении. Например, грузооборот морских портов в январе-сентябре 2013 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 3,8 процента. В этой связи с целью учета в показателе, отражающем динамику производительности труда в транспортном комплексе, не только основной (производственной) деятельности, но и услуг портов, аэропортов и др., целесообразно определять производительность труда в стоимостном выражении (выручка в рублях на 1 работника). Темп роста данного показателя по итогам 2013 года ожидается на уровне 103,9 процента. Уточнение методики расчета показателя позволит не только адекватно отразить динамику производительности труда по всем видам транспортной деятельности, но и осуществлять сравнение показателя на межотраслевом уровне. Соответствующие изменения по учету производительности труда в стоимостном выражении в транспортном комплексе предлагается внести в План деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, направленный на решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-606 и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года. |
| 10 | Показатель Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП |  | 1,96 | 1,96 | отсутствуют |
| 10 | Показатель Прирост создаваемых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест к 2012 году нарастающим итогом, тыс. рабочих мест |  | 25 | 25,3 | Предварительная оценка прироста количества высокопроизводительных рабочих мест в 2013 году была выполнена на основе временной методики расчета показателя "Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году", утвержденной приказом Росстата от 21.02.2013 № 70, и с учетом информации по видам экономической деятельности, содержащейся в формах федерального статистического наблюдения П-3 "Сведения о финансовом состоянии организаций" и П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников" за январь-август 2013 года. Вместе с тем, при расчете прироста высокопроизводительных рабочих мест следует учитывать, что введение в 2013 году новых и модернизированных производственных мощностей транспортной инфраструктуры (аэровокзальные комплексы в Пулково, Казани, портовые мощности на морском транспорте), обновление подвижного состава позволит создать 4,1 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. В результате их прирост по уточненной оценке составит в 2013 году 25,3 тысячи. |