УТВЕРЖДАЮ

статс-секретарь – заместитель  Министра 											                                         транспорта  Российской Федерации

______________ С.А. Аристов

«_____» __________ 2013 г.

План

общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации

Плана деятельности Минтранса России  на 2013-2018 гг.

(на 2013 г.)

| №№ | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные исполнители координация и контроль | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование подходов к общественному обсуждению: выделение ключевых аудиторий, их интересов; постановка задач в отношении данных групп для каждой заявленной цели и направления Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. | до 1 октября 2013 г. | ответственные исполнители в соответствии с целями и направлениями согласно приложению № 2 С.А. Аристов; О.В. Белозёров; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский; Н.А. Асаул | Разработаны подходы к общественному обсуждению; выделены ключевые аудитории; их интересы; поставлены задачи в увязке с целями и направлениями Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. |
| 2. | Определение каналов – платформ обсуждения; выделение бизнес-ассоциаций, общественных организаций, СМИ, интернет-сайтов и других платформ для каждой группы заинтересованных лиц в соответствии с целями и направлениями Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. | до 1 октября 2013 г. | Административный департамент; ответственные исполнители в соответствии с целями и направлениями согласно приложению № 2 С.А. Аристов; О.В. Белозёров; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский; Н.А. Асаул | Определены коммуникационные платформы обсуждения; выделены общественные организации и бизнес-сообщества; СМИ, интернет-сайты для каждой группы заинтересованных лиц в увязке с целями и направлениями Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. |
| 3. | Создание специального раздела на официальном сайте Министерства для размещения всей информации, касающейся реализации Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. | до 20 сентября 2013 г. | Административный департамент; Департамент программ развития; ответственные исполнители в соответствии с целями и направлениями согласно приложению № 2 С.А. Аристов; О.В. Белозёров; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский; Н.А. Асаул | Обеспечение публикации всех материалов, имеющих отношение к выполнению плана деятельности; публикация на сайте Министерства законов с пояснительными записками, проектов законов, опросов и т.д. |
| 4. | Направление материалов, имеющих отношение к реализации Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. в общественные организации, отраслевые союзы и т.д. | IV квартал 2013 г. | ответственные исполнители в соответствии с целями и направлениями согласно приложению № 2 С.А. Аристов; О.В. Белозёров; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский; Н.А. Асаул | Налажен обмен информацией о ходе реализации Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. в целях получения экспертной оценки |
| 5. | Определение в департаментах Министерства лиц, ответственных за обеспечение общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. | IV квартал 2013 г. | ответственные исполнители в соответствии с целями и направлениями согласно приложению № 2 С.А. Аристов; О.В. Белозёров; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский; Н.А. Асаул | Обеспечение публичной открытости и доступности обществу информации о реализации Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. |
| 6. | Создание специального электронного адреса, на который будет поступать информация от заинтересованных групп, граждан, экспертов и т.д. по вопросам реализации Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. и обеспечение доступа к нему ответственных лиц в департаментах Министерства за обеспечение общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. | IV квартал 2013 г. | Административный департамент; ответственные исполнители в соответствии с целями и направлениями согласно приложению № 2 С.А. Аристов; О.В. Белозёров; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский; Н.А. Асаул | Обеспечение открытости для общества информации о реализации Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. |
| 7. | Сбор вопросов и публикация ответов на них для каждой заявленной цели и направления Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. | IV квартал 2013 г. | ответственные исполнители в соответствии с целями и направлениями согласно приложению № 2 С.А. Аристов; О.В. Белозёров; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский; Н.А. Асаул | Вопросы и ответы опубликованы на официальном сайте Министерства |
| 8. | Отчет о ходе реализации Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. за январь-сентябрь 2013 г. | октябрь 2013 г. | Департамент экономики и финансов; ответственные исполнители в соответствии с целями и направлениями согласно приложению № 2 С.А. Аристов; О.В. Белозёров; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский; Н.А. Асаул | Отчет размещен на официальном сайте Министерства; обсужден с экспертными группами |
| 9. | Подготовка пресс-релизов и текстов коммуникаций для СМИ о ходе реализации Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. в 2013 г. | IV квартал 2013 г. | Административный департамент; Департамент экономики и финансов; ответственные исполнители в соответствии с целями и направлениями согласно приложению № 2 С.А. Аристов; О.В. Белозёров; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский; Н.А. Асаул | Публикация на сайте Министерства, в СМИ |