## Свод
Форма № 3
Результаты реализации программных мероприятий по направлению "капитальные вложения" за 9 месяцев 2013 года
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования за 9 месяцев 2013 года (тыс. рублей) | [5 empty] | Обобщенные показатели (тыс. рублей) |  |  | Выполненные работы за 9 месяцев 2013 года (в натуральных показателях)
|  | Федеральный бюджет |  | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования |  | Освоено с начала года за счет всех источников
|  | Бюджетные назначения по программе на 2013 год | Кассовые расходы госзаказчика за 9 месяцев 2013 года | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2013 год | Фактические расходы за 9 месяцев 2013 года | Предусмот-рено утвержденной ФЦП на 2013 год | Фактические расходы за 9 месяцев 2013 года | Предусмотрено на 2013 год | Кассовые расходы и фактические расходы за 9 месяцев 2013 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Всего по ФЦП: | 2259300 | 195127.7 | 0 | 0 | 5207500 | 1370475.9 | 7466800 | 1565603.6 | 1442467.22
в том числе:
| Бюджетные инвестиции, всего | 2259300 | 195127.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259300 | 195127.7 | 125135.1
в том числе:
2. | Направление I "Модернизация системы организации воздушного движения": | 942200 | 67168.54 | 0 | 0 | 5174500 | 1364583.2 | 6116700 | 1431751.74 | 1317740.3
2.1. | Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, в том числе: | 310000 | 0 | 0 | 0 | 468200 | 207438.6 | 778200 | 207438.6 | 228210.2
2.1.1 | техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г.Хабаровск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки, г.Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90101 | 0 | 90101 | 134333 | Завершение работ по реконструкции здания.
2.1.3 | реконструкция технологического здания (плащадью 1280 кв.м.) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г.Иркутск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м.), г. Магадан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27499.4 | 0 | 27499.4 | 8881.7 | По состоянию на 01.10.2013 СМР по строительству технологического здания Магаданского УЦ ЕС ОрВД выполнены на 80%, по строительству ограждения, линий связи и благоустройству территории – на 50%. Выполнен демонтаж 2-х автоматизированных рабочих мест диспетчеров комплекса средств автоматизации управления воздушным движением «Альфа» в старом здании и их монтаж в новом здании УЦ ЕС ОрВД, проведена поставка и монтаж 3-х новых рабочих мест. Все 5 автоматизированных рабочих мест подключены, проведены испытания, работают в тестовом режиме. Выполнена поставка комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП), монтажные и пусконаладочные работы завершаются в декабре с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД).
2.1.5 | реконструкция технологического здания командно-диспетчерского пункта и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59495.5 | 0 | 59495.5 | 59495.5 | Выполнены следующие работы: - строительно – монтажные работы по реконструкции здания центра в соответствии с проектной документацией; - монтаж и пуско-наладка оборудования, приемочные испытания автоматизированной системы ОрВД (акт приемочных испытаний от 28.06.2013). В настоящее время завершаются эксплуатационные испытания оборудования (планируемый срок - октябрь 2013 года).
2.1.6 | строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра, г. Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | Работы не выполнялись в связи с отсутствием ПСД, имеющей положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" (причина - длительные сроки разработки ПСД Генподрядчиком Алмаз - Антей). В настоящее время ПСД разработана и планируется представление в ГГЭ в ноябре 2013 года.
2.1.7 | техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г.Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра, г. Санкт-Петербург | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30342.7 | 310000 | 30342.7 | 25500 | - выполнены работы по разработке Технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения (АС ОрВД); – разработанная и представленная 14.05.2013 г. Генеральным подрядчиком проектная документация не соответствует лимитам, предусмотренным по данному мероприятию. В соответствии с письмом Генерального подрядчика существующий лимит финансирования, указанный в задании на проектирование, не позволяет выполнить строительство и оснащение АС ОрВД в соответствии с требованиями и исходными данными, представленными застройщиком. Требуется корректировка ФЦП.
2.1.9 | реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | Ведутся работы по заключению договора на технический проект оснащения объекта АС ОрВД.
2.1.10 | техническое перевооружение Красноярского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | техническое перевооружение Якутского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 16200 | 0 | 0 | Ведутся работы по заключению договора на технический проект оснащения объекта АС ОрВД.
2.1.12 | строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного цента, г. Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | Договор на разработку ПСД направлен для подписания в Алмаз-Антей 08.10.2013 г.
2.2 | Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах | 632200 | 67168.54 | 0 | 0 | 3546000 | 1026136 | 4178200 | 1093304.54 | 952229.6 | Введен в эксплуатацию аэродромный радиолокационный комплекс (АОРЛ-1АС) в Николаевске-на-Амуре. Выполнена поставка аэродромного радиолокационного комплекса "Лира-А10" в Воронеж. Поставлено оборудование: станция автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В 1090ES) в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Экимчан. Введено оборудование: - систем доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков (DVOR/DME) в аэропортах Ханты-Мансийск, Нижний Новгород, Туруханск, Подкаменка Тунгуска; - радиомаяк дальномерный (РМА/РМД) в аэропорту Черский; - система посадки СП-200/РМД-90НП Краснодар, Казань (2 комплекта), Внуково (2 комплекта). Поставлено оборудование, проведены монтажные и пусконаладочные работы: - доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков DVOR/DME в аэропортах Красноярск, Нерюнгри; - радиомаяк дальномерный (РМА/РМД) в аэропортах Киренск, Чита. Введены в эксплуатацию комплексы технических средств автоматизации управления воздушного движения в Абаканском, Игарском, Бугульминском, Сочинском, Никоевском-на-Амуре центрах ОВД. В Киренском и Ульяновском центрах ОВД работы по оснащению комплексами технических средств автоматизации управления воздушного движения выполнены в полном объеме.
2.3 | Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 916400 | 91059.6 | 916400 | 91059.6 | 95876.1 | Выполнена поставка центров коммутации сообщений (Братск, Курган, Ленск, Жиганск, Алдан, Зырянка, Маган) по договору от 20.06.12. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию земной станции спутниковой связи в Ханты-Мансийске. Введены в эксплуатацию 2 автоматизированных приемо-передающих центров (Краснодар, Сочи). Введено в эксплуатацию средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома - 19 (Надым, Салехард, Ноябрьск, Норильск, Абакан, Барнаул, Томск, Челябинск, Воркута, Сыктывкар, Усинск, Чита, Ростов-на-Дону, Казань, Ульяновск, Чебоксары, Братск, Улан-Удэ, Ставрополь).
2.4 | Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства | 0 | 0 | 0 | 0 | 243900 | 39949 | 243900 | 39949 | 41424.4 | Выполнены монтажные, пуско-наладочные работы, автономная и комплексная отладка, приёмо-сдаточные испытания, завершаются эксплуатационные испытания комплекса системы автоматизации планирования использования воздушного пространства зонального центра/укрупненного центра Самарского укрупнённого центра. Выполнена поставка оборудования комплекса системы автоматизации планирования использования воздушного пространства зонального центра/укрупненного центра для Магаданского укрупнённого центра. Выполнены монтажные, пуско-наладочные работы, комплекса систем автоматизации планирования использования воздушного пространства АДП в а/п Владикавказ (Акты на подписании в ГК).
3. | Направление II "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации": | 1197100 | 104988.53 | 0 | 0 | 33000 | 5892.7 | 1230100 | 110881.23 | 110881.22
3.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Чебоксары, Чувашская Республика | 11360 | 8840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11360 | 8840 | 8840 | Работы ведутся в соответствии с календарным планом и договором № РЛ-10/13-ЧЕБ от 27.02.2013 г.
3.2 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Рязань, г. Рязань | 11360 | 8840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11360 | 8840 | 8840 | Работы ведутся в соответствии с календарным планом и договором № РЛ-13/13-РЯЗ от 27.02.2013 г.
3.3 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 11985 | 9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11985 | 9465 | 9465 | Работы ведутся в соответствии с календарным планом и договором № РЛ-12/13-ЙОШ от 27.02.2013 г.
3.4 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Калуга, г. Калуга | 11360 | 8840 | 0 | 0 | 0 |  | 11360 | 8840 | 8840 | Работы ведутся в соответствии с календарным планом и договором № РЛ-14/13-КЛГ от 27.02.2013 г.
3.5 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Орел, г. Орел | 77660 | 9068.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77660 | 9068.36 | 9068.36 | Работы ведутся в соответствии с календарным планом и договором № РЛ-12/12-ОР от 30.03.2012 г.
3.6 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Саранск, г. Саранск | 78300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 0 | 0 | Подготовлены предложения в ФАИП о переносе сроков окончания строительно-монтажных работ на 2014 год
3.7 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тверь (Мигалово), г. Тверь | 11360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11360 | 0 | 0 | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-25/12-ТВ от 15.12.12 г. Заключено доп.соглашение №1 от 17.04.2013 г.
3.8 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тула, г. Тула | 78300 | 5624.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 5624.48 | 5624.48 | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-16/12-ТУЛ от 30.03.12 г. Заключено доп.соглашение №1 от 17.04.2013 г.
3.9 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону | 17350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17350 | 0 | 0 | Работы введутся в соответствии с гос.контрактом № 07Г/10/Упр/1Рц от 27.12.10 г.
3.10 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Краснодар (Пашковский), г. Краснодар | 20365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20365 | 0 | 0 | Работы введутся в соответствии с гос.контрактом № 5 от 27.12.10 г.
3.11 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Анапа (Витязево), г. Анапа, Краснодарский край | 11360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11360 | 0 | 0 | Подготовлены предложения в ФАИП о переносе сроков окончания строительно-монтажных работ на 2014 год.
3.12 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Геленджик, г. Геленджик, Краснодарский край | 78300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 0 | 0 | Подготовлены предложения в ФАИП о переносе сроков окончания строительно-монтажных работ на 2014 год.
3.13 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сочи (Адлер), г. Сочи, Краснодарский край | 31400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31400 | 0 | 0 | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-26/12-СОЧ от 14.12.12 г. Заключено доп.соглашение № 1 от 17.04.2013 г.
3.14 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Махачкала, Республика Дагестан | 11360 | 8840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11360 | 8840 | 8840 | Работы ведутся в соответствии с календарным планом и договором № РЛ-16/13-МХЧ от 27.02.2013 г.
3.15 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Элиста, г. Элиста, Республика Калмыкия | 78300 | 8509.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 8509.61 | 8509.6 | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-14/12-ЭЛ от 30.03.12 г. заключено доп.соглашение №1 от 17.04.2013 г.
3.16 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск | 11360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11360 | 0 | 0 | Подготовлены предложения в ФАИП о переносе сроков окончания строительно-монтажных работ на 2014 год.
3.17 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Толмачево, г. Новосибирск | 78300 | 6563.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 6563.78 | 6563.78 | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-15/12-ТОЛ от 30.03.12 г. Заключено доп.соглашение №1 от 17.04.2013 г.
3.18 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Великие Луки, г. Великие Луки, Псковская область | 78300 | 6563.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 6563.78 | 6563.78 | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-10/12-ВЛ от 30.03.12 г. Заключено доп.соглашение №1 от 17.04.2013 г.
3.19 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Новгород, г. Великий Новгород | 11360 | 8840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11360 | 8840 | 8840 | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-17/13-НВГ от 27.02.13 г.
3.20 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Курумоч, г. Самара | 78300 | 6153.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 6153.52 | 6153.52 | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-17/12-САМ от 30.03.12 г. Заключено доп.соглашение №1 от 17.04.2013 г.
3.21 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Ульяновск (Центральный), г.Ульяновск | 78300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 0 | 0 | Подготовлены предложения в ФАИП о переносе сроков окончания строительно-монтажных работ на 2014 год.
3.22 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Пенза, г. Пенза | 11360 | 8840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11360 | 8840 | 8840 | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-19/13-ПНЗ от 27.02.13 г.
3.23 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Йошкар-Ола, аэропорт Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с частичной заменой датчиков для измерения параметров погоды, системы прогнозирования, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 17659 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 18159 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 16/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение №1 от 25.09.2013 г.
3.24 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Тамбов, аэропорт Тамбов, г. Тамбов, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 23/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение №1 от 25.09.2013 г.
3.25 | Техническое перевооружение оперативной группы Кострома, аэропорт Кострома, г. Кострома, включая установку центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для измерения параметров погоды, программно-аппаратного комплекса дистанционного обучения авиаметспециалистов | 7400 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 15200 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 19/12 от 27.11.2012 г.
3.26 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Советская Гавань, аэропорт Советская Гавань, г. Советская Гавань, Хабаровский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 18/12 от 27.11.2012 г.
3.27 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Калининград, аэропорт Калининград (Храброво), г. Калининград, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, системой интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 23042.2 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 25142.2 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 21/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение №1 от 25.09.2013 г.
3.28 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Иркутск, аэропорт Иркутск, г. Иркутск, включая оснащение системой интеграции с комплексами средств автоматизации управления воздушным движением, установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену и установку резервных датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме автоматизированной метеорологической измерительной системы | 29249.8 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 35749.8 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 25/12 от 27.11.2012 г.
3.29 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Братск, аэропорт Братск, г. Братск, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы, центрального устройства и датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме, установку автоматизированной метеорологической системы интеграции с комплексами средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 19500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 22000 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 24/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение №1 от 25.09.2013 г.
3.30 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Бодайбо, аэропорт Бодайбо, пос. Бодайбо, Иркутская область, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | Работы по объекту не проводились, в связи с внесением изменений в ФАИП (предлагается перенести сроки реализации на более поздний срок). В настоящее время ФАИП находится на согласовании.
3.31 | Техническое перевооружение зонального авиационного метеорологического центра Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область, включая оснащение системой интеграции с комплексами средств автоматизации управления воздушным движением, установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену и установку резервных датчиков для измерения параметров погоды на аэропорте автоматизированной метеорологической измерительной системы | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | Работы по объекту не проводились, в связи с внесением изменений в ФАИП (перенос начала работ на 2014 г.). В настоящее время ФАИП находится на согласовании.
3.32 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Кемерово, аэропорт Кемерово, г. Кемерово, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 21937.9 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 25537.9 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 14/12 от 27.11.2012 г.
3.33 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы, включая центральное устройство и датчики для измерения параметров погоды, установку системы для проведения брифинга, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | Работы по объекту не проводились, в связи с внесением изменений в ФАИП (перенос начала работ на 2014 г.). В настоящее время ФАИП находится на согласовании.
3.34 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Пулково, аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 43555 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 44555 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 15/12 от 27.11.2012 г.
3.35 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Сыктывкар, аэропорт Сыктывкар, г. Сыктывкар, включая: установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды; частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 25788.1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 28788.1 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 17/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение №1 от 25.09.2013 г.
3.36 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Воркута, аэропорт Воркута, г. Воркута, Республика Коми, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, комплексов для приема и обработки бортовой погоды; установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | Работы по объекту не проводились, в связи с внесением изменений в ФАИП (перенос начала работ на 2015 г.). В настоящее время ФАИП находится на согласовании.
3.37 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Каменный Мыс, аэропорт Каменный Мыс, п. Мыс Каменный, Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | Работы по объекту не проводились, в связи с внесением изменений в ФАИП (предлагается перенести сроки реализации на более поздний срок). В настоящее время ФАИП находится на согласовании.
3.38 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Ухта, аэропорт Ухта, г. Ухта, Республика Коми, включая установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | Работы по объекту не проводились, в связи с внесением изменений в ФАИП (предлагается перенести сроки реализации на более поздний срок). В настоящее время ФАИП находится на согласовании.
3.39 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Васьково, аэропорт Васьково, г. Архангельск, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | Работы по объекту не проводились, в связи с внесением изменений в ФАИП (перенос начала работ на 2014 г.). В настоящее время Фаип находится на согласовании.
3.40 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Псков, аэропорт Псков, г. Псков, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6168 | 0 | 0 | Работы по объекту не проводились, в связи с внесением изменений в ФАИП (перенос начала работ на 2015 г.). В настоящее время ФАИП находится на согласовании.
3.41 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Амдерма, аэропорт Амдерма, п. Амдерма, Ненецкий автономный округ, включая установку центрального устройства, датчиков автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | Работы по объекту не проводились, в связи с внесением изменений в ФАИП (предлагается перенести сроки реализации на более поздний срок). В настоящее время ФАИП находится на согласовании.
3.42 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Мезень, аэропорт Мезень, г. Мезень, Архангельская область, включая установку центрального устройства и датчиков для автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | Работы по объекту не проводились, в связи с внесением изменений в ФАИП (предлагается перенести сроки реализации на более поздний срок). В настоящее время ФАИП находится на согласовании.
3.43 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Яр-Сале, аэропорт Яр-Сале, с. Яр-Сале, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | Работы по объекту не проводились, в связи с внесением изменений в ФАИП (предлагается перенести сроки реализации на более поздний срок). В настоящее время ФАИП находится на согласовании.
3.44 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Самара, аэропорт Курумоч, г. Самара, включая: модернизацию автоматизированной метеорологической измерительной системы с частичной заменой и установкой резервных датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; замену системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, систем для проведения брифинга; системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 25600 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5892.7 | 27600 | 5892.7 | 5892.7 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 22/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение №1 от 25.09.2013 г.
3.45 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Оренбург, аэропорт Оренбург, г. Оренбург, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управлением воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической автоматизиро-ванной радиолокационной сети, средств связи, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | Работы по объекту не проводились, в связи с внесением изменений в ФАИП (перенос начала работ на 2014 г.). В настоящее время ФАИП находится на согласовании.
3.46 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Орск, аэропорт Орск, г. Орск, Оренбургская область , включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | Работы по объекту не проводились, в связи с внесением изменений в ФАИП (перенос начала работ на 2014 г.). В настоящее время ФАИП находится на согласовании.
3.47 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Ульяновск, аэропорт Ульяновск (Баратаевка), г. Ульяновск, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, систем для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | Работы по объекту не проводились, в связи с внесением изменений в ФАИП (перенос начала работ на 2014 г.). В настоящее время ФАИП находится на согласовании.
3.48 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Ханты-Мансийск, аэропорт Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, включая: установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды; частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | Работы по объекту не проводились, в связи с внесением изменений в ФАИП (перенос начала работ на 2014 г.). В настоящее время ФАИП находится на согласовании.
3.49 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Екатеринбург, аэропорт Кольцово, г. Екатеринбург, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения | 30000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 20/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение №1 от 25.09.2013 г.
4. | Направление III "Развитие Единой системы авиационно-космического поиска и спасания", в том числе: | 120000 | 22970.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 22970.63 | 13845.7
4.1. | Строительство зданий и сооружений авиационных поисково-спасательных центров единой системы авиационно-космического поиска и спасания для эффективной организации поисково-спасательной службы и обеспечения координации проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасения | 120000 | 22970.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 22970.63 | 13845.7 | По объекту Самара: - АПСЦ выполнена строительная часть, ведутся работы по внутренним инженерным сетям и отделке зданий; - Боксы: строительная часть выполнена на 80%, ведутся работы по внутренним инженерным сетям и отделке. Наружные сети выполнены на 100%,благоустройство на 75%. По объекту Хабаровск: - заключены договора и выплачены авансы на разработку РД, изготовление и поставку оборудования, землеустроительные работы, кадастровые работы, топографо-геодезические работы.
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _______________________
Исполнитель: Новак Екатерина Сергеевна Телефон:+7 (499) 262-49-73, e-mail:novak@ppp-transport.ru