## Форма 4
Форма № 4
Результаты реализации программных мероприятий по направлению НИОКР за 9 месяцев 2013 года в рамках федеральной целевой программы
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации
( наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))
тыс.рублей
№ п/п* | Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения) | Период выполнения НИОКР | Дата проведения конкурса | ГРБС (код) | Источники и объемы финансирования НИОКР |  |  | Созданнные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности) | Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель) | Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности | Описание результатов выполненных работ за отчетный период
[5 empty] | На весь период реализации мероприятия по источникам | Предусмотрено на 2013 год по источникам | Кассовые расходы и фактические расходы за 9 месяцев 2013 года по источникам
[5 empty] | федеральный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет
[5 empty] | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | всего
[5 empty] | внебюджетные источники | внебюджетные источники | внебюджетные источники | за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Объем финансирования НИОКР по программе |  |  | 107 | 999800 | 66500 | 7830 | Назначения указаны в соответствии с действующей редакцией федеральной целевой программы от 09.03.2013 № 202 ** Распределение и исполнение в 2013 году в части внебюджетных источников осуществляется ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", согласно утвержденному плану НИОКР от 21.03.2013 года .
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 184400 | 36400 | 9885
| всего по программе |  |  |  | 1184200 | 102900 | 17715
| Объем финансирования НИОКР по программе |  |  |  | 650200 | 66500 | 7830 | Распределение и исполнение в 2013 году в части федерального бюджета осуществляется согласно ФЗ от 03.12.2012 № 216-ФЗ " О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и согласно утвержденному плану НИОКР на 2013 год приказом Росавиации от 26.02.2013 № 99. Распределение и исполнение в 2013 году в части внебюджетных источников осуществляется ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", согласно утвержденному плану НИОКР от 21.03.2013 года .
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 46503.3 | 35338.06 | 9885
| Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра, г.Екатеринбург |  |  |  | 696703.3 | 101838.06 | 17715
Всего по направлению I "Модернизация системы организации воздушного движения" |  |  |  |  | 449300 | 28500 | 7830 | Назначения указаны в соответствии с действующей редакцией федеральной целевой программы от 09.03.2013 № 202
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 184400 | 36400 | 9885
Всего по направлению I "Модернизация системы организации воздушного движения" |  |  |  |  | 99700 | 28500 | 7830 | Распределение и исполнение в 2013 году в части федерального бюджета осуществляется согласно ФЗ от 03.12.2012 № 216-ФЗ " О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и согласно утвержденному плану НИОКР на 2013 год приказом Росавиации от 26.02.2013 № 99. Распределение и исполнение в 2013 году в части внебюджетных источников осуществляется ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", согласно утвержденному плану НИОКР от 21.03.2013 года .
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 46503.3 | 35338.06 | 9885
1. | Исследование развития и обоснование внедрения перспективных методов организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей |  |  |  | 186600 | 15400 | 3900 | Назначения указаны в соответствии с действующей редакцией федеральной целевой программы от 09.03.2013 № 202
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 66000 | 14700 | 7085
| всего по мероприятию |  |  |  | 252600 | 30100 | 10985
1. | Исследование развития и обоснование внедрения перспективных методов организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей |  |  |  | 25400 | 15400 | 3900 | Распределение и исполнение в 2013 году в части федерального бюджета осуществляется согласно ФЗ от 03.12.2012 № 216-ФЗ " О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и согласно утвержденному плану НИОКР на 2013 год приказом Росавиации от 26.02.2013 № 99. Распределение и исполнение в 2013 году в части внебюджетных источников осуществляется ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", согласно утвержденному плану НИОКР от 21.03.2013 года .
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 39503.3 | 32538.06 | 7085
| всего по мероприятию |  |  |  | 64903.3 | 47938.06 | 10985
1.1 | Разработка унифицированных технических требований к системам краткосрочного и среднесрочного прогнозирования конфликтных ситуаций в АС (КСА) УВД и методических рекомендаций по внедрению и эксплуатации ПКС в центрах УВД | 2011-2013 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.12.2012 в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" поступили отчетные материалы от Исполнителя. В связи с тем, что представленные материалы по выполнению работ не обеспечивают в полном объеме выполнение требований технического задания, не могут быть приняты и требуют проведения доработки с повторным рассмотрением и приемкой НИР, Исполнителю были направлены замечания (Исх № 4.1-02146 от 25.02.2013). По состоянию на конец сентября 2013 года откорректированные отчетные материалы по договору для повторного рассмотрения и приемки в ФГУП Госкорпорация по ОрВД" не поступали. В адрес Исполнителя по договору - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" направлено письмо (исх. от 12.09.2013 №4.2.1-10744) о необходимости принятия срочных мер по выполнению договорных обязательств.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10000 | 10000 | 0
1.1.1 | Этап 1. Разработка унифицированных технических требований к системам краткосрочного и среднесрочного прогнозирования конфликтных ситуаций в АС (КСА) УВД Договор №351/12 от 23.07.2012. Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2012 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4000 | 4000 | 0
1.1.2 | Этап 2. Разработка методических рекомендаций по внедрению и эксплуатации систем прогнозирования конфликтных ситуаций в центрах ОВД Договор №351/12 от 23.07.2012. Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2012 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6000 | 6000 | 0
1.2 | Проведение исследований и выполнение работ по модернизации программного обеспечения для формирования электронного Сборника аэронавигационной информации Российской Федерации (е-АИП России) Государственны контракт № ГК-148-14 от 04.06.2013 Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2013 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 3000 | 3000 | 900 |  |  |  | Заключен контракт, выплачен аванс.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1.3 | Проведение исследований и выполнение работ по модернизации программного обеспечения автоматизированной системы обработки и издания цифрового НОТАМ в составе комплексной автоматизированной системы сбора, передачи, обработки, хранения и распространения аэронавигационной информации Государственны контракт № ГК-150-14 от 04.06.2013 Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2013 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 3000 | 3000 | 900 |  |  |  | Заключен контракт, выплачен аванс.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1.4 | Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию АС ОрВД и ее основных комплексов для Иркутского УЦ ЕС ОрВД Договор №4285/10-042-0000-П от 27.10.2010 Исполнитель - ФГУП ГосНИИ "Аэронавигация" | 2010-2013 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Разработаны программы и методики эксплуатационных испытаний АС ОрВД и КСА ПИВП. Акты сдачи-приемки работ по этапам 4 и 5 подписаны 11 марта 2013г. В связи с отсутствием строительной готовности здания Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД монтажные, пусконаладочные работы, а также проведение приемочных и эксплуатационных испытаний АС ОрВД (включая КСА ПИВП) перенесены на конец 2013 - 2014 г.г.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10580 | 5980 | 1400
1.5 | Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию АС ОрВД и ее основных комплексов (включая КСА ПИВП) для Самарского УЦ ЕС ОрВД Договор №368/12 от 19.07.2012г. Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2012-2013 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Принято участие в диспетчерской оценке человеко-машинного интерфейса КСА УВД и компоновки рабочих мест диспетчеров радиолокационного и процедурного контроля сектора УВД. Принято участие в работе комиссии по проведению заводских испытаний оборудования АС ОрВД. Завершены этапы №1 и №3. Акты сдачи-приемки работы по этапам №1 и №3 подписаны 12.02.2013г. Завершен этап №4. Разработаны программа и методики приемочных испытаний АС ОрВД (включая КСА ПИВП ЗЦ/УЦ). Акт сдачи-приемки от 10.04.2013. Завершен этап №6. Разработаны программа и методики эксплуатационных испытаний АС ОрВД (включая КСА ПИВП ЗЦ/УЦ). Акт от 13.08.2013г. Завершен этап №2. Принято участие в рассмотрении дополнительных технических материалов, предусмотренных актом по результатам технической приемки КСА УВД "Альфа-5". Акт от 04.09.2013г. Завершен этап №5. Принято участие в работе комиссии по проведению приемочных испытаний АС ОрВД (включая КСА ПИВП ЗЦ/УЦ). Акт от 30.09.2013г.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10423.3 | 9858.06 | 2985
1.6 | Проведение исследований и выполнение работ по модернизации программного обеспечения по обработке, идентификации, учету и передаче аэронавигационных данных по искусственным препятствиям в составе комплексной автоматизированной системы сбора, передачи, обработки, хранения и распространения аэронавигационной информации Государственны контракт № ГК-149-14 от 04.06.2013 Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2013 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 2000 | 2000 | 600 |  |  |  | Заключен контракт, выплачен аванс.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1.7 | Проведение анализа, обобщение материалов и правок к документам ИКАО, подготовка предложений по внедрению международного опыта в отечественную практику ОрВД, разработка рабочих/информационных документов, включая Перечень различий между правилами аэронавигационного обслуживания ИКАО и применяемой национальной практикой Государственны контракт № ГК-203-14 от 08.07.2013 Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2013 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 2400 | 2400 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1.8 | Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию КСА ПИВП ЗЦ/УЦ для Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД. Договор № 225/12 от 17.04.2012. Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2012-2013 | Исполнитель ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0 | нет | - | нет | Работы завершены. Акт сдачи-приемки от 25.10.2012г. Окончательный расчет произведен в 2013 году.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2500 | 700 | 700
1.9 | Оценка выполнения условий безопасного использования пространства RVSM Евразия на основе обработки данных, полученных от государств восточной части европейского региона ИКАО для представления в группу регионального планирования. Государственный контракт № ГК-162-14 от 17.06.2013 Исполнитель - ФГУП ГосНИИ ГА | 2013 | 30.05.2013 |  | 15000 | 5000 | 1500 |  |  |  | Выплачен аванс.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1.10 | Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта «Ямал-АЗН» (маршрут Надым-Бованенково). Разработка программы и методик эксплуатационных испытаний, обработка и анализ результатов приемочных и эксплуатационных испытаний, подготовка предложений по внедрению системы в штатную эксплуатацию. Договор №401/12 от 09.07.2012. Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". | 2012-2013 | Исполнитель ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Исполнителем подготовлены отчетные материалы по этапу №1 - разработке программы и методик эксплуатационных испытаний, проводимых в рамках пилотного проекта "Ямал-АЗН", и разработке программы и методик летных проверок наземных станций АЗН-В. Акт сдачи-приемки работ по этапу №1 от 10.06.2013. Этап 1 завершен и оплачен.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3000 | 3000 | 1000
1.11 | Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта «Москва-АЗН». Разработка программы и методик эксплуатационных испытаний, обработка и анализ результатов приемочных и эксплуатационных испытаний, подготовка предложений по внедрению системы в штатную эксплуатацию. Договор №417/12 от 09.07.2012. Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". | 2012-2013 | Исполнитель ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Исполнителем подготовлены отчетные материалы по этапу №1 - разработке программы и методик эксплуатационных испытаний, проводимых в рамках пилотного проекта "Москва-МВЗ", и разработке программы и методик летных проверок наземных станций АЗН-В. Акт сдачи-приемки работ по этапу №1 от 10.06.2013. Этап завершен и оплачен.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3000 | 3000 | 1000
2. | Исследование развития технического обеспечения организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей |  |  |  | 230500 | 13100 | 3930 | Назначения указаны в соответствии с действующей редакцией федеральной целевой программы от 09.03.2013 № 202
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 105400 | 16800 | 2800
| всего по мероприятию |  |  |  | 335900 | 29900 | 6730
2. | Исследование развития технического обеспечения организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей |  |  |  | 42100 | 13100 | 3930 | Распределение и исполнение в 2013 году в части федерального бюджета осуществляется согласно ФЗ от 03.12.2012 № 216-ФЗ " О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и согласно утвержденному плану НИОКР на 2013 год приказом Росавиации от 26.02.2013 № 99. Распределение и исполнение в 2013 году в части внебюджетных источников осуществляется ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", согласно утвержденному плану НИОКР от 21.03.2013 года .
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4000 | 2800 | 2800
| всего по мероприятию |  |  |  | 46100 | 15900 | 6730
2.1 | Разработка мобильной лаборатории по оценке функционирования средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в условиях воздействия непреднамеренных помех. ОКР "Муравей". | 2012-2013 | Исполнитель ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 16000 | 2000 | 600
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Этап 3.Проведение приемочных испытаний опытного образца мобильной лаборатории по оценке качества функционирования средств радиотехнического обеспечения полетов в условиях воздействия непреднамеренных помех от других средств. Доработка РКД. Государственный контракт № ГК-106-14 от 24.04.2012 Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2013 | Исполнитель ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 2000 | 2000 | 600 |  |  |  | Выплачен аванс.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 | Разработка стандарта "Средства наблюдения, навигации, связи и автоматизации ОрВД гражданской авиации Российской Федерации. Тактико-технические требования" | 2013-2014 |  |  | 8200 | 8200 | 2460
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Этап 1. Проведение исследований, разработка проекта стандарта "Средства наблюдения, навигации, связи и автоматизации ОрВД гражданской авиации Российской Федерации. Тактико-технические требования" Государственный контракт № ГК-144-14 от 30.05.2013 Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2013 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 8200 | 8200 | 2460 |  |  |  | Заключен контракт, выплачен аванс.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3 | Разработка стандарта "Правила проектирования аэродромов и объектов Единой системы организации воздушного движения" | 2012-2013 | Исполнитель ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 7900 | 900 | 270
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Этап 2. Согласование, доработка и подготовка к утверждению проекта стандарта "Правила проектирования аэродромов и объектов Единой системы организации воздушного движения". Государственный контракт № ГК-73-14 от 10.04.2012 Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2013 | Исполнитель ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 900 | 900 | 270 |  |  |  | Выплачен аванс
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.4 | Определение условий обеспечения электромагнитной совместимости радиотехнических средств ЕС ОрВД со средствами телевизионного вещания | 2012-2013 | Исполнитель ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 10000 | 2000 | 600
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Этап 2. Разработка норм частотно-территориального разноса между различными типами радиотехнических средств ЕС ОрВД и средствами телевизионного вещания (аналогового и цифрового). Государственный контракт № ГК-72-14 от 10.04.2012 Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2013 | Исполнитель ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 2000 | 2000 | 600 |  |  |  | Выплачен аванс.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.5 | Проведение исследований и разработка задания на проектирование опорной подсети цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи Иркутского УЦ ЕС ОрВД Договор №480/12 от 06.08.2012. Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". | 2012-2013 | Исполнитель ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Работа завершена. Подготовлен отчет, содержащий материалы исследований в области построения опорной подсети ЦСИАФС Иркутского УЦ ЕС ОрВД, и проект задания на проектирование опорной подсети ЦСИАФС. Акт сдачи-приемки работ подписан 25.01.2013г. Окончательный расчет произведен 09.04.2013
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4000 | 2800 | 2800
3. | Разработка научно-методических основ концепции обеспечения заданного уровня безопасности воздушного движения в Российской Федерации |  |  |  | 32200 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3000 | 0 | 0
| всего по мероприятию |  |  |  | 35200 | 0 | 0
4. | Исследование проблем оснащения парка воздушных судов Российской Федерации аэронавигационными средствами и системами CNS/ATM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Назначения указаны в соответствии с действующей редакцией федеральной целевой программы от 09.03.2013 № 202
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10000 | 5000 | 0
| всего по мероприятию |  |  |  | 10000 | 5000 | 0
4. | Исследование проблем оснащения парка воздушных судов Российской Федерации аэронавигационными средствами и системами CNS/ATM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Распределение и исполнение в 2013 году в части федерального бюджета осуществляется согласно ФЗ от 03.12.2012 № 216-ФЗ " О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и согласно утвержденному плану НИОКР на 2013 год приказом Росавиации от 26.02.2013 № 99. Распределение и исполнение в 2013 году в части внебюджетных источников осуществляется ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", согласно утвержденному плану НИОКР от 21.03.2013 года .
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0
всего по направлению III"Развитие Единой системы авиационно-космического поиска и спасания" |  |  |  |  | 550500 | 38000 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Разработка образца комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на базе среднего транспортного самолета |  |  |  | 54600 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по мероприятию |  |  |  | 54600 | 0 | 0
2 | Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного вертолета на базе транспортного вертолета |  |  |  | 405900 | 38000 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по мероприятию |  |  |  | 405900 | 38000 | 0
2.1 | Опытно-конструкторская работа: Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасения для оснащения поисково-спасательного вертолета на базе транспортного вертолета. | 2013-2017 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 38000 | 38000 | 0 | В связи с длительным согласованием исполнителем проекта государственного контракта (ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"), в том числе технического задания и календарного плана, стало невозможно исполнить контракт до конца 2013 года. В связи с этим принимается решение о перераспределении указанного объема на другие цели программы.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения автомобиля повышенной проходимости |  |  |  | 90000 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по мероприятию |  |  |  | 90000 | 0 | 0
(*) Примечание: Для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации | [8 empty] | Исполнитель: Новак Екатерина Сергеевна Телефон:8 (499) 262 49 73; E-mail: novak@ppp-transport.ru