Форма № 1

Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа – «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» (далее - Программа).

2. Государственный заказчик-координатор программы - Министерство транспорта Российской Федерации.

Государственные заказчики - Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3. Ключевые программные мероприятия в 2013 году:

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения» (Росавиация):

-	реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сочи (Адлер), включая строительство КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, приемо-передающим радиоцентром, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, системами обзора летного поля, многопозиционной системой наблюдения, тренажером типа "Вышка" и комплексным тренажером,
г. Сочи, Краснодарский край;

-	реконструкция технологического здания командно-диспетчерского пункта и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения,
г. Самара;

-	реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м.), г. Магадан.

Ключевые мероприятия в отчетном периоде изменились по сравнению с отчетом за I полугодие 2013 года, по причине ряда проблем, возникших в 2013 году при реализации мероприятий, в том числе:

- строительство и оснащение автоматизированной системой ОрВД в 2013 году за счет средств федерального бюджета не проводится по мероприятию «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург» по причине того, что разработанная проектная документация не соответствует лимитам 2013 года.

- изменение срока ввода объекта в эксплуатацию с 2013 на более поздний срок по мероприятию «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Братск, включая реконструкцию КДП, оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системами ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА УВД и системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром, г. Братск, Иркутская область» по причине позднего предоставления подрядчиком откорректированной рабочей документации.

Направление II «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» (Росгидромет).

По объектам строительства и установки доплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ):

-	строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Орел, г. Орел;

-	строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тверь (Мигалово), г. Тверь;

-	строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Элиста, г. Элиста, Республика Калмыкия;

-	строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Курумоч, г. Самара.

По объектам технического перевооружения авиаметподразделений:

-	техническое перевооружение 7 объектов: Кемерово, Пулково, Сыктывкар, Екатеринбург, Калининград, Самара,  Братск.

4. Программа нуждается в корректировке.

В части Росавиации:

-	требуется уточнение индикаторов и показателей программы;

-	учитывая фактическое выполнение мероприятий Программы в 2009-2012 годах, а также исходя из сроков проектирования и опыта реализации проектов по созданию укрупненных центров, необходимо уточнить объемы финансирования по годам реализации Программы с 2012 по 2018 годы по мероприятию «Создание укрупненных центров ЕС ОрВД»;

-	объемы финансирования мероприятий Программы за счет внебюджетных средств следует привести в соответствие с фактически профинансированными объемами Программы в 2012 году, неиспользованные остатки внебюджетных средств перенести на последующие годы;

-	необходимо отразить перераспределение объемов финансирования по мероприятиям направления НИОКР в части внебюджетных источников и приведение в соответствие программы и плана НИОКР на 2013 год по Росавиации;

-	требуется приведение Программы в части финансирования за счет средств федерального бюджета в соответствии с проектом изменений в Федеральный закон от 03.12.2013 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

В настоящее время данные предложения формируются.

В части Росгидромета:

- в рамках Программы предлагается заменить основные количественные индикаторы на качественные в приложении №1, в связи с тем, что количественные показатели не отражают в полной мере результаты реализации Программы, а именно: повышение качества метеорологического обслуживания полетов авиации как следствие проведения технического перевооружения авиационных метеорологических центров и станций. В настоящее время предложения формируются и рассматриваются в Росгидромете.

5. На 2013 год заключено 81 государственный контракт (соглашение) на сумму 1 658 728,9 тыс. рублей – 71,3 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### «капитальные вложения» – 72 контракта на сумму 1 630 228,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 72 контракта на сумму 1 630 228,9 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

### НИОКР – 9 контрактов на сумму 28 500,0 тыс. рублей;

### «Прочие нужды» - не предусмотрено.

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 35 переходящим контрактам прошлых лет составляет 1 308 968,5  тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2013 г. 46 контрактам составляет 349 760,4 тыс. рублей, в том числе по 10 контрактам длительностью более одного года – 122 158,6 тыс. рублей.

Росавиация.

В соответствии с Правилами осуществления в 2013 году за счет средств федерального бюджета бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации федеральных бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1456 (далее соответственно – Правила), Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик Программы заключает договора на осуществление бюджетных инвестиций с застройщиком ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – Застройщик) по объектам Программы, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и доведенных до Росавиации по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов федерального бюджета.

При этом указанными договорами на осуществление бюджетных инвестиций предусмотрено, что Застройщик в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организует размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных, строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, и заключает соответствующие договора подряда (услуг).

Для реализации мероприятий Программы Указом Президента Российской Федерации определен единственный поставщик работ, товаров (услуг) - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (далее - подрядчик). Застройщик заключает договора подряда с подрядчиком на выполнение работ.

Стоимость работ на 2013 год по договору подряда определяется либо самим договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в случае если договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет Застройщика осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемыми на основании договоров подряда.

Росгидромет.

### Объемы финансирования по государственным контактам в форме № 2, форме № 6, форме № 7 и форме № 1-ФП за 2013 год увеличились по сравнению с объемами финансирования, указанными в отчетах за I квартал и I полугодие 2013 года. В результате пересчета суммы заключенных контрактов была обнаружена техническая ошибка. В отчете за 9 месяцев 2013 года техническая ошибка устранена и общая сумма контрактов составляет 1 188 375,61 тыс. рублей.

6. Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета составляет 2 325 800,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 2 259 300,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 2 259 300,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 66 500,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено.

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 125 135,1 тыс. рублей – 5,4 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 125 135,1 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2013 года суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 202 957,7 тыс. рублей – 8,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 195 127,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 195 127,7 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 
7 830,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной Программой, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не предусмотрен, за счет внебюджетных источников составляет 5 243 900,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 5 207 500,0 тыс. рублей, НИОКР – 36 400,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – не предусмотрено).

Привлечено софинансирование за 9 месяцев 2013 года из внебюджетных источников в объеме 1 380 360,9 тыс. рублей («капитальные вложения» – 1 370 475,9 тыс. рублей, НИОКР – 9 885,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей) – 26,3 % от запланированного.

Росавиация.

По трем укрупненным центрам (Магаданский, Самарский и Калининградский) за 9 месяцев 2013 года произведена оплата работ в сумме 177 095,9 тыс. рублей. Лимиты на 2013 год по данным работам Программой не предусмотрены. Данный факт сложился по причине того, что в 2012 году выполнен не весь объем работ. Работы планируется завершить в 2013 году, что отражено в предложениях по корректировке ФЦП, которые в настоящее время формируются в Росавиации.

8. Основные итоги реализации программы за 9 месяцев 2013 года.

По направлению капитальные вложения:

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения» (Росавиация).

Выполнены работы (освоение) в 2013 году по программе на 1 317 740,3 тыс. рублей, из них:

-	за счет ранее выплаченных авансов – 343 150,1 тыс. рублей (Калининград, Внуково, Белгород, Самара, Южно-Сахалинск, Краснодар, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Ханты-Мансийск);

-	за счет финансирования 2013 года – 974 590,2 тыс. рублей (16 % годового задания).

Перечень достигнутых целевых индикаторов и показателей за 9 месяцев    2013 года:

-	число введенных в эксплуатацию систем ближней навигации – 5 (Черский, Подкаменная Тунгуска, Туруханск, Ханты-Мансийск, Нижний Новгород);

-	число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением – 6 (Казань, Абакан, Игарка, Бугульма, Сочи, Николаевск-на-Амуре);

-	число введенных в эксплуатацию систем управления наземным движением и контроля за ним – 1 (Сочи);

-	число введенных в эксплуатацию многопозиционных систем наблюдения – 1 (Сочи);

-	число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация) – 1 (Николаевск-на-Амуре);

-	число введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений – 7 (Братск, Курган, Зырянка, Маган, Ленск, Алдан, Жиганск);

-	число введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой связи – 1 (Ханты-Мансийск);

-	число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемо-передающих центров (АППЦ) – 2 (Сочи, Краснодар);

-	число введенных в эксплуатацию средств связи диапазонов очень высоких  частот, высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома – 19 (Надым, Салехард, Ноябрьск, Норильск, Абакан, Барнаул, Томск, Челябинск, Воркута, Сыктывкар, Усинск, Чита, Ростов-на-Дону, Казань, Ульяновск, Чебоксары, Братск, Улан-Удэ, Ставрополь).

Мероприятие «Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации»:

1) по Самарскому УЦ ЕС ОрВД выполнены следующие работы:

-	строительно – монтажные работы по реконструкции здания центра в соответствии с проектной документацией;

-	монтаж и пуско-наладка оборудования, приемочные испытания автоматизированной системы ОрВД (актом от 28.06.2013 г. подтверждено проведение приемочных испытаний оборудования).

В настоящее время завершаются эксплуатационные испытания оборудования (планируемый срок – октябрь 2013 года).

2) по Магаданскому УЦ ЕС ОрВД выполнены следующие работы:

-	строительно-монтажные работы по строительству технологического здания на 80 %, строительство ограждения, линий связи и благоустройство территории на 50 %;

-	выполнен демонтаж 2-х автоматизированных рабочих мест диспетчеров комплекса средств автоматизации управления воздушным движением «Альфа» в старом здании и их монтаж в новом здании УЦ ЕС ОрВД, проведена поставка и монтаж 3-х новых рабочих мест. Все 5 автоматизированных рабочих мест подключены, проведены испытания, работают в тестовом режиме;

-	выполнена поставка комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП), монтажные и пусконаладочные работы завершаются в декабре с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД).

Мероприятие «Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах»:

-	осуществлена доставка, поставка, монтажные и пуско-наладочные работы, летная проверка 2-х комплектов радиомаячной системы посадки (РМС) в аэропорту Внуково;

-	осуществлена доставка моноимпульсного вторичного радиолокатора (МВРЛ) «Аврора» в аэропорт Самара;

-	введен в эксплуатацию комплекс средств автоматизации УВД "Галактика" в Казанском центре ОВД, а также комплексы средств автоматизации управления воздушным движением в центрах управления воздушного движения в аэропортах Абакан, Игарка, Киренск, Ульяновск, Бугульма и Николаевск-на-Амуре;

-	введена в эксплуатацию аэродромная автоматизированная система управления воздушного движения аэродромного диспетчерского центра в аэропорту Сочи;

-	изготовлен и доставлен до места установки в аэропорт Воронеж аэродромный радиолокационный комплекс «Лира-А10»;

-	завершены работы и введены в эксплуатацию аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10", радиомаячная система посадки 
СП-200/РМД-90НП, оборудование системы посадки и комплекс  аппаратуры речевой связи "Топаз" в аэропорту Бугульма;

-	завершены работы по монтажу и пусконаладочным работам  аэродромного обзорного радиолокатора АОРЛ-1АС в центре организации воздушного движения Николаевск-на-Амуре;

-	выполнен монтаж, пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные испытания и ввод в эксплуатацию тренажёра типа «Вышка» и комплексного системного тренажёра в Черноморском Центре организации воздушного движения (аэропорт Сочи);

-	введены в эксплуатацию тренажёры типа «Вышка» в Самарском и Внуковском Центрах ОВД, комплексный тренажёр в Самарском центре организации воздушного движения;

-	выполнены монтажные, пуско-наладочные работы и приёмо-сдаточные испытания комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства в аэропорту Владикавказ;

-	выполнена поставка, монтажные и пуско-наладочные работы, приёмо-сдаточные испытания оборудования учебных классов в аэропортах: Самара, Волгоград, Петропавловск-Камчатский. Выполнена поставка учебного класса для оснащения аэропорта Нерюнгри;

-	получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектно-сметной документации по следующим объектам: Вилюйск, Сургут, Уренгой, Соловки, Апатиты, Архангельск, Соболево, Бухта Провидения (МВРЛ), Усть-Хайрюзово;

-	выполнена поставка оборудования АЗН-В 1090ES НС-1 в аэропорты Хабаровск (Новый), Комсомольск-на-Амуре, Экимчан.

Мероприятие «Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи»:

-	выполнены строительно-монтажные работы под установку оборудования станций спутниковой связи в следующих аэропортах: Печора, Палана, Тигиль, Соболево, Южно-Сахалинск, Озёрное, Жиганск, Олекминск, Ленск, Салехард, Усть-Майя.

Мероприятие «Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства»:

-	завершены предварительные и приемочные испытания комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного движения (КСА ПИВП) ЗЦ/УЦ для Самарского УЦ ЕС ОрВД, проводятся эксплуатационные испытания;

-	проведены монтажные и пуско-наладочные работы, установка и проверка общесистемного программного обеспечения оборудования комплекса системы автоматизации планирования использования воздушного пространства ГЦ-1 в Главном центре ЕС ОрВД (здание центральной дирекции ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», г. Москва).

Направление II  «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» (Росгидромет).

Мероприятие: «Строительство позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов в районе аэродромов Российской Федерации».

По объектам строительства и установки доплеровских метеорологических локаторов (ДМРЛ): заключено 8 контрактов с единственным подрядчиком ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ, включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, прохождение государственной экспертизы проектной документации, разработку рабочей документации, авторский надзор, предусматривающий 30% авансирование в 2013 году на общую сумму 91 505,00 тыс. рублей;

Подписано 11 дополнительных соглашений  по контрактам прошлых лет с подрядчиком ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с оплатой в 2013 году
793 777,71 тыс. рублей.

По объектам строительства и установки доплеровских метеорологических локаторов (ДМРЛ) проведены следующие мероприятия:

Чебоксары - заключен договор № РЛ-10/13-ЧЕБ от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Чебоксары, г. Чебоксары»). Получены технические условия на электроснабжение. Проведены изыскания по геологии и геодезии. По состоянию на конец сентября 2013 года идет согласование акта выбора земельного участка с органами местного самоуправления.

Рязань - заключен договор № РЛ-13/13-РЯЗ от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Рязань, г. Рязань»). Земельный участок для строительства позиции ДМРЛ-С отмежеван, поставлен на кадастровый учет. Получены технические условия на электроснабжение. Проведены изыскания по геологии и геодезии. Подано заявление о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование ФГБУ «ЦАО».

Йошкар-Ола - заключен договор № РЛ-12/13-ЙОШ от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола»). Получены технические условия на электроснабжение. Проведены изыскания по геологии и геодезии. Оформляется межевание земельного участка.

Калуга - заключен договор № РЛ-14/13-КЛГ от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Калуга, г. Калуга»). Земельный участок для строительства позиции ДМРЛ-С отмежеван, поставлен на кадастровый учет. Получены технические условия на электроснабжение. Проведены изыскания по геологии и геодезии. Получен градостроительный план земельного участка.

Орел – проектно-изыскательские работы по договору № РЛ-12/12-ОР от 30.03.12 г. выполнены. Получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0426-13 от 29.03.2013 г. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2013 г. (на основании положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0426-13 от 29.03.2013 г.). Земельный участок оформлен (договор безвозмездного срочного пользования) на ФГБУ «ЦАО». Разрешение на строительство получено. Локатор изготовлен, начались строительно-монтажные работы по установке ДМРЛ-С.

Саранск - проектно-изыскательские работы по договору № РЛ-13/12-САР от 30.03.12 г. выполнены. Заключено дополнительное соглашение № 1
от 17.04.2013 г. (о переносе срока окончания строительно-монтажных работ на 2014 год). Выбранный земельный участок под строительство находится в ведении Министерства обороны Российской Федерации. В настоящее время ведется процедура оформления земельного участка. ФГБУ «ЦАО» представил в Росгидромет предложения в ФАИП по переносу строительно-монтажных работ на 2014 год.

Тверь (Мигалово) - ведутся проектно-изыскательские работы по договору № РЛ-25/12-ТВ от 15.12.12 г. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2013 г. (о переносе срока окончания строительно-монтажных работ на 2014 год). Администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район» обратилась с запросом в Роспотребнадзор с просьбой дать разъяснение о воздействии ДМРЛ-С на здоровье граждан, проживающих в населенном пункте вблизи планируемого к строительству локатора. По состоянию на конец сентября 2013 года ответ из Роспотребнадзора не получен, оформление земельного участка возобновится после ответа о безопасности локатора.

Тула - проектно-изыскательские работы по договору № РЛ-16/12-ТУЛ от 30.03.12 г. выполнены. Получено положительное заключение в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0335-13 от 18.03.2013 г. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2013 г. (на основании положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0335 от 18.03.2013 года). Земельный участок оформлен (договор безвозмездного срочного пользования) на ФГБУ «ЦАО». Разрешение на строительство получено. Локатор изготовлен, начались строительно-монтажные работы по установке ДМРЛ-С.

Ростов-на-Дону - выполнены проектно-изыскательские работы, проектная документация получила положительное заключение ФГУ "Главгосэкспертиза России" № 297-10/РГЭ-1036/02 от 5.07.2010 г. и положительное заключение
№ 298-10/РГЭ-1036/05 от 5.07.2010 г. (по проверке достоверности сметной стоимости объекта), исполнен госконтракт на изготовление рабочей документации № 2-РД от 08.11.2010 г. Заключен государственный контракт на строительство позиции № 07Г/10/Упр/1Рц от 27.12.2010 г., в 2011 году произведена и оплачена поставка комплекта оборудования локатора согласно спецификации. Земельный участок оформлен. По состоянию на конец сентября 2013 года разрешение на строительство находится в стадии оформления, в связи с заменой заказчика-застройщика ФГБУ «Ростовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» на ФГБУ «Северо-кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». После получения разрешения подрядная организация приступит к строительству по заключенному государственному контракту.

Краснодар (Пашковский) - выполнены проектно-изыскательские работы, проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы ФГУ "Главгосэкспертиза России" № 266-10/РГЭ-1018/02 от 23.06.2010 г. и положительное заключение № 267-10/РГЭ-1018/05 от 23.06.2010 г. (по проверке достоверности сметной стоимости объекта), исполнен госконтракт на изготовление рабочей документации № 3-РД от 08.11.2010 г. Заключен государственный контракт на строительство позиции № СМР № 5 от 27.12.2010 г., в 2011 году произведена и оплачена поставка комплекта оборудования локатора согласно спецификации. Земельный участок оформлен. По состоянию на конец сентября 2013 года заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ. Подрядчик приступил к выполнению работ. Данный объект будет введен в эксплуатацию в 2013 году.

Анапа (Витязево) - по договору 100-810 от 12.05.09 г. выполнены проектно-изыскательские работы. В связи с отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство, проект, во избежание получения отрицательного заключения, в государственную экспертизу не сдан. Произошло наложение земельных участков. Ведется процедура оформления земельного участка. В настоящее время Росгидромет формирует предложения по внесению изменений в ФАИП о переносе строительно-монтажных работ на 2014 год.

Геленджик - проектно-изыскательские работы по договору № РЛ-11/12-ГЛ от 30.03.12 г. выполнены. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2013 г. (о переносе срока окончания строительно-монтажных работ на 2014 год). Из-за отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство, проект, во избежание получения отрицательного заключения, в государственную экспертизу не сдан. Земельный участок исключен из ведения Министерства обороны Российской Федерации. Поданы документы на землеотвод в органы местного самоуправления. В настоящее время Росгидромет формирует предложения по внесению изменений в ФАИП о переносе строительно-монтажных работ на 2014 год.

Сочи (Адлер) - ведутся работы по договору № РЛ-26/12-СОЧ от 14.12.12 г. Заключено дополнительное соглашение №1 от 17.04.2013 г. (предусматривающее приобретение технологического оборудования локатора и изготовление рабочей документации в 2013 году). В настоящее время ведется процедура оформления земельного участка.

Махачкала - заключен договор № РЛ-16/13-МХЧ от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Махачкала, г. Махачкала»). Земельный участок для строительства позиции ДМРЛ-С отмежеван, поставлен на кадастровый учет. Получены технические условия на электроснабжение. Проведены изыскания по геологии и геодезии. Заключен договор безвозмездного срочного пользования земельного участка. Ведутся работы по получению градостроительного плана земельного участка.

Элиста - проектно-изыскательские работы по договору № РЛ-14/12-ЭЛ от 30.03.12 г. выполнены. Получено положительное заключение в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»  № 50-1-5-0441-13 от 01.04.2013 г. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2013 г. (на основании положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0441-13 от 01.04.2013 года). Земельный участок оформлен (договор безвозмездного срочного пользования) на ФГБУ «ЦАО». Разрешение на строительство получено. Локатор изготовлен, начались строительно-монтажные работы по установке ДМРЛ-С.

Южно-Сахалинск - заключен договор № РЛ-15/13-ЮЖН от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск»).  Позиция для размещения локатора располагается на земельном участке, находящимся в федеральной собственности, в распоряжении Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. Подготовлено заявление в Министерство охотничьего и лесного хозяйства Сахалинской области о выборе земельного участка, смене категории и предварительном согласовании места размещения объекта. По состоянию на конец сентября 2013 года данное заявление находится на рассмотрении в Министерстве охотничьего и лесного хозяйства Сахалинской области. В настоящее время Росгидромет формирует предложения по внесению изменений в ФАИП о переносе строительно-монтажных работ на 2014 год.

Новосибирск (Толмачево) - проектно-изыскательские работы по договору 
№ РЛ-15/12-ТОЛ от 30.03.12 г. выполнены. Получено положительное заключение в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0445-13 от 01.04.2013 г. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2013 г. (на основании положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0445-13 от 01.04.2013 года). Земельный участок оформлен (договор безвозмездного срочного пользования) на ФГБУ «ЦАО». Разрешение на строительство получено. Локатор изготовлен, начались строительно-монтажные работы по установке ДМРЛ-С.

Великие Луки - проектно-изыскательские работы по договору № РЛ-10/12-ВЛ от 30.03.12 г. выполнены. Получено положительное заключение в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0345-13 от 18.03.2013 г. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2013 г. (на основании положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0345-13 от 18.03.2013 года). Земельный участок оформлен (свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования ФГБУ «ЦАО»). Разрешение на строительство получено. Локатор изготовлен, начались строительно-монтажные работы по установке ДМРЛ-С.

Великий Новгород - заключен договор № РЛ-17/13-НВГ от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Великий Новгород, г. Великий Новгород»). Земельный участок для строительства позиции ДМРЛ-С отмежеван, поставлен на кадастровый учет. Получены технические условия на электроснабжение. Проведены изыскания по геологии и геодезии. Получен градостроительный план земельного участка.  В настоящее время проводится работа по смене категории земель и смене разрешенного использования земельного участка. Далее земельный участок будет предоставлен в безвозмездное срочное пользование ФГБУ «ЦАО».

Самара (Курумоч) - проектно-изыскательские работы по договору 
№ РЛ-17/12-САМ от 30.03.12 г. выполнены. Получено положительное заключение в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0338-13 от 18.03.2013 г. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04 2013 г. (на основании положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0338-13 от 18.03.2013 года). Земельный участок оформлен (договор безвозмездного срочного пользования) на ФГБУ «ЦАО». Разрешение на строительство получено. Локатор изготовлен, начались строительно-монтажные работы по установке ДМРЛ-С.

Ульяновск (Центральный) - проектно-изыскательские работы по договору 
№ РЛ-18/12-УЛ от 30.03.12 г. выполнены. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2013 г. (о переносе сроков окончания строительно-монтажных работ на 2014 год). Из-за отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство, проект, во избежание получения отрицательного заключения, в государственную экспертизу не сдан. Земельный участок под строительство находится в ведении Росавиации. Ведется процедура оформления земельного участка. В настоящее время Росгидромет формирует предложения по внесению изменений в ФАИП о переносе строительно-монтажных работ на 2014 год.

Пенза - заключен договор № РЛ-19/13-ПНЗ от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Пенза, г. Пенза»). Оформляется и согласовывается акт выбора земельного участка. Осуществляется сбор исходно-разрешительной документации и оформление земельного участка в пользование ФГБУ «ЦАО». После оформления земельного участка проектная документация будет передана в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

Мероприятие: «Техническое перевооружение авиационных метеорологических центров и станций».

По объектам техперевооружения Иркутск, Санкт-Петербург, Самара (Курумоч), Екатеринбург, Калининград (Храброво), Братск, Йошкар-Ола, Кемерово, Советская Гавань, Сыктывкар, Тамбов и Кострома работы ведутся согласно календарных планов к заключенным и проавансированным в 2012 году государственным контрактам на выполнение комплекса работ.

В 2013 году Росгидромету предусмотрены бюджетные ассигнования из федерального бюджета на сумму 309 700,0 тыс. рублей на реализацию объектов капитального строительства в рамках Программы. Изменения в указанную Программу были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 202 от 09.03.2013 года. В целях реализации направления технического перевооружения Программы приказом Росгидромета от 02.04.2013 года № 142 функции застройщика переданы ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».

В настоящее время Росгидромет в установленном порядке представил на согласование в заинтересованные Министерства предложения по внесению изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Данные предложения согласованы. Исполнение федерального бюджета 2013 года будет осуществляться после утверждения ФАИП.

Из средств внебюджетных источников было освоено 5 892,7 тыс.руб. на поставку, монтаж и пуско-наладку автоматизированной системы «МетеоСервер» по объекту техперевооружения Самара (Договор №1/06 от 19.06.2013 г.).

Направление III «Развитие Единой системы авиационно-космического поиска и спасания» (Росавиация).

Мероприятие: «Строительство зданий и сооружений авиационных поисково-спасательных центров единой системы авиационно-космического поиска и спасания для эффективной организации поисково-спасательной службы и обеспечения координации проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасения».

По объекту авиационного поисково-спасательного центра г.Екатеринбург, строительство которого завершено в 2012 году, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.02.2013 № RU 66302000-1662.

Ведется строительство объекта авиационного поисково-спасательного центра г. Самара, в том числе:

-  выполнена строительная часть зданий АПСЦ, ведутся работы по внутренним инженерным сетям и отделке зданий;

- выполнена строительная часть боксов на 80%, ведутся работы по внутренним инженерным сетям и отделке. Наружные сети выполнены на 100%, благоустройство на 75%.

По объекту АПСЦ Хабаровск заключены договора и выплачены авансы на разработку рабочей документации, изготовление и поставку оборудования, землеустроительные работы, кадастровые работы, топографо-геодезические работы.

По направлению НИОКР:

Перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках Программы за счет федерального бюджета на 2013 год, утвержден приказом Росавиации от 27.06.2013 № 405.

Всего Программной частью Плана НИОКР Росавиацией на 2013 год и в соответствии с федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ " О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" предусмотрено работ на сумму 66 500,0 тыс. рублей.

За счет федерального бюджета:

- ведутся работы по 3 переходящим работам прошлых лет;

- ведутся работы по 6 контрактам, заключенным в 2013 году.

В связи с длительным согласованием исполнителем проекта государственного контракта (ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"), в том числе обоснования этапов календарного плана и структуры формирования цены контракта, стало невозможно исполнить контракт до конца 2013 года по мероприятию «Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасения для оснащения поисково-спасательного вертолета на базе транспортного вертолета». В связи с этим принимается решение о перераспределении указанного объема на другие цели Программы.

Перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках Программы за счет внебюджетных источников финансирования (средств ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»), утвержден Приказом Росавиации от 27.06.2013 г. № 405 (об утверждении плана  научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального агентства воздушного транспорта на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, выполняемых в рамках федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)»).

Всего Программной частью Плана НИОКР ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на 2013 год предусмотрено выполнение работ на сумму 35 338,1 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников финансирования.

Выполнены работы (освоение) в 2013 году по программе на 17 156,8 тыс. рублей, из них:

- за счет ранее выплаченных авансов – 2 365,2 тыс. рублей;

- за счет финансирования 2013 года – 14 791,6 тыс. рублей (40,7 % годового задания).

За 9 месяцев 2013 года проводились работы по 7 переходящим договорам прошлых лет, из них:

1) по 2 договорам произведен окончательный расчет, в том числе:

-	на тему «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства зонального центра/укрупненного центра для Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД» (договор № 225/12 от 17.04.2013) работы выполнены в полном объеме и подписан акт сдачи-приемки работ 25.10.2012 г. Окончательный расчет произведен в 2013 году;

-	на тему «Проведение исследований и разработка задания на проектирование опорной подсети цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи Иркутского укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения» (договор № 480/12 от 06.08.2012). Акт сдачи-приемки работ подписан 25.01.2013 г. Окончательный расчет произведен 09.04.2013 г.

По 1 договору на тему «Разработка унифицированных технических требований к системам краткосрочного и среднесрочного прогнозирования конфликтных ситуаций в автоматизированной системе управления воздушным движением (комплекс средств автоматизации) и методических рекомендаций по внедрению и эксплуатации предупреждения конфликтных  ситуаций в центрах управления воздушным движением» (договор № 351/12 от 23.07.2012, Исполнитель – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей») – не устранены замечания заказчика (ФГУП «Госкорпорация по Ор ВД). Работа до настоящего времени не принята.

По 4 договорам подготовлены отчеты, содержащие материалы исследований, из них оплата произведена в 2013 году по 4 договорам:

-	«Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию автоматизированной системы организации воздушного движения и ее основных комплексов для Иркутского укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения» (договор № 4285/10-042-0000-П от 27.10.2010 г.) – завершены и приняты работы по этапам № 4 и № 5. В связи с переносом мероприятий по проведению приемочных и эксплуатационных испытаний АС ОрВД Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД на 2014 год сроки выполнения НИР также перенесены;

-	«Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию АС ОрВД и ее основных комплексов (включая комплекс систем автоматизации планирования использования воздушного пространства) для Самарского УЦ ЕС ОрВД» (договор № 368/12 от 19.07.2012 г.) - завершены этапы №№ 1 – 6;

-	«Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта «Ямал-АЗН» (маршрут Надым-Бованенково)» (договор № 401/12 от 09.07.2012 г.) – завершен этап № 1 – разработаны программа и методики эксплуатационных испытаний, проводимых в рамках пилотного проекта «Ямал-АЗН», и программа и методики летных проверок наземных станций АЗН-В;

-	«Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта «Москва-МВЗ» (договор № 417/12 от 09.07.2012 г.) – завершен этап № 1 – разработаны программа и методики эксплуатационных испытаний, проводимых в рамках пилотного проекта «Москва-МВЗ», и программа и методики летных проверок наземных станций АЗН-В.

По направлению «прочие нужды».

По данному направлению финансирование в Программе не предусмотрено.

9. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы
за 9 месяцев 2013 года.

Росавиация.

Низкое контрактование и кассовое исполнение обусловлено следующими причинами:

- Санкт-Петербург.

Объемы финансирования по данному объекту – 310 000,0 тыс. рублей. Стоимость работ, предусмотренных проектной документацией, разработанной и представленной 14.05.2013 г. Генеральным подрядчиком, не соответствует лимитам, предусмотренным по данному мероприятию. В соответствии с письмом Генерального подрядчика существующий лимит финансирования, указанный в задании на проектирование, не позволяет выполнить строительство и оснащение АС ОрВД в соответствии с требованиями и  исходными данными, представленными застройщиком. Требуется корректировка Программы.

2)	Тюмень, Петропавловск-Камчатский.

Объемы финансирования -  166 400,0 тыс. рублей. По данным объектам нет положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По объекту Тюмень заключен договор с ФАУ «Главгосэкспертиза России» 03.07.2013 г. Планируется получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» в ноябре 2013 года (в сентябре получено отрицательное заключение,  повторная  сдача откорректированной проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» - 07.10.2013 г.). Планируемый срок заключения 4 договоров подряда (на поставку автоматизированного приемо-передающего центра, моноимпульсного вторичного радиолокатора "Крона" и поставку, монтажные и пуско-наладочные работы комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного движения) на общую сумму 106 400,0 тыс. рублей – декабрь 2013 г.

По объекту Петропавловск-Камчатский - получено отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 20.06.2013 г. Проектно-сметная документация внесена на повторную экспертизу 14.10.2013 г.

3)	В настоящее время формируются предложения по внесению изменений в ФАИП с целью эффективного использования средств федерального бюджета в 2013 году, предусматривающие:

3.1.	 изменение сроков ввода объектов по причинам:

3.1.1.	позднего получения положительного заключения по проектно-сметной документации по 2 объектам: Тюмень и Вилюйск;

3.1.2. позднего предоставления Генеральным подрядчиком откорректированной рабочей документации по 3 объектам: Братск, Оссора, Бодайбо.

3.1.3. необходимости корректировки проектной документации по объектам:

-	Иркутск – принятые проектные решения, отраженные в проектно-сметной документации на установку моноимпульсного вторичного радиолокатора, имеющей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», не могут быть реализованы по причине необходимости вырубки большой площади лесного массива, окружающего объект. Заказчиком-застройщиком принято решение об отказе от строительства МВРЛ. С целью достижения планового значения показателя Программы принято решение о проведении работ по модернизации действующего трассового первичного радиолокатора путем встраивания в него вторичного радиолокатора, что не потребует вырубки леса и получения нового земельного участка;

-	Бодайбо – значительные отклонения между рабочей и проектной документацией в части строительства командно-диспетчерского пункта (финансирование за счет внебюджетных средств), получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Данная документация требует переработки и повторного прохождения экспертизы;

-	Хатанга – корректировка рабочей документации по объекту. Это связано с несоответствием объемов монтажных и пуско-наладочных работ на установку радиомаячной системы инструментального захода воздушного судна на посадку, приводной радиостанции и автоматизированного приемо-передающего центра, моноимпульсного вторичного радиолокатора, отраженных в проектно-сметной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», и необходимых для выполнения объемов работ, отраженных в проекте рабочей документации.

3.2.	 перераспределение средств федерального бюджета:

- в объеме 21 000,0 тыс. руб. на объект Хатанга в связи с наличием утвержденной проектно-сметной документации и окончанием в конце 2013 года назначенного срока службы (ресурса) радиомаячной системы инструментального захода воздушных судов на посадку СП-80М 1989 г.в. с объекта Улан-Удэ  по причине отсутствия в утвержденной проектной документации установки системы коммутации речевых сообщений (для размещения которой требуется только проект установки). Проведение работ по оснащению системой коммутации речевой связи предлагается провести в 2013-2014  годах за счет внебюджетных средств, предусмотренных Программой на реализацию данного объекта.

4)	Предусмотрено внесение изменений в Федеральный закон о федеральном бюджете на 2013 год, учитывающих уменьшение в 2013 году объема бюджетных ассигнований на 429 243,0 тыс.рублей по следующим объектам:

-	Санкт-Петербург - предлагается снятие в 2013 году 310 000,0 тыс. рублей с последующим возвратом в полном объеме в 2015 году;

-	Петропавловск-Камчатский - предлагается снятие в 2013 году 60 000,0 тыс. рублей с последующим возвратом в полном объеме в 2015 году;

-	Мома - предлагается снятие в 2013 году 49 840,0 тыс. рублей с последующим возвратом в полном объеме в 2014-2015 годах;

-	Вилюйск - в связи с поздним получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 2013 году предлагается осуществить только изготовление оборудования моноимпульсного вторичного радиолокатора, приводной радиостанции и автоматического радиопеленгатора в объеме 55 577,0 тыс. рублей, а доставку оборудования и монтажные и пуско-наладочные работы предлагается перенести в объеме 9 403,0 тыс. рублей с 2013 на 2014 год.

Росгидромет.

Замечаний и рекомендаций по итогам реализации Программы
за 9 месяцев 2013 года нет, работы по объектам ведутся согласно календарных планов.

Заместитель Министра транспорта

Российской Федерации                                                          __________________