ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на  выполнение  работы в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2014 – 2016 гг.  по теме: «Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной информационно- пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм»

Заказчик: Министерство транспорта Российской Федерации.

Объект закупки: выполнение  работы в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2014 – 2016 гг.  по теме: «Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм»

Целью работы является повышение уровня профессиональной подготовки водителей коммерческого грузового и пассажирского транспорта, создание благоприятного психологического климата в транспортных организациях, информационная и методическая поддержка субъектов транспортной отрасли с целью их вовлечения в мероприятия, предусмотренные направлением «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

Задачами работы являются:

формирование в сознании водителей коммерческого грузового и пассажирского транспорта серьезного отношения к соблюдению ПДД, 
к адекватному поведению на дороге, ответственности за сохранение жизни и здоровья перевозимых пассажиров;

мотивация водительского состава к постоянной работе, направленной на повышение своего профессионального уровня;

мотивация персонала транспортных предприятий к постоянной проверке знаний водителями ПДД и формированию устойчивых навыков и умений управлением транспортными средствами в рамках дорожного движения, и подготовке водителей к действиям в критических ситуациях;

формирование в массовом сознании населения (путем соответствующих публикаций в средствах массовой информации и радио- телевизионных программах) соответствующего отношения к соблюдению ПДД как социально одобряемой норме поведения.

Содержание работы.

Разработка Положения о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей транспортных средств в категориях «Лучший водитель автобуса», «Лучший водитель троллейбуса», «Лучший водитель трамвая», «Лучший водитель грузовика».

Положение определяет состав и количество участников, вид подвижного состава, выбор городов, принимающих конкурсы, определение номинаций участников и конкурсов.

Положение согласовывается с Заказчиком, рассылается в субъекты Российской Федерации, размещается на информационном сайте Исполнителя.

Разработка регламента проведения конкурсов.

Регламент проведения конкурсов должен четко определять научно обоснованную систему требований к участникам конкурса, условий  и этапов его проведения, порядок формирования и работы судейской комиссии, оценки выступлений участников и выявления победителей.

Регламент проведения конкурса, конкурсные задания, выбор площадки для выполнения конкурсных упражнений согласовываются с Заказчиком.

Разработка специального программного обеспечения для проведения проверки у участников конкурса знаний ПДД. Содержание тестов должно максимально охватывать спектр ПДД в Российской Федерации, включая актуальные изменения в ПДД.  Тематика тестов формируется, в основном, из экзаменационных вопросов ГИБДД МВД России, предъявляемых испытуемому конкурсанту в случайном порядке. Кроме того, должна учитываться специфика профессиональной деятельности водителей автобусов, трамваев, троллейбусов и грузовых автомобилей.

Конкурсные задания должны включать в себя:

- комплект тестов на знание водителями автобусов, трамваев, троллейбусов и грузовиков ПДД;

- комплекты упражнений, выполняемых на специальных площадках;

- методику количественной оценки качества выполнения теоретических и практических заданий.

Выполнение практических упражнений в рамках конкурса водительского мастерства должно проводиться на специальных площадках, оборудованных комплектом разметочной системы, с учетом требований техники безопасности.

Разработка дизайна имиджевой, сувенирной продукции, посвященной Всероссийским конкурсам профессионального мастерства водителей транспортных средств.

Исполнителем должно быть разработано не менее 4 видов продукции для участников и победителей конкурсов в различных номинациях.

Сувенирная продукция должна соответствовать тематике проводимого конкурса. Образцы продукции согласовываются с Заказчиком.

Создание интернет-сайта, посвященного Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства водителей транспортных средств, и размещение на нем следующей информации о проведении конкурсов:

общая информация о Всероссийском конкурсе водителей автомобильного и городского пассажирского электротранспорта;

информация о проводимых региональных конкурсах, включая текстовые, речевые, фото- и видеоматериалы;

публикации в СМИ, посвященные региональным и федеральному конкурсам и злободневным вопросам повышения безопасности дорожного движения.

Сайт должен функционировать в период действия Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» и ежегодно обновляться.

Конкурсы в категории «Лучший водитель автобуса», «Лучший водитель троллейбуса», «Лучший водитель трамвая», «Лучший водитель грузовика» проводятся в соответствии с согласованным Регламентом проведения «Всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств», дата проведения конкурсов подлежит окончательному согласованию 
с Заказчиком. Количество участников среди водителей автобусов и грузовиков – 
не менее 50 участников, представляющих не менее 30 регионов, а среди водителей трамваем и троллейбусов – не менее 40 участников, представляющих не менее 25 регионов.

Финальные этапы проводятся в 3 дня: 2 (два) дня – этапы конкурса, 1 (один) день – подведение итогов, награждение победителей.

Помещения и площадки для проведения финальных этапов конкурса должны иметь соответствующие технические и технологические характеристики и обеспечивать:

компьютерное тестирование участников конкурса на знание ПДД;

выполнение конкурсных упражнений на специальных площадках, оборудованных системой разметки трассы и обеспеченных (количественно и качественно) соответствующим подвижным составом для проверки навыков вождения.

Проведение конкурсных мероприятий должно проводиться с соблюдением техники безопасности в соответствии с установленными нормами.

Судейская коллегия должна быть сформирована из квалифицированных независимых членов, имеющих практический опыт проведения подобных конкурсов.

На время проведения конкурса для участников и сопровождающих лиц должно быть обеспечено:

проживание в благоустроенных, двух- и одноместных номерах;

ежедневная доставка транспортом от места проживания к месту проведения конкурса и обратно;

3х разовое питание;

культурная программа.

Призы и атрибутика.

Стоимость призов для победителей конкурсов (по каждой из номинаций и категорий водителей) должна составлять:

1 место – не менее 300 тыс. рублей;

2 место – не менее 150 тыс. рублей;

3 место – не менее 50 тыс. рублей.

Атрибутика конкурса должна включать дипломы и кубки для призеров и команд-победительниц, а также вымпела, значки, грамоты для всех участников и руководителей команд.

Финансирование мероприятия.

Участие водительского состава в финалах конкурса, водителей транспортных средств и сопровождающих их лиц финансируется из средств организаций-организаторов конкурсов.

Информационное сопровождение проведения финального этапа конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств должно включать:

не менее 3 публикаций в федеральных печатных изданиях общим объемом не менее 1 полосы газеты формата А2;

не менее 3 сюжетов на федеральных и московских радиоканалах общим хронометражем не менее 10 минут;

не менее 3 сюжетов на федеральных и московских телеканалах общим хронометражем не менее 5 минут;

не менее 4 публикаций в Интернет-СМИ.

В публикациях должны освещаться Всероссийские конкурсы водительского мастерства.

Работа должна быть выполнена в три этапа.

Этап 1. «Проведение в 2014 году всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика» и «Лучший водитель троллейбуса» и их информационная поддержка, включая размещение информации на интернет-сайте, создание цикла теле- и радиопередач, а также публикаций в печатных СМИ в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

Этап 2. «Проведение в 2015 году всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» и «Лучший водитель трамвая» и их информационная поддержка, включая размещение информации на интернет-сайте, создание цикла теле- и радиопередач, а также публикаций в печатных СМИ в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

Этап 3. «Проведение в 2016 году всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика» и «Лучший водитель троллейбуса» и их информационная поддержка, включая размещение информации на интернет-сайте, создание цикла теле- и радиопередач, а также публикаций в печатных СМИ в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

Основные условия исполнения контракта.

Адрес сдачи результатов работы:  109012, Москва, ул. Рождественка, д.1 стр.1

Требования к месту выполнения работы не установлены.

Срок выполнения работы:

Этап 1 - срок декабрь 2014 г.

Этап 2 - срок декабрь 2015 г.

Этап 3 - срок декабрь 2016 г.

Порядок оплаты:

Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик осуществляет авансовую выплату Исполнителю в размере 30 % от годовой цены контракта, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Лимиты бюджетных обязательств подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в 2014-2015 гг., в полном объеме предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013г. № 864 
«О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и доводятся в соответствии с бюджетным законодательством.

Оплата стоимости работы производится с удержанием части аванса пропорционально объему выполненных работ в течение десяти рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки НИР на основании подлинного акта сдачи-приемки НИР. Форма оплаты – безналичный расчет.

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: II квартал 2014 г.

Срок предоставления ценовой информации: до 15 апреля  2014 г.

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по цене проведения работы по прилагаемой форме (Приложение 1) и направить их в письменной форме.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567,   Не рекомендуется использовать  для расчета НМЦК ценовую информацию:

представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

полученную из анонимных источников;

содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов;

не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг (п.3.13 Методических рекомендаций).

Адрес предоставления ценовой информации: 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д.11/2 стр.1

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: Koptevvv@mintrans.ru, Lugovenkovv@mintrans.ru

Контактные лица:

Коптев Владислав Владиславович:     тел. 8(495) 626-92-58

Информируем, что направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы работы и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ.

Приложение 1

Предложение  по цене выполнении  работы в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2014 -2016 г.г.  по теме: «Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной информационно- пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм»

| № п/п | Наименование работ | Результаты работ | Цена (тыс. руб.) | Расчет цены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап 1 Проведение в 2014 году всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика» и «Лучший водитель троллейбуса» и их информационная поддержка, включая размещение информации на интернет-сайте, создание цикла теле- и радиопередач, а также публикаций в печатных СМИ в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах. | Положения о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей транспортных средств в категориях «Лучший водитель троллейбуса», «Лучший водитель грузовика». Регламент проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств в категориях «Лучший водитель троллейбуса», «Лучший водитель грузовика». Специальное программное обеспечение для проведения проверки у участников конкурса знаний ПДД. Не менее 4 видов имиджевой, сувенирной продукции, посвященной Всероссийским конкурсам профессионального мастерства водителей транспортных средств. Сувенирная продукция должна соответствовать тематике проводимого конкурса. Образцы продукции согласовываются с Заказчиком. Интернет-сайт, посвященный Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства водителей транспортных средств. Информационное сопровождение проведения финального этапа конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств должно включать: не менее 3 публикаций в федеральных печатных изданиях общим объемом не менее 1 полосы газеты формата А 2; не менее 3 сюжетов на федеральных и московских радиоканалах общим хронометражем не менее 10 минут; не менее 3 сюжетов на федеральных и московских телеканалах общим хронометражем не менее 5 минут; не менее 4 публикаций в Интернет-СМИ. В публикациях должны освещаться Всероссийские конкурсы водительского мастерства. На время проведения конкурса для участников и сопровождающих лиц должно быть обеспечено: проживание в благоустроенных, двух- и одноместных номерах; ежедневная доставка транспортом от места проживания к месту проведения конкурса и обратно; 3х разовое питание; культурная программа. | По каждому этапу | По каждому этапу |
| 2. | Этап 2 Проведение в 2015 году всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» и «Лучший водитель трамвая» и их информационная поддержка, включая размещение информации на интернет-сайте, создание цикла теле- и радиопередач, а также публикаций в печатных СМИ в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». | Положения о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей транспортных средств в категориях «Лучший водитель автобуса», «Лучший водитель трамвая». Регламент проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств в категориях «Лучший водитель автобуса», «Лучший водитель трамвая». Специальное программное обеспечение для проведения проверки у участников конкурса знаний ПДД. Не менее 4 видов имиджевой, сувенирной продукции, посвященной Всероссийским конкурсам профессионального мастерства водителей транспортных средств. Сувенирная продукция должна соответствовать тематике проводимого конкурса. Образцы продукции согласовываются с Заказчиком. Интернет-сайт, посвященный Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства водителей транспортных средств. Информационное сопровождение проведения финального этапа конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств должно включать: не менее 3 публикаций в федеральных печатных изданиях общим объемом не менее 1 полосы газеты формата А2; не менее 3 сюжетов на федеральных и московских радиоканалах общим хронометражем не менее 10 минут; не менее 3 сюжетов на федеральных и московских телеканалах общим хронометражем не менее 5 минут; не менее 4 публикаций в Интернет-СМИ. В публикациях должны освещаться Всероссийские конкурсы водительского мастерства. На время проведения конкурса для участников и сопровождающих лиц должно быть обеспечено: проживание в благоустроенных, двух- и одноместных номерах; ежедневная доставка транспортом от места проживания к месту проведения конкурса и обратно; 3х разовое питание; культурная программа |  |  |
| 3. | Этап 3 Проведение в 2016 году всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика» и «Лучший водитель троллейбуса» и их информационная поддержка, включая размещение информации на интернет-сайте, создание цикла теле- и радиопередач, а также публикаций в печатных СМИ в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». | Положения о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей транспортных средств в категориях «Лучший водитель троллейбуса», «Лучший водитель грузовика». Регламент проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств в категориях «Лучший водитель троллейбуса», «Лучший водитель грузовика». Специальное программное обеспечение для проведения проверки у участников конкурса знаний ПДД. Не менее 4 видов имиджевой, сувенирной продукции, посвященной Всероссийским конкурсам профессионального мастерства водителей транспортных средств. Сувенирная продукция должна соответствовать тематике проводимого конкурса. Образцы продукции согласовываются с Заказчиком. Интернет-сайт, посвященный Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства водителей транспортных средств. Информационное сопровождение проведения финального этапа конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств должно включать: не менее 3 публикаций в федеральных печатных изданиях общим объемом не менее 1 полосы газеты формата А 2; не менее 3 сюжетов на федеральных и московских радиоканалах общим хронометражем не менее 10 минут; не менее 3 сюжетов на федеральных и московских телеканалах общим хронометражем не менее 5 минут; не менее 4 публикаций в Интернет-СМИ. В публикациях должны освещаться Всероссийские конкурсы водительского мастерства. На время проведения конкурса для участников и сопровождающих лиц должно быть обеспечено: проживание в благоустроенных, двух- и одноместных номерах; ежедневная доставка транспортом от места проживания к месту проведения конкурса и обратно; 3х разовое питание; культурная программа. |  |  |

Общая цена контракта: ______________________

Расчет общей цены контракта: ________________

Срок действия предлагаемой цены:  ____________

Руководитель организации:

____________________                    _____________________________________

(подпись)                                           (расшифровка подписи)

М.П.