ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на  выполнение работы в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2014 – 2016 гг.  по теме: «Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения

в средствах массовой информации»

Заказчик: Министерство транспорта Российской Федерации.

Объект закупки: выполнение работы в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2014 – 2016 гг.  по теме:  «Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации»

Основной целью работы является повышение профессионального уровня руководящих работников и  специалистов отрасли в области ОДД, формирование в массовом сознании населения соответствующего отношения проблемам ОДД и формирование необходимых стереотипов поведения.

Задачами данной работы являются:

определение наиболее актуальных форм распространения знаний и мотиваций специалистов к повышению квалификации и качества работы;

определение наиболее актуальных вопрос (тематики обучающих семинаров и конференций) в области ОДД и связанных с ней вопросов обеспечения безопасности дорожного движения;

подбор высокопрофессиональных преподавателей, ученых и специалистов для проведения обучающих мероприятий;

определение рациональных мест проведения мероприятий, подготовка и проведение обучающих мероприятий;

выбор наиболее эффективных форм распространения знаний в области ОДД и БДД через средства массовой информации, формирование содержания публикаций, передач, публичных акций и пр.

Содержание работы и основные требования к ее выполнению

Этап 1. Проведение анализа тематики российских и зарубежных специализированных конференций и семинаров по проблемам организации дорожного движения и разработка концепции проведения специализированных учебных конференций и семинаров по актуальным вопросам организации дорожного движения.

Проведение анализа тематики российских и зарубежных специализированных конференций и семинаров по проблемам организации дорожного движения за последние 5-6 лет;

Выявление актуальных проблем в сфере ОДД и связанных с ней вопросов БДД  в России и за рубежом и современных направлений их решения;

Разработка концепции проведения специализированных учебных конференций и семинаров по актуальным вопросам организации дорожного движения;

Разработка тематики проведения специализированных учебных конференций и семинаров на 2014-2015 гг.

Этап 2. Проведение в 2014 году специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещению проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации.

Подготовка международной конференции в Москве, Санкт-Петербурге или другом крупнейшем городе Российской Федерации;

Подготовка ежегодной научно-практической конференции на базе ведущего технического университета;

Подготовка и проведение 3-х обучающих семинаров в России или за рубежом на базе ведущих исследовательских или образовательных центров в области ОДД и безопасности движения;

Подготовка издание и распространение материалов семинаров;

Подготовка видеосюжетов (подготовка и согласование сценариев, съемка) по проблемам ОДД и показ их на общероссийских каналах телевидения (не менее 2-х сюжетов);

Подготовка статей и публикаций по проблемам ОДД и связанных с ней вопросов БДД в средствах массовой информации (не менее 2-х статей в ведущих общероссийских и профессиональных изданиях).

Этап 3. Проведение в 2015 году специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещению проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации.

Подготовка и проведение международной конференции в Москве, Санкт-Петербурге или другом  крупнейшем городе Российской Федерации;

Подготовка и проведение ежегодной научно-практической конференции на базе ведущего технического университета;

Подготовка и проведение ежегодного 3-х обучающих семинаров в России или за рубежом на базе ведущих исследовательских или образовательных центров в области ОДД и безопасности движения;

Подготовка издание и распространение материалов конференций и семинаров;

Подготовка видеосюжетов (подготовка и согласование сценариев, съемка) по проблемам ОДД и показ их на общероссийских каналах телевидения (не менее 3-4 сюжетов);

Подготовка статей и публикаций по проблемам ОДД и связанных с ней вопросов БДД в средствах массовой информации (не менее 5 статей в ведущих общероссийских изданиях и не менее 5 статей в ведущих профессиональных изданиях).

Этап 4. Проведение в 2016 году специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещению проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации.

Подготовка и проведение международной конференции в Москве, Санкт-Петербурге или другом  крупнейшем городе Российской Федерации;

Подготовка и проведение ежегодной научно-практической конференции на базе ведущего технического университета;

Подготовка и проведение ежегодного 3-х обучающих семинаров в России или за рубежом на базе ведущих исследовательских или образовательных центров в области ОДД и безопасности движения;

Подготовка издание и распространение материалов конференций и семинаров;

Подготовка видеосюжетов (подготовка и согласование сценариев, съемка) по проблемам ОДД и показ их на общероссийских каналах телевидения (не менее 3-4 сюжетов);

Подготовка статей и публикаций по проблемам ОДД и связанных с ней вопросов БДД в средствах массовой информации (не менее 5 статей в ведущих общероссийских изданиях и не менее 5 статей в ведущих профессиональных изданиях).

Для популяризации проводимых мероприятий приглашаются представители СМИ и телевидения России и зарубежья.

Для организации и проведения специализированных международных конференций создается организационный комитет под председательством заместителя Министра транспорта Российской Федерации.

С учетом необходимости участия в работе международной конференции зарубежных организаций и специалистов начало работы первой международной конференции может быть назначено не менее, чем за год до ее проведения.

Тематика и программа работы вышеуказанных конференций и семинаров разрабатывается с учетом передового зарубежного опыта и возможностью его применения в Российской Федерации.

В рамках проведения конференции может организовываться выставка технических достижений в области ОДД и связанных с ней вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и организации перевозок на автомобильном транспорт е с участием отечественных и зарубежных фирм.

В год проведения Международной конференции организуется одна региональная (общероссийская) научно-практическая конференция.

С целью обеспечения наибольшей эффективности и актуальности мероприятий по согласованию с Заказчиком отдельные мероприятия этапа могут быть изменены (дополнены, модифицированы) или заменены на эквивалентные по объему, содержанию и затратам.

Организаторы конференций и семинаров должны обеспечить:

трансфер докладчиков (преподавателей);

организацию синхронного перевода на международных конференциях и простого перевода на обучающих семинарах (при необходимости);

содействие участникам мероприятия в организации проживания в благоустроенных двух и одноместных номерах;

организацию питания в дни проведения мероприятий;

места для установки экспонатов (в случае параллельного проведения выставочных мероприятий).

Основные условия исполнения контракта.

Адрес сдачи результатов работы:  109012, Москва, ул. Рождественка, д.1 стр.1.

Срок выполнения работы:

Этап 1 – сентябрь 2014 г.

Этап 2 – декабрь 2014 г.

Этап 3 – декабрь 2015 г.

Этап 4 – декабрь 2016 г.

Порядок оплаты: Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик осуществляет авансовую выплату Исполнителю в размере 30 % от годовой цены контракта, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Лимиты бюджетных обязательств подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в 2014-2015 гг., в полном объеме предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013г. № 864 
«О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и доводятся в соответствии с бюджетным законодательством.

Оплата стоимости работы производится с удержанием части аванса пропорционально объему выполненных работ в течение десяти рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки НИР, на основании подлинного акта сдачи-приемки НИР. Форма оплаты – безналичный расчет.

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: II квартал 2014 г.

Срок предоставления ценовой информации: до 15 апреля 2014 г.

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по цене проведения работы по прилагаемой форме (Приложение 1) и направить их в письменной форме.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567,   не рекомендуется использовать  для расчета НМЦК ценовую информацию:

представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

полученную из анонимных источников;

содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов;

не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг (п. 3.13 Методических рекомендаций).

Адрес предоставления ценовой информации: 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д.11/2 стр.1

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: Koptevvv@mintrans.ru, Lugovenkovv@mintrans.ru

Контактные лица:

Коптев Владислав Владиславович:     тел. 8(495) 626-92-58

Информируем, что направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы работы и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ.

Приложение 1

Предложение  по цене выполнения работы

в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2014 -2016 гг.  по теме: «Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации»

| № п/п | Наименование работ | Результаты работ | Цена (тыс. руб.) | Расчет цены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап 1. Проведение анализа тематики российских и зарубежных специализированных конференций и семинаров по проблемам организации дорожного движения и разработка концепции проведения специализированных учебных конференций и семинаров по актуальным вопросам организации дорожного движения. Проведение анализа тематики российских и зарубежных специализированных конференций и семинаров по проблемам организации дорожного движения за последние 5-6 лет; Выявление актуальных проблем в сфере ОДД и связанных с ней вопросов БДД в России и за рубежом и современных направлений их решения; Разработка концепции проведения специализированных учебных конференций и семинаров по актуальным вопросам организации дорожного движения; Разработка тематики проведения специализированных учебных конференций и семинаров на 2014-2015 гг. | Предложения по тематике российских и зарубежных специализированных конференций и семинаров по проблемам организации дорожного движения. Концепция проведения специализированных учебных конференций и семинаров по актуальным вопросам организации дорожного движения. | По каждому этапу | По каждому этапу |
| 2. | Этап 2 Проведение в 2014 году специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещению проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. Подготовка международной конференции в Москве, Санкт-Петербурге или другом крупнейшем городе Российской Федерации; Подготовка ежегодной научно-практической конференции на базе ведущего технического университета; Подготовка и проведение 3-х обучающих семинаров в России или за рубежом на базе ведущих исследовательских или образовательных центров в области ОДД и безопасности движения; Подготовка издание и распространение материалов семинаров; Подготовка видеосюжетов (подготовка и согласование сценариев, съемка) по проблемам ОДД и показ их на общероссийских каналах телевидения (не менее 2-х сюжетов); Подготовка статей и публикаций по проблемам ОДД и связанных с ней вопросов БДД в средствах массовой информации (не менее 2-х статей в ведущих общероссийских и профессиональных изданиях). | Проведение международной конференции в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных и крупнейших городов Российской Федерации; Проведение ежегодно научно-практической конференции в регионах России на базе ведущего технического университета; Проведение 3-х обучающих семинаров в России или за рубежом на базе ведущих исследовательских или образовательных центров в области ОДД и безопасности движения; Издание и распространение материалов конференций и семинаров; Показ видеосюжетов по проблемам ОДД на общероссийских каналах телевидения (не менее 2 сюжетов); Публикация статей по проблемам ОДД и связанных с ней вопросов БДД в средствах массовой информации (не менее 2 статей в ведущих общероссийских изданиях). |  |  |
|  | Этап 3. Проведение в 2015 году специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещению проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. Подготовка и проведение международной конференции в Москве, Санкт-Петербурге или другом крупнейшем городе Российской Федерации; Подготовка и проведение ежегодной научно-практической конференции на базе ведущего технического университета; Подготовка и проведение ежегодного 3-х обучающих семинаров в России или за рубежом на базе ведущих исследовательских или образовательных центров в области ОДД и безопасности движения; Подготовка издание и распространение материалов конференций и семинаров; Подготовка видеосюжетов (подготовка и согласование сценариев, съемка) по проблемам ОДД и показ их на общероссийских каналах телевидения (не менее 3-4 сюжетов); Подготовка статей и публикаций по проблемам ОДД и связанных с ней вопросов БДД в средствах массовой информации (не менее 5 статей в ведущих общероссийских изданиях и не менее 5 статей в ведущих профессиональных изданиях). | Проведение международной конференции в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных и крупнейших городов Российской Федерации; Проведение ежегодно научно-практической конференции в регионах России на базе ведущего технического университета; Проведение 3-х обучающих семинаров в России или за рубежом на базе ведущих исследовательских или образовательных центров в области ОДД и безопасности движения; Издание и распространение материалов конференций и семинаров; Показ видеосюжетов по проблемам ОДД на общероссийских каналах телевидения (не менее 3-4 сюжетов); Публикация статей по проблемам ОДД и связанных с ней вопросов БДД в средствах массовой информации (не менее 5 статей в ведущих общероссийских изданиях и не менее 5 статей в ведущих профессиональных изданиях). |  |  |
|  | Этап 4. Проведение в 2016 году специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещению проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. Подготовка и проведение международной конференции в Москве, Санкт-Петербурге или другом крупнейшем городе Российской Федерации; Подготовка и проведение ежегодной научно-практической конференции на базе ведущего технического университета; Подготовка и проведение ежегодного 3-х обучающих семинаров в России или за рубежом на базе ведущих исследовательских или образовательных центров в области ОДД и безопасности движения; Подготовка издание и распространение материалов конференций и семинаров; Подготовка видеосюжетов (подготовка и согласование сценариев, съемка) по проблемам ОДД и показ их на общероссийских каналах телевидения (не менее 3-4 сюжетов); Подготовка статей и публикаций по проблемам ОДД и связанных с ней вопросов БДД в средствах массовой информации (не менее 5 статей в ведущих общероссийских изданиях и не менее 5 статей в ведущих профессиональных изданиях). | Проведение ежегодно научно-практической конференции в регионах России на базе ведущего технического университета; Проведение 3-х обучающих семинаров в России или за рубежом на базе ведущих исследовательских или образовательных центров в области ОДД и безопасности движения; Издание и распространение материалов конференций и семинаров; Показ видеосюжетов по проблемам ОДД на общероссийских каналах телевидения (не менее 3-4 сюжетов); Публикация статей по проблемам ОДД и связанных с ней вопросов БДД в средствах массовой информации (не менее 5 статей в ведущих общероссийских изданиях и не менее 5 статей в ведущих профессиональных изданиях). |  |  |

Общая цена контракта: ______________________

Расчет общей цены контракта: ________________

Срок действия предлагаемой цены:  ____________

Руководитель организации:

____________________                    _____________________________________

(подпись)                                           (расшифровка подписи)

М.П.