ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на  выполнение работы в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2014 – 2016 гг.  по теме: «Подготовка и периодическое повышение квалификации работников управлений Госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и т.п.) с применением цифровых тахографов»

Заказчик: Министерство транспорта Российской Федерации.

Объект закупки: выполнение работы в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2014 – 2016 гг.  по теме:  «Подготовка и периодическое повышение квалификации работников управлений Госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и т.п.) с применением цифровых тахографов»

Целью работы является повышение профессионального уровня работников Госавтодорнадзора Ространснадзора при осуществлении контрольно-надзорных функций, связанных с соблюдением установленных требований по параметрам перевозок пассажиров и грузов, режимам труда и отдыха водителей, скоростному режиму и иным требованиям, влияющим на  безопасность дорожного движения, с применением цифровых тахографов.

Задачами данной работы являются:  целевое изучение нормативно-правовых основ в области организации и проведения контроля режимов труда и отдыха водителей с применением технических устройств, функциональных характеристик используемых технических устройств, освоить виды и состав проверок, правила проведения работ по контролю, ознакомиться с правоприменительной практикой российских и зарубежных контрольно-надзорных органов в части выявления нарушений режимов труда и отдыха водителей, признаков несанкционированного доступа к контрольному устройству, влияющего на достоверность фиксируемых данных, приобрести практические навыки использования специального оборудования и программного обеспечения в реальных условиях осуществления процедур контроля

Результаты проведенного исследования должны включать следующее:

Организация, на периодической основе, дополнительного профессионального образования инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих исполнение контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований к параметрам перевозок с применением цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах с целью формирования и совершенствования профессиональных компетенций и навыков  использования специального оборудования и программного обеспечения в реальных условиях осуществления процедур контроля соблюдения режимов рабочего времени и времени отдыха водителей транспортных средств.

Содержание работы и основные требования к ее выполнению

Этап 1

1.1.	Организация, на периодической основе, дополнительного профессионального обучения (далее – ДПО) инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах.

1.2.	Подготовка учебно-методического комплекса (часть 1) в составе:

программа и учебно-тематический план ДПО (ЕСТР);

порядок и способы проведения процедур контроля использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах» (вариант 1 - на примере модели тахографа, прошедшей процедуры официального утверждения типа в соответствии с требованиями ЕСТР), инструкция (электронный, бумажный носитель информации);

порядок и способы проведения процедур контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации в части режимов труда и отдыха водителей, инструкция (электронный, бумажный носитель информации);

сборник нормативно-правовых материалов, регламентирующих деятельность по контролю режимов рабочего времени и времени отдыха водителей автотранспортных средств (электронный носитель информации).

1.3. Тиражирование учебных материалов (150 экз.);

1.4.	Апробация учебно-методического комплекса посредством организации обучения тест-группы (до 20 чел.).

1.5.	Материально-техническое обеспечение дополнительного профессионального обучения инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах.

1.6.	Обеспечение обучаемых картами контролера (ЕСТР).

Этап 2

1.1.	Подготовка учебно-методического комплекса (часть 2) в составе:

программа и учебно-тематический план ДПО (национальная система тахографического контроля);

порядок и способы проведения процедур контроля использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах (вариант 2 - на примере модели тахографа, находящейся в Перечне сведений о моделях тахографов, устанавливаемых на транспортные средства, эксплуатируемые на территории Российской Федерации), инструкция (электронный, бумажный носитель информации), демонстрационный и видеоматериал (мультимедиапрезентация);

порядок и способы проведения процедур контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации в части режимов труда и отдыха водителей, демонстрационный материал (мультимедиапрезентация);

сборник нормативно-правовых материалов, регламентирующих деятельность по контролю режимов рабочего времени и времени отдыха водителей автотранспортных средств.

1.2. Тиражирование учебных материалов (150 экз.);

1.3.	Апробация учебно-методического комплекса посредством организации обучения тест-группы (до 20 чел.).

1.4.	Материально-техническое обеспечение дополнительного профессионального обучения инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах.

1.5.	Обеспечение обучаемых картами контролера (ЕСТР, РФ).

Этап 3

1.1.	Дополнительное профессиональное обучение инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах (до 100 чел.).

1.2.	Актуализация учебно-методического комплекса: программы и учебно-тематического плана ДПО, инструкций, наглядных пособий, мультимедиапрезентаций, учебных видеоматериалов в соответствии с изменениями нормативно-правовой, организационно-технической и методической базы, регламентирующей и сопровождающей деятельность по контролю режимов рабочего времени и времени отдыха водителей автотранспортных средств.

1.3. Тиражирование учебных материалов (150 экз.).

1.4.	Материально-техническое обеспечение дополнительного профессионального обучения инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах.

1.5.	Обеспечение обучаемых картами контролера (ЕСТР, РФ).

Этап 4

1.1.	Дополнительное профессиональное обучение инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах (до 100 чел.).

1.2.	Актуализация учебно-методического комплекса: программы и учебно-тематического плана ДПО, инструкций, наглядных пособий, мультимедиапрезентаций, учебных видеоматериалов в соответствии с изменениями нормативно-правовой, организационно-технической и методической базы, регламентирующей и сопровождающей деятельность по контролю режимов рабочего времени и времени отдыха водителей автотранспортных средств.

1.3. Тиражирование учебных материалов (150 экз.).

1.4.	Материально-техническое обеспечение дополнительного профессионального обучения инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах.

1.5.	Обеспечение обучаемых картами контролера (ЕСТР, РФ).

Основные условия исполнения контракта.

Адрес сдачи результатов работы:  109012, Москва, ул. Рождественка, д.1 стр.1

Требования к месту выполнения работы не установлены.

Срок выполнения работы:

Этап 1 – сентябрь 2014 г.

Этап 2 – декабрь 2014 г.

Этап 3 – декабрь 2015 г.

Этап 4 – декабрь 2016 г.

Порядок оплаты:

Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Лимиты бюджетных обязательств подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в 2014-2015 гг., в полном объеме предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013г. № 864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и доводятся в соответствии с бюджетным законодательством.

Оплата стоимости работы производится  без авансового платежа, в течение десяти рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки работы, на основании подлинного акта сдачи-приемки работы. Форма оплаты – безналичный расчет.

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: II квартал 2014 г.

Срок предоставления ценовой информации: до 15 апреля  2014 г.

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по цене проведения работы по прилагаемой форме (Приложение 1) и направить их в письменной форме.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567,   Не рекомендуется использовать  для расчета НМЦК ценовую информацию:

представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

полученную из анонимных источников;

содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов;

не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг (п. 3.13 Методических рекомендаций).

Адрес предоставления ценовой информации: 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д.11/2 стр.1

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: Koptevvv@mintrans.ru, Lugovenkovv@mintrans.ru

Контактные лица:

Коптев Владислав Владиславович:     тел. 8(495) 626-92-58

Информируем, что направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы работы и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ.

Приложение 1

Предложение  по цене выполнения работы

в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2014 -2016 гг.  по теме: «Подготовка и периодическое повышение квалификации работников управлений Госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и т.п.) с применением цифровых тахографов»

| № п/п | Наименование работ | Результаты работ | Цена (тыс. руб.) | Расчет цены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап 1: 1.1. Организация, на периодической основе, дополнительного профессионального обучения (далее – ДПО) инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах. 1.2. Подготовка учебно-методического комплекса (часть 1) в составе: программа и учебно-тематический план ДПО (ЕСТР); порядок и способы проведения процедур контроля использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах» (вариант 1 - на примере модели тахографа, прошедшей процедуры официального утверждения типа в соответствии с требованиями ЕСТР), инструкция (электронный, бумажный носитель информации); порядок и способы проведения процедур контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации в части режимов труда и отдыха водителей, инструкция (электронный, бумажный носитель информации); сборник нормативно-правовых материалов, регламентирующих деятельность по контролю режимов рабочего времени и времени отдыха водителей автотранспортных средств (электронный носитель информации). 1.3. Тиражирование учебных материалов (150 экз.); 1.4. Апробация учебно-методического комплекса посредством организации обучения тест - группы (до 20 чел.). 1.5. Материально-техническое обеспечение дополнительного профессионального обучения инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах. 1.6. Обеспечение обучаемых картами контролера (ЕСТР). | Учебно-методический комплекс (часть 1) содержащий: Программу и учебно-тематический план ДПО (ЕСТР); порядок и способы проведения процедур контроля использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах» (вариант 1 - на примере модели тахографа, прошедшей процедуры официального утверждения типа в соответствии с требованиями ЕСТР), инструкция (электронный, бумажный носитель информации); порядок и способы проведения процедур контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации в части режимов труда и отдыха водителей, инструкция (электронный, бумажный носитель информации); сборник нормативно-правовых материалов, регламентирующих деятельность по контролю режимов рабочего времени и времени отдыха водителей автотранспортных средств (электронный носитель информации). Учебные материалы (150 экз.); Апробация учебно-методического комплекса посредством организации обучения тест - группы (до 20 чел.). Материально-техническое обеспечение дополнительного профессионального обучения инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах. Обеспечение обучаемых картами контролера (ЕСТР). | По каждому этапу | По каждому этапу |
| 2. | Этап 2: 1.1.Подготовка учебно-методического комплекса (часть 2) в составе: программа и учебно-тематический план ДПО (национальная система тахографического контроля); порядок и способы проведения процедур контроля использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах (вариант 2 - на примере модели тахографа, находящейся в Перечне сведений о моделях тахографов, устанавливаемых на транспортные средства, эксплуатируемые на территории Российской Федерации), инструкция (электронный, бумажный носитель информации), демонстрационный и видеоматериал (мультимедиапрезентация); порядок и способы проведения процедур контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации в части режимов труда и отдыха водителей, демонстрационный материал (мультимедиапрезентация); сборник нормативно-правовых материалов, регламентирующих деятельность по контролю режимов рабочего времени и времени отдыха водителей автотранспортных средств. 1.2. Тиражирование учебных материалов (150 экз.); 1.3.Апробация учебно-методического комплекса посредством организации обучения тест-группы (до 20 чел.). 1.4.Материально-техническое обеспечение дополнительного профессионального обучения инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах. 1.5.Обеспечение обучаемых картами контролера (ЕСТР, РФ). | Учебно-методический комплекс (часть 2) в составе которого должно быть: программа и учебно-тематический план ДПО (национальная система тахографического контроля); порядок и способы проведения процедур контроля использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах (вариант 2 - на примере модели тахографа, находящейся в Перечне сведений о моделях тахографов, устанавливаемых на транспортные средства, эксплуатируемые на территории Российской Федерации), инструкция (электронный, бумажный носитель информации), демонстрационный и видеоматериал (мультимедиапрезентация); порядок и способы проведения процедур контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации в части режимов труда и отдыха водителей, демонстрационный материал (мультимедиапрезентация); сборник нормативно-правовых материалов, регламентирующих деятельность по контролю режимов рабочего времени и времени отдыха водителей автотранспортных средств. Тиражирование учебных материалов (150 экз.); Апробация учебно-методического комплекса посредством организации обучения тест-группы (до 20 чел.). .Материально-техническое обеспечение дополнительного профессионального обучения инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах. Обеспечение обучаемых картами контролера (ЕСТР, РФ). |  |  |
| 3. | Этап 3. 1.1. Дополнительное профессиональное обучение инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах (до 100 чел.). 1.2. Актуализация учебно-методического комплекса: программы и учебно-тематического плана ДПО, инструкций, наглядных пособий, мультимедиапрезентаций, учебных видеоматериалов в соответствии с изменениями нормативно-правовой, организационно-технической и методической базы, регламентирующей и сопровождающей деятельность по контролю режимов рабочего времени и времени отдыха водителей автотранспортных средств. 1.3. Тиражирование учебных материалов (150 экз.). 1.4. Материально-техническое обеспечение дополнительного профессионального обучения инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах. 1.5.Обеспечение обучаемых картами контролера (ЕСТР, РФ). | Дополнительное профессиональное обучение инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах (до 100 чел.). Актуализированный учебно-методический комплекс: программы и учебно-тематического плана ДПО, инструкций, наглядных пособий, мультимедиапрезентаций, учебных видеоматериалов в соответствии с изменениями нормативно-правовой, организационно-технической и методической базы, регламентирующей и сопровождающей деятельность по контролю режимов рабочего времени и времени отдыха водителей автотранспортных средств. Тиражирование учебных материалов (150 экз.). Материально-техническое обеспечение дополнительного профессионального обучения инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах. Обеспечение обучаемых картами контролера (ЕСТР, РФ). |  |  |
| 4. | Этап 4. 1.1. Дополнительное профессиональное обучение инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах (до 100 чел.). 1.2. Актуализация учебно-методического комплекса: программы и учебно-тематического плана ДПО, инструкций, наглядных пособий, мультимедиапрезентаций, учебных видеоматериалов в соответствии с изменениями нормативно-правовой, организационно-технической и методической базы, регламентирующей и сопровождающей деятельность по контролю режимов рабочего времени и времени отдыха водителей автотранспортных средств. 1.3. Тиражирование учебных материалов (150 экз.). 1.4. Материально-техническое обеспечение дополнительного профессионального обучения инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах. 1.5. Обеспечение обучаемых картами контролера (ЕСТР, РФ). | Дополнительное профессиональное обучение инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах (до 100 чел.). Актуализированный учебно-методический комплекс: программы и учебно-тематического плана ДПО, инструкций, наглядных пособий, мультимедиапрезентаций, учебных видеоматериалов в соответствии с изменениями нормативно-правовой, организационно-технической и методической базы, регламентирующей и сопровождающей деятельность по контролю режимов рабочего времени и времени отдыха водителей автотранспортных средств. Тиражирование учебных материалов (150 экз.). Материально-техническое обеспечение дополнительного профессионального обучения инспекторов Госавтодорнадзора, осуществляющих контроль использования цифровых тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах. Обеспечение обучаемых картами контролера (ЕСТР, РФ). |  |  |

Общая цена контракта: ______________________

Расчет общей цены контракта: ________________

Срок действия предлагаемой цены:  ____________

Руководитель организации:

____________________                    _____________________________________

(подпись)                                           (расшифровка подписи)

М.П.