ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на  проведение научно-исследовательской работы в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации                                     в 2014 -2015 гг.  по теме: «Разработка системы поддержания работоспособности водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров по автомобильным маршрутам международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Российской Федерации и на дорогах общего пользования, на основе непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей в пути»

Заказчик: Министерство транспорта Российской Федерации.

Объект закупки: Научно-исследовательская работа в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2014-2015 г.г.  по теме: «Разработка системы поддержания работоспособности водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров по автомобильным маршрутам международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Российской Федерации и на дорогах общего пользования, на основе непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей в пути»

Основной целью исследования является повышение безопасности перевозочного процесса на основе внедрения инновационной технологии поддержания работоспособности водителей перевозящих опасные грузы и пассажиров путем непрерывного контроля психофизиологического состояния.

Задачами данной работы являются:

проведение мониторинга отечественной и зарубежной информации о разработках и практике контроля операторской деятельности на автомобильном и других видах транспорта;

разработка методологии контроля работоспособности водителя за рулем автомобиля;

обоснование психофизиологических параметров, позволяющих достоверно оценить уровень работоспособности водителя;

разработка научно обоснованных предложений в законодательные и нормативно-правовые документы (или внесение изменений в действующие документы), обеспечивающие внедрение и функционирование разрабатываемой системы в практическую деятельность транспортной отрасли;

разработка функциональной схемы СК ПФС;

разработка предложений по представлению полученной информации в надзорные органы с помощью системы ГЛОНАСС/GPS;

изготовление макетных образцов СК ПФС;

проведение экспериментальных исследований макетов СК ПФС.

Характеристика работы.

На  основании мониторинга отечественного и зарубежного опыта контроля работоспособности водителя, находящегося за рулем автомобиля, осуществляются следующие мероприятия:

выбирается информативный параметр (параметры) психофизического состояния водителя, позволяющий осуществить достоверную оценку работоспособности и момент наступления порогового значения этого параметра, характеризующего значимое снижение работоспособности водителя до опасного значения;

разрабатывается функциональная схема системы контроля и поддержания работоспособности водителя, перевозящего опасные грузы и пассажиров;

разрабатываются критерии автоматической обработки получаемой информации и способы ее доставки (и хранения) в надзорные диспетчерские пункты и на контролируемое транспортное средство;

разрабатываются и согласуются с Заказчиком технические требования к устройствам, входящим в систему;

определяются вопросы информационного обмена и сопряжения с другими функциональными задачами, решаемыми бортовыми устройствами АТС, в частности, с тахографами;

разрабатывается пакет законодательных, нормативных, правовых и организационных документов, обеспечивающих внедрение разрабатываемой системы контроля в практическую деятельность транспортной отрасли;

подготовка конструкторской документации на изготовление опытных экземпляров устройств, обеспечивающих работу системы контроля.

Содержание работы.

Этап 1 . На первом этапе необходимо выполнить следующие работы:

провести мониторинг отечественного и зарубежного опыта приборного контроля состояния водителя, находящегося за рулем автомобиля, а также контроля операторской деятельности в смежных транспортных отраслях (авиация, железная дорога);

определить функциональный состав разрабатываемой системы контроля и требования к входящим в нее устройствам;

определить состав нормативно-правовых и организационных документов, необходимых для обеспечения внедрения разрабатываемой системы контроля.

По окончанию выполнения первого этапа Заказчику предоставляются следующие отчетные материалы:

аналитическая справка по отечественному и зарубежному опыту приборного контроля состояния водителей автотранспортных средств, существующих технических решений, отечественной и зарубежной правовой базы в данной сфере, результатов последних разработок в данной сфере.

Этап 2 . На втором этапе необходимо выполнить следующие работы:

разработать технические требования к бортовому устройству, соответствующее техническое задание на изготовление опытного образца;

разработать предложения по созданию в России системы, предназначенной для автоматизации контроля за состоянием водителей транспортных средств в процессе осуществления перевозок опасных грузов и пассажиров с использованием контрольно-навигационного комплекса, включая организационную, функциональную и прочие схемы системы;

разработать критерии автоматического учета, накопления и передачи информации;

разработать алгоритмы и схемы информационного обмена и сопряжения с другими функциональными элементами ботовых устройств АТС (в частности, с цифровыми тахографами, установленными на автомобилях);

разработать структурную, функциональную  и принципиальную схемы бортового контрольно-навигационного устройства с блоком ГЛОНАСС/GPS;

разработать специальную программу бортового компьютера, входящего в состав предлагаемой системы контроля;

разработать требования к автоматизированному рабочему месту оператора диспетчерской службы контрольно-надзорного органа, необходимому программному обеспечению, подготовка соответствующей технической документации.

По окончанию выполнения второго тапа Заказчику предоставляются следующие отчетные материалы:

проект создания в России системы, предназначенной для постоянного контроля работоспособности водителя в процессе осуществления международных и междугородных перевозок опасных грузов и пассажиров с использованием контрольно-навигационного комплекса включая организационную, функциональную и прочие схемы системы;

технические требования к бортовому устройству и техническое задание на изготовление опытного образца;

техническая документация на бортовое устройство;

техническая документация на бортовой датчик измерения выбранного психофизического состояния водителя;

требования к автоматизированному рабочему месту оператора диспетчерской службы контрольно-надзорного органа, необходимому программному обеспечению, соответствующая техническая документация.

Этап  3. На третьем этапе необходимо выполнить следующие работы:

изготовление опытных образцов устройства и датчика;

проведение стендовых испытаний и испытаний на автомобиле устройства и датчика, доработка устройства и датчика;

разработка пакета законодательных, нормативных правовых и организационных документов, определяющих и обеспечивающих функционирование предлагаемой системы;

разработка предложений по возможным механизмам оснащения парка подвижного состава соответствующими бортовыми устройствами;

разработка предложений по оснащению диспетчерских пунктов;

определение схемы финансовых транзакций в предлагаемой системе.

По окончанию выполнения третьего этапа Заказчику предоставляются следующие отчетные материалы:

опытные образцы устройства и датчика;

протоколы их испытаний;

пакет законодательных, нормативных правовых и организационных документов, определяющих и обеспечивающих функционирование предлагаемой системы;

предложения по возможным механизмам оснащения парка подвижного состава и диспетчерских пунктов соответствующими устройствами;

схема финансовых транзакций в предлагаемой системе.

Результаты проведенного исследования должны включать следующее:

Система поддержания работоспособности водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров по автомобильным маршрутам международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Российской Федерации и на дорогах общего пользования, на основе непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей в пути.

Основные условия исполнения контракта.

Адрес сдачи результатов работы:  109012, Москва, ул. Рождественка, д.1 стр.1

Требования к месту выполнения научно-исследовательской работы не установлены.

Срок выполнения работы:

Срок выполнения Этапа 1 – сентябрь 2014 г.;

Срок выполнения Этапа 2 – март 2015 г.;

Срок выполнения Этапа 3 – декабрь 2015 г.

Порядок оплаты:

Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Оплата стоимости НИР производится  без авансового платежа, в течение десяти рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки НИР, на основании подлинного акта сдачи-приемки НИР. Форма оплаты – безналичный расчет.

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: II квартал 2014 г.

Срок предоставления ценовой информации: до 18 апреля  2014 г.

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по цене проведения работы по прилагаемой форме (Приложение 1) и направить их в письменной форме.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, не рекомендуется использовать  для расчета НМЦК ценовую информацию:

представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

полученную из анонимных источников;

содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов;

не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг (п. 3.13 Методических рекомендаций).

Адрес предоставления ценовой информации: 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д.11/2 стр.1

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: Koptevvv@mintrans.ru, Lugovenkovv@mintrans.ru

Контактные лица:

Коптев Владислав Владиславович:     тел. 8(495) 626-92-58

Информируем, что направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы работы и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ.

Приложение 1

Предложение  по цене проведения научно-исследовательской работы

в интересах  научно-исследовательской работы в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2014 -2015 г.г.  по теме: «Разработка системы поддержания работоспособности водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров на основе непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей в пути»

| № п/п | Наименование работ | Результаты работ | Цена (тыс. руб.) | Расчет цены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап 1: мониторинг отечественного и зарубежного опыта приборного контроля состояния водителя, находящегося за рулем автомобиля, а также контроля операторской деятельности в смежных транспортных отраслях (авиация, железная дорога); определение функционального состава разрабатываемой системы контроля и требования к входящим в нее устройствам; определение состава нормативно-правовых и организационных документов, необходимых для обеспечения внедрения разрабатываемой системы контроля. | По окончанию выполнения первого этапа Заказчику предоставляются следующие отчетные материалы: аналитическая справка по отечественному и зарубежному опыту приборного контроля состояния водителей автотранспортных средств, существующих технических решений, отечественной и зарубежной правовой базы в данной сфере, результатов последних разработок в данной сфере. | По каждому этапу | По каждому этапу |
| 2. | Этап 2: разработка технических требований к бортовому устройству, соответствующее техническое задание на изготовление опытного образца; разработка предложений по созданию в России системы, предназначенной для автоматизации контроля за состоянием водителей транспортных средств в процессе осуществления перевозок опасных грузов и пассажиров с использованием контрольно-навигационного комплекса, включая организационную, функциональную и прочие схемы системы; разработка критериев автоматического учета, накопления и передачи информации; разработка алгоритмов и схем информационного обмена и сопряжения с другими функциональными элементами ботовых устройств АТС (в частности, с цифровыми тахографами, установленными на автомобилях); разработка структурной, функциональной и принципиальной схемы бортового контрольно-навигационного устройства с блоком ГЛОНАСС/GPS; разработка специальной программы бортового компьютера, входящего в состав предлагаемой системы контроля; разработка требований к автоматизированному рабочему месту оператора диспетчерской службы контрольно-надзорного органа, необходимому программному обеспечению, подготовка соответствующей технической документации. | По окончанию выполнения второго тапа Заказчику предоставляются следующие отчетные материалы: проект создания в России системы, предназначенной для постоянного контроля работоспособности водителя в процессе осуществления международных и междугородных перевозок опасных грузов и пассажиров с использованием контрольно-навигационного комплекса включая организационную, функциональную и прочие схемы системы; технические требования к бортовому устройству и техническое задание на изготовление опытного образца; техническая документация на бортовое устройство; техническая документация на бортовой датчик измерения выбранного психофизического состояния водителя; требования к автоматизированному рабочему месту оператора диспетчерской службы контрольно-надзорного органа, необходимому программному обеспечению, соответствующая техническая документация. |  |  |
| 3. | Этап 3. изготовление опытных образцов устройства и датчика; проведение стендовых испытаний и испытаний на автомобиле устройства и датчика, доработка устройства и датчика; разработка научно обоснованных предложений в законодательные, нормативные правовые и организационные документы, определяющих и обеспечивающих функционирование предлагаемой системы; разработка предложений по возможным механизмам оснащения парка подвижного состава соответствующими бортовыми устройствами; разработка предложений по оснащению диспетчерских пунктов; определение схемы финансовых транзакций в предлагаемой системе. | По окончанию выполнения третьего этапа Заказчику предоставляются следующие отчетные материалы: опытные образцы устройства и датчика; протоколы их испытаний; научно обоснованные предложения в законодательные, нормативные правовые и организационные документы, определяющих и обеспечивающих функционирование предлагаемой системы; предложения по возможным механизмам оснащения парка подвижного состава и диспетчерских пунктов соответствующими устройствами; схема финансовых транзакций в предлагаемой системе. |  |  |

Общая цена контракта: ______________________

Расчет общей цены контракта: ________________

Срок действия предлагаемой цены:  ____________

Руководитель организации:

____________________                    _____________________________________

(подпись)                                           (расшифровка подписи)

М.П.