ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на выполнение научно-исследовательской работы в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2014-2015 годах по теме

«Проведение комплекса работ по научно-техническому обеспечению геодезической съемки аэронавигационных ориентиров гражданских аэродромов и воздушных трасс Российской Федерации для использования спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС/GPS»

Шифр: НИР «Авиа-Ориентир»

РАЗДЕЛ I. Основные условия исполнения РАБОТЫ

Заказчик: Министерство транспорта Российской Федерации

Требования к месту выполнения научно-исследовательской работы не установлены.

Научно-исследовательская работа должна быть выполнена в соответствии с техническим заданием (РАЗДЕЛ II).

Срок выполнения работы:

Срок выполнения этапа 1 - 19.11.2014

Срок выполнения этапа 2 - 19.11.2015

Порядок оплаты:  Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением контракта.

Оплата стоимости работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя за фактически выполненные работы на основании подписанного Акта сдачи-приемки работ и представленного исполнителем соответствующего счета.

Выполнение научно-исследовательской работы освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Размер обеспечения исполнения контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Авансовый платеж не предусмотрен. Форма оплаты – безналичный расчет.

Адрес сдачи результатов работы: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1.

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: II квартал 2014 г.

Срок предоставления ценовой информации: до 30 апреля 2014 г.

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по цене проведения работы по прилагаемой форме (Приложение 1) и направить их в письменной форме.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, не рекомендуется использовать для расчета начальной (максимальной) цены контракта ценовую информацию:

представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

полученную из анонимных источников;

содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов;

не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг (п.3.13 Методических рекомендаций).

Адрес предоставления ценовой информации:

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1.,

Департамент программ развития Минтранса России

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем:

boldinovnn@mintrans.ru

Контактные лица:

Болдинов Николай Николаевич: тел. 8 (495) 626-96-08.

Информируем, что направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы работы и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы по теме

«Проведение комплекса работ по научно-техническому обеспечению геодезической съемки аэронавигационных ориентиров гражданских аэродромов и воздушных трасс Российской Федерации для использования спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС/GPS»

Шифр: НИР «Авиа-Ориентир»

1. Основание для разработки (выполнения) работы

Мероприятие  154 «Проведение комплекса работ по научно-техническому обеспечению геодезической съемки аэронавигационных ориентиров гражданских аэродромов и воздушных трасс Российской Федерации для использования спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС/GPS» федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 189.

2. Роль и место темы (результатов работы) в решении социально-экономических и научно-технических проблем транспортного комплекса Российской Федерации

2.1. Объект работы

Геодезическая съемка аэронавигационных ориентиров и препятствий в государственной геоцентрической системе координат на аэродромах, вертодромах, посадочных площадках и воздушных трассах Российской Федерации.

2.2. Предмет работы

Разработка проекта норм и правил проведения работ по формированию массивов цифровой информации о местности и препятствиях на аэродромах (вертодромах) и воздушных трассах Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО и действующими ограничениями на представление информации о рельефе территории Российской Федерации.

Подготовка дополнения к Каталогу аэронавигационных данных ориентиров и препятствий в государственной геоцентрической системе координат, отвечающих требованиям ИКАО к качеству аэронавигационных данных, по результатам геодезической съемки на аэродромах всех классов по состоянию на декабрь 2014 года.

Разработка проекта норм и правил проведения геодезических работ по формированию картографических данных аэродромов Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО.

Разработка программного обеспечения для создания картографических баз данных аэродромов Российской Федерации.

Подготовка дополнения к Каталогу аэронавигационных данных ориентиров и препятствий в государственной геоцентрической системе координат, отвечающих требованиям ИКАО к качеству аэронавигационных данных, по результатам геодезической съемки на аэродромах всех классов по состоянию на декабрь 2015 года.

Разработка предложений в проект частного технического задания на выполнение в 2016 году работ в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» по теме «Проведение комплекса работ по научно-техническому обеспечению геодезической съемки аэронавигационных ориентиров гражданских аэродромов и воздушных трасс Российской Федерации для использования спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС/GPS».

2.3. Актуальность темы

Одним из требований для обеспечения процедуры маневрирования в районе аэродрома (вертодрома) и захода на посадку с использованием спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS является наличие массивов цифровых данных о местности и препятствиях в районах аэродромов (вертодромов) и на воздушных трассах Российской Федерации в геоцентрической системе координат, цифровой карты аэродрома, для чего должна быть выполнена геодезическая съемка рельефа и препятствий в соответствующих районах аэродромов (вертодромов), а также на воздушных трассах Российской Федерации. Для создания цифровой карты используется картографическая база данных аэродрома (aerodrome mapping data base – AMDB), включающая географическую информацию об аэродроме, поддерживающую виды применения, повышающие ситуационную осведомленность пользователя или дополняющие наземную навигацию, улучшая тем самым показатели безопасности полетов и эксплуатационной эффективности. Результаты геодезической съемки должны соответствовать количественным и качественным требованиям к данным о местности и препятствиях ИКАО.

Актуальность проведения данной работы определяется необходимостью получения в результате геодезической съемки на аэродромах (вертодромах) и воздушных трассах геопространственных данных, отвечающих современным требованиям ИКАО по объему и качеству представляемых массивов цифровых данных о местности и препятствиях, а также картографической базы данных аэродрома, являющейся основой для создания цифровой карты аэродрома.

Необходимость разработки научно обоснованных предложений по структуре и содержанию проекта норм и правил проведения работ по формированию массивов цифровой информации о местности и препятствий на аэродромах (вертодромах) и воздушных трассах Российской Федерации, соответствующих стандартам ИКАО, вызвана требованиями обеспечения заданного ИКАО уровня качества данных о местности и препятствиях, что особенно актуально для обеспечения безопасности полетов в горной местности и на горных аэродромах.

Необходимость разработки научно обоснованных предложений по структуре и содержанию проекта норм и правил проведения геодезических работ по формированию картографических данных аэродромов Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО вызвана требованиями обеспечения заданного ИКАО уровня качества данных для создания цифровых карт аэродромов.

2.4. Научная новизна

В результате выполнения научно-исследовательской работы (далее – НИР) в соответствии с требованиями ИКАО будут разработаны:

- научно обоснованные требования к массивам цифровой информации о местности и препятствиях;

- научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта норм и правил проведения работ по формированию массивов цифровой информации о местности и препятствиях на аэродромах (вертодромах) и воздушных трассах Российской Федерации;

- научно обоснованные требования к картографическим данным аэродромов;

- научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта норм и правил проведения геодезических работ по формированию картографических данных аэродромов Российской Федерации.

2.5. Практическая значимость

- Выполнение НИР будет способствовать:

- - созданию массивов цифровых данных о местности и препятствиях в государственной геоцентрической системе координат на аэродромах (вертодромах) и воздушных трассах Российской Федерации с качеством, соответствующим требованиям ИКАО;

- - созданию картографических баз данных аэродромов, являющихся основой для формирования цифровых карт аэродромов с качеством, соответствующим требованиям ИКАО.

- 3. Цель, задачи работы

Целью работы является проведение комплекса работ по научно-техническому обеспечению геодезической съемки местности и препятствий в районах аэродромов (вертодромов) и на воздушных трассах Российской Федерации для использования спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС/GPS.

- Задачами работы являются:

- разработка научно обоснованных предложений по структуре и содержанию проекта норм и правил проведения работ по формированию массивов цифровой информации о местности и препятствиях на аэродромах (вертодромах) и воздушных трассах Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО и действующими ограничениями на представление информации о рельефе территории Российской Федерации;

- - подготовка дополнения к Каталогу аэронавигационных данных ориентиров и препятствий в государственной геоцентрической системе координат, отвечающих требованиям ИКАО к качеству аэронавигационных данных, по результатам геодезической съемки на аэродромах всех классов по состоянию на декабрь 2014 года;

- разработка научно обоснованных предложений по структуре и содержанию проекта норм и правил проведения геодезических работ по формированию картографических данных аэродромов Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО;

- разработка программного обеспечения для создания картографических баз данных аэродромов Российской Федерации;

- подготовка дополнения к Каталогу аэронавигационных данных ориентиров и препятствий в государственной геоцентрической системе координат, отвечающих требованиям ИКАО к качеству аэронавигационных данных, по результатам геодезической съемки на аэродромах всех классов по состоянию на декабрь 2015 года;

- разработка научно обоснованных предложений в проект частного технического задания на выполнение в 2016 году работ в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» по теме «Проведение комплекса работ по научно-техническому обеспечению геодезической съемки аэронавигационных ориентиров гражданских аэродромов и воздушных трасс Российской Федерации для использования спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС/GPS».

4. Содержание работы и основные требования к ее выполнению

Научно-исследовательская работа выполняется в два этапа.

4.1. Содержание работ первого этапа НИР:

4.1.1. Разработка научно обоснованных предложений по структуре и содержанию проекта норм и правил проведения работ по формированию массивов цифровой информации о местности и препятствиях на аэродромах (вертодромах) и воздушных трассах Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО и действующими ограничениями на представление информации о рельефе территории Российской Федерации.

На основании анализа стандартов ИКАО и действующих нормативных правовых и технических актов Российской Федерации и учетом действующих ограничений на представление информации в области представления данных о рельефе местности и препятствиях в районах аэродромов (вертодромов) и на воздушных трассах Российской Федерации должны быть разработаны проект требований к массивам цифровой информации о местности и препятствиях в районах аэродромов (вертодромов) и воздушных трассах Российской Федерации, а также предложения по порядку проведения работ по формированию массивов цифровой информации о местности и препятствиях на аэродромах (вертодромах) и воздушных трассах Российской Федерации, в соответствии с требованиями ИКАО.

4.1.2. Подготовка дополнения к Каталогу аэронавигационных данных ориентиров и препятствий в государственной геоцентрической системе координат, отвечающих требованиям ИКАО к качеству аэронавигационных данных, по результатам геодезической съемки на аэродромах всех классов по состоянию на декабрь 2014 года.

Вышеуказанное дополнение должно содержать аэронавигационные данные ориентиров и препятствий по результатам геодезической съемки в государственной геоцентрической системе координат на аэродромах (вертодромах) и воздушных трассах Российской Федерации, отвечающие требованиям ИКАО к качеству аэронавигационных данных.

4.1.3. Разработка частного технического задания на программное обеспечение по созданию картографической базы данных аэродромов Российской Федерации.

4.2. Содержание работ второго этапа НИР:

4.2.1. Разработка научно обоснованных предложений по структуре и содержанию проекта норм и правил проведения геодезических работ по формированию картографических данных аэродромов Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО.

На основании анализа стандартов ИКАО и действующих нормативных правовых и технических актов Российской Федерации в области представления картографических данных аэродромов должны быть разработаны проект требований к картографическим данным аэродромов Российской Федерации, а также предложения по порядку проведения геодезических работ по формированию картографических данных аэродромов Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО.

4.2.2. Разработка программы для создания картографической базы данных аэродромов Российской Федерации.

Программное обеспечение должно обеспечивать интуитивно понятный пользовательский интерфейс с возможностью использования символов кириллицы при вводе и выводе данных.

- Требования к составу выполняемых функций:

- загрузка данных о препятствиях из официальных баз данных геодезической съемки в районе аэродрома в формате EXEL;

- отображение на экране монитора масштабируемой  цифровой топографической карты в формате map ГИС Панорама;

- загрузка подготовленной базы данных аэронавигационной информации по аэродромам в формате ARING 424 (ФГУП ЦАИ);

- поиск по коду ИКАО или по наименованию аэродрома аэронавигационной информации, необходимой для оценки качества геодезической съемки препятствий аэродрома;

- выбор из базы данных конкретного аэродрома и прорисовка на карте конфигураций - взлетно-посадочных полос и границ районов аэродрома № 1, 2, 3, 4 по классификации ИКАО;

- отображение на цифровой карте местности препятствия из официальной базы данных геодезической съемки аэродрома в границах районов 1, 2, 3, 4 по классификации ИКАО;

- автоматизированная оценка соответствия точностных характеристик объектов геосъемки требованиям ИКАО;

- формирование дополнения к Каталогу аэронавигационных данных ориентиров и препятствий в государственной геоцентрической системе координат в соответствии с требованиями ФГУП ЦАИ;

- формирование картографической базы данных аэродрома, являющейся основой для создания цифровой карты аэродрома

- использование модели обмена данными AIXM 5.1.

Требования к составу выполняемых функций детально рассматриваются на 1 этапе работы в частном техническом задании.

- Требования к организации входных данных:

- входные данные программы должны быть организованы в виде вводимого в специальную форму текста или файла, соответствующего определенному шаблону. Данные, вводимые вручную, проверяются на корректность после попытки сохранения; данные, вводимые из файла, проверяются в ходе анализа и размещения данных.

- файлы указанного формата должны размещаться (храниться) на локальных или съемных носителях, отформатированных согласно требованиям операционной системы.

- Требования к организации выходных данных:

Выходные данные программы должны быть организованы в виде отчетов или таблиц. Отчеты формируются в режиме реального времени и передаются пользователю. Отчеты, являются временными и стираются по завершению работы программы, могут быть сформированы заново при следующем запуске компьютера.

- Требования к составу и параметрам технических средств.

Программы ПО должны работать на персональном компьютере с операционной системой Microsoft, Windows XP, Windows 7 professional, c характеристиками не хуже:

- процессор (CPU) Intel ® Pentium ® 4, AMD Athlon ™ 1,8 ГГц;

- память (ОЗУ) от 1Гб;

- видеокарта: 3D видеокарта на Nvidia, ATI/AMD, а также платформах Intel,  использующих Windows XP, Windows 7, с памятью  1Гб;

- жесткий диск (HDD)  300 Гб.

Исходные тексты программ  должны быть написаны в одной кодировке символов и содержать необходимые комментарии на русском языке.

Программное обеспечение к сдаче-приемке должно быть установлено на аппаратном средстве (персональном компьютере) Заказчика, а также представлено в электронном виде на носителях информации с возможностью его самостоятельной установки.

Исходное наполнение БД (контрольный пример) предоставляется Заказчиком.

4.2.3. Подготовка дополнения к Каталогу аэронавигационных данных ориентиров и препятствий в государственной геоцентрической системе координат, отвечающих требованиям ИКАО к качеству аэронавигационных данных, по результатам геодезической съемки на аэродромах всех классов по состоянию на декабрь 2015 года;

Вышеуказанное дополнение должно содержать аэронавигационные данные ориентиров и препятствий по результатам геодезической съемки в государственной геоцентрической системе координат на аэродромах (вертодромах) и воздушных трассах Российской Федерации, отвечающие требованиям ИКАО к качеству аэронавигационных данных.

4.2.4. Разработка научно обоснованных предложений в проект частного технического задания на выполнение в 2016 году работ в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» по теме «Проведение комплекса работ по научно-техническому обеспечению геодезической съемки аэронавигационных ориентиров гражданских аэродромов и воздушных трасс Российской Федерации для использования спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС/GPS».

Требования к патентной чистоте результатов НИОКР:

- исключительные права на результаты научно-технической деятельности, полученные в ходе выполнения НИР, в установленном порядке закрепляются за Российской Федерацией от имени которой выступает Заказчик – Министерство транспорта Российской Федерации.

- исполнитель должен защитить Заказчика от ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, прав на применение торговой марки, разработок, а также авторских прав, связанных с использованием применяемых решений в стране Заказчика по Контракту.

5. Ожидаемые результаты работы

5.1. Наименование результатов работы

В результате выполнения научно-исследовательской работы будут получены следующие научные результаты.

На первом этапе:

- научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта норм и правил проведения работ по формированию массивов цифровой информации о местности и препятствиях на аэродромах (вертодромах) и воздушных трассах Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО и действующими ограничениями на представление информации о рельефе территории Российской Федерации;

- - дополнение к Каталогу аэронавигационных данных ориентиров и препятствий в государственной геоцентрической системе координат, отвечающих требованиям ИКАО к качеству аэронавигационных данных, по результатам геодезической съемки на аэродромах всех классов по состоянию на декабрь 2014 года.

На втором этапе:

- научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта норм и правил проведения геодезических работ по формированию картографических данных аэродромов Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО;

- программа для создания картографических баз данных аэродромов Российской Федерации;

- дополнение к Каталогу аэронавигационных данных ориентиров и препятствий в государственной геоцентрической системе координат, отвечающих требованиям ИКАО к качеству аэронавигационных данных, по результатам геодезической съемки на аэродромах всех классов по состоянию на декабрь 2015 года;

- научно обоснованные предложения в проект частного технического задания на выполнение в 2016 году работ в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» по теме «Проведение комплекса работ по научно-техническому обеспечению геодезической съемки аэронавигационных ориентиров гражданских аэродромов и воздушных трасс Российской Федерации для использования спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС/GPS».

5.2. Предполагаемое использование результатов работы

5.2.1. Сферы деятельности, в которых планируется использовать результаты работы

- Воздушный транспорт, в том числе транспортная безопасность, системы управления воздушным движением, высокоточная навигация с использованием навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS.

5.2.2. Организации, способные внедрить результаты

- Минтранс России, Росавиация, аэродромы, вертодромы, геодезические организации, производители авиационного оборудования.

5.2.3. План внедрения результатов

Введение в действие:

- норм и правил проведения работ по формированию массивов цифровой информации о местности и препятствиях на аэродромах (вертодромах) и воздушных трассах Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО и действующими ограничениями на представление информации о рельефе территории Российской Федерации;

- норм и правил проведения геодезических работ по формированию картографических данных аэродромов Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО.

5.2.4. Ожидаемая эффективность работы

- Повышение качества предоставляемой пользователям воздушного пространства аэронавигационной информации, безопасности, эффективности и регулярности полетов воздушных судов. Увеличение пропускной способности гражданских аэродромов (вертодромов) и на воздушных трассах Российской Федерации.

6. Исходные данные для выполнения работы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-Ф3 «Воздушный кодекс Российской Федерации»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»;

3. Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2007 № 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 237                     «О проведении работ по использованию глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» в интересах гражданских потребителей»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2000 № 568 
«Об установлении единых государственных систем координат»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 189 
«Об утверждении федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1463 
«О единых государственных системах координат»;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 
«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

9. Приказ Минэкономразвития России от 03.10.2010 № 646 дсп «Перечень сведений, подлежащих засекречиванию Минэкономразвития России»;

10. Приказ Минтранса России от 04.03.2011 № 69 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, расположенным на уровне земли или акватории»;

11. Приказ Минтранса России от 24.12.2012 № 444 «Об утверждении Порядка ведения Сборника аэронавигационной информации Российской Федерации»;

12. Инструкция о порядке разработки и утверждения нормативно-технических и методических актов на производство топографо-геодезических и картографических работ на территории Российской Федерации ГКИНП (ГНТА)-17-004-99, утвержденная приказом Федеральной службы геодезии и картографии России от 29.06.1999 № 86-пр «О введении в действие инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ»;

13. ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин», введенный в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 04.02.2003 № 38-ст;

14. Стандарт отрасли ОСТ 68-13-99 «Виды и процессы геодезической и картографической производственной деятельности. Термины и определения», утвержденный приказом Федеральной службы геодезии и картографии России от 26.01.2000 № 10-пр;

15. Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (АИП России);

16. Сборники аэронавигационной информации №№ 11, 14, 15 издания ФГУП «ЦАИ»;

17. Приложение 4 «Аэронавигационные карты» к Конвенции о международной организации гражданской авиации;

18. Приложение 14, том I «Проектирование и эксплуатация аэродромов», том II «Вертодромы» к Конвенции о международной организации гражданской авиации;

19. Приложение 15 «Службы аэронавигационной информации» к Конвенции о международной организации гражданской авиации.

7. Требования к отчетным материалам

Отчетные материалы выполняются на русском языке, представляются Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (в форматах .doc, .pdf) и должны содержать:

1) Научный отчет, оформленный в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Примечание: «Дополнения к Каталогу аэронавигационных данных ориентиров и препятствий в государственной геоцентрической системе координат, отвечающих требованиям ИКАО к качеству аэронавигационных данных по результатам геодезической съемки на аэродромах всех классов» представляются Заказчику только в электронном виде.

2) Пояснительную записку, представляющую краткую аннотацию результатов проведенных исследований, их новизну и обоснование предлагаемых решений и предложений по использованию результатов НИР.

3) Презентационные и/или демонстрационные материалы. Презентационные материалы представляются на бумажном носителе в виде реферативного отчета объемом 20-25 страниц и в электронном виде в программе Power Point.

4) Заполненную, подписанную и заверенную печатью Исполнителя форму 1 по учету сведений о результатах научно-технической деятельности, полученных за счет средств федерального бюджета при выполнении научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работ гражданского назначения, утвержденную приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. № 736 «Об утверждении форм учетных документов для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета».

5) Копию регистрационной карты с датой и регистрационным номером НИОКР, присвоенными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 279 «Об органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности» в федеральном государственном научном учреждении «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» по адресу: г. Москва, Пресненский Вал, д. 19, стр. 1 (www.vntic.org.ru), в соответствии с требованиями Положения о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, утвержденного приказом Министерством науки и технологий Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. № 125 с учетом положений Федерального закона Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов» от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 1997 г. № 950 «Об утверждении положения о государственной научно-технической информации».

6) Копию информационной карты о результатах НИОКР и предоставлении отчетных материалов в ФГНУ ЦИТиС

7) Заполненную учетную форму «Кадровый и научный потенциал Исполнителя Контракта» в соответствии с таблицей:

| Государственный контракт №___________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование НИР:_____________________________________________________ |  |  |  |  |
| Кадровый и научный потенциал исполнителя контракта |  |  |  | Коды ОКВЭД по областям применения полученных результатов |
| Количество человеко-дней | Общее число исполнителей, чел. | Средний возраст научных сотрудников, лет | Число молодых ученых, чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Примечания по заполнению таблицы: |  |  |  |  |
| 1) Количество человеко-дней, затраченных на выполнение работы. Рассчитывается, как сумма произведений количества дней, затраченных на выполнение какой-либо составляющей всей работы на количество работников, ее выполняющих. |  |  |  |  |
| 2) Общее число исполнителей, чел. В это число включаются специалисты, получающие зарплату по смете контракта. |  |  |  |  |
| 3) Число молодых ученых в коллективе исполнителей, чел. В их число входят специалисты без степени до 28 лет, кандидаты наук до 35 лет, доктора наук до 39 лет. |  |  |  |  |
| 4) Средний возраст научных сотрудников, лет Рассчитывается делением суммы возрастов всех специалистов-исследователей на общее их количество |  |  |  |  |
| 5) Коды ОКВЭД по областям применения полученных результатов Заполняется двухуровневыми кодами ОКВЭД тех видов экономической деятельности, в которых могут использоваться полученные результаты контракта. На один контракт может приходиться несколько видов экономической деятельности. Указываются все коды, различающиеся между собой классами (Пример: 27.10) |  |  |  |  |

Приложение 1

Предложение по запросу о предоставлении ценовой информация на выполнение научно-исследовательской работы в интересах Министерства транспорта Российской Федерации в 2014-2015 годах по теме «Проведение комплекса работ по научно-техническому обеспечению геодезической съемки аэронавигационных ориентиров гражданских аэродромов и воздушных трасс Российской Федерации для использования спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС/GPS»

Шифр: НИР «Авиа-Ориентир»

| № п/п | Наименование работ | Результаты работ | Цена (тыс. руб.) | Расчет цены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЭТАП 1. 1. Разработка научно обоснованных предложений по структуре и содержанию проекта норм и правил проведения работ по формированию массивов цифровой информации о местности и препятствиях на аэродромах (вертодромах) и воздушных трассах Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО и действующими ограничениями на представление информации о рельефе территории Российской Федерации. 2. Подготовка дополнения к Каталогу аэронавигационных данных ориентиров и препятствий в государственной геоцентрической системе координат, отвечающих требованиям ИКАО к качеству аэронавигационных данных, по результатам геодезической съемки на аэродромах всех классов по состоянию на декабрь 2014 года. | 1. Научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта норм и правил проведения работ по формированию массивов цифровой информации о местности и препятствиях на аэродромах (вертодромах) и воздушных трассах Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО и действующими ограничениями на представление информации о рельефе территории Российской Федерации. 2. Дополнение к Каталогу аэронавигационных данных ориентиров и препятствий в государственной геоцентрической системе координат, отвечающих требованиям ИКАО к качеству аэронавигационных данных, по результатам геодезической съемки на аэродромах всех классов по состоянию на декабрь 2014 года. | По каждому этапу | По каждому этапу |
| 2. | ЭТАП 2. 1. Разработка научно обоснованных предложений по структуре и содержанию проекта норм и правил проведения геодезических работ по формированию картографических данных аэродромов Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО. 2. Разработка программного обеспечения для создания картографических баз данных аэродромов Российской Федерации. 3. Подготовка дополнения к Каталогу аэронавигационных данных ориентиров и препятствий в государственной геоцентрической системе координат, отвечающих требованиям ИКАО к качеству аэронавигационных данных, по результатам геодезической съемки на аэродромах всех классов по состоянию на декабрь 2015 года. 4. Разработка научно обоснованных предложений в проект частного технического задания на выполнение в 2016 году работ в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» по теме «Проведение комплекса работ по научно-техническому обеспечению геодезической съемки аэронавигационных ориентиров гражданских аэродромов и воздушных трасс Российской Федерации для использования спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС/GPS». | 1. Научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта норм и правил проведения геодезических работ по формированию картографических данных аэродромов Российской Федерации в соответствии с требованиями ИКАО. 2. Программное обеспечение для создания картографических баз данных аэродромов Российской Федерации. 3. Дополнение к Каталогу аэронавигационных данных ориентиров и препятствий в государственной геоцентрической системе координат, отвечающих требованиям ИКАО к качеству аэронавигационных данных, по результатам геодезической съемки на аэродромах всех классов по состоянию на декабрь 2015 года. 4. Научно обоснованные предложения в проект частного технического задания на выполнение в 2016 году работ в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» по теме «Проведение комплекса работ по научно-техническому обеспечению геодезической съемки аэронавигационных ориентиров гражданских аэродромов и воздушных трасс Российской Федерации для использования спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС/GPS». | По каждому этапу | По каждому этапу |

Общая цена государственного контракта: ______________________

Срок действия предлагаемой цены государственного контракта:  ____________

Руководитель организации:

____________________                    _____________________________________

(подпись)                                           (расшифровка подписи)

М.П.