## Свод
Форма № 3
Результаты реализации программных мероприятий по направлению "капитальные вложения" за I квартал 2014 года в рамках федеральной целевой программы
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования за 2014 год (тыс. рублей) | [5 empty] | Обобщенные показатели (тыс. рублей) |  |  | Выполненные работы за I квартал 2014 года (в натуральных показателях)
|  | Федеральный бюджет |  | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования |  | Освоено с начала года за счет всех источников
|  | Бюджетные назначения по программе на 2014 год | Кассовые расходы госзаказчика за I квартал 2014 года | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2014 год | Фактические расходы за I квартал 2014 года | Предусмот-рено утвержденной ФЦП на 2014 год | Фактические расходы за I квартал 2014 года | Предусмотрено на 2014 год | Кассовые расходы и фактические расходы за I квартал 2014 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Всего по ФЦП: | 2044518.79 | 0 | 0 | 0 | 4823100 | 649644.7691 | 6867618.79 | 649644.7691 | 734780.684
в том числе:
2. | Бюджетные инвестиции, всего | 830297.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830297.9 | 0 | 0
в том числе:
| Направление I "Модернизация системы организации воздушного движения": | 544068.3 | 0 | 0 | 0 | 4805400 | 649644.7691 | 5349468.3 | 649644.7691 | 734780.684
2.1. | Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, в том числе: | 509365.3 | 0 | 0 | 0 | 435600 | 49439.7191 | 944965.3 | 49439.7191 | 48968.2623
2.1.1 | техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г.Хабаровск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра ЕС ОрВД, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки, г. Калининград, Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 32466.7959 | 34000 | 32466.7959 | 41716.8388 | Выполняются монтажные и пуско-наладочные работы, предъявление к приемочным испытаниям - 27.06.2014 г. (по Календарному плану). Уровень технической готовности 90%.
2.1.2. | Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м), г. Магадан, Магаданская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.0894 | 0 | 1253.0894 | 1253.0894 | Проведены строительно-монтажные работы системы вентиляции и кондиционирования. Финансирование предусмотрено переходящим остатком денежных средств с 2013 года и включено в уточненный План мероприятий по ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)". Уровень технической готовности 100%.
2.1.3. | Реконструкция технологического здания (площадью 2800 кв. м) и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5998.3341 | 0 | 5998.3341 | 5998.3341 | Проведены общестроительные работы, монтажные работы по установке охранной и пожарной сигнализации, сети связи. Уровень технической готовности 92%.
2.1.4. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 259100 | 2071.4996 | 259100 | 2071.4996 | 0 | Выплачен аванс на выполнение дополнительных работ по проектно-изыскательским работам.
2.1.5. | Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г. Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 0 | В связи с изменением сроков бюджетного финансирования подготовлено предложение по исключению данного объекта из перечня инвестиционных мероприятий на 2014 год.
2.1.6. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург | 310000 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 339000 | 0 | 0 | Нет разработанной проектной документации и положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России", в связи с чем сформированы предложения по перераспределению средств федерального бюджета на другие мероприятия Государственного заказчика с последующими возвратом этих средств в 2016 году.
2.1.7. | Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 7650 | 28000 | 7650 | 0 | Заключен договор на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения, выплачен аванс.
2.1.8. | Техническое перевооружение Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400 | 0 | 17400 | 0 | 0 | Проводятся согласования общих требований проекта технического задания на автоматизированную систему организации воздушного движения.
2.1.10. | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | 199365.3 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 217365.3 | 0 | 0 | Проходят согласования между Государственным заказчиком и застройщиком договор на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения, устраняются замечания к техническому заданию. Ведется подготовка договора на оснащение автоматизированной системы организации воздушного движения. Запрошена ведомость поставки автоматизированной системы организации воздушного движения и спецификации изготовления 2014 года согласно техническому заданию на автоматизированную систему организации воздушного движения, монтажные и пуско-наладочные работы Ведется подготовка договора на проверку смет.
2.1.9. | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | 199365.3 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 217365.3 | 0 | 0 | Проходит согласование проект договора на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения, устраняются замечания к техническому заданию. Ведется подготовка договора на оснащение автоматизированной системы организации воздушного движения.
2.1.10. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400 | 0 | 42400 | 0 | 0 | Проводится подготовка договора на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения.
2.2 | Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах | 34703 | 0 | 0 | 0 | 3516900 | 532341.88 | 3551603 | 532341.88 | 615013.3597 | 1) Введен в эксплуатацию комплекс технических средств автоматизации управления воздушного движения а/п Ульяновск. 2) Выполнены работы по изготовлению и доставке, а в настоящее время ведутся работы по монтажу и пуско-наладке комплекса технических средств автоматизации управления воздушного движения в аэропорту Белгород. 3) Выполнены работы по изготовлению и поставке, а в настоящее время ведутся работы по монтажу и пуско-наладке комплекса технических средств автоматизации управления воздушного движения аэропорту Братск. 4) Поставлено оборудование АЗН-В 1090ES HC-1 и выполнены пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные испытания в аэропортах: Менделеево, Шахтерск, Ноглики, Владивосток (Кневичи), Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск. 5) Поставлено оборудование АЗН-В в аэропортах: Кавалерово, Оха, Николаевск-на-Амуре, Дальнереченск, Архара, Магдагачи, Зея. 6) Введены в эксплуатацию тренажёры типа "Вышка" в аэропортах: Шереметьево, Кольцово, комплексные тренажёры в аэропортах: Кольцово, Пермь, Оренбург. 7) Поставлено оборудование комплексного тренажёра, осуществлена передача прав на использование сервисного программного обеспечения, выполнены монтажные и пуско-наладочные работы в аэропорту Казань. 8) Осуществлена поставка (изготовление и доставка) аэродромного радиолокационного комплекса "Лира-10" в аэропорту Лешуконское, аэродромного обзорного радиолокатора АОРЛ-1АС в аэропорту Стрежевой. 9) Завершены монтажные и пуско-наладочные работы и проведены приемо-сдаточные испытания аэродромного радиолокационного комплекса «Лира-А10», готовятся материалы по вводу аэродромного радиолокационного комплекса в эксплуатацию в аэропорту Самара (Курумоч). 10) Осуществлена оплата выполненных работ в части оснащения моноимпульсным вторичным радиолокатором "Аврора" с АЗН-В 1090ES аэропорта Печора. 11) Введены в эксплуатацию комплексы средств автоматизации планирования использования воздушного пространства в 6 аэропортах: Уфа, Минеральные Воды, Волгоград, Советская Гавань, Киренск, Ноябрьск. 15) Поставлены комплексы средств автоматизации планирования использования воздушного пространства в 3 аэропортах: Челябинск, Махачкала, Грозный.
2.3. | Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 677900 | 64718.21 | 677900 | 64718.21 | 66306.2619 | - изготовлено и поставлено оборудование авиационной фиксированной спутниковой связи, проведены монтажные и пуско-наладочные работы на объектах: Котлас, Архангельск, Амдерма, Санкт-Петербург (дооснащение), Анадырь, Магадан, Бухта Провидения; - выполнено обследование укрупненных центров Магадан, Екатеринбург, Самара, разработаны и утверждены материалы «Системного проекта по проектированию подсистемы воздушной радиосвязи и передачи данных ОВЧ (очень высоких частот) /УВЧ (ультра высоких частот) диапазонов для укрупненных центров»; - поставлено оборудование ЦКС (центр коммутации сообщений «Монитор») в службу эксплуатации радиотехнического оборудования и связи аэропорту Петропавловск-Камчатский филиала «Камчатаэронавигация».
2.4. | Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 3144.96 | 175000 | 3144.96 | 4492.8 | Подписаны, приняты к учету и оплачены отчетные документы по выполненным в 2013 году работам по монтажу, пуско-наладке, автономной и комплексной отладке оборудования комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства в рамках оснащения комплексом средств автоматизации управления воздушным движением Магаданского укрупненного центра. Финансирование предусмотрено уточненным Планом мероприятий по ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)».
| Направление III "Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания" | 286229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286229.6 | 0 | 0
2.5. | Строительство зданий и сооружений авиационных поисково-спасательных центров единой системы авиационно-космического поиска и спасания для эффективной организации поисково-спасательной службы и обеспечения координации проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасения | 286229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286229.6 | 0 | 0
2.5.1. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск | 276229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276229.6 | 0 | 0 | Уклонение Генерального подрядчика ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" от подписания соглашения на 2014 год к договору подряду от 26.06.2013 № 15-06-13 на разработку РД, изготовления и поставку оборудования. ОАО "Концерн ПВО"Алмаз-Антей" письмом от 31.03.2014 № 23-04/4419 предлагает по соглашению сторон расторгнуть договор строительного подряда от 26.06.2013 № 15-06-13.
2.5.2. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания,г.Петропавловск-Камчатский.ПИР. | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Работы по государственному контракту от 13.04.2009 № ГК-105-10/Б на разработку проектной документации и проведения инженерных изысканий по объекту Петропавловск-Камчатский ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» не выполнены. Проект получил в 2010 году отрицательное заключение ГГЭ по причине превышения сметной стоимости строительства выделенных лимитов финансирования, установленных Программой. Проводимые Концерном в 2010-2013 годах мероприятия оказались недостаточными для выполнения Контракта по существующему заданию с одновременным выполнением требований по ограничению стоимости строительства. Письмом Росавиации от 20.02.2014 № 3.08-60 Концерну указано не незамедлительное продолжение работ по устранению замечаний госэкспертизы в рамках исполнения обязательств по действующему Контракту, основания для дополнительного финансирования отсутствуют.
3. | Субсидии в объекты гос. собственности РФ, всего | 1214220.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214220.89 | 0 | 0
в том числе:
| Направление II "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации" | 1214220.89 | 0 | 0 | 0 | 17700 | 0 | 1231920.89 | 0 | 0
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная аэрологическая обсерватория", г.Долгопрудный, Московская область | 1007895.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007895.89 | 0 | 0
3.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Чебоксары, г. Чебоксары | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-10/13-ЧЕБ от 27.02.13.
3.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Владимир, г. Владимир | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-11/13-ВЛ от 27.02.13.
3.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Рязань, г. Рязань | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-13/13-РЯЗ от 27.02.13.
3.4. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Йошкар-Ола, г.Йошкар-Ола | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-12/13-ЙОШ от 27.02.13.
3.5. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Саранск, г. Саранск | 78300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-13/12-САР от 30.03.12.
3.6. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Геленджик, г. Геленджик | 78300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-11/12-ГЛ от 30.03.12.
3.7. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Элиста, г. Элиста, Республика Калмыкия | 9287.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9287.51 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-14/12-ЭЛ от 30.03.12.
3.8. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Астрахань, г.Астрахань | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12180 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с гос.контрактом № 1- СМР от 27.12.10.
3.9. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Калуга, г. Калуга | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-14/13-КЛГ от 27.02.13.
3.10. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тверь (Мигалово), г. Тверь | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-25/12-ТВ от 15.12.12.
3.11. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Махачкала, г. Махачкала | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-16/13-МХЧ от 27.02.13.
3.12. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Кемерово, г. Кемерово | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | подготовлен и направлен договор на согласование и подписание генеральному подрядчику ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
3.13. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Томск, г. Томск | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | подготовлен и направлен договор на согласование и подписание генеральному подрядчику ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
3.14. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Колпашево, г. Колпашево, Томская область | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | подготовлен и направлен договор на согласование и подписание генеральному подрядчику ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
3.15. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Горно-Алтайск, г.Горно-Алтайск, Томская область | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | подготовлен и направлен договор на согласование и подписание генеральному подрядчику ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
3.16. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Новгород , г.Великий Новгород | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-17/13-НВГ от 27.02.13.
3.17. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сыктывкар, г. Сыктывкар, Республика Коми | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | подготовлен и направлен договор на согласование и подписание генеральному подрядчику ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
3.18. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Ухта, г. Ухта, Республика Коми | 2754.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754.5 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-20/13-УХТ от 17.04.13.
3.19. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск | 78300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-18/12-УЛ от 30.03.12.
3.20. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Пенза, г.Пенза | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-19/13-ПНЗ от 27.02.13.
3.21. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Красный Кут, г.Красный Кут, Саратовская область. | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 0 | 0 | работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-19/13-ПНЗ от 27.02.13.
3.22. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Кольцово, г. Екатеринбург | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | подготовлен и направлен договор на согласование и подписание генеральному подрядчику ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
3.23. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Североуральск, г.Североуральск, Свердловская область | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | подготовлен и направлен договор на согласование и подписание генеральному подрядчику ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
3.24. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Надым, г.Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | подготовлен и направлен договор на согласование и подписание генеральному подрядчику ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
3.25. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Охотск, г.Охотск, Хабаровский край | 10099.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10099.18 | 0 | 0 | подготовлен и направлен договор на согласование и подписание генеральному подрядчику ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
3.26. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ростов-на-Дону, г.Ростов-на-Дону | 13492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13492.1 | 0 | 0 | Объект не включен в ФАИП. Проводится процедура подписания дополнительного соглашения к контракту №07Г/10/Упр/1Рц от 27.12.2010 г.
3.27. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Орел, г.Орел | 17954.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17954.8 | 0 | 0 | Объект не включен в ФАИП. Проводится процедура подписания дополнительного соглашения к контракту №РЛ-12/12-ОР от 30.03.2012 г.
3.28. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тула, г.Тула | 6527.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6527.8 | 0 | 0 | Объект не включен в ФАИП. Проводится процедура подписания дополнительного соглашения к контракту №РЛ-16/12-ТУЛ от 30.03.2012 г.
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды " (ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета"), г. Москва | 206325 | 0 | 0 | 0 | 17700 | 0 | 224025 | 0 | 0
3.29. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Йошкар-Ола, аэропорт Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4244 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 16/12 от 27.11.2012 г.
3.30. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Курск, аэропорт Курск, г. Курск | 5800 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 9800 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 47-11 от 26.12.2011 г.
3.31. | Техническое перевооружение АМСГ Тамбов, аэропорт Тамбов, г. Тамбов | 6275.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6275.2 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 23/12 от 27.11.2012 г.
3.32. | Техническое перевооружение АМСГ Ярославль, аэропорт Ярославль (Туношна), Ярославская область | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | Заключен договор № 12-14 от 25.03.2014 г.
3.33. | Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область | 405 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | Заключен договор № 18-14 от 25.03.2014 г.
3.34. | Техническое перевооружение АМЦ Южно-Сахалинск, аэропорт Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск | 17886.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17886.7 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 51-11 от 26.12.2011г.
3.35. | Техническое перевооружение АМСГ Николаевск-на-Амуре, аэропорт Николаевск-на-Амуре, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край | 13985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13985 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 52-11 от 26.12.2011г.
3.36. | Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | Заключен договор № 9-14 от 25.03.2014 г.
3.37. | Техническое перевооружение ОГ Тында, аэропорт Тында, г. Тында, Хабаровский край | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | Заключен договор № 16-14 от 25.03.2014 г.
3.38. | Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | Заключен договор № 20-14 от 25.03.2014 г.
3.39. | Техническое перевооружение АМСГ Усть-Камчатск, аэропорт Усть-Камчатск, пос. Усть-Камчатск, Камчатский край | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | Заключен договор № 14-14 от 25.03.2014 г.
3.40. | Техническое перевооружение АМСГ Тигиль, аэропорт Тигиль, с. Тигиль, Камчатский край | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | Заключен договор № 11-14 от 25.03.2014 г.
3.41. | Техническое перевооружение АМСГ Калининград, аэропорт Калининград (Храброво), г. Калининград | 5922 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 8022 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 21/12 от 27.11.2012 г.
3.42. | Техническое перевооружение АМЦ Иркутск, аэропорт Иркутск, г. Иркутск | 8173.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8173.8 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 25/12 от 27.11.2012 г.
3.43. | Техническое перевооружение АМЦ Чита, аэропорт Чита, г. Чита, Забайкальский край | 5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5969 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 49-11 от 26.12.2011 г.
3.44. | Техническое перевооружение АМСГ Братск, аэропорт Братск, г. Братск, Иркутская область | 2034.5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3034.5 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 24/12 от 27.11.2012 г.
3.45. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Киренск, аэропорт Киренск, г. Киренск, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 2365 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 5365 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 45-11 от 26.12.11 г.
3.46. | Техническое перевооружение зонального АМЦ Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область | 720 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3720 | 0 | 0 | Заключен договор № 10-14 от 25.03.2014 г.
3.47. | Техническое перевооружение АМСГ Кемерово, аэропорт Кемерово, г. Кемерово | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 14/12 от 27.11.2012 г.
3.48. | Техническое перевооружение АМСГ Томск, аэропорт Томск (Богашево), п. Аэропорт, Томский район, Томская область | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | Заключен договор № 17-14 от 25.03.2014 г.
3.49. | Техническое перевооружение АМЦ Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | Заключен договор № 15-14 от 25.03.2014 г.
3.50. | Техническое перевооружение АМЦ Пулково, аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург | 39320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39320 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 15/12 от 27.11.2012 г.
3.51. | Техническое перевооружение АМЦ Сыктывкар, аэропорт Сыктывкар, г. Сыктывкар | 3313.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313.1 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 17/12 от 27.11.2012 г.
3.52. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Васьково, аэропорт Васьково, г. Архангельск | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | Заключен договор № 8-14 от 25.03.2014 г.
3.53. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Самара, аэропорт Курумоч, г. Самара, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, систем для проведения брифинга; системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 5304.6 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 7304.6 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 22/12 от 27.11.2012 г.
3.54. | Техническое перевооружение АМСГ I разряда Оренбург, аэропорт Оренбург, г. Оренбург | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | Заключен договор № 6-14 от 25.03.2014 г.
3.55. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Орск, аэропорт Орск, г. Орск, Оренбургская область | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | Заключен договор № 7-14 от 25.03.2014 г.
3.56. | Техническое перевооружение АМСГ I разряда Ульяновск, аэропорт Ульяновск (Баратаевка), г. Ульяновск | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | Заключен договор № 5-14 от 25.03.2014 г.
3.57. | Техническое перевооружение АМЦ Ханты-Мансийск, аэропорт Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | Заключен договор № 13-14 от 25.03.2014 г.
3.58. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Ноябрьск, аэропорт Ноябрьск, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | Заключен договор № 19-14 от 25.03.2014 г.
3.59. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Екатеринбург, аэропорт Кольцово, г. Екатеринбург, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7585 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 20/12 от 27.11.2012 г.
3.60. | Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва | 68394.1 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 70994.1 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору № 36/14 от 15.10.2013 г. Заключен договор № ИА-13-302-1695(926081) от 05.03.2014 г. на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _______________________
Исполнитель: Новак Екатерина Сергеевна Телефон:+7 (499) 262-79-36, e-mail:novak@ppp-transport.ru