## Детальный план-график
Детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
[9 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11
|  | Всего по государственной программе | X |  | X | 2014-01-01 | 2020-12-31 | X | 739010682.9 | 735896477.7 | 764574498.1
|  | Подпрограмма 1. Магистральный железнодорожный транспорт | X |  | X | 2014-01-01 | 2020-12-31 | X | 86725070.7 | 58567142.8 | 28048056.1
1 | 1. | Основное мероприятие 1.1. Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов |  | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Повышение доступности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом | 2014-01-01 | 2020-12-31 | X | 50254427 | 20441924.4 | 14504420.4
2 | 2. | Мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах по пассажирским перевозкам в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах и потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении |  | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | Обеспечение объема перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в 2014 году - 1093,2 млн. человек, в 2015 году - 1112,3 млн. человек, в 2016 году - 1189,8 млн. человек | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 109 0408 2416079 800 109 0408 2416081 800 109 0408 2416080 800 | 49652927 | 19997994.4 | 14060490.4
3 | 3. | Контрольное событие программы 1.1.1.1. Договоры на предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2014 году заключены | (1) | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2014-04-30 | X | X | X | X
4 | 4. | Контрольное событие программы 1.1.1.2. Договоры на предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2015 году заключены | (1) | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2015-04-30 | X | X | X | X
5 | 5. | Контрольное событие программы 1.1.1.3. Договоры на предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования в 2016 году заключены | (1) | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2016-04-30 | X | X | X | X
6 | 6. | Контрольное событие программы 1.1.1.4. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2014 году предоставлены | (2) | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2014-12-31 | X | X | X | X
7 | 7. | Контрольное событие программы 1.1.1.5. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2015 году предоставлены |  | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2015-12-31 | X | X | X | X
8 | 8. | Контрольное событие программы 1.1.1.6. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2016 году предоставлены |  | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2016-12-31 | X | X | X | X
9 | 9. | Мероприятие 1.1.2. Предоставления субсидий организациям в целях создания условий для осуществления перевозок пассажиров в г. Калининград и обратно |  | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | Обеспечение перевозок пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с учетом мер государственной поддержки в объеме: 2014 год - 501,2 тыс. человек, 2015 год -335,5 тыс. человек, в 2016 год - 304,4 тыс. человек | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 109 0408 2416447 800 | 601500 | 443930 | 443930
10 | 10. | Контрольное событие программы 1.1.2. 1. Договор на оказание компенсации потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградскую область и обратно с перевозчиком на 2015 год заключен |  | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2015-02-10 | X | X | X | X
11 | 11. | Контрольное событие программы 1.1.2.2. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградскую область и обратно с перевозчиком в 2014 году предоставлены | (2) | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2014-12-31 | X | X | X | X
12 | 12. | Контрольное событие программы 1.1.2.3. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградскую область и обратно с перевозчиком в 2015 году предоставлены |  | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2015-12-31 | X | X | X | X
13 | 13. | Контрольное событие программы 1.1.2.4. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из(в) Калининградскую область и обратно с перевозчиком в 2016 году предоставлены |  | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2016-12-31 | X | X | X | X
14 | 14. | Основное мероприятие 1.2. Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта |  | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Развитие объектов железнодорожного транспорта | 2014-01-01 | 2020-12-31 | X | 10056702.6 | 37738066.7 | 13156480
15 | 15. | Мероприятие 1.2.1. Взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона |  | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле в объеме в 2014 году - 120,9% в уровню 2011 года, в 2015 - 125,8%, в 2016 - 134,0% | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 109 0408 2416400 400 | 1583802.6 | 23695235.2 | 13156480
16 | 16. | Контрольное событие программы 1.2.1.1. Взнос в уставный капитал ОАО"РЖД" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2014 году осуществлен | (1) | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2014-12-31 | X | Х | X | X
17 | 17. | Контрольное событие программы 1.2.1.2. Взнос в уставный капитал ОАО"РЖД" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2015 году осуществлен |  | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2015-12-31 | X | X | X | X
18 | 18. | Контрольное событие программы 1.2.1.3. Взнос в уставный капитал ОАО"РЖД" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2016 году осуществлен |  | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2016-12-31 | X | X | X | X
19 | 19. | Контрольное событие программы 1.2.1.4. Строительство объекта "Малое кольцо Московской железной дороги (железнодорожная инфраструктура ОАО "РЖД")" завершено | (1) | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
20 | 20. | Контрольное событие программы 1.2.1.5. Организация движения скоростных электропоездов на участке Москва - Новопеределкино (железнодорожная инфраструктура ОАО "РЖД")" завершена | (1) | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
21 | 21. | Контрольное событие программы 1.2.1.6. Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва-пассажирская-Смоленская-Усово (железнодорожная инфраструктура ОАО "РЖД")" завершена | (1) | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
22 | 22. | Контрольное событие программы 1.2.1.7. Строительство четвертого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Октябрьская-Крюково завершено | (1) | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х | Х
23 | 23. | Контрольное событие программы 1.2.1.8. Ускорение движения электропоездов участка Москва-Одинцово организовано | (1) | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х | Х
24 | 24. | Мероприятие 1.2.2. "Строительство железнодорожных линий для организации перевозок пассажиров в рамках проведения мероприятий XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи" |  | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Усиление железнодорожных линии для поэтапного увеличения пропускной способности линии, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения | 2014-01-01 | 2014-06-30 | - | 0 | 0 | 0
25 | 25. | Контрольное событие программы 1.2.2.1. Строительство Совмещенной (автомобильная и железная) дороги Адлер - горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" завершено, объект прошел государственную регистрацию | (1) | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Х | Х | 2014-06-30 | Х | Х | X | X
26 | 26. | Мероприятие 1.2.3. Взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск - Тайшет |  | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле в объеме в 2014 году - 120,9% в уровню 2011 года, в 2015 - 125,8%, в 2016 - 134,0% | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 109 0408 2416400 400 | 8452900 | 14012831.5 | 0
27 | 27. | Контрольное событие программы 1.2.3.1. Взнос в уставный капитал ОАО"РЖД" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск - Тайшет в 2014 году осуществлен | (1) | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2014-12-31 | X | Х | X | X
28 | 28. | Контрольное событие программы 1.2.3.2. Взнос в уставный капитал ОАО"РЖД" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск - Тайшет в 2015 году осуществлен |  | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2015-12-31 | X | X | X | X
29 | 29. | Контрольное событие программы 1.2.3.3. Строительство 3,3 км новых железнодорожных линий (Междуреченск - Тайшет) завершено | (1) | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Х |  | 2014-12-31 | Х | Х | Х | Х
30 | 30. | Мероприятие 1.2.4. Взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва- Казань |  | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле в объеме в 2014 году - 120,9% в уровню 2011 года, в 2015 - 125,8%, в 2016 - 134,0% | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 109 0408 2416400 400 | 20000 | 30000 | 0
31 | 31. | Контрольное событие программы 1.2.4.1. Взнос в уставный капитал ОАО"РЖД" в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва- Казань в 2014 году осуществлен | (1) | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2014-12-31 | X | Х | X | X
32 | 32. | Контрольное событие программы 1.2.4.2. Взнос в уставный капитал ОАО"РЖД" в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва- Казань в 2015 году осуществлен |  | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | X | X | 2015-12-31 | X | X | X | X
33 | 33. | Мероприятие 1.2.5. Финансирование из федерального бюджета объектов транспортной инфраструктуры относящихся к проекту освоения Гремячинского месторождения. |  | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Развитие транспортной инфраструктуры Гремячинского месторождения калийных солей | 2014-01-01 | 2014-03-30 | - | 0 | 0 | 0
34 | 34. | Контрольное событие программы 1.2.5.1. Получены положительные заключения государственной и ведомственной экспертиз на реконструкцию станции Гремячая Приволжской железной дороги |  | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Х | Х | 2014-03-30 | Х | Х | Х | Х
35 | 35. | Основное мероприятие 1.3. Создание условий для реализации Программы в сфере железнодорожного транспорта |  | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Повышение эффективности реализации Программы в сфере железнодорожного транспорта | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 26413941.1 | 387151.7 | 387155.7
36 | 36. | Мероприятие 1.3.1. Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности |  | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Обеспечение эффективности деятельности Росжелдора в 2014-2016 годах | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 109 0408 2410011 100 109 0408 2410019 200 109 0408 2410019 800 109 0408 2410012 100 | 26403108.8 | 376319.4 | 376323.4
109 0408 2410059 800 109 0408 2410059 100 109 0408 2410059 200
37 | 37. | Контрольное событие программы 1.3.1.1. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части железнодорожного транспорта за 2014 г. представлен |  | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Х | Х | 2015-02-15 | Х | Х | Х | Х
38 | 38. | Контрольное событие программы 1.3.1.2. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части железнодорожного транспорта за 2015 г. представлен |  | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Х | Х | 2016-02-15 | Х | Х | Х | Х
39 | 39. | Мероприятие 1.3.2. Научное обеспечение реализации подпрограммы |  | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ необходимых для реализации подпрограммы | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 109 0411 2410019 200 | 10832.3 | 10832.3 | 10832.3
40 |  | Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство | Х |  | Х | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 211167306.2 | 224633487.4 | 243869951.7
40 | 40. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства в 2020 году до 85,07% | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 210824698.5 | 224289172.7 | 239246305.1
41 | 41. | Мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. | Обеспечение доведения объема капитального ремонта на федеральных дорогах в 2014 году - до 1670 км, в 2015 году - до 1700 км, в 2016 году - до 1950 км | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 108 0409 2422058 200 | 80200000 | 85170000 | 97670000
42 | 42. | Контрольное событие программы 2.1.1.1. В результате выполнения программы работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2014 год капитально отремонтировано 1670 км автодорог | (1) | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
43 | 43. | Контрольное событие программы 2.1.1.2. В результате выполнения программы работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2015 год капитально отремонтировано 1700 км автодорог | (1) | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
44 | 44. | Контрольное событие программы 2.1.1.3 В результате выполнения программы работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2016 год капитально отремонтировано 1850 км автодорог | (1) | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
45 | 45. | Мероприятие 2.1.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. | Обеспечение доведения к 2016 году ежегодного объема ремонта на федеральных дорогах до 8,5 тыс. км. (включая устройство слоев износа и защитных слоев) условиях Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения в редакции, утвержденной приказом Минтранса России от 06.08.2008 № 122) | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 108 0409 2422058 200 | 126478560.5 | 134843224.3 | 141576305.1
46 | 46. | Контрольное событие программы 2.1.2.1. В результате выполнения программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2014 год отремонтировано (включая устройство слоев износа и защитных слоев) 7 700 км автодорог | (1) | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
47 | 47. | Контрольное событие программы 2.1.2.2. В результате выполнения программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2015 год отремонтировано (включая устройство слоев износа и защитных слоев) 8 000 км автодорог | (1) | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
48 | 48. | Контрольное событие программы 2.1.2.3. В результате выполнения программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2016 год отремонтировано (включая устройство слоев износа и защитных слоев) 8 500 км автодорог | (1) | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
49 | 49. | Мероприятие 2.1.3. Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения находящихся в ведении Федерального дорожного агентства соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационном показателям в 2014 году - 25,3 тыс. км, в 2015 году - 29,8 тыс. км и в 2016 году - 34,7 тыс. км | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 108 0409 2420059 100 108 0409 2420059 200 108 0409 2420059 800 108 0409 2423987 100 | 4146138 | 4275948.4 | 4275948.4
50 | 50. | Контрольное событие программы 2.1.3.1. Переход на 100-процентное финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения по нормативам затрат, утвержденным Правительством Российской Федерации, осуществлен | (1) | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | Х | Х | 2014-01-01 | Х | Х | X | X
51 | 51. | Контрольное событие программы 2.1.3.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2014 году достигнута в размере 25,3 тыс. км | (1) | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | Х | Х
52 | 52. | Контрольное событие программы 2.1.3.3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2015 году достигнута в размере 29,8 тыс. км | (1) | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х | Х
53 | 53. | Контрольное событие программы 2.1.3.4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2016 году достигнута в размере 34,7 тыс. км | (1)(2) | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | Х | Х
54 | 54. | Основное мероприятие 2.2. Обновление парка автоколонн войскового типа |  | Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В. | Повышение мобилизационной готовности за счет обновления 697 единиц автотранспортных средств за 2014-2020 годы | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 52500 | 52500 | 52500
55 | 55. | Мероприятие 2.2.1. Обеспечение предоставления субсидий организациям для обновления парка автоколонн войскового типа |  | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. | Создание условий для приобретения организациями транспортных средств для пополнения автоколонн войскового типа в 2014 году -114 ед., 2015 году -109 ед., в 2016 году - 104 ед. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 108 0408 2426450 800 | 52500 | 52500 | 52500
56 | 56. | Контрольное событие программы 2.2.1.1. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2014 году были предоставлены субсидии, за II квартал 2014 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен |  | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. | Х | Х | 2014-07-15 | Х | Х | X | X
57 | 57. | Контрольное событие программы 2.2.1.2. Перечень автомобильной техники , на приобретение которой в 2014 году были предоставлены субсидии, за III квартал 2014 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен |  | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. | Х | Х | 2014-10-15 | Х | Х | X | X
58 | 58. | Контрольное событие программы 2.2.1.3. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2014 году были предоставлены субсидии, за 2014 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен |  | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
59 | 59. | Контрольное событие программы 2.2.1.4. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2015 году были предоставлены субсидии, за II квартал 2015 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен |  | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. | Х | Х | 2015-07-15 | Х | Х | X | X
60 | 60. | Контрольное событие программы 2.2.1.5. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2015 году были предоставлены субсидии, за III квартал 2015 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен |  | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. | Х | Х | 2015-10-15 | Х | Х | X | X
61 | 61. | Контрольное событие программы 2.2.1.6. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2015 году были предоставлены субсидии, за 2015 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен |  | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
62 | 62. | Контрольное событие программы 2.2.1.7. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2016 году были предоставлены субсидии, за II квартал 2016 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен |  | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. | Х | Х | 2016-07-15 | Х | Х | X | X
63 | 63. | Контрольное событие программы 2.2.1.8. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2016 году были предоставлены субсидии, за III квартал 2016 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен |  | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. | Х | Х | 2016-10-15 | Х | Х | Х | Х
64 | 64. | Контрольное событие программы 2.2.1.9. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2016 году были предоставлены субсидии, за 2016 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен |  | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. |  | Х | 2016-12-31 | Х | Х | Х | Х
65 | 65. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства |  | Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В. | Повышение эффективности реализации Программы в сфере дорожного хозяйства | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 290107.7 | 291814.7 | 295198.2
66 | 66. | Мероприятие 2.3.1. Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности |  | Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В. | Обеспечение эффективности деятельности Федерального дорожного агентства в 2014-2016 годах, внедрение инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов в 2014 году в количестве 100 ед., в 2015 году- 106 ед., в 2016 году - 112 ед. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 108 0408 2420011 100 108 0408 2420019 200 108 0408 2420019 800 108 0409 2420059 200 | 290107.7 | 291814.7 | 295198.2
67 | 67. | Контрольное событие программы 2.3.1.1. Программа работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2015 год утверждена |  | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
68 | 68. | Контрольное событие программы 2.3.1.2. Программа работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2015 год утверждена |  | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
69 | 69. | Контрольное событие программы 2.3.1.3. Программа работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2016 год утверждена |  | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
70 | 70. | Контрольное событие программы 2.3.1.4. Программа работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2016 год утверждена |  | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
71 | 71. | Контрольное событие программы 2.3.1.5. Программа работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2017 год утверждена |  | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
72 | 72. | Контрольное событие программы 2.3.1.6. Программа работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2017 год утверждена |  | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
73 | 73. | Контрольное событие программы 2.3.1.7. Введение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильными средствами, имеющими разрешенную массу более 12 тонн, осуществлено | (1) | Росавтодор руководитель Росавтодора Старовойт Р.В. | Х | Х | 2015-11-15 | Х | Х | X | X
| 74. | Мероприятие 2.3.2 Оценка эффективности государственной программыРоссийской Федерации "Развитие транспортной системы" в части дорожного хозяйства
74 | 75. | Контрольное событие программы 2.3.2.1. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части дорожного хозяйства за 2014 г. представлен |  | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | Х | Х | 2015-02-15 | Х | Х | X | X
75 | 76. | Контрольное событие программы 2.3.2.2. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части дорожного хозяйства за 2015 г. представлен |  | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | Х | Х | 2016-02-15 | Х | Х | X | X
|  | Подпрограмма 3. Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение | Х |  | Х | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 19131292.9 | 17515952.8 | 17425654
76 | 77. | Основное мероприятие 3.1. Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. | Обеспечение роста перевозок пассажиров на региональных авиалиниях (к 2011 году) к 2020 году в 2,1 раза | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 11034178.6 | 10772689.3 | 10652347.1
77 | 78. | Мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. | Обеспечение перевозки 510 тыс. пассажиров ежегодно по льготным тарифам с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 2436436 800 | 3372500 | 3372500 | 3372500
78 | 79. | Контрольное событие программы 3.1.1.1. Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены | (1)(2) | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. | X | X | 2014-12-31 | X | X | X | X
79 | 80. | Контрольное событие программы 3.1.1.2. Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2015 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены | (1)(2) | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. | X | X | 2015-12-31 | X | X | X | X
80 | 81. | Контрольное событие программы 3.1.1.3. Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2016 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, представлены | (1) (2) | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. | X | X | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
81 | 82. | Мероприятие 3.1.2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. | Обеспечение перевозки пассажиров по льготным тарифам из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2014 г. 220 тыс. чел., в 2015 и в 2016 г.г. 219 тыс. чел. ежегодно | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 2436440 800 | 468040.1 | 466967.1 | 466967.1
82 | 83. | Контрольное событие программы 3.1.2.1. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиапере-возки по специальному тарифу, предоставлены | (1) | Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В.В. | X | X | 2014-12-31 | X | X | X | X
83 | 84. | Контрольное событие программы 3.1.2.2. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2015 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиапере-возки по специальному тарифу, предоставлены | (1) | Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В.В. | X | X | 2015-12-31 | X | X | X | X
84 | 85. | Контрольное событие программы 3.1.2.3. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2016 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиапере-возки по специальному тарифу, предоставлены | (1) | Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В.В. | X | X | 2016-12-31 | X | X | X | X
85 | 86. | Мероприятие 3.1.3. Предоставление субсидий на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а так же по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 годах на приобретение российских воздушных судов |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Обновление парка воздушных судов, используемых для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, в количестве 45 ед. ежегодно | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 2436435 800 107 0408 2436434 800 | 2783880 | 2641380 | 2612880
86 | 87. | Мероприятие 3.1.4. Предоставление субсидий закрытому акционерному обществу «Терминал Владивосток» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2010 году на строительство нового пассажирского терминала в аэропорту г. Владивостока |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Обеспечение строительства нового пассажирского терминала в аэропорту г. Владивостока | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 107 0408 2436441 800 | 93758.5 | 91842.2 | 0
87 | 88. | Мероприятие 3.1.5. Предоставление субсидий авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. | Обеспечение перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 107 0408 2416708 800 | 116000 | 0 | 0
88 | 89. | Мероприятие 3.1.6. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. | Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов пунктом назначения/отправки которого является г. Москва составят в 2014 году 9,39 млн.чел., в 2015 году 10,24 млн.чел. и в 2016 году -10,85 млн.чел. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 2439999 800 | 4200000 | 4200000 | 4200000
89 | 90. | Контрольное событие программы 3.1.6.1. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, представлены |  | Росавиация начальник Управления регулирования перевозок Круглов А.А. | X | X | 2014-12-31 | X | X | X | X
90 | 91. | Контрольное событие программы 3.1.6.2. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2015году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, представлены |  | Росавиация начальник Управления регулирования перевозок Круглов А.А. | X | X | 2015-12-31 | X | X | X | X
91 | 92. | Контрольное событие программы 3.1.6.3. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2016 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, представлены |  | Росавиация начальник Управления регулирования перевозок Круглов А.А. | X | X | 2016-12-31 | X | X | X | X
92 | 93. | Основное мероприятие 3.2. Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Сдерживание роста тарифов и повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 2014-01-01 | 2016-12-31 | X | 3223700 | 3223700 | 3253700
93 | 94. | Мероприятие 3.2.1. Предоставление субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Обеспечение 11,8 тыс.самолетовылетов ежегодно из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 2436432 800 | 85025 | 66025 | 66025
94 | 95. | Контрольное событие программы 3.2.1.1. Субсидии аэропортам, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2014 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий , предоставлены | (1) (2) | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | X | X | 2014-12-31 | X | X | X | X
95 | 96. | Контрольное событие программы 3.2.1.2. Субсидии аэропортам, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2015 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены | (1) (2) | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | X | X | 2015-12-31 | X | X | X | X
96 | 97. | Контрольное событие программы 3.2.1.3. Субсидии аэропортам, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2016 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены | (1) (2) | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | X | X | 2016-12-31 | X | X | X | X
97 | 98. | Мероприятие 3.2.2. Предоставление субсидии федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. | Увеличение количества самолетовылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия в 2014 году -20 тыс. единиц, с 2015 года до 27 тыс. единиц в год | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 2436439 800 | 3138675 | 3157675 | 3187675
98 | 99. | Контрольное событие программы 3.2.2.1. Субсидии федеральным казенным предприятиям в 2014 году на основании утвержденных смет доходов и расходов, предоставлены |  | Росавиация начальник Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Савина Г.Н. | X | X | 2014-12-31 | X | X | X | X
99 | 100. | Контрольное событие программы 3.2.2.2. Субсидии федеральным казенным предприятиям в 2015 году на основании утвержденных смет доходов и расходов, предоставлены |  | Росавиация начальник Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Савина Г.Н. | X | X | 2015-12-31 | X | X | X | X
100 | 101. | Контрольное событие программы 3.2.2.3. Субсидии федеральным казенным предприятиям в 2016 году на основании утвержденных смет доходов и расходов, предоставлены |  | Росавиация начальник Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Савина Г.Н. | X | X | 2016-12-31 | X | X | X | X
101 | 102. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В. | Обеспечение 82% уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов воздушных судов в 2020 году | 2014-01-01 | 2020-12-31 | X | 1158914 | 1164047.4 | 1164047.4
102 | 103. | Мероприятие 3.3.1. Реализация мер, направленных на поддержку служб, осуществляющих поисково- и аварийно-спасательное обеспечение полетов |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В. | Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов воздушных судов на уровне 76% в 2014 году, 77% в 2015 году,78% в 2016 году | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 2430059 100 107 0408 2430059 200 107 0408 2430059 600 107 0408 2430059 800 | 1136114 | 1141247.4 | 1141247.4
103 | 104. | Контрольное событие программы 3.3.1.1. Техническое оснащение и перевооружение авиационных поисково-спасательных центров осуществлено |  | Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А. | X | X | 2016-12-31 | X | X | X | X
104 | 105. | Мероприятие 3.3.2. Предоставление субсидий авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении |  | Росавиация и.о. начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Савина Г.Н. | Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов воздушных судов на уровне 76% в 2014 году, 77% в 2015 году, 78% в 2016 году | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 2436431 800 | 22800 | 22800 | 22800
105 | 106. | Контрольное событие программы 3.3.2.1. Субсидии из федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации в 2014 году на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении, представлены |  | Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А. | X | X | 2014-12-31 | X | X | X | X
106 | 107. | Контрольное событие программы 3.3.2.2. Субсидии из федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации в 2015 году на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении, представлены |  | Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А. | X | X | 2015-12-31 | X | X | X | X
107 | 108. | Контрольное событие программы 3.3.2.3. Субсидии из федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации в 2016 году на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении, представлены |  | Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А. | X | X | 2016-12-31 | X | X | X | X
108 | 109. | Основное мероприятие 3.4. Возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Обеспечение бесплатного аэропортового и наземного обслуживания воздушных судов государственной авиации | 2014-01-01 | 2020-12-31 | X | 512977.6 | 662977.6 | 662977.6
109 | 110. | Мероприятие 3.4.1. Предоставление субсидий на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Обеспечение бесплатного аэропортового и наземного обслуживания воздушных судов государственной авиации в 2014-2016 годах | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 2436437 800 | 208119.5 | 358119.5 | 358119.5
110 | 111. | Контрольное событие программы 3.4.1.1. Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2014 году предоставлены | (1) | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | X | X | 2014-12-31 | X | X | X | X
111 | 112. | Контрольное событие программы 3.4.1.2. Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2015 году предоставлены | (1) | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | X |  | 2015-12-31 | X | X | X | X
112 | 113. | Контрольное событие программы 3.4.1.3. Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2016 году предоставлены | (1) | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | X |  | 2016-12-31 | X | X | X | X
113 | 114. | Мероприятие 3.4.2. Предоставление ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" субсидии на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В. | Обеспечение бесплатного аэронавигационного обслуживания воздушных судов государственной авиации в 2014-2016 годах | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 2436430 800 | 304858.1 | 304858.1 | 304858.1
114 | 115. | Основное мероприятие 3.5. Создание условий для реализации подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение» |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Обеспечение эффективности реализации мероприятий Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения | 2014-01-01 | 2020-12-31 | X | 3201522.7 | 1692538.5 | 1692581.9
115 | 116. | Мероприятие 3.5.1. Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Обеспечение эффективности реализации мероприятий Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения в 2014-2016 годах | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 2430011 100 107 0408 2430019 200 107 0408 2430019 800 107 0408 2430012 100 107 0408 2433987 100 107 0408 2430059 600 107 0411 2430019 200 107 0408 2434009 400 | 3151874.6 | 1642890.4 | 1642933.8
116 | 117. | Контрольное событие программы 3.5.1.1. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения за 2014 г. представлен |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Х | Х | 2015-02-15 | Х | Х | X | X
117 | 118. | Контрольное событие программы 3.5.1.2. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения за 2015 г. представлен |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Х | Х | 2016-02-15 | Х | Х | X | X
118 | 119. | Мероприятие 3.5.2. Предоставление ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" субсидии на функционирование координационного центра Россия - НАТО |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В. | Обеспечение взаимодействия между Российской Федерацией и организацией Североатлантического договора (НАТО) в 2014-2016 годах | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 2436433 800 | 49648.1 | 49648.1 | 49648.1
|  | Подпрограмма 4. Морской и речной транспорт | Х |  | Х | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 15583011.6 | 15829015.5 | 15813455.4
119 | 120. | Основное мероприятие 4.1. Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства |  | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Выполнение в полном объеме функций по несению аварийно-спасательной готовности | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 572104.3 | 573469.9 | 573469.9
120 | 121. | Мероприятие 4.1.1. Предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по выполнению мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности |  | Росморречфлот начальник Управления обеспечения судоходства Ушаков Д.В., и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Обеспечение технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте на уровне 49% в 2014 году, 50% в 2015 году, 51% в 2016 году | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 110 0408 2446442 800 | 134868.4 | 134868.4 | 134868.4
121 | 122. | Контрольное событие программы 4.1.1.1. Соглашения на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2014 году, заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | X | 2014-02-10 | Х | Х | X | X
122 | 123. | Контрольное событие программы 4.1.1.2. Соглашения на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2015 году, заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | X | X | 10.02.215 | Х | Х | X | X
123 | 124. | Контрольное событие программы 4.1.1.3. Соглашения на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2016 году, заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | X | X | 2016-02-10 | Х | Х | X | X
124 | 125. | Контрольное событие программы 4.1.1.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2014 году, предоставлены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | X | X | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
125 | 126. | Контрольное событие программы 4.1.1.5. Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2015 году, предоставлены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | X | X | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
126 | 127. | Контрольное событие программы 4.1.1.6. Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2016 году, предоставлены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | X | X | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
127 | 128. | Мероприятие 4.1.2. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства |  | Росморречфлот начальник Управления обеспечения судоходства Ушаков Д.В., и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Обеспечение технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте на уровне 49% в 2014 году, 50% в 2015 году, 51% в 2016 году | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 110 0408 2440059 600 | 437235.9 | 438601.5 | 438601.5
128 | 129. | Контрольное событие программы 4.1.2.1. Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства в 2014 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2014-02-10 | Х | Х | X | X
129 | 130. | Контрольное событие программы 4.1.2.2. Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства в 2015 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2015-02-10 | Х | Х | X | X
130 | 131. | Контрольное событие программы 4.1.2.3. Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства в 2016 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2016-02-10 | Х | Х | X | X
131 | 132. | Контрольное событие программы 4.1.2.4. Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2014 году обеспечено | (1) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
132 | 133. | Контрольное событие программы 4.1.2.5. Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2015 году обеспечено | (1) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
133 | 134. | Контрольное событие программы 4.1.2.6. Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2016 году обеспечено | (1) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
134 | 135. | Основное мероприятие 4.2. Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Севморпути |  | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Увеличение объемов перевозки по Северному морскому пути в 2020 году до 63,7 млн.тонн | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 466276.6 | 466276.6 | 466276.6
135 | 136. | Мероприятие 4.2.1. Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Севморпути |  | Росморречфлот начальник Управления обеспечения судоходства Ушаков Д.В., и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Обеспечение технической оснащенности трасс Северного морского пути на уровне 39% в 2014 году, 39% в 2015 году, 39,5 % в 2016 году | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 110 0408 2446445 800 | 466276.6 | 466276.6 | 466276.6
136 | 137. | Контрольное событие программы 4.2.1.1. Соглашения на предоставление субсидий по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Севморпути в 2014 году |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2014-02-01 | Х | Х | X | X
137 | 138. | Контрольное событие программы 4.2.1.2. Соглашения на предоставление субсидий по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Севморпути в 2015 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2015-02-01 | Х | Х | X | X
138 | 139. | Контрольное событие программы 4.2.1.3. Соглашения на предоставление субсидий по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Севморпути в 2016 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2016-02-01 | Х | Х | X | X
139 | 140. | Контрольное событие программы 4.2.1.4. Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Севморпути в 2014 году обеспечено | (1) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
140 | 141. | Контрольное событие программы 4.2.1.5. Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Севморпути в 2015 году обеспечено | (1) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
141 | 142. | Контрольное событие программы 4.2.1.6. Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Севморпути в 2016 году обеспечено | (1) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
142 | 143. | Основное мероприятие 4.3. Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений |  | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Обеспечение в 2020 году эксплуатации 36,5% внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 14115909.3 | 14326317.8 | 14358601
143 | 144. | Мероприятия 4.3.1. Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по обеспечению безопасности судоходства на канале им. Москвы |  | Росморречфлот начальник Управления внутреннего водного транспорта Аборнев В.С., и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Обеспечение в 2014-2016 годах эксплуатации 36,5% внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 110 0408 2446443 800 | 1261577.5 | 1261577.5 | 1261577.5
144 | 145. | Контрольное событие программы 4.3.1.1. Соглашения на предоставление субсидий ФГУП "Канал им.Москвы" в 2014 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2014-01-31 | Х | Х | X | X
145 | 146. | Контрольное событие программы 4.3.1.2. Соглашения на предоставление субсидий ФГУП "Канал им.Москвы" в 2015 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2015-01-31 | Х | Х | X | X
146 | 147. | Контрольное событие программы 4.3.1.3. Соглашения на предоставление субсидий ФГУП "Канал им.Москвы" в 2016 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2016-01-31 | Х | Х | X | X
147 | 148. | Контрольное событие программы 4.3.1.4. Субсидии ФГУП "Канал им.Москвы" в 2014 году предоставлены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
148 | 149. | Контрольное событие программы 4.3.1.5. Субсидии ФГУП "Канал им.Москвы" в 2015 году предоставлены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
149 | 150. | Контрольное событие программы 4.3.1.6. Субсидии ФГУП "Канал им.Москвы" в 2016 году предоставлены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
150 | 151. | Мероприятие 4.3.2. Предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по обеспечению мероприятий по обводнению |  | Росморречфлот начальник Управления внутреннего водного транспорта Аборнев В.С., начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Выполнение задач (функций) по обеспечению мероприятий по обводнению в 2014-2016 годах | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 110 0408 2446444 800 | 852117 | 852117 | 852117
151 | 152. | Контрольное событие программы 4.3.2.1. Соглашения на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обводнению в 2014 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2014-02-01 | Х | Х | X | X
152 | 153. | Контрольное событие программы 4.3.2.2. Соглашения на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обводнению в 2015 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2015-02-01 | Х | Х | X | X
153 | 154. | Контрольное событие программы 4.3.2.3. Соглашения на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обводнению в 2016 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2016-02-01 | Х | Х | X | X
153 | 155. | Контрольное событие программы 4.3.2.4. Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению в 2014 году предоставлены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
154 | 156. | Контрольное событие программы 4.3.2.5. Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению в 2015 году предоставлены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
155 | 157. | Контрольное событие программы 4.3.2.6. Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению в 2016 году предоставлены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
156 | 158. | Мероприятие 4.3.3. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по содержанию ВВП, обеспечению безопасности судоходства, содержанию СГТС, портовый контроль, приобретение бланков дипломов |  | Росморречфлот начальник Управления внутреннего водного транспорта Аборнев В.С., и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Выполнение государственного задания на выполнение работ по содержанию ВВП, обеспечению безопасности судоходства, содержанию СГТС, портовый контроль, приобретение бланков дипломов в 2014-2016 годах | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 110 0408 2440059 600 | 12002214.8 | 12212623.3 | 12244906.5
157 | 159. | Контрольное событие программы 4.3.3.1. Соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ по содержанию ВВП, обеспечению безопасности судоходства, содержанию СГТС, портовый контроль в 2014 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2014-02-01 | Х | Х | X | X
158 | 160. | Контрольное событие программы 4.3.3.2. Соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ по содержанию ВВП, обеспечению безопасности судоходства, содержанию СГТС, портовый контроль в 2015 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2015-02-01 | Х | Х | X | X
159 | 161. | Контрольное событие программы 4.3.3.3. Соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ по содержанию ВВП, обеспечению безопасности судоходства, содержанию СГТС, портовый контроль в 2016 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2016-02-01 | Х | Х | X | X
160 | 162. | Контрольное событие программы 4.3.3.4. Выполнение работ по содержанию ВВП, обеспечению безопасности судоходства, содержанию СГТС, портовому контролю в 2014 году обеспечено | (1) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
161 | 163. | Контрольное событие программы 4.3.3.5. Выполнение работ по содержанию ВВП, обеспечению безопасности судоходства, содержанию СГТС, портовому контролю в 2015 году обеспечено | (1) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
162 | 164. | Контрольное событие программы 4.3.3.6. Выполнение работ по содержанию ВВП, обеспечению безопасности судоходства, содержанию СГТС, портовому контролю в 2016 году обеспечено | (1) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
163 | 165. | Основное мероприятие 4.4. Обеспечение реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года " 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта |  | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Выполнение мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 26405.6 | 26405.6 | 26405.6
164 | 166. | Мероприятие 4.4.1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта |  | Росморречфлот начальник Управления транспортной безопасности Трусов Н.К, и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Выполнение мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2014-2016 годах | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 110 0408 2440019 600 | 26405.6 | 26405.6 | 26405.6
165 | 167. | Контрольное событие программы 4.4.1.1. Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2014 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2014-02-01 | Х | Х | X | X
166 | 168. | Контрольное событие программы 4.4.1.2. Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2015 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2015-02-01 | Х | Х | X | X
167 | 169. | Контрольное событие программы 4.4.1.3. Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2016 году заключены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2016-02-01 | Х | Х | X | X
168 | 170. | Контрольное событие программы 4.4.1.4. Работы по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2014 году обеспечены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
169 | 171. | Контрольное событие программы 4.4.1.5. Работы по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2015 году обеспечены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
170 | 172. | Контрольное событие программы 4.4.1.6. Работы по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2016 году обеспечены |  | Росморречфлот и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
171 | 173. | Основное мероприятие 4.5. Создание условий для реализации подпрограммы "Морской и речной транспорт" |  | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Повышение эффективности реализации Программы в сфере водного транспорта | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 402315.8 | 436545.6 | 388702.3
172 | 174. | Мероприятие 4.5.1. Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности |  | Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Обеспечение эффективности деятельности Росморречфлота в 2014-2016 годах | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 110 0408 2440011 100 110 0408 2440019 200 110 0408 2440019 800 110 0408 2440059 600 110 0408 2440059 100 110 0408 2440059 200 110 0408 2440059 800 | 391309.1 | 425538.9 | 377695.6
173 | 175. | Контрольное событие программы 4.5.1.1. Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габаритов судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2015-2017 годов установлены | (1) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х |  | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
174 | 176. | Контрольное событие программы 4.5.1.2. Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габаритов судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2016-2018 годов установлены | (1) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х |  | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
175 | 177. | Контрольное событие программы 4.5.1.3. Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габаритов судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2017-2019 годов установлены | (1) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
176 | 178. | Контрольное событие программы 4.5.1.4. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части морского и речного транспорта за 2014 г. представлен |  | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2015-02-15 | Х | Х | X | X
177 | 179. | Контрольное событие программы 4.5.1.5. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части морского и речного транспорта за 2015 г. представлен |  | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2016-02-15 | Х | Х | X | X
178 | 180. | Мероприятие 4.5.2. Научное обеспечение реализации подпрограммы |  | Росморречфлот начальник Управления обеспечения судоходства Ушаков Д.В., и.о. начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. | Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 110 0411 2440019 200 | 11006.7 | 11006.7 | 11006.7
|  | Подпрограмма 5. Надзор в сфере транспорта | Х |  | Х | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 3582828.7 | 3598786.2 | 3598701.1
179 | 181. | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Повышение безопасности населения на транспорте и устойчивости транспортной системы | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 3582828.7 | 3598786.2 | 3598701.1
180 | 182. | Мероприятие 5.1.1. Организация и осуществление контроля и надзора в сфере транспорта |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Доведение уровня оснащенности надзорного органа техническими средствами в 2014 году - 53%, в 2015 году - 63 %, в 2016 году -73%. Количество устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений составит в 2014 году -83,48%, в 2015 году -83,5%, в 2016 году -83,52% | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 106 0408 2450012 100 106 0408 2450019 200 106 0408 2450019 800 106 0408 2450011 100 106 0408 2450059 100 106 0408 2450059 200 106 0408 2453987 100 106 0408 2450059 800 | 3573116.9 | 3589074.4 | 3588989.3
181 | 183. | Контрольное событие программы 5.1.1.1. Сводный план проведения плановых проверок (Центральный аппарат) в 2015 году сформирован и размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
182 | 184. | Контрольное событие программы 5.1.1.2. Сводный план проведения плановых проверок (Центральный аппарат) в 2016 году сформирован и размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
183 | 185. | Контрольное событие программы 5.1.1.3. Сводный план проведения плановых проверок (Центральный аппарат) в 2017 году сформирован и размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
184 | 186. | Контрольное событие программы 5.1.1.4. Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2014 году, составила 100 процентов | (1) | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
185 | 187. | Контрольное событие программы 5.1.1.5. Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2015 году, составила 100 процентов | (1) | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
186 | 188. | Контрольное событие программы 5.1.1.6. Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2016 году, составила 100 процентов | (1) | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
187 | 189. | Контрольное событие программы 5.1.1.7. Доклад об осуществлении контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора в 2013 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 подготовлен и представлен в Минэкономразвития России |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2014-03-15 | Х | Х | X | X
188 | 190. | Контрольное событие программы 5.1.1.8. Доклад об осуществлении контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора в 2014 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 подготовлен и представлен в Минэкономразвития России |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2015-03-15 | Х | Х | X | X
189 | 191. | Контрольное событие программы 5.1.1.9. Доклад об осуществлении контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора в 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 подготовлен и представлен в Минэкономразвития России |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2016-03-15 | Х | Х | X | X
190 | 192. | Контрольное событие программы 5.1.1.10. Сметы для территориальных органов Ространснадзора на 2014 год утверждены |  | Ространснадзор начальник Финансового управления Соколова Е.А. | Х | Х | 2014-01-31 | Х | Х | X | X
191 | 193. | Контрольное событие программы 5.1.1.11. Сметы для территориальных органов Ространснадзора на 2015 год утверждены |  | Ространснадзор начальник Финансового управления Соколова Е.А. | Х | Х | 2015-01-31 | Х | Х | X | X
192 | 194. | Контрольное событие программы 5.1.1.12. Сметы для территориальных органов Ространснадзора на 2016 год утверждены |  | Ространснадзор начальник Финансового управления Соколова Е.А. | Х | Х | 2016-01-31 | Х |  | X | X
193 | 195. | Контрольное событие программы 5.1.1.13. Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики Ространснадзора за 2013 г. (форма 1-АЭ) подготовлены и представлены в Росстат России |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2014-03-15 | Х | Х | X | X
194 | 196. | Контрольное событие программы 5.1.1.14. Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики Ространснадзора за 2014 г. (форма 1-АЭ) подготовлены и представлены в Росстат России |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2015-03-15 | Х | Х | X | X
195 | 197. | Контрольное событие программы 5.1.1.15. Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики Ространснадзора за 2015 г. (форма 1-АЭ) подготовлены и представлены в Росстат России |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2016-03-15 | Х | Х | X | X
196 | 198. | Контрольное событие программы 5.1.1.16. Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих Ространснадзора в 2013 г. (форма 2-ГС (ГЗ) подготовлены и представлены в Росстат России |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2014-02-10 | Х | Х | X | X
197 | 199. | Контрольное событие программы 5.1.1.17. Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих Ространснадзора в 2014 г. (форма 2-ГС (ГЗ) подготовлены и представлены в Росстат России |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2015-02-10 | Х | Х | X | X
198 | 200. | Контрольное событие программы 5.1.1.18. Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих Ространснадзора в 2015 г. (форма 2-ГС (ГЗ) подготовлены и представлены в Росстат России |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2016-02-10 | Х | Х | X | X
199 | 201. | Контрольное событие программы 5.1.1.19. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части государственного контроля и надзора в сфере транспорта за 2014 г. представлен |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2015-02-15 | Х | Х | X | X
200 | 202. | Контрольное событие программы 5.1.1.20. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части государственного контроля и надзора в сфере транспорта за 2015 г. представлен |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Х | Х | 2016-02-15 | Х | Х | X | X
201 | 203. | Мероприятие 5.1.2. Научное обеспечение реализации подпрограммы |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 106 0411 2450019 200 | 9711.8 | 9711.8 | 9711.8
|  | Подпрограмма 6. Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства | Х |  | Х | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 19884230.6 | 15195694 | 16004640
202 | 204. | Основное мероприятие 6.1. Организация развития автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги" |  | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В. | Обеспечение реализации программы деятельности Государственной компании «Автодор» | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 1412570.4 | 1554314 | 1557240
203 | 205. | Мероприятие 6.1.1. Предоставление субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде Имущественного взноса Российской Федерации |  | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Доведение доли протяженности автомобильных дорог ГК «Автодор» введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года и более с частным финансированием в 2014 году до 26,3% и в 2015 году до 40,2%, в 2016 году до 54,5%. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 103 0409 2466513 800 | 1412570.4 | 1554314 | 1557240
204 | 206. | Контрольное событие программы 6.1.1.1. Договор о предоставлении субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде Имущественного взноса Российской Федерации в 2014 году заключен | (1) | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2014-01-31 | Х | Х | X | X
205 | 207. | Контрольное событие программы 6.1.1.2. Договор о предоставлении субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде Имущественного взноса Российской Федерации в 2015 году заключен | (1) | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2015-01-31 | Х | Х | X | X
206 | 208. | Контрольное событие программы 6.1.1.3. Договор о предоставлении субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде Имущественного взноса Российской Федерации в 2016 году заключен |  | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2016-01-31 | Х | Х | X | X
207 | 209. | Контрольное событие программы 6.1.1.4. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде Имущественного взноса Российской Федерации в 2014 году предоставлены | (1) | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
208 | 210. | Контрольное событие программы 6.1.1.5. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде Имущественного взноса Российской Федерации в 2015 году предоставлены |  | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
209 | 211. | Контрольное событие программы 6.1.1.6. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде Имущественного взноса Российской Федерации в 2016 году предоставлены |  | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
210 | 212. | Контрольное событие программы 6.1.1.7. Концессионное соглашение на строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 543 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) в Ленинградской области, заключено | (1) | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В., | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
211 | 213. | Контрольное событие программы 6.1.1.8. Концессионное соглашение о финансировании, реконструкции и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 «Беларусь» на участках км 33 - км 84 и км 84- км 132, заключено | (1) | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
212 | 214. | Контрольное событие программы 6.1.1.9. Строительство многофункциональной зоны дорожного сервиса на 1264 право км автомобильной дорогой М-4 "Дон" завершено | (1) | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
213 | 215. | Контрольное событие программы 6.1.1.10. Платные участки на автомобильных дорогах Государственной компании в 2014 году протяженностью 114,6 км введены в эксплуатацию | (1) | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
214 | 216. | Контрольное событие программы 6.1.1.11. Платные участки на автомобильных дорогах Государственной компании в 2015 году протяженностью 199,8 км введены в эксплуатацию | (1) | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В. | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | X | X
215 | 217. | Контрольное событие программы 6.1.1.12. Платные участки на автомобильных дорогах Государственной компании в 2016 году протяженностью 207,4 км введены в эксплуатацию | (1) | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В. | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | X | X
216 | 218. | Основное мероприятие 6.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" |  | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В. | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Автодор» | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 18471660.2 | 13641380 | 14447400
217 | 219. | Мероприятие 6.2.1. Предоставление субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании |  | Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2014 году до 62,3%, в 2015 году до 64,4%, в 2016 году до 66,4% | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 103 0409 2466515 800 | 18471660.2 | 13641380 | 14447400
218 | 220. | Контрольное событие программы 6.2.1.1. Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании в 2014 году заключен | (1) | Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2014-01-31 | Х | Х | X | X
219 | 221. | Контрольное событие программы 6.2.1.2. Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании в 2015 году заключен |  | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2015-01-31 | Х | Х | X | X
220 | 222. | Контрольное событие программы 6.2.1.3. Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2016 году заключен |  | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2016-01-31 | Х | Х | X | X
221 | 223. | Контрольное событие программы 6.2.1.4. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2014 году предоставлены | (1) | Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
222 | 224. | Контрольное событие программы 6.2.1.5. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании в 2015 году предоставлены | (1) | Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
223 | 225. | Контрольное событие программы 6.2.1.6. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании в 2016 году предоставлены | (1) | Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
|  | Подпрограмма 7. Транспортное обеспечение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани | Х |  | Х | 2014-01-01 | 2015-01-01 | Х | 4276787.4 | 703341.3 | 0
224 | 226. | Основное мероприятие 7.1. Организация транспортного обеспечения подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани |  | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирей А.С. | Обеспечение подготовки и успешного проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казанипосредством оказания качественных транспортных услуг | 2014-01-01 | 2015-01-01 | Х | 4276787.4 | 703341.3 | 0
225 | 227. | Мероприятие 7.1.1. Предоставление субсидии АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» |  | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Повышение качества транспортного обслуживания участников и гостей в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи" | 2014-01-01 | 2015-01-01 | 103 0408 2476253 600 | 3618542.6 | 703341.3 | 0
226 | 228. | Контрольное событие программы 7.1.1.1. Логистический транспортный центр в г. Сочи в действие введен | (1) (2) | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирей А.С. | Х | Х | 2014-01-15 | Х | Х | X | X
227 | 229. | Контрольное событие программы 7.1.1.2. Центр управления дорожным движением в г. Сочи и автоматизированная система управления дорожным движением в действие введены | (1) (2) | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирей А.С. | Х | Х | 2014-01-15 | Х | Х | X | X
228 | 230. | Контрольное событие программы 7.1.1.3. Специализированные автотранспортные парки по обслуживанию пасса-жирского автомобильного транспорта для перевозки участников и гостей XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим¬пийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в количестве 7 единиц и организация парковочных мест в количестве 46 единиц на территории отдельной стоянки в действие введены | (1) (2) | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирей А.С. | Х | Х | 2014-01-15 | Х | Х | X | X
229 | 231. | Мероприятие 7.1.2. Привлечение круизных судов для организации проживания персонала и клиентских групп |  | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Привлечение в требуемом количестве круизных судов для организации проживания персонала и клиентских групп | 2013-01-01 | 2014-03-15 | 110 0408 2476563 800 | 658244.8 | 0 | 0
230 | 232. | Контрольное событие программы 7.1.2.1. Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Росморпорт" на возмещение затрат по привлечению и обслуживанию круизных судов, используемых для организации проживания персонала и клиентских групп в 2014 году, предоставлены | (1) (2) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2014-05-15 | Х | Х | X | X
|  | Подпрограммы 8. Обеспечение реализации Программы | Х |  | Х | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 1578657.6 | 1159066.2 | 1161667.4
231 | 233. | Основное мероприятие 8.1. Управление реализацией Программы |  | Минтранс России заместитель Министра транспорта Белозеров О.В. | Эффективное выполнение Минтрансом России функций по обеспечению реализации Программы | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 1578657.6 | 1159066.2 | 1161667.4
232 | 234. | Мероприятие 8.1.1. Реализация мер, направленных на выполнение Минтрансом России функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности |  | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Эффективное выполнение Минтрансом России функций по обеспечению реализации Программы в 2014- 2016 годах | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 103 0408 2480011 100 103 0408 2480019 200 103 0408 2480039 100 103 0408 2480039 200 103 0408 2480019 800 103 0108 2489999 800 103 0408 2486221 600 103 0408 2489999 800 103 0408 2480059 600 103 0408 2486223 600 | 1498551.6 | 1083741.5 | 1086342.7
233 | 235. | Контрольное событие программы 8.1.1.1. Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части приведения в соответствие с положениями технического регламента «Безопасность автомобильных дорог»)" представлен в Правительство Российской Федерации | (2) | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В. | Х | Х | 2014-02-28 | Х | Х | X | X
234 | 326. | Контрольное событие программы 8.1.1.2. Изменения в Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" для его приведения в соответствие с положениями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827, в том числе по обеспечению эксплуатации дорог, на проезжей части которых присутствует слой уплотненного снежного покрова, внесены | (1) (2) | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
235 | 237. | Контрольное событие программы 8.1.1.3. Стратегия развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года с учетом возможных изменений макроэкономических показателей социально-экономического развития Российской Федерации откорректирована | (1) (2) | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Петренко В.А. | Х | Х | 2015-06-15 | Х | Х | X | X
236 | 238. | Контрольное событие программы 8.1.1.4. Стратегия развития внутреннего водного транспорта на период до 2030 года утверждена | (1) (2) | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Пальников К.Г. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
237 | 239. | Контрольное событие программы 8.1.1.5. Стратегия развития морской портовой инфраструктуры на период до 2030 года разработана | (1) (2) | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Пальников К.Г. | Х | Х | 31.12..2014 | Х | Х | X | X
238 | 240. | Контрольное событие программы 8.1.1.6. Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики, в целях интеграции России в мировое транспортное пространство и реализации транзитного потенциала страны реализовано |  | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Петренко В.А. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
239 | 241. | Контрольное событие программы 8.1.1.7. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов подготовлен |  | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
240 | 242. | Контрольное событие программы 8.1.1.8. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов подготовлен |  | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
241 | 243. | Контрольное событие программы 8.1.1.9. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на 2017 год и плановый период 2018-2018 годов подготовлен |  | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
242 | 244. | Контрольное событие программы 8.1.1.10. Концепция формирования нормативной правовой базы и методов государственного регулирования, мотивирующих выполнение политики социальных транспортных стандартов на федеральном уровне, разработана | (1) | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Х | Х | 2015-04-15 | Х | Х | X | X
243 | 245. | Контрольное событие программы 8.1.1.11. Доклад о реализации мероприятий Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года в сфере снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду подготовлен |  | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Х | Х | 2015-06-30 | Х | Х | X | X
244 | 246. | Контрольное событие программы 8.1.1.12. Первая очередь информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте в части решения первоочередных задач внедрена | (1) | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
| 247. | Контрольное событие программы 8.1.1.13. План деятельности Минтранса России, направленный на решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606 и Основных направлениях деятельности Прави-тельства Российской Федерации на период до 2018 года, по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения уточнен | (1) (2) | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | Х | Х
| 248. | Контрольное событие программы 8.1.1.14. План деятельности Министерства, направленный на решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-606 и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения в 2015 году уточнен | (1) (2) | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2015-04-01 | Х | Х | Х | Х
| 249. | Контрольное событие программы 8.1.1.15. План деятельности Министерства, направленный на решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-606 и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения в 2016 году уточнен | (1) (2) | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2016-04-01 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 250. | Контрольное событие программы 8.1.1.16. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за 2014 г. в Минэкономразвитие России, Минфин России и Правительство Российской Федерации представлен |  | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2015-03-01 | Х | Х | X | X
#REF! | 251. | Контрольное событие программы 8.1.1.17. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за 2015 г. в Минэкономразвитие России, Минфин России и Правительство Российской Федерации представлен |  | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Х | Х | 2016-03-01 | Х | Х | X | X
#REF! | 252. | Мероприятие 8.1.2 Научное обеспечение реализации подпрограммы |  | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Научное обеспечение реализации Программы в 2014-2016 годах | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 103 0411 2480019 200 | 80106 | 75324.7 | 75324.7
|  | Подпрограммы 9. Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте | Х |  | Х | 2014-01-01 | 2016-12-31 | Х | 1858597.6 | 0 | 0
#REF! | 253. | Основное мероприятие 9.2. Создание региональных информационно-навигационных систем в субъектах Российской Федерации |  | Минтранс России заместитель Министра транспорта Цыденов А.С. | Создание 33 региональных информационно-навигационных систем | 2014-01-01 | 2016-12-31 | X | 1686826.6 | 0 | 0
#REF! | 254. | Мероприятие 9.2.1. Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на создание региональных информационно-навигационных систем |  | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Создание 33 региональных информационно-навигационных систем | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 103 0408 24Д5062 500 | 1686826.6 | 0 | 0
#REF! | 255. | Контрольное событие программы 9.2.1.1. Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» реализовано | (1) (2) | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Х | Х | 2015-03-31 | Х | Х | X | X
|  | Федеральная целевая программа 10. Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы) | Х |  | Х | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Х | 373152098.3 | 396130432.9 | 436369195
подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"
#REF! | 256. | Мероприятие 10.1. Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров |  | Минтранс России заместитель Министра транспорта Цыденов А.С. | Повышение конкурентоспособности транспортной системы на основе комплексного развития международных транспортных коридоров, экспорт транспортных услуг составит в 2014 г. -18,7 млрд. долларов, 2015 г. -19,0 млрд. долларов, 2016 г.-19,5 млрд. долларов. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 103 0408 24Б2059 400 | 0 | 478872.2 | 1469000
#REF! | 257. | Контрольное событие программы 10.1.1. Проектная документация по комплексному развитию международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" на территории Российской Федерации (на участке Санкт-Петербург - Казань - Оренбург - до границы с Республикой Казахстан) разработана. Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" получено | (1) | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Х | Х | 2016-01-01 | Х | Х | X | X
#REF! | 258. | Мероприятие 10.2. Обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры |  | Минтранс России заместитель Министра транспорта Цыденов А.С. | Повышение конкурентоспособности транспортной системы на основе сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры. Подготовка на условиях государственно-частного партнерства в 2014 году - 5 проектов, в 2015 году - 1 проект, в 2016 году - 4 проекта. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 103 0408 24Б2059 400 | 15476339.8 | 10954600 | 23742900
#REF! | 259. | Контрольное событие программы 10.2.1. Проектная документация по комплексному развитию Мурманского транспортного узла разработана. Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" получено |  | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 260. | Контрольное событие программы 10.2.2. Строительство объектов железнодорожной инфраструктуры Новороссийского транспортного узла за счет федеральных средств (Строительство станции в районе разъезда 9 км Сев. Кавказской железной дороги) завершено |  | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 261. | Контрольное событие программы 10.2.3. Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги завершено | (1) | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 262. | Контрольное событие программы 10.2.4. Проектная документация по созданию сухогрузного района морского порта Тамань разработана. Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" получено | (1) | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Х | Х | 2014-09-30 | Х | Х | X | X
#REF! | 263. | Контрольное событие программы 10.2.5. Проектная документация по развитию транспортного узла "Восточный-Находка" (Приморский край) разработана. Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" получено |  | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Х | Х | 2014-05-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 264. | Контрольное событие программы 10.2.6. Строительство Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) завершено | (1) | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 265. | Контрольное событие программы 10.2.7. Проектная документация по созданию транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г. Москвы и Московской области, в том числе создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра, разработана. Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" получено |  | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 266. | Контрольное событие программы 10.2.8. Проектная документация по развитию мультимодального транспортно-логистического узла "Ростовский универсальный порт" разработана. Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" получено |  | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 267. | Мероприятие 10.3. Научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" |  | Минтранс России заместитель Министра транспорта Цыденов А.С. | Выполнение в соответствии с Планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 103 0411 24Б2059 200 | 311646.7 | 199599.7 | 223400
#REF! | 268. | Контрольное событие программы 10.3.1. Концепции единой системы навигационно-информационного обеспечения транспортных коридоров, проходящих через территорию стран Таможенного союза, в целях развития экспорта транспортных услуг разработана |  | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Х | Х | 2014-12-20 | Х | Х | Х | Х
подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
#REF! | 269. | Мероприятие 10.4. Строительство дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий |  | Росжелдор и.о. руководителя Росжелдора Чепец В.Ю. | Ввод дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий составит в 2014 году -82 км, 2015 году -659,9 км, в 2016 году -905,8 км. | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 109 0408 24Б6418 400 109 0408 24Б2066 400 | 4081500 | 1857948.8 | 0
#REF! | 270. | Контрольное событие программы 10.4.1. Строительство объекта "Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)" завершено | (1) (2) | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Х | Х | 2015-06-30 | Х | Х | X | X
#REF! | 271. | Мероприятие 10.5. Строительство обходов железнодорожных узлов |  | Росжелдор и.о. руководителя Росжелдора Чепец В.Ю. | Разработка 1 проекта | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 109 0408 24Б6418 400 109 0408 24Б2066 400 | 2916975.5 | 5584000 | 33705200
#REF! | 272. | Контрольное событие программы 10.5.1. Положительные заключения государственной экспертизы на проектную документацию, результаты инженерных изысканий и достоверность определения сметной стоимости по объекту "Комплексная реконструкция участка М.Горький -Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла" получены | (1) | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | Х | Х | 2016-12-30 | Х | Х | X
подпрограмма «Автомобильные дороги»
#REF! | 273. | Мероприятие 10.6. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям (кроме дорог, входящих в состав МТК) |  | Росавтодор заместитель руководителя Костюк А.А. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства (кроме дорог, входящих в состав МТК) составит в 2014 году - 51,92%, в 2015 году -60,05%, в 2016 году - 66,62% | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 108 0409 24Б2060 400 | 61173665.27 | 56523000 | 56560600
#REF! | 274. | Контрольное событие программы 10.6.1. Реконструкция автомобильной дороги "Колыма" (строящаяся дорога от Якутска до Магадана) км 603 - км 632 в Республике Саха (Якутия) завершена |  | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 275. | Контрольное событие программы 10.6.2. Реконструкции автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, тоннель км 93+300 в Республике Северная Осетия - Алания завершена |  | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 276. | Контрольное событие программы 10.6.3. Реконструкция автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке 17+910 - км 83+068, Московская область II этап строительства км 50+016 - км 82+878 завершена | (1) (2) | Росавтодор заместитель руководителя Костюк А.А. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 277. | Мероприятие 10.7. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав МТК и находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям |  | Росавтодор заместитель руководителя Костюк А.А. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства (входящих в состав МТК) составит в 2014 году - 53,23%, в 2015 году -63,38%, в 2016 году - 72,8% | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 108 0409 24Б2060 400 | 69805087.9 | 74702586 | 72343236.8
#REF! | 278. | Контрольное событие программы 10.7.1. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы, через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1270+010 - км 1290+838 в Республике Башкортостан завершена | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 279. | Контрольное событие программы 10.7.2. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000 в Республике Башкортостан завершена | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 280. | Контрольное событие программы 10.7.3. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска и подъезда к городу Ульяновску на участке км 213 - км 219+200 в Ульяновской области завершена | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 281. | Контрольное событие программы 10.7.4. Реконструкция автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска км 1780 - км 1800 в Амурской области завершена |  | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 282. | Контрольное событие программы 10.7.5. Строительство транспортной развязки на км 43 автомобильной дороги А-105, подъездная дорога от Москвы к аэропорту "Домодедово" в Московской области, завершено |  | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2015-06-30 | Х | Х | X | X
#REF! | 283. | Контрольное событие программы 10.7.6. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 957+400 - км 970+400, Республика Татарстан завершена | (1)(2) | Росавтодор заместитель руководителя Костюк А.А. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 284. | Контрольное событие программы 10.7.7. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку), предусмотренных ФАИП, завершено | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 285. | Контрольное событие программы 10.7.8. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку), предусмотренных ФАИП, завершено | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 286. | Контрольное событие программы 10.7.9. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, предусмотренных ФАИП, завершено | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 287. | Контрольное событие программы 10.7.10. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, предусмотренных ФАИП, завершено | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 288. | Контрольное событие программы 10.7.11. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 "Лена" - от Невера до Якутска, предусмотренных ФАИП, завершено | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 289. | Контрольное событие программы 10.7.12. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 "Лена" - от Невера до Якутска, предусмотренных ФАИП, завершено | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 290. | Контрольное событие программы 10.7.13. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, предусмотренных ФАИП, завершено | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 291. | Контрольное событие программы 10.7.14. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, предусмотренных ФАИП, завершено | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 292. | Контрольное событие программы 10.7.15. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения "Нарва" - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), предусмотренных ФАИП, завершено | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 293. | Контрольное событие программы 10.7.16. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения "Нарва" - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), предусмотренных ФАИП, завершено | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 294. | Контрольное событие программы 10.7.17. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, предусмотренных ФАИП, завершено | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 295. | Контрольное событие программы 10.7.18. Ликвидация грунтового разрыва протяженностью 12,0 км путем строительства участка автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке Лиман - граница Республики Калмыкия, Астраханская область завершена | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 296. | Контрольное событие программы 10.7.19. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска, предусмотренных ФАИП, завершено | (2) | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 297. | Мероприятие 10.8. Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, путем предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, имеющих общегосударственное значение |  | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прокуронов Г.В. | Завершение строительства и реконструкции объектов, осуществляемых во исполнение актов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации на 2014-2016 годы. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование в 2014 году -735 км., в 2015 году - 753 км, в 2016 году - 808 км. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 108 0409 24Б5115 500 | 23889627 | 17996079.8 | 2214600
#REF! | 298. | Контрольное событие программы 10.8.1. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства регионального значения, необходимых для реализации проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов в Сколково Московской области, завершены | (1)(2) | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прокуронов Г.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 299. | Контрольное событие программы 10.8.2. Строительство объектов автомобильных дорог регионального значения, позволяющих связать с действующими магистралями строящиеся для военнослужащих жилые микрорайоны в г. Подольске Московской области, завершено | (2) | Росавтодор начальник Финансово-экономического управления Росавтодора Цвигун И.Г. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 300. | Контрольное событие программы 10.8.3. Строительство в г. Москве участка автодороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада) от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы завершено | (2) | Росавтодор начальник Финансово-экономического управления Росавтодора Цвигун И.Г. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 301. | Контрольное событие программы 10.8.4. Строительство 4-го автодорожного мостового перехода через реку Енисей в г. Красноярске на участке от ул. Дубровинского до ул. Свердловская завершено | (2) | Росавтодор начальник Финансово-экономического управления Росавтодора Цвигун И.Г. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 302. | Мероприятие 10.9. Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения путем предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием |  | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прокуронов Г.В. | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в 2014 году на 282 ед., в 2015 году на 295 ед., в 2016 году на 295 ед. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 108 0409 24Б5115 500 | 6949435.6 | 7172500 | 7733855
#REF! | 303. | Контрольное событие программы 10.9.1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием в 2014 году, предоставлены |  | Росавтодор начальник Финансово-экономического управления Росавтодора Цвигун И.Г. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 304. | Контрольное событие программы 10.9.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием в 2015 году, предоставлены |  | Росавтодор начальник Финансово-экономического управления Росавтодора Цвигун И.Г. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 305. | Контрольное событие программы 10.9.3. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием в 2016 году, предоставлены |  | Росавтодор начальник Финансово-экономического управления Росавтодора Цвигун И.Г. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 306. | Мероприятие 10.10. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения |  | Росавтодор заместитель руководителя Костюк А.А. | Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий составит в 2014 году -1,368 ед., в 2015 году - 1,343 ед., в 2016 году - 1,312 ед. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 108 0409 24Б2060 400 | 10907600.03 | 9184725.5 | 12978515.2
#REF! | 307. | Контрольное событие программы 10.10.1. Реконструкция моста через р.Демьянка на км 429+849 автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск в Тюменской области завершена |  | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 308. | Контрольное событие программы 10.10.2. Реконструкция ремонтонепригодного моста через р. Колокша на км 165+840 (левый) автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы во Владимирской области завершена |  | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 309. | Контрольное событие программы 10.10.3. Реконструкция мостового перехода через реку Волхов на км 122+085 автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Ленинградской области завершена |  | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 310. | Мероприятие 10.11. Научно-техническое и инновационное обеспечение, техническое регулирование дорожного хозяйства |  | Росавтодор заместитель руководителя Прончатов Д.Е. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, на которых при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов составит в 2014 году - 22,62%, в 2015 году - 22,83%, в 2016 году - 23,12% | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 108 0409 24Б2060 200 | 496541.2 | 514045 | 539315
#REF! | 311. | Контрольное событие программы 10.11.1. Реализация Программы по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), завершена | (1) | Росавтодор заместитель руководителя Прончатов Д.Е. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 312. | Контрольное событие программы 10.11.2. Реализация Программы нормативно-технического обеспечения применения композиционных материалов в дорожном хозяйстве на 2012-2015 гг. завершена | (1) | Росавтодор заместитель руководителя Прончатов Д.Е. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 313. | Мероприятие 10.12. Проведение обеспечивающих мероприятий для обеспечения устойчивости функционирования автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства в рамках расходов на прочие нужды по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» |  | Росавтодор руководитель Старовойт Р.В. | Завершение предусмотренных подпрограммой «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в 2014-2016 годах мер, направленных на обеспечение государственной регистрации и учета прав на земельные участки и объекты недвижимости дорожного хозяйства, информационное и правовое обеспечение, создание систем организации дорожного движения и автоматизированных систем управления движением, обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 108 0409 24Б2060 200 108 0409 24Б2060 800 | 3821302.8 | 3395585 | 21883075.5
#REF! | 314. | Контрольное событие программы 10.12.1. Меры, установленные на 2014 год для оснащения техническими средствами и устройствами обеспечения транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства, завершены |  | Росавтодор начальник Управления транспортной безопасности Фаткуллин Р.Н. | Х | Х | 2014-12-31 | X | X | X | X
#REF! | 315. | Контрольное событие программы 10.12.2. Меры, установленные на 2015 год для оснащения техническими средствами и устройствами обеспечения транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства, завершены |  | Росавтодор начальник Управления транспортной безопасности Фаткуллин Р.Н. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 316. | Контрольное событие программы 10.12.3. Меры, установленные на 2016 год для оснащения техническими средствами и устройствами обеспечения транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства, завершены |  | Росавтодор начальник Управления транспортной безопасности Фаткуллин Р.Н. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 317. | Контрольное событие программы 10.12.4. Программа диагностики состояния автомобильных дорог на 2014 год завершена |  | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 318. | Контрольное событие программы 10.12.5. Программа диагностики состояния автомобильных дорог на 2015 год завершена |  | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 319. | Контрольное событие программы 10.12.6. Программа диагностики состояния автомобильных дорог на 2016 год завершена |  | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 320. | Контрольное событие программы 10.12.7. Работы в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности завершены |  | Росавтодор начальник Управления земельно-имущественных отношений Лахин Ю.Ю. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 321. | Контрольное событие программы 10.12.8. Контракты на сопровождение государственных контрактов кредитными организациями, заключенных по состоянию на 1 января 2013 года, завершены |  | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 322. | Контрольное событие программы 10.12.9. Проектирование, создание и эксплуатация мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска" на основе концессионного соглашения о его финансировании, создании и эксплуатации, завершены |  | Росавтодор начальник Управления правового обеспечения и проектов государственно-частного партнерства Семенова Е.Н. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 323. | Мероприятие 10.13. Развитие дорожной инфраструктуры для обеспечения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года |  | Росавтодор начальник Финансово-экономического управления Росавтодора Цвигун И.Г. | Транспортное обеспечение проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года | 2013-01-01 | 2016-12-31 | 092 | 3090700 | 10750500 | 9106200
#REF! | 324. | Контрольное событие программы 10.13.1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, выделенных на 2014 год на подготовку Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, предоставлены |  | Росавтодор начальник Финансово-экономического управления Росавтодора Цвигун И.Г. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 325. | Контрольное событие программы 10.13.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, выделенных на 2015 год на подготовку Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, предоставлены |  | Росавтодор начальник Финансово-экономического управления Росавтодора Цвигун И.Г. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 326. | Контрольное событие программы 10.13.3. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, выделенных на 2016 год на подготовку Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, предоставлены |  | Росавтодор начальник Финансово-экономического управления Росавтодора Цвигун И.Г. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 327. | Мероприятие 10.14. Развитие системы скоростных автомобильных дорог |  | Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В. | Будет построено и реконструировано автомобильных дорог общей протяженностью: - в 2014 г. - 202,6 км; - в 2015 г. - 29,5 км.; - в 2016 г. - 80,9 км. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 103 0409 24Б2060 800 | 91295326.2 | 109703067.2 | 106685197.5
#REF! | 328. | Контрольное событие программы 10.14.1. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 1091 - км 1119,5 в Ростовской области завершена | (1)(2) | Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В. | Х | Х | 2015-11-30 | Х | Х | X | X
#REF! | 329. | Контрольное событие программы 10.14.2. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 1250 - км 1319, и км 1373 - км 1383 в Краснодарском край завершена | (1) (2) | Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 330. | Контрольное событие программы 10.14.3. Эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 1091 - км 1319, в Ростовской области и Краснодарском крае организована | (1) (2) | Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В. | Х | Х | 2016-01-01 | Х | Х | X | X
#REF! | 331. | Контрольное событие программы 10.14.4. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 517 - км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка) в Воронежской области завершено | (2) | Государственная компания "Автодор" первый заместитель председателя правления по технической политике Урманов И.А. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 332. | Контрольное событие программы 10.14.5. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 258 - км 334 (обход Вышнего Волочка) в Тверской области завершено | (1) (2) | Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В. | Х | Х | 2014-11-30 | Х | Х | X | X
#REF! | 333. | Контрольное событие программы 10.14.6. Эксплуатация на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участках км 544 - км 633 в Воронежской области организована | (1) | Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 334. | Контрольное событие программы 10.14.7. Реконструкция мостового перехода через р. Дон на автомобильной дороге М-4 "Дон" на км 1061+569 (левый) в Ростовской области завершена | (2) | Государственная компания "Автодор" первый заместитель председателя правления по технической политике Урманов И.А. | Х | Х | 2014-09-30 | Х | Х | X | X
#REF! | 335. | Контрольное событие программы 10.14.8. Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 588 - км 591 в Воронежской области завершена | (2) | Государственная компания "Автодор" первый заместитель председателя правления по технической политике Урманов И.А. | Х | Х | 30.06.2014 | Х | Х | X | X
#REF! | 336. | Контрольное событие программы 10.14.9. Строительство транспортной развязки на км 1346 автомагистрали М-4 "Дон", Краснодарский край завершено | (2) | Государственная компания "Автодор" первый заместитель председателя правления по технической политике Урманов И.А. | Х | Х | 30.06.2015 | Х | Х | X | X
#REF! | 337. | Контрольное событие программы 10.14.10. Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке км 1442, Краснодарский край завершено | (2) | Государственная компания "Автодор" первый заместитель председателя правления по технической политике Урманов И.А. | Х | Х | 30.10.2014 | Х | Х | X | X
#REF! | 338. | Контрольное событие программы 10.14.11. Строительство Молодогвардейской транспортной развязки завершено | (2) | Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В. | Х | Х | 30.09.2014 | Х | Х | X | X
#REF! | 339. | Контрольное событие программы 10.14.12. Реконструкция Бусиновской транспортной развязки завершена | (2) | Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В. | Х | Х | 30.09.2014 | Х | Х | X | X
#REF! | 340. | Контрольное событие программы 10.14.13. Строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь", Московская область завершено | (1)(2) | Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В. | Х | Х | 2016-07-22 | Х | Х | X | X
#REF! | 341. | Контрольное событие программы 10.14.14. Строительство 2-й очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к г. Зеленограду с существующей автомобильной дорогой М-10 "Россия" завершено | (2) | Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В. | Х | Х | 30.06.2014 | Х | Х | X | X
подпрограмма "Морской транспорт"
#REF! | 342. | Мероприятие 10.15. Увеличение пропускной способности российских морских портов |  | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Прирост производственной мощности морских портов на 20 млн.тонн в 2014 году, 30 млн.тонн в 2015 году, 32 млн.тонн в 2016 году | 2013-01-01 | 2016-12-31 | 110 0408 24Б2061 400 | 14359031.4 | 7783148.2 | 17552900
#REF! | 343. | Контрольное событие программы 10.15.1. Строительство 1 этапа объекта "Развитие морского торгового порта Усть-Луга. Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга" завершено |  | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н. | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | X | X
#REF! | 344. | Контрольное событие программы 10.15.2. Строительство объекта "Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область. Реконструкция Пирса дальних линий и берегоукрепления пассажирского района Мурманского морского порта" завершено |  | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н. | Х | Х | 31.12.2014 | Х | Х | X | X
#REF! | 345. | Мероприятие 10.16. Обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта, обеспечение реализации и научное сопровождение подпрограммы"Морской транспорт" |  | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Вовк В.Н. | Снижение количества происшествий на водном транспорте в 2014 году на 5% относительно уровня 2011 года, в 2015 году на 6%, в 2016 году на 7,9% | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 110 0408 24Б2061 400 110 0706 24Б2061 400 110 0411 24Б2061 200 110 0408 24Б2061 100 110 0408 24Б2061 200 110 0408 24Б2061 800 110 0706 24Б2061 200 | 13422451.9 | 17002881.4 | 9239400
#REF! | 346. | Контрольное событие программы 10.16.1. Строительство 3-х линейных Дизель-электрический ледоколов мощностью около 16 МВт завершено | (1) (2) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 347. | Контрольное событие программы 10.16.2. Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25МВт завершено | (1) (2) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 348. | Контрольное событие программы 10.16.3. Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт завершено |  | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 349. | Контрольное событие программы 10.16.4. Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт завершено |  | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 350. | Контрольное событие программы 10.16.5. Строительство объекта "Система управления движением судов Кандалакшского залива" завершено |  | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 351. | Контрольное событие программы 10.16.6. Реконструкция СУДС порта Приморск завершена |  | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 352. | Контрольное событие программы 10.16.7. Реконструкция морских районов А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Ванино завершена |  | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
подпрограмма "Внутренний водный транспорт"
#REF! | 353. | Мероприятие 10.17. Устранение участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации |  | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Выполнение работ, обеспечивающих снижение в 2017 году протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации на 900 км | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 110 0408 24Б2062 400 | 1142997.5 | 3184191.3 | 10867900
#REF! | 354. | Контрольное событие программы 10.17.1. Строительство по мероприятию "Строительство 2 нитки Нижне-Свирского гидроузла. Грузовой причал (включая подходы и акваторию). Автомобильные дороги" завершено | (1) | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 355. | Мероприятие 10.18. Обеспечение надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях, научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Внутренний водный транспорт" |  | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | Снижение доли судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности до 18% в 2014 году, 16,8% в 2015 году,14,7% в 2016 году; имеющих опасный уровень безопасности - 1,2% в 2014 -2016 годах | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 110 0408 24Б2062 400 110 0411 24Б2062 200 | 7890287.4 | 6436345 | 4849100
#REF! | 356. | Контрольное событие программы 10.18.1. Мероприятия "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути Этап №7 "Комплекс системы централизованного управления движением судов ГБУ "Волго-Балт", завершено |  | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н. | Х | Х | 01.01.2014 | Х | Х | X | X
#REF! | 357. | Контрольное событие программы 10.18.2. Мероприятие "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути Этап №9 "Реконструкция материального склада и причальной стенки на Новоладожском Канале" завершено |  | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н. | Х | Х | 01.01.2014 | Х | Х | X | X
#REF! | 358. | Контрольное событие программы 10.18.3. Реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов ФБУ "Волго-Дон" завершена |  | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н. | Х | Х | 01.06.2014 | Х | Х | X | X
#REF! | 359. | Контрольное событие программы 10.18.4. Реконструкция затворов наполнения-опорожнения Чайковского шлюза завершена |  | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н. | Х | Х | 01.03.2014 | Х | Х | X | X
#REF! | 360. | Контрольное событие программы 10.18.5. 1 этап комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна, завершен | (1)(2) | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Макаров Р.Н. | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х
подпрограмма "Гражданская авиация"
#REF! | 361. | Мероприятие 10.19. Развитие сети внутрироссийских узловых аэропортов |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Ввод в эксплуатацию после реконструкции 2-х взлетно-посадочных полос во внутрироссийских узловых аэропортах в 2014 году и 2 взлетно-посадочных полос в 2016 году | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 24Б2063 400 | 4706807 | 3249613.7 | 5401100
#REF! | 362. | Контрольное событие программы 10.19.1. Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар"в Краснодарском крае завершены | (1)(2) | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Х | Х | 30.06.2015 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 363. | ё | (2) | Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А. | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 364. | Мероприятие 10.20. Развитие региональных сетей аэропортов |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Ввод в эксплуатацию после реконструкции, 2 взлетно-посадочных полос на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов, в 2014 году, 3 взлетно-посадочных полос в 2015 году; 4 взлетно-посадочных полос в 2016 году | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 24Б2063 400 107 0408 24Б5116 500 | 13338119 | 16707866.1 | 12521215
#REF! | 365. | Контрольное событие программы 10.20.1. Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала в Республике Дагестан завершены | (1) (2) | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Х | Х | 30.06.2015 | Х | Х | Х | Х
#REF! | 366. | Контрольное событие программы 10.20.2. Реконструкция аэродромных покрытий и замены светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ. 2-й этап реконструкции в Республике Северная Осетия - Алания завершены | (2) | Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А. | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | X | X
#REF! | 367. | Контрольное событие программы 10.20.3. Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика Карелия) завершена |  | Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А. | Х | Х | 30.06.2015 | Х | Х | X | X
#REF! | 368. | Контрольное событие программы 10.20.4. Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан в Республике Хакасия завершены |  | Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А. | Х | Х | 31.12.2014 | Х | Х | X | X
#REF! | 369. | Контрольное событие программы 10.20.5. Реконструкция покрытий взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в международном аэропорту "Воронеж"(2 этап) завершена |  | Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А. | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | X | X
#REF! | 370. | Мероприятие 10.21. Развитие сети крупных международных узловых аэропортов |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Ввод в эксплуатацию после реконструкции в 2016 году 2 взлетно-посадочных полос на крупных международных узловых аэропортах | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 24Б2063 400 092 | 15833241.8 | 26304755.1 | 21559685
#REF! | 371. | Контрольное событие программы 10.21.1. Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево (1-ая очередь реконструкции) завершены |  | Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А. | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | X | X
#REF! | 372. | Контрольное событие программы 10.21.2. Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво" в г.Калининграде (Калининградская область) завершена | (1) (2) | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | X | X
#REF! | 373. | Контрольное событие программы 10.21.3. Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово" в г.Екатеринбурге Свердловской области (II очередь) завершена |  | Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А. | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | X | X
#REF! | 374. | Мероприятие 10.22. Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Суханов А.В. | Повышение уровня защищенности объектов воздушного транспорта | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 107 0408 24Б2063 400 107 0408 24Б2063 200 | 505300 | 710300 | 235600
#REF! | 375. | Контрольное событие программы 10.22.1. Реконструкция периметрового ограждения аэропорта Уфа и оснащение его техническими средствами охраны завершено |  | Росавиация начальник Управления транспортной безопасности Сапрыкин Ю.А. | Х | Х | 28.02.2015 | Х | Х | X | X
#REF! | 376. | Контрольное событие программы 10.22.2. Реконструкция периметрового ограждения аэропорта Иркутск и оснащение его техническими средствами охраны завершено |  | Росавиация начальник Управления транспортной безопасности Сапрыкин Ю.А. | Х | Х | 30.11.2015 | Х | Х | X | X
#REF! | 377. | Контрольное событие программы 10.22.3. Реконструкция периметрового ограждения аэропорта Улан-Удэ и оснащение его техническими средствами охраны завершено |  | Росавиация начальник Управления транспортной безопасности Сапрыкин Ю.А. | Х | Х | 30.11.2015 | Х | Х | X | X
#REF! | 378. | Мероприятие 10.23. Развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Сторчевой О.Г. | Улучшение технической оснащенности учебного процесса подготовки авиационного персонала, поставка 115 тренажеров и приобретение 206 воздушных судов для учебных заведений гражданской авиации за период 20014-2016 г.г. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0706 24Б2063 400 | 5157816.2 | 4103600 | 2835000
#REF! | 379. | Контрольное событие программы 10.23.1. Реконструкция аэродрома в образовательном учреждении (г. Красный Кут) в Саратовской области завершена |  | Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А. | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | X | X
#REF! | 380. | Контрольное событие программы 10.23.2. Реконструкция аэропортового комплекса "Баратаевка" в г. Ульяновске завершена | (1) | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | X | X
#REF! | 381. | Мероприятие 10.24. Развитие медицинского центра гражданской авиации |  | Росавиация руководитель Росавиации Нерадько А.В. | Повышение качества медицинского обслуживания летного состава и специалистов гражданской авиации | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 24Б2063 400 | 581400 | 554500 | 0
#REF! | 382. | Контрольное событие программы 10.24.1. Реконструкция центральной клинической больницы гражданской авиации завершена |  | Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А. | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | X | X
подпрограмма "Государственный контроль и надзор контроль в сфере транспорта"
#REF! | 383. | Мероприятие 10.25. Повышение технического и ресурсного оснащения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для осуществления функций государственного контроля и надзора (строительство и поставка патрульных судов), научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта" |  | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Сарицкий С.Н. | Обновление парка судов. Ввод в эксплуатацию в территориальных управлениях технических средств (патрульные суда, вертолеты и пр.) в 2014 году-6 ед., в 2015 году-6 ед., в 2016 году - 6 ед. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 106 0408 24Б2065 400 106 0411 24Б2065 200 | 171775.5 | 170032.2 | 500000
#REF! | 384. | Контрольное событие программы 10.25.1. Патрульные суда в количестве 6 единиц в 2014 году в эксплуатацию введены | (1) | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Сарицкий С.Н. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 385. | Контрольное событие программы 10.25.2. Патрульные суда в количестве 6 единиц в 2015 году в эксплуатацию введены | (1) | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Сарицкий С.Н. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 386. | Контрольное событие программы 10.25.3. Патрульные суда в количестве 4 единицы в 2016 году в эксплуатацию введены | (1) | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Сарицкий С.Н. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 387. | Контрольное событие программы 10.25.4. 1 патрульный вертолет в 2016 году в эксплуатацию введен | (1) | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Чертог В.Б. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | Х | Х
Общепрограммные мероприятия
#REF! | 388. | Мероприятие 10.26. Обеспечение реализации ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" |  | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | Повышение эффективности управления ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" | 2014-01-01 | 2016-09-30 | 103 0408 24Б2064 100 103 0408 24Б2064 200 103 0408 24Б2064 400 103 0408 24Б2064 800 103 0411 24Б2064 200 103 0408 24Б2064 600 | 1827122.6 | 906090.7 | 1622200
#REF! | 389. | Контрольное событие программы 10.26.1. Внедрение первой очереди информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте (АСУ ТК) в части решения первоочередных задач осуществлено |  | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | Ввод в действие информационно-аналитической системы предполагается в 2016 году | Х | 2014-09-30 | Х | Х | X | X
|  | Федеральная целевая программа 11 "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации" (2009-2020 годы)" | Х |  | Х |  |  | Х | 2070801.3 | 2563558.6 | 2283177.4
#REF! | 390. | Мероприятие 11.1. Модернизация системы организации воздушного движения |  | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В. | Доведение средней величины налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы до 9,2 × 10 4 в 2014 году, 9,4 × 10 4 в 2015 году, 9,6 × 10 4 в 2016 году | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 24Г9999 400 107 0411 24Г9999 200 | 609486.1 | 1236559.9 | 245936.7
#REF! | 391. | Контрольное событие программы 11.1.1. Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск завершены |  | Росавиация начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Войтовский Э.А. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 392. | Контрольное событие программы 11.1.2. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Уфа, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, радиомаячными системами посадки, комплексным тренажером, КСА ПИВП, учебного класса, системой коммутации речевых сообщений, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Уфа, Республика Башкортостан завершены |  | Росавиация начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Войтовский Э.А. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 393. | Контрольное событие программы 11.1.3. Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск завершено |  | Росавиация начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Войтовский Э.А. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 394. | Мероприятие 11.2. Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания |  | Росавиация заместитель руководителя Ведерников А.В. | Сокращение времени поиска и спасания в 2014 году до 200 мин., в 2015 году до 190 мин, в 2016 году до 180 мин. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 107 0408 24Г9999 400 | 264215.2 | 129898.7 | 840140.7
#REF! | 395. | Контрольное событие программы 11.2.1. Строительство зданий и сооружений для размещения Приволжского авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания завершено | (1) | Росавиация заместитель руководителя Ведерников А.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 396. | Контрольное событие программы 11.2.2. Строительство зданий и сооружений для размещения Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания завершено |  | Росавиация начальник Управления организации авиационно-космического поиска и спасания Прусов С.А. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 397. | Мероприятие 11.3. Строительство позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов в районе аэродромов |  | Росгидромет заместитель руководителя Росгидромета Макоско А.А. | Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации до 87 % в 2014 году, 87,5% в 2015 году, 88,2% в 2016 году | 2013-01-01 | 2016-12-31 | 169 0408 24Г9999 400 | 990775 | 683517 | 820697.5
#REF! | 398. | Контрольное событие программы 11.3.1. Строительство 8 позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов завершены | (1) | Росгидромет заместитель Руководителя Росгидромета Макоско А.А. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 399. | Контрольное событие программы 11.3.2. Строительство 12 позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов завершены | (1) | Росгидромет заместитель Руководителя Росгидромета Макоско А.А. | Х | Х | 2016-12-31 | Х | Х | X | X
#REF! | 400. | Мероприятие 11.4. Техническое перевооружение авиационных метеорологических центров и станций |  | Росгидромет заместитель Руководителя Росгидромета Макоско А.А. | Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации до 87 % в 2014 году, 87,5% в 2015 году, 88,2% в 2016 году | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 169 0408 24Г9999 400 | 206325 | 513583 | 376402.5
#REF! | 401. | Контрольное событие программы 11.4.1. Техническое перевооружение 14 авиационных метеорологических центров и станций осуществлено |  | Росгидромет заместитель начальника Управления гидрометеорологии и технического развития Степанов В.В. | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | X | X