| Сведения о ключевых событиях плана деятельности ФОИВ за 4 квартал 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минтранс России* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование ключевого события, ед. измерения |  | Ответствен-ный исполнитель |  | Дата наступления ключевого события |  |  |  |  |  | Значение ключевого события |  |  |  |  |  | Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата |  | Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей) |
|  |  |  |  |  |  | плановая |  | ожидаемая |  | факти-ческая |  | плановое |  | ожидаемое |  | факти-ческое |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  |  | Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ключевое событие 1.1. Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», обеспечен1 |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12. 20142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319 ключевое событие «Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального (сельские дороги) значения, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», обеспечен» изменено на ключевое событие «Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», обеспечен». Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. 2В 2014 г. в эксплуатацию после строительства и реконструкции введено 714,88 км автомобильных дорог федерального значения и 408 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование. |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ключевое событие 1.1.1 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска завершено, КМ |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12. 2014 |  | 47,23 |  |  |  | 70,18 |  |  |  | 3В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, значение данного ключевого события изменено с 34,5 км на 47,2 км, оценка значений на конец 2014 года – 70,18 км. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ключевое событие 1.1.3 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) завершено, КМ |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12. 2014 |  | 15,364 |  |  |  | 15,36 |  |  |  | 4В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, значение данного ключевого события изменено с 35,8 км на 15,36 км, оценка значений на конец 2014 года – 15,36 км. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ключевое событие 1.1.4 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы завершено, КМ |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12. 2014 |  | 12,425 |  |  |  | 17,674 |  |  |  | 5В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, значение данного ключевого события изменено с 26,8 км на 12,42 км, оценка значений на конец 2014 года – 17,674 км. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ключевое событие 1.1.5 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 "Лена" - от Невера до Якутска завершено-, КМ |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12. 2014 |  | 72,86 |  |  |  | 124,594 |  |  |  | 6В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, значение данного ключевого события изменено с 96 км на 72,8 км, оценка значений на конец 2014 года – 124,594 км. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ключевое событие 1.1.6 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока завершено-, КМ |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12. 2014 |  | 57,87 |  |  |  | 35,34 |  |  |  | 7В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, значение данного ключевого события изменено с 41,7 км на 57,8 км. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. В 2014 г. в рамках реализации данного ключевого события введено в эксплуатацию 35,34 км вместо запланированных 57,8км в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации. |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ключевое событие 1.1.8 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения "Нарва" - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) завершено, КМ |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12.2014 |  | 25,58 |  |  |  | 25,6 |  |  |  | 8В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, значение данного ключевого события изменено с 28,7 км на 25,5 км, оценка значений на конец 2014 года – 25,6 км. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ключевое событие 1.1.9 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы завершено, КМ |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12.2014 |  | 36,099 |  |  |  | 36,71 |  |  |  | 9В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, значение данного ключевого события изменено с 7,7 км на 36,09 км, оценка значений на конец 2014 года – 36,71 км. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ключевое событие 1.1.10 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска завершено, КМ |  |  |  | 31.12.201510 |  | 31.12. 2015 |  |  |  | 22,1711 |  | 22,17 |  |  |  |  |  | 10В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, плановая дата наступления данного ключевого события вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане четвертого квартала 2014 года перенесена на четвертый квартал 2015 года. 11Значение ключевого события изменено с 10,5 км на 22,17 км. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ключевое событие 1.1.11 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска завершено, КМ |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12.2014 |  | 4,5 |  |  |  | 5,04 |  |  |  |  |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ключевое событие 1.2 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства обеспечен, КМ |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ключевое событие 1.2.1 Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км завершено |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ключевое событие 1.2.4. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка) в Тверской области с последующей эксплуатацией на платной основе завершено |  |  |  | 31.12.201412 |  |  |  | 31.12. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, плановая дата наступления данного ключевого события вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане четвертого квартала 2015 года перенесена на четвертый квартал 2014 года. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44085 км (83,2% от общей протяженности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Ключевое событие 2.1 Переход на 100-процентное финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения по нормативам затрат осуществлен-, |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Ключевое событие 2.2 Достигнута протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 301,65 млн. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Ключевое событие 3.1 Обеспечен ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов портовой инфраструктуры, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Ключевое событие 4.2 Обеспечен ввод в эксплуатацию после реконструкции и капитального ремонта судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях Российской Федерации, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ключевое событие 5.1. Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий обеспечен13 |  |  |  | 31.12. 201414 |  |  |  | 31.12. 2014 |  |  |  |  |  |  |  | В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и в соответствии с Инвестиционной программой ОАО "РЖД" в 2014 году завершено строительство 83,4 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий: - комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива – 3,2 км; - Развитие участка Тобольск – Сургут – 28,3 км; - Комплексная реконструкция участка им. М. Горького – Котельниково - Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла – 20,5 км; - Развитие Московского транспортного узла – 7,2 км. - Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова – 3,8 км. Также при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации, завершено строительство 20,4 км дополнительных главных путей на участке Выборг-Каменногорск по проекту «Организация скоростного пассажирского движения на участке Санкт-Петербург – Бусловская». Ввод объектов позволит повысить пропускную и провозную способности участков железнодорожных линий. |  | 13В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, а также изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 592-р в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации, ключевое событие «Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий обеспечен» изменено на ключевое событие «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий обеспечен». 14Плановая дата наступления данного ключевого события вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане третьего квартала 2014 года перенесена на четвертый квартал 2014 года. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ключевое событие 5.1.6. Реконструкция участка железнодорожной линии Междуреченск-Тайшет (I этап, увеличение пропускной способности до 35 млн. тонн в год, строительство новой железнодорожной линии (3,3 км) завершено15 |  |  |  | 31.12. 201416 |  | 31.12. 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, ключевое событие «Реконструкция участка железнодорожной линии Междуреченск-Тайшет (I этап, увеличение пропускной способности до 35 млн. тонн в год)» изменено на ключевое событие «Реконструкция участка железнодорожной линии Междуреченск-Тайшет (I этап, увеличение пропускной способности до 35 млн. тонн в год, строительство новой железнодорожной линии (3,3 км) завершено». 16В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, срок наступления по данному ключевому событию перенесен со второго квартала 2017 г. на 31 декабря 2014 года. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. При этом ввод в эксплуатацию 3,3 км участка железнодорожной линии Междуреченск-Тайшет, запланированный в 2014 году, ожидается в 4 квартале 2015 года в связи с переносом сроков завершения работ по отдельным мероприятиям проекта реконструкции указанного участка в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 31.10.14 к договору о передаче акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций от 30.07.2013 № 01-05/282/762. |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ключевое событие 5.2. Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей завершена |  |  |  | 31.12. 201417 |  |  |  | 31.12. 2014 |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году завершено строительство 18,7 км дополнительных путей на участках Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей: Согласно Инвестиционной программе ОАО "РЖД" выполнено: - Строительство вторых путей на перегоне Джигдаси-Кенада – 3,4 км; - Строительство вторых путей на перегоне разъезд 83-Харанор – 12,2 км. Кроме того, ОАО «ХК Якутуголь» в 2014 г. введены в эксплуатацию новые железнодорожные пути протяженностью 3,1 км на перегоне Улак-Эльга. Ввод объектов позволит повысить пропускную и провозную способности данных магистралей. |  | 17В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308, срок наступления по данному ключевому событию перенесен с первого квартала 2014 г. на 31 декабря 2014 года. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 6 Развитие аэропортовой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2600-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ключевое событие 6.1 Реконструкция взлетно-посадочных полос и других объектов аэродромной инфраструктуры выполнена |  |  |  | 31.12. 2014 |  |  |  | 31.12. 201418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 В 2014 г. выполнена реконструкция взлетно-посадочных полос в аэропортах Николаевск-на-Амуре, Махачкала и Липецк, завершена реконструкция и 03.12.2014 введена в эксплуатацию ИВПП аэропорта Владикавказ (ввод в эксплуатацию ИВПП аэропорта Владикавказ обеспечен за счет проведения организационных и технологических мероприятий, включающих в себя закрытие аэропорта для полетов, увеличение сил и средств для производства работ, двухсменный режим работы). |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ключевое событие в том числе 4 взлетно-посадочные полосы в аэропортах: Краснодар (Пашковский), Николаевск-на-Амуре, Махачкала и Липецк19 |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12. 201420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319 ключевое событие «в том числе 4 взлетно-посадочные полосы в аэропортах: Владикавказ (Беслан), Краснодар (Пашковский), Томск (Богашево), Саранск», обеспечен» изменено на ключевое событие «в том числе 4 взлетно-посадочные полосы в аэропортах: Краснодар (Пашковский), Николаевск-на-Амуре, Махачкала и Липецк», обеспечен». 20 В 2014 г. выполнена реконструкция взлетно-посадочных полос в аэропортах Николаевск-на-Амуре, Махачкала и Липецк, завершена реконструкция и 03.12.2014 введена в эксплуатацию ИВПП аэропорта Владикавказ (ввод в эксплуатацию ИВПП аэропорта Владикавказ обеспечен за счет проведения организационных и технологических мероприятий, включающих в себя закрытие аэропорта для полетов, увеличение сил и средств для производства работ, двухсменный режим работы). |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 466-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ключевое событие 6.2 Реконструкция аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий выполнена |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12. 201421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 В 2014 г. выполнена реконструкция аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий в аэропортах Итуруп и Палана. |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ключевое событие 6.2.1 Строительство аэропорта на острове Итуруп завершено |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ключевое событие 6.2.2 Реконструкция ИВПП в аэропорту «Елизово» г. Петропавловск-Камчатский завершена |  |  |  | 31.12.2014 |  | 30.06. 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы по реконструкции ВПП-1 в аэропорту Петропавловск-Камчатский завершены (бетонные работы выполнены в полном объеме, завершается маркировка покрытия, строительная готовность составляет – 100%). Введен в эксплуатацию I этап реконструкции аэропорта в составе рулежной дорожки и перрона. ВПП-1 не введена в эксплуатацию в связи с незавершением строительства зданий командно-диспетчерского пункта и авиационно-спасательной станции. За нарушение сроков выполнения работ по договору ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» выставлена в адрес ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» претензия от 30.07.2014 № 06809 на 7,58 млн. рублей, которая не была оплачена, в связи с чем 21.08.2014 направлено исковое заявление в суд о взыскании с ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» вышеуказанной суммы. Срок ввода ВПП в эксплуатацию и объекта в целом запланирован на июнь 2015 года. |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 7 Развитие региональной авиации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ключевое событие 7.1 Меры государственной поддержки региональных перевозок (субсидирование воздушных перевозок и субсидирование обновления и расширения парка воздушных судов), предусмотренные государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», реализованы22 |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319 ключевое событие «Меры государственной поддержки межрегиональных перевозок (субсидирование воздушных перевозок и субсидирование обновления и расширения парка воздушных судов), предусмотренные государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», реализованы» изменено на ключевое событие «Меры государственной поддержки региональных перевозок (субсидирование воздушных перевозок и субсидирование обновления и расширения парка воздушных судов), предусмотренные государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», реализованы». |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ключевое событие 7.2 Функционирование федеральных казенных предприятий, созданных на базе аэропортов местного и регионального значения в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, обеспечено |  |  |  | 31.12.2014 |  |  |  | 31.12. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 9 Повышение заработной платы педагогических работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников, врачей и работников культуры, подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений (пункт 1 подпункт «а» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597: абзац 5: Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе; абзац 6: Обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе). В настоящее время уровень средней заработной платы работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений составляет 22,1 тыс. руб., врачей подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений - 38,3 тыс. руб., работников культуры подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений - 16,1 тыс. руб., что по ряду регионов ниже уровня средней заработной платы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ключевое событие 9.1 Соотношение средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального образования учреждений высшего образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто, ПРОЦ23 |  |  |  | 31.12.201424 |  |  |  | 31.12.2014 |  | 80 |  |  |  | 87,9 |  |  |  | 23В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы ключевое событие «Целевое соотношение средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального образования учреждений высшего образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто» изменено на ключевое событие «Соотношение средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального образования учреждений высшего образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто». - 24Срок наступления ключевого события перенесен с первого квартала 2014 г. на 31 декабря 2014 г. в связи с тем, что Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусмотрено по итогам года осуществление оценки деятельности органов исполнительной власти, по достижению установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ключевое событие 9.2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто ПРОЦ25 |  |  |  | 31.12.201426 |  |  |  | 31.12.2014 |  | 70,327 |  |  |  | 77,25 |  |  |  | 25В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы ключевое событие «Целевое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто » изменено на ключевое событие «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто». 26Срок наступления ключевого события перенесен с первого квартала 2014 г. на 31 декабря 2014 г. в связи с тем, что Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусмотрено по итогам года осуществление оценки деятельности органов исполнительной власти, по достижению установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации. 27В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями, внесенными в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 723-р, значение данного ключевого события изменено с 64,9% на 70,3%. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ключевое событие 9.3 Соотношение средней заработной платы преподавателей и научных сотрудников образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто, ПРОЦ28 |  |  |  | 31.12.201429 |  |  |  | 31.12.2014 |  | 125 |  |  |  | 134,5 |  |  |  | 28В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы ключевое событие «Целевое соотношение средней заработной платы преподавателей и научных сотрудников образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто» изменено на ключевое событие «Соотношение средней заработной платы преподавателей и научных сотрудников образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто». 29Срок наступления ключевого события перенесен с первого квартала 2014 г. на 31 декабря 2014 г. в связи с тем, что Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусмотрено по итогам года осуществление оценки деятельности органов исполнительной власти, по достижению установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ключевое событие 9.4 Соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту,до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто, ПРОЦ30 |  |  |  | 31.12.201431 |  |  |  | 31.12.2014 |  | 130,7 |  |  |  | 130,95 |  |  |  | 30В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы ключевое событие «Целевое соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту,до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто» изменено на ключевое событие «Соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту,до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто». 31Срок наступления ключевого события перенесен с первого квартала 2014 г. на 31 декабря 2014 г. в связи с тем, что Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусмотрено по итогам года осуществление оценки деятельности органов исполнительной власти, по достижению установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление «Разработка стратегических документов в сфере транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ключевое событие 10.2 Стратегия развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года с учетом возможных изменений макроэкономических показателей социально-экономического развития Российской Федерации откорректирована |  | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.С. Цыденов |  | 31.12.2014 |  |  |  | 30.12. 2014 |  |  |  |  |  |  |  | В Правительство Российской Федерации письмом от 30.12.2014 № МС-10/17275 внесен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р, предполагающий корректировку Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, которая будет способствовать формированию условий для устойчивого социально-экономического развития России, возрастанию мобильности населения и оптимизации товародвижения, укреплению экономического суверенитета, национальной безопасности и обороноспособности страны, снижению совокупности транспортных издержек экономики, повышению конкурентоспособности национальной экономики и обеспечению лидирующих позиций России на основе опережающего и инновационного развития железнодорожного транспорта, гармонично увязанного с развитием других отраслей экономики, видов транспорта и регионов страны. Проект Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года прошёл процедуры экспертного и общественного обсуждения, к которому были привлечены общественные организации и транспортное сообщество. Также в обсуждении принимали участие Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации и Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД». Проект Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года одобрен на расширенном заседании коллегии Минтранса России. |  |  |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ключевое событие 1.1.4 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы завершено-, КМ |  |  |  | 31.12.2013 |  | 31.12. 2015 |  | 31.12. 2014 |  | 38,5 |  | 38,5 |  | 24,7 |  |  |  | Причиной срыва является неудовлетворительная работа подрядной организации ООО «Агродороспецстрой», которая была объявлена банкротом, что повлекло расторжение государственного контракта. 03.07.2014 заключен госконтракт с ООО «Проект-Т». Срок ввода – 2015 год. |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ключевое событие 1.1.9 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы завершено-, КМ |  |  |  | 31.12.2013 |  |  |  | 31.12. 2014 |  | 27,6 |  |  |  | 29,7 |  |  |  | В 2013 году было введено в эксплуатацию 18,6 км. В 2014 году введен в эксплуатацию 1 пусковой комплекс участка автодороги км 1270+010 - км 1290+838 протяженностью 11,1 км. |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* В связи с проводимой корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года, утвержденного Министром транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколовым 19 июня 2013 года (далее – План), направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом Минтранса России от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, внесение сведений о наступлении ключевых событий Плана за 4 квартал 2014 года в АИС АКПД не представляется возможным.