Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности ФОИВ в 2014 году

Минтранс России*

| Наименование показателя (индикатора), ед. измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателя (индикатора) на текущий год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 отчетный год | на 2015 год |
|  |  | план | факт | плановое значение | ожидаемое |
| Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов |
| Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км |  | 738,1 | 714,88 | 566,5 | 492,1 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период Недостижение планового значения показателя связано с переносом сроков ввода объектов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2015 год по следующим причинам: длительная процедура оформления правоустанавливающих документов на земельные участки, расторжение контракта с подрядчиком в одностороннем порядке в связи с его банкротством, нарушение подрядной организацией ОАО «Волгомост» графика выполнения работ, в связи с необходимостью переноса газовых коммуникаций. |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя Отклонение ожидаемого значения показателя в 2015 г. от планового обусловлено необходимостью оптимизации объемов финансирования. |
| Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование, км |  | 735 | 465,6 | 753 | 23 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период В целях реализаций подпункта «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области» и Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам совещания по вопросу ликвидации паводка на территориях Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия и Алтайского края 10 июня 2014 года от 11.06.2014 № Пр-1358 в 2014 году направлены средства в Резервный фонд Правительства Российской Федерации и в Фонд по поддержке отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства, рынка труда, монопрофильных муниципальных образований и социальной поддержке граждан в размере 3,850 млрд. рублей, предусмотренные на строительство и реконструкцию объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, что привело к уменьшению значения показателя до 465,6 км. |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя Отклонение ожидаемого значения показателя в 2015 г. от планового обусловлено исключением начиная с 2015 г. мероприятия по строительству и реконструкции подъездов с твердым покрытием к сельским населенным пунктам из федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» |
| Показатель Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км |  | 115 | 115 | 27,9 | 0,0 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя Отклонение ожидаемого значения показателя в 2015 г. от планового связано с тем, что реконструкцию с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1091 - км 1119,5 в Ростовской области в 2015 году планировалось осуществить на условиях государственно-частного партнерства с вводом 27,9 км (показатель «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км»). В связи с изменением финансового механизма реализации проекта указанное мероприятие будет осуществлено в рамках строительства автомобильных дорог федерального значения (показатель «Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км»). |
| Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44473 км (83,0% от общей протяженности) |
| Показатель Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км |  | 27032 | 27551 | 31593 | 31563 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя Отклонение ожидаемого значения показателя в 2015 г. от планового связано с ожидаемым снижением объемов ввода автомобильных дорог после строительства и реконструкции. |
| Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 277,65 млн. тонн |
| Показатель Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн |  | 20 | 22,5 | 30 | 30 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей |
| Показатель Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, в общем количестве судоходных гидротехнических сооружений, % |  | 18 | 18 | 16,8 | 16,8 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |
| Показатель Скорость доставки грузовых отправок, км/сутки |  | 325 | 325 | 330 | 330 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| Скорость доставки контейнерных отправок, км/сутки |  | 431 | 431 | 435 | 435 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| Показатель Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении, км/сутки |  | 772 | 772 | 780 | 780 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| Направление Обеспечение ввода в эксплуатацию новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2600-р |
| Показатель Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий, км |  | 514 | 0 | 325 | 325 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: невыполнение планового значения показателя в 2014 г. обусловлено переносом ввода в эксплуатацию проектов «Строительство новой железнодорожной линии Лосево-Каменногорск» на четвертый квартал 2016 года (в связи с изменениями параметров инвестиционного проекта, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 592-р) и «Строительство объекта «Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)» на второй квартал 2015 года (в соответствии с п. 83 Плана реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. N 2584-р). |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| Направление Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 |
| Показатель Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по Транссибу железнодорожным транспортом, км/сутки |  | 1363 | 1363 | 1400 | 1400 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| Показатель Строительство дополнительных главных путей, км |  | 18 | 18,7 | 175,2 | 175,2 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период Увеличение значения показателя обусловлено дополнительным строительством и вводом в эксплуатацию за счет средств ОАО «ХК Якутуголь» новых дополнительных железнодорожных путей. |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| Цель 6 Развитие аэропортовой сети |
| Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319 |
| Показатель Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед. |  | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 |
| Показатель Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий, ед. |  | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период Строительно-монтажные работы по реконструкции ВПП-1 в аэропорту Петропавловск-Камчатский завершены (бетонные работы выполнены в полном объеме, завершается маркировка покрытия, строительная готовность составляет – 100%). Введен в эксплуатацию I этап реконструкции аэропорта в составе рулежной дорожки и перрона. ВПП-1 не введена в эксплуатацию в связи с незавершением строительства зданий командно-диспетчерского пункта и авиационно-спасательной станции. За нарушение сроков выполнения работ по договору ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» выставлена в адрес ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» претензия от 30.07.2014 № 06809 на 7,58 млн. рублей, которая не была оплачена, в связи с чем 21.08.2014 направлено исковое заявление в суд о взыскании с ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» вышеуказанной суммы. Срок ввода ВПП в эксплуатацию и объекта в целом запланирован на второй квартал 2015 года. |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| Цель 7 Развитие региональной авиации |
| Показатель Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва, млн. пассажиров в год |  | 9,39 | 10,1 | 10,24 | 10,24 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| Цель 10. Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса |
| Показатель Рост производительности труда (тыс. рублей выручки на одного работника) к 2011 году, % |  | 121,2 | 121,2 | 127,0 | 127,3 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| Показатель Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП |  | 2,1 | 1,88 | 2,26 | 1,97 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период Снижение оценки значения показателя связано с изменением макроэкономической ситуации во втором полугодии 2014 года и соответствующим уточнением оценки объема инвестиций в рамках уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Сокращен объем инвестиций: в дорожное хозяйство в части финансирования из средств региональных бюджетов, на железнодорожный транспорт - в части сокращения оценки выполнения Инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2014 году, на развитие метрополитена - за счет сокращения объема инвестиций государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года. |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя Ожидаемое снижение значения показателя на 2015 г. по сравнению с запланированным связано с изменением макроэкономической ситуации в экономике, прогнозируемым снижением инвестиционной активности крупных транспортных компаний и оптимизацией бюджетных расходов. |
| Показатель Прирост создаваемых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест к 2012 году нарастающим итогом, тыс. рабочих мест |  | 50 | 50 | 80 | 80 |
| Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |

* В связи с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года внесение сведений о достижении целевых показателей (индикаторов) Плана за 2014 год в АИС АКПД не представляется возможным.