ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на выполнение работы в интересах Министерства транспорта Российской Федерации в 2015 г. по теме: «Разработка Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период 2030 года».

Заказчик: Министерство транспорта Российской Федерации.

Объект закупки: выполнение работы в интересах Министерства транспорта Российской Федерации в 2015 году по теме: «Разработка Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации 
на период 2030 года».

Целью работы является разработка Стратегии развития автомобильного и наземного городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, обеспечивающей формирование надежной и эффективной системы перевозки пассажиров и грузов этими видами транспорта с учетом их интеграции в единый транспортный комплекс страны.

Основные условия исполнения контракта.

Адрес сдачи результатов работы: 109012, Москва, ул. Рождественка, д.1 стр.1.

Требования к месту выполнения работы не установлены.

Состав работы и основные требования к ее выполнению

В составе работы предусматривается:

Этап 1. Анализ основных проблем в деятельности автомобильного и городского наземного электрического транспорта, обуславливающих необходимость разработки Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года.

На первом этапе обосновывается необходимость разработки Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года. Данный этап работы включает:

анализ и оценку современного состояния, тенденций и проблем развития автомобильного и городского электрического транспорта в Российской Федерации и за рубежом, а также прогноз развития данной подотрасли с учетом изменения экономической ситуации в стране и в мире;

подготовка отчета по первому этапу НИР.

Этап 2. Разработка структуры и содержания Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года.

На втором этапе разрабатывается структура и содержание Стратегии, включая:

определение целей и задач развития подотрасли, формулирование ее видения в среднесрочной перспективе (5-7 лет) и на период до 2030 года; формулирование концептуальных положений развития системы автомобильного и городского электрического транспорта;

определение критериев эффективности развития рассматриваемой транспортной подотрасли, целевых показателей и индикаторов;

установление основ государственного регулирования и отраслевого саморегулирования в сфере автомобильного и городского электрического транспорта;

определение требований к субъектам транспортной деятельности, к субъектам рынка транспортных услуг, к качеству услуг, предоставляемых потребителям, механизмов предъявления этих требований (стандарты, правила и др.);

разработка структуры и содержания Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года;

подготовка отчета по второму этапу НИР.

Этап 3. Разработка первой редакции Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года.

На третьем этапе осуществляется разработка первой редакции Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта в Российской Федерации, включающей следующие работы:

разработка основополагающих мероприятий (экономических, организационных, технических и технологических) по повышению доступности, безопасности, экономической устойчивости и надежности функционирования автомобильного и городского наземного электрического транспорта, в том числе:

механизмы и мероприятия в области законодательного и нормативного правового регулирования транспортной деятельности, обеспечивающие полноту и сбалансированность требований в сфере пассажирских и грузовых перевозок в различных видах сообщения на территории Российской Федерации (учитывающие интересы государства, населения и бизнеса);

меры по совершенствованию государственной системы допуска к транспортной деятельности и на рынок транспортных услуг;

разработка и принятие стандартов качества транспортных услуг;

меры по обеспечению доступности пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта для всех групп населения в различных видах сообщения, включая меры социальной поддержки с учетом системы социальных транспортных стандартов для населения;

механизмы и мероприятия, регламентирующие разработку и внедрение централизованных систем планирования и управления пассажирскими перевозками в городском и пригородном сообщении;

предложения по повышению безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным и городским электрическим транспортом;

концептуальные подходы к обеспечению надежности транспортной системы страны, предусматривающие механизмы реализации интегрированной транспортной политики на различных уровнях управления, развитие системы организации мультимодальных перевозок пассажиров и грузов в различных видах сообщения, формирование научно обоснованной логистической составляющей товародвижения на федеральном и региональном уровнях с использованием автомобильного транспорта и транспортно-логистических центров;

меры по формированию интегрированной технологической и информационной среды автомобильного транспорта в едином транспортном пространстве России на базе опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры и использования инновационных технологий;

меры по повышению роли и расширению участия отраслевого бизнеса и его профессиональных объединений в регулировании деятельности подотрасли с учетом обеспечения значительного повышения производительности и эффективности перевозок, реализации программ государственно-частного партнерства по обеспечению инновационного сценария развития автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта;

разработка предложений по развитию логистики городских транспортных систем в сфере перевозки пассажиров и грузов, с учетом вопросов организации дорожного движения;

меры по снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения;

формирование мер по развитию скоростного легкорельсового транспорта в крупных и крупнейших городских агломерациях страны;

вопросы совершенствования профессиональной подготовки кадров, включая водителей, в т.ч. разработка системы отбора кадров и профессиональных стандартов этой сфере;

подготовка отчета по третьему этапу НИР.

Особое внимание в Стратегии должно быть уделено вопросам интеграции автомобильного и городского наземного электрического транспорта в системы других видов транспорта страны (развитие мультимодальных связей и взаимодействий).

Этап 4. Разработка окончательной редакции Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года.

На четвертом этапе выполняются следующие работы:

разработка окончательной редакции Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года;

разработка предложений по экономическому обеспечению реализации Концепции;

разработка «дорожной карты» реализации Стратегии на период до 2030 г. 
(с этапами: 2016-2018, 2020, 2025 и 2030 гг.);

подготовка отчета по четвертому этапу НИР;

научное сопровождение Стратегии.

Порядок оплаты:

Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Лимиты бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в 2015 году, в полном объеме предусмотрены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013г. № 864 
«О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и доводятся в соответствии с бюджетным законодательством.

Оплата стоимости работы производится без авансового платежа, в течение десяти рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки работы, 
на основании подлинного акта сдачи-приемки работы. Форма оплаты – безналичный расчет.

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: I квартал 2015 г.

Срок предоставления ценовой информации: до 28 февраля 2015 г.

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по цене проведения работы по прилагаемой форме (Приложение 1) и в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2) и направить их в письменной форме.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, Не рекомендуется использовать для расчета НМЦК ценовую информацию:

представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

полученную из анонимных источников;

содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов;

не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг (п. 3.13 Методических рекомендаций).

Адрес предоставления ценовой информации: 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д.11/2 стр.1, ком. 416.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: SologubovaAP@mintrans.ru, NovikovaVI@mintrans.ru, KarmalitaAA@mintrans.ru.

Контактные лица:

Кармалита Андрей Александрович: тел. 8 (495) 626 13 74.

Информируем, что направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы работы и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы работы и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ.

Приложение 1

Предложение  по цене выполнения работы

в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2015 году  по теме: «Разработка Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период 2030 года»

| № п/п | Наименование работ | Результаты работ | Цена (тыс. руб.) | Расчет цены |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ основных проблем в деятельности автомобильного и городского наземного электрического транспорта, обуславливающих необходимость разработки Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года. | - анализ и оценка современного состояния, тенденций и проблем развития автомобильного и городского электрического транспорта в Российской Федерации и за рубежом; - прогноз развития данной подотрасли с учетом изменения экономической ситуации в стране и в мире; - подготовка отчета по первому этапу НИР. | По каждому этапу | По каждому этапу |  |
| 2. | Разработка структуры и содержания Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 | - определение целей и задач развития подотрасли; - формулирование ее видения в среднесрочной перспективе (5-7 лет) и на период до 2030 года; - формулирование концептуальных положений развития системы автомобильного и городского электрического транспорта; - определение критериев эффективности развития рассматриваемой транспортной подотрасли, целевых показателей и индикаторов; - установление основ государственного регулирования и отраслевого саморегулирования в сфере автомобильного и городского электрического транспорта; - определение требований к субъектам транспортной деятельности, к субъектам рынка транспортных услуг, к качеству услуг, предоставляемых потребителям, механизмов предъявления этих требований (стандарты, правила и т.д.); - разработка структуры и содержания Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года; - подготовка отчета по второму этапу НИР |  |  |  |
| 3. | Разработка первой редакции Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года | - разработка основополагающих мероприятий (экономических, организационных, технических и технологических) по повышению доступности, безопасности, экономической устойчивости и надежности функционирования автомобильного и городского наземного электрического транспорта, в том числе: - механизмы и мероприятия в области законодательного и нормативного правового регулирования транспортной деятельности, обеспечивающие полноту сбалансированность требований в сфере пассажирских и грузовых перевозок в различных видах сообщения на территории Российской Федерации (учитывающие интересы государства, населения и бизнеса); - меры по совершенствованию государственной системы допуска к транспортной деятельности и на рынок транспортных услуг; - меры по обеспечению доступности пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта для всех групп населения в различных видах сообщения, включая меры социальной поддержки с учетом системы социальных транспортных стандартов для населения; - механизмы и мероприятия, регламентирующие разработку и внедрение централизованных систем планирования и управления пассажирскими перевозками в городском и пригородном сообщении; - предложения по повышению безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным и городским электрическим транспортом; - концептуальные подходы к обеспечению надежности транспортной системы страны, предусматривающие механизмы реализации интегрированной транспортной политики на различных уровнях управления, развитие системы организации мультимодальных перевозок пассажиров и грузов в различных видах сообщения, формирование научно обоснованной логистической составляющей товародвижения на федеральном и региональном уровнях с использованием автомобильного транспорта и транспортно-логистических центров; - меры по формированию интегрированной технологической и информационной среды автомобильного транспорта в едином транспортном пространстве России на базе опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры и использование инновационных технологий; - меры по повышению роли и расширению участия отраслевого бизнеса и его профессиональных объединений в регулировании деятельности подотрасли с учетом обеспечения значительного повышения производительности и эффективности перевозок, реализации программ государственно-частного партнерства по обеспечению инновационного сценария развития автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта; - разработка предложений по развитию логистики городских транспортных систем в сфере перевозки пассажиров и грузов, с учетом вопросов организации дорожного движения; - меры по снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения; - формирование мер по развитию скоростного легкорельсового транспорта в крупных и крупнейших городских агломерациях страны; - вопросы совершенствования профессиональной подготовки кадров, включая водителей, в т.ч. разработка системы отбора кадров и профессиональных стандартов в этой сфере; - подготовка отчета по третьему этапу НИР. |  |  |  |
| 4. | Разработка окончательной редакции Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года. | - разработка окончательной редакции Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года; - разработка предложений по экономическому обеспечению реализации Концепции; - разработка «дорожной карты» реализации Стратегии на период до 2030 г. (с этапами: 2016-2018, 2020, 2025 и 2030 гг.); - подготовка отчета по четвертому этапу НИР; - научное сопровождение Стратегии. |  |  |  |

Общая цена контракта: ______________________

Расчет общей цены контракта: ________________

Срок действия предлагаемой цены:  ____________

Руководитель организации:

____________________                    _____________________________________

(подпись)                                           (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _________________ Н.А. Асаул «___» __________________ 2014 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы по теме

«Разработка Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года»

1. Основание для разработки (выполнения) работы

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г.
№ 1734-р.

Изменения, которые вносятся в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 50, ст. 5977), утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 1032-р.

Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения.

Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, с последующими изменениями и дополнениями.

Положение о Департаменте государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации, утвержденное приказом Минтранса России от 21 сентября 2009 г. № 166.

2. Роль и место темы (результатов работы) в решении социально-экономических и научно-технических проблем транспортного комплекса Российской Федерации

2.1. Объект работы

Объектом работы является автомобильный и городской наземный электрический транспорт Российской Федерации.

2.2. Предмет работы

Предметом работы является определение стратегического видения, направлений, целей, задач, механизмов и др. развития автомобильного и городского наземного электрического транспорта, как неотъемлемой составляющей единого транспортного комплекса Российской Федерации, в целях эффективной реализации задач государственного управления и отраслевого саморегулирования в данной сфере.

2.3. Актуальность темы

Роль автомобильного и городского наземного электрического транспорта в осуществлении социально-экономической политики страны, развития российского бизнеса и повышении его конкурентоспособности за счет кардинального повышения производительности труда и сокращения доли транспортной составляющей в цене отечественных товаров и услуг является исключительно важной. Данная подотрасль обеспечивает основные объемы перевозок пассажиров и грузов (по различным оценкам – от 50% до 60% от общего объема перевозок, выполняемого всеми видами транспорта страны).

Стратегия развития автомобильного и городского наземного электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года разрабатывается с учетом и в развитие основных положений Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 № 1734-р (далее – Транспортная стратегия), а также Изменений, которые были внесены в Транспортную стратегию распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 1032-р. При разработке Концепции учитываются тенденции изменения экономической ситуации в Российской Федерации.

В настоящее время в сфере воздушного, железнодорожного и водного транспорта существуют собственные отраслевые стратегии и концепции развития, обеспечивающие более полное и подробное описание мер и механизмов, направленных на достижение целей, задач и индикаторов Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года. В 2008 году Минтранс России подготовил проект Стратегии развития автомобильного транспорта на период до 2030 года, основные положения которого были включены в Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года.

Однако отсутствие самостоятельной отраслевой стратегии развития автомобильного и городского наземного электрического транспорта, являющихся составной частью транспортного комплекса страны, не позволяет принимать эффективные решения на всех уровнях управления отраслью и, таким образом, обеспечивать эффективность и качество ее функционирования.

Учитывая сложность, многофакторность и мультифункциональность автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, очевидно, что Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года сама по себе не способна в полной мере раскрыть специфику функционирования данных видов транспорта, их роль в транспортном комплексе страны, комплекс мер по повышению их надежности и эффективности. В настоящее время возникла необходимость обновления научно обоснованных методов и механизмов решения задач, поставленных в Транспортной стратегии применительно к автомобильному и городскому электрическому транспорту Российской Федерации, в т.ч. в сфере государственного регулирования и отраслевого саморегулирования соответствующей деятельности. Все это вместе подтверждает необходимость разработки самостоятельной Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, обеспечивающей формирование надежной и эффективной системы перевозки пассажиров и грузов этими видами транспорта в структуре единого транспортного комплекса страны.

Применительно к рассматриваемым видам транспорта, исходя из наилучшей отечественной и зарубежной практики, результатов современных научных исследований, необходимо определить:

-  цели и задачи подотрасли;

-  критерии оценки ее функционирования и целевые индикаторы;

-  основные направления решения отраслевых проблем;

-  механизмы формирования и предъявления требований к системам и элементам подотрасли, к результатам их функционирования, к качеству транспортных услуг, к используемым технологиям.

Необходимо сформулировать перечень мер и решений, направленных на коренное улучшение функционирования автомобильного и городского электрического транспорта, определить возможные механизмы их реализации (включая вопросы финансирования), разработать соответствующую «дорожную карту».

2.4. Научная новизна

Научная новизна научно-исследовательской работы должна заключаться в разработке новых подходов к оценке эффективности функционирования подотрасли, формировании на основе системного анализа методов и механизмов государственного регулирования и отраслевого саморегулирования, обеспечивающих повышение эффективности и безопасности деятельности в сфере автомобильного и городского электрического транспорта, способствующих использованию современных технологий, технических и организационных решений.

2.5. Практическая значимость

Использование результатов работы должно обеспечить эффективное управление деятельностью автомобильного и городского наземного электрического транспорта, повышение качества транспортных услуг, повышение надежности, безопасности и эффективности работы подотрасли, что, в конечном итоге, позволит достигнуть цели и решить задачи государственной транспортной политики страны, установленные Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года.

3. Цель и задачи работы

Целью научно-исследовательской работы является разработка Стратегии развития автомобильного и наземного городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, обеспечивающей формирование надежной и эффективной системы перевозки пассажиров и грузов этими видами транспорта с учетом их интеграции в единый транспортный комплекс страны.

Разработка Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года должна осуществляться на основе утвержденной Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года с учетом заложенных в нее сценариев.

Основными целями разрабатываемой Стратегии должны являться:

-  формирование интегрированной технологической и информационной среды автомобильного транспорта в едином транспортном пространстве России на базе опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры и широкого использования инновационных технологий;

-  обеспечение доступности и качества услуг автомобильного и городского электрического транспорта в соответствии с социальными стандартами;

-  обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых автомобильных перевозок, повышение эффективности и конкурентоспособности грузового автомобильного транспорта при обеспечении значительного роста производительности труда;

-  интеграция автомобильного транспорта России в мировое транспортное пространство и повышение его роли в транзитном потенциале страны;

-  повышение уровня безопасности и снижение негативного воздействия на окружающую среду автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

Основными задачами работы являются:

-  анализ современного состояния и тенденций развития автомобильного и городского электрического транспорта в Российской Федерации, существующих проблем в данной сфере, современной практики управления автомобильным и городским транспортом за рубежом, опыта решения проблем, связанных с функционированием автомобильного и городского электрического транспорта (кроме метро);

-  определение целей и задач развития подотрасли; формулирование ее видения в среднесрочной перспективе (5-7 лет) и на период до 2030 года; формулирование концептуальных положений развития системы автомобильного и городского электрического транспорта;

-  определение критериев эффективности развития рассматриваемой транспортной подотрасли, целевых показателей и индикаторов;

-  установление основ государственного регулирования и отраслевого саморегулирования в сфере автомобильного и городского электрического транспорта;

-  определение требований к субъектам транспортной деятельности, к субъектам рынка транспортных услуг, к качеству услуг, предоставляемых потребителям, механизмов предъявления этих требований (стандарты, правила и др.);

-  формулирование возможных правовых механизмов регулирования транспортной деятельности в рассматриваемой сфере;

-  определение механизмов мультимодального взаимодействия в рамках единой транспортной системы страны;

-  определение возможных мер, решений и мероприятий, направленных на повышение эффективности и безопасности функционирования рассматриваемой транспортной подотрасли;

-  разработка «дорожной карты» (плана действий) по достижению установленных целевых индикаторов в рассматриваемой транспортной подотрасли.

Основными этапами работы являются:

-  анализ современного состояния и тенденции развития автомобильного и городского электрического транспорта в Российской Федерации;

-  определение основных положений и параметров Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта;

-  разработка и согласование первой редакции Стратегии развития автомобильного и городского наземного электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года;

-  разработка окончательной редакции Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года;

-  научное сопровождение согласования и утверждения Стратегии.

4. Содержание работы и основные требования к ее выполнению

4.1. Содержание работы:

Этап 1. Анализ основных проблем в деятельности автомобильного и городского наземного электрического транспорта, обуславливающих необходимость разработки Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года.

На первом этапе обосновывается необходимость разработки Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года. Данный этап работы включает:

-  анализ и оценку современного состояния, тенденций и проблем развития автомобильного и городского электрического транспорта в Российской Федерации и за рубежом, а также прогноз развития данной подотрасли с учетом изменения экономической ситуации в стране и в мире;

-  подготовка отчета по первому этапу НИР.

Этап 2. Разработка структуры и содержания Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года.

На втором этапе разрабатывается структура и содержание Стратегии, включая:

-  определение целей и задач развития подотрасли, формулирование ее видения в среднесрочной перспективе (5-7 лет) и на период до 2030 года; формулирование концептуальных положений развития системы автомобильного и городского электрического транспорта;

-  определение критериев эффективности развития рассматриваемой транспортной подотрасли, целевых показателей и индикаторов;

-  установление основ государственного регулирования и отраслевого саморегулирования в сфере автомобильного и городского электрического транспорта;

-  определение требований к субъектам транспортной деятельности, к субъектам рынка транспортных услуг, к качеству услуг, предоставляемых потребителям, механизмов предъявления этих требований (стандарты, правила и др.);

-  разработка структуры и содержания Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года;

-  подготовка отчета по второму этапу НИР.

Этап 3. Разработка первой редакции Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года.

На третьем этапе осуществляется разработка первой редакции Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта в Российской Федерации, включающей следующие работы:

-  разработка основополагающих мероприятий (экономических, организационных, технических и технологических) по повышению доступности, безопасности, экономической устойчивости и надежности функционирования автомобильного и городского наземного электрического транспорта, в том числе:

- механизмы и мероприятия в области законодательного и нормативного правового регулирования транспортной деятельности, обеспечивающие полноту и сбалансированность требований в сфере пассажирских и грузовых перевозок в различных видах сообщения на территории Российской Федерации (учитывающие интересы государства, населения и бизнеса);

- меры по совершенствованию государственной системы допуска к транспортной деятельности и на рынок транспортных услуг;

- разработка и принятие стандартов качества транспортных услуг;

- меры по обеспечению доступности пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта для всех групп населения в различных видах сообщения, включая меры социальной поддержки с учетом системы социальных транспортных стандартов для населения;

- механизмы и мероприятия, регламентирующие разработку и внедрение централизованных систем планирования и управления пассажирскими перевозками в городском и пригородном сообщении;

- предложения по повышению безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным и городским электрическим транспортом;

- концептуальные подходы к обеспечению надежности транспортной системы страны, предусматривающие механизмы реализации интегрированной транспортной политики на различных уровнях управления, развитие системы организации мультимодальных перевозок пассажиров и грузов в различных видах сообщения, формирование научно обоснованной логистической составляющей товародвижения на федеральном и региональном уровнях с использованием автомобильного транспорта и транспортно-логистических центров;

- меры по формированию интегрированной технологической и информационной среды автомобильного транспорта в едином транспортном пространстве России на базе опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры и использования инновационных технологий;

- меры по повышению роли и расширению участия отраслевого бизнеса и его профессиональных объединений в регулировании деятельности подотрасли с учетом обеспечения значительного повышения производительности и эффективности перевозок, реализации программ государственно-частного партнерства по обеспечению инновационного сценария развития автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта;

- разработка предложений по развитию логистики городских транспортных систем в сфере перевозки пассажиров и грузов, с учетом вопросов организации дорожного движения;

- меры по снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения;

- формирование мер по развитию скоростного легкорельсового транспорта в крупных и крупнейших городских агломерациях страны;

- вопросы совершенствования профессиональной подготовки кадров, включая водителей, в т.ч. разработка системы отбора кадров и профессиональных стандартов этой сфере;

-  подготовка отчета по третьему этапу НИР.

Особое внимание в Стратегии должно быть уделено вопросам интеграции автомобильного и городского наземного электрического транспорта в системы других видов транспорта страны (развитие мультимодальных связей и взаимодействий).

Этап 4. Разработка окончательной редакции Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года.

На четвертом этапе выполняются следующие работы:

-  разработка окончательной редакции Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года;

-  разработка предложений по экономическому обеспечению реализации Концепции;

-  разработка «дорожной карты» реализации Стратегии на период до 2030 г. (с этапами: 2016-2018, 2020, 2025 и 2030 гг.);

-  подготовка отчета по четвертому этапу НИР;

-  научное сопровождение Стратегии.

5. Ожидаемые результаты работы

5.1. Наименование основных результатов работы:

По Этапу 1:

Анализ основных проблем в деятельности автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

По Этапу 2:

Структура и содержание Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года.

По Этапу 3:

Проект Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года (первая редакция).

По Этапу 4:

Стратегия развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года (окончательная редакция) (проект).

5.2. Предполагаемое использование результатов работы

5.2.1. Сферы деятельности, в которых планируется использовать результаты работы

Сфера государственного управления и отраслевого саморегулирования в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

5.2.2. Организации, способные внедрить результаты

Правительство Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере трансопрта, федеральные агентства, подведомственные Минтрансу России, органы власти субъектов Российской Федерации, торгово-промышленные палаты, профессиональные объединения, осуществляющие деятельность в области автомобильного и городского наземного электрического транспорта и смежных ей сферах.

5.2.3. План внедрения результатов

В соответствии с порядком установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации».

5.2.4. Ожидаемая эффективность работы

Выполнение данной НИР будет способствовать:

достижению целей и задач Транспортной стратегии Российской Фередации на период до 2030 года;

совершенствованию нормативной базы Российской Федерации в области организации и осуществления транспортной деятельности на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте;

совершенствованию системы государственного управления и отраслевого саморегулирования деятельности в области автомобильного и городского наземного электрического транспорта;

повышению надежности перевозки пассажиров и грузов автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в различных видах сообщения на территории Российской Федерации.

6. Исходные данные для выполнения работы

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года;

Изменения, которые вносятся в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 50, ст. 5977), утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 1032-р.

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года;

Федеральный закон от 09.02.2007 № 16 «О транспортной безопасности»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 № 652  «Об утверждении федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2020 годы)»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

Прогнозы социально-экономического развития транспортного комплекса;

Данные государственного статистического наблюдения;

Прогнозно-аналитические материалы, разрабатываемые федеральными агентствами, отраслевыми подразделениями Минтранса России;

Опубликованные результаты научных исследований и разработок по вопросам развития транспорта.

7. Срок предоставления гарантии качества работ составляет 12 месяцев.

8.Объем предоставления гарантии качества работ: консультационное сопровождение по требованию заказчика на срок определенный для предоставления гарантии качества работ.

9.Место выполнения работ – Заказчик не устанавливает требований к месту выполнения работ.

10. Срок завершения работ - не позднее чем 350 (Триста пятьдесят) календарных дней с даты заключения государственного контракта в соответствии с Календарным планом работ.

11. Требования к отчетным материалам

Отчетные материалы выполняются на русском языке, представляются Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, и должны содержать:

- Научный отчет, оформленный в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

- Пояснительную записку, представляющую краткую аннотацию результатов проведенной работы;

- Презентационные и/или демонстрационные материалы. Презентационные материалы представляются в двух экземплярах на бумажном носителе в виде реферативного отчета объемом 20-25 страниц и в электронном виде в программе Power Point;

- Заполненную учетную форму «Кадровый и научный потенциал Исполнителя Контракта» в соответствии с таблицей:

| Государственный контракт №___________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ:_____________________________________________________ |  |  |  |  |
| Кадровый и научный потенциал исполнителя контракта |  |  |  | Коды ОКВЭД по областям применения полученных результатов |
| Количество человеко-дней | Общее число исполнителей, чел. | Средний возраст научных сотрудников, лет | Число молодых ученых, чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Примечания по заполнению таблицы: |  |  |  |  |
| 1) Количество человеко-дней, затраченных на выполнение работы. Рассчитывается, как сумма произведений количества дней, затраченных на выполнение какой-либо составляющей всех работ на количество работников, ее выполняющих. |  |  |  |  |
| 2) Общее число исполнителей, чел. В это число включаются специалисты, получающие зарплату по смете контракта. |  |  |  |  |
| 3) Число молодых ученых в коллективе исполнителей, чел. В их число входят специалисты без степени до 28 лет, кандидаты наук до 35 лет, доктора наук до 39 лет. |  |  |  |  |
| 4) Средний возраст научных сотрудников, лет Рассчитывается делением суммы возрастов всех специалистов-исследователей на общее их количество |  |  |  |  |
| 5) Коды ОКВЭД по областям применения полученных результатов Заполняется двухуровневыми кодами ОКВЭД тех видов экономической деятельности, в которых могут использоваться полученные результаты контракта. На один контракт может приходиться несколько видов экономической деятельности. Указываются все коды, различающиеся между собой классами (Пример: 27.10) |  |  |  |  |

| _______________________________ (Должность) _____________________ (Ф.И.О.) (Подпись) | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _____________________ (Ф.И.О.) (Подпись) |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКАЗА

на выполнение работ

«Разработка Концепции развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года»

| № п.п. | Наименование сведений | Предложения Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта, осуществляющего функции представителя государственного заказчика Протокол заседания отраслевой секции Научно-технического совета Минтранса России | Сведения и данные, согласованные с департаментами, курирующими контрактную систему Министерства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование НИОКР | Разработка Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года |  |
| 2. | Наименование научных и (или) научно-технических результатов | Анализ основных проблем в деятельности автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Структура и содержание Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года. Первая редакция Стратегии развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года. Стратегия развития автомобильного и городского электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года (окончательная редакция). |  |
| 3. | Сроки выполнения работ | I кв. 2015 г.- IV кв. 2015 г. |  |
|  | в т.ч. этап 1 этап 2 этап 3 этап 4 | 1-й этап – I кв. 2015 г. 2-й этап – II кв. 2015г. 3-й этап – III кв. 2015г. 4-й этап – IV кв. 2015г. |  |
| 4. | Начальная максимальная цена контракта, всего | 15,0 млн. руб. |  |
|  | в т.ч. этап 1 (2015 г.) | 1,0 млн. руб. |  |
|  | этап 2 (2015 г.) | 7,0 млн. руб. |  |
|  | этап 3 (2015 г.) | 5,0 млн. руб. |  |
|  | этап 4 (2015г.) | 2,0 млн. руб. |  |
| 5. | Размер аванса (руб.) | - |  |
| 6. | Размер обеспечения исполнения контракта (руб.) | 5% |  |
| 7. | Размер обеспечения заявки участника размещения заказа (руб.) | 5% |  |
| 8. | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | - |  |
| 9. | Перечень организаций, способных предоставить товары, выполнить работы, оказать услуги | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ») ФГУП «Научный центр по комплексным транспортным проблемам» (ФГУП «НЦКТП») |  |
| 10. | Способ закупки | Открытый конкурс |  |
| 11. | График осуществления процедур закупки | - |  |
| 12. | Классификация КБК (источник финансирования) | - |  |
| 13. | Код по классификации товаров, работ, услуг | - |  |
| 14. | Уполномоченное долж-ностное лицо Департа-мента Министерства, ответственного за исполнение конкретного государственного контракта заказчика | - |  |

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

согласований, предложений и замечаний по осуществлению закупки

| Наименование департамента Министерства, осуществляющего функции представителя государственного заказчика | Должность лица, курирующего соответствующее направление |  | Ф.И.О. лица, курирующего соответствующее направление | Подпись, дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Департамент государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта | Ответственное лицо за исполнение конкретного государственного контракта |  |  | **) |  |  |
|  | Начальник отдела |  |  | **) |  |  |
|  | Заместитель директора департамента |  |  | **) |  |  |
|  | Директор департамента |  |  | **) |  |  |
| Наименование департамента, согласовывающего осуществление закупки | Предложения и замечания департамента, согласовывающего осуществление закупки | Дата и время возврата Технического задания | Дата и время доработанного Технического задания | Дата и время согласования Технического задания | Ф.И.О. отв. лица | Подпись отв. лица |
| Департамент программ развития |  |  |  |  |  |  |
| Департамент экономики и финансов |  |  |  |  |  |  |
| Департамент правового обеспечения и законопроектной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Заинтересованный департамент (в случае наличия департамента-созаказчика) |  |  |  |  |  |  |
| Предложения и замечания заместителя министра, курирующего соответствующее направление |  | Дата и время возврата Технического задания | Дата и время доработанного Технического задания | Дата и время согласования Технического задания | Ф.И.О. | Подпись |
| **) |  | **) | **) | **) | **) | **) |

**) сведения формируются ответственным лицом за исполнение конкретного государственного контракта