## Свод
Форма № 2
Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 9 месцев 2014 года
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п | Наименование источников финансирования и направления расходов | Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2014 год (тыс. рублей) | Освоено с начала года (тыс. рублей) | Кассовые расходы* и фактические расходы** за 9 месяцев 2014 года (тыс. рублей) | Количество контрактов (соглашений), действующих в 2014 году, единиц |  | Стоимость работ 2014 года по действующим контрактам (соглашения)
[5 empty] | всего, включая контракты прошлых лет | контракты (соглашения), заключенные за 9 месяцев 2014 года | всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей) | контракты, заключенные за 9 месяцев 2014 года (тыс. рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Всего по ФЦП: | 5989404.9 | 2184139.63 | 2650111.26 | 423 | 156 | 4882504.26 | 2211313.22
в том числе:
1.1. | федеральный бюджет* | 1799904.9 | 419083 | 1013580.15 | 54 | 53 | 1077524.35 | 1010639.41
1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | внебюджетные источники** | 4189500 | 1765056.63 | 1636531.11 | 369 | 103 | 3804979.91 | 1200673.81
2. | Капитальные вложения, всего | 5904018.8 | 2180514.63 | 2635907.26 | 418 | 155 | 4862949.26 | 2210338.22
2.1. | федеральный бюджет* | 1734518.8 | 419083 | 1013580.15 | 54 | 53 | 1077524.35 | 1010639.41
в том числе:
| бюджетные инвестиции | 520297.9 | 0 | 27404.6 | 2 | 1 | 91348.8 | 24463.86
| субсидии в объекты гос. собственности РФ | 1214220.9 | 419083 | 986175.55 | 52 | 52 | 986175.55 | 986175.55
| субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | внебюджетные источники** | 4169500 | 1761431.63 | 1622327.11 | 364 | 102 | 3785424.91 | 1199698.81
3 | НИОКР, всего | 85386.1 | 3625 | 14204 | 5 | 1 | 19555 | 975
3.1. | федеральный бюджет* | 65386.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | внебюджетные источники** | 20000 | 3625 | 14204 | 5 | 1 | 19555 | 975
4. | Прочие нужды, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| в рамках госконтрактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в рамках субсидий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | внебюджетные источники** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _______________________
Исполнитель: Жило Елена Васильевна Телефон:+7 (499) 262-48-40, e-mail: zhilo@ppp-transport.ru

## Авиация
№ п/п | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2014 год (тыс. рублей) | Освоено с начала года (тыс. рублей) | Кассовые расходы и фактические расходы за 9 месяцев 2014 года (тыс. рублей) | Количество контрактов (соглашений), действующих в 2014 году, единиц |  | Стоимость работ 2014 года по действующим контрактам (соглашениям)
[5 empty] | всего, включая контракты прошлых лет | контракты (соглашения), заключенные за 9 месяцев 2014 года | всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей) | контракты, заключенные за 9 месцев 2014 года (тыс. рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Всего по ФЦП: | 4757484 | 1763667.43 | 1662428.91 | 362 | 95 | 3894247.92 | 1223056.88
в том числе:
1.1. | федеральный бюджет | 585684 | 0 | 27404.6 | 2 | 1 | 91348.8 | 24463.86
1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | внебюджетные источники | 4171800 | 1763667.43 | 1635024.31 | 360 | 94 | 3802899.12 | 1198593.02
2. | Капитальные вложения, всего | 4672097.9 | 1760042.43 | 1648224.91 | 357 | 94 | 3874692.92 | 1222081.88
2.1. | федеральный бюджет | 520297.9 | 0 | 27404.6 | 2 | 1 | 91348.8 | 24463.86
в том числе:
| бюджетные инвестиции | 520297.9 | 0 | 27404.6 | 2 | 1 | 91348.8 | 24463.86
| субсидии в объекты гос.собственности РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | внебюджетные источники | 4151800 | 1760042.43 | 1620820.31 | 355 | 93 | 3783344.12 | 1197618.02
3 | НИОКР, всего | 85386.1 | 3625 | 14204 | 5 | 1 | 19555 | 975
3.1. | федеральный бюджет | 65386.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | внебюджетные источники | 20000 | 3625 | 14204 | 5 | 1 | 19555 | 975
4
4. | Прочие нужды, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| в рамках госконтрактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в рамках субсидий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прмечание: По направлению капитальные вложения: -выполнены работы (освоение) в 2014 году по программе на 1 760 042,43 тыс. рублей, из них: - за счет ранее выплаченных авансов – 429 736,29 тыс. рублей ; - за счет финансирования 2014 года – 1 330 306,14 тыс. рублей (28,5 % годового задания).

## Гидромет
№ п/п | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2014 год (тыс. рублей) | Освоено с начала года (тыс. рублей) | Кассовые расходы и фактические расходы за 9 месяцев 2014 года (тыс. рублей) | Количество контрактов (соглашений), действующих в 2014 году, единиц |  | Стоимость работ 2014 года по действующим контрактам
[5 empty] | всего, включая контракты прошлых лет | контракты (соглашения), заключенные за 9 месяцев 2014 года | всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей) | контракты, заключенные за 9 месяцеве 2014 года года (тыс. рублей)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Всего по ФЦП: | 1231920.9 | 420472.2 | 987682.35 | 61 | 61 | 988256.34 | 988256.34
в том числе:
1.1. | федеральный бюджет | 1214220.9 | 419083 | 986175.55 | 52 | 52 | 986175.55 | 986175.55
1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | внебюджетные источники | 17700 | 1389.2 | 1506.8 | 9 | 9 | 2080.79 | 2080.79
2. | Капитальные вложения, всего | 1231920.9 | 420472.2 | 987682.35 | 61 | 61 | 988256.34 | 988256.34
2.1. | федеральный бюджет | 1214220.9 | 419083 | 986175.55 | 52 | 52 | 986175.55 | 986175.55
в том числе:
| бюджетные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидии в объекты гос.собственности РФ | 1214220.9 | 419083 | 986175.55 | 52 | 52 | 986175.55 | 986175.55
| субсидии субъектам РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | внебюджетные источники | 17700 | 1389.2 | 1506.8 | 9 | 9 | 2080.79 | 2080.79
33353.76
3 | НИОКР, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Прочие нужды, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| в рамках госконтрактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в рамках субсидий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель руководителя Росгидромета ______________________ Якубов И.А.