Форма № 1

Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа – «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» (далее - Программа).

2. Государственный заказчик-координатор программы - Министерство транспорта Российской Федерации.

Государственные заказчики - Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3. Ключевые программные мероприятия в 2014 году:

В части Росавиации.

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения»:

- техническое перевооружение Якутского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск.

Направление III «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания»:

- строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск.

В части Росгидромета.

Направление II «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации».

По объектам строительства и установки доплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ) Росгидромета:

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Махачкала, г. Махачкала;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Калуга, г. Калуга;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Красный Кут, г. Красный Кут.

По объектам технического перевооружения:

- техническое перевооружение авиационных метеорологических центров: Екатеринбург (аэропорт Кольцово), Самара (аэропорт Курумоч), Сыктывкар (аэропорт Сыктывкар), Пулково (аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург);

- техническое перевооружение авиационных метеорологических гражданских станций: Кемерово (аэропорт Кемерово), Братск (аэропорт Братск);

- главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г.Москва.

4. Программа нуждается в корректировке.

В части Росавиации:

- уточнение индикаторов и показателей программы;

- уточнение объема финансирования по годам реализации Программы с 2012 по 2018 годы по мероприятию «Создание укрупненных центров ЕС ОрВД» исходя из сроков проектирования и опыта реализации проектов и объемов финансирования по фактическому выполнению в 2009-2012 годах;

- приведение мероприятий Программы, выполняемых за счет внебюджетных средств, в соответствие с фактически профинансированными объемами Программы в 2012 году, неиспользованные остатки внебюджетных средств перенести на последующие годы;

- перераспределение объемов финансирования по мероприятиям направления НИОКР на 2014 год, а также увеличение финансирования в 2016-2019 годах;

- приведение Программы в части финансирования за счет средств федерального бюджета (в части снятия с объекта «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург» 310 000,0 тыс. рублей) в соответствие с внесенными изменениями от 28.06.2014 № 201-ФЗ в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015  и 2016 годов»;

- приведение финансирования Программы за счет средств федерального бюджета в соответствие с утвержденной Государственной программой «Развитие транспортной системы».

Проект корректировки ФЦП, учитывающий данные изменения и согласованный Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 22.08.2014 № 11823-ВД/05), Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 22.08.2014 № АП-1889/02), Министерством экономического развития Российской Федерации (письмо от 03.09.2014 №21328-ЕЕ/Д18и), Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (письмо от 08.09.2014 №3478-2.4.20), Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (письмо от 11.09.2014 №05-13-39/20655), Министерством финансов Российской Федерации (письмо от 01.10.2014 №19-02-05/3/49510), направлен письмом Министерства транспорта Российской Федерации  от 07.10.2014 № ВО-21/12964 в Министерство юстиции Российской Федерации.

В части Росгидромета:

- подготовлены предложения о внесении изменений в Программу в части уточнения параметров финансирования по годам, а также приведения в соответствие значений основных индикаторов и целевых показателей. Указанные предложения составлены в соответствии с Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

5. Государственные контракты на 2014 год

На 2014 год заключено всего 54 государственных контракта (соглашения) на общую сумму 1 077 524,4 тыс. рублей – 59,9 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### - «капитальные вложения» – 53 контракта на сумму 1 010 639,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 контракт на сумму 24 463,9 тыс. рублей; субсидии в объекты госсобственности РФ – 52 контракта на сумму 986 175,6 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

### - НИОКР – 0 контракт на сумму  0,00  тыс. рублей;

### - «Прочие нужды» - не предусмотрено.

### Стоимость работ, выполняемых в 2014 году, по 1 переходящему контракту прошлых лет составляет 66 884,9 тыс. рублей. Стоимость работ по 1 контракту и  52 соглашениям,  заключенным с 1 января 2014 г., составляет 1 010 639,4 тыс. рублей.

Стоимость  работ, выполняемых в 2014 году, увеличилась на 1 переходящий государственный контракт прошлых лет на 66 884,9 тыс. рублей, по причине перевода ранее заключенных договоров подряда в государственные контракты и регистрации в реестре государственных контрактов и постановки на учет в органах Федерального казначейства

В части Росавиации

### На 2014 год заключено 2 государственных контракта на сумму 91 348,76 тыс. рублей – 15,6 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### - «капитальные вложения» – 2 контракта на сумму 91 348,76 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 2 контракта на сумму 91 348,76 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

### - НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

### - «прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

### Стоимость работ, выполняемых в 2014 году, по 1 переходящему контракту прошлых лет составляет 66 884,9 тыс. рублей, по заключенному с 1 января 2014 года 1 контракту составляет 24 463,86 тыс. рублей, в том числе по 1 контракту длительностью более одного года – 66 884,9 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2014 году, увеличилась на 1 переходящий государственный контракт прошлых лет на 66 884,9 тыс. рублей, по причине перевода ранее заключенных договоров подряда в государственные контракты и регистрации в реестре государственных контрактов и постановке на учет в органах Федерального казначейства.

Вместе с тем, по состоянию на 01.10.2014 в рамках реализации ФЦП за счет средств федерального бюджета заключено 6 государственных контрактов по направлению НИОКР, на сумму 20 476,05 тыс. рублей, из них 1 переходящий государственный контракт на сумму 9 397,45 тыс. рублей (стоимость работ в 2014 году составляет 1 197,45 тыс. рублей), который ошибочно был отражен в отчете за 6 месяцев 2014 года. До настоящего времени данные государственные контракты не поставлены на учет в Федеральном казначействе.

Указанная информация будет отражена в последующем отчетном периоде 
в формах №№ 1,2,6,7 и 1-ФП после постановки государственных контрактов на учет в органах Федерального казначейства.

### В части Росгидромета

### На 2014 год заключено 52 соглашения на сумму  986 175,55 тыс. рублей – 81,22 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### - «капитальные вложения» – 52 соглашения на сумму 986 175,55 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты госсобственности РФ 52 соглашения на сумму 986 175,55 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

### - НИОКР – 0 контрактов  на сумму 0,0 тыс. рублей;

### - «прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2014 году, по заключенным с 1 января 2014 года 52 соглашениям составляет 986 175,55 тыс. рублей.

ФГБУ «ЦАО» и ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», подведомственные учреждения Росгидромета, являются заказчиками-застройщиками в рамках федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)». В отчете о ходе выполнения федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» за I квартал 2014 года были указаны контракты (в том числе переходящие) на проведение работ по объектам капитального строительства, заключенные между подведомственными организациями Росгидромета (ФГБУ «ЦАО», ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»), которые являются заказчиками-застройщиками и подрядными организациями.

В связи с изменением порядка финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета, в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  Росгидрометом во втором квартале, на основании ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 №13, заключены соглашения с ФГБУ «ЦАО» и ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)».

Таким образом, стоимостные и количественные показатели отличаются от представленных в отчете за первый квартал.

6. Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета

Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет 1 799 904,9 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 1 734 518,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 520 297,9 тыс. рублей; субсидии в объекты госсобственности РФ – 1 214 220,9 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 65 386,1 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено.

Освоено с начала 2014 года за счет средств федерального бюджета 419 083,00 тыс. рублей – 23,28 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. руб., субсидии в объекты госсобственности РФ - 419 083,00 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

За 2014 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 1 013 580,2 тыс. рублей – 56,31 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 1 013 580,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 27 404,6 тыс. рублей, субсидии в объекты госсобственности РФ – 986 175,6 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

В части Росавиации

### Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет 585 684,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 520 297,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 520 297,9 тыс. рублей; субсидии в объекты госсобственности РФ – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 65 386,1 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2014 года за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей – 0,0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

### За 2014 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 27 404,6 тыс. рублей – 4,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 27 404,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 27 404,6 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

В части Росгидромета

### Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет 1 214 220,9 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 1 214 220,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты госсобственности РФ – 1 214 220,9 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей.

Освоено с начала 2014 года за счет средств федерального бюджета 419 083,0 тыс. рублей – 34,51 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей, субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 419 083,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

За 2014 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 986 175,55 тыс. рублей – 81,22 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 986 175,55 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей, субсидии в объекты госсобственности РФ – 986 175,55 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

7. Объемы софинансирования в 2014 году, предусмотренные утвержденной Программой за счет внебюджетных источников составляют 4 189 500,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 4 169 500,0 тыс. рублей, НИОКР – 20 000,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрены).

В части Росавиации

Объем софинансирования в 2014 году, предусмотренный утвержденной Программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 4 171 800,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 4 151 800,0 тыс. рублей, НИОКР – 20 000,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2014 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 1 635 024,3 тыс. рублей - 39,2 % от запланированного. («капитальные вложения» - 1 620 820,3 тыс. рублей, НИОКР – 14 204,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Причины низкого освоения средств внебюджетных источников:

- длительные сроки согласования проектов договоров между ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;

- отсутствие строительной готовности объектов. В связи с отказом ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» выполнять строительные работы (выполнение работ по мероприятию под «под ключ»), ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" вынуждена самостоятельно проводить конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на выполнение строительных работ (стройка под размещение АППЦ (автоматизированный приемо-передающий центр) Мирный, Улан-Удэ, Вологда, Оренбург, Уфа, Барнаул);

- невыполнение Подрядчиками заключенных договоров на строительно-монтажные работы по объектам Воронеж, Нерюнгри, Оссора, что привело к разрыву договоров, и как следствие - невыполнение монтажных и пуско-наладочных работ поставленного оборудования;

- отсутствие строительной готовности инфраструктуры позиции и фундаментов на объектах Вилюйск, Усть-Хайрюзово, что привело к переносу срока выполнения монтажных и пусконаладочных работ МВРЛ (моноимпульсный вторичный радиолокатор) на 2015 год;

- длительная разработка рабочей документации и согласование сводно-сметных расчетов с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по объекту Уфа в части стоимости монтажных и пуско-наладочных работ МВРЛ, что привело к переносу срока выполнения монтажных и пусконаладочных работ МВРЛ на 2015 год;

- низкое качество исполнения проектной документации по объектам Уфа, Ухта, Хатанга, Бодайбо;

- несоответствие рабочей и проектной документации по объекту МВРЛ Новосибирск (Толмачево), что привело к предписанию Ростехнадзора о приостановке работ и наложении штрафа на подрядчика и Заказчика-застройщика и переносу работ на 2015 год.

Низкое качество проектной документации и перенос сроков исполнения работ создал угрозу невыполнения в 2014 году целевых индикаторов программы в части вторичных радиолокаторов по 3-м позициям.

В части Росгидромета

Объем софинансирования в 2014 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 17 700,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 17 700,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2014 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 1 506,8 тыс. рублей («капитальные вложения» - 1 506,8 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 8,5 % от запланированного; общий объем софинансирования за счет указанных источников – 1 506,8 тыс. рублей, 8,5 % от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 9 месяцев 2014 года в разрезе мероприятий:

В части Росавиации

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения»:

по направлению капитальные вложения:

- выполнены работы (освоение) за 9 месяцев 2014 года на сумму 1 760 042,43 тыс. рублей, из них:

- за счет ранее выплаченных авансов – 429 736,29 тыс. рублей (Самарский укрупненный центр, Калининградский укрупненный центр, Иркутский укрупненный центр, Лешуконское, Стрежевой, Советский, Кольцово, Самара (Курумоч), Шереметьево, Красноярск, Братск, Барнаул, Благовещенск, Улан-Удэ, Печора, Оренбург, Белгород, Пермь, Киренск, Внуково, Вологда, Киренск, Казань, Норильск, Краснодар (Пашковский), Нерюнгри, Игарка, Кемерово, Якутск);

- за счет финансирования 2014 года – 1 330 306,14 тыс. рублей (28,5 % годового задания).

Мероприятие «Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации»

По объекту «Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск»:

- Росавиацией направлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» по исключению средств федерального бюджета в 2014 году в объеме 199 365,3 тыс. рублей, а также о необходимости корректировки федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)», в части замены наименования объекта «Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск» на наименование объекта «Строительство здания Якутского укрупненного центра УВД ЕС ОрВД в г. Якутск, Республика Саха (Якутия)», имеющего положительное заключение государственной экспертизы № 520-10/ГГЭ-6758/09 от 18.06.2010. Строительство здания ведет ГУ «Служба Государственного заказчика РС(Я)»;

- заключен договор на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения (АС ОрВД), включая техническое задание на автоматизированную систему организации воздушного движения Якутского УЦ.

Контракт на техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2014 году не может быть подписан в связи с тем, что готовность помещений под монтаж оборудования будет обеспечена только к концу 2015 года.

По объекту «Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение  автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск, Иркутская область»:

- выполнены монтажные и пуско-наладочные работы автоматизированной системы организации воздушного движения. В период 2–27 июня 2014 года проведены приемочные испытания автоматизированной системы организации воздушного движения с выводом о возможности перехода к эксплуатационным испытаниям. С 01 августа 2014 проводятся эксплуатационные испытания с целью последующего ввода в эксплуатацию системы и перехода на организацию воздушного движения с рабочих мест автоматизированной системы организации воздушного движения с 26.11.2014.

По объекту «Реконструкция технологического здания (площадью 2800 кв. м) и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара»:

- проведены общестроительные работы, монтажные работы по установке охранной и пожарной сигнализации, сети связи, работы по благоустройству (устройство фасада, ливневой канализации, парковки автомобилей, ремонт лестниц);

- выполнена огнезащита металлоконструкций пристраиваемой лестницы, монтаж сэндвич-панелей пристраиваемой лестницы;

- завершаются работы по остеклению и отделке пристраиваемой лестницы.

Финансирование предусмотрено переходящим остатком денежных средств с 2013 года и включено в уточненный План мероприятий по ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)".

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург»:

- подготовлен проект технического задания на автоматизированную систему организации воздушного движения Екатеринбургского УЦ, а также расчет минимальной стоимости оснащения автоматизированной системы организации воздушного движения по согласованной в 2013 году спецификации (№5.1.1-06005 от 29.05.2013). Ведутся работы по разработке проектной документации по данному объекту в соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 13.03.2014 к договору № 242/10 от 28.05.2010.

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург»:

- подготовлен и подписан договор на доработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения;

- 06.08.2014 проектная документация на строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения сдана на проверку в ФАУ "Главгосэкспертиза России".

В связи с отсутствием положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по данному объекту в части ФАИП были подготовлены предложения по внесению изменений на 2014 год, плановые 2015-2016 годы по данному мероприятию.

Федеральный закон от 28.06.2014 N 201-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" исключает данный объект из ФЦП на 2014 год. Соответствующие изменения в ФАИП на 2014 год внесены 01.09.2014 (Письмо Минэкономразвития от 01.09.2014 № 21104-ЕЕ/Д17и).

По объекту «Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск»:

- выполнены работы по разработке технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения Новосибирского УЦ.

- по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции технологического здания выполнены работы по обследованию объекта. Выплачен аванс на разработку проектной документации.

По объекту «Техническое перевооружение Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Красноярск»:

- Росавиацией согласованы общие требования к техническому заданию на автоматизированную систему организации воздушного движения и договор на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения, включая техническое задание на автоматизированную систему организации воздушного движения Красноярского УЦ. Соответствующая оферта направлена в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 31.07.2014.

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Тюмень»:

- заключен договор на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения, включая техническое задание на автоматизированную систему организации воздушного движения. Выплачен аванс;

- по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения выполнены работы по обследованию объекта.

По объекту «Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г. Ростов-на-Дону»:

- в связи с изменением сроков бюджетного финансирования подготовлено предложение по исключению данного объекта из перечня инвестиционных мероприятий на 2014 год.

Мероприятие «Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах»

За 9 месяцев 2014 года по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели:

- число введенных в эксплуатацию доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков, радиотехнических систем ближней навигации, дальномерных радиомаяков - 2, в том числе  установлена система ближней навигации в аэропортах Барнаул и  Вологда (Белозерск);

- число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа) – 14, в том числе:

- поставлено оборудование АЗН-В 1090ES НС-1 и выполнены монтаж, пуско-наладочные и приемо-сдаточные испытания: в а/п Менделеево, Шахтерск, Ноглики, Дальнереченск, Оха, Биробиджан, Нелькан, Охотск, Троицкое, Кавалерово, Николаевск-на-Амуре, Архара, Магдагачи, Зея;

- число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов – 3, в том числе:

- введены в эксплуатацию комплексы технических средств автоматизации УВД (КТС АУВД) а/п Ульяновск (приказ № 113 от 31.03.2014), Братск (приказ № 308 от 08.05.2014) и Белгород (приказ № 762 от 11.08.2014);

- число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация) – 2, в том числе:

- завершены работы и введен в эксплуатацию АОРЛ-1АС в а/п Кызыл и готовятся документы по вводу в эксплуатацию АОРЛ-1АС в а/п Стрежевое.

Также выполнены следующие работы:

- изготовлено и поставлено оборудование комплекса технических средств автоматизации УВД для аэропорта Благовещенск. В настоящее время ведутся монтажные и пусконаладочные работы;

- заключены договора на оснащение комплексами технических средств автоматизации УВД для аэропортов Хабаровск, Оссора, Набережные Челны;

- завершены монтажные и пуско-наладочные работы и проведены приемо-сдаточные испытания аэродромного радиолокационного комплекса «Лира-А10», готовятся материалы по вводу аэродромного радиолокационного комплекса в эксплуатацию в а/п Самара (Курумоч);

- осуществлена поставка (изготовление и доставка) аэродромных радиолокационных комплексов «Лира-10» в а/п Лешуконское и а/п Ухта, аэродромных обзорных радиолокаторов АОРЛ-1АС в а/п Нерюнгри и а/п Игарка;

- проводятся приемосдаточные испытания ТРЛК «Лира-Т» на трассовых радиолокационных позициях Усть-Хайрюзово и Жигалово;

- осуществлена оплата выполненных работ в части оснащения моноимпульсным вторичным радиолокатором «Аврора» с АЗН-В 1090ES аэропорта Печора. Моноимпульсный вторичный радиолокатор доставлен на позицию;

- завершаются пусконаладочные работы (в том числе сопряжение с комплексом систем автоматизации управления воздушным движением) моноимпульсных вторичных радиолокаторов «Крона - М» на позициях Сыктывкар, Барнаул;

- выполнены монтаж, пуско-наладочные и приемо-сдаточные испытания АЗН-В: в а/п Владивосток (Кневичи), Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск;

- введены в эксплуатацию комплексы средств планирования использования воздушного пространства для групп обеспечения планирования воздушного движения на аэродроме (КСА ПИВП ГО ПВД) для аэродромов гражданской авиации Уфа, Минеральные Воды, Советская Гавань, Волгоград, Екатеринбург, Грозный, Самара, Орск, Челябинск, Красноярск;

- завершены работы, проведены приемо-сдаточные испытания КСА ПИВП ГО ПВД на аэродромах Махачкала и Ноябрьск;

- введен в эксплуатацию комплекс средств планирования использования воздушного пространства для местных диспетчерских пунктов (КСА ПИВП МДП)  на аэродромах Уфа, Екатеринбург.

Тренажерное оборудование:

- введены в эксплуатацию тренажёры типа «Вышка» в а/п Шереметьево, Кольцово, Красноярск, комплексные тренажёры в а/п Красноярск, Кольцово, Пермь, Оренбург, Ульяновск, Казань, Норильск.

Учебные классы:

- введено в эксплуатацию оборудование автоматизированного учебного класса в Башкирском (а/п Уфа) центре организации воздушного движения;

Мероприятие «Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи»

За 9 месяцев по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели:

- число введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений - 1:

- поставлен и введен в эксплуатацию центр коммутации сообщений в центр организации воздушного движения Петропавловск-Камчатский. Приказ о вводе в эксплуатацию от 27.12.2013 № 352. Работа оплачена в 2014 году;

- число введенных в эксплуатацию региональных и вспомогательных приемо-передающих центров "воздух-земля" в диапазоне высоких частот и центра доступа и управления – 2, в том числе:

-  в центрах ОВД: Соболево, Набережные Челны.

Мероприятие «Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства»

Завершено оснащение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД унифицированной интегрированной автоматизированной подсистемой планирования использования воздушного пространства, являющейся составной частью автоматизированной системы организации воздушного движения Магаданского УЦ ЕС ОрВД.

Завершены работы по оснащению Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства зональных/укрупненных центров. 27.06.2014 завершены приемочные испытания, подсистема рекомендована к переводу на этап эксплуатационных испытаний с 04.08.2014, завершение эксплуатационных испытаний намечено на 31.10.2014.

В стадии выполнения работы по оснащению Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства зональных/ укрупненных центров, заключен договор поставки, оборудование отгружено, завершаются монтажные и пуско-наладочные работы, получено уведомление от Подрядчика о готовности к проведению приемочных испытаний, которые намечены на 20.10.2014.

Завершены работы по изготовлению, монтажу и пуско-наладке оборудования комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства районного центра «СИНТЕЗ-ПИВП» для Симферопольского районно-диспетчерского центра. Приемочные испытания комплекса средств автоматизации на объекте оснащения проведены, комплекс введен в штатную эксплуатацию 30.09.2014.

Продолжаются работы по созданию и внедрению комплексов технических и программных средств для оснащения Централизованной службы обработки планов полетов и Центра организации потоков воздушного движения в составе Главного центра ЕС ОрВД (комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП) ГЦ-1). В сентябре 2014 завершены комплексные испытания системы, приемочные испытания комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП) ГЦ-1 намечены на декабрь 2014 года.

Направление "Развитие единой системы авиационно-космического поиска

и спасания".

Завершено строительство объекта «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Самара». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.02.2014 № RU 63301000-010Э. Поскольку генподрядчик ЗАО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» обязательства по своевременному завершению строительства не выполнил, ФБУ «Служба ЕС АКПС» выставило претензию от 29.11.2013 №647, которая была оплачена. Сумма неустойки за один день составила 6 545,52 рубля, за 43 дня – 281 457,36 рублей.

В части Росгидромета

Направление II «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации»:

по направлению капитальные вложения:

ФГБУ «ЦАО» с генеральным подрядчиком ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» подписаны 9 договоров на выполнение проектно-изыскательских работ, предусматривающих оплату в 2014 году, в том числе по объектам:

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Охотск, г. Охотск, Хабаровский край;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Кемерово, г. Кемерово;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Томск, г. Томск;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Колпашево, г. Колпашево, Томская область;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Горно-Алтайск, г. Горно-Алтайск, Томская область;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сыктывкар, г. Сыктывкар, Республика Коми;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Надым, г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Кольцово, г. Екатеринбург;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Североуральск, г. Североуральск, Свердловская область.

По объекту «Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома г. Махачкала» проектная документация передана в ФАУ «Главгосэкспертиза».

По девяти объектам идет процедура оформления земельных участков в безвозмездное срочное пользование (г. Чебоксары, г. Ухта, г.Великий Новгород, г. Владимир, г. Пенза, г. Ульяновск, г. Геленджик, г. Тверь, г. Астрахань).

По объектам «Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома г. Элиста», «Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Орел, г. Орел», «Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Тула, г. Тула» ведутся строительно-монтажные работы согласно календарному плану.

По следующим объектам подготовлена проектная документация для дальнейшей передачи в ФАУ «Главгосэкспертизу»:

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Рязань, г. Рязань:

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Калуга, г. Калуга;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Саранск, г. Саранск;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Красный Кут, г. Красный Кут, Саратовская область.

Внесены изменения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, а именно увеличены в 2014 году бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2013 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2014 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных контрактов, путем внесения в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись.

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Орел, г. Орел;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тула, г. Тула.

Проводится процедура подготовки соглашений о предоставлении субсидий для выполнения в полном объеме строительно-монтажных работ по вышеуказанным объектам.

Для объектов строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродромов Чебоксары, Рязань, Йошкар-Ола, Калуга, Махачкала, Пенза, Красный Кут изготовлено и поставлено специализированное технологическое оборудование. Произведена оплата поставки оборудования на общую сумму 419 083,00 тыс. руб.

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» заключены договоры по 16 объектам техперевооружения: Ярославль, Таганрог, Ноглики, Тында, Анадырь, Усть-Камчатск, Тигиль, Новосибирск, Томск, Красноярск, Васьково, Оренбург, Орск, Ульяновск, Ханты-Мансийск, Ноябрьск и 2 договора по объекту: Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва. Заключенными договорами предусмотрено выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, закупка оборудования.

Разработана рабочая документация на установку оборудования по следующим объектам технического перевооружения: Йошкар-Ола, Курск, Тамбов, Южно-Сахалинск, Николаевск-на-Амуре, Калининград, Иркутск, Чита, Братск, Кемерово, Санкт-Петербург (Пулково), Сыктывкар.

По объектам технического перевооружения Киренск (аэропорт Киренск), Самара (аэропорт Курумоч), Екатеринбург (Кольцово) проводятся строительно-монтажные работы согласно календарным планам.

Получены и оплачены, в соответствии с договорами, положительные заключения экспертизы о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости проекта по объектам: техническое перевооружение АМСГ II разряда Йошкар-Ола, техническое перевооружение АМЦ Чита.

Также получены положительные заключения экспертизы о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости проекта по объектам технического перевооружения: АМСГ II разряда Курск, АМЦ Южно-Сахалинск, АМСГ Николаевск-на-Амуре, АМСГ Калининград, АМЦ Иркутск, АМСГ Братск, АМСГ Киренск, АМЦ Самара, АМЦ Екатеринбург.

Кроме того, для выполнения запланированных программных мероприятий и своевременного ввода в эксплуатацию объектов привлечено софинансирование из внебюджетных источников ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». Заключены договоры на закупку и поставку оборудования по объектам технического перевооружения и произведены авансовые платежи:

- по объекту технического перевооружения Чита;

- по объекту технического перевооружения Йошкар-Ола;

Также за счет внебюджетных источников ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» произведена оплата поставки технологического оборудования по объектам технического перевооружения: АМСГ Анадырь, АМЦ Сыктывкар, АМЦ Самара, АМЦ Екатеринбург.

По направлению НИОКР

В части Росавиации:

- выполнение работ (освоение) за 9 месяцев 2014 года составило 3 625,00 тыс. рублей.

За отчетный период в рамках реализации ФЦП за счет средств федерального бюджета заключено 5 государственных контрактов. До настоящего времени данные государственные контракты не поставлены на учет в Федеральном казначействе Российской Федерации. Также еще не поставлен на учет 1 переходящий договор.

За отчетный период в рамках реализации ФЦП за счет внебюджетных средств заключен 1 договор. Проводились работы по 5 договорам.

В части Росгидромета: не предусмотрено.

9. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 9 месяцев 2014 года

В части Росавиации

Направление «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания»:

- в связи с изменением финансирования, на основании статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, правил формирования и реализации ФАИП, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716, Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 13, постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 № 652 по заключенным ранее договорам необходимо заключить дополнительные соглашения по изменению наименования государственного заказчика на Федеральное агентство воздушного транспорта, опубликовать в реестре контрактов на официальном сайте zakupki.gov.ru и подать сведения о принятом бюджетном обязательстве в орган федерального казначейства от имени Федерального агентства воздушного транспорта.

Позднее подписание Соглашения по вине ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» не позволило своевременно оформить ранее заключенные договора, согласно изменениям в финансировании объектов капитального строительства.

В части Росгидромета

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 13 предусмотрена возможность изменения способа финансового обеспечения капитальных вложений посредством предоставления целевых субсидий ФГБУ на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации.

Пунктом 4 указанного постановления срок внесения соответствующих изменений в нормативный акт установлен до 01.07.2014.

Соответствующие предложения Росгидромета по изменению способа финансового обеспечения направлены в Минприроды России (письмо Росгидромета от 28.01.2014 № 140-00491/14и) и ФКУ «Ространсмодернизация» (письмо Росгидромета от 24.04.2014 № 140-02825/14и).

Учитывая изложенное, заказчику-координатору Программы необходимо в возможно короткий срок обеспечить внесение соответствующих изменений в ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)».

Заместитель Министра транспорта

Российской Федерации                                                          __________________