## Свод
Форма № 3
Результаты реализации программных мероприятий по направлению "капитальные вложения" за 2014 год в рамках федеральной целевой программы
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования за 2014 год (тыс. рублей) | [5 empty] | Обобщенные показатели (тыс. рублей) |  |  | Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)
|  | Федеральный бюджет |  | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования |  | Освоено с начала года за счет всех источников
|  | Бюджетные назначения по программе на 2014 год | Кассовые расходы госзаказчика за 2014 год | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2014 год | Фактические расходы за 2014 год | Предусмот-рено утвержденной ФЦП на 2014 год | Фактические расходы за 2014 год | Предусмотрено на 2014 год | Кассовые расходы и фактические расходы за 2014 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Всего по ФЦП: | 1314530.89 | 1276577.38 | 0 | 0 | 4169500 | 2258834.9396 | 5484030.89 | 3535412.3196 | 3285589
в том числе:
2. | Бюджетные инвестиции, всего | 100310 | 62440.88 | 0 | 0 | 4151800 | 2256754.1496 | 4252110 | 2319195.0296 | 2363970.45
в том числе:
| Направление I "Модернизация системы организации воздушного движения": | 25300 | 10760.68 | 0 | 0 | 4151800 | 2256754.1496 | 4177100 | 2267514.8296 | 2327060.05
2.1. | Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 238800 | 162688.2396 | 238800 | 162688.2396 | 143451.02
2.1.1 | техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г.Хабаровск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра ЕС ОрВД, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки, г. Калининград, Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59867.65 | 0 | 59867.65 | 75480.84 | Выполнены монтажные и пуско-наладочные работы автоматизированной системы организации воздушного движения. В период 2–27 июня 2014 г. проведены приемочные, а с 04.08.2014 - 21.12.2014 эксплуатационные испытания автоматизированной системы организации воздушного движения. Приказом № 454 от 27.06.2014 законченое реконструкцией здание принято в эксплуатацию. Приказом № 926 от 29.12.2014 автоматизированная система организации воздушного движения введена в эксплуатацию Приказом № 728 от 29.12.2014 Иркутский УЦ ЕС ОрВД введен в эксплуатацию.
2.1.2. | Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м), г. Магадан, Магаданская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2683.62 | 0 | 2683.62 | 2683.62 | Произведена оплата отчетных документов по осуществлению авторского надзора за проведенными работами. Строительство объекта завершено. Уровень технической готовности 100%. 15.12.2014 генеральным директором утвержден акт формы КС–14. 29.12.2014 получено ЗОС (Заключение о соответствии) на объект № 798. Финансирование предусмотрено переходящим остатком денежных средств с 2013 года и включено в уточненный План мероприятий по ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)".
2.1.3. | Реконструкция технологического здания (площадью 2800 кв. м) и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15531.44 | 0 | 15531.44 | 30930.79 | Проведены общестроительные работы, монтажные работы по установке охранной и пожарной сигнализации, сети связи, работы по благоустройству (устройство фасада, ливневой канализации, парковки автомобилей, ремонт лестниц). Выполнена огнезащита металлоконструкций пристраиваемой лестницы, монтаж сэндвич-панелей пристраиваемой лестницы. Приняты к учету и оплачены работы по устройству парковки автомобилей. Уровень технической готовности объекта 97% . Завершается устранение недостатков – отделочные работы на пристраиваемой пожарной лестнице.
2.1.4. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 2071.4996 | 164000 | 2071.4996 | 0 | Подготовлен проект технического задания на автоматизированную систему организации воздушного движения Екатеринбургского УЦ. Ведутся работы по разработке проектной документации в соответствии с дополнительным соглашением. Выплачен аванс на выполнение дополнительных работ по проектно-изыскательским работам. Подготовлены и согласованы предложения по выбору варианта конфигурации и стоимости АС ОрВД Екатеринбургского УЦ, в связи с изменениями в задание на проектирование и лимитом финансирования. Подготовлены замечания к проектной документации в части оснащения автоматизированной системой организации воздушного движения. 18.12.2014 в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" поступила проектная документация, без разделов автоматизированной системы организации воздушного движения и смет. Проектная документация рассмотрена в части соответствия Постановлению Правительства РФ № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", замечания направлены в проектно-сметный отдел. Проектная документация, в полном объеме, должна поступить к концу января 2015 г.
2.1.5. | Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г. Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | В связи с изменением сроков бюджетного финансирования подготовлено предложение по исключению данного объекта из перечня инвестиционных мероприятий на 2014 год
2.1.6. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20249.23 | 0 | 20249.23 | 1656.18 | Федеральный закон от 28.06.2014 N 201-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" исключает данный объект из ФЦП на 2014 год. Соответствующие изменения в ФАИП на 2014 год внесены 01.09.2014 (Письмо Минэкономразвития от 01.09.2014 № 21104-ЕЕ/Д17и). ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» разработал и представил во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» доработанный технический проект автоматизированной системы организации воздушного движения Санкт-ПетербургскогоУЦ ЕС ОрВД. Планируемый срок проведения работы комиссии по приемке материалов доработанного технического проекта 20 – 23 января 2015 г. Получены положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" на проектную и сметную документацию от 27.10.2014. По информации проектно-сметного отдела поступление рабочей документции - не ранее 20.01.2015.
2.1.7. | Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27699.81 | 0 | 27699.81 | 25800 | По договору на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции технологического здания выполнены работы по обследованию объекта. Выплачен аванс на разработку проектной документации. Рассмотрен и принят ФГУП “Госкоропрация по ОрВД” технический проект автоматизированной системы организации воздушного движения Новосибирского укрупненного центра. Согласована спецификация АС ОрВД для включения в состав проектной документации, подготовленной для представления в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Письмом от 18.12.2014 г. ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" представил график выпуска проектной документации. Письмом от 24.12.2014 г. в адрес ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" представленны на электронном носителе 7 разделов Проектной документации и 2 технических отчета для оперативного рассмотрения и устранения выявленных замечаний. В полном проектная документация будет представлена 20.01.2015 г., согласно графика.
2.1.8. | Техническое перевооружение Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 7650 | 25000 | 7650 | 0 | Проведено уточнение планируемого размещения автоматизированной системы организации воздушного движенияи существующего оборудования ОВД (организации воздушного движения) и связи в технологическом здании, подготовлен проект плана-графика выполнения работ по созданию Красноярского УЦ Подписан договор на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения, включая техническое задание на автоматизированную систему организации воздушного движения Красноярского УЦ. Выплачен аванс.
2.1.10. | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | 199365.3 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 217365.3 | 0 | 0 | Проходят согласования между Государственным заказчиком и застройщиком договор на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения, устраняются замечания к техническому заданию. Ведется подготовка договора на оснащение автоматизированной системы организации воздушного движения. Запрошена ведомость поставки автоматизированной системы организации воздушного движения и спецификации изготовления 2014 года согласно техническому заданию на автоматизированную систему организации воздушного движения, монтажные и пуско-наладочные работы Ведется подготовка договора на проверку смет.
2.1.9. | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 7650 | 10800 | 7650 | 0 | Заключен договор на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения, включая техническое задание на автоматизированную систему организации воздушного движения. Выплачен аванс. Подготовлены предложения (исх. № 10.-08302 от 21.07.2014) в части изменения наименования объекта на «Строительство здания Якутского укрупненного центра УВД ЕС ОрВД в г. Якутск, Республика Саха (Якутия)» , перераспределения объемов финансирования в размере 199 365,3 тыс. руб. с 2014 на 2016 год без изменения общих объемов финансирования и изменения срока ввода объекта с 2015 года на 2017 год. 17 сентября 2014г. с лицевого счета Росавиации в УФК отозван лимит по объекту Якутский УЦ ЕС ОрВД на сумму 199 365 300,00 руб. 24.12.2014 внесены изменения в ФАИП 2014 года в части исключения по данному объекту объемов финансирования в размере 199 365,3 тыс. руб. в 2014 году. По результатам совещания по вопросам создания Якутского УЦ, проведенного в Росавиации 22.12.2014, принято решение о необходимости финансирования оснащения АС ОрВД (автоматизированная система организации воздушного движения) за счет внебюджетного источника с подготовкой соответствующих предложений во изменение ФАИП на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (от 16.12.2014 № 31956-ЕЕ/Д17и).
2.1.10. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 19284.99 | 24000 | 19284.99 | 6899.59 | По договору на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения выполнены работы по обследованию объекта. Рассмотрен и принят ФГУП “Госкоропрация по ОрВД” технический проект АС ОрВД Тюменского укрупненного центра, разработанный ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по договору №185/14 от 30.07.2014 г. Готовятся отчетные документы. Проектная и сметная документация по объекту «Строительство технологического здания и оснащение АС ОрВД Тюменского УЦ ЕС ОрВД», разработанная ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по договору № 512/13 от 24.10.2013, направлена на проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 16.12.2014 г., ориетировочная готовность положительного заключения госэкспертизы - 1 квартал 2015 года.
2.2 | Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах | 25300 | 10760.68 | 0 | 0 | 2256800 | 1726065.28 | 2282100 | 1736825.96 | 1874013.98 | В 2014 году по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели: • Число введенных в эксплуатацию доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков, радиотехнических систем ближней навигации, дальномерных радиомаяков - 12, в том числе: - Барнаул, Вологда (Белозерск), Братск, Могоча, Бутурлино, Бежецк, Шаранга, Опалиха, Венёв, Каменка, Нерль, Марьино • Число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа) – 15, в том числе: - поставлено оборудование АЗН-В 1090ES НС-1 и выполнены монтаж, пуско-наладочные и приемо-сдаточные испытания: в а/п Охотск (приказ от 22.11.2014 №482), Биробиджан (приказ от 26.12.14 №557), Дальнереченск (приказ от22.07.14 №301), Оха (приказ от 19.08.14 №356), Нелькан (приказ от 22.12.14 №521), Троицкое (приказ от 18.08.14 №353), Кавалерово (приказ от 19.08.14 №358), Менделеево (приказ от 09.06.14 №284), Шахтерск (приказ от 09.06.14 №284), Ноглики (приказ от 09.06.14 №284), Николаевск-на-Амуре (приказ от 22.11.14 №482), Архара (приказ от 12.12.14 №527), Магдагачи (приказ от 12.12.14 №527), Зея (приказ от 12.12.14 №527), Кекурная (приказ от 26.12.14 №558). • Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов – 6, в том числе: - введены в эксплуатацию комплексы технических средств автоматизации УВД (КТС АУВД) а/п Ульяновск (приказ № 113 от 31.03.2014), Братск (приказ № 308 от 08.05.2014), Белгород (приказ № 762 от 11.08.2014), Благовещенск (приказ № 522 от 10.12.2014), Набережные Челны (приказ № 312 от 26.12.2014) и Иркутск (приказ № 926 от 29.12.2014). • Число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация) – 6, в том числе: - введены в эксплуатацию аэродромные радиолокаторы: «Лира-А10» в аэропорту Самаре (Курумоч) (приказ № 459 от 18.11.14); АОРЛ-1АС в аэропортах Кызыл (приказ № 277 от 18.07.14), Стрежевой (приказ № 598 от 15.12.14). Завершены работы и готовятся отчетные документы по оснащению АОРЛ-1АС аэропорта Игарка (Акт ПСИ и летной проверки от 22.12.14), «Лира-А10» аэропорта Братск (Акт летной проверки 30.12.14). Завершены работы по модернизации ДРЛ-7СМ до режима RBS в Горно-Алтайске (Акт летной проверки от 5.12.14 и приказ № 280 от 19.12.14 об организации эксплуатации ДРЛ-7СМ). • Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокаторов – 2, в том числе: Введены в эксплуатацию трассовые радиолокаторы «Лира-Т» на позициях Жигалово (приказ №729 от 29.10.2014), Усть-Хайрюзово (приказ №356 от 22.10.14); • Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации – 6, в том числе: - введены в эксплуатацию моноимпульсные вторичные радиолокаторы (МВРЛ): «Лира-ВМ» в аэропорту Иркутск, МВРЛ «Крона-М» в аэропортах Сыктывкар, Барнаул. Введены в эксплуатацию встроенные ВРЛ «Лира-ВА» на ТРЛП Жигалово (приказ №729 от 29.10.2014), Усть-Хайрюзово (приказ №356 от 22.10.14), встроенный МВРЛ «Аврора» в а/п Самара.
2.3. | Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481200 | 269361.08 | 1481200 | 269361.08 | 203978.4 | За 12 месяцев 2014 года по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели: • Число введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений – 7, в том числе: Оборудование ЦКС введено в эксплуатацию: Мурманск, Петрозаводск (Бесовец), Апатиты, Вологда, Котлас (Приказ № 309 16.07.2014), Ставрополь (Приказ № 740 от 18.08.2014), Петропавловск-Камчатский (Елизово) (Приказ № 352 от 27.12.2014). • Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих центров и центров обработки данных сети передачи данных "воздух-земля" в диапазоне высоких частот– 2, в том числе: - поставлены и введены в эксплуатацию приемо-передающие центры обработки данных сети передачи данных "воздух-земля" в диапазоне высоких частот в центры ОВД: Соболево, Набережные Челны. Оборудование поставлено на баланс филиала. • Число введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой связи – 5, в том числе: Печора - ПСИ проведены (Акт от 25.12.2014). Салехард - ПСИ проведены (Акт от 14.12.2014). Ростов-на-Дону – 2 комплекта (Приказ о вводе № 469 от 23.05.2014), УЦ Хабаровск (Приказ о вводе № 343 от 15.08.2014). • Число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемо-передающих центров - 15, в том числе: Состояние объектов: Братск - Приказ ПСИ № 194 от 19.12.2014; Улан-Удэ - Приказ ПСИ № 185 от 24.12.2014; Челябинск - Приказ о вводе № 224 от 30.12.2014; Санкт-Петербург - Приказ ПСИ № 503от 10.12.2014; Постниково - Приказ о вводе № 965 от 18.11.2013; Липецк - Приказ о вводе № 245 от 18.03.2014; м. Говена - Введён 17.12.2014; г. Камчатская - Введён 17.12.2014 г. Никольское - Введён 17.12.2014; п. Батагай - Приказ о вводе № 297 от 16.10.2013; а/п Мома - Приказ о вводе № 297 от 16.10.2013; а/п Марково - Приказ о вводе № 723 от 15.10.2013; а/п Кепервеем -Приказ о вводе № 723 от 15.10.2013; Дальнереченск - Приказ о вводе № 306 от 23.08.2013; Аян - Приказ о вводе № 380 от 15.10.2013. • Число введенных в эксплуатацию средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома- 15, в том числе: Сочи-1, Екатеринбург-1, Красноярск-1, Богучаны - 4, Апатиты – 3, Туруханск - 4 Итуруп – 1. Оборудование введено в эксплуатацию.
2.4. | Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 98639.55 | 175000 | 98639.55 | 105616.65 | - завершено оснащение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД унифицированной интегрированной автоматизированной подсистемой планирования использования воздушного пространства, являющейся составной частью автоматизированной системы организации воздушного движения Магаданского УЦ ЕС ОрВД. Подсистема введена в эксплуатацию с 11.06.2014 г. и обеспечивает автоматизирование решение задач планирования использования воздушного пространства в Магаданском укрупненном центре ЕС ОрВД, а также информационную поддержку по плановой информации комплекса систем автоматизации управления воздушным движением Магаданского УЦ ЕС ОрВД; - завершено оснащение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД унифицированной интегрированной автоматизированной подсистемой планирования использования воздушного пространства, являющейся составной частью автоматизированной системы организации воздушного движения Иркутского УЦ ЕС ОрВД. Подсистема введена в эксплуатацию с 29.12.2014 г. и обеспечивает автоматизирование решение задач планирования использования воздушного пространства в Иркутском укрупненном центре ЕС ОрВД, а также информационную поддержку по плановой информации комплекса систем автоматизации управления воздушным движением Иркутского УЦ ЕС ОрВД; - завершены работы, по оснащению Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства зональных/ укрупненных центров, проведены приемо-сдаточные и эксплуатационные испытания. Подсистема готова к эксплуатации, обеспечивает автоматизирование решение задач планирования использования воздушного пространства в Новосибирском укрупненном центре ЕС ОрВД и в зоне ответственности Новосибирского ЗЦ ЕС ОрВД. Срок ввода в эксплуатацию январь 2015 года; - завершены работы по изготовлению, монтажу и пуско-наладке оборудования комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства районного центра «СИНТЕЗ-ПИВП» для - завершены работы, по оснащению Симферопольского районно-диспетчерского центра. комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства «СИНТЕЗ-ПИВП» введен в штатную эксплуатацию 30.09.2014. - Продолжаются работы по созданию и внедрению комплексов технических и программных средств для оснащения Централизованной службы обработки планов полетов и Центра организации потоков воздушного движения в составе Главного центра ЕС ОрВД (комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП) ГЦ-1). В сентябре 2014 завершены комплексные испытания системы, приемочные испытания комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП) ГЦ-1 намечены на январь 2015 года.
| Направление III "Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания" | 75010 | 51680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75010 | 51680.2 | 36910.4
2.5. | Строительство зданий и сооружений авиационных поисково-спасательных центров единой системы авиационно-космического поиска и спасания для эффективной организации поисково-спасательной службы и обеспечения координации проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасения | 75010 | 51680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75010 | 51680.2 | 36910.4
2.5.1. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск | 75010 | 51680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75010 | 51680.2 | 36910.4 | Выполнены подготовительные работы, разбивка участка, выполнены фундаменты здания и боксов, начато строительство ж/б коркасса.
2.5.2. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания,г.Петропавловск-Камчатский.ПИР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Субсидии в объекты гос. собственности РФ, всего | 1214220.89 | 1214136.5 | 0 | 0 | 17700 | 1506.8 | 1231920.89 | 1215643.3 | 921618.55
в том числе:
| Направление II "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации" | 1214220.89 | 1214136.5 | 0 | 0 | 17700 | 2080.79 | 1231920.89 | 1216217.29 | 921618.55
3.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Чебоксары, г. Чебоксары | 67100 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 67100 | 59869 | Договор № РЛ-10/13-ЧЕБ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Владимир, г. Владимир | 67100 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 67100 | 59869 | Договор № РЛ-11/13-ВЛ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Рязань, г. Рязань | 67100 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 67100 | 59869 | Договор № РЛ-13/13-РЯЗ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.4. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Йошкар-Ола, г.Йошкар-Ола | 67100 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 67100 | 59869 | Договор № РЛ-12/13-ЙОШ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.5. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Саранск, г. Саранск | 78300 | 78300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 78300 | 59869 | Договор № РЛ-13/12-САР от 30.03.12. Выполнены ПИР.
3.6. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Геленджик, г. Геленджик | 78300 | 78300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 78300 | 59869 | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-11/12-ГЛ от 30.03.12.
3.7. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Элиста, г. Элиста, Республика Калмыкия | 9287.51 | 9287.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9287.51 | 9287.51 | 0 | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-14/12-ЭЛ от 30.03.12.
3.8. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Астрахань, г.Астрахань | 12180 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12180 | 12180 | 0 | Рработы введутся в соответствии с гос.контрактом № 1- СМР от 27.12.10.
3.9. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Калуга, г. Калуга | 67100 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 67100 | 59869 | Договор № РЛ-14/13-КЛГ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.10. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тверь (Мигалово), г. Тверь | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | Договор №РЛ-25/12-ТВ от 15.12.12. Выполнены ПИР.
3.11. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Махачкала, г. Махачкала | 67100 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 67100 | 59869 | Договор №РЛ-16/13-МХЧ от 27.02.13. Выполнены ПИР, проектная документация направлена ГГЭ. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.12. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Кемерово, г. Кемерово | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.13. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Томск, г. Томск | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.14. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Колпашево, г. Колпашево, Томская область | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.15. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Горно-Алтайск, г.Горно-Алтайск, Томская область | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка. нтей»
3.16. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Новгород , г.Великий Новгород | 67100 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 67100 | 59869 | Договор № РЛ-17/13-НВГ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата .
3.17. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сыктывкар, г. Сыктывкар, Республика Коми | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.18. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Ухта, г. Ухта, Республика Коми | 2754.5 | 2754.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754.5 | 2754.5 | 0 | Договор № РЛ-20/13-УХТ от 17.04.13.
3.19. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск | 78300 | 78300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 78300 | 59869 | Договор № РЛ-18/12-УЛ от 30.03.12. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата .
3.20. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Пенза, г.Пенза | 67100 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 67100 | 59869 | Договор № РЛ-19/13-ПНЗ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата .
3.21. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Красный Кут, г.Красный Кут, Саратовская область. | 67100 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 67100 | 59869 | Договор №РЛ-19/13-ПНЗ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.22. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Кольцово, г. Екатеринбург | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.23. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Североуральск, г.Североуральск, Свердловская область | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.24. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Надым, г.Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.25. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Охотск, г.Охотск, Хабаровский край | 10099.18 | 10099.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10099.18 | 10099.18 | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.26. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ростов-на-Дону, г.Ростов-на-Дону | 13492.1 | 13492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13492.1 | 13492.1 | 0 | Проводится процедура подписания дополнительного соглашения к контракту №07Г/10/Упр/1Рц от 27.12.2010г.
3.27. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Орел, г.Орел | 17954.8 | 17954.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17954.8 | 17954.8 | 0 | Проводится процедура подписания дополнительного соглашения к контракту №РЛ-12/12-ОР от 30.03.2012г.
3.28. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тула, г.Тула | 6527.8 | 6527.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6527.8 | 6527.85 | 0 | Проводится процедура подписания дополнительного соглашения к контракту №РЛ-16/12-ТУЛ от 30.03.2012г.
3.29. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Йошкар-Ола, аэропорт Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 4244 | 4236.38 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4244 | 4285.38 | 3773.57 | Объект введен в эксплуатацию.
3.30. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Курск, аэропорт Курск, г. Курск | 5800 | 5773.5 | 0 | 0 | 4000 | 49 | 9800 | 5822.5 | 5140.05 | Объект введен в эксплуатацию.
3.31. | Техническое перевооружение АМСГ Тамбов, аэропорт Тамбов, г. Тамбов | 6275.2 | 6256.1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6275.2 | 6305.1 | 5659.04 | Объект введен в эксплуатацию.
3.32. | Техническое перевооружение АМСГ Ярославль, аэропорт Ярославль (Туношна), Ярославская область | 7682 | 7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7682 | 7682 | 7682 | Заключен договор №12-14 от 25.03.2014 г.Завершены работы по разработке ПИР.
3.33. | Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 404.7 | Заключен договор №18-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.34. | Техническое перевооружение АМЦ Южно-Сахалинск, аэропорт Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск | 17886.7 | 17879.68 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17886.7 | 17928.68 | 17928.46 | Объект введен в эксплуатацию.
3.35. | Техническое перевооружение АМСГ Николаевск-на-Амуре, аэропорт Николаевск-на-Амуре, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край | 13985 | 13984.1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13985 | 14033.1 | 14017.28 | Объект введен в эксплуатацию.
3.36. | Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область | 1139 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1139 | 1139 | Заключен договор № 9-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.37. | Техническое перевооружение ОГ Тында, аэропорт Тында, г. Тында, Хабаровский край | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 1250 | Заключен договор №16-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.38. | Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО | 7191.4 | 7191.4 | 0 | 0 | 2100 | 410.3 | 9291.4 | 7601.7 | 7601.7 | Заключен договор № 20-14 от 25.03.2014 г. Выполняются ПИР. Заключен договор на поставку оборудования №47-14 от 25.07.2014. Оборудование поставлено, осуществлена оплата.
3.39. | Техническое перевооружение АМСГ Усть-Камчатск, аэропорт Усть-Камчатск, пос. Усть-Камчатск, Камчатский край | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1450 | 1450 | Заключен договор № 14-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.40. | Техническое перевооружение АМСГ Тигиль, аэропорт Тигиль, с. Тигиль, Камчатский край | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | Заключен договор № 11-14 от 25.03.2014 г. Выполняются ПИР.
3.42. | Техническое перевооружение АМЦ Иркутск, аэропорт Иркутск, г. Иркутск | 8173.8 | 8156.35 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8173.8 | 8205.35 | 8147.54 | Объект введен в эксплуатацию.
3.43. | Техническое перевооружение АМЦ Чита, аэропорт Чита, г. Чита, Забайкальский край | 5969 | 5965.97 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5969 | 6014.97 | 5701.55 | Объект введен в эксплуатацию.
3.44. | Техническое перевооружение АМСГ Братск, аэропорт Братск, г. Братск, Иркутская область | 2034.5 | 2031.68 | 0 | 0 | 1000 | 49 | 3034.5 | 2080.68 | 1585 | Объект введен в эксплуатацию.
3.45. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Киренск, аэропорт Киренск, г. Киренск, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 2648.2 | 2648.2 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 5648.2 | 2648.2 | 2648.2 | Объект введен в эксплуатацию.
3.46. | Техническое перевооружение зонального АМЦ Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 5400 | 2400 | 2400 | Заключен договор № 10-14 от 25.03.2014 г.Завершены работы по разработке ПИР.
3.47. | Техническое перевооружение АМСГ Кемерово, аэропорт Кемерово, г. Кемерово | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1875 | 1924 | 1015.3 | Объект введен в эксплуатацию.
3.48. | Техническое перевооружение АМСГ Томск, аэропорт Томск (Богашево), п. Аэропорт, Томский район, Томская область | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | Заключен договор № 17-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.49. | Техническое перевооружение АМЦ Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск | 10349 | 10349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10349 | 10349 | 10349 | Заключен договор № 15-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.50. | Техническое перевооружение АМЦ Пулково, аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург | 39320 | 39320 | 0 | 0 | 0 | 49 | 39320 | 39369 | 39334.59 | Объект введен в эксплуатацию.
3.51. | Техническое перевооружение АМЦ Сыктывкар, аэропорт Сыктывкар, г. Сыктывкар | 3313.1 | 3313.1 | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 3313.1 | 3514.6 | 2980.56 | Объект введен в эксплуатацию.
3.52. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Васьково, аэропорт Васьково, г. Архангельск | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | Заключен договор № 8-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.53. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Самара, аэропорт Курумоч, г. Самара, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, систем для проведения брифинга; системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 2306.1 | 2306.1 | 0 | 0 | 2000 | 378.99 | 4306.1 | 2685.09 | 2685.09 | Объект введен в эксплуатацию.
3.54. | Техническое перевооружение АМСГ I разряда Оренбург, аэропорт Оренбург, г. Оренбург | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | Заключен договор № 6-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.55. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Орск, аэропорт Орск, г. Орск, Оренбургская область | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | Заключен договор № 7-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.56. | Техническое перевооружение АМСГ I разряда Ульяновск, аэропорт Ульяновск (Баратаевка), г. Ульяновск | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 | 0 | Заключен договор № 5-14 от 25.03.2014 г. Выполняются ПИР.
3.57. | Техническое перевооружение АМЦ Ханты-Мансийск, аэропорт Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | Заключен договор № 13-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.58. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Ноябрьск, аэропорт Ноябрьск, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | Заключен договор № 19-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.59. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Екатеринбург, аэропорт Кольцово, г. Екатеринбург, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 1731.8 | 1731.8 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1731.8 | 2331.8 | 2331.8 | Объект введен в эксплуатацию.
3.60. | Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва | 48166.2 | 48166.2 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 50766.2 | 48166.2 | 48166.12 | Работы ведутся согласно календарного плана к договору №36/14 от 15.10.2013г. Подписано доп.соглашение № 2 от 24.04.2014. Заключен договор № ИА-13-302-1695(926081) от 05.03.2014 г. на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
4. | Межбюджетные субсидии субъектам РФ, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прмечание: По направлению капитальные вложения: -выполнены работы (освоение) в 2014 году по программе на 2 363 970,5 тыс. рублей, из них: - за счет ранее выплаченных авансов – 538 485,0 тыс. рублей ; - за счет финансирования 2014 года – 1 825 485,5 тыс. рублей (43 % годового задания).
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _______________________
Исполнитель: Жило Елена Васильевна Телефон:+7 (499) 262-48-40 e-mail:zhilo@ppp-transport.ru