Форма № 1

Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа – «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» (далее - Программа).

2. Государственный заказчик-координатор программы - Министерство транспорта Российской Федерации.

Государственные заказчики - Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3. Ключевые программные мероприятия в 2014 году:

В части Росавиации.

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения»:

- техническое перевооружение Якутского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск;

Направление III «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания»:

- строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск.

В части Росгидромета.

Направление II «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации».

По объектам строительства и установки доплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ) Росгидромета:

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Махачкала, г. Махачкала;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Калуга, г. Калуга;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Красный Кут, г. Красный Кут.

По объектам технического перевооружения:

- техническое перевооружение авиационных метеорологических центров: Екатеринбург (аэропорт Кольцово), Самара (аэропорт Курумоч), Сыктывкар (аэропорт Сыктывкар), Пулково (аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург);

- техническое перевооружение авиационных метеорологических гражданских станций: Кемерово (аэропорт Кемерово), Братск (аэропорт Братск);

- Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г.Москва.

.

4. Программа нуждается в корректировке.

В части Росавиации:

- уточнение индикаторов и показателей программы;

- уточнение объема финансирования по годам реализации Программы с 2012 по 2020 годы по мероприятию «Создание укрупненных центров ЕС ОрВД» исходя из сроков проектирования и опыта реализации проектов и объемов финансирования по фактическому выполнению в 2009-2014 годах;

- приведение мероприятий Программы, выполняемых за счет внебюджетных средств, в соответствие с фактически профинансированными объемами Программы в 2012-2014 годах, неиспользованные остатки внебюджетных средств перенести на последующие годы;

- перераспределение объемов финансирования по мероприятиям направления НИОКР, а также выделение из капитальных вложений расходов на прочие нужды (закупка поисково-спасательных автомобилей);

- приведение финансирования Программы за счет средств федерального бюджета в соответствие с утвержденной Государственной программой «Развитие транспортной системы».

Проект корректировки ФЦП, учитывающий данные изменения, направлен Росавиацией письмом от 24.12.2014 № 6.13-2706 в Министерство транспорта Российской Федерации.

В части Росгидромета:

- подготовлены предложения о внесении изменений в Программу в части уточнения параметров финансирования по годам, а также приведения в соответствие значений целевых индикаторов. Указанные предложения составлены в соответствии с Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

5. Государственные контракты (соглашения) на 2014 год

На 2014 год заключено всего 70 государственных контрактов (соглашений) на общую сумму 1 332 117,1 тыс. рублей – 99,8 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### - «капитальные вложения» – 64 контракта (соглашения) на сумму 1 312 838,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 5 контрактов на сумму 98 702,0 тыс. рублей; субсидии в объекты госсобственности РФ – 59 соглашений на сумму 1 124 136,5 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 контрактов (соглашений) на сумму 0,0 тыс. рублей);

### - НИОКР – 6 контрактов на сумму 19 278,6 тыс. рублей;

### - «Прочие нужды» - 0 контрактов (соглашений) на сумму 0,0 тыс. рублей.

### Стоимость работ, выполняемых в 2014 году, по 2 переходящим контрактам прошлых лет составляет 68 655,5 тыс. рублей, в том числе по 1 контракту длительностью более одного года – 66 884,9 тыс. рублей. Стоимость работ по 9 контрактам и 59 соглашениям, заключенным с 1 января 2014 г., составляет 1 263 461,6 тыс. рублей.

В части Росавиации

### На 2014 год заключено 11 государственных контрактов на сумму 117 980,6 тыс. рублей – 97,7 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### - «капитальные вложения» – 5 контрактов на сумму 98 702,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 5 контрактов на сумму 98 702,0 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0 контрактов на сумму 0,00 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 контрактов на сумму 0,00 тыс. рублей);

### - НИОКР – 6 контрактов на сумму 19 278,6 тыс. рублей;

### - «прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,00 тыс. рублей.

### Стоимость работ, выполняемых в 2014 году, по 2 переходящим контрактам прошлых лет составляет 68 655,5 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2014 года 9 контрактам составляет 49 325,1 тыс. рублей, в том числе по 1 контракту длительностью более одного года – 66 884,9 тыс. рублей.

Стоимость  работ, выполняемых в 2014 году, увеличилась на 1 переходящий государственный контракт прошлых лет на 1 770,6 тыс. рублей, по причине перевода ранее заключенных договоров подряда в государственные контракты и регистрации в реестре государственных контрактов и постановке на учет в органах Федерального казначейства.

### В части Росгидромета

### На 2014 год заключено 59 соглашений на сумму  1 214 136,5 тыс. рублей – 99,99 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### - «капитальные вложения» – 59 соглашений на сумму 1 214 136,50 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0 соглашений на сумму 0,00 тыс. рублей; субсидии в объекты госсобственности РФ - 59 соглашений на сумму 1 214 136,5 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0,00 тыс. рублей);

### - НИОКР – 0 соглашений на сумму 0,00 тыс. рублей;

### - «прочие нужды» - 0 соглашений на сумму 0,00 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2014 году, по 59 соглашениям заключенным с 1 января 2014 г. составляет 1 214 136,5 тыс. рублей.

В виду изменения в 2014 году порядка финансирования объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета (в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 №13) Росгидрометом заключены с заказчиками-застройщиками Программы (ФГБУ «ЦАО» и ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета») соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности.

Таким образом, стоимостные и количественные показатели, в части количества и стоимости контрактов, действующих в рамках Программы, отличаются от представленных ранее в отчете за первый квартал, которые отражают контракты (в том числе переходящие) на проведение работ заключенные между заказчиками-застройщиками и подрядной организацией.

6. Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета

Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составил 1 335 010,5 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 1 314 530,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 100 310,0 тыс. рублей; субсидии в объекты госсобственности РФ – 1 214 220,9 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 20 479,6 тыс. рублей, «прочие нужды» -.0,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2014 года за счет средств федерального бюджета 983 887,5 тыс. рублей – 73,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» - 967 208,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 47 671,1 тыс. руб., субсидии в объекты госсобственности РФ - 919 537,8 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 16 678,6 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

За 2014 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 1 293 256,0 тыс. рублей – 96,9 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 1 276 577,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 62 440,9 тыс. рублей, субсидии в объекты госсобственности РФ – 1 214 136,5 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 16 678,6 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

В части Росавиации

### Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет 120 789,6 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 100 310,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 100 310,0 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 20 479,6 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2014 года за счет средств федерального бюджета 64 349,7 тыс. рублей – 53,3 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 47 671,1 тыс. рублей, НИОКР – 16 678,6 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

### За 2014 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 79 119,5 тыс. рублей - 65,5 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 62 440,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 62 440,9 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 16 678,6 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

В части Росгидромета

### Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет 1 214 220,9 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 1 214 220,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,00 тыс. рублей; субсидии в объекты гос.собственности РФ – 1 214 220,90 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,00 тыс. рублей), НИОКР – 0,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей.

Освоено с начала 2014 года за счет средств федерального бюджета 919 537,76 тыс. рублей – 75,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции – 0,00 тыс. рублей, субсидии в объекты гос.собственности РФ – 919 537,76 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,00 тыс. рублей), НИОКР – 0,00 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,00 тыс. рублей.

### За 2014 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 1 214 136,5 тыс. рублей – 99,99 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 1 214 136,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,00 тыс. рублей, субсидии в объекты гос.собственности РФ – 1 214 136,5 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,00 тыс. рублей), НИОКР – 0,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей.

7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2014 году, предусмотренный утвержденной программой за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 4 189 500,0тыс. рублей («капитальные вложения» - 4 169 500,0 тыс. рублей, НИОКР – 20 000,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

В части Росавиации

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2014 году, предусмотренный утвержденной программой за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 4 171 800,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 4 151 800,0 тыс. рублей, НИОКР – 20 000,0 тыс. рублей, «прочие нужды» 0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2014 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 2 271 727,7 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 256 754,2 тыс. рублей, НИОКР – 14 973,5 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 54,5 % от запланированного; общий объем софинансирования за счет указанных источников – 2 271 727,7 тыс. рублей, 54,5 % от запланированного.

Причины низкого освоения средств внебюджетных источников:

1. Отказ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» выполнять строительные работы (выполнение работ по мероприятию «под ключ»), что требует дополнительного времени ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»  для проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика.

2. Невыполнение подрядными организациями договорных обязательств. В 2014 году в судебном порядке были расторгнуты договоры на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: Красноярск – строительство вышки командно-диспетчерского пункта (далее - КДП); Воронеж – строительно-монтажные работы под установку аэродромного радиолокационного комплекса (далее - АРЛК) и радиомаячной системы посадки (далее - РМС); Нерюнгри - строительно-монтажные работы под установку АРЛК и РМС;  в одностороннем порядке по объектам Туруханск –  строительно-монтажные работы под установку моноимпульсного вторичного радиолокатора (далее - МВРЛ), приводной радиостанции (далее - ПРС), автоматического радиопеленгатора (далее - АРП); Стрежевой - строительно-монтажные работы под установку АРЛК и РМС.

3. Низкое качество проектно-сметной документации и необходимость ее корректировки в ходе выполнения работ или повторное направление в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (по объектам Уфа, Ухта, Хатанга, Бодайбо).

Несоответствие рабочей и проектной документации по объекту МВРЛ Новосибирск (Толмачево) привело к необходимости приостановки, а также необходимости корректировки проектно-сметной документации и повторному прохождению ФАУ «Главгосэкспертиза России» и, как следствие, переносу работ на 2015 год.

По разработанной ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» проектной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», невозможно в полном объеме осуществлять мероприятия (в части монтажа и пуско-наладки оборудования), т.к. утвержденные ФАУ «Главгосэкспертиза России» сметы (цены) не соответствуют предложениям предприятий - изготовителей оборудования.

Длительное согласование и корректировка сметной документации ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по объекту Уфа, в части стоимости монтажных и пуско-наладочных работ МВРЛ, привело к переносу срока выполнения монтажных и пуско-наладочных работ МВРЛ на 2015 год.

Длительное согласование и корректировка сметной документации ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по объекту Архангельск в части стоимости поставки, монтажных и пуско-наладочных работ автоматического радиопеленгатора привело к переносу срока выполнения монтажных и пуско-наладочных работ.

4. Отсутствие строительных организаций на выполнение строительно-монтажных работ в отдаленных районах страны, отвечающих требованиям по строительству объектов авиационной инфраструктуры, из-за чего конкурсные процедуры проводятся по два и более раза.

5. Длительное согласование проектов договоров между ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и  ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» минимизирует ответственность генерального подрядчика, вследствие чего подписание договоров осуществляется с протоколами разногласий, что требует дополнительного времени для повторного согласования.

Возвращены в адрес ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» без реализации протоколы разногласий к договорам по объектам: Соболево, Апатиты и Нижнеудинск. Протоколы разногласий меняют существенные условия договора (стоимость работ превышает указанную в проектно-сметной документации), что требует повторного согласования в Росавиации. Договоры были подготовлены в 2013 году и проходили процесс согласования в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ , который утратил силу с 01.01.2014.

6. Отсутствие строительной готовности позиции на объектах Вилюйск, Усть-Хайрюзово привело к переносу срока выполнения монтажных и пуско-наладочных работ МВРЛ на 2015 год.

Отсутствие строительной готовности и откорректированной документации на объекте Вилюйск привело к переносу срока выполнения монтажных и пуско-наладочных работ АРМ-150МА и АРП.

7. Непредставление или позднее представление ОАО «Концерн «ПВО «Алмаз-Антей» отчетных документов по работам, выполненным в декабре 2014 года, привело к невозможности приемки и оплаты работ в 2014 году.

В части Росгидромета

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2014 году, предусмотренный утвержденной программой за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,00 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,00 тыс. рублей, НИОКР – 0,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 17 700,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 17 700,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2014 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,00 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,00 тыс. рублей, НИОКР – 0,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей) – 0,00 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 2 080,79 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 080,79 тыс. рублей, НИОКР – 0,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,00 тыс. рублей) – 11,76 % от запланированного; общий объем софинансирования за счет указанных источников – 2 080,79 тыс. рублей 11,76 % от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 9 месяцев 2014 года в разрезе мероприятий:

В части Росавиации

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения»:

по направлению капитальные вложения:

- выполнены работы (освоено) за 2014 год на сумму 2 363 970,5 тыс. рублей, из них:

- за счет ранее выплаченных авансов – 538 484,97 тыс. рублей (Самарский укрупненный центр, Иркутский укрупненный центр, Лешуконское, Стрежевой, Советский, Кольцово, Самара (Курумоч), Шереметьево, Красноярск, Братск, Барнаул, Благовещенск, Улан-Удэ, Печора, Оренбург, Белгород, Пермь, Киренск, Внуково, Вологда, Казань, Норильск, Краснодар (Пашковский), Нерюнгри, Игарка, Кемерово, Якутск, Депутатский, Соловки, Туруханск, Владивосток (Кневичи), Норильск, Махачкала, Астрахань и др.);

- за счет финансирования 2014 года – 1 825 485,51 тыс. рублей (43,0 % годового задания).

Мероприятие «Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации»:

В 2014 году по данному мероприятию выполнен следующий индикатор:

- Число введенных в эксплуатацию укрупненных центров управления воздушным движением – 1:

По объекту «Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв.м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая  оснащение  автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск, Иркутская область»:

Выполнены монтажные и пуско-наладочные работы автоматизированной системы организации воздушного движения (АС ОрВД). В период 2–27 июня 2014 года проведены приемочные, а с 04.08.2014 по 21.12.2014 эксплуатационные испытания автоматизированной системы организации воздушного движения. Приказом № 454 от 27.06.2014 законченное реконструкцией здание принято в эксплуатацию. Приказом № 926 от 29.12.2014 введена в эксплуатацию автоматизированная система организации воздушного движения. Приказом № 728 от 29.12.2014 Иркутский укрупненный центр ЕС ОрВД введен в эксплуатацию.

По объекту «Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск»:

Заключен договор на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения (АС ОрВД), включая техническое задание на автоматизированную систему организации воздушного движения Якутского УЦ.

Контракт на техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2014 году не был подписан в связи с тем, что готовность помещений под монтаж оборудования не будет обеспечена до конца 2015 года. Обязанность по обеспечению строительной готовности лежит на ГУ «Служба Государственного заказчика РС(Я)», в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и Росаэронавигацией от 29.12.2007г. № С-187-10. Строительство технологического здания Якутского УЦ приостановлено в 2013 году Ленским управлением Ростехнадзора до получения положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» на откорректированную проектную документацию по данному объекту. В связи с данным обстоятельством подготовлены предложения в части изменения наименования объекта на «Строительство здания Якутского укрупненного центра УВД ЕС ОрВД в г. Якутск, Республика Саха (Якутия)», перераспределения объемов финансирования в размере 199 365,3 тыс. рублей с 2014 на 2016 год, без изменения общих объемов финансирования и изменения срока ввода объекта с 2015 года на 2017 год.

17 сентября 2014 года с лицевого счета Росавиации в УФК отозван лимит по объекту  Якутский УЦ ЕС ОрВД на сумму 199 365, 3 тыс. рублей.

24.12.2014 внесены изменения в ФАИП 2014 года в части исключения по данному объекту объемов финансирования в размере 199 365,3 тыс. рублей в 2014 году (письмо Минэкономразвития от 24.12.2014 № Д17и-1383).

В настоящее время планируемый срок представления откорректированной проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» – май 2015 года. При условии получения положительного заключения, в июле 2015 года планируется объявить конкурс на выполнение работ по завершению строительства. Ориентировочный срок возобновления строительства – октябрь 2015 года, окончания – 4 квартал 2016 года.

Исходя из изложенного, по результатам совещания по вопросам создания Якутского УЦ, проведенного в Росавиации 22.12.2014, принято решение о необходимости финансирования оснащения АС ОрВД за счет внебюджетного источника с подготовкой соответствующих предложений во изменение ФАИП на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (от 16.12.2014 № 31956-ЕЕ/Д17и).

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург»:

Подготовлен проект технического задания на оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского УЦ.

Ведутся работы по разработке проектной документации в соответствии с дополнительным соглашением.

Выплачен аванс на выполнение дополнительных работ по проектно-изыскательским работам.

Подготовлены и согласованы предложения по выбору варианта конфигурации и стоимости автоматизированной системы организации воздушного движения Екатеринбургского УЦ, в связи с внесением изменений в задание на проектирование и лимитом финансирования.

Подготовлены замечания к проектной документации в части оснащения автоматизированной системой организации воздушного движения.

18.12.2014 в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» поступила проектная документация, без разделов автоматизированной системы организации воздушного движения  и смет.

Проектная документация рассмотрена в части соответствия Постановлению Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», замечания направлены в проектно-сметный отдел.

Проектная документация, в полном объеме, должна поступить к концу января 2015 г.

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург»:

По причине срыва сроков разработки проектной документации Росавиацией поданы предложения по корректировке сроков создания Санкт-Петербургского УЦ ЕС ОрВД и переносу объемов финансирования на 2015-2017 годы, а также предложения в части перераспределения средств 2014 года в размере 310 000,00 тыс. рублей и направления их на подпрограмму «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» с возвратом этих средств в 2016 году.

Федеральный закон от 28.06.2014 N 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» исключил данный объект из ФЦП на 2014 год. Соответствующие изменения в ФАИП на 2014 год внесены 01.09.2014 (Письмо Минэкономразвития от 01.09.2014 № 21104-ЕЕ/Д17и).

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» разработал и представил в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» доработанный технический проект автоматизированной системы организации воздушного движения Санкт-Петербургского УЦ ЕС ОрВД.

Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную и сметную документацию от 27.10.2014.

По объекту «Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск»:

По договору на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции технологического здания выполнены работы по обследованию объекта. Выплачен аванс на разработку проектной документации.

Письмом от 24.12.2014 г. в адрес ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» представлены на электронном носителе 7 разделов Проектной документации и 2 технических отчета для оперативного рассмотрения и устранения выявленных замечаний.

В полном объеме проектная документация будет представлена 20.01.2015 г., согласно графика.

Рассмотрен и принят ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» технический проект автоматизированной системы организации воздушного движения Новосибирского укрупненного центра.

По объекту «Техническое перевооружение Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Красноярск»:

Проведено уточнение планируемого размещения автоматизированной системы организации воздушного движения и существующего оборудования ОВД (организации воздушного движения) и связи в технологическом здании, подготовлен проект плана-графика выполнения работ по созданию Красноярского УЦ.

Подписан договор на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения, включая техническое задание на автоматизированную систему организации воздушного движения Красноярского УЦ. Выплачен аванс.

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Тюмень»:

Рассмотрен и принят ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» технический проект автоматизированной системы организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра, разработанный ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по договору №185/14 от 30.07.2014 г. Готовятся отчетные документы.

Проектная и сметная документация по объекту «Строительство технологического здания и оснащение Автоматизированной системы организации воздушного движения Тюменского УЦ ЕС ОрВД», разработанная ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», направлена на проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 16.12.2014. Ориентировочная готовность положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»  - I квартал 2015 года.

Мероприятие «Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах»:

В 2014 году по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели:

- Число введенных в эксплуатацию доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков, радиотехнических систем ближней навигации, дальномерных радиомаяков - 12, в том числе:

- Барнаул, Вологда (Белозерск), Братск, Могоча, Бутурлино, Бежецк, Шаранга, Опалиха, Венёв, Каменка, Нерль, Марьино.

- Число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа) – 15, в том числе:

- установлено оборудование АЗН-В 1090ES НС-1, выполнены монтаж и пуско-наладочные работы, проведены приемо-сдаточные испытания: в аэропортах Охотск (приказ от 22.11.2014 № 482), Биробиджан (приказ № 557 от 26.12.14), Дальнереченск (приказ № 301 от 22.07.14), Оха (приказ № 356 от 19.08.14), Нелькан (приказ № 521 от 22.12.14), Троицкое (приказ № 353 от 18.08.14), Кавалерово (приказ № 358 от 19.08.14), Менделеево (приказ № 284 от 09.06.14), Шахтерск (приказ № 284 от 09.06.14), Ноглики (приказ № 284 от 09.06.14), Николаевск-на-Амуре (приказ № 482 от 22.11.14), Архара (приказ № 527 от 12.12.14), Магдагачи (приказ № 527 от 12.12.14), Зея (приказ № 527 от 12.12.14), Кекурная (приказ № 558 от 26.12.14).

- Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов – 6, в том числе:

- введены в эксплуатацию комплексы технических средств автоматизации УВД (КТС АУВД) в аэропортах Ульяновск (приказ № 113 от 31.03.2014), Братск (приказ № 308 от 08.05.2014), Белгород (приказ № 762 от 11.08.2014), Благовещенск (приказ № 522 от 10.12.2014), Набережные Челны (приказ № 312 от 26.12.2014) и Иркутск (приказ № 926 от 29.12.2014).

- Число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация) – 6, в том числе:

- введены в эксплуатацию аэродромные радиолокаторы: «Лира-А10» в аэропорту Самара (Курумоч) (приказ № 459 от 18.11.14); АОРЛ-1АС в аэропортах Кызыл (приказ № 277 от 18.07.14), Стрежевой (приказ № 598 от 15.12.14). Завершены работы и готовятся отчетные документы по оснащению АОРЛ-1АС аэропорта Игарка (Акт ПСИ и летной проверки от 22.12.14), «Лира-А10» аэропорта Братск (Акт летной проверки от 30.12.14). Завершены работы по модернизации ДРЛ-7СМ до режима RBS в аэропорту Горно-Алтайска (Акт летной проверки от 05.12.14 и приказ № 280 от 19.12.14 об организации эксплуатации ДРЛ-7СМ).

- Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокаторов – 2, в том числе:

- введены в эксплуатацию трассовые радиолокаторы «Лира-Т» на позициях Жигалово (приказ № 729 от 29.10.2014), Усть-Хайрюзово (приказ № 356 от 22.10.14).

• Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации – 6, в том числе:

- введены в эксплуатацию МВРЛ: «Лира-ВМ» в аэропорту Иркутск, МВРЛ «Крона-М» в аэропортах Сыктывкар, Барнаул. Введены в эксплуатацию встроенные ВРЛ «Лира-ВА» на ТРЛП Жигалово (приказ № 729 от 29.10.2014), Усть-Хайрюзово (приказ № 356 от 22.10.14), встроенный МВРЛ «Аврора» в а/п Самара.

Мероприятие «Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи»

За 12 месяцев 2014 года по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели:

- Число введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений – 7, в том числе:

- оборудование ЦКС введено в эксплуатацию: Мурманск, Петрозаводск (Бесовец), Апатиты, Вологда, Котлас, Ставрополь, Петропавловск-Камчатский (Елизово).

- Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих центров и центров обработки данных сети передачи данных «воздух-земля» в диапазоне высоких частот– 2, в том числе:

- установлены и введены в эксплуатацию приемо-передающие центры обработки данных сети передачи данных «воздух-земля» в диапазоне высоких частот в центры ОВД: Соболево, Набережные Челны.

- Число введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой связи –5, в том числе:

- Печора – проведены проектно-строительные изыскания (Акт от 25.12.2014), Салехард - проведены проектно-строительные изыскания (Акт от 14.12.2014), Ростов-на-Дону – введены 2 комплекта (Приказ о вводе № 469 от 23.05.2014), УЦ Хабаровск (Приказ о вводе № 343 от 15.08.2014).

- Число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемо-передающих центров - 15, в том числе на объектах:

- аэропорты г. Братск (Приказ № 194 от 19.12.2014), г. Улан-Удэ (Приказ № 185 от 24.12.2014), г. Челябинск (Приказ № 224 от 30.12.2014), г. Санкт-Петербург (Приказ № 503 от 10.12.2014), с.Постниково (Приказ № 965 от 18.11.2013), Липецк  (Приказ № 245 от 18.03.2014), мыс Говена (введён 17.12.2014), г. Камчатская (введён 17.12.2014), г. Никольское (введён 17.12.2014), п. Батагай (Приказ № 297 от 16.10.2013), а/п Мома (Приказ № 297 от 16.10.2013), а/п Марково (Приказ № 723 от 15.10.2013), а/п Кепервеем (Приказ № 723 от 15.10.2013), Дальнереченск (Приказ № 306 от 23.08.2013), пос.Аян (Приказ № 380 от 15.10.2013).

- Число введенных в эксплуатацию  средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома- 15, в том числе:

- Сочи-1, Екатеринбург-1, Красноярск-1, Богучаны - 4, Апатиты – 3, Туруханск – 4, Итуруп – 1. Оборудование введено в эксплуатацию.

Мероприятие «Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства»

- завершено оснащение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД унифицированной интегрированной автоматизированной подсистемой планирования использования воздушного пространства, являющейся составной частью автоматизированной системы организации воздушного движения Магаданского УЦ ЕС ОрВД. Подсистема введена в эксплуатацию с 11.06.2014 и обеспечивает автоматизирование решение задач планирования использования воздушного пространства в Магаданском укрупненном центре ЕС ОрВД, а также информационную поддержку по плановой информации комплекса систем автоматизации управления воздушным движением  Магаданского УЦ ЕС ОрВД;

- завершено оснащение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД унифицированной интегрированной автоматизированной подсистемой планирования использования воздушного пространства, являющейся составной частью автоматизированной системы организации воздушного движения Иркутского УЦ ЕС ОрВД. Подсистема введена в эксплуатацию с 29.12.2014 и обеспечивает автоматизирование решение задач планирования использования воздушного пространства в Иркутском укрупненном центре ЕС ОрВД, а также информационную поддержку по плановой информации комплекса систем автоматизации управления воздушным движением  Иркутского УЦ ЕС ОрВД;

- завершены работы, по оснащению Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства зональных укрупненных центров, проведены приемо-сдаточные и эксплуатационные испытания. Подсистема готова к эксплуатации, обеспечивает автоматизирование решение задач планирования использования воздушного пространства в Новосибирском укрупненном центре ЕС ОрВД и в зоне ответственности Новосибирского ЗЦ ЕС ОрВД. Срок ввода в эксплуатацию - январь 2015 года;

- продолжаются работы по созданию и внедрению комплексов технических и программных средств для оснащения Централизованной службы обработки планов полетов и Центра организации потоков воздушного движения в составе Главного центра ЕС ОрВД (комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП) ГЦ-1). В сентябре 2014 завершены комплексные испытания системы. Приемочные испытания комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП) ГЦ-1 намечены на январь 2015 года.

Направление «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания»:

По объекту «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск» продолжается строительство. Выполнены работы по подготовке строительной площадки: ограждение площадки строительства, вырубка деревьев и кустарников, вынос осей зданий и сооружений в натуру, устройство бытового городка и временное электроснабжение. Завершены работы по устройству фундаментов под здание АПСЦ, боксы для спецтехники и трансформаторную подстанцию. Проложен кабель внешнего электроснабжения от подающей подстанции до трансформаторов АПСЦ. Закуплены и смонтированы трансформаторы подстанции. Ведется разработка рабочей документации и ее согласование.

Строительство объекта «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Самара» завершено в 2013 году. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.02.2014 № RU 63301000-010Э. Акт приемочной комиссии (форма КС-14) утвержден директором ФБУ «Служба ЕС АКПС» 30.04.2014, объект введен в эксплуатацию приказом ФБУ «Служба ЕС АКПС» от 30.04.2014 №27.

В части Росгидромета

Направление II «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации»:

по направлению капитальные вложения:

Внесены изменения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, а именно увеличены в 2014 году бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями данных государственных контрактов оплате в 2013 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2014 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных контрактов, путем внесения в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись.

По следующим объектам ДМРЛ выполнены проектные и изыскательские работы, осуществлена поставка и оплата поставки технологического оборудования: г. Чебоксары, г. Владимир, г. Рязань, г. Калуга, г. Йошкар-Ола, г. Великий Новгород, г. Красный Кут, г. Махачкала.

14 объектов технического перевооружения Южно-Сахалинск, Николаевск-на-Амуре, Иркутск, Киренск (аэропорт Киренск), Самара (аэропорт Курумоч), Екатеринбург (Кольцово), Санкт-Петербург (Пулково), Сыктывкар, Курск, Чита, Кемерово, Братск, Йошкар-Ола, Тамбов введены в эксплуатацию.

Получены и оплачены, в соответствии с договорами, положительные заключения экспертизы о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости проекта по объектам: техническое перевооружение АМСГ II разряда Йошкар-Ола, техническое перевооружение АМЦ Чита.

Также получены положительные заключения экспертизы о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости проекта по объектам технического перевооружения: АМСГ II разряда Курск, АМЦ Южно-Сахалинск, АМСГ Николаевск-на-Амуре, АМСГ Калининград, АМЦ Иркутск, АМСГ Братск, АМСГ Киренск, АМЦ Самара, АМЦ Екатеринбург.

Кроме того, для выполнения запланированных программных мероприятий и своевременного ввода в эксплуатацию объектов привлечено финансирование из внебюджетных источников ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» в объеме 2 080,79 тыс. рублей. Заключено 9 договоров по объектам технического перевооружения. Договорами предусмотрено выполнение проверки достоверности сметной стоимости проекта, закупка оборудования.

Также, привлечено финансирование из внебюджетных источников на объекты технического перевооружения АМСГ Сочи (аэропорт Адлер) и АМЦ Елизово (аэропорт Елизово) с периодом реализации 2009-2010 годы.

По направлению НИОКР

В части Росавиации:

В соответствии с планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального агентства воздушного транспорта на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, выполняемых в рамках федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», выполнялись работы по следующим контрактам:

ГК-187-14 от 29.08.2014 на «Исследование вопросов внедрения общесистемного управления информацией (SWIM) в гражданской авиации Российской Федерации» на сумму 14 878,6 тыс. рублей. 1 этап «Разработка концепции внедрения общесистемного управления информацией (SWIM) в гражданской авиации Российской Федерации» на сумму 3 878,6 тыс. рублей. Исполнение по контракту - 15.11.2014, отчетные документы рассмотрены 27.11.2014 на заседании рабочей группы Росавиации по приемке результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 27.11.2014 подписан акт выполненных работ с претензией, произведена оплата в сумме 3 878,6 тыс. рублей;

ГК-188-14 от 29.08.2014 на «Исследование вопросов обеспечения дистанционного аэродромного диспетчерского обслуживания воздушного движения на гражданских аэродромах с использованием нерадиолокационных технических средств наблюдения обстановки на лётном поле. Разработка проекта тактико-технических требований к нерадиолокационным техническим средствам наблюдения обстановки на лётном поле» на сумму 4 800,0 тыс. рублей. Исполнение по контракту - 15.11.2014, отчетные документы рассмотрены 24.12.2014 на заседании рабочей группы Росавиации по приемке результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 25.12.2014 подписан акт выполненных работ с претензией, произведена оплата в сумме 4 800,0 тыс. рублей;

ГК-178-14 от 28.08.2014 «Разработка стандарта «Обработка информации наблюдения в средствах автоматизации управления воздушного движения Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации. Технические требования» на сумму 4 000,0 тыс. рублей. 1 этап Проведение исследований, разработка проекта стандарта «Обработка информации наблюдения в средствах автоматизации управления воздушного движения Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации. Технические требования» на сумму 3 000,0 тыс. рублей. Исполнение по контракту 15.11.2014, отчетные документы рассмотрены 24.12.2014 на заседании рабочей группы Росавиации по приемке результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 25.12.2014 подписан акт выполненных работ с претензией, произведена оплата в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

Переходящий с 2013 года контракт ГК-144-14 от 30.05.2013 по выполнению работ на «Разработку стандарта «Средства наблюдения, навигации, связи и автоматизации ОрВД гражданской авиации Российской Федерации. Тактико-технические требования» на сумму 9 397,45 тыс. рублей. 2 этап «Согласование, доработка и подготовка к утверждению проекта стандарта «Средства наблюдения, навигации, связи и автоматизации ОрВД гражданской авиации Российской Федерации. Тактико-технические требования» на сумму 1 197,45 тыс. рублей. Срок исполнения по 2 этапу 20.11.2014 (оплата аванса не производилась). Отчетные материалы по 2 этапу научно-исследовательской работы, представленные ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (единственный поставщик, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.02.2008 №190с) в соответствии с государственным контрактом № ГК-144-14 от 30.05.2013 признаны не удовлетворяющими условиям государственного контракта и не приняты Росавиацией. Таким образом, данную работу следует считать невыполненной. В связи с этим, остаток неиспользованных на начало 2015 года средств на оплату заключенных до 01 декабря 2014 года государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2014 году, составляет 1 197,45 тыс. рублей. Данный контракт не отражен в формах № 2, 4, 1-ФП, так как, не поставлен на учет в органах Федерального казначейства.

ГК-155-14 от 31.07.2014 «Оценка выполнения условий безопасного использования пространства RVSM Евразия на основе обработки данных, полученных от государств восточной части европейского региона ИКАО для представления в группу регионального планирования» на сумму 5 000,0 тыс. рублей. Срок окончания работ 01.12.2014. Отчетные материалы научно-исследовательской работы рассмотрены 21.11.2014 на заседании рабочей группы Росавиации по приемке результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 21.11.2014 подписан акт выполненных работ с претензией, произведена оплата в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

ГК-154-14 от 31.07.2014 на «Проведение исследований перспективных методов организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей по материалам и документам, полученным от ИКАО в 2014 году. Разработка рабочих и информационных документов к заседаниям экспертных, консультативных и руководящих органов ИКАО по вопросам аэронавигационного обслуживания» на сумму 2 600,0 тыс. рублей. Срок окончания работ 01.12.2014. Отчетные материалы научно-исследовательской работы признаны не удовлетворяющими условиям государственного контракта и не приняты Росавиацией (протокол рабочей группы № 9 от 18.12.2014 года). Росавиацией подписано Соглашение о расторжении государственного контракта и направлено письмом от 22.12.2014 № 3.05.-1026 в адрес ОАО "Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

За отчетный период в рамках реализации ФЦП за счет внебюджетных средств заключены три договора. Всего проводились работы по 7-ми договорам:

Договор № 351/12 от 23.07.2012 на «Разработку унифицированных  технических требований к системам краткосрочного и среднесрочного прогнозирования конфликтных ситуаций в АС (КСА) УВД и методических рекомендаций по внедрению и эксплуатации ПКС в центрах ОВД» (исполнитель – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).

Отчетные материалы от Исполнителя поступили в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 18.12.2012. В связи с тем, что представленные материалы по выполнению работ не обеспечивали выполнение в полном объеме требований технического задания, Исполнителю было отказано в приемке работ и предложено провести доработку отчетных материалов по указанным замечаниям с повторным представлением Заказчику для рассмотрения и приемки.

Отчетная документация, откорректированная по замечаниям и рекомендациям ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», поступила от Исполнителя в конце декабря 2013 года. Работа завершена. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.12.2013. Окончательный расчет произведен в 2014 году.

Договор № 4285/10-042-0000-П от 27.10.2010 на «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и поставке Автоматизированной системы организации воздушного движения и ее основных комплексов для Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД» (исполнитель – ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация»).

Завершены этапы № 4, № 5. Разработаны программы и методики эксплуатационных испытаний Автоматизированной системы организации воздушного движения и КСА ПИВП. Акты сдачи-приемки работ по этапам 4 и 5 подписаны 11 марта 2013 года.

Завершены этапы № 6, № 7. Принято участие в работе комиссии по проведению приемочных испытаний Автоматизированной системы организации воздушного движения и КСА ПИВП. Акты сдачи-приемки работ по этапам 6 и 7 подписаны 15 июля 2014 года.

Завершены этапы № 8, № 9. Принято участие в работе комиссии по проведению эксплуатационных испытаний Автоматизированной системы организации воздушного движения и КСА ПИВП. Акты сдачи-приемки работ по этапам 8 и 9 подписаны 26 декабря 2014 г.

В 2010 году конкурсные процедуры не проводились. Выбор исполнителя сделан заказчиком на основании мониторинга и опыта работы.

Договор № 401/12 от 09.07.2012 на «Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта «Ямал-АЗН» (маршрут Надым-Бованенково).

Завершен этап № 1 – разработаны программа и методики эксплуатационных испытаний, проводимых в рамках пилотного проекта «Ямал-АЗН», и программа и методики летных проверок наземных станций АЗН-В. Акт сдачи-приемки работ по этапу №1 принят 10.06.2013.

15.01.2014 подписано дополнительное соглашение № 2 о переносе срока окончания этапа № 2 договора с 30.12.2013 на 31.07.2014.

Необходимость переноса срока завершения второго этапа НИР по научно-техническому и методическому сопровождению пилотного проекта «Ямал-АЗН» возникла в связи с тем, что по результатам разработки проекта оснащения полуострова Ямал (пилотный проект «Ямал-АЗН») комплексом средств вещательного автоматического зависимого наблюдения, для создания единой сети АЗН на полуострове, получения и анализа информации от установленных АЗН, потребовалась установка дополнительных серверов-коммутаторов, а также в связи с недостаточным количеством бортового оборудования для проведения эксплуатационных испытаний, были внесены корректировки в порядок создания наземной инфраструктуры сети АЗН-В и сроки выполнения мероприятий пилотного проекта. Росавиацией в Плане мероприятий по реализации пилотных проектов внедрения вещательного АЗН в Российской Федерации (редакция 2) от 29.07.2013, срок завершения пилотного проекта «Ямал-АЗН» перенесен на 2014 год. (Исполнитель - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).

В связи с невозможностью Исполнителя завершить 2-й этап до конца 2014 года  срок выполнения работ переносится на 2015 год.

По договору № 417/12 от 09.07.2012 на «Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта «Москва-МВЗ» завершен этап  № 1. Разработаны программа и методики эксплуатационных испытаний, проводимых в рамках пилотного проекта «Москва-МВЗ», и программа и методики летных проверок наземных станций АЗН-В. Акт сдачи-приемки работ по этапу № 1 подписан 10.06.2013.

15.01.2014 г. подписано дополнительное соглашение №2 о переносе срока окончания этапа №2 договора на 30.09.2014.

Необходимость переноса срока завершения второго этапа НИР по научно-техническому и методическому сопровождению пилотного проекта «Москва-МВЗ» на 2014 год возникла в связи с тем, что по результатам разработки проекта оснащения Московской воздушной зоны (пилотный проект «Москва-МВЗ») комплексом средств вещательного автоматического зависимого наблюдения, а также в связи с недостаточным количеством бортового оборудования для проведения эксплуатационных испытаний, были внесены корректировки в порядок создания наземной инфраструктуры сети АЗН-В в Московской воздушной зоне и сроки выполнения мероприятий пилотного проекта. Росавиацией в Плане мероприятий по реализации пилотных проектов внедрения вещательного АЗН в Российской Федерации (редакция 2) от 29.07.2013г. срок завершения пилотного проекта «Москва-МВЗ» перенесен на 2014 год. Исполнитель - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

В связи с невозможностью Исполнителя завершить 2-й этап до конца 2014 года (не завершен монтаж станций АЗН-В реж.4 в а/п Шереметьево и Домодедово и отсутствие ВС оснащенных оборудованием АЗН реж.4) необходим перенос срока выполнения работ на 2015 год.

Договор № 6530/14-042-0000-П от 15.04.2014 на «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию Автоматизированной системы организации воздушного движения и ее основных комплексов (включая КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД»; этап №2 «Экспертиза материалов технического проекта Автоматизированной системы организации воздушного движения Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД», разработанных ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Работа по договору завершена. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 22.05.2014. Окончательный расчет произведен 16.06.2014. Исполнитель - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Договор № 6893/14-042-0000-П от 11.11.2014 на «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию Автоматизированной системы организации воздушного движения и ее основных комплексов (включая КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД»; этап №1 «Экспертиза материалов технического проекта Автоматизированной системы организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД», разработанных ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу №1 подписан 24.12.2014.

Исполнитель - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Договор № 6894/14-042-0000-П от 06.11.2014. «Доработка программ и методик приемочных и эксплуатационных испытаний Автоматизированной системы организации воздушного движения и КСА ПИВП Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД (в связи с заменой оборудования КАРС «Топаз» на СКРС «Мегафон».

Работа по договору завершена и оплачена. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан 12.12.2014. Исполнитель - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

В части Росгидромета: не предусмотрено.

9. По итогам 2014 года достигнуты плановые значения по целевым индикаторам и показателям:

В части Росавиации

По итогам 2014 года из 22 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 18 позициям.

Не достигнуты по следующим позициям:

Наименование выполненных в полном объеме целевых индикаторов и показателей; План/Факт; Причина невыполнения целевого индикатора, показателя. Число введенных в эксплуатацию узлов опорной сети цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи; 25/0; Подана корректировка о начале внедрения с 2015 года в связи с большим объемом подготовительных работ.. Число введенных в эксплуатацию рутеров сети перспективной цифровой сети авиационной электросвязи; 15/0; Подана корректировка об исключении показателя из ФЦП из-за отсутствия разработанных и сертифицированных рутеров отечественного производства и программы внедрения сети с их использованием.. Число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемо-передающих центров; 54/15; Подана корректировка на уменьшение количества АППЦ в связи оптимизацией их количества по результатам разработанного системного проекта по ОВЧ радиосвязи.. Уровень охвата территории Российской Федерации поисково- спасательным обеспечением полетов; 78/76; Из ФЦП исключены разработка и закупка поисково-спасательных самолетов большого и среднего радиуса действия. Государственная авиация отказалась от несения дежурства в ЕС АКПС..

В части Росгидромета

По итогам 2014 года из 6 целевых индикаторов и показателей плановые показатели достигнуты по 5 позициям.

Не достигнуты по следующим позициям:

| Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей | План/Факт | Причины невыполнения целевого индикатора, показателя |
| --- | --- | --- |
| Число введенных в эксплуатацию доплеровских метеорологических радиолокаторов | 10/0 | Отсутствие положительного заключения сметной стоимости, в связи с превышением предельной стоимости объекта |

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2014 год

В части Росавиации

В целях синхронизации работы по развитию транспортной системы России и в соответствии с Протоколом совещания у Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова от 15 октября 2014 года № 60 Росавиацией направлены в адрес ФКУ «Ространсмодернизация» (копии в Минтранс России) письма от 28.11.2014 № 5.13-2587, от 24.12.2014 № 6.13-2706 с предложениями по включению мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)» в состав федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

В связи с тем, что объекту Мома окончательная оплата по государственному контракту не была произведена в 2014 году, в соответствии с п. 10 Постановления Правительства  РФ от 23 декабря 2013 г. № 1213 (в редакции от 18.12.2014 № 1399), предлагается внести в установленном порядке изменения в сводную бюджетную роспись на 2015 год путем увеличения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенного государственного контракта.

По объекту «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск» причиной неосвоения бюджетных инвестиций является позднее заключение (через 8 месяцев после доведения лимитов) генподрядчиком ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» дополнительного соглашения на работы 2014 года, снижение стоимости выполняемых в 2014 году работ по сравнению с выделенными лимитами по вине генподрядчика, низкие темпы строительства.

В части Росгидромета

Предложения Росгидромета по внесению изменений в Программу направлены в Минприроды России (письмо Росгидромета от 28.01.2014 № 140-00491/14и) и ФКУ «Ространсмодернизация» (письмо Росгидромета от 24.04.2014 № 140-02825/14и).

Предложениями предусмотрена возможность изменения способа финансового обеспечения капитальных вложений посредством предоставления целевых субсидий подведомственным учреждениям Росгидромета.

Заместитель Министра транспорта

Российской Федерации                                                          __________________