## Свод
Форма № 2
Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 2014 год
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п | Наименование источников финансирования и направления расходов | Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2014 год (тыс. рублей) | Освоено с начала года (тыс. рублей) | Кассовые расходы* и фактические расходы** за 2014 год (тыс. рублей) | Количество контрактов (соглашений), действующих в 2014 году, единиц |  | Стоимость работ 2014 года по действующим контрактам (соглашения)
[5 empty] | всего, включая контракты прошлых лет | контракты (соглашения), заключенные за 2014 год | всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей) | контракты, заключенные за 2014 год (тыс. рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Всего по ФЦП: | 5524510.5 | 3308299.65 | 3567064.49 | 485 | 217 | 5473948.59 | 2800986.99
в том числе:
1.1. | федеральный бюджет* | 1335010.5 | 983887.46 | 1293256 | 70 | 68 | 1332117.1 | 1263461.6
1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | внебюджетные источники** | 4189500 | 2324412.19 | 2273808.49 | 415 | 149 | 4141831.49 | 1537525.39
2. | Капитальные вложения, всего | 5484030.9 | 3285589.05 | 3535412.39 | 472 | 208 | 5433662.99 | 2779281.39
2.1. | федеральный бюджет* | 1314530.9 | 967208.86 | 1276577.4 | 64 | 62 | 1312838.5 | 1244183
в том числе:
| бюджетные инвестиции | 100310 | 47671.1 | 62440.9 | 5 | 3 | 98702 | 30046.5
| субсидии в объекты гос. собственности РФ | 1214220.9 | 919537.76 | 1214136.5 | 59 | 59 | 1214136.5 | 1214136.5
| субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | внебюджетные источники** | 4169500 | 2318380.19 | 2258834.99 | 408 | 146 | 4120824.49 | 1535098.39
3 | НИОКР, всего | 40479.6 | 22710.6 | 31652.1 | 13 | 9 | 40285.6 | 21705.6
3.1. | федеральный бюджет* | 20479.6 | 16678.6 | 16678.6 | 6 | 6 | 19278.6 | 19278.6
3.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | внебюджетные источники** | 20000 | 6032 | 14973.5 | 7 | 3 | 21007 | 2427
4. | Прочие нужды, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| в рамках госконтрактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в рамках субсидий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | внебюджетные источники** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _______________________
Исполнитель: Жило Елена Васильевна Телефон:+7 (499) 262-48-40, e-mail: zhilo@ppp-transport.ru

## Авиация
№ п/п | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2014 год (тыс. рублей) | Освоено с начала года (тыс. рублей) | Кассовые расходы и фактические расходы за 2014 год (тыс. рублей) | Количество контрактов (соглашений), действующих в 2014 году, единиц |  | Стоимость работ 2014 года по действующим контрактам (соглашениям)
[5 empty] | всего, включая контракты прошлых лет | контракты (соглашения), заключенные за 2014 год | всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей) | контракты, заключенные за 2014 год (тыс. рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Всего по ФЦП: | 4292589.6 | 2386681.1 | 2350847.2 | 417 | 149 | 4257731.3 | 1584769.7
в том числе:
1.1. | федеральный бюджет | 120789.6 | 64349.7 | 79119.5 | 11 | 9 | 117980.6 | 49325.1
1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | внебюджетные источники | 4171800 | 2322331.4 | 2271727.7 | 406 | 140 | 4139750.7 | 1535444.6
2. | Капитальные вложения, всего | 4252110 | 2363970.5 | 2319195.1 | 404 | 140 | 4217445.7 | 1563064.1
2.1. | федеральный бюджет | 100310 | 47671.1 | 62440.9 | 5 | 3 | 98702 | 30046.5
в том числе:
| бюджетные инвестиции | 100310 | 47671.1 | 62440.9 | 5 | 3 | 98702 | 30046.5
| субсидии в объекты гос.собственности РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | внебюджетные источники | 4151800 | 2316299.4 | 2256754.2 | 399 | 137 | 4118743.7 | 1533017.6
3 | НИОКР, всего | 40479.6 | 22710.6 | 31652.1 | 13 | 9 | 40285.6 | 21705.6
3.1. | федеральный бюджет | 20479.6 | 16678.6 | 16678.6 | 6 | 6 | 19278.6 | 19278.6
3.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | внебюджетные источники | 20000 | 6032 | 14973.5 | 7 | 3 | 21007 | 2427
4
4. | Прочие нужды, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| в рамках госконтрактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в рамках субсидий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прмечание: По направлению капитальные вложения: -выполнены работы (освоение) в 2014 году по программе на 2 363 970,5 тыс. рублей, из них: - за счет ранее выплаченных авансов – 538 485,0 тыс. рублей ; - за счет финансирования 2014 года – 1 825 485,5 тыс. рублей (43 % годового задания).

## Гидромет
№ п/п | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2014 год (тыс. рублей) | Освоено с начала года (тыс. рублей) | Кассовые расходы и фактические расходы за 2014 год (тыс. рублей) | Количество контрактов (соглашений), действующих в 2014 году, единиц |  | Стоимость работ 2014 года по действующим контрактам
[5 empty] | всего, включая контракты прошлых лет | контракты (соглашения), заключенные за 2014 год | всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей) | контракты, заключенные за 2014 год (тыс. рублей)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Всего по ФЦП: | 1231920.9 | 921618.55 | 1216217.29 | 68 | 68 | 1216217.29 | 1216217.29
в том числе:
1.1. | федеральный бюджет | 1214220.9 | 919537.76 | 1214136.5 | 59 | 59 | 1214136.5 | 1214136.5
1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | внебюджетные источники | 17700 | 2080.79 | 2080.79 | 9 | 9 | 2080.79 | 2080.79
2. | Капитальные вложения, всего | 1231920.9 | 921618.55 | 1216217.29 | 68 | 68 | 1216217.29 | 1216217.29
2.1. | федеральный бюджет | 1214220.9 | 919537.76 | 1214136.5 | 59 | 59 | 1214136.5 | 1214136.5
в том числе:
| бюджетные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидии в объекты гос.собственности РФ | 1214220.9 | 919537.76 | 1214136.5 | 59 | 59 | 1214136.5 | 1214136.5
| субсидии субъектам РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | внебюджетные источники | 17700 | 2080.79 | 2080.79 | 9 | 9 | 2080.79 | 2080.79
33353.76
3 | НИОКР, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Прочие нужды, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| в рамках госконтрактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в рамках субсидий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель руководителя Росгидромета ______________________ Якубов И.А.