Форма № 9

Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2014 году и ключевые программные мероприятия

на 2015 год федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)»

- Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2014 году

Указать результаты выполнения ключевых мероприятий на 2014 год, перечисленных в Приложении № 1 к докладу о ходе реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2014 года в разделе, содержащем материалы по настоящей ФЦП (письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 29346-НП/Д17и), согласно прилагаемой форме:

| Наименование ключевых мероприятий(1) | Стоимость работ(2) 2014 года, тыс. руб., факт/план | Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %% | Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2014 года(4) | Примечания(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальные вложения» |  |  |  |  |
| Направление «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания»: |  |  |  |  |
| «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск» | 74 238,17 / 75 010,0 | 17,74% | Выполнены подготовительные работы, разбивка участка, выполнены фундаменты здания и боксов, начато строительство ж/б каркаса. | Причиной неосвоения бюджетных инвестиций является позднее заключение (через 8 месяцев после доведения лимитов) генподрядчиком ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" дополнительного соглашения на работы 2014 года, низкие темпы строительства. В Контракт введена обязанность генподрядчика о представлении допсоглашения по выполняемым в 2015 году работам в 30-дневный срок |
| Направление «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации». |  |  |  |  |
| Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Махачкала, г.Махачкала | 41 908,3 / 67 100,0 | 72 % | Произведена оплата поставки технологического оборудования. Подготовлена проектная документация для передачи в государственную экспертизу. |  |
| Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Калуга , г.Калуга | 41 908,3 / 67 100,0 | 72% | Произведена оплата поставки технологического оборудования. Подготовлена проектная документация для передачи в государственную экспертизу. |  |
| Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Красный Кут, г. Красный Кут | 41 908,3 / 67 100,0 | 72% | Произведена оплата поставки технологического оборудования. Подготовлена проектная документация для передачи в государственную экспертизу. |  |
| Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Екатеринбург, аэропорт Кольцово, г. Екатеринбург, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения | 1 731,8 / 1 731,8 | 100% | Объект введен в эксплуатацию |  |
| Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Самара, аэропорт Курумоч, г. Самара, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, систем для проведения брифинга; системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 2 306,1 / 2 306,1 | 100% | Объект введен в эксплуатацию |  |
| Техническое перевооружение АМСГ Братск, аэропорт Братск, г. Братск, Иркутская область | 1 536,0 / 2 034,5 | 100% | Объект введен в эксплуатацию. |  |
| Техническое перевооружение АМСГ Кемерово, аэропорт Кемерово, г. Кемерово | 966,3 / 1 875,0 | 100% | Объект введен в эксплуатацию. |  |
| Техническое перевооружение АМЦ Пулково, аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург | 39 285,6 / 39 320,0 | 100% | Объект введен в эксплуатацию. |  |
| Техническое перевооружение АМЦ Сыктывкар, аэропорт Сыктывкар, г. Сыктывкар | 2 779,1 / 3 313,1 | 100% | Объект введен в эксплуатацию. |  |
| Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва | 48 166,1 / 48 166,2 | 36,5% | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 36/14 от 15.10.2013г. Выполнены работы по разработке ПИР. Выплачен аванс на выполнение комплекса работ. Заключено доп. соглашение №3 от 20.10.2014г. |  |
| НИОКР |  |  |  |  |
| «Прочие нужды» |  |  |  |  |

(1) – указывается формулировка, приведенная в разделе Приложения № 1 (письмо от 26 ноября 2014 г. № 29346-НП/Д17и);

(2) – указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета;

(3) –для объектов капитального строительства указывается в соответствии с показателем в столбце 12 формы № 3;

(4) – приводится краткая аннотация выполненных работ и достигнутых результатов (в натуральных показателях) по итогам 2014 года;

(5) – в отсутствие результатов или неполного выполнения работ указываются объективные причины допущенного невыполнения и принятые меры по их преодолению.

- Ключевые программные мероприятия на 2015 год

По направлению «капитальные вложения»:

Перечислить важнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2015 году, по форме:

| Наименование объекта или стройки(1) | Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2015 года(2) (в %%) | Стоимость плановых работ в 2015 году(3), тыс. рублей | Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) в 2015 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление «Модернизация системы организации воздушного движения»: |  |  |  |
| Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра, г. Санкт-Петербург | 0 | 460 362,0 /460 362,0 | Начало строительства технологического здания (авансирование выполнения строительно-монтажных работ), приобретение инженерного оборудования технологического здания. |
| Направление «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания»: |  |  |  |
| «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск» | 8,7% | 224 339,03 / 224 339,03 | Завершение строительства |
| Направление «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации». |  |  |  |
| Техническое перевооружение зонального АМЦ Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область | 4,5% | 55 100,0 / 51 100,0 | Поставка оборудования. Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию. |
| Техническое перевооружение АМЦ Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск | 19,9% | 46 751,0 / 41 751,0 | Поставка оборудования. Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию. |
| Техническое перевооружение АМСГ Томск, аэропорт Томск (Богашево), п. Аэропорт, Томский район, Томская область | 5,9% | 36 200,0 / 32 000,0 | Поставка оборудования. Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию. |

(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;

(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;

(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2015 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»;

(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).

По направлению НИОКР:

Перечислить важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2015 году, по форме:

| Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) (1) | Стоимость работ (2) в 2015 году, тыс. рублей | Плановый уровень практической реализации (3) | Запланированные виды работ и ожидаемые результаты (4) в 2015 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление «Модернизация системы организации воздушного движения»: |  |  |  |
| Направление «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания»: |  |  |  |
| Направление «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации». |  |  |  |

(1) – указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) – указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2015 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое использование результатов;

(4) – дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия, свидетельство или др.).

По направлению «прочие нужды»:

Перечислить важнейшие мероприятия (не более 7 по ФЦП), поставки продукции, работы и услуги для государственных нужд, запланированные к выполнению в 2015 году

| Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд(1) | Стоимость плановых работ(2) в 2015 году, тыс. рублей | Основание(3) выполнения мероприятий | Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4) в 2015 году (в натуральных показателях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление «Модернизация системы организации воздушного движения»: |  |  |  |
| Направление «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания»: |  |  |  |
| Направление «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации». |  |  |  |

(1) – указать наименование мероприятия в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) - указать стоимость работ по мероприятию в 2015 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – для мероприятий, не указанных прямо в ФЦП, указать документ (при наличии – его реквизиты), которым принято решение 
о его реализации в рамках ФЦП;

(4) – указать ожидаемые результаты выполнения мероприятий, а также их влияние на решение основных задач ФЦП в 2015 году.

Заместитель Министра транспорта

Российской Федерации

(Ф.И.О.)