## Свод
Форма № 3
Результаты реализации программных мероприятий по направлению "капитальные вложения" за I квартал 2015 года в рамках федеральной целевой программы
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования за I квартал 2015 года (тыс. рублей) | [5 empty] | Обобщенные показатели (тыс. рублей) |  |  | Выполненные работы за I квартал 2015 года (в натуральных показателях)
|  | Федеральный бюджет |  | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования |  | Освоено с начала года за счет всех источников
|  | Бюджетные назначения по программе на 2015 год | Кассовые расходы госзаказчика за I квартал 2015 года | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2015 год | Фактические расходы за I квартал 2015 года | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2015 год | Фактические расходы за I квартал 2015 года | Предусмотрено на 2015 год | Кассовые расходы и фактические расходы за I квартал 2015 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Всего по ФЦП: | 2529150.6 | 0 | 0 | 0 | 3185300 | 514295.3 | 5714450.6 | 514295.3 | 576136.1
в том числе:
2. | Бюджетные инвестиции, всего | 1276098.2 | 0 | 0 | 0 | 3127100 | 514295.3 | 4403198.2 | 514295.3 | 576136.1
в том числе:
| Направление I "Модернизация системы организации воздушного движения": | 979261.3 | 0 | 0 | 0 | 3127100 | 514295.3 | 4106361.3 | 514295.3 | 576136.1
2.1. | Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, в том числе: | 905558.1 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 26850 | 1065558.1 | 26850 | 34500
2.1.1 | техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г.Хабаровск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра ЕС ОрВД, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки, г. Калининград, Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 9000 | Окончательная оплата работ, выполненных в 2014 году (подготовка диспетчерского персонала, эксплуатационные испытания автоматизированной системы организации воздушного движения). Финансирование предусмотрено переходящим остатком денежных средств с 2014 года и включено в уточненный План мероприятий ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)». Иркутский укрупненный центр ЕС ОрВД введен в эксплуатацию Приказом № 728 от 29.12.2014
2.1.2. | Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м), г. Магадан, Магаданская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведена оплата отчетных документов по осуществлению авторского надзора за проведенными работами. Строительство объекта завершено. Уровень технической готовности 100%. 15.12.2014 генеральным директором утвержден акт формы КС–14. 29.12.2014 получено ЗОС (Заключение о соответствии) на объект № 798. Финансирование предусмотрено переходящим остатком денежных средств с 2013 года и включено в уточненный План мероприятий по ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)".
2.1.3. | Реконструкция технологического здания (площадью 2800 кв. м) и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены общестроительные работы, монтажные работы по установке охранной и пожарной сигнализации, сети связи, работы по благоустройству (устройство фасада, ливневой канализации, парковки автомобилей, ремонт лестниц). Выполнена огнезащита металлоконструкций пристраиваемой лестницы, монтаж сэндвич-панелей пристраиваемой лестницы. Приняты к учету и оплачены работы по устройству парковки автомобилей. Уровень технической готовности объекта 97% . Завершается устранение недостатков – отделочные работы на пристраиваемой пожарной лестнице.
2.1.2. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рассмотрена проектная документация на строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения и с замечаниями возвращена в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
2.1.3. | Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г. Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Проводится сбор и анализ исходных данных для разработки проекта технического задания на выполнение работ по объекту.
2.1.4. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург | 460362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460362 | 0 | 0 | Проект государственного контракта согласован Росавиацией и направлен на подписание в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Получено обращение ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с предложением увеличения стоимости оборудования автоматизированной системы организации воздушного движения в связи со снижением курса рубля по отношению к основным иностранным валютам. Согласно данному письму подписание государственного контракта в 2015 году на строительство объекта Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД с твердой стоимостью, основанной на положительном заключении ФАУ «Главгосэкспертиза России» по сметной документации № 1325-14/ГГЭ-9497/10, не представляется возможным до проведения повторной проверки достоверности сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и корректировки лимитов финансирования в ФЦП.
2.1.5. | Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск | 445196.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445196.1 | 0 | 0 | Завершена разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции существующего технологического здания и оснащениюавтоматизированной системой организации воздушного движения Новосибирского укрупнённого центра и сдана 30.03.2015 на проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
2.1.6. | Техническое перевооружение Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | Разработан технический проект автоматизированной системы организации воздушного движения Красноярского УЦ, материалы технического проекта на рассмотрении, комиссия по приемке данных материалов планируется на апрель 2015 года.
2.1.10. | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | 199365.3 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 217365.3 | 0 | 0 | Проходят согласования между Государственным заказчиком и застройщиком договор на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения, устраняются замечания к техническому заданию. Ведется подготовка договора на оснащение автоматизированной системы организации воздушного движения. Запрошена ведомость поставки автоматизированной системы организации воздушного движения и спецификации изготовления 2014 года согласно техническому заданию на автоматизированную систему организации воздушного движения, монтажные и пуско-наладочные работы Ведется подготовка договора на проверку смет.
2.1.7. | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГКУ «Служба Государственного заказчика РС(Я)» проводится конкурс на корректировку проектной документации по объекту. С учетом обеспечения строительной готовности помещений технологического здания под монтаж оборудования в 4 квартале 2016 года, заключение договора на оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения планируется в 2016 году.
2.1.8. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 17850 | 25500 | Разработана проектная документация по объекту и получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №340-15/ГГЭ-9807/09 от 12.03.2015 (проектная документация, изыскания) и отрицательное – №350-15/ГГЭ-9807/10 от 13.03.2015 (проверка достоверности сметной стоимости). Проводятся работы по устранению замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» к проектно-сметной документации, выявленные при проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
2.2 | Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах | 73703.2 | 0 | 0 | 0 | 1503900 | 450994.4 | 1577603.2 | 450994.4 | 510158.9 | В I квартале 2015 года по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели: По индикатору «Число введенных в эксплуатацию доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков, радиотехнических систем ближней навигации, дальномерных радиомаяков»: Проводятся работы по вводу в эксплуатацию систем ближней навигации(DME, VOR/DME, DVOR/DME) в аэропортах: Бодайбо, Хатанга, Ухта, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Тихорецк, Вешенская, Передовая, Солодники, Зензели, Претория. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов»: В части оснащения комплексом технических средств автоматизации УВД (КТС АУВД) Петропавловск-Камчатского центра ОВД в связи с задержкой строительной готовности нового здания КДП (планируется к 01.06.2015) разрабатывается дополнительное соглашение № 1 к договору № 292/14 от 17.10.2014 в части изменения сроков выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, приемочных и эксплуатационных испытаний (этапы № 2 и № 3 договора). Проводятся подготовительные работы для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ оборудования РЦ и тренажера, размещаемых в существующих зданиях. В части оснащения КТС АУВД аэродрома Хабаровск выполнены монтажные и пуско-наладочные работы, проведены приемо-сдаточные испытания в соответствии с приказом филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» № 126 от 13.03.2015, отчетные документы по выполнению договора на стадии оформления. В части оснащения КТС АУВД Каспийского центра ОВД (Махачкала) разработано техническое задание на поставку оборудования и направлено для согласования предприятиям – поставщикам оборудования. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация)»: Проводятся работы по монтажу и пуско-наладке, вводу в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов в аэропортах Лешуконское, Ухта; Доставлены на позиции оборудование: Белгород, Магадан, Воронеж, Оссора; Заключены договора на строительно-монтажные работы на объектах: Белгород, Магадан, Оссора. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокаторов»: Проводится разработка проектно-сметной документации по модернизации трассовых радиолокаторов в аэропортах Сыктывкар, Якутск, Тюмень, Новокузнецк. Ввиду отсутствия проектно-сметной документации работы по модернизации трассовых радиолокаторов по ФЦП в 2015 году не проводятся. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации»: Проводятся работы по вводу в эксплуатацию МВРЛ в аэропорте Нижнеудинск, осуществлена доставка МВРЛ в аэропорт Вилюйск, проводится согласование договора поставки, монтажных и пусконаладочных работ МВРЛ «Аврора» по позиции Уфа. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа)»: В аэропортах Аян. Тында, Чумикан, им. Полины Осипенко завершены работы по монтажу, пуско-наладке оборудования АЗН-В 1090 ES (НС-1А) и проведено сопряжение с комплексами систем автоматизации управления воздушным движением на объектах установки. Проведены летные проверки оборудования и изданы приказы о вводе в эксплуатацию в аэропортах Аян, Тында, Чумикан, им. Полиры Осипенко. Также проводятся работы по монтажу, пуско-наладке оборудования АЗН-В 1090 ES (НПС (Норматив пропускной способности) «Сонар») и сопряжение с комплексами систем автоматизации управления воздушным движением на объектах установки в аэропортах: Пенза, Саратов, Казань, Чебоксары, Уфа, Ульяновск, Самара, Оренбург, Орск, Бугульма.
2.3. | Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423200 | 31476.2 | 1423200 | 31476.2 | 26252 | За 3 месяца 2015 года по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели: • По индикатору «Число введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений» Оборудование ЦКС (центр коммутации сообщений) введено в эксплуатацию: Астрахань, Махачкала, Хабаровск, Владивосток. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию узлов опорной сети цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи»: Выполняются работы по подготовке технического задания, спецификации поставки для заключения договора на оснащение оборудованием 10 узлов ОПСС (Опорная подсеть связи)верхнего уровня на объектах: (Центральный узел связи (Главный центр), Санкт-Петербург (2 узла.), Самара, Магадан, Сыктывкар, Тюмень, Хабаровск, Иркутск (2 узла)). Работы по выполнению договоров на поставку центров AMHS Хабаровск и Пулково выполняются в соответствии с календарным планом. Ведется согласование спецификации оборудования для поставки центров AMHS: Иркутск, Новосибирск. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих центров и центров обработки данных сети передачи данных «воздух-земля» в диапазоне высоких частот»: Договор на выполнение работ по дооснащению Магаданского районного центра филиала «Аэронавигация Северо-Востока» и оснащению Хабаровского районного центра филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» средствами радиосвязи высоких частот в рамках создания авиационной сети связи и передачи данных ДКМВ (декаметровые волны) диапазона. Работы выполняются в соответствии с календарным планом. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой связи»: В стадии выполнения договоры на поставку земных станций спутниковой связи на объеты: Жиганск; Олекминск; Ленск. Работы выполняются в соответствии с календарным планом. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемо-передающих центров»: В стадии выполнения находятся договоры на поставку оборудования автоматизированных приемо-передающих центров в центры организации воздушного движения: Тюмень, Нижнеудинск, Киренск, Могоча, Воркута, Мирный, Усинск, Архангельск, Санкт-Петербург, Котлас, Нарьян-Мар, Казань, Благовещенск, Уфа, Оренбург, Нельман – РТР (радиотранслятор), Зея- РТР (радиотранслятор), Хабаровск – РТР (радиотранслятор). Работы выполняются в соответствии с календарным планом По индикатору «Число введенных в эксплуатацию средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома»: Договоры на поставку оборудования средств связи диапазонов очень высоких частот находятся в стадии выполнения. Всего - 15 изд., из них центры организации воздушного движения аэропорт Ноябрьск - 5 изд., аэропорт Надым - 10 изд. Работы выполняются в соответствии с календарным планом. Также в 2015 году проводятся работы по оснащению радиомаячными системами посадки: Уфа, Волгоград, Норильск, Нерюнгри, Самара, Ухта, Астрахань, Иркутск. В рамках оснащения аэропорта Тюмень (Рощино) установлена Система коммутации речевой связи (СКРС) «Мегафон».
2.4. | Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 4974.7 | 40000 | 4974.7 | 5225.2 | - завершено оснащение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД унифицированной интегрированной автоматизированной подсистемой планирования использования воздушного пространства, являющейся составной частью автоматизированной системы организации воздушного движения Магаданского УЦ ЕС ОрВД. Подсистема введена в эксплуатацию с 11.06.2014 г. и обеспечивает автоматизирование решение задач планирования использования воздушного пространства в Магаданском укрупненном центре ЕС ОрВД, а также информационную поддержку по плановой информации комплекса систем автоматизации управления воздушным движением Магаданского УЦ ЕС ОрВД; - завершено оснащение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД унифицированной интегрированной автоматизированной подсистемой планирования использования воздушного пространства, являющейся составной частью автоматизированной системы организации воздушного движения Иркутского УЦ ЕС ОрВД. Подсистема введена в эксплуатацию с 29.12.2014 г. и обеспечивает автоматизирование решение задач планирования использования воздушного пространства в Иркутском укрупненном центре ЕС ОрВД, а также информационную поддержку по плановой информации комплекса систем автоматизации управления воздушным движением Иркутского УЦ ЕС ОрВД; - завершены работы, по оснащению Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства зональных/ укрупненных центров, проведены приемо-сдаточные и эксплуатационные испытания. Подсистема готова к эксплуатации, обеспечивает автоматизирование решение задач планирования использования воздушного пространства в Новосибирском укрупненном центре ЕС ОрВД и в зоне ответственности Новосибирского ЗЦ ЕС ОрВД. Срок ввода в эксплуатацию январь 2015 года; - завершены работы по изготовлению, монтажу и пуско-наладке оборудования комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства районного центра «СИНТЕЗ-ПИВП» для - завершены работы, по оснащению Симферопольского районно-диспетчерского центра. комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства «СИНТЕЗ-ПИВП» введен в штатную эксплуатацию 30.09.2014. - Продолжаются работы по созданию и внедрению комплексов технических и программных средств для оснащения Централизованной службы обработки планов полетов и Центра организации потоков воздушного движения в составе Главного центра ЕС ОрВД (комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП) ГЦ-1). В сентябре 2014 завершены комплексные испытания системы, приемочные испытания комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП) ГЦ-1 намечены на январь 2015 года.
| Направление III "Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания" | 296836.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296836.9 | 0 | 0
2.5. | Строительство зданий и сооружений авиационных поисково-спасательных центров единой системы авиационно-космического поиска и спасания для эффективной организации поисково-спасательной службы и обеспечения координации проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасения | 296836.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296836.9 | 0 | 0
2.5.1. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск | 274106.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274106.9 | 0 | 0 | Выполнено 20% работ по устройству железобетонного каркаса здания, армирование колонн, частично выполнены железобетонные работы по перекрытию второго этажа здания авиационного поисково-спасательного центра.
2.5.2. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания,г.Петропавловск-Камчатский.ПИР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г.Мурманск | 7530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7530 | 0 | 0 | В соответсвии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 31.12.2014 № АД-П9-9707 заключение новых контрактов по реализации инвестиционных проектов временно приостановлено до соответствующего решения Правительства Российской Федерации.
2.5.3. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Санкт-Петербург | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | В соответсвии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 31.12.2014 № АД-П9-9707 заключение новых контрактов по реализации инвестиционных проектов временно приостановлено до соответствующего решения Правительства Российской Федерации.
2.5.4. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Ростов-на-Дону | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | В соответсвии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 31.12.2014 № АД-П9-9707 заключение новых контрактов по реализации инвестиционных проектов временно приостановлено до соответствующего решения Правительства Российской Федерации.
3. | Субсидии в объекты гос. собственности РФ, всего | 1253052.4 | 0 | 0 | 0 | 58200 | 0 | 1311252.4 | 0 | 0
в том числе:
| Направление II "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации" | 1253052.4 | 0 | 0 | 0 | 58200 | 0 | 1311252.4 | 0 | 0
| "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации" | 1253052.4 | 0 | 0 | 0 | 58200 | 0 | 1311252.4 | 0 | 0
3.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Чебоксары, г. Чебоксары | [9 empty] | Договор № РЛ-10/13-ЧЕБ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Владимир, г. Владимир | [9 empty] | Договор № РЛ-11/13-ВЛ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Рязань, г. Рязань | [9 empty] | Договор № РЛ-13/13-РЯЗ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.4. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Йошкар-Ола, г.Йошкар-Ола | [9 empty] | Договор № РЛ-12/13-ЙОШ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.5. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Саранск, г. Саранск | [9 empty] | Договор № РЛ-13/12-САР от 30.03.12. Выполнены ПИР.
3.6. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Геленджик, г. Геленджик | [9 empty] | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-11/12-ГЛ от 30.03.12.
3.7. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Элиста, г. Элиста, Республика Калмыкия | [8 empty] | 0 | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-14/12-ЭЛ от 30.03.12.
3.8. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Астрахань, г.Астрахань | [8 empty] | 0 | Рработы введутся в соответствии с гос.контрактом № 1- СМР от 27.12.10.
3.9. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Калуга, г. Калуга | [9 empty] | Договор № РЛ-14/13-КЛГ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.10. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тверь (Мигалово), г. Тверь | [8 empty] | 0 | Договор №РЛ-25/12-ТВ от 15.12.12. Выполнены ПИР.
3.11. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Махачкала, г. Махачкала | [9 empty] | Договор №РЛ-16/13-МХЧ от 27.02.13. Выполнены ПИР, проектная документация направлена ГГЭ. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.12. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Кемерово, г. Кемерово | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.13. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Томск, г. Томск | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.14. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Колпашево, г. Колпашево, Томская область | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.15. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Горно-Алтайск, г.Горно-Алтайск, Томская область | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка. нтей»
3.16. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Новгород , г.Великий Новгород | [9 empty] | Договор № РЛ-17/13-НВГ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата .
3.17. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сыктывкар, г. Сыктывкар, Республика Коми | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.18. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Ухта, г. Ухта, Республика Коми | [8 empty] | 0 | Договор № РЛ-20/13-УХТ от 17.04.13.
3.19. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск | [9 empty] | Договор № РЛ-18/12-УЛ от 30.03.12. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата .
3.20. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Пенза, г.Пенза | [9 empty] | Договор № РЛ-19/13-ПНЗ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата .
3.21. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Красный Кут, г.Красный Кут, Саратовская область. | [9 empty] | Договор №РЛ-19/13-ПНЗ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.22. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Кольцово, г. Екатеринбург | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.23. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Североуральск, г.Североуральск, Свердловская область | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.24. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Надым, г.Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.25. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Охотск, г.Охотск, Хабаровский край | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.26. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ростов-на-Дону, г.Ростов-на-Дону | [8 empty] | 0 | Проводится процедура подписания дополнительного соглашения к контракту №07Г/10/Упр/1Рц от 27.12.2010г.
3.27. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Орел, г.Орел | [8 empty] | 0 | Проводится процедура подписания дополнительного соглашения к контракту №РЛ-12/12-ОР от 30.03.2012г.
3.28. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тула, г.Тула | [8 empty] | 0 | Проводится процедура подписания дополнительного соглашения к контракту №РЛ-16/12-ТУЛ от 30.03.2012г.
3.29. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Йошкар-Ола, аэропорт Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.30. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Курск, аэропорт Курск, г. Курск | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.31. | Техническое перевооружение АМСГ Тамбов, аэропорт Тамбов, г. Тамбов | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.32. | Техническое перевооружение АМСГ Ярославль, аэропорт Ярославль (Туношна), Ярославская область | [9 empty] | Заключен договор №12-14 от 25.03.2014 г.Завершены работы по разработке ПИР.
3.33. | Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область | [9 empty] | Заключен договор №18-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.34. | Техническое перевооружение АМЦ Южно-Сахалинск, аэропорт Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.35. | Техническое перевооружение АМСГ Николаевск-на-Амуре, аэропорт Николаевск-на-Амуре, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.36. | Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область | [9 empty] | Заключен договор № 9-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.37. | Техническое перевооружение ОГ Тында, аэропорт Тында, г. Тында, Хабаровский край | [9 empty] | Заключен договор №16-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.38. | Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО | [9 empty] | Заключен договор № 20-14 от 25.03.2014 г. Выполняются ПИР. Заключен договор на поставку оборудования №47-14 от 25.07.2014. Оборудование поставлено, осуществлена оплата.
3.39. | Техническое перевооружение АМСГ Усть-Камчатск, аэропорт Усть-Камчатск, пос. Усть-Камчатск, Камчатский край | [9 empty] | Заключен договор № 14-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.40. | Техническое перевооружение АМСГ Тигиль, аэропорт Тигиль, с. Тигиль, Камчатский край | [9 empty] | Заключен договор № 11-14 от 25.03.2014 г. Выполняются ПИР.
3.42. | Техническое перевооружение АМЦ Иркутск, аэропорт Иркутск, г. Иркутск | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.43. | Техническое перевооружение АМЦ Чита, аэропорт Чита, г. Чита, Забайкальский край | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.44. | Техническое перевооружение АМСГ Братск, аэропорт Братск, г. Братск, Иркутская область | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.45. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Киренск, аэропорт Киренск, г. Киренск, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.46. | Техническое перевооружение зонального АМЦ Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область | [9 empty] | Заключен договор № 10-14 от 25.03.2014 г.Завершены работы по разработке ПИР.
3.47. | Техническое перевооружение АМСГ Кемерово, аэропорт Кемерово, г. Кемерово | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.48. | Техническое перевооружение АМСГ Томск, аэропорт Томск (Богашево), п. Аэропорт, Томский район, Томская область | [9 empty] | Заключен договор № 17-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.49. | Техническое перевооружение АМЦ Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск | [9 empty] | Заключен договор № 15-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.50. | Техническое перевооружение АМЦ Пулково, аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.51. | Техническое перевооружение АМЦ Сыктывкар, аэропорт Сыктывкар, г. Сыктывкар | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.52. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Васьково, аэропорт Васьково, г. Архангельск | [9 empty] | Заключен договор № 8-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.53. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Самара, аэропорт Курумоч, г. Самара, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, систем для проведения брифинга; системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.54. | Техническое перевооружение АМСГ I разряда Оренбург, аэропорт Оренбург, г. Оренбург | [9 empty] | Заключен договор № 6-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.55. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Орск, аэропорт Орск, г. Орск, Оренбургская область | [9 empty] | Заключен договор № 7-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.56. | Техническое перевооружение АМСГ I разряда Ульяновск, аэропорт Ульяновск (Баратаевка), г. Ульяновск | [9 empty] | Заключен договор № 5-14 от 25.03.2014 г. Выполняются ПИР.
3.57. | Техническое перевооружение АМЦ Ханты-Мансийск, аэропорт Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | [9 empty] | Заключен договор № 13-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.58. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Ноябрьск, аэропорт Ноябрьск, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ | [9 empty] | Заключен договор № 19-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.59. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Екатеринбург, аэропорт Кольцово, г. Екатеринбург, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.60. | Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва | [9 empty] | Работы ведутся согласно календарного плана к договору №36/14 от 15.10.2013г. Подписано доп.соглашение № 2 от 24.04.2014. Заключен договор № ИА-13-302-1695(926081) от 05.03.2014 г. на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
4. | Межбюджетные субсидии субъектам РФ, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прмечание: По направлению капитальные вложения: -выполнены работы (освоение) в 2014 году по программе на 2 363 970,5 тыс. рублей, из них: - за счет ранее выплаченных авансов – 538 485,0 тыс. рублей ; - за счет финансирования 2014 года – 1 825 485,5 тыс. рублей (43 % годового задания).
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _______________________
Исполнитель: Жило Елена Васильевна Телефон:+7 (499) 262-48-40 e-mail:zhilo@ppp-transport.ru