Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы «Развитие транспортной системы»

| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО) | Статус* | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  |  | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
|  | Подпрограмма 1. Магистральный железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Повышение доступности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом |  |  | Цель по повышения доступности транспортных услуг для населения за счет регулирование тарифов и установление льгот при перевозках пассажиров железнодорожным транспортом реализована. |
| 2. | Мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах по пассажирским перевозкам в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах и потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | (1) | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение объема перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в 2014 году - 1093,2 млн. человек |  |  | В 2014 году меры по регулированию тарифов и установление льгот позволили перевести железнодорожным транспортом 1068,3 млн. пассажиров |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отклонение фактического значения показателя от планового значения обусловлено изменением экономической ситуации (снижение макроэкономических параметров, таких как индекс ВВП, потребительских цен, реальные доходы, реальная заработная плата) и снижением спроса на пассажирские железнодорожные перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | # Контрольное событие программы 1.1.1.1. Договоры на предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, а также на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования и компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2014 году заключены | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | (1) | X | 30.04.2014 |  |  | X | 30.04.2014 |  | X |  |  | X |
| 4. | Контрольное событие программы 1.1.1.4. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2014 году предоставлены | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. |  | X | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 5. | # Мероприятие 1.1.2. Предоставления субсидий организациям в целях создания условий для осуществления перевозок пассажиров в г. Калининград и обратно | # Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. |  | # 01.01.2014 | # 31.12.2016 |  |  | # 01.01.2014 | # 31.12.2016 |  | Обеспечение перевозок пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с учетом мер государственной поддержки в 2014 году в размере 501,2 тыс. человек. |  |  | В 2014 году регулирование тарифов и установление льгот позволило перевезти в сообщении из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации 414,2 млн. человек. |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Невыполнение планового показателя обусловлено общим снижением перевозок пассажиров железнодорожным транспортом снижением спроса на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом (снижение к 2013 г. – 8,7%). Существенное влияние на недостижение показателя оказал рост курса швейцарского франка, применяемого к международному тарифу на транзит по Беларуси и Литве (коэффициент роста в 2014 г. составил 1,22), особенно в декабре 2014 г, что не позволило оперативно откорректировать потребность в средствах федерального бюджета. Таким образом, дефицит средств федерального бюджета по данному направлению в 2014 г. составил 26,2 млн. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | # Контрольное событие программы 1.1.2.2. Субсидии на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из (в) Калининградскую область и обратно с перевозчиком в 2014 году предоставлены | # Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. |  | # х | # 31.12.2014 |  |  | Х | # 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.2. Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Развитие объектов железнодорожного транспорта |  |  | На развитие объектов железнодорожного транспорта направлено 39,2 млрд. рублей. Ввод дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий 2014 году составил 18,5 км. |
| 8. | # Мероприятие 1.2.1. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле в объеме в 2014 году - 120,9% к уровню 2011 года. |  |  | Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле в объеме в 2014 году - 120,9% к уровню 2011 года. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | # Контрольное событие программы 1.2.1.1. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2014 году осуществлен | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | (1) | X | 31.12.2014 |  |  | X | 31.12.2014 |  | X |  |  | X |
| 10. | # Контрольное событие программы 1.2.1.5. Организация движения скоростных электропоездов на участке Москва - Новопеределкино (железнодорожная инфраструктура открытого акционерного общества "Российские железные дороги")" завершена | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | X | 31.12.2014 |  | X |  |  | X |
| 11. | Мероприятие 1.2.2. "Строительство железнодорожных линий для организации перевозок пассажиров в рамках проведения мероприятий XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи" | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. |  | 01.01.2014 | 30.06.2014 |  |  | 01.01.2014 | 30.06.2014 |  | Усиление железнодорожных линии для поэтапного увеличения пропускной способности линии, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения |  |  | Завершена укладка 48,5 км железнодорожного пути, завершено строительство 27 автодорожных мостов (без асфальта), завершено строительство 31 железнодорожного моста |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | # Контрольное событие программы 1.2.2.1. Строительство Совмещенной (автомобильная и железная) дороги Адлер - горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" завершено | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | (1) | Х | 30.06.2014 |  |  | X | 30.06.2014 |  | X |  |  | X |
| 13. | # Мероприятие 1.2.3. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск - Тайшет | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Комплексная реконструкция участка Междуреченск-Тайшет |  |  | Взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск - Тайшет в 2014 году осуществлен |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | # Контрольное событие программы 1.2.3.1. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск - Тайшет в 2014 году осуществлен | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | X | 31.12.2014 |  | Х | Х |  |  |
| 15. | Контрольное событие программы 1.2.3.3. Строительство 3,3 км новых железнодорожных линий (Междуреченск - Тайшет) завершено | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х | Х |  |  |
| 16. | # Мероприятие 1.2.4. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва- Казань | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Усиление железнодорожных линии для поэтапного увеличения пропускной способности линии, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения | Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" осуществлен |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | # Контрольное событие программы 1.2.4.1. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва- Казань в 2014 году осуществлен | Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 18. | # Мероприятие 1.2.5. Финансирование из федерального бюджета объектов транспортной инфраструктуры относящихся к проекту освоения Гремячинского месторождения. | # Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. |  |  | # 30.03.2014 |  |  | # 30.03.2014 | 30.03.2014 |  | # Развитие транспортной инфраструктуры Гремячинского месторождения калийных солей |  |  | Работы по проекту выполнены в полном объеме |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Контрольное событие программы 1.2.5.1. Получены положительные заключения государственной и ведомственной экспертиз на реконструкцию станции Гремячая Приволжской железной дороги | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. |  | Х | 30.03.2014 |  |  | Х | 30.03.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 20. | Основное мероприятие 1.3. Создание условий для реализации Программы в сфере железнодорожного транспорта | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Повышение эффективности реализации Программы в сфере железнодорожного транспорта |  |  | Обеспечена эффективная реализация Программы в сфере железнодорожного транспорта |
| 21. | Мероприятие 1.3.1. Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение эффективности деятельности Росжелдора в 2014-2016 годах |  |  | Обеспечена эффективность деятельности Росжелдора в 2014 году |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Мероприятие 1.3.2. Научное обеспечение реализации подпрограммы | Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ необходимых для реализации подпрограммы |  | В 2014году научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы необходимые для реализации подпрограммы выполнены в полном объеме в соответствии с планом НИОКР |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства в 2020 году до 85,07% |  |  | В 2014 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, составила 52,8 %, что лучше запланированного показателя (52,63%) |
| 24. | Мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение доведения объема капитального ремонта на федеральных дорогах в 2014 году - до 1670 км |  |  | Объем капитального ремонта на федеральных дорогах в 2014 году составил 1587 км вместо запланированного 1670 км в связи с увеличением потребности в ремонте дорог для повышения ровности и шероховатости проезжей части в условиях ускоренного роста автомобильного парка |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Ускоренный рост автомобильного парка вызвал увеличение потребности в ремонте дорог для повышения ровности и шероховатости проезжей части, что потребовало перераспределения выделенных средств с капитального ремонта на цели ремонта. Вместе с тем суммарный объем капитального ремонта и ремонта дорог в 2014 году составил 9 529,2 км при плановом значении 9 370 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | # Контрольное событие программы 2.1.1.1. В результате выполнения программы работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2014 год капитально отремонтировано 1670 км автомобильных дорог | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 26. | Мероприятие 2.1.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение доведения к 2016 году ежегодного объема ремонта на федеральных дорогах до 8,5 тыс. км. (включая устройство слоев износа и защитных слоев) условиях Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения в редакции, утвержденной приказом Минтранса России от 06.08.2008 № 122) |  |  | Объем ремонта на федеральных дорогах Росавтодора в 2014 году составил 7942,2 км автодорог при плановом значении 7700 км. Содержание федеральных автомобильных дорог выполнялось на 100 % протяженности дорожной сети |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | # Контрольное событие программы 2.1.2.1. В результате выполнения программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2014 год отремонтировано (включая устройство слоев износа и защитных слоев) 7 700 км автомобильных дорог | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 28. | Мероприятие 2.1.3. Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения находящихся в ведении Федерального дорожного агентства соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационном показателям в 2014 году - 25,3 тыс. км |  |  | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, позволило в 2014 году увеличить протяженность таких дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 25738 км, что лучше запланированного показателя (25250 км) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Контрольное событие программы 2.1.3.1. Переход на 100-процентное финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения по нормативам затрат, утвержденным Правительством Российской Федерации, осуществлен | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | (1) | Х | 01.01.2014 |  |  | Х | 01.01.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 30. | Контрольное событие программы 2.1.3.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2014 году достигнута в размере 25,3 тыс. км | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 31. | Основное мероприятие 2.2. Обновление парка автоколонн войскового типа | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Повышение мобилизационной готовности за счет обновления 697 единиц автотранспортных средств за 2014-2020 годы |  |  | В 2014 году обновлено 114единиц автотранспортных средств парка автоколонн войскового типа, приобретенных с использованием государственной поддержки |
| 32. | Мероприятие 2.2.1. Обеспечение предоставления субсидий организациям для обновления парка автоколонн войскового типа | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. | X | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Создание условий для приобретения организациями транспортных средств для пополнения автоколонн войскового типа в 2014 году -114 ед. |  |  | Созданы условия для приобретения организациями транспортных средств для пополнения автоколонн войскового типа в 2014 году в количестве 114 ед. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.. | Контрольное событие программы 2.2.1.1. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2014 году были предоставлены субсидии, за II квартал 2014 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. | (2) | Х | 15.07.2014 |  |  | Х | 15.07.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 34. | Контрольное событие программы 2.2.1.2. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2014 году были предоставлены субсидии, за III квартал 2014 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. |  | Х | 15.10.2014 |  |  | Х | 15.10.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 35. | Контрольное событие программы 2.2.1.3. Перечень автомобильной техники, на приобретение которой в 2014 году были предоставлены субсидии, за 2014 г. в Министерство обороны Российской Федерации представлен | Росавтодор начальник Управления административно-кадровой и организационной работы Тимофеев В.В. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 36. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства | Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Повышение эффективности реализации Программы в сфере дорожного хозяйства |  |  | В 2014 году меры, направленные на повышение эффективности реализации Программы в сфере дорожного хозяйства, осуществлены |
| 37.. | Мероприятие 2.3.1. Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности | Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Обеспечение эффективности деятельности Федерального дорожного агентства в 2014-2016 годах, внедрение инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов в 2014 году в количестве 100 ед. |  |  | В 2014 году выполнение данного мероприятия позволило обеспечить внедрение инновационных технологий, материалов, конструкций, машин в количестве 100 ед, что соответствует запланированному показателю |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 168-ФЗ срок введения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную массу более 12 тонн, перенесен на 15 ноября 2015 г., что не позволило обеспечить завершение реализации контрольного события 2.3.1.7 в ранее запланированный срок. Контрольное событие программы 2.3.1.2. – выполнено досрочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Контрольное событие программы 2.3.1.1. Программа работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2015 год утверждена | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. | (2) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 | Х |  |  |  | Х |
| 39. | Контрольное событие программы 2.3.1.2. Программа работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, и искусственных сооружений на них на 2015 год утверждена | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Астахов И.Г. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 26.12.2014 | Х |  |  |  | Х |
| 40. | Мероприятие 2.3.2 Оценка эффективности государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в части дорожного хозяйства | Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | # Разработка мер по повышению эффективности государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в части дорожного хозяйства |  |  |  | В 2014 году меры по повышению эффективности государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в части дорожного хозяйства осуществлены |
|  | Подпрограмма 3. Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Основное мероприятие 3.1. Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Обеспечение роста перевозок пассажиров на региональных авиалиниях (к 2011 году) к 2020 году в 2,1 раза |  |  | Рост объема внутренних региональных авиаперевозок за исключением маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва, на 7,6% по сравнению с запланированным уровнем |
| 42. | Мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Обеспечение перевозки 510 тыс. пассажиров ежегодно по льготным тарифам с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении |  |  | В 2014 году обеспечена перевозка 495,8 тыс. пассажиров по льготным тарифам с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Снижение значения показателя обусловлено внесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1095 в 2014 году, предусматривающих изменение предельной величины специального тарифа в одном направлении и увеличение количества субсидируемых маршрутов при неизменном объеме бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию данного постановления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Контрольное событие программы 3.1.1.1. Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. | (1) (2) | X | 31.12.2014 |  |  | X | 31.12.2014 |  | X |  |  | X |
| 44. | Мероприятие 3.1.2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение перевозки пассажиров по льготным тарифам из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2014 г. в объеме 220 тыс. чел. |  |  | В 2014 году перевезено 217, 19 тыс. чел. по льготным тарифам из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | С 2014 года предусмотрено расширение категорий пассажиров, имеющих право воспользоваться перевозкой на данном направлении (в редакции постановления Правительства Российской федерации от 17.12.2012 г. №1321). Количество перевезенных пассажиров в 2014 году осуществлялось по 3 направлениям. Правом льготного проезда на маршруте в 2014 году воспользовались 71% пассажиров, в 2013 году - 66%. . Повышение доли субсидируемых перевозок на маршруте с более высоким возмещением из бюджета за одного пассажира привело к снижению количества перевезенных пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Контрольное событие программы 3.1.2.1. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим перевозки по льготным тарифам в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, представлены | Росавиация начальник Управления экономики и программ развития Шаромова В.В. | (1) | X | 31.12.2014 |  |  | X | 31.12.2014 |  | X |  |  | X |
| 46. | Мероприятие 3.1.3. Предоставление субсидий на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, а так же по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 годах на приобретение российских воздушных судов | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обновление парка воздушных судов, используемых для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, в количестве 45 ед. ежегодно |  |  | Обновление парка воздушных судов, используемых для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, в количестве 10 ед. в 2014 году |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Снижение показателя обусловлено сокращением инвестиционных планов авиакомпаний по развитию и модернизации парка воздушных судов вследствие сложившейся в Российской Федерации макроэкономической ситуации, в т.ч. санкции в отношении российских банков, ограничивающие возможности авиакомпаний по финансированию операционной и инвестиционной деятельности, а также снижение курса национальной валюты, что влечет увеличение расходов по уплате лизинговых платежей за самолеты зарубежного производства. В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25.09.2014 № 271 показатель скорректированы до 10 единиц в Плане показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Мероприятие 3.1.4. Предоставление субсидий закрытому акционерному обществу «Терминал Владивосток» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2010 году на строительство нового пассажирского терминала в аэропорту г. Владивостока | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2015 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2015 |  | Обеспечение строительства нового пассажирского терминала в аэропорту г. Владивостока |  |  | Обеспечивается строительство пассажирского терминала в аэропорту г. Владивостока |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Мероприятие 3.1.5. Предоставление субсидий авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | Обеспечение перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта |  |  | Обеспечена перевозка 13 280 пассажиров в 2014 году, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Низкое исполнение бюджетных назначений свидетельствует о фактическом снижении случаев приостановления действия сертификатов эксплуатантов у авиакомпаний по сравнению с планируемым их объемом при формировании федерального бюджета. В 2014 году субсидия представлялась 8 авиакомпаниям, осуществляющих перевозку пассажиров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Мероприятие 3.1.6. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов пунктом назначения/отправки которого является г. Москва составят в 2014 году 9,39 млн.чел. |  |  | Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов пунктом назначения/отправки которого является г. Москва составил в 2014 году 10,1 млн.чел. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Контрольное событие программы 3.1.6.1. Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, представлены | Росавиация начальник Управления регулирования перевозок Круглов А.А. | (1) | X | 31.12.2014 |  |  | X | 31.12.2014 |  | X |  |  | X |
| 51. | Основное мероприятие 3.2. Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Сдерживание роста тарифов и повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |  |  | В целях сдерживания роста тарифов на авиаперевозки в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях авиапредприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера, в 2014 году представлена государственная поддержка из федерального бюджета в сумме 3076,2 млн.руб. |
| 52. | Мероприятие 3.2.1. Предоставление субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение 11,8 тыс. самолетовылетов ежегодно из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой |  |  | Обеспечение 10,46 тыс. самолетовылетов ежегодно из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Снижение показателя по отношению к запланированному вызвано тем, что в ФГУП «Аэропорт Тикси», ОАО «Аэропорт», ОАО «Нарьян-Марский объединённый отряд» не оформили договоры с балансодержателями аэродромов. При этом, от указанных операторов аэропортов в течение 2014 года поступали в Росавиацию сведения о проводимой ими работе с Минобороны России (которым в течение 2014 года велась работа по разработке механизма установления арендной платы за аэродромы) и намерении указанных организаций по завершении оформления отношений с балансодержателями аэродромов вступить в программу субсидирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Контрольное событие программы 3.2.1.1. Субсидии аэропортам, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2014 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | (1) (2) | X | 31.12.2014 |  |  | X | 31.12.2014 |  | X |  |  | X |
| 54. | Мероприятие 3.2.2. Предоставление субсидии федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Увеличение количества самолетовылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия в 2014 году -20 тыс. |  |  | Увеличение количества самолетовылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия в 2014 году -28,8 тыс. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Контрольное событие программы 3.2.2.1. Субсидии федеральным казенным предприятиям в 2014 году на основании утвержденных смет доходов и расходов, предоставлены | Росавиация начальник Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Савина Г.Н. |  | X | 31.12.2014 |  |  | X | 31.12.2014 |  | X |  |  | X |
| 56. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Обеспечение 82% уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов воздушных судов в 2020 году |  |  | На поддержку служб, осуществляющих поисково- и аварийно-спасательное обеспечение полетов направлено 1146,0 млн.руб. |
| 57. | Мероприятие 3.3.1. Реализация мер, направленных на поддержку служб, осуществляющих поисково- и аварийно-спасательное обеспечение полетов | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов воздушных судов на уровне 76% в 2014 году |  |  | Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов воздушных судов на уровне 76% в 2014 году. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Мероприятие 3.3.2. Предоставление субсидий авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении | Росавиация и.о. начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Савина Г.Н. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов воздушных судов на уровне 76% в 2014 году, |  |  | Обеспечение уровня охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов воздушных судов на уровне 76% в 2014 году. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Контрольное событие программы 3.3.2.1. Субсидии из федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации в 2014 году на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении, представлены | Росавиация начальник Управления организации авиационно - космического поиска и спасания Прусов С.А. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 60. | Основное мероприятие 3.4. Возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Обеспечение бесплатного аэропортового и наземного обслуживания воздушных судов государственной авиации |  |  | Возмещены расходы за аэронавигационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них в сумме 574,1 млн.рублей |
| 61. | Мероприятие 3.4.1. Предоставление субсидий на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение бесплатного аэропортового и наземного обслуживания воздушных судов государственной авиации в 2014-2016 годах |  |  | Издано 70 приказов Росавиации о представлении субсидии из федерального бюджета в 2014 году на общую сумму 158 899,40 тыс. рублей. |
| 62 | Контрольное событие программы 3.4.1.1. Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2014 году предоставлены | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 63. | Мероприятие 3.4.2. Предоставление ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" субсидии на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение бесплатного аэронавигационного обслуживания воздушных судов государственной авиации в 2014-2016 годах |  |  | Обеспечение бесплатного аэронавигационного обслуживания воздушных судов государственной авиации в 2014 году, путем заключения дополнительного соглашения о представлении субсидии на сумму 415 191,10 тыс. руб. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Основное мероприятие 3.5. Создание условий для реализации подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение» | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Обеспечение эффективности реализации мероприятий Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения |  |  | Созданы условия для реализации Программы, обеспечения выполнения государственными служащими функций в рамках реализации Программы в сфере гражданской авиации, обеспечения деятельности территориальных органов, научного обеспечения реализации подпрограммы |
| 65. | Мероприятие 3.5.1. Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение эффективности реализации мероприятий Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения в 2014-2016 годах |  |  | Обеспечение эффективности реализации мероприятий Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения в 2014 году |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Мероприятие 3.5.2. Предоставление ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" субсидии на функционирование координационного центра Россия - НАТО | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение взаимодействия между Российской Федерацией и организацией Североатлантического договора (НАТО) в 2014-2016 годах |  |  | Обеспечение взаимодействия между Российской Федерацией и организацией Североатлантического договора (НАТО) в 2014 году, в соответствии с дополнительным соглашением к договору о представлении субсидии на сумму 38 000,00 тыс. руб. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4. Морской и речной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Основное мероприятие 4.1. Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Выполнение в полном объеме функций по несению аварийно-спасательной готовности |  |  | Функции по несению аварийно-спасательной готовности в 2014 году выполнены в полном объеме |
| 68. | Мероприятие 4.1.1. Предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по выполнению мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности | Росморречфлот начальник Управления обеспечения судоходства Ушаков Д.В., начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М.. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте на уровне 49% в 2014 году |  |  | Техническая оснащенность аварийно-спасательных служб на водном транспорте в 2014 году составила 50%, что выше плановых значений |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Контрольное событие программы 4.1.1.1..-досрочно выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Контрольное событие программы 4.1.1.1. Соглашения на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2014 году, заключены | Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | X | 10.02.2014 |  |  | X | 10.01.2014 |  | X |  |  | X |
|  | Контрольное событие программы 4.1.1.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по несению аварийно-спасательной готовности в 2014 году, предоставлены | Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 70. | Мероприятие 4.1.2. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства | Росморречфлот начальник Управления обеспечения судоходства Ушаков Д.В., начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте на уровне 49% в 2014 году |  |  | Техническая оснащенность аварийно-спасательных служб на водном транспорте в 2014 году составила 50%, что выше плановых значений |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Контрольное событие программы 4.1.2.1. – досрочно выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Контрольное событие программы 4.1.2.1. Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства в 2014 году заключены | Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | Х | 10.02.2014 |  |  | Х | 10.01.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 72 | Контрольное событие программы 4.1.2.4. Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2014 году обеспечено | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 73. | # Основное мероприятие 4.2. Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Увеличение объемов перевозки по Северному морскому пути в 2020 году до 63,7 млн.тонн |  |  | Объем перевозок по Северному морскому пути в 2014 году составил 4,0 млн.тонн |
| 74. | # Мероприятие 4.2.1. Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути | Росморречфлот начальник Управления обеспечения судоходства Ушаков Д.В., начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение технической оснащенности трасс Северного морского пути на уровне 39% в 2014 году |  |  | Техническая оснащенность трасс Северного морского пути в 2014 году составила 39% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Контрольное событие программы 4.2.1.1. – досрочно выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | # Контрольное событие программы 4.2.1.1. Соглашения на предоставление субсидий по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2014 году | Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | Х | 01.02.2014 |  |  | Х | 10.01.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 76 | # Контрольное событие программы 4.2.1.4. Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2014 году обеспечено | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 77. | Основное мероприятие 4.3. Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Обеспечение в 2020 году эксплуатации 36,5% внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой |  |  | Выполнено. В навигацию 2014 г. доля внутренних водных путей с освещаемой и светоотражательной обстановкой составила 36,5 %, обеспечено содержание комплекса судоходных гидротехнических сооружений (СГТС) в 10 бассейнах. На СГТС проведено 255398 шлюзований при этом пропущено 396 029 судов. |
| 78. | Мероприятия 4.3.1. Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по обеспечению безопасности судоходства на канале им. Москвы | Росморречфлот начальник Управления внутреннего водного транспорта Аборнев В.С., начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Обеспечение в 2014-2016 годах эксплуатации 36,5% внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой |  |  | Выполнено. В 2014 году выполнены задачи по обеспечению безопасности судоходства на канале имени Москвы, протяженность внутренних водных путей канала составила с гарантированными габаритами судовых ходов 2073 км, в том числе: с освещаемой судоходной обстановкой – 974,3 км, с отражательной – 717,7 км, обеспечено содержание комплекса СГТС в Московском бассейне, СГТС произведено 54821 шлюзований при этом прошлюзовано 116995 судов. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Контрольное событие программы 4.3.1.1. – досрочно выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Контрольное событие программы 4.3.1.1. Соглашения на предоставление субсидий ФГУП "Канал им.Москвы" в 2014 году заключены | Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 10.01.2014 |  | Х |  |  | Х |
|  | Контрольное событие программы 4.3.1.4. Субсидии ФГУП "Канал им.Москвы" в 2014 году предоставлены | Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 80. | Мероприятие 4.3.2. Предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по обеспечению мероприятий по обводнению | Росморречфлот начальник Управления внутреннего водного транспорта Аборнев В.С., начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Выполнение задач (функций) по обеспечению мероприятий по обводнению в 2014-2016 годах |  |  | Выполнено. В 2014 году работа по обводнению была проведена в полном объеме. |
| 81. | Контрольное событие программы 4.3.2.1. Соглашения на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обводнению в 2014 году заключены | Росморречфлот начальника Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | Х | 01.02.2014 |  |  | Х | 10.01.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 82 | Контрольное событие программы 4.3.2.4. Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению в 2014 году предоставлены | Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 83. | # Мероприятие 4.3.3. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовый контроль, приобретение бланков дипломов | Росморречфлот начальник Управления внутреннего водного транспорта Аборнев В.С., начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Выполнение государственного задания на выполнение работ по содержанию ВВП, обеспечению безопасности судоходства, содержанию СГТС, портовый контроль, приобретение бланков дипломов в 2014-2016 годах |  |  | Выполнено. В 2014 году государственное задание по содержанию внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений выполнено в запланированном объеме. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | # Контрольное событие программы 4.3.3.1. Соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовый контроль в 2014 году заключены | Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | Х | 01.02.2014 |  |  | Х | 01.01.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 85 | # Контрольное событие программы 4.3.3.4. Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротенических сооружений, портовому контролю в 2014 году обеспечено | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 86. | Основное мероприятие 4.4. Обеспечение реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в сфере водного транспорта | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Выполнение мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" |  |  | Мероприятие выполнено. Субсидии перечислены в полном объеме |
| 87. | Мероприятие 4.4.1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта | Росморречфлот начальник Управления транспортной безопасности Гриценко А.В., начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Выполнение мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2014-2016 годах |  |  | Мероприятие выполнено. Субсидии перечислены в полном объеме |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие выполнено. Субсидии перечислены в полном объеме. В соответствии с Федеральным законом от 03.02.2014 № 15-ФЗ, вносящим изменения в Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности", в течение 2014 года утверждался ряд подзаконных актов, без которых распределение субсидий было бы не целесообразным. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Контрольное событие программы 4.4.1.1. Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2014 году заключены | Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | Х | 01.02.2014 |  |  | Х | 23.09.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 89. | Контрольное событие программы 4.4.1.4. Работы по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта" в 2014 году обеспечены | # Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | Х | # 31.12.2014 |  |  | Х | # 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 89. | Основное мероприятие 4.5. Создание условий для реализации подпрограммы "Морской и речной транспорт" | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Повышение эффективности реализации Программы в сфере водного транспорта |  |  | Созданы условия для повышения эффективности реализации Программы в сфере водного транспорта |
| 90. | Мероприятие 4.5.1. Осуществление функций по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности | Росморречфлот начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Обеспечение эффективности деятельности Росморречфлота в 2014-2016 годах |  |  | Обеспечена эффективность деятельности Росморречфлота в 2014 году |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Контрольное событие программы 4.5.1.1. Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габаритов судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2015-2017 годов установлены | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 92. | Мероприятие 4.5.2. Научное обеспечение реализации подпрограммы | Росморречфлот начальник Управления обеспечения судоходства Ушаков Д.В., начальник Управления экономики и финансов Митиогло А.М. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы |  |  | Мероприятия подпрограммы, запланированные планом НИОКР на 2014 год, реализованы |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. Надзор в сфере транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Повышение безопасности населения на транспорте и устойчивости транспортной системы |  |  | Повышена безопасность населения на транспорте и устойчивость транспортной системы |
| 94. | Мероприятие 5.1.1. Организация и осуществление контроля и надзора в сфере транспорта | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Доведение уровня оснащенности надзорного органа техническими средствами в 2014 году - 53%, Количество устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений составит в 2014 году -83,48% |  |  | Уровень оснащенности в 2014 году достиг 53%, количество устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений составило в 2014 году -83,48%, что соответствует плановым значениям |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Контрольное событие программы 5.1.1.1. Сводный план проведения плановых проверок (Центральный аппарат) в 2015 году сформирован и размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 96. | Контрольное событие программы 5.1.1.4. Проведены плановые проверки в установленные сроки в 2014 году (100% от общего количества запланированных) | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 97 | Контрольное событие программы 5.1.1.7. Доклад об осуществлении контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора в 2013 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 подготовлен и представлен в Минэкономразвития России | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. |  | Х | 15.03.2014 |  |  | Х | 15.03.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 98 | Контрольное событие программы 5.1.1.10. Сметы для территориальных органов Ространснадзора на 2014 год утверждены | Ространснадзор начальник Финансового управления Соколова Е.А. |  | Х | 31.01.2014 |  |  | Х | 31.01.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 99 | Контрольное событие программы 5.1.1.13. Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики Ространснадзора за 2013 г. (форма 1-АЭ) подготовлены и представлены в Росстат России | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. |  | Х | 15.03.2014 |  |  | Х | 15.03.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 100 | Контрольное событие программы 5.1.1.16. Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих Ространснадзора в 2013 г. (форма 2-ГС (ГЗ) подготовлены и представлены в Росстат России | Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. |  | Х | 10.02.2014 |  |  | Х | 10.02.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 101 | Мероприятие 5.1.2. Научное обеспечение реализации подпрограммы | Ространснадзор, заместитель руководителя Ространснадзора Лиясов А.Н. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Выполнение в соответствии с планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы |  |  | Заключено 3 контракта на проведение работ для научного обеспечения реализации подпрограммы в 2014 г. на 9,6 млн. руб. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Основное мероприятие 6.1. Организация развития автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Обеспечение реализации программы деятельности Государственной компании «Автодор» |  |  | В 2014 году продолжена реализация программы деятельности Государственной компании «Автодор» |
| 103. | Мероприятие 6.1.1. Предоставление субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде Имущественного взноса Российской Федерации | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Доведение доли протяженности автомобильных дорог ГК «Автодор» введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года и более с частным финансированием в 2014 году до 26,3% |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог ГК «Автодор» введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года и более с частным финансированием достигла в 2014 году 26,3%, что соответствует плановому значению |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Контрольное событие программы 6.1.1.10. С целью предотвращения возможных затруднений движения транспортных средств перед пунктами взимания платы в периоды пиковых значений интенсивности движения транспортных средств, были пересмотрены проектные и технические решения по организации системы взимания платы на участках автомобильной дороги «Дон» обход Воронежа км 492 – км 517 и км 544 – км 633. Это повлекло за собой перенос сроков выполнения строительно-монтажных работ, в результате чего планируемая дата ввода в платную эксплуатацию данного участка автомобильной дороги была перенесена на 2015 год. Контрольные события программы 6.1.1.7 досрочно выполнено. Концессионное соглашение о строительстве скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 543 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) от 18.11.2014 №К-3 заключено с ООО «Магистраль двух столиц». Контрольные события программы 6.1.1.9 – досрочно выполнено. Многофункциональная зона дорожного сервиса на 1264 км автомобильной дорогой М-4 "Дон" введена в эксплуатацию 20.01.2014 актом ввода № RU235133052013001-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Контрольное событие программы 6.1.1.1. Договор о предоставлении субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2014 году заключен | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | (1) | Х | 28.02.2014 |  |  | Х | 28.02.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 105. | Контрольное событие программы 6.1.1.4. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2014 году предоставлены | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 106. | # Контрольное событие программы 6.1.1.7. Концессионное соглашение о строительстве скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 543 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) в Ленинградской области, заключено | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В., | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 18.11.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 107 | # Контрольное событие программы 6.1.1.9. Строительство многофункциональной зоны дорожного сервиса на 1264 км автомобильной дорогой М-4 "Дон" завершено | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 20.01.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 108 | # Контрольное событие программы 6.1.1.10. Платные участки на автомобильных дорогах Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в 2014 году протяженностью 114,6 км введены в эксплуатацию | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2015 |  | Х |  |  | Х |
| 109. | Основное мероприятие 6.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Автодор» |  |  | Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на сети автомобильных дорог переданных в доверительное управление Государственной компании «Автодор» в 2014 г. составила1810 км , что выше запланированной (1782 км) |
| 110. | Мероприятие 6.2.1. Предоставление субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании | Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2014 году до 62,3% |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2014 году доведена до 63,3%, что превышает запланированный уровень |
| 111 | Контрольное событие программы 6.2.1.1. Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании в 2014 году заключен | Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | (1) | Х | 31.01.2014 |  |  | Х | 29.01.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 112 | Контрольное событие программы 6.2.1.4. Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании в 2014 году предоставлены | Минтранс России Директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | (1) |  | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
|  | Подпрограмма 7. Транспортное обеспечение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Основное мероприятие 7.1. Организация транспортного обеспечения подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирей А.С. |  | 01.01.2014 | 01.01.2015 |  |  | 01.01.2014 | 01.01.2015 |  | Обеспечение подготовки и успешного проведения Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2014 года в городе Казани посредством оказания качественных транспортных услуг |  |  | Подготовка и успешное проведение Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2014 года в городе Казани посредством оказания качественных транспортных услуг обеспечены |
| 114 | Мероприятие 7.1.1. Предоставление субсидии АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. |  | 01.01.2014 | 01.01.2015 |  |  | 01.01.2014 | 01.01.2015 |  | Повышение качества транспортного обслуживания участников и гостей в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи" |  |  | Обеспечено высокое качество транспортного обслуживания участников и гостей в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи Введены в действие 54 объекта транспортной инфраструктуры, в том числе 370 км. автодорог и более 200 км железнодорожных линий. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Контрольное событие программы 7.1.1.1. Логистический транспортный центр в г. Сочи в действие введен | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирей А.С. | (1) (2) | Х | 15.01.2014 |  |  | Х | 15.01.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 116 | Контрольное событие программы 7.1.1.2. Центр управления дорожным движением в г. Сочи и автоматизированная система управления дорожным движением в действие введены | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирей А.С. | (1) (2) | Х | 15.01.2014 |  |  | Х | 15.01.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 117 | Контрольное событие программы 7.1.1.3. 7 специализированных автотранспортных парков по обслуживанию пассажирского автомобильного транспорта для перевозки участников и гостей XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и организация парковочных мест в количестве 46 ед. на территории отдельной стоянки в действие введены | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирей А.С. | (1) (2) | Х | 15.01.2014 |  |  | Х | 15.01.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 118. | Мероприятие 7.1.2. Привлечение круизных судов для организации проживания персонала и клиентских групп | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. |  | 01.01.2014 | 15.03.2014 |  |  | 01.01.2014 | 15.03.2014 |  | Привлечение в требуемом количестве круизных судов для организации проживания персонала и клиентских групп |  |  | Обеспечено запланированное количество круизных судов |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Контрольное событие программы 7.1.2.1. Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Росморпорт" на возмещение затрат по привлечению и обслуживанию круизных судов, используемых для организации проживания персонала и клиентских групп в 2014 году, предоставлены | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | (1)(2), | Х | 15.03.2014 |  |  | Х | 15.03.2014 |  | Х |  |  | Х |
|  | Подпрограммы 8. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Основное мероприятие 8.1. Управление реализацией Программы | Минтранс России заместитель Министра транспорта Белозеров О.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | Эффективное выполнение Минтрансом России функций по обеспечению реализации Программы |  |  | Созданы условия для реализации государственной программы, обеспечено выполнение государственными служащими функций в рамках реализации Программы в части общепрограммных и межотраслевых вопросов, нормативно-правового обеспечения |
| 121 | Мероприятие 8.1.1. Реализация мер, направленных на выполнение Минтрансом России функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Эффективное выполнение Минтрансом России функций по обеспечению реализации Программы в 2014- 2016 годах |  |  | Обеспечено эффективное выполнение Минтрансом России функции по обеспечению реализации Программы в 2014- году. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации были приняты, а также одобрены Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и подписаны Президентом Российской Федерации 10 федеральных законов, подготовленных Минтрансом России |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | ## Контрольное событие программы 8.1.1.4. - проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года (далее – проект распоряжения) направлен в Правительство Российской Федерации письмом Минтранса России от 11 сентября 2014 г. № СА-10/11672. ## В соответствии с поручением Аппарата Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № П9-46173 письмом Минтранса России от 3 октября 2014 г. № ОВ-11/12848 в Аппарат Правительства Российской Федерации направлены дополнительные материалы по содержанию и структуре приложения № 5 проекта распоряжения. Планируемый срок реализации контрольного события декабрь 2015 года. Невыполнение контрольного события программы 8.1.1.12. связано с задержкой в передачи подрядчиком выполненных работ, внедрение первой очереди информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте (АСУ ТК) в части решения первоочередных задач перенесено на 31.05.2015 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Контрольное событие программы 8.1.1.1. Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части приведения в соответствие с положениями технического регламента «Безопасность автомобильных дорог»)" представлен в Правительство Российской Федерации | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В. | (2) | Х | 28.02.2014 |  |  | Х | 28.02.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 123 | Контрольное событие программы 8.1.1.2. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» приведен в соответствие с положениями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827, в том числе по обеспечению эксплуатации дорог, на проезжей части которых присутствует слой уплотненного снежного покрова | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Костюченко И.В. . | (1) (2) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 124 | Контрольное событие программы 8.1.1.4. Стратегия развития внутреннего водного транспорта на период до 2030 года утверждена | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Пальников К.Г. | (1) (2) | Х | 30.09.2014 |  |  | Х | - |  | Х |  |  | Х |
| 125 | Контрольное событие программы 8.1.1.5. Стратегия развития морской портовой инфраструктуры на период до 2030 года разработана | Минтранс России директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Пальников К.Г. | (1) (2) | Х | 15.04.2014 |  |  | Х | 15.04.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 126 | Контрольное событие программы 8.1.1.7. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов подготовлен | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 127 | Контрольное событие программы 8.1.1.12. Первая очередь информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте (АСУ ТК) в части решения первоочередных задач внедрена | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | (1) | Х | 30.09.2014 |  |  | Х | - |  | Х |  |  | Х |
| 128 | Контрольное событие программы 8.1.1.13. План деятельности Министерства, направленный на решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-606 и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения в 2014 году уточнен | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. | (1) | Х | 01.04.2014 |  |  | Х | 01.04.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 129. | Мероприятие 8.1.2 Научное обеспечение реализации подпрограммы | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Научное обеспечение реализации Программы в 2014-2016 годах |  |  | Обеспечено выполнение научного обеспечения реализации Программы |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограммы 9. Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Основное мероприятие 9.2. Создание региональных информационно-навигационных систем в субъектах Российской Федерации | Минтранс России заместитель Министра транспорта Цыденов А.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2016 |  | Создание 35 региональных информационно- навигационных систем |  | В 2015 году планируется создать 19 региональных информационно- навигационных систем |  |
| 131 | Мероприятие 9.2.1. Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на создание региональных информационно-навигационных систем | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2016 |  | Создание 35 региональных информационно-навигационных систем |  | Субсидии предоставлены в установленные сроки. Отчетность субъектов Российской Федерации будет представлена до 30 декабря 2015 года. |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 N 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад» (ред. от 24.12.2014 г. № 1470) изменен перечень субъектов Российской Федерации, которым предоставляется субсидия, в частности в данный перечень включены Крым и г. Севастополь, и срок завершения создания систем перенесен на 2015 год. Срок предоставления отчетности субъектов Российской Федерации, содержащая, в том числе, информацию о достижении установленных значений целевых показателей результативности предоставления субсидии перенесен с 1 апреля 2015 года на 30 декабря 2015 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральная целевая программа 10. Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Мероприятие 10.1. Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров | Минтранс России заместитель Министра транспорта Цыденов А.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Повышение конкурентоспособности транспортной системы на основе комплексного развития международных транспортных коридоров, экспорт транспортных услуг составит в 2014 г. -18,7 млрд. долларов |  |  | Повышение конкурентоспособности транспортной системы на основе комплексного развития международных транспортных коридоров, экспорт транспортных услуг в 2014 г. составило 18,7 млрд. долларов, что соответствует плановым значениям. |
| 133. | Мероприятие 10.2. Обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры | Минтранс России заместитель Министра транспорта Цыденов А.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Повышение конкурентоспособности транспортной системы на основе сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры. Подготовка на условиях государственно-частного партнерства в 2014 году - 5 проектов |  |  | Подготовка на условиях государственно-частного партнерства в 2014 году - 3 проекта. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | В связи с изменением технических решений и необходимостью проведения в 2014 году повторной государственной экспертизы, ввод в эксплуатацию объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги» перенесен на 2015 год. В соответствии с Обращением Президента Республики Татарстан Миниханова Р.Н. о необходимости синхронизации строительства федеральных и республиканских объектов и планируемым завершением строительства региональной составляющей проекта (гидронамы в территории, устройство придорожных лотков и наружных инженерных сетей) в 2015 году, сроки ввода в эксплуатацию федеральной части проекта «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)» также перенесены на конец 2015 года. В соответствии с государственным контрактом на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра» подготовлена проектная документация и направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России». В связи с требованием ФАУ «Главгосэкспертиза России» о предоставлении проекта с учетом разработанной проектной документации Инвестора были нарушены сроки выполнения работ в рамках государственного контракта №РТМ-86/11 от 24.10.2011 по Этапу 8 «Получение положительных заключений Государственной экологической и Главной Государственной экспертизы» по причине того, что Инвестором ООО «Тезаурус Дмитровский порт» не была доработана проектная документация. В связи с задержкой получения заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России", завершение проектирования проекта перенесено на 2015 год. Контрольные события программы 10.2.4 и 10.2.5 -досрочно выполнены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Контрольное событие программы 10.2.2. Строительство объектов железнодорожной инфраструктуры Новороссийского транспортного узла за счет федеральных средств (Строительство станции в районе разъезда 9 км Сев. Кавказской железной дороги) завершено | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | - |  | Х |  |  | Х |
| 135. | # Контрольное событие программы 10.2.4. Проектная документация по созданию сухогрузного района морского порта Тамань разработана. Заключение федерального автономного учреждения "Главгосэкспертиза России" получено | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | (1) | Х | 30.09.2014 |  |  | Х | 04.09.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 136. | # Контрольное событие программы 10.2.5. Проектная документация по развитию транспортного узла "Восточный-Находка" (Приморский край) разработана. Заключение федерального автономного учреждения "Главгосэкспертиза России" получено | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. |  | Х | 31.05.2014 |  |  | Х | 15.09.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 137. | Контрольное событие программы 10.2.6. Строительство Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) завершено | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | - |  | Х |  |  | Х |
| 138 | # Контрольное событие программы 10.2.7. Проектная документация по созданию транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г. Москвы и Московской области, в том числе создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра, разработана. Заключение федерального автономного учреждения "Главгосэкспертиза России" получено | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | - |  | Х |  |  | Х |
| 139. | Мероприятие 10.3. Научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" | Минтранс России заместитель Министра транспорта Цыденов А.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Выполнение в соответствии с Планом НИОКР в 2014-2016 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации подпрограммы |  |  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работ, необходимые для реализации подпрограммы выполнены в соответствии с Планом НИОКР на 2014 год |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | Контрольное событие программы 10.3.1. Концепции единой системы навигационно-информационного обеспечения транспортных коридоров, проходящих через территорию стран Таможенного союза, в целях развития экспорта транспортных услуг разработана | Минтранс России директор Департамента программ развития Семенов А.К. |  | Х | 20.12.2014 |  |  | Х | 20.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
|  | подпрограмма "Железнодорожный транспорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Мероприятие 10.4. Строительство дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий | Росжелдор и.о. руководителя Росжелдора Чепец В.Ю. |  | 01.01.2014 | 31.12.2015 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2015 |  | Ввод дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий составит в 2014 году -82 км |  |  | Ввод дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий составит в 2014 году -82 км |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Мероприятие 10.5. Строительство обходов железнодорожных узлов | Росжелдор и.о. руководителя Росжелдора Чепец В.Ю. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Разработка 1 проекта |  |  | Разработка проекта запланирована в 2016 году. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" осуществлен |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Мероприятие 10.6. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям (кроме дорог, входящих в состав МТК) | Росавтодор заместитель руководителя Костюк А.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства (кроме дорог, входящих в состав МТК) составит в 2014 году - 51,92% |  |  | В 2014 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства (кроме дорог, входящих в состав МТК) составила 51,92%, что соответствует запланированному показателю |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Контрольное событие программы 10.6.1. Реконструкция автомобильной дороги "Колыма" (строящаяся дорога от Якутска до Магадана) км 603 - км 632 в Республике Саха (Якутия) завершена | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 145. | Мероприятие 10.7. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав МТК и находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства (входящих в состав МТК) составит в 2014 году - 53,23 |  |  | В 2014 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, входящих в состав МТК, составила 57,27%, что лучше запланированного показателя |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | Контрольное событие программы 10.7.1. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы, через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1270+010 - км 1290+838 в Республике Башкортостан завершена | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | (2) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 147. | Контрольное событие программы 10.7.3. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска и подъезда к городу Ульяновску на участке км 213 - км 219+200 в Ульяновской области завершена | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | (2) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 148. | Контрольное событие программы 10.7.4. Реконструкция автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска км 1780 - км 1800 в Амурской области завершена | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 149. | Контрольное событие программы 10.7.7. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку), предусмотренных ФАИП, завершено | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | (2) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 150 | Контрольное событие программы 10.7.9. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, предусмотренных ФАИП, завершено | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | (2) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 151 | Контрольное событие программы 10.7.11. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 "Лена" - от Невера до Якутска, предусмотренных ФАИП, завершено | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | (2) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 152 | Контрольное событие программы 10.7.13. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, предусмотренных ФАИП, завершено | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | (2) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 153 | Контрольное событие программы 10.7.15. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения "Нарва" - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), предусмотренных ФАИП, завершено | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | (2) |  | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 154 | Контрольное событие программы 10.7.18. Ликвидация грунтового разрыва протяженностью 12,0 км путем строительства участка автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке Лиман - граница Республики Калмыкия, Астраханская область завершена | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. | (2) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 155. | Мероприятие 10.8. Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, путем предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, имеющих общегосударственное значение | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прокуронов Г.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Завершение строительства и реконструкции объектов, осуществляемых во исполнение актов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации на 2014-2016 годы. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование в 2014 году -735 км. |  |  | В 2014 году осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципаль-ного и местного значения, предусматриваю-щие федеральное софинансирование, в объеме 465,6 км. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отклонение фактического значения показателя от планового значения обусловлено уменьшением объемов субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, выделенных на цели строительства и реконструкции дорог, в размере 3,7 млрд. рублей в целях передачи в резервный фонд Правительства Российской Федерации для ликвидации последствий наводнений на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Кроме того, незавершенность решения администрацией Московской области вопросов оформления отвода земель для строительства и реконструкция объектов дорожного хозяйства регионального значения, необходимых для реализации проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов в Сколково Московской области, не позволила достичь в 2014 году завершения контрольного события 10.8.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | Контрольное событие программы 10.8.1. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства регионального значения, необходимых для реализации проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов в Сколково Московской области, завершены | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прокуронов Г.В. | (1)(2) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2016 |  | Х |  |  | Х |
| 157. | Мероприятие 10.9. Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения путем предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием | Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прокуронов Г.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в 2014 году на 282 ед. |  |  | В 2014 году прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, составил 142 ед. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отклонение фактического значения показателя от планового значения обусловлено уменьшением объемов субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, выделенных на цели строительства и реконструкции дорог, в размере 3,7 млрд. рублей, в целях передачи в резервный фонд Правительства Российской Федерации для ликвидации последствий наводнений на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. | Контрольное событие программы 10.9.1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием в 2014 году, предоставлены | Росавтодор начальник Финансово-экономического управления Росавтодора Цвигун И.Г. | (2) (3) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 159. | Мероприятие 10.10. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения | Росавтодор заместитель руководителя Костюк А.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2016 |  | Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий составит в 2014 году -1,368 ед. |  |  | В 2014 году количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального, межмуниципаль-ного и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий составило 1,062 ед., что лучше запланированного показателя |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Достигнутые результаты по показателю «Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий» указаны по оперативной информации, так как статистические сведения по парку автотранспортных средств, представляемые МВД России, на момент составления отчета отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. | Контрольное событие программы 10.10.1. Реконструкция моста через р.Демьянка на км 429+849 автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск в Тюменской области завершена | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 161. | Контрольное событие программы 10.10.2. Реконструкция ремонтонепригодного моста через р. Колокша на км 165+840 (левый) автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы во Владимирской области завершена | Росавтодор начальник Управления проектирования и строительства автомобильных дорог Лубаков Т.В. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 30.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 162. | Мероприятие 10.11. Научно-техническое и инновационное обеспечение, техническое регулирование дорожного хозяйства | Росавтодор заместитель руководителя Прончатов Д.Е. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, на которых при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов составит в 2014 году - 22,62 |  |  | В 2014 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, на которых при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов, составляет 22,62, что соответствует запланированной величине показателя |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | Мероприятие 10.12. Проведение обеспечивающих мероприятий для обеспечения устойчивости функционирования автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства в рамках расходов на прочие нужды по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» | Росавтодор руководитель Старовойт Р.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Завершение предусмотренных подпрограммой «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в 2014-2016 годах мер, направленных на обеспечение государственной регистрации и учета прав на земельные участки и объекты недвижимости дорожного хозяйства, информационное и правовое обеспечение, создание систем организации дорожного движения и автоматизированных систем управления движением, обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства |  |  | В 2014 году предусмотренные подпрограммой «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» меры, направленные на обеспечение государственной регистрации и учета прав на земельные участки и объекты недвижимости дорожного хозяйства, информационное и правовое обеспечение, создание систем организации дорожного движения и автоматизированных систем управления движением, обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, выполнены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Контрольное событие программы 10.12.1. Меры, установленные на 2014 год для оснащения техническими средствами и устройствами обеспечения транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства, завершены | Росавтодор начальник Управления транспортной безопасности Фаткуллин Р.Н. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 30.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 165. | Контрольное событие программы 10.12.4. Программа диагностики состояния автомобильных дорог на 2014 год завершена | Росавтодор начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Ручьев П.В. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 30.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 166. | Мероприятие 10.13. Развитие дорожной инфраструктуры для обеспечения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года | Росавтодор начальник Финансово-экономического управления Росавтодора Цвигун И.Г. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Транспортное обеспечение проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года |  |  | В 2014 году предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, выделенных на реализацию проектов развития дорожной инфраструктуры для обеспечения подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, осуществлено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. | Контрольное событие программы 10.13.1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, выделенных на 2014 год на подготовку Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, предоставлены | Росавтодор начальник Финансово-экономического управления Росавтодора Цвигун И.Г. |  | Х | 31.10.2014 |  |  | Х | 31.10.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 168. | Мероприятие 10.14. Развитие системы скоростных автомобильных дорог | Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Будет построено и реконструировано автомобильных дорог общей протяженностью: - в 2014 г.- 202,6 км |  |  | Построено и реконструировано автомобильных дорог общей протяженностью: - в 2014 г.- 135,2 км; |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Расторгнут договор с подрядной организацией ОАО «Волгомост» и заключен новый договор с другой подрядной организацией. Отставание подрядной организации ООО "Дорога" от графика производства работ. Контрольное событие программы 10.14.10. Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке км 1442, Краснодарский край. Отставание подрядной организации ООО "Дорога" от графика производства работ. Контрольное событие программы 10.14.11. Строительство Молодогвардейской транспортной развязки Объект разделен на 2 этапа: 1 этап введен в 2013 году - 0,62 км; (введен) 2 этап - 0,61 км будет введен в 2016 году. Разделение объекта строительства на этапы обусловлено применением в данном проекте сложных технологий, связанных с сооружением главного хода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» над действующей железной дорогой без остановки железнодорожного движения. Контрольное событие программы 10.14.12. Реконструкция Бусиновской транспортной развязки Перенос сроков работ связан с длительностью решения имущественных вопросов с собственниками инженерных коммуникаций на территории, необходимой для производства работ. Работы по реконструкции Бусиновской транспортной развязки были выполнены в сроки согласно оформленному дополнительному соглашению к договору подряда. Открытие рабочего движения на объекте было произведено совместно с официальным запуском движения на головном участке трассы скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт – Петербург. Контрольное событие программы 10.14.14. Строительство 2-ой очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к г. Зеленограду с существующей автомобильной дорогой М-10 «Россия». При согласовании разработанной рабочей документацией в ГУП «Мосгоргеотрест» в зане правоповоротного съезда №2 находится запроектированная по заказу ГБУ «Финансово-хозяйственное управление мери г. Москвы» в нарушении проекта планировки и застройки микрорайона 5а г. Зеленограда теплотрасса, на основании чего был получен отказ в согласовании рабочей документации и существенно (до 6 мес.) смещены сроки переустройства коммуникаций в черте г. Москвы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Контрольное событие программы 10.14.5. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 258 - км 334 (обход Вышнего Волочка) в Тверской области завершено | Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В. | (1) (2) | Х | 30.11.2014 |  |  | Х | 30.11.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 170. | Контрольное событие программы 10.14.7. Реконструкция мостового перехода через р. Дон на автомобильной дороге М-4 "Дон" на км 1061+569 (левый) в Ростовской области завершена | Государственная компания "Автодор" первый заместитель председателя правления по технической политике Урманов И.А. | (2) | Х | 30.09.2014 |  |  | Х | 30.09.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 171 | Контрольное событие программы 10.14.8. Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 588 - км 591 в Воронежской области завершена | Государственная компания "Автодор" первый заместитель председателя правления по технической политике Урманов И.А. | (2) |  | 30.06.2014 |  |  | Х | 30.06.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 172 | Контрольное событие программы 10.14.10. Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке км 1442, Краснодарский край завершено | Государственная компания "Автодор" первый заместитель председателя правления по технической политике Урманов И.А. | (2) | Х | 30.10.2014 |  |  | Х | 31.12.2015 |  | Х |  |  | Х |
| 173 | Контрольное событие программы 10.14.11. Строительство Молодогвардейской транспортной развязки завершено | Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В. | (2) | Х | 30.09.2014 |  |  | Х | - |  | Х |  |  | Х |
| 174 | Контрольное событие программы 10.14.12. Реконструкция Бусиновской транспортной развязки завершена | Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В. | (2) |  | 30.09.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 175 | Контрольное событие программы 10.14.14. Строительство 2-й очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к г. Зеленограду с существующей автомобильной дорогой М-10 "Россия" завершено | Государственная компания "Автодор" председатель правления Кельбах С.В. | (2) | Х | 30.06.2014 |  |  | Х | 31.12.2015 |  | Х |  |  | Х |
|  | подпрограмма "Морской транспорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177. | Мероприятие 10.15. Увеличение пропускной способности российских морских портов | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Прирост производственной мощности морских портов на 20 млн.тонн в 2014 году |  |  | Прирост производственной мощности морских портов на 22,5 млн.тонн в 2014 году |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Контрольное событие программы 10.15.2. Строительство объекта "Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область. Реконструкция Пирса дальних линий и берегоукрепления пассажирского района Мурманского морского порта" завершено | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Петров А.В. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 179. | Мероприятие 10.16. Обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта, обеспечение реализации и научное сопровождение подпрограммы"Морской транспорт" | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Вовк В.Н. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Снижение количества происшествий на водном транспорте в 2014 году на 5% относительно уровня 2011 года |  |  | Количество происшествий на водном транспорте в 2014 году на 5% относительно уровня 2011 года |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Контрольное событие 10.16.5 перенесено на более поздний срок. Работа выполнялась в соответствии с контрактом от 18.06.2013 № 397/ДО-13, заключенным с ООО «АрбатСтрой» (далее - Подрядчик) на выполнение работ по строительству СУДС. Техническая готовность объекта составляет – 80%. В процессе выполнения работ выявлены конструктивные нарушения, совершенные при монтаже башни. Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» на основании письма ЗАО «Трансзас» (Авторский надзор за строительством объекта) направил в адрес Подрядчика уведомление (исх. от 02.12.2014 №08-01/548) касательно невозможности, в рамках авторского надзора, согласования представленного варианта усиления опорной рамы контейнера башни. Требуется дополнительное время для устранения выявленных нарушений. По экспертным оценкам срок окончания работ - апрель 2015 года. Подрядчику направлена претензия о взыскании неустойки (исх. от 25.12.2014 №04-04-44). В настоящее время ведутся работы по установке технологического оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Контрольное событие программы 10.16.5. Строительство объекта "Система управления движением судов Кандалакшского залива" завершено | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Петров А.В. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | - |  | Х |  |  | Х |
| 181 | Контрольное событие программы 10.16.6. Реконструкция СУДС порта Приморск завершена | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Петров А.В. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 182 | Контрольное событие программы 10.16.7. Реконструкция морских районов А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Ванино завершена | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Петров А.В. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
|  | подпрограмма "Внутренний водный транспорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. | Мероприятие 10.17. Устранение участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Выполнение работ, обеспечивающих снижение в 2017 году протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации на 900 км |  |  | Выполняется. В 2014 году завершено строительство первоочередных объектов: подъездная дорога и причал с подходом и акваторией для организации доставки материалов и оборудования для строительства второй нитки Нижне-Свирского гидроузла на Волге-Балте, входящем в Единую глубоководной систем европейской части России |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Контрольное событие программы 10.17.1. Строительство по мероприятию "Строительство 2 нитки Нижне-Свирского гидроузла. Грузовой причал (включая подходы и акваторию). Автомобильные дороги" завершено | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. | (1) | Х | 31.12.2014 | Х |  |  | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 185. | Мероприятие 10.18. Обеспечение надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях, научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Внутренний водный транспорт" | Росморречфлот заместитель руководителя Росморречфлота Горелик С.П. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2016 |  | Снижение доли судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности до 18% в 2014 году |  |  | Выполнено. Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворитель-ный уровень безопасности в 2014 году составила 18%. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Контрольные события 10.18.1. и 10.18.2. перенесены на более поздний срок. Генподрядная организация ОАО "Ленгидропроект", согласно государственного контракта от 26.06.2009 № 2657/50-ГК/09, не выполнила свои обязательства по разработке проектно-сметной документации. В адрес ОАО "Ленгидропроект" направлены претензии о невыполнении проекта в срок установленный государственным контрактом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Контрольное событие программы 10.18.1. Мероприятия "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути Этап №7 "Комплекс системы централизованного управления движением судов ГБУ "Волго-Балт", завершено | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Петров А.В. |  | Х | 01.01.2014 |  |  | Х | - |  | Х |  |  | Х |
| 187 | Контрольное событие программы 10.18.2. Мероприятие "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути Этап №9 "Реконструкция материального склада и причальной стенки на Новоладожском Канале" завершено | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Петров А.В. |  | Х | 01.01.2014 |  |  | Х | - |  | Х |  |  | Х |
| 188 | Контрольное событие программы 10.18.3. Реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов ФБУ "Волго-Дон" завершена | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Петров А.В. |  | Х | 01.06.2014 |  |  | Х | 01.06.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 189 | Контрольное событие программы 10.18.4. Реконструкция затворов наполнения-опорожнения Чайковского шлюза завершена | Росморречфлот начальник Управления инвестиций и программ развития Петров А.В. |  | Х | 01.03.2014 |  |  | Х | 01.03.2014 |  | Х |  |  | Х |
|  | подпрограмма "Гражданская авиация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. | Мероприятие 10.19. Развитие сети внутрироссийских узловых аэропортов | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Ввод в эксплуатацию после реконструкции 2-х взлетно-посадочных полос во внутрироссийских узловых аэропортах в 2014 году |  |  | Ввод в эксплуатацию после реконструкции 2-х взлетно-посадочных полос во внутрироссийских узловых аэропортах в 2014 году |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191. | Мероприятие 10.20. Развитие региональных сетей аэропортов | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | # Ввод в эксплуатацию после реконструкции, 2 взлетно-посадочных полос на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов, в 2014 году |  |  | Ввод в эксплуатацию после реконструкции, 2 взлетно-посадочных полос на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов, в 2014 году |
| 192 | # Контрольное событие программы 10.20.4. Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан в Республике Хакасия завершены | # Росавиация начальник Управления аэропортовой деятельности Пчелин А.А. | Х | Х | # 31.12.2014 |  |  | Х | # 31.12.2014 |  | # Х |  |  | Х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. | Мероприятие 10.21. Развитие сети крупных международных узловых аэропортов | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | # Ввод в эксплуатацию после реконструкции в 2016 году 2 взлетно-посадочных полос на крупных международных узловых аэропортах |  |  | В 2014 году вводы в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на крупных международных узловых аэропортах не предусмотрены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. | Мероприятие 10.22. Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность | # Росавиация заместитель руководителя Росавиации Суханов А.В. |  | 01.01.2014 | # 31.12.2015 |  |  | 01.01.2014 | # 31.12.2015 |  | # Повышение уровня защищенности объектов воздушного транспорта |  |  | Заключено в 2014 году контрактов на общую сумму 380 196,00 тыс. руб. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195. | Мероприятие 10.23. Развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации | # Росавиация заместитель руководителя Росавиации Сторчевой О.Г. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | # Улучшение технической оснащенности учебного процесса подготовки авиационного персонала, поставка 115 тренажеров и приобретение 206 воздушных судов для учебных заведений гражданской авиации за период 20014-2016 г.г. |  |  | # В 2014 году поставлены 14 тренажеров и 129 воздушных судов для учебных заведений гражданской авиации |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. | Мероприятие 10.24. Развитие медицинского центра гражданской авиации | Росавиация руководитель Росавиации Нерадько А.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Повышение качества медицинского обслуживания летного состава и специалистов гражданской авиации |  |  | Повышение качества медицинского обслуживания летного состава и специалистов гражданской авиации в 2014 году осуществлялось в соответствии с заключенными контрактами на общую сумму 40 795,40 тыс. руб. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | подпрограмма "Государственный контроль и надзор контроль в сфере транспорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197. | Мероприятие 10.25. Повышение технического и ресурсного оснащения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для осуществления функций государственного контроля и надзора (строительство и поставка патрульных судов), научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта" | # Ространснадзор заместитель руководителя Ространснадзора Сарицкий С.Н. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | # Обновление парка судов. Ввод в эксплуатацию в территориальных управлениях технических средств (патрульные суда, вертолеты и пр.) в 2014 году-6 ед. |  |  | В 2014 году в эксплуатацию введено 7 судов. |
| 198. | # Контрольное событие программы 10.25.1. Патрульные суда в количестве 6 единиц в 2014 году в эксплуатацию введены | # (1) |  | Х | # 31.12.2014 |  |  | Х | # 31.12.2014 |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общепрограммные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. | Мероприятие 10.26. Обеспечение реализации ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | Минтранс России директор Департамента экономики и финансов Горбачик Т.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Повышение эффективности управления ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" |  |  | Повышена эффективность управления ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Ввод в действие информационно-аналитической системы предполагается в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201. | Федеральная целевая программа 11 "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации" (2009-2020 годы)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. | Мероприятие 11.1. Модернизация системы организации воздушного движения | Росавиация заместитель руководителя Росавиации Ведерников А.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Доведение средней величины налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы до 9,2 × 10 4 в 2014 году |  |  | Доведение средней величины налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы до 12 × 10 4 в 2014 году |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203. | # Контрольное событие программы 11.1.1. Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск завершены | Росавиация начальник Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Войтовский Э.А. |  | Х | 31.10.2014 |  |  | Х | 31.10.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 204. | Мероприятие 11.2. Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания | Росавиация заместитель руководителя Ведерников А.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Сокращение времени поиска и спасания в 2014 году до 200 мин. |  |  | Сокращение времени поиска и спасания в 2014 году до 200 мин. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Контрольное событие программы 11.2.1. –досрочно выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Контрольное событие программы 11.2.1. Строительство зданий и сооружений для размещения Приволжского авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания завершено | Росавиация заместитель руководителя Ведерников А.В. | (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 30.04.2014 |  | Х |  |  | Х |
| 206. | Мероприятие 11.3. Строительство позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов в районе аэродромов | Росгидромет заместитель руководителя Росгидромета Макоско А.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации до 87 % в 2014 году |  |  | Оправдываемость прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации составила в 2014 году 87 % |
| 207. | Контрольное событие программы 11.3.1. Строительство 8 позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов завершены | # Росгидромет заместитель Руководителя Росгидромета Макоско А.А. | # (1) | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  |  |
| 208. | Мероприятие 11.4. Техническое перевооружение авиационных метеорологических центров и станций | Росгидромет заместитель Руководителя Росгидромета Макоско А.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации до 87 % в 2014 году |  |  | Оправдываемость прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации составила в 2014 году 87 % |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209. | Контрольное событие программы 11.4.1. Техническое перевооружение 14 авиационных метеорологических центров и станций осуществлено | Росгидромет заместитель начальника Управления гидрометеорологии и технического развития Степанов В.В. |  | Х | 31.12.2014 |  |  | Х | 31.12.2014 |  | Х |  |  | Х |