Сведения о ключевых событиях плана деятельности ФОИВ за 2 квартал 2015 года

Минтранс России*

| Наименование ключевого события, ед. измерения | Ответствен-ный исполнитель | Дата наступления ключевого события |  |  | Значение ключевого события |  |  | Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата | Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плано-вая | Ожидае-мая | Факти-ческая | Плано-вое | Ожидае-мое | Факти-ческое |  |  |
| Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключевое событие 10.5 План деятельности Министерства, направленный на решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-606 и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, уточнен по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения |  | 01.04. 2015 |  | 27.01. 2015 |  |  |  | Изменения, вносимые в План деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, направленный на решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606 и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, доработанные во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 03 декабря 2014 г. № АД-П9-8857, утверждены Министром транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколовым 27 января 2015 года. |  |
| Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В связи с проводимой корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года, утвержденного Министром транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколовым 19 июня 2013 года (в ред. от 27.01.2015) (далее – План) внесение сведений о ключевых событиях Плана за 2 квартал 2015 года в АИС АКПД не представляется возможным.