## Свод
Форма № 3
Результаты реализации программных мероприятий по направлению "капитальные вложения" за I полугодие 2015 года в рамках федеральной целевой программы
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования за I полугодие 2015 года (тыс. рублей) | [5 empty] | Обобщенные показатели (тыс. рублей) |  |  | Выполненные работы за I полугодие 2015 года (в натуральных показателях)
|  | Федеральный бюджет |  | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования |  | Освоено с начала года за счет всех источников
|  | Бюджетные назначения по программе на 2015 год | Кассовые расходы госзаказчика за I полугодие 2015 года | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2015 год | Фактические расходы за I полугодие 2015 года | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2015 год | Фактические расходы за I полугодие 2015 года | Предусмотрено на 2015 год | Кассовые расходы и фактические расходы за I полугодие 2015 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Всего по ФЦП: | 751357.1 | 11430.5 | 0 | 0 | 3185300 | 799273.54 | 3936657.1 | 810704.04 | 915468.3
в том числе:
2. | Бюджетные инвестиции, всего | 751357.1 | 11430.5 | 0 | 0 | 3127100 | 797429.9 | 3878457.1 | 808860.4 | 915468.3
в том числе:
| Направление I "Модернизация системы организации воздушного движения": | 482029 | 11388.8 | 0 | 0 | 3127100 | 797429.9 | 3609129 | 808818.7 | 915426.6
2.1. | Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, в том числе: | 408325.8 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 64632.3 | 568325.8 | 64632.3 | 107704.5
2.1.1 | техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г.Хабаровск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра ЕС ОрВД, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки, г. Калининград, Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 9000 | Окончательная оплата работ, выполненных в 2014 году (подготовка диспетчерского персонала, эксплуатационные испытания автоматизированной системы организации воздушного движения). Финансирование предусмотрено переходящим остатком денежных средств с 2014 года и включено в уточненный План мероприятий ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)». Иркутский укрупненный центр ЕС ОрВД введен в эксплуатацию Приказом № 728 от 29.12.2014
2.1.2. | Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м), г. Магадан, Магаданская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 | Произведена доплата по акту сверки от 27.12.2013 по договору от 30.07.2013 № 33-13/ВР за период с 01.01.2013 по 27.12.2013.
2.1.3. | Реконструкция технологического здания (площадью 2800 кв. м) и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8407.4 | 0 | 8407.4 | 30741.6 | Завершены работы по договору на реконструкцию здания и надстройку вышки контрольно-диспетчерского пункта. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 утвержден генеральным директором 17.06.2015 и направлен в договорный отдел Генеральной дирекции, в филиал и ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". В настоящее в подразделениях Генеральной дирекции проводится согласование проекта дополнительного соглашения № 4, определяющее окончательную стоимость выполненных по данному договору работ. При оплате отчетных документов зачтен аванс 2012 года. Финансирование предусмотрено переходящим остатком денежных средств с 2014 года и включено в уточненный План мероприятий по ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)".
2.1.4. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.6 | 0 | 2077.6 | 0 | Проведена корректировка и согласование технического задания на выполнение работ по объекту в части оснащения автоматизированной системой организации воздушного движения для представления в Росавиацию. Проектная документация на строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения подготовлена и сдана в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (исх. № 7.2.1-06200 от 22.05.2015). Проект договора на разработку техпроекта автоматизированной системы организации воздушного движения Екатеринбургского УЦ, согласованный ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и подписанный со стороны ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», направлен на согласование в Росавиацию (исх. № 16.1-07999 от 25.06.2015).
2.1.5. | Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г. Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Проводится сбор и анализ исходных данных для разработки проекта технического задания на выполнение работ по объекту. Создана рабочая группа для подготовки технического задания.
2.1.6. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург | 408325.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.4 | 408325.8 | 1567.4 | 14309.8 | Приняты к учету и оплачены за счет внебюджетных источников отчетные документы по выполненным работы по инженерным изысканиям для разработки проектной и рабочей документации и работы по разработке проектной документации. При оплате отчетных документов по данным работам учтен аванс прошлых лет. Рассмотрена рабочая документация и выданы замечания к ней, ожидается корректировка. Разработан план-график выполнения работ по созданию Санкт-Петербургского УЦ, предусматривающий ввод объекта в эксплуатацию 26.12.2017. Разрешение на строительство получено 25.06.2015. Оригинал разрешения отправлен в филиал «Аэронавигация Северо-Запада».
2.1.7. | Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668.9 | 0 | 3668.9 | 2653.1 | Завершена разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции существующего технологического здания и оснащению автоматизированной системой организации воздушного движения Новосибирского укрупнённого центра и сдана 30.03.2015 в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Получено положительное заключение 902-15/ГГЭ-9995/09 (№ в Реестре 00-1-4-2544-15) от 30.06.2015 по технической части проекта. Сметная часть по объекту на рассмотрении. Планируемый срок получения заключения по сметной части - июль 2015 года. Заключение договора на оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения предусматривается в 2016 году с окончанием работ (вводом в эксплуатацию автоматизированной системы организации воздушного движения) в 2017 году.
2.1.8. | Техническое перевооружение Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 17850 | 150000 | 17850 | 25500 | Разработан технический проект автоматизированной системы организации воздушного движения Красноярского укрупненного центра. Согласован состававтоматизированной системы организации воздушного движения с учетом Акта по результатам рассмотрения технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения , утверждённого 24.04.2015 ФГУП “Госкорпорация по ОрВД”. Спецификация уточняется поставщиком с учетом согласованного уровня цен 2015 года. Разработан план-график выполнения работ по созданию Красноярского укрупненного центра, предусматривающий ввод автоматизированной системы организации воздушного движения в эксплуатацию 26.12.2016.
2.1.10. | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | 199365.3 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 217365.3 | 0 | 0 | Проходят согласования между Государственным заказчиком и застройщиком договор на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения, устраняются замечания к техническому заданию. Ведется подготовка договора на оснащение автоматизированной системы организации воздушного движения. Запрошена ведомость поставки автоматизированной системы организации воздушного движения и спецификации изготовления 2014 года согласно техническому заданию на автоматизированную систему организации воздушного движения, монтажные и пуско-наладочные работы Ведется подготовка договора на проверку смет.
2.1.9. | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГКУ «Служба Государственного заказчика РС(Я)» выполнена корректировка проектной документации в части строительства технологического здания по данному объекту, которая 30.06.2015 сдана на повторную проверку в ФАУ "Главгосэкспертиза России". С учетом обеспечения строительной готовности помещений технологического здания под монтаж оборудования в 4 квартале 2016 года заключение договора на оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения планируется в 2016 году. Разработан и принят комиссией технический проект автоматизированной системы организации воздушного движения Якутского укрупненного центра (Акт комиссии от 05.03.2015). Отчетные документы оформляются.
2.1.10. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22044.5 | 0 | 22044.5 | 25500 | Разработана проектная документация по объекту и получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №340-15/ГГЭ-9807/09 от 12.03.2015 (проектная документация, изыскания) и № 855-15/ГГЭ-9807/10 от 18.06.2015 (проверка достоверности сметной стоимости). Выплачен аванс на разработку рабочей документации.
2.2 | Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах | 73703.2 | 11388.8 | 0 | 0 | 1503900 | 651549.6 | 1577603.2 | 662938.4 | 719193.3 | В I полугодие 2015 года по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели: По индикатору «Число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа)» – 4, в том числе: Аян (Приказом №541 от 22.12.2014), Тында (Приказом №527 от 12.12.2014), Чумикан (Приказом №541 от 22.12.2014), им. Полины Осипенко (Приказом №558 от 26.12.2014), Завершены работы по монтажу, пуско-наладке, выполнены приемо-сдаточные испытания оборудования АЗН-В 1090 ES НПС (наземная приемная станция) «Сонар», оформляются документы на ввод в эксплуатацию на объектах Оренбург, Уфа, Самара, Орск, Пенза, Саратов. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков, радиотехнических систем ближней навигации, дальномерных радиомаяков» - 0: Проводятся работы по вводу в эксплуатацию систем ближней навигации (DME, VOR/DME, DVOR/DME) в аэропортах: Ухта, Южно-Сахалинск, Тихорецк, Вешенская, Передовая, Солодники, Зензели, Претория, Тюмень. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов» - 1: Введен в эксплуатацию комплекс технических средств автоматизации управления воздушным движением (КТС АУВД) а/п Хабаровск (приказ № 2553 от 01.06.2015). В части оснащения комплексом технических средств автоматизации управления воздушным движением (КТС АУВД) Петропавловск-Камчатского центра ОВД оборудование изготовлено и доставлено в 2014 году. В связи с задержкой строительства нового КДП и планируемой готовности КДП под монтаж оборудования 01.08.2015. ввод в эксплуатацию АС ОрВД и переход на ОВД в районе аэродрома Елизово с новой вышки КДП может быть осуществлен в феврале – марте 2016 г. Планируется заключение ДС №2 к договору на оснащение об изменении сроков завершения работ на 2016 г. по согласованию с Росавиацией (№ ГК-13872 от 15.06.2015). В части оснащения комплексом технических средств автоматизации управления воздушным движением Прикаспийского центра ОВД (Махачкала) разработано техническое задание на поставку оборудования. В части оснащения комплексом технических средств автоматизации управления воздушным движением аэропорта Бодайбо оборудование изготовлено и доставлено на объект. Строительная готовность под монтаж ожидается в сентябре 2015 г. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2015 г. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация)» - 0: Проводятся приемо-сдаточные испытания аэродромного радиолокационного комплекса (АРЛК) в аэропорту Лешуконское. Проводятся работы по монтажу и пуско-наладке АРЛК в аэропортах Ухта, Белгород. Доставлено оборудование аэродромного радиолокационного комплекса (АРЛК) на позиции Магадан, Воронеж, Оссора. Заключены договора на строительно-монтажные работы на объектах: Магадан, Оссора. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокаторов» - 0: Проводится разработка проектно-сметной документации по модернизации трассовых радиолокаторов в а/п Сыктывкар, Якутск, Тюмень, Новокузнецк. Ввиду отсутствия проектно-сметной документации работы по модернизации трассовых радиолокаторов по ФЦП в 2015 году не проводятся. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации» - 0: Проводятся работы по вводу в эксплуатацию моноимпульсного вторичного радиолокатора (МВРЛ) в а/п Нижнеудинск. Осуществлена доставка моноимпульсного вторичного радиолокатора в а/п Вилюйск.. Проводится согласование договора поставки, монтажных и пусконаладочных работ моноимпульсного вторичного радиолокатора "Аврора"" по позиции Уфа.
2.3. | Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423200 | 76273.3 | 1423200 | 76273.3 | 83303.6 | За 6 месяцев 2015 года по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели: По индикатору «Число введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений» – 4, в том числе: Оборудование ЦКС (центр коммутации сообщений) введено в эксплуатацию: Астрахань (Приказом № 740 от 08.08.2014), Махачкала (Приказ № 740 от 08.08.2014), Хабаровск (Приказ № 318 от 31.07.2014) , Владивосток (Приказ № 277 от 02.07.2014). По индикатору «Число введенных в эксплуатацию узлов опорной сети цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи» - 0: Выполняются работы по подготовке технического задания, спецификации поставки для заключения договора на оснащение оборудованием 10 узлов ОПСС (Опорная подсеть связи) верхнего уровня на объектах: (Центральный узел связи (Главный центр), Санкт-Петербург (2 узла), Самара, Магадан, Сыктывкар, Тюмень, Хабаровск, Иркутск (2 узла)). Работы по согласованию спецификации оборудования для поставки 4 центров AMHS (Хабаровск Пулково, Иркутск, Новосибирск) выполнены. На объекте Хабаровск выполнены приемо-сдаточные испытания, оформляются отчетные документы. На объекте Пулково выполняются работы по поставке оборудования. По объектам Иркутск и Новосибирск Госкорпорацией по ОрВД согласованы договоры и отправлены на согласование в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». По индикатору «Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих центров и центров обработки данных сети передачи данных "воздух-земля" в диапазоне высоких частот» - 0: Работы по договору на выполнение работ по дооснащению Магаданского районного центра филиала «Аэронавигация Северо-Востока» и оснащению Хабаровского районного центра филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» средствами радиосвязи высоких частот в рамках создания авиационной сети связи и передачи данных ДКМВ (декаметровые волны) диапазона выполняются в соответствии с календарным планом. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой связи» - 0: Работы по договорам на поставку земных станций спутниковой связи на объекты: Жиганск; Олекминск; Ленск выполняются в соответствии с календарным планом. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемо-передающих центров» - 0: Работы по договорам на поставку оборудования автоматизированных приемо-передающих центров в центры организации воздушного движения: Тюмень, Нижнеудинск, Киренск, Могоча, Воркута, Мирный, Усинск, Архангельск, Санкт-Петербург, Котлас, Нарьян-Мар, Казань, Благовещенск, Уфа, Оренбург, Нельман – РТР (радиоретранслятор), Зея- РТР (радиоретранслятор), Хабаровск – РТР (радиоретранслятор) выполняются в соответствии с календарным планом. По индикатору «Число введенных в эксплуатацию средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома» - 0: Работы по договорам на поставку оборудования средств связи диапазонов очень высоких частот выполняются в соответствии с календарным планом: всего - 15 изд., из них центры организации воздушного движения аэропорт Ноябрьск - 5 изд., аэропорт Надым - 10 изд.
2.4. | Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 4974.7 | 40000 | 4974.7 | 5225.2 | В I полугодии 2015 года: - завершены работы и введен в эксплуатацию комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) «Планета-5» в Новосибирском зональном центре ЕС ОрВД (Приказ о вводе в эксплуатацию филиала «Аэронавигация Западной Сибири» от 27.01.2015 г. № 42);. - завершены работы и введен в эксплуатацию комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) «Планета-5» в Иркутском укрупненном центре ЕС ОрВД (Приказ о вводе в эксплуатацию филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» № 926 от 29.12.14).
| Направление III "Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания" | 269328.1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269328.1 | 41.7 | 41.7
2.5. | Строительство зданий и сооружений авиационных поисково-спасательных центров единой системы авиационно-космического поиска и спасания для эффективной организации поисково-спасательной службы и обеспечения координации проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасения | 269328.1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269328.1 | 41.7 | 41.7
2.5.1. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск | 248871.1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248871.1 | 41.7 | 41.7 | Выполнено 25% работ по устройству железобетонного каркаса здания. Выполняются работы по внешним электросетям. Выполнено 25% РД (из 47 томов РД в производство работ выдано 25 томов).
2.5.2. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания,г.Петропавловск-Камчатский.ПИР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г.Мурманск | 6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6777 | 0 | 0 | Готовится договор с единственным поставщиком ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
2.5.3. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Санкт-Петербург | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840 | 0 | 0 | Готовится договор с единственным поставщиком ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". Решается вопрос об оформлении земельного участка под строительство в собственность.
2.5.4. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Ростов-на-Дону | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840 | 0 | 0 | Оформлен земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование , получены документы. Получены технические условия на выполнение работ по строительству линейно-кабельных сооружений для подключения к сетям тепловой энергии, точка подключения будет определена при проектировании. ОАО "МРСК Юга" предоставлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Отработан проект договора на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства. Отработан проект государственного контракта с ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" на выполнение работ.
3. | Субсидии в объекты гос. собственности РФ, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 58200 | 1843.64 | 58200 | 1843.64 | 0
в том числе:
| Направление II "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации" | 0 | 0 | 0 | 0 | 58200 | 1843.64 | 58200 | 1843.64 | 0
| "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации" | 0 | 0 | 0 | 0 | 58200 | 1843.64 | 58200 | 1843.64 | 0
3.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Чебоксары, г. Чебоксары | [9 empty] | Договор № РЛ-10/13-ЧЕБ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Владимир, г. Владимир | [9 empty] | Договор № РЛ-11/13-ВЛ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Рязань, г. Рязань | [9 empty] | Договор № РЛ-13/13-РЯЗ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.4. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Йошкар-Ола, г.Йошкар-Ола | [9 empty] | Договор № РЛ-12/13-ЙОШ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.5. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Саранск, г. Саранск | [9 empty] | Договор № РЛ-13/12-САР от 30.03.12. Выполнены ПИР.
3.6. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Геленджик, г. Геленджик | [9 empty] | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-11/12-ГЛ от 30.03.12.
3.7. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Элиста, г. Элиста, Республика Калмыкия | [8 empty] | 0 | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-14/12-ЭЛ от 30.03.12.
3.8. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Астрахань, г.Астрахань | [8 empty] | 0 | Рработы введутся в соответствии с гос.контрактом № 1- СМР от 27.12.10.
3.9. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Калуга, г. Калуга | [9 empty] | Договор № РЛ-14/13-КЛГ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.10. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тверь (Мигалово), г. Тверь | [8 empty] | 0 | Договор №РЛ-25/12-ТВ от 15.12.12. Выполнены ПИР.
3.11. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Махачкала, г. Махачкала | [9 empty] | Договор №РЛ-16/13-МХЧ от 27.02.13. Выполнены ПИР, проектная документация направлена ГГЭ. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.12. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Кемерово, г. Кемерово | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.13. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Томск, г. Томск | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.14. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Колпашево, г. Колпашево, Томская область | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.15. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Горно-Алтайск, г.Горно-Алтайск, Томская область | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка. нтей»
3.16. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Новгород , г.Великий Новгород | [9 empty] | Договор № РЛ-17/13-НВГ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата .
3.17. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сыктывкар, г. Сыктывкар, Республика Коми | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.18. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Ухта, г. Ухта, Республика Коми | [8 empty] | 0 | Договор № РЛ-20/13-УХТ от 17.04.13.
3.19. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск | [9 empty] | Договор № РЛ-18/12-УЛ от 30.03.12. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата .
3.20. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Пенза, г.Пенза | [9 empty] | Договор № РЛ-19/13-ПНЗ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата .
3.21. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Красный Кут, г.Красный Кут, Саратовская область. | [9 empty] | Договор №РЛ-19/13-ПНЗ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.22. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Кольцово, г. Екатеринбург | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.23. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Североуральск, г.Североуральск, Свердловская область | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.24. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Надым, г.Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.25. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Охотск, г.Охотск, Хабаровский край | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.26. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ростов-на-Дону, г.Ростов-на-Дону | [8 empty] | 0 | Проводится процедура подписания дополнительного соглашения к контракту №07Г/10/Упр/1Рц от 27.12.2010г.
3.27. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Орел, г.Орел | [8 empty] | 0 | Проводится процедура подписания дополнительного соглашения к контракту №РЛ-12/12-ОР от 30.03.2012г.
3.28. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тула, г.Тула | [8 empty] | 0 | Проводится процедура подписания дополнительного соглашения к контракту №РЛ-16/12-ТУЛ от 30.03.2012г.
3.29. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Йошкар-Ола, аэропорт Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.30. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Курск, аэропорт Курск, г. Курск | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.31. | Техническое перевооружение АМСГ Тамбов, аэропорт Тамбов, г. Тамбов | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.32. | Техническое перевооружение АМСГ Ярославль, аэропорт Ярославль (Туношна), Ярославская область | [9 empty] | Заключен договор №12-14 от 25.03.2014 г.Завершены работы по разработке ПИР.
3.33. | Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область | [9 empty] | Заключен договор №18-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.34. | Техническое перевооружение АМЦ Южно-Сахалинск, аэропорт Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.35. | Техническое перевооружение АМСГ Николаевск-на-Амуре, аэропорт Николаевск-на-Амуре, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.36. | Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область | [9 empty] | Заключен договор № 9-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.37. | Техническое перевооружение ОГ Тында, аэропорт Тында, г. Тында, Хабаровский край | [9 empty] | Заключен договор №16-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.38. | Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО | [9 empty] | Заключен договор № 20-14 от 25.03.2014 г. Выполняются ПИР. Заключен договор на поставку оборудования №47-14 от 25.07.2014. Оборудование поставлено, осуществлена оплата.
3.39. | Техническое перевооружение АМСГ Усть-Камчатск, аэропорт Усть-Камчатск, пос. Усть-Камчатск, Камчатский край | [9 empty] | Заключен договор № 14-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.40. | Техническое перевооружение АМСГ Тигиль, аэропорт Тигиль, с. Тигиль, Камчатский край | [9 empty] | Заключен договор № 11-14 от 25.03.2014 г. Выполняются ПИР.
3.42. | Техническое перевооружение АМЦ Иркутск, аэропорт Иркутск, г. Иркутск | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.43. | Техническое перевооружение АМЦ Чита, аэропорт Чита, г. Чита, Забайкальский край | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.44. | Техническое перевооружение АМСГ Братск, аэропорт Братск, г. Братск, Иркутская область | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.45. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Киренск, аэропорт Киренск, г. Киренск, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.46. | Техническое перевооружение зонального АМЦ Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область | [9 empty] | Заключен договор № 10-14 от 25.03.2014 г.Завершены работы по разработке ПИР.
3.47. | Техническое перевооружение АМСГ Кемерово, аэропорт Кемерово, г. Кемерово | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.48. | Техническое перевооружение АМСГ Томск, аэропорт Томск (Богашево), п. Аэропорт, Томский район, Томская область | [9 empty] | Заключен договор № 17-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.49. | Техническое перевооружение АМЦ Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск | [9 empty] | Заключен договор № 15-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.50. | Техническое перевооружение АМЦ Пулково, аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.51. | Техническое перевооружение АМЦ Сыктывкар, аэропорт Сыктывкар, г. Сыктывкар | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.52. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Васьково, аэропорт Васьково, г. Архангельск | [9 empty] | Заключен договор № 8-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.53. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Самара, аэропорт Курумоч, г. Самара, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, систем для проведения брифинга; системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.54. | Техническое перевооружение АМСГ I разряда Оренбург, аэропорт Оренбург, г. Оренбург | [9 empty] | Заключен договор № 6-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.55. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Орск, аэропорт Орск, г. Орск, Оренбургская область | [9 empty] | Заключен договор № 7-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.56. | Техническое перевооружение АМСГ I разряда Ульяновск, аэропорт Ульяновск (Баратаевка), г. Ульяновск | [9 empty] | Заключен договор № 5-14 от 25.03.2014 г. Выполняются ПИР.
3.57. | Техническое перевооружение АМЦ Ханты-Мансийск, аэропорт Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | [9 empty] | Заключен договор № 13-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.58. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Ноябрьск, аэропорт Ноябрьск, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ | [9 empty] | Заключен договор № 19-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.59. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Екатеринбург, аэропорт Кольцово, г. Екатеринбург, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.60. | Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва | [9 empty] | Работы ведутся согласно календарного плана к договору №36/14 от 15.10.2013г. Подписано доп.соглашение № 2 от 24.04.2014. Заключен договор № ИА-13-302-1695(926081) от 05.03.2014 г. на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
4. | Межбюджетные субсидии субъектам РФ, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _______________________
Исполнитель: Жило Елена Васильевна Телефон:+7 (499) 262-48-40 e-mail:zhilo@ppp-transport.ru