ПРОГРАММА

общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации

Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. (на 2016-2018 гг.)

| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Результаты | Ответственные исполнители Координация и контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка планов общественного обсуждения и экспертного сопровождения на 2016-2018 гг. по каждой заявленной цели и направлению Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. с учетом Методических рекомендаций по типовым формам и методам общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной власти (протокол Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства от 16 августа 2013 г. № АМ-П36-51пр, в ред. от 19 мая 2014 г.) | I кв. 2016 г. | Планы общественного обсуждения и экспертного сопровождения на 2016- 2018 гг. утверждены и размещены на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность» (подраздел «Планы на 2013-2018 гг.) в течение пяти рабочих дней | ответственные исполнители по каждой заявленной цели и направлению Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг.; Департамент экономики и финансов С.А. Аристов; Е.И. Дитрих; Н.А. Асаул; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский |
| 2. | Корректировка планов общественного обсуждения и экспертного сопровождения на 2016-2018 гг. по каждой заявленной цели и направлению Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. | по необходимости | Планы общественного обсуждения и экспертного сопровождения на 2016- 2018 гг. откорректированы и размещены на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность» (подраздел «Планы на 2013-2018 гг.) в течение пяти рабочих дней | ответственные исполнители по каждой заявленной цели и направлению Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг.; Департамент экономики и финансов С.А. Аристов; Е.И. Дитрих; Н.А. Асаул; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский |
| 3. | Актуализация состава референтных групп в соответствии с Положением о референтных группах при Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденным распоряжением Минтранса России от 17 сентября 2014 г. № МС-141-р | I кв. ежегодно | Составы референтных групп актуализированы и размещены на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность» (подразделы «Планы на 2013-2018 гг.», «Открытое министерство»/«Референтные группы») в течение пяти рабочих дней | ответственные исполнители по каждой заявленной цели и направлению Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг.; Департамент экономики и финансов; Административный департамент С.А. Аристов; Е.И. Дитрих; Н.А. Асаул; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский |
| 4. | Разработка планов работы с референтными группами на 2016-2018 гг., в том числе с формированием порядка получения обратной связи по приоритетным направлениям деятельности | I кв. 2016 г. | Планы работы с референтными группами утверждены и размещены на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность» (подразделы «Планы на 2013-2018 гг.», «Открытое министерство»/«Референтные группы») в течение пяти рабочих дней | ответственные исполнители по каждой заявленной цели и направлению Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг.; Департамент экономики и финансов С.А. Аристов; Е.И. Дитрих; Н.А. Асаул; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский |
| 5. | Корректировка планов работы с референтными группами на 2016-2018 гг. | по необходимости | Планы работы с референтными группами откорректированы и размещены на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность» (подразделы «Планы на 2013-2018 гг.», «Открытое министерство»/«Референтные группы») в течение пяти рабочих дней | ответственные исполнители по каждой заявленной цели и направлению Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг.; Департамент экономики и финансов С.А. Аристов; Е.И. Дитрих; Н.А. Асаул; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский |
| 6. | Сбор замечаний и предложений, анализ мнений и оценок привлекаемых экспертов, референтных групп, включая отраслевые советы потребителей, ассоциации, средства массовой информации, и заинтересованных лиц по результатам общественного обсуждения реализации Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. | ежеквартально | Таблицы учета замечаний и предложений по каждой заявленной цели и направлению Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. размещены на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность» (подразделы «Планы на 2013-2018 гг.», «Открытое министерство»/«Референтные группы») в течение пяти рабочих дней | ответственные исполнители по каждой заявленной цели и направлению Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг.; Департамент экономики и финансов; привлекаемые эксперты; заинтересованные лица С.А. Аристов; Е.И. Дитрих; Н.А. Асаул; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский |
| 7. | Экспертное и общественное обсуждение хода реализации Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. на заседаниях Общественного совета Минтранса России, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, итоговых расширенных заседаниях коллегии Минтранса России | ежегодно в течение года | Получены рекомендации и предложения экспертного сообщества по совершенствованию деятельности Минтранса России | Департамент экономики и финансов; ответственные исполнители по каждой заявленной цели и направлению Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг.; привлекаемые эксперты; С.А. Аристов; Е.И. Дитрих;; Н.А. Асаул; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский |
| 8. | Публикация информационных материалов для интервью и прямых линий, брифингов и пресс-конференций, комментариев для журналистов, информационное сопровождение заседаний Общественного совета, иных совещательных (координационных) органов при Минтрансе России по целям и направлениям Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. | ежеквартально | Публикация материалов и размещение на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность» (подраздел «Планы на 2013-2018 гг.») в течение пяти рабочих дней | ответственные исполнители по каждой заявленной цели и направлению Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг.; Административный департамент; привлекаемые эксперты; заинтересованные лица С.А. Аристов; Е.И. Дитрих; Н.А. Асаул; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский |
| 9. | Доработка официального сайта Минтранса России в рамках методических рекомендаций по реализации принципов открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденных протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства от 26 декабря 2013 г. № АМ-П36-89пр | 2016 г. | Сайт Министерства доработан | Административный департамент; Департамент программ развития С.А. Аристов; А.С. Цыденов |
| 10. | Обсуждение итогов реализации целей и направлений Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. в части, касающейся федеральных агентств | в течение 2016 -2018 гг. | Проведены совещания, заседания общественных (экспертных) советов. Повестки, протоколы и материалы размещены на официальных сайтах федеральных агентств в соответствующих разделах и на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность» (подраздел «Планы на 2013-2018 гг.») | Росавтодор; Росавиация; Росморречфлот; Росжелдор; ответственные исполнители по каждой заявленной цели и направлению Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг.; привлекаемые эксперты; заинтересованные лица Р.В. Старовойт, А.В. Нерадько, С.П. Горелик, В.Ю. Чепец |
| 11. | Подготовка отчетов: - о реализации Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг.; - о реализации на 2016-2018 гг. Программы общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. | в сроки, установленные Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 21, протокол заседания Президиума Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1) | Отчеты размещены на официальном сайте Минтранса России в разделе «Деятельность» (подраздел «Планы на 2013-2018 гг.») в течение пяти рабочих дней | Департамент экономики и финансов; ответственные исполнители по каждой заявленной цели и направлению Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. С.А. Аристов; Е.И. Дитрих; Н.А. Асаул; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский |
| 12. | Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. с учетом общественного обсуждения и экспертного сопровождения хода его реализации | по необходимости | План деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. откорректирован и размещен на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность» (подраздел «Планы на 2013-2018 гг.») в течение пяти рабочих дней | Департамент экономики и финансов; ответственные исполнители по каждой заявленной цели и направлению Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг.; привлекаемые эксперты; заинтересованные лица С.А. Аристов; Е.И. Дитрих; Н.А. Асаул; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский |
| 13. | Корректировка программы общественного обсуждения и экспертного сопровождения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. (на 2016 -2018 гг.) | по необходимости | Программа общественного обсуждения и экспертного сопровождения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг. (на 2016-2018 гг.) откорректирована и размещена на официальном сайте Минтранса России в разделе «Деятельность» (подраздел «Планы на 2013-2018 гг.) в течение пяти рабочих дней | Департамент экономики и финансов; ответственные исполнители по каждой заявленной цели и направлению Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 гг.; привлекаемые эксперты; заинтересованные лица С.А. Аристов; Е.И. Дитрих; Н.А. Асаул; А.С. Цыденов; В.М. Окулов; В.А. Олерский |