**Приложение № 22**

**к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению**

**№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_ г.**

# неустойки

1. **Общие положения**
   1. Настоящее Приложение устанавливает порядок начисления и уплаты Неустоек Сторонами Соглашения в период действия Соглашения.
   2. Все термины и определения, используемые в настоящем Приложении, имеют значение, указанное в Приложении № 1 к Соглашению.
   3. Во избежание сомнений Стороны определенно соглашаются, что Неустойки в соответствии с условиями настоящего Соглашения являются мерами гражданско-правового обеспечения надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
   4. Неустойки, установленные настоящим Соглашением, являются штрафными, не являются заранее согласованным размером убытков и взыскиваются дополнительно к суммам убытков, которые несет соответствующая Сторона, если иное прямо не указано в настоящем Соглашении.
   5. Во всех случаях, если иное не следует из Соглашения, Государственная Компания вправе зачесть суммы Неустоек, убытков (иные суммы, подлежащие выплате Исполнителем Государственной Компании в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по Соглашению), в счет любых сумм, причитающихся выплате Исполнителю. Государственная Компания направляет Исполнителю уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.
   6. Уплата Исполнителем Неустоек не лишает права Государственную Компанию требовать от Исполнителя исполнения в натуре его обязательств, предусмотренных Соглашением, а также не лишает Государственную Компанию права расторгнуть Соглашение и (или) в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо Соглашением.
   7. В случае если Неустойка начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства и начисляется за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства, такая Неустойка подлежит выплате Исполнителем или зачету в счет сумм, причитающихся выплате Исполнителю (в зависимости от того, что применимо) за весь срок неисполнения или ненадлежащего исполнения соответствующего обязательства, если Стороны не договорятся об ином.
   8. Предусмотренные настоящим Приложением Неустойки за нарушение Исполнителем исполнения принятых им обязательств по Соглашению не начисляются в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению явилось следствием наступления Особых Обстоятельств или Обстоятельств Непреодолимой Силы, которые Исполнитель не мог заранее знать или разумно предвидеть, и Исполнитель уведомил Государственную Компанию в письменном виде не позднее чем в трехдневный срок с момента возникновения данных Обстоятельств. В случае отсутствия уведомления Исполнитель не имеет право ссылаться на данные Обстоятельства как на форс-мажорные.
   9. Принимая во внимание долгосрочный характер Соглашения, указанные в настоящем Приложении № 22 размеры Неустоек, выраженные при заключении Соглашения в денежном эквиваленте в Базовом Уровне Цен (в фиксированных в рублях суммах), подлежат, при их выплате в соответствующий год, индексации, с целью перевода в соответствующий уровень цен с учетом индексации на основе индексов-дефляторов на инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, утвержденных Министерством экономического развития РФ или иным уполномоченным Государственным Органом.
2. **Порядок начисления и выплаты (удержания) Неустоек за нарушение требований к Строительству**
   1. На Инвестиционной Стадии начисление Исполнителю Неустоек за ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению и нарушение требований к Строительству осуществляется на основе фиксированных сумм, приведенных в разделе 4 настоящего Приложения.
   2. Неустойки за нарушение обязательств Исполнителя на Инвестиционной Стадии и требований к Строительству Автомобильной Дороги начисляются и выплачиваются Исполнителем в следующем порядке:

2.2.1. При осуществлении контроля и (или) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых Исполнителем работ (услуг) по разработке Рабочей Документации и Строительству Государственная Компания и (или) Инженер (если применимо) в случае выявления дефектов и (или) нарушения установленных требований к выполнению данных работ (услуг), предусмотренных Соглашением, включая Приложение № 4, нарушений установленных в Соглашении и Приложении № 13 сроков выполнения данных работ (услуг), а также нарушений сроков исполнения Предписаний об Устранении Нарушений Строительства, выданных Государственной Компанией и (или) Инженером (если применимо), составляют акт (ы) выявленных нарушений требований к Строительству (далее – «Акт Выявленных Нарушений Строительства»). Акты Выявленных Нарушений Строительства и Предписания об Устранении Нарушений Строительства подписываются в порядке, предусмотренном ст.3.6. Соглашения;

2.2.2. Если за выявленные дефекты и нарушения требований к Строительству, включая нарушения установленных сроков Строительства, Графика Строительства, а также требований, установленных и зафиксированных в Акте Выявленных Нарушений Строительства, предусмотрено начисление Неустоек в соответствии с п. 4.1. настоящего Приложения, Государственная Компания вправе направить Исполнителю требование об уплате соответствующей суммы Неустоек (далее – «Требование об Уплате Неустойки»), при этом срок направления такого требования не ограничен во времени;

2.2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного в пп. 2.2.2. требования Исполнитель вправе направить Государственной Компании аргументированные возражения в отношении полученного Требования об Уплате Неустойки, а также инициировать проведение Согласительного Совещания с участием Уполномоченных Лиц Государственной Компании и Инженера (если применимо) с целью изложения и обоснования своей позиции. Государственная Компания обязана организовать проведение такого Согласительного Совещания в течение не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Исполнителя;

2.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя аргументированных возражений в отношении Требования об Уплате Неустойки в соответствии с п.2.2.3. выше Государственная Компания:

1. вправе отозвать Требование об Уплате Неустойки; либо
2. внести изменения в Требование об Уплате Неустойки в соответствии с замечаниями Исполнителя и направить откорректированный вариант указанного документа Исполнителю; либо
3. направить Исполнителю свое несогласие с представленными им возражениями;

во избежание сомнений, невыполнение Государственной Компанией в течение указанного в настоящем п.2.2.4. срока ни одного из указанных в пп.(i)-(iii) выше действий, считается выражением несогласия с полученными от Исполнителя возражениями в отношении Требование об Уплате Неустойки. В этом случае считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию в Порядке Разрешения Споров.

2.2.5. Если по истечении указанного в пункте 2.2.3. срока Исполнитель не представит возражений в отношении полученного от Государственной Компании Требования об Уплате Неустойки, соответствующее требование считается согласованным Исполнителем, и Исполнитель обязан выплатить Государственной Компании сумму начисленных Неустоек, указанную в Требовании об Уплате Неустойки, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока, указанного в пункте 2.2.3. выше;

2.2.6. Если Требование об Уплате Неустойки было оспорено Исполнителем в Порядке Разрешения Споров, выплата предусмотренных в данном требовании Неустоек, производится Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вынесения решения по данному Спору в соответствии с процедурой Разрешения Споров в размере, предусмотренном данным решением (если иной срок, не будет предусмотрен в данном решении), путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Государственной Компании. При этом, если в Порядке Разрешения Споров, не будет принято решение об ином, Исполнитель помимо начисленной суммы Неустойки, обязан будет выплатить Государственной Компании дополнительную неустойку в размере 1/365 учетной ставки Центрального Банка России от первоначально начисленной суммы Неустойки, подлежащей выплате Исполнителем Государственной Компании в соответствии с решением, принятым по результатам процедуры Разрешения Споров, за каждый день с момента истечения срока, указанного в п.2.2.5. выше, до дня фактической оплаты Исполнителем указанной суммы Неустойки (во избежание сомнений, настоящее требование не распространяется на случаи, когда по результатам процедуры Разрешения Споров было принято решение об уменьшении начисленной суммы Неустойки). В случае, если по результатам процедуры Разрешения Споров будет принято решение об отмене Требования об Уплате Неустойки, выплата предусмотренных в данном требовании Неустоек, Исполнителем не производится;

2.2.7. Если совокупный объем начисленных Неустоек, оспариваемых Исполнителем, превысит сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей, Государственная Компания вправе приостановить осуществление оплаты выполненных Исполнителем на Инвестиционной Стадии работ (услуг) до урегулирования Сторонами Спора (ов) в отношении соответствующих сумм Неустоек.

1. **Порядок начисления и выплаты (удержания) Неустоек за нарушение требований к Ремонту и Капитальному Ремонту**
   1. Взыскание Неустоек с Исполнителя за ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению и нарушение требований к Ремонту, Ремонту Искусственных Сооружений и Капитальному Ремонту осуществляется на основе сумм, приведенных в разделе 5 настоящего Приложения.
   2. Неустойки за нарушение обязательств Исполнителя и требований к Ремонту, Ремонту Искусственных Сооружений и Капитальному Ремонту Автомобильной Дороги удерживаются с Исполнителя в следующем порядке:
      1. При осуществлении контроля и (или) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых Исполнителем работ (услуг) по Ремонту, Ремонту Искусственных Сооружений или Капитальному Ремонту Государственная Компания и (или) Инженер (если применимо) в случае выявления дефектов и (или) нарушения установленных требований к выполнению данных работ (услуг), предусмотренных Соглашением, включая нарушений сроков исполнения Предписаний об Устранении Нарушений Ремонта, выданных Государственной Компанией и (или) Инженером (если применимо), составляют акт (ы) выявленных нарушений требований к Ремонту или Капитальному Ремонту (далее – «Акт Выявленных Нарушений Ремонта»). Акты Выявленных Нарушений Ремонта и Предписания об Устранении Нарушений Ремонта подписываются в порядке, предусмотренном Приложением № 8 к Соглашению (если соответствующий порядок не установлен применяется порядок аналогичный процедурам выявления и устранения нарушений на Инвестиционной Стадии);
      2. Если за выявленные Недостатки, дефекты и нарушения требований к Ремонту, Ремонту Искусственных Сооружений или Капитальному Ремонту, включая нарушения установленных сроков выполнения ремонтных работ, зафиксированные в Акте Выявленных Нарушений Ремонта, предусмотрено начисление Неустоек в соответствии с разделом 4. настоящего Приложения, Государственная Компания и (или) Инженер (если применимо) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующих актов вправе направить Исполнителю расчет начисляемой суммы Неустойки за установленные в соответствии с данными актами нарушения требований к Ремонту или Капитальному Ремонту (далее – «Расчет Неустойки за Ремонт»);
      3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного в пп.3.2.2. расчета Исполнитель вправе направить Инженеру и (или) Государственной Компании (в зависимости от того, что применимо) аргументированные возражения в отношении полученного Расчета Неустойки за Ремонт, а также инициировать проведение Согласительного Совещания с участием Уполномоченных Лиц Государственной Компании и (или) Инженера (если применимо) с целью изложения и обоснования своей позиции. Государственная Компания обязана организовать проведение такого Согласительного Совещания в течение не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Исполнителя. Если по истечении указанного в настоящем пункте срока Исполнитель не представит возражений в отношении Расчета Неустойки за Ремонт, данный расчет считается согласованным Исполнителем;
      4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя аргументированных возражений в отношении Расчета Неустойки за Ремонт в соответствии с п.3.2.3. настоящего Приложения Государственная Компания и (или) Инженер (если применимо):
         1. вносят изменения в произведенный ими Расчет Неустойки за Ремонт в соответствии с замечаниями Исполнителя и направляют откорректированный отчет Исполнителю; либо
         2. направляют Исполнителю свое несогласие с представленными им возражениями;

во избежание сомнений, невыполнение Государственной Компанией и (или) Инженером (если применимо) в течение указанного в настоящем п.3.2.4 срока ни одного из указанных в пп.(i)-(ii) выше действий, считается выражением несогласия с полученными от Исполнителя возражениями в отношении Расчета Неустойки за Ремонт. В этом случае, а также в случае, указанном выше в пп.(ii), считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию в Порядке Разрешения Споров. Настоящим Стороны соглашаются, что до урегулирования указанного Спора в Порядке Разрешения Споров, взаиморасчеты Сторон осуществляются исходя из суммы Неустойки за Ремонт, начисленной Исполнителю в соответствии с произведенным Государственной Компанией и (или) Инженером (если применимо) Расчетом Неустойки за Ремонт;

* + 1. Все суммы Неустоек за Ремонт, начисленные Исполнителю в течение выполнения работ по Ремонту, Ремонту Искусственных Сооружений или Капитальному Ремонту в порядке, указанном в пп.3.2.1. – 3.2.4. настоящего Приложения, суммируются и учитываются при расчете окончательной суммы оплаты выполненных работ по Ремонту или Капитальному Ремонту в соответствии с п. 28-29 Приложения № 19 к Соглашению. При этом в указанную общую сумму начисленных Неустоек за Ремонт, подлежащих зачету из суммы, выплачиваемой при окончательной оплате работ по Ремонту и (или) Ремонту Искусственных Сооружений и (или) Капитальному Ремонту, включаются:

1. все суммы Неустоек за Ремонт, начисленные Исполнителю в период производства работ по Ремонту и (или) Ремонту Искусственных Сооружений и (или) Капитальному Ремонту (в зависимости от того, что применимо), которые были согласованы Сторонами, в размере, указанном в соответствующих им Расчетах Неустоек за Ремонт, произведенных Государственной Компанией и (или) Инженером (если применимо) в соответствии с пп.3.2.2.-3.2.4. настоящего Приложения;
2. все суммы Неустоек за Ремонт, начисленные Исполнителю в период производства работ по Ремонту и (или) Ремонту Искусственных Сооружений и (или) Капитальному Ремонту (в зависимости от того, что применимо), которые были оспорены Исполнителем в соответствии с п.3.2.4. настоящего Приложения, но по которым до окончания приемки выполненных работ по Ремонту и (или) Ремонту Искусственных Сооружений и (или) Капитальному Ремонту не было вынесено решения в Порядке Разрешения Споров, в размере, указанном в соответствующих им Расчетах Неустоек за Ремонт, произведенных Государственной Компанией и (или) Инженером (если применимо) в соответствии с п.3.2.2.-3.2.4. настоящего Приложения;
3. все суммы Неустоек за Ремонт, начисленные Исполнителю в период производства работ по Ремонту и (или) Ремонту Искусственных Сооружений и (или) Капитальному Ремонту (в зависимости от того, что применимо), которые были оспорены Исполнителем в соответствии с п.3.2.4. настоящего Приложения и по которым до окончания приемки выполненных работ по Ремонту и (или) Ремонту Искусственных Сооружений и (или) Капитальному Ремонту были вынесены решения в Порядке Разрешения Споров, в размере, определенном в соответствии с такими вынесенными решениями в Порядке Разрешения Споров.
   * 1. Настоящим Стороны соглашаются, при наличии неурегулированных Споров Сторон в отношении начисленных сумм Неустоек за Ремонт, при осуществлении текущих взаиморасчетов Стороны руководствуются Расчетами Неустоек за Ремонт, утвержденными Государственной Компанией и (или) Инженером (если применимо), что, в частности, предусматривает обязанность Сторон по подписанию Актов Приемки Ремонта и Актов Стоимости Выполненных Работ по Ремонту, а также обязанность Исполнителя по выставлению Государственной Компании счетов и иных документов для окончательной оплаты выполненных работ по Ремонту и (или) Ремонту Искусственных Сооружений и (или) Капитальному Ремонту в соответствии с утвержденными Государственной Компанией и (или) Инженером (если применимо) Расчетами Неустоек за Ремонт. При невыполнении Исполнителем указанного требования у Государственной Компании возникает право не производить окончательную оплату выполненных Исполнителем работ по Ремонту и (или) Ремонту Искусственных Сооружений и (или) Капитальному Ремонту до урегулирования соответствующих Споров в Порядке Разрешения Споров.
     2. В случае если по окончании приемки выполненных Исполнителем работ по Ремонту и (или) Ремонту Искусственных Сооружений и (или) Капитальному Ремонту и подписания Сторонами Актов Приемки Ремонта и Актов Стоимости Выполненных Работ по Ремонту по результатам процедуры Разрешения Споров будет вынесено решение(ия) об отмене или изменении размера сумм Неустоек за Ремонт, начисленных Исполнителю, периода производства работ по Ремонту и (или) Ремонту Искусственных Сооружений и (или) Капитальному Ремонту, Стороны действуют в следующем порядке:
        1. в случае если такое решение (ия) будет вынесено до истечения срока, указанного в п.30 Приложения № 9 к Соглашению, Исполнитель вправе потребовать от Государственной Компании переподписания Акта Приемки Ремонта и Акта Стоимости Выполненных Работ по Ремонту с учетом вынесенного решения в Порядке Разрешения Споров и выставить Государственной Компании уточненный счет-фактуру на оплату данных работ. В этом случае окончательная оплата выполненных Исполнителем работ по Ремонту и (или) Ремонту Искусственных Сооружений и(или) Капитальному Ремонту осуществляется Государственной Компанией в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления наиболее поздней из указанных ниже дат:
4. даты переподписания Сторонами Акта Приемки Ремонта;
5. даты переподписания Сторонами Акта Стоимости Выполненных Работ по Ремонту;
6. даты предоставления Исполнителем Государственной Компании надлежащим образом оформленного и уточненного счета-фактуры на оплату выполненных работ по Ремонту и (или) Ремонту Искусственных Сооружений и (или) Капитальному Ремонту;

либо;

* + - 1. в случае если такое решение (ия) будет вынесено после осуществления Государственной Компанией окончательной оплаты выполненных Исполнителем работ по Ремонту и (или) Ремонту Искусственных Сооружений и (или) Капитальному Ремонту Исполнителю, Государственная Компания обеспечивает возврат Исполнителю отмененных и (или) уменьшенных (в размере величины уменьшения) сумм Неустоек за Ремонт в соответствии с вынесенным в Порядке Разрешения Споров решением в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия такого решения или в течение установленного в данном решении срока. При этом, если в Порядке Разрешения Споров, не будет принято решение об ином, Государственная Компания помимо возвратных сумм (суммы) Неустоек, должна будет выплатить Исполнителю неустойку в размере 1/365 учетной ставки Центрального Банка России от размера сумм (ы) Неустоек, подлежащей возврату Исполнителю в соответствии с решением, принятым по результатам процедуры Разрешения Споров, за каждый день с момента окончательной оплаты выполненных работ по Ремонту или Капитальному Ремонту до дня фактического возврата данных сумм(ы) Неустоек Государственной Компанией Исполнителю. В случае, если начисление сумм(ы) удержанных Неустоек, подлежащей возврату Исполнителю в соответствии с решением, принятым по результатам процедуры Разрешения Споров, было осуществлено по решению или на основании решения (заключения) Инженера, выплата указанной неустойки производится Инженером;

Аналогичным образом в случае, если в соответствии с вынесенным в Порядке Разрешения Споров решением будет предусмотрено увеличение начисленных сумм Неустоек за Ремонт, Исполнитель обеспечивает выплату Государственной Компании увеличенных (в размере величины увеличения) сумм Неустоек за Ремонт в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия такого решения или в течение установленного в данном решении срока. При этом, если в Порядке Разрешения Споров, не будет принято решение об ином, Исполнитель помимо дополнительно выплачиваемых сумм(суммы) Неустоек, должен будет выплатить Государственной Компании неустойку в размере 1/365 учетной ставки Центрального Банка России от размера дополнительно начисленных сумм(ы) Неустоек, подлежащих выплате Государственной Компании в соответствии с решением, принятым по результатам процедуры Разрешения Споров, за каждый день с момента окончательной оплаты выполненных работ по Ремонту или Капитальному Ремонту до дня фактической выплаты данных сумм(ы) Неустоек Государственной Компании.

1. **Неустойки на Инвестиционной Стадии**
   1. На Инвестиционной Стадии предусмотрены следующие Неустойки за ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Соглашению и нарушение требований к Строительству:
      1. В случае нарушения Исполнителем обязательств по срокам завершения Строительства и приемки Автомобильной Дороги, установленных в ст.1.4 Соглашения, кроме случаев, когда в соответствии с Соглашением данные сроки подлежат продлению (в том числе в результате действий/бездействий третьих лиц и (или) вследствие наступления Обстоятельств Непреодолимой Силы), Исполнителю начисляется штраф в размере 0,027% (ноль целых двадцать семь тысячных процента) от Стоимости Строительства за каждый день просрочки.
      2. При установлении Государственной Компанией или привлеченным ей Инженером (если применимо) оснований для начисления штрафа, указанного в п. 4.1.1. составляется соответствующий Акт о нарушении Исполнителем обязательств по срокам завершения Строительства и приемки Автомобильной Дороги, установленных в ст.1.4. Соглашения, который подписывается Уполномоченными Лицами Государственной Компании и Инженера (если применимо). Форма указанного акта разрабатывается и утверждается Государственной Компанией.
      3. Инженер (если применимо) обязан подписать составленный Государственной Компанией Акт о нарушении Исполнителем обязательств по срокам завершения Строительства и приемки Автомобильной Дороги, установленных в ст.1.4 Соглашения, либо представить мотивированный отказ в подписании указанного акта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня представления его для подписания Государственной Компанией.
      4. Уплата неустойки в случае нарушения сроков завершения Строительства и Приемки Автомобильной Дороги осуществляется по правилам, предусмотренным в п. 2.2.2.-2.2.6. настоящего Приложения.
      5. В случае нарушения Исполнителем обязательств по подаче необходимых документов для получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Автомобильной Дороги и (или) нарушения предусмотренных в соответствии с ст.1.4. Соглашения сроков получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Автомобильной Дороги в случае, если неполучение данного разрешения в предусмотренные Соглашением сроки явилось следствие действий (бездействий) Исполнителя, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств.
      6. В случае нарушения обязательств по обеспечению беспрепятственного доступа на территорию Строительства уполномоченных лиц Государственной Компании и (или) Инженера, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждые сутки неосуществления допуска или воспрепятствования деятельности таких лиц.
      7. В случае нарушения квартальных сроков выполнения работ, указанных в Графике Строительства, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 0,1% от стоимости таких работ за каждый день просрочки.
      8. В случае если, в соответствии с ежемесячной справкой-сверкой (предусмотренной пп. 4 части 4.18 «Отчетность Исполнителя в рамках Содержания» главы 4 Соглашения «Эксплуатационная Стадия») и/или актом обследования дорожных условий в месте совершения дорожно-транспортного происшествия на Автомобильной Дороге (предусмотренного пп. 1.6.1.7 Приложения № 7 к Соглашению) зафиксировано ДТП с сопутствующими дорожными условиями (пп. 3 части 4.18 «Отчетность Исполнителя в рамках Содержания» главы 4 Соглашения «Эксплуатационная Стадия»), Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое такое ДТП. Неустойка, указанная в настоящем пункте, возвращается Исполнителю, в случае если Исполнителем представлено вступившее в законную силу решение суда, из содержания которого следует, что причиной ДТП не являются сопутствующие дорожные условия, указанные в ежемесячной справке-сверке и/или акте обследования дорожных условий в месте совершения дорожно-транспортного происшествия.
      9. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения требований (предписаний) органов ГИБДД МВД РФ и (или) Государственной Компании об устранении нарушений по организации движения и (или) ограждении мест производства работ в указанные в соответствующих требованиях (предписаниях) сроки, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый выявленный органами ГИБДД МВД РФ и (или) Государственной Компанией факт нарушения.
      10. В случае выявления нарушений требований к содержанию и организации работ на Строительной Площадке, установленных Законодательством и (или) в ст. 3.4. Соглашения, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый выявленный Государственной Компанией и (или) Инженером и (или) органами строительного надзора факт нарушения.
      11. В случае нарушения требований п.3. ст.1.5. Соглашения по согласованию Субподрядчиков, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый такой случай. При этом выплата указанной Неустойки не освобождает Исполнителя от обязанности расторгнуть по требованию Государственной Компании не согласованный с нею Договор с Субподрядчиком.
      12. В случае нарушения установленных в Соглашении сроков по предоставлению на согласование Государственной Компании проектов Приложений к Соглашению, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства.
      13. В случае нарушения установленных в Соглашении сроков по предоставлению или замене банковских гарантий (в случаях, предусмотренных Соглашением), а также в случае непредоставления новой Банковской Гарантии в срок, установленный пунктом 9 статьи 8.1. Соглашения и в случае, предусмотренном пунктом 12 статьи 8.1. Соглашения, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства.
      14. В случае нарушения обязательств по информированию Государственной Компании об обнаружении в Полосе Отвода Археологических Объектов и (или) Опасных Веществ, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждый такой случай.
      15. В случае нарушения обязательств по предоставлению Государственной Компании предусмотренной на Инвестиционной Стадии Отчетности, в предусмотренные Соглашением и Приложением № 4 сроки, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства.
      16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Предписаний об Устранении Нарушений Строительства Государственной Компании и (или) Инженера в установленные в соответствующих предписаниях сроки, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства.
      17. В случае нарушения Исполнителем установленных в Соглашении сроков выплат денежных обязательств в пользу Государственной Компании, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 2/365 учетной ставки Центрального Банка России от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
      18. В случае нарушения обязательств по обязательному информированию Государственной Компании и (или) Инженера (если применимо) в случаях, предусмотренных Соглашением (при условии, что такое нарушение не подпадает под другие нарушения, указанные в настоящем п.4.1, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый такой выявленный факт (случай).
      19. В случае использования неаккредитованной лаборатории при проведении испытаний, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый такой выявленный факт (случай).
      20. В случае не предоставления информации по запросам Государственной Компании, направленным Исполнителю в соответствии с положениями Соглашения, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый такой факт (случай).
      21. В случае намеренного предоставления Исполнителем недостоверной информации Государственной Компании и (или) Инженеру (если применимо), Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый такой выявленный факт (случай).
      22. В случае неисполнения Исполнителем обязательства о предварительном уведомлении Государственной Компании и (или) Инженера (если применимо) о запланированных Исполнителем испытаниях, что привело к тому, что Государственная Компания и (или) Инженер (если применимо) не смогли присутствовать на проводимых Исполнителем испытаниях, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый такой выявленный факт (случай).
      23. НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
      24. В случае полного, либо частичного неисполнения обязательств по обеспечению Страхового Покрытия, предусмотренного для Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, в соответствии с требованиями Приложения № 19, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей за каждый день частичного неисполнения указанного обязательства, либо в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждый день полного неисполнения указанного обязательства.
      25. В случае отсутствия у Исполнителя и (или) привлеченных им третьих лиц предусмотренных Законодательством лицензий, разрешений и допусков к выполнению работ (услуг), выполняемых на Инвестиционной Стадии, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый день выполнения работ (услуг) без соответствующих лицензий, разрешений и (или) допусков.
      26. В случае необоснованного уклонения Исполнителя от подписания документации, в том числе, актов, предусмотренной Соглашением (в тех случаях, когда предусматривается его обязанность подписания соответствующих документов и отсутствуют основания, исчерпывающим образом определенные в Соглашении, для неподписания соответствующих документов), Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой факт (случай).
      27. В случае если в результате действий (бездействия) Исполнителя и (или) привлеченных им Субподрядчиков был причинен реальный ущерб третьим лицам, который в соответствии со вступившим в силу судебным решением, подлежит возмещению Государственной Компанией, Исполнитель обязан компенсировать все понесенные Государственной Компании расходы и убытки в связи с таким судебным решением.
      28. В случае нарушения Исполнителем обязательств по самостоятельному (без привлечения Субподрядчиков) выполнению определенных работ, предусмотренных п. 2 ст. 1.5. Соглашения, Исполнитель уплачивает Государственной Компании исключительную Неустойку в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.
      29. В случае нарушения Государственной Компанией обязательств, предусмотренных п. 2 ст. 5.3. Соглашения, при наличии фактических возможностей финансового плана Государственной Компании, Государственная Компания уплачивает Исполнителю Неустойку в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. При этом данная неустойка является исключительной мерой ответственности Государственной Компании перед Исполнителем, и Исполнитель не вправе требовать с Государственной Компании выплаты иных денежных средств или возмещение убытков. Данное нарушение обязательств Государственной Компании не подпадает под действие Главы 6 Соглашения. В случае если в соответствии с финансовым планом Государственной Компании, утвержденным в установленном порядке, отсутствует фактическая возможность исполнения Государственной Компанией обязательств, предусмотренных п. 2 ст. 5.3. Соглашения, то ответственность Государственной Компании исключается, и Исполнитель не вправе требовать с Государственной Компании выплаты денежных средств или возмещение убытков. Данная ситуация не подпадает под действие Главы 6 Соглашения.
   2. В случае нарушения Исполнителем на Инвестиционной Стадии предусмотренного п. 8. ст. 1.5. Соглашения обязательства по осуществлению ежегодных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в производственной сфере, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждый случай такого нарушения.
   3. В случае нарушения Исполнителем на Инвестиционной Стадии обязательства по предоставлению отчетности о выполнении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в производственной сфере, в порядке и на условиях предусмотренной п.9. ст.1.5. Соглашения, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства.
   4. В случае нарушения Государственной Компанией установленных в Соглашении сроков оплаты выполненных Исполнителем на Инвестиционной Стадии работ (услуг), Государственная Компания уплачивает Исполнителю Неустойку в размере 1/365 учетной ставки Центрального Банка России от неоплаченной суммы за каждый день просрочки после истечения 30 (тридцати) дней после наступления срока неоплаченного платежа.
2. **Неустойки на Эксплуатационной Стадии**
   1. На Эксплуатационной Стадии предусмотрены следующие Неустойки за ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Соглашению:
      1. В случае нарушения обязательств по обеспечению беспрепятственного доступа на территорию проведения Ремонта, Ремонта Искусственных Сооружений, Капитального Ремонта уполномоченных лиц Государственной Компании и (или) Инженера, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый такой случай.
      2. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения требований (предписаний) органов ГИБДД МВД РФ и (или) Государственной Компании об устранении нарушений по организации движения и (или) ограждению мест производства ремонтных работ в указанные в соответствующих требованиях (предписаниях) сроки, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый выявленный органами ГИБДД МВД РФ и (или) Государственной Компанией факт нарушения.
      3. В случае выявления при выполнении ремонтных работ нарушений требований к содержанию и организации работ на Строительной Площадке, установленных Законодательством и (или) в Соглашении, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый выявленный Государственной Компанией и (или) Инженером и (или) органами строительного надзора факт нарушения.
      4. В случае нарушения установленных в Соглашении сроков по предоставлению или замене банковских гарантий (в случаях предусмотренных Соглашением), а также в случае непредоставления новой Банковской Гарантии в срок, установленный пунктом 9 статьи 8.1. Соглашения и в случае, предусмотренном пунктом 12 статьи 8.1. Соглашения, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства. Если такая просрочка составит более 20 (двадцати) календарных дней, Исполнителю начисляется штраф в размере суммы указанной Банковской Гарантии.
      5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Предписаний об Устранении Нарушений Эксплуатации, Предписаний об Устранении Нарушений Ремонта, Предписаний об Устранении Критических Дефектов Государственной Компании и (или) Инженера в установленные в соответствующих предписаниях сроки, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения каждого указанного в предписаниях обязательства.
      6. В случае нарушения Исполнителем установленных в Соглашении сроков выплат денежных обязательств в пользу Государственной Компании, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 2/365 учетной ставки Центрального Банка России от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
      7. В случае нарушения обязательств по предоставлению Государственной Компании предусмотренной на Эксплуатационной Стадии Отчетности, в сроки установленные Приложением № 21 к Соглашению, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства.
      8. В случае намеренного предоставления Исполнителем недостоверной информации Государственной Компании и (или) Инженеру (если применимо), Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
      9. В случае непредоставления информации по запросам Государственной Компании, направляемым в соответствии с положениями Соглашения, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей;
      10. За нарушение обязательств по обязательному информированию Государственной Компании и (или) Инженера (если применимо) в случаях, предусмотренных Соглашением (при условии, что такое нарушение не подпадает под другие нарушения, предусмотренные настоящим пунктом 4.1.), Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
      11. За необоснованное уклонение Исполнителя от подписания документации, предусмотренной Соглашением (в тех случаях, когда предусматривается его обязанность подписать соответствующие документы и отсутствуют основания, исчерпывающим образом определенные в Соглашении, для неподписания соответствующих документов) Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.
      12. НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
      13. В случае полного, либо частичного неисполнения обязательств по обеспечению Страхового Покрытия в соответствии с требованиями Приложения № 19 (при условии обеспечения финансирования исполнения данных обязательств со стороны Государственной Компании), Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей за каждый день частичного неисполнения обязательств, 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждый день полного неисполнения обязательств.
      14. За нарушение срока заготовки противогололедных материалов согласно пункту 1.6.1.12 Технического задания Приложение № 7 к Соглашению - неустойка в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.
      15. За отсутствие на машинах и механизмах, используемых Исполнителем в ходе выполнения работ на Эксплуатационной Стадии аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенных к автоматизированной системе диспетчерского контроля Государственной компании - неустойка в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждую единицу техники в месяц до момента установки.
      16. За неработающую аппаратуру спутниковой навигации более 5 (пяти) дней в отчетном периоде и (или) более 3 (трех) дней подряд в отчетном периоде – неустойка в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждую единицу техники.
      17. За наличие в отчетном периоде дефектов «Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки более 25% для пластичных материалов»:

* на 1 (одном) линейном километре Объекта - неустойка 20 000 (двадцать тысяч) рублей для разметки № 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7. 1.9, 1.11 (по ГОСТ Р 52289);
* на 1 (одном) линейном километре Объекта - неустойка 100 000 (сто тысяч) рублей для разметки № 1.2.1, 1.4 (по ГОСТ Р 52289);
* на 1 (одном) линейном километре Объекта - неустойка 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей для разметки № 1.8 (по ГОСТ Р 52289);
* на 1 (одном) линейном километре Объекта - неустойка 1 000 (одна тысяча) рублей для разметки № 1.12, 1.13, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 (по ГОСТ Р 52289);
* на 1 (одном) линейном километре Объекта - неустойка 10 000 (десять тысяч) рублей для разметки № 1.14.1, 1.14.2 (по ГОСТ Р 52289-2004);
  + 1. За наличие в отчетном периоде дефектов «Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки более 50% для лакокрасочных материалов»:
* на 1 (одном) линейном километре Объекта - неустойка 5 000 (пять тысяч) рублей для разметки № 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7. 1.9, 1.11 (по ГОСТ Р 52289);
* на 1 (одном) линейном километре Объекта - неустойка 20 000 (двадцать тысяч) рублей для разметки № 1.2, 1.4 (по ГОСТ Р 52289);
* на 1 (одном) линейном километре Объекта - неустойка 5 000 (пять тысяч) рублей для разметки № 1.8 (по ГОСТ Р 52289);
* на 1 (одном) линейном километре Объекта - неустойка 250 (двести пятьдесят) рублей для разметки № 1.12, 1.13, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 (по ГОСТ Р 52289);
* на 1 (одном) линейном километре Объекта - неустойка 5 000 (пять тысяч) рублей для разметки № 1.14.1, 1.14.2 (по ГОСТ Р 52289).
  + 1. За нарушение сроков, указанных в Предписаниях об Устранении Нарушений Эксплуатации (если замечания относятся к приложению Д, приложения № 20 к Соглашению) Государственной компании, относящихся к исполнению обязательств Исполнителя по Соглашению – неустойка в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждый случай, установленный в Предписаниях об Устранении Нарушений Эксплуатации Государственной компанией срок устранения замечаний (дефектов, нарушений) не влечет за собой перенос сроков выполнения работ по Соглашению (в том числе не влечет перенос сроков выполнения отдельных видов работ), Исполнитель не вправе требовать увеличения (или изменения) сроков выполнения работ по Соглашению и Государственная компания не лишается права требовать от Исполнителя уплаты неустоек, предусмотренных Соглашением.
    2. За нарушение срока предоставления документов до Начала Эксплуатации, согласно пункту 3 части 4.2 Соглашения - неустойка в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки.
  1. В случае нарушения Исполнителем на Эксплуатационной Стадии предусмотренного п. 6. ст. 1.5. Соглашения обязательства по осуществлению ежегодных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в производственной сфере, на сумму не менее 8% от размера Эксплуатационного Платежа, предусмотренного для соответствующего года реализации Соглашения, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждый случай такого нарушения.
  2. В случае нарушения Исполнителем на Эксплуатационной Стадии обязательства по предоставлению отчетности о выполнении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в производственной сфере, в порядке и на условиях предусмотренной п.9. ст.1.5. Соглашения, Исполнитель уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства.
  3. В случае нарушения Государственной Компанией установленных в Соглашении сроков оплаты Текущего Эксплуатационного Платежа, Общего Платежа на Ремонт, Инвестиционных Платежей, Государственная Компания уплачивает Исполнителю Неустойку в размере 1/365 учетной ставки Центрального Банка России от неоплаченной суммы за каждый день просрочки после истечения 90 (девяноста) дней после наступления срока соответствующего неоплаченного платежа.

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственная Компания:** | **Исполнитель:** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |