**Приложение № 24**

**к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению**

**№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_ г.**

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО

ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

|  |
| --- |
| **Примечания:** *1. Указание на месяц в столбцах таблицы означает, что соответствующие работы будут завершены/исполнительная документация будет готова к передаче до конца такого календарного месяца.*  *2. Перечень и сроки выполнения работ по подготовке территории могут быть уточнены Государственной Компанией. При этом такие уточнения (изменения) не будут направлены на изменение обязательств Государственной Компании по Соглашению в части подготовки территории строительства*  *3. Государственная Компания вправе осуществлять выполнение отдельных видов работ по подготовке территории строительства (обозначены в таблице знаком "\*") в течение Инвестиционной Стадии в случае, если такие работы объективно не препятствуют осуществлению работ по Строительству.*  *4. Срок окончания работ/передачи исполнительной документации в отношении работ, отмеченных знаком "\*\*", может быть продлен Государственной Компанией в одностороннем порядке до «30»декабря 2017 г. При этом продление такого срока не является/ не будет рассматриваться как Особое Обстоятельство, не влечет за собой увеличение обязательств Государственной Компании, не влечет перенос срока завершения Строительства и что должно быть учтено Исполнителем при подготовке Графика Строительства.* |

**График выполнения работ по подготовке территории строительства в рамках реализации инвестиционного проекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 58 – км 97 и км 97 – км 149»**

| **№** | **Наименование работ** | **Срок окончания работ** | **Срок передачи исполнительной документации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1 этап (км 58 – км 97)** | | | |
| **1** | **Переустройство линий связи** |  |  |
|  | *в т. ч. ПК 594* | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | *в т. ч. ПК 608* | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | *в т. ч. ПК 618* | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | *в т. ч. ПК 629* | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | *в т. ч. ПК 664* | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | *в т. ч. ПК 670* | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | *в т. ч. ПК 691* | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | *в т. ч. ПК 697* | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | *в т. ч. ПК 760* | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | *в т. ч. ПК 810* | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | *в т. ч. ПК 858* | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | *в т. ч. ПК 881* | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | *в т. ч. ПК 886* | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | *в т. ч. ПК 894* | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | *в т. ч. ПК 934* | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | *в т. ч. ПК 957* | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | *в т. ч. ПК 1007* | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | *в т. ч. ПК 1016* | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | **Переустройство ЛЭП 0,4-10 кВ** |  |  |
|  | Переустройство ВЛ 6кВ ПК 592-593 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ ПК 630-631 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ 10кВ ПК 667-668 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ 6кВ ПК 671-672 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ ПК 759-760 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ ПК 759-760 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ 6кВ ПК 807-809 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ 6кВ ПК 896-897 (896+82) | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ 6кВ 896+67 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ 6кВ ПК 923-924 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ 0,4кВ ПК 941 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ 0,4кВ ПК 942 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ 6кВ ПК 957-958 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ ПК 982-983 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ 10кВ ПК 1001-1002 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ 10кВ ПК 1019 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ 6кВ ПК 15+50,3 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ 6кВ ПК 15+1,6 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство ВЛ 6кВ ПК 19+16,28 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | **Переустройство ЛЭП 35-110кВ** |  |  |
|  | Переустройство трехцепной ВЛ110кВ «Солнечногорск-Поварово I, II, Сигма-Сенеж» ПК587-590 ВЛ 110кВ ПК 589+76,68 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство двухцепной ВЛ 110 кВ «Сенеж-Осиновка» ПК630-631 ПК 631+30,25 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство одноцепной ВЛ 220кВ «Западная-Радищево» ПК671-672, ПК14-20 Пятницкого шоссе ВЛ 220кВ ПК 671+98,30, ВЛ 220 кВ ПК 14+27 съезда 1 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство двухцепной ВЛ 220кВ «Омега-Радищево I, II» ПК 672-674, ПК 14-16 Пятницкого шоссе ВЛ 220 кВ ПК 672+57,01, ПК 11+62,54 Съезда 1 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Переустройство одноцепной ВЛ35кВ «Солнечногорск-Ванино» ПК15-16 Пятницкого шоссе ВЛ 35 кВ ПК 14+95 съезда С1, ПК 15+03 Пятницкого шоссе | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство двухцепной ВЛ 110кВ ПК25-26 Пятницкого шоссе ВЛ 110 кВ ПК 25+87,17 Пятницкого шоссе, съезд 6, съезд 1, съезд 7, съезд 8 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство одноцеп-ной ВЛ35кВ  «Солнечно-горск-Ванино» ПК688-692  ВЛ 35 кВ ПК 688+30,53 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство двухцепной ВЛ220кВ «Радищево-Шмелево, Радищево-Луч»  ПК 759-760 ВЛ 220 кВ ПК 759+06,38 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство двухцепной ВЛ110кВ  «Солнечногорск-Волково» ПК819-822  ВЛ 35 кВ ПК 819+65,91 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство двухцепной ВЛ110кВ  «Волково-Венцы» ПК835 ВЛ 35 кВ  ПК 835+11,12 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство двухцепной ВЛ35кВ  «Клин-Макеевка» ПК892-893 ВЛ 35 кВ  ПК 892+73,59 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство двухцепной ВЛ110кВ «Клин-Круг» ПК921-922 ВЛ 110 кВ ПК 920+85,77 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство двухцепной ВЛ35кВ  «Клин-Макеевка» ПК 922-923 ВЛ 35 кВ на  ПК 921+59,65 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство двухцепной ВЛ110кВ  «Решетниково-Клин» ПК921-922 ВЛ 110 кВ  ПК 986+63,53 | выполнено | в течение 20 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения |
|  | Переустройство кабельной линии 35 кВ  ПК 857+36 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | **Переустройство газопроводов** |  |  |
|  | Магистральный газопровод Ø 720x10,0 Р=4,9МПа на ПК676+74,2 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Газопровод на деревню Покровка Ø219x6,0 Р=0,6 МПа Съезд с Пятницкого шоссе между ПК3 и ПК4 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Газопровод отвод Ø219x6,0 Р=0,6 МПа Пятницкое шоссе ПКЗ+36.4 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Газопровод на деревню Миронцево Ø325x6,0 Р=0,6 МПа Пятницкое шоссе ПК22 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Газопровод на Никулинскую птицефабрику Ø219x6,0 Р=0,6 МПа ПК673+23,0 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Газопровод на посёлок Решёткино Ø159x4,5 Р=0,6 МПа ПК893+70,2 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Газопровод на деревню Малеевка Ø219x6,0 Р=1,2 МПа ПК893+61,2 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Газопровод на село Воздвиженское Ø325x6,0 Р=1,2МпаПК917+11,2 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Газопровод на город Высоковск Ø273x6,0 Р=1,2 МПаПК917+15,2 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Газопровод на деревню Васильеве Ø108x4,0 н.д. ПК922+84,7 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Электрохимическая защи­та газопроводов высокого давления | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | **Переустройство железнодорожных коммуникаций** | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
| **2 этап (км 97 – км 149)** | | | |
|  | **Переустройство коммуникаций** |  |  |
|  | Переустройство контактной сети на ПК 1113+35 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Распределительный газопровод, диаметром 200мм, давление 1,2 МПа. Пересечение ПК 1081+90,7 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Магистральный газопровод, диаметром 200 мм, давление 5,4 МПа. Пересечение ПК 1145+94,1(ПК 1136+31) | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Основная нитка, распределительный газопровод, диаметром 150мм, давление 0,6 МПа. Пересечение ПК 1206+47,34 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Резервная нитка, распределительный газопровод, диаметром 150мм, давление 0,6 МПа. Пересечение ПК1206+47,34 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Вынос газопровода вдоль а/д км 123-124 (резервные футляры на ПК 1237+70; 5+55 съезда развязки) | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Распределительный газопровод, диаметром 200мм, давление 1,2 МПа. Пересечение ПК 1398+92 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Магистральный газопровод, диаметром 200мм, давление 5,4 МПа. Пересечение ПК 1416+31,9; ПК 1425+22,84 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Переустройство ВЛ-35кВ Красный луч-Алексино на км 147+500 справа на транспортной развязке | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК 1474+85,50 справа на транспортной развязке на ПК 6+44,40 съезд 6; ПК 1+25,40 съезд 7; ПК 6+35,50 съезд 8 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК 1238+71 справа на пересечении на ПК 15+39,50 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ 35 на ПК 1380+44 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ 110кВ ПК1380+93,1 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ 35 ПК 1399+62,4 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ 110 кВ ПК 1414+75 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ 110кВ ПК1145;  ПК 1167+25 (2 пересечения) | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ 35кВ ПК1248+90; ПК1249+10 (2 пересечения) | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ-6 кВ на  ПК 1019+46,70 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1084+52 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1073+60 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1111+25 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ-6 кВ на  ПК 1204+75,02 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ-6 кВ на  ПК 1206+95,16 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ-10 кВ на  ПК 1231+55,71; на транспортной развязке  ПК 11+93,31 съезд 1, ПК 13+00,00 съезд 1,  ПК 3+11,58 съезд 3 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ-10 кВ на  ПК 1315+46,50 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК 1446+66,50 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство ВЛ-6 кВ на  ПК 1448+90,00 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство кабеля 10 кВ на  ПК 1254+30,00 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство линий связи принадлежащих ООО «Связьсервис» |  |  |
|  | *ПК1205+26,84* | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | *ПК1205+75,00* | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | *ПК1221+64,71* | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | *ПК1238+71,13 на пересечении слева ПК3+67,00* | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | *ПК1238+94,00* | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | *ПК1248+10,6* | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | *ПК1401+50,00* | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | *ПК1401+53,77* | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство линий связи принадлежащих ООО «Ростелеком» |  |  |
|  | *ПК1238+71,13 на пересечении слева ПК3+88,00* | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | *ПК1205+83,00* | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | *ПК1239+06,00* | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | *ПК1239+49,09* | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | *ПК1248+38,6* | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | *ПК1367+68,45* | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство линий связи принадлежащих ЗАО «ТТК» |  |  |
|  | *ПК1113+59,50* | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Переустройство линий связи принадлежащих Октябрьская Ж.Д. |  |  |
|  | *ПК1112+70,00* | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | *ПК1113+14,00* | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | *ПК1113+57,30* | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Переустройство линий связи ПК 2+89 20 м от оси (ПК 1238+71,0) | август 2016 | сентябрь 2016\*\* |
|  | Переустройство линий связи ПК 2+89 54 м от оси (ПК 1239+61,1) | август 2016 | сентябрь 2016\*\* |
|  | Переустройство сетей связи на км 147+500м | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Переустройство сетей связи на ПК1139+05,1 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Переустройство сетей связи на ПК1415+42,4 | ноябрь 2016 | декабрь 2016\*\* |
|  | Переустройство мелиорации СПК «Завидово» об. «Шорново» | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство мелиорации ГУП «Редкино» об. «Межево» | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |
|  | Переустройство мелиорации ГУП «Редкино» об. «Лукино» | ноябрь 2016 | декабрь 2016 |