**Приложение № 14**

**к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению**

№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ

1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета стоимости и оплаты работ, выполняемых Исполнителем на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, в том числе, работ по разработке Рабочей Документации и Строительству Автомобильной Дороги, а также устанавливает порядок расчета удержания Инвестиций Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения.
2. Термины и определения, а так же сокращения, используемые в настоящем Приложении и написанные с заглавной буквы, применяются в значениях, приведенных в Приложении № 1 к Соглашению.
3. Ниже представлен график финансирования Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения за счет Инвестиций (далее – «График Финансирования на Инвестиционной Стадии»):

**Таблица 14.1 График Финансирования на Инвестиционной Стадии в ценах соответствующих лет с учетом НДС, руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковые годы Инвестиционной Стадии** | **Календарные годы Строительства** | **Общий объём финансирования на Инвестиционной Стадии[[1]](#footnote-1)** | **Государственное Финансирование на Инвестиционной Стадии** | **Инвестиции Исполнителя (ИИ)** |
|
| 1-й | **2016** | 17 545 578 210,00 | 17 545 578 210,00 | 0,00 |
| 2-й | **2017** | 35 093 312 380,00 | 31 397 494 794,00 | 3 695 817 586,00 |
| 3-й | **2018** | 21 277 461 130,00 | 17 581 643 544,00 | 3 695 817 586,00 |
| **ВСЕГО** | | **73 916 351 720,00** | **66 524 716 548,00** | **7 391 635 172,00** |

1. В соответствии с предложением Исполнителя в составе заявки на участие в Конкурсе общий объем Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии составляет [*сумма заполняется участником конкурса*] ([*сумма прописью заполняется участником конкурса*]) рублей [*сумма заполняется участником конкурса*] копеек в ценах соответствующих лет, включая НДС.
2. Государственная Компания предоставляет Государственное Финансирование на Инвестиционной Стадии Исполнителю только при условии предоставления Исполнителем Государственной Компании Банковской Гарантии на Инвестиционной Стадии в размере, соответствующем сумме выплачиваемого Аванса, если предоставление Банковской Гарантии на Инвестиционной Стадии в большем размере не предусмотрено иными положениями Соглашения.
3. Во избежание сомнений, непринятие Российской Федерацией каких-либо правовых актов, необходимых для осуществления, предусмотренного в настоящем Приложении Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии, не освобождает Государственную Компанию от выполнения предусмотренных настоящим Приложением обязательств по оплате выполняемых Исполнителем работ на Инвестиционной Стадии. Если Соглашением не предусмотрено иное, в случае выявления Государственной Компанией недостаточности средств (в том числе, недостаточности предоставляемых средств субсидий федерального бюджета), Государственная Компания обязана незамедлительно проинформировать об этом Исполнителя, и Стороны должны принять решение о приостановке выполнения работ, которые не могут быть оплачены Государственной Компанией в предусмотренные в Соглашении сроки. В этом случае порядок и сроки возобновления указанных работ определяются по соглашению Сторон или в Порядке Разрешения Споров.
4. В соответствии с условиями Соглашения, объем Инвестиций Исполнителя в Строительство Автомобильной Дороги составляет 7 391 635 172,00 рубля (Семь миллиардов триста девяносто один миллион шестьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят два рубля 00 копеек) и предоставляется для финансирования принятых Государственной Компанией работ (услуг) в соответствии с правилами, предусмотренными Главой 5 Соглашения и настоящим Приложением, для расчета суммы Инвестиций Исполнителя на соответствующем этапе Строительства.
5. При оплате выполненных Исполнителем и принятых Государственной Компанией работ (услуг) на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения Государственная Компания удерживает соответствующую сумму Инвестиций Исполнителя.

*(Формула 14.1)*

где:

– величина удержания Инвестиций Исполнителя в *i*-ый период *k*-ого календарного года Инвестиционной Стадии;

– сумма Аванса, подлежащая погашению в *i*-ый период *k*-ого Операционного Года и являющаяся последней выплатой в счет погашения Аванса, в рублях;

– Инвестиции Исполнителя *k*-ого календарного года Инвестиционной Стадиив соответствии с Таблицей 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии» в рублях;

– сумма Аванса, погашенная в *k*-ом Операционном Году исполнения Соглашения, в рублях;

Элемент формулы применяется при условии, если . В случае если , указанный элемент формулы , а соответственно величина удержания Инвестиций Исполнителя в *i*-ый период *k*-ого Операционного Года () также равна нулю.

– объем неудержанных Инвестиций Исполнителя календарного года, предшествующего *k*-ому календарному году Инвестиционной Стадии в рублях, определяемой по формуле 14.2:

*(Формула 14.2)*

где:

– плановый объем Инвестиций Исполнителя календарного года, предшествующего *k*-ому календарному году Инвестиционной Стадии, в рублях;

– фактический объем Инвестиций Исполнителя календарного года, предшествующего *k*-ому календарному году Инвестиционной Стадии, в рублях.

– объем невыполнения календарного года Инвестиционной Стадии, предшествующего *k*-ому календарному году Инвестиционной Стадии в рублях, определяемый по формуле 14.3:

*(Формула 14.3)*

где:

– плановый объем финансирования календарного года Инвестиционной Стадии, предшествующего *k*-ому календарному году Инвестиционной Стадии, в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и Приложению № 16 к Соглашению в рублях.

– фактический объем финансирования календарного года Инвестиционной Стадии, предшествующего *k*-ому календарному году Инвестиционной Стадии, в рублях.

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственная Компания:** | **Исполнитель:** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

1. Подлежит изменению по результатам проведения конкурса [↑](#footnote-ref-1)