| Сведения о ключевых событиях плана деятельности Минтранса России за 4 квартал 2015 года* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ключевого события, ед. измерения | Ответствен-ный исполнитель | Дата наступления ключевого события |  |  |  | Значение ключевого события |  |  | Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата | Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей) |
|  |  |  | плановая | ожидаемая | факти-ческая |  | плановое | ожидаемое | факти-ческое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ключевое событие 1.1. Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», обеспечен |  | 31.12.2015 |  | 31.12. 2015 |  |  |  |  | В 2015 г. в эксплуатацию после строительства и реконструкции введено 421,72 км автомобильных дорог федерального значения и 3058,9 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование. |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ключевое событие 1.1.1 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска завершено, КМ |  | 31.12.2015 |  | 31.12. 2015 |  | 22,36 |  | 22,36 |  | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, в 2015 г. значение показателя, характеризующего данное ключевое событие, - 22,36 км, оценка значения на конец 2015 года – 22,36 км. |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ключевое событие 1.1.3 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) завершено, КМ |  | 31.12.2015 |  | 31.12. 2015 |  | 51,8 |  | 51,8 |  |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ключевое событие 1.1.4 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы завершено, КМ |  | 31.12.2015 |  | 31.12. 2015 |  | 22,92 |  | 22,92 |  | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, в 2015 г. значение показателя, характеризующего данное ключевое событие, - 22,92 км, оценка значения на конец 2015 года – 22,92 км. |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ключевое событие 1.1.5 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 "Лена" - от Невера до Якутска завершено, КМ |  | 31.12.2015 |  | 31.12. 2012 |  | 18,9 |  | 33,56 |  | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, в 2015 г. значение показателя, характеризующего данное ключевое событие, - 18,9 км, оценка значения на конец 2015 года – 33,56 км. |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ключевое событие 1.1.6 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока завершено, КМ |  | 31.12.2015 |  | 31.12. 2015 |  | 35,76 |  | 36,29 |  | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, в 2015 г. значение показателя, характеризующего данное ключевое событие, - 35,76 км, оценка значения на конец 2015 года – 36,29 км. |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ключевое событие 1.1.8 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения "Нарва" - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) завершено, КМ |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 |  | 20,3 |  | 20,3 |  |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ключевое событие 1.1.9 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы завершено, КМ |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, в 2015 году значение показателя, характеризующего данное ключевое событие, - 9,7 км, оценка значения на конец 2015 года – 9,7 км. |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ключевое событие 1.1.10. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска завершено, КМ |  | 31.12.2015 |  | 31.12. 2015 |  | 22,17 |  | 44,97 |  |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44415 км (83,5% от общей протяженности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ключевое событие 2.1 Переход на 100-процентное финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения по нормативам затрат осуществлен |  | 31.12.2015 |  | 31.12. 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ключевое событие 2.2 Достигнута протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 277,65 млн. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ключевое событие 3.1 Обеспечен ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов портовой инфраструктуры, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ключевое событие 3.2. Обеспечен ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов портовой инфраструктуры, предусмотренный государственной программой Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 |  |  |  |  | В 2015 году выполнена реконструкция объектов федеральной собственности морского порта Анадырь (реконструкция причалов 12-13). | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, установлена дата наступления данного ключевого события. |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ключевое событие 3.2.4 Реконструкция объектов федеральной собственности морского порта Анадырь. Реконструкция причалов 12-13 завершена |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 |  |  |  |  | В 2015 году выполнена реконструкция объектов федеральной собственности морского порта Анадырь (реконструкция причалов 12-13). | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, в План деятельности включено новое ключевое событие. |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ключевое событие 3.3. Строительство 2-х линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт завершено |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 |  |  |  |  | 9 октября 2015 года введен в эксплуатацию линейный дизель-электрический ледокол «Владивосток», 25 декабря введен в эксплуатацию ледокол "Мурманск". Ледоколы предполагается использовать на акватории Балтийского моря в зимний период и в арктических морях в летне-осенний период | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, ключевое событие «Строительство 3-х линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт завершено» разделено на два ключевых события: «Строительство 2-х линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт завершено», дата наступления ключевого события - IV кв. 2015 г., «Строительство линейного дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт завершено», дата наступления ключевого события – IV кв. 2016 г. |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ключевое событие 4.2 Обеспечен ввод в эксплуатацию после реконструкции и капитального ремонта судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях Российской Федерации, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |  | 31.12.2015 |  | 31.12. 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ключевое событие 4.2.2. Завершен 1 этап комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна |  | 31.12.2015 |  | 12.11. 2015 |  |  |  |  | Объект принят Госкомиссией 12.11.2015 |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление Обеспечение ввода в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ключевое событие 5.1. Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий обеспечен |  | 31.12. 2015 |  | 31.12. 2015 |  |  |  |  | В 2015 г. построено 118,8 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, ключевое событие «Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий обеспечен» изменено на ключевое событие «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий обеспечен». Ключевое событие «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей завершена» включено в направление «Обеспечение ввода в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и учитывается в рамках показателя «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км». |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ключевое событие 5.1.7. Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей завершена |  | 31.12. 2015 |  | 31.12. 2015 |  | 10,2 |  | 11,7 | Ввод в 2015 году 11,7 км дополнительных главных путей на участке Кун – Пони | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, ключевое событие «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей завершена» включено в направление «Обеспечение ввода в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и учитывается в рамках показателя «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км». На 2015 год установлено плановое значение показателя, характеризующего наступление данного ключевого события, - 10,2 км, оценка значения – 11,7 км. |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 6 Развитие аэропортовой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ключевое событие 6.1 Реконструкция взлетно-посадочных полос и других объектов аэродромной инфраструктуры выполнена |  | 31.12. 2015 |  | 31.12. 2015 |  |  |  |  | В 2015 г. работы по строительству новой ИВПП-2 с оснащением светосигнальным оборудованием и объектами радиотехнического обеспечения полетов в аэропорту Волгоград выполнены в полном объеме и приняты застройщиком – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» по акту формы № КС-11. Проведены летные проверки объектов РТОП и ССО. Извещение в Ростехнадзор об окончании строительства направлено декабре 2015 года. |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ключевое событие в том числе 2 взлетно-посадочные полосы в аэропортах: Волгоград, Краснодар |  | 31.12.2015 | 31.12. 2016 |  |  |  |  |  |  | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, ключевое событие «в том числе 3 взлетно-посадочные полосы в аэропортах: Волгоград, Уфа, Владикавказ (Беслан)» изменено на ключевое событие «в том числе 2 взлетно-посадочные полосы в аэропортах: Волгоград, Краснодар». Обоснование переноса даты наступления ключевого события приведены в таблице «Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности ФОИВ за 4 квартал 2015 года» (Минтранс России). |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 7 Развитие региональной авиации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ключевое событие 7.1 Меры государственной поддержки региональных перевозок (субсидирование воздушных перевозок и субсидирование обновления и расширения парка воздушных судов), предусмотренные государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», реализованы |  | 31.12.2015 |  | 31.12. 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ключевое событие 7.2 Функционирование федеральных казенных предприятий, созданных на базе аэропортов местного и регионального значения в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, обеспечено |  | 31.12.2015 |  | 31.12. 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ключевое событие 7.3. Меры государственной поддержки перевозок пассажиров воздушным транспортом в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» реализованы |  | 31.12.2015 |  | 31.12. 2015 |  |  |  |  |  | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, План дополнен новым ключевым событием «Меры государственной поддержки перевозок пассажиров воздушным транспортом в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» реализованы». |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 9 Повышение заработной платы педагогических работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников, врачей и работников культуры, подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений (пункт 1 подпункт «а» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597: абзац 5: Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе; абзац 6: Обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе). В настоящее время уровень средней заработной платы работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений составляет 22,1 тыс. руб., врачей подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений - 38,3 тыс. руб., работников культуры подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений - 16,1 тыс. руб., что по ряду регионов ниже уровня средней заработной платы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ключевое событие 9.1 Соотношение средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального образования учреждений высшего образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто, ПРОЦ |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 |  | 85,0 |  | 89,0 |  |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ключевое событие 9.2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных Росморречфлоту, Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто ПРОЦ |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 |  | 70,3 |  | 80,4 |  | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, по ключевому событию плановое значение в 2015 году - 70,3%, оценка значения – 80,4%. |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ключевое событие 9.3 Соотношение средней заработной платы преподавателей и научных сотрудников образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, Росжелдору, до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто, ПРОЦ |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 |  | 133 |  | 136,9 |  |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ключевое событие 9.4 Соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения, подведомственных Росавиации, до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто, ПРОЦ |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 |  | 130,7 |  | 130,95 |  | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, ключевое событие «Соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения, подведомственных Росавиации, Росморречфлоту, до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто» изменено на ключевое событие «Соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения, подведомственных Росавиации, до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто». |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* В связи с проводимой корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года, утвержденного Министром транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколовым 19 июня 2013 года (в ред. от 27.01.2015) (далее – План), согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, внесение сведений о наступлении ключевых событий Плана за 4 квартал 2015 года в АИС АКПД не представляется возможным.