## Форма 4
Форма № 4
Результаты реализации программных мероприятий по направлению НИОКР за 9 месяцев 2015 года в рамках федеральной целевой программы
"Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)", Министерство транспорта Российской Федерации
наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
тыс. рублей
№ п/п* | Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, реквизиты госконтракта (соглашения на предоставление гранта), исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения) | Период выполнения НИОКР | Дата проведения конкурса | ГРБС (код) | Источники и объемы финансирования НИОКР |  |  | Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности) всего за отчетный период | Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель) | Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности | Описание результатов выполненных этапов за отчетный период
[5 empty] | На весь период реализации мероприятия по источникам | Предусмотрено на 2015 год по источникам | Фактические расходы за 9 месяцев 2015 года по источникам
[5 empty] | федеральный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет
[5 empty] | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ
[5 empty] | внебюджетные источники | внебюджетные источники | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Объем финансирования НИОКР по программе |  |  |  | 1250900 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 210400 | 15500 | 3563.5
| всего по программе |  |  |  | 1461300 | 15500 | 3563.5
| Росавиация |  |  |  | 999800 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 184400 | 10000 | 3563.5
| всего по мероприятию, тематическому направлению |  |  |  | 1184200 | 10000 | 3563.5
I | Направление "Модернизация системы организации воздушного движения" |  |  |  | 449300 | 0 | 0 | Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" на 2015 год на реализацию НИОКР предусмотрено 69 859,9 тыс. рублей. План научно - исследовательских и опытно-конструкторских работ Росавиации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов под доведенный объем не утверждался, т.к. на основании поручения Министерства финансов Российской Федерации от 20.02.2015 № 16-01-14/8296 расходным расписанием от 20.02.2015 № 107/00107/1 были заблокированы лимиты бюджетных обязательств по направлению НИОКР в объеме -62 873,9 тыс. рублей., для последующего снятия в полном объеме. Распределение и исполнение в 2015 году в части внебюджетных источников осуществляется ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" согласно утвержденному 13.03.2015 года Плану научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов, выполняемых за счет внебюджетных средств в рамках федеральной целевой программы "Модернизация ЕС ОрВД РФ (2009-2020)" .
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 184400 | 10000 | 3563.5
| всего по мероприятию, тематическому направлению |  |  |  | 633700 | 10000 | 3563.5
1. | Мероприятие "Исследование развития и обоснование внедрения перспективных методов организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей" |  |  |  | 186600 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 66000 | 0 | 1351
| всего по мероприятию, тематическому направлению |  |  |  | 252600 | 0 | 1351
1.1 | "Оценка выполнения условий безопасного использования пространства RVSM Евразия на основе обработки данных, полученных от государств восточной части европейского региона ИКАО для представления в группу регионального планирования" Государственный контракт № ГК-155-14 от 31.07.2014 ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2012-2016 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 | Исследование вопросов функционирования оперативных органов (центров) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации с учетом реализации мероприятий федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)", и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию организации их деятельности | 2014 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 4543 | 4543 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 | "Проведение исследований перспективных методов организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей по материалам и документам, полученным от ИКАО в 2014 году. Разработка рабочих и информационных документов к заседаниям экспертных, консультативных и руководящих органов ИКАО по вопросам аэронавигационного обслуживания" Государствнный контракт № ГК-154-14 от 31.07.2014 ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2014-2016 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Отчетные материалы не соответсвует техническому заданию. Протокол рабочей группы № 9 от 18.12.2014 года. Росавиацией подписано Соглашение о расторжении государственного контракта и направлено в адрес ПВО "Алмаз-Антея"
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1.4 | Проведение научных исследований по реализации обмена аэронавигационными данными в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) | 2014 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 3000 | 3000 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1.3 | Договор №351/12 от 23.07.2012. Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2012-2013 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | По теме "Разработка унифицированных технических требований к системам краткосрочного и среднесрочного прогнозирования конфликтных ситуаций в АС (КСА) УВД и методических рекомендаций по внедрению и эксплуатации ПКС в центрах ОВД" работа завершена. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.12.2013. Окончательный расчет произведен в 2014.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1.4 | Договор №4285/10-042-0000-П от 27.10.2010 Исполнитель - ФГУП ГосНИИ "Аэронавигация" | 2010-2013 | Конкурс не проводился |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | По теме "Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и поставке АС ОрВД и ее основных комплексов для Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД" работы завершены и оплачены в полном объеме. В отчетный период принято участие в работе комиссий по проведению приемочных испытаний АС ОрВД и КСА ПИВП (акты сдачи-приемки работ по этапам 6 и 7 от 15.07.2014), а также эксплуатационных испытаний АС ОрВД и КСА ПИВП (акты сдачи-приемки выполненных работ по этапам 8 и 9 от 26.12.2014). В 2010 г. конкурсы не проводились. Выбор исполнителя сделан заказчиком на основания опыта работы.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Договор №401/12 от 09.07.2012. Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". | 2012-2015 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | По теме "Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта "Ямал-АЗН" (маршрут Надым-Бованенково) в связи с тем, что завершение 2-го этапа до конца 2014 года не представлялось возможным из-за неготовности оснащенных оборудованием АЗН воздушных судов, окончание работ перенесено на ноябрь 2015 года. Эксплуатационные испытания системы АЗН-В пилотного проекта «Ямал-АЗН»планируется провести в ноябре 2015 года (после возвращения оснащенных АЗН-В вертолетов АП «Газпром авиа» из капитального ремонта).
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3000 | 2000 | 0
1.2 | Договор №417/12 от 09.07.2012. Исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". | 2012-2015 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | По теме "Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта "Ямал-АЗН" (маршрут Надым-Бованенково) в связи с тем, что завершение 2-го этапа до конца 2014 года не представлялось возможным (не завершен монтаж станций АЗН-В реж.4 в а/п Шереметьево и Домодедово и отсутствовали ВС, оснащенные оборудованием АЗН реж.4), окончание работ перенесено на 2015 год. Эксплуатационные испытания завершены в июле 2015 года, отчетные материалы поступили в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", рассмотрены и согласованы филиалом "МЦ АУВД" 02.10.2015 года. Готовятся документы на завершение Договора
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3000 | 2000 | 0
1.3 | Договор №4285/10-042-0000-П от 27.10.2010 Исполнитель - ФГУП ГосНИИ "Аэронавигация" | 2010-2014 | Конкурс не проводился | [7 empty] | По теме "Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и поставке АС ОрВД и ее основных комплексов для Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД" работа завершена в 2014 году: акты сдачи-приемки выполненных работ по этапам 8 и 9 подписаны 26 декабря 2014 г. Окончательный расчет по договору произведен 31.12.2014 года, однако он ошибочно не был учтен в отчете за 2014 год.
[5 empty] | 10580 | 0 | 1351
2. | Мероприятие "Исследование развития технического обеспечения организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей" |  |  |  | 230500 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 105400 | 10000 | 2212.5
| всего по мероприятию, тематическому направлению |  |  |  | 335900 | 10000 | 2212.5
2.1 | "Исследование вопросов обеспечения дистанционного аэродромного диспетчерского обслуживания воздушного движения на гражданских аэродромах с использованием нерадиолокационных технических средств наблюдения обстановки на летном поле. Разработка проекта тактико-технических требований к нерадиолокационным техническим средствам наблюдения обстановки на летном поле" Государственный контракт № ГК-188-14 от 29.08.2014 ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2014 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 | "Разработка стандарта "Обработка информации наблюдения в средствах автоматизации управления воздушного движения Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации. Технические требования" Государственный Контракт № ГК -178-14 от 28.08.2014 ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2014-2015 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Этап 1. Проведение исследований, разработка проекта стандарта "Обработка информации наблюдения в средствах автоматизации управления воздушного движения Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации. Технические требования". | 2014 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3 | "Исследование вопросов внедрения общесистемного управления информацией (SWIM) в гражданской авиации Российской Федерации" Государственный контракт № ГК-187-14 от 29.08.2014 ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2014-2016 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Этап 1. Разработка концепции внедрения общесистемного управления информацией (SWIM) в гражданской авиации Российской Федерации. | 2014 | (вне конкурса, единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.4. | Договор № 6530/14-042-0000-П от 15.04.2014 Исполнитель - Филиал "НИИ Аэронавигации" ФГУП ГосНИИ ГА |  | конкурс | [7 empty] | По теме "Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию АС ОрВД и ее основных комплексов (включая КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД", этап №2 "Экспертиза материалов технического проекта АС ОрВД Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД", разработанных ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" работа завершена. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 22.05.2014 Окончательный расчет произведен 16.06.2014
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | "Разработка стандарта "Средства наблюдения, навигации, связи и автоматизации ОрВД гражданской авиации Российской Федерации. Тактико-технические требования". Государственный контракт № ГК-144-14 от 30.05.2013 ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | 2013-2014 |  |  | 9400 | 1200 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 | Этап 2. Согласование, доработка и подготовка к утверждению проекта стандарта "Средства наблюдения, навигации, связи и автоматизации ОрВД гражданской авиации Российской Федерации. Тактико-технические требования" | 2014 | (вне конкурса,единственный поставщик) |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1. | Договор № 6893/14-042-0000-П от 11.11.2014 Исполнитель - Филиал "НИИ Аэронавигации" ФГУП ГосНИИ ГА | 2014-2015 | Единствен-ный поставщик |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | По теме "Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию АС ОрВД и ее основных комплексов (включая КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД", этап №1 "Экспертиза материалов технического проекта АС ОрВД Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД", разработанных ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", работа завершена. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 24.12.2014. Окончательный расчет по договору произведен в 2015 году.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 975 | 682.5 | 682.5
2.6 | Договор № 6894/14-042-0000-П от 06.11.2014 Исполнитель - Филиал "НИИ Аэронавигации" ФГУП ГосНИИ ГА |  | Единственный поставщик | [7 empty] | По теме "Доработка программ и методик приемочных и эксплуатационных испытаний АС ОрВД и КСА ПИВП Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД (в связи с заменой оборудования КАРС "Топаз" на СКРС "Мегафон". Работа завершена. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 12.12.2014. Работа оплачена.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 | Договор № 7266/15-042-0000-П от 12.08.2015 Исполнитель - Филиал "НИИ Аэронавигации" ФГУП ГосНИИ ГА | 2015-2016 | Запрос предложений, дата опубликования извещения 28.05.2015, извещение №31502408174 Дата рассмотрения заявок 18.06.2015. Решение о выборе исполниетеля от 19.06.2015 | [7 empty] | По теме "Научно-техническое и методическое сопровождение работ по оснащению АС ОрВД Петропавловск-Камчатского центра ОВД" договор заключен 12.08.2015 года, оплачен аванс. Начаты работы по этапу 1 (Разработка программы и методик приемочных и эксплуатационных испытаний АС ОрВД). В связи с задержкой обеспечения строительной готовности здания нового КДП в а/п Петропавловск-Камчатский (Елизово) под монтаж оборудования АС ОрВД проведение приёмочных испытаний данной системы, поставляемой по договору № 292/14 от 17.10.2014, ожидается в январе-феврале 2016 г.
[5 empty] | 6700 | 5100 | 1530
3. | Мероприятие "Разработка научно–методических основ концепции обеспечения заданного уровня безопасности воздушного движения в Российской Федерации" |  |  |  | 32200 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0
| всего по мероприятию, тематическому направлению |  |  |  | 35200 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Мероприятие "Исследование проблем оснащения парка воздушных судов Российской Федерации аэронавигационными средствами и системами, предусмотренными Концепцией связи, навигации, наблюдения/организации воздушного движения Международной организации гражданской авиации" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0
| всего по мероприятию, тематическому направлению |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Направление "Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания" |  |  |  | 550500 | 0 | 0 | 44100 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по мероприятию, тематическому направлению |  |  |  | 550500 | 0 | 0 | 44100 | 0
III. | Направление "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации" |  |  |  | 251100 | 0 | 0 | Программой предусмотрена реализация мероприятий по направлению НИОКР за счет внебюджетных источников с объемом финансирования 5 500,00 тыс. рублей. Реализация мероприятий не осуществляется в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета.
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26000 | 5500 | 0
| всего по мероприятию, тематическому направлению |  |  |  | 277100 | 5500 | 0
5. | Научно-техническое обеспечение комплекса работ по совершенствованию системы организации метеорологического обеспечения аэронавигации для создаваемых укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации |  |  | 169 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
6. | Прикладные исследования в области создания и совершенствования технологий и методов метеорологического обеспечения аэронавигации, соответствующих стандартам и рекомендуемой практике Международной организации гражданской авиации, для укрупненных центров Единой системы |  |  | 169 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1300 | 0
7. | Создание новых и совершенствование имеющихся высокоскоростных телекоммуникационных технологий на основе применения спутниковых комплексов, использующих ресурсы спутниковых систем глобальной связи и интернет-технологий |  |  | 169 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1200 | 0
8. | Исследования в области создания и совершенствования технологий на базе использования информационных и измерительных систем с функциями автоматического формирования сводок, с возможностью комплексирования метеорологических данных для укрупненных центров Единой системы |  |  | 169 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 2000 | 0
9. | Прикладные исследования по обнаружению облаков вулканического пепла c использованием радиолокационных и спутниковых средств и прогнозированию их перемещения на основе усовершенствованных моделей атмосферы |  |  | 169 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
10. | Усовершенствование технологий прогнозирования особых явлений погоды, параметров ветра, температуры на верхних, средних и нижних уровнях на основе продукции гидродинамических моделей и усвоения данных сети доплеровских метеорологических радиолокаторов |  |  | 169 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1000 | 0
(*) Примечание: Для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)
Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Исполнитель: Жило Елена Васильевна Телефон:8 (499) 262-48-40; E-mail: zhilo@ppp-transport.ru