## Свод
Форма № 3
Результаты реализации программных мероприятий по направлению "капитальные вложения" за 9 месяцев 2015 года в рамках федеральной целевой программы
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования за 9 месяцев 2015 года (тыс. рублей) | [5 empty] | Обобщенные показатели (тыс. рублей) |  |  | Выполненные работы за 9 месяцев 2015 года (в натуральных показателях)
|  | Федеральный бюджет |  | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования |  | Освоено с начала года за счет всех источников
|  | Бюджетные назначения по программе на 2015 год | Кассовые расходы госзаказчика за 9 месяцев 2015 года | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2015 год | Фактические расходы за 9 месяцев 2015 года | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2015 год | Фактические расходы за 9 месяцев 2015 года | Предусмотрено на 2015 год | Кассовые расходы и фактические расходы за 9 месяцев 2015 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Всего по ФЦП: | 751357.1 | 302869 | 0 | 0 | 3185300 | 1261883.09 | 3936657.1 | 1564752.09 | 1465757.4
в том числе:
2. | Бюджетные инвестиции, всего | 751357.1 | 302869 | 0 | 0 | 3127100 | 1205737.2 | 3878457.1 | 1508606.2 | 1409611.5
в том числе:
| Направление I "Модернизация системы организации воздушного движения": | 482029 | 302827.3 | 0 | 0 | 3127100 | 1205737.2 | 3609129 | 1508564.5 | 1409569.8
2.1. | Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, в том числе: | 408325.8 | 274342.2 | 0 | 0 | 160000 | 102683.1 | 568325.8 | 377025.3 | 154203.8
2.1.1 | техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г.Хабаровск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра ЕС ОрВД, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки, г. Калининград, Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 9000 | Приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» № 728 от 29.12.2014 Иркутский укрупненный центр ЕС ОрВД введен в эксплуатацию. За счет внебюджетных источников произведена окончательная оплата работ, выполненных в 2014 году (подготовка диспетчерского персонала, эксплуатационные испытания автоматизированной системы организации воздушного движения). Финансирование за счет внебюджетных источников предусмотрено переходящим остатком денежных средств с 2014 года и включено в уточненный План мероприятий ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)».
2.1.2. | Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м), г. Магадан, Магаданская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 | Произведена доплата по акту сверки от 27.12.2013 по договору от 30.07.2013 № 33-13/ВР за период с 01.01.2013 по 27.12.2013.
2.1.3. | Реконструкция технологического здания (площадью 2800 кв. м) и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8463.2 | 0 | 8463.2 | 30797.5 | Завершены работы по договору на надстройку вышки командно-диспетчерского пункта (надстройка командно-диспетчерского пункта, реконструкция фасада и кровли, замена остекления). Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 утвержден генеральным директором ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 01.02.2015. Завершены работы по договору на реконструкцию здания. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 утвержден генеральным директором ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 17.06.2015. При оплате зачтен аванс 2012 года за счет внебюджетных источников. 28.09.2015 заключены договоры с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. Финансирование за счет внебюджетных источников предусмотрено переходящим остатком денежных средств с 2014 года.
2.1.4. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9727.6 | 0 | 9727.6 | 2077.6 | Получено отрицательное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения 20.08.2015. Проектная документация откорректирована по замечаниям и направлена на прохождение повторной государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза» 06.10.2015. Заключен договор на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра. Выплачен аванс. Представление материалов технического проекта в соответствии с календарным планом выполнения работ - 26.10.2015. Финансирование предусмотрено по ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» за счет внебюджетных источников.
2.1.5. | Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г. Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Рабочая группа, созданная приказом директора филиала «Аэронавигация Юга» от 10.06.15 № 572, завершает разработку технического задания на выполнение работ по объекту.
2.1.6. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург | 408325.8 | 274342.2 | 0 | 0 | 0 | 14062.4 | 408325.8 | 288404.6 | 32159.8 | • за счет внебюджетных источников: Оплачены выполненные работы по инженерным изысканиям для разработки проектной и рабочей документации и работ по разработке проектной документации. При оплате учтен аванс прошлых лет. Выполнены работы по доработке технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения. При оплате по данным работам учтен аванс прошлых лет. • за счет средств федерального бюджета: В соответствии с подписанным от 13.07 2015 государственным контрактом № 519/15-ГК ведутся работы по строительству технологического здания центра и его оснащению автоматизированной системой организации воздушного. Разработан план-график выполнения работ по созданию Санкт-Петербургского укрупненного центра, предусматривающий ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2017 года. Разрешение на строительство получено 25.06.2015. Оригинал разрешения отправлен в филиал «Аэронавигация Северо-запада» 26.06.2015. Выплачен аванс в размере 274 342,2 тыс. рублей. Завершено устройство фундамента из буронабивных свай и их испытание. Выполняются работы по устройству ростверков и основания под плиту пола первого этажа.
2.1.7. | Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668.9 | 0 | 3668.9 | 3668.9 | Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по технической части проекта от 30.06.2015 № 902-15/ГГЭ-9995/09 и отрицательное заключение от 03.07.2015 № 910-15/ГГЭ-9995/10 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта. 30.09.2015 в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» поступил проект договора на повторную государственную экспертизу - проверка достоверности определения сметной стоимости объекта Новосибирский укрупненный центр № 1304Д-15/ГГЭ-9995/10СГ. Заключение договора на оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения предусматривается в 2016 году с окончанием работ (вводом в эксплуатацию автоматизированной системы организации воздушного движения) в 2017 году.
2.1.8. | Техническое перевооружение Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 17850 | 150000 | 17850 | 25500 | Выполнено техническое проектирование автоматизированной системы организации воздушного движения. Проект договора на оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения находится в стадии разработки. Разработан план-график выполнения работ по созданию Красноярского укрупненного центра, предусматривающий ввод автоматизированной системы организации воздушного движения в эксплуатацию в декабре 2016 года.
2.1.10. | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | 199365.3 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 217365.3 | 0 | 0 | Проходят согласования между Государственным заказчиком и застройщиком договор на разработку технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения, устраняются замечания к техническому заданию. Ведется подготовка договора на оснащение автоматизированной системы организации воздушного движения. Запрошена ведомость поставки автоматизированной системы организации воздушного движения и спецификации изготовления 2014 года согласно техническому заданию на автоматизированную систему организации воздушного движения, монтажные и пуско-наладочные работы Ведется подготовка договора на проверку смет.
2.1.9. | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 17850 | 25500 | ГКУ «Служба Государственного заказчика РС(Я)» выполнена корректировка проектной документации в части строительства технологического здания по данному объекту, которая 17.08.2015 сдана на повторную проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
2.1.10. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22044.5 | 0 | 22044.5 | 25500 | Разработана проектная документация по объекту и получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 12.03.2015 №340-15/ГГЭ-9807/09 и по проверке достоверности сметной стоимости объекта от 18.06.2015 № 855-15/ГГЭ-9807/10. Планируется заключение в IV квартале 2015 года договора подряда на строительство технологического здания Тюменского укрупненного центра за счет внебюджетных источников
2.2 | Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах | 73703.2 | 28485.1 | 0 | 0 | 1503900 | 921990.2 | 1577603.2 | 950475.3 | 1027329.8 | За 9 месяцев 2015 года по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели: «Число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа)» – Аян (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» №541 от 22.12.2014), Тында (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» №527 от 12.12.2014), Чумикан (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» №541 от 22.12.2014), им. Полины Осипенко (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» №558 от 26.12.2014),Оренбург (Приказ филиала «Аэронавигация Центральной Волги» №353 от 14.08.2015), Уфа (Приказ филиала «Аэронавигация Центральной Волги» №353 от 14.08.2015), Самара (Приказ филиала «Аэронавигация Центральной Волги» №381 от 28.08.2015), Орск (Приказ филиала «Аэронавигация Центральной Волги» №353 от 14.08.2015), Пенза, Саратов (Приказ филиала «Аэронавигация Центральной Волги» №353 от 14.08.2015), Ульяновск (Приказ филиала «Аэронавигация Центральной Волги» №353 от 14.08.2015), Чебоксары (Приказ филиала «Аэронавигация Центральной Волги» №353 от 14.08.2015), Казань (Приказ филиала «Татаэронавигация» №253 от 21.08.2015), Бугульма, Набережные Челны (Приказ филиала «Татаэронавигация» №264 от 22.09.2015). «Число введенных в эксплуатацию доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков, радиотехнических систем ближней навигации, дальномерных радиомаяков» - Проводятся работы по вводу в эксплуатацию систем ближней навигации (DME, VOR/DME, DVOR/DME) в аэропортах: Ухта, Южно-Сахалинск, Тихорецк, Вешенская, Передовая, Солодники, Зензели, Претория, Тюмень, Белгород. «Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов» -введен в эксплуатацию (КТС АУВД в а/п Хабаровск (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» № 2553 от 01.06.2015). В части оснащения комплексом средств автоматизации управления воздушным движением Петропавловск - Камчатского центра ОрВД изготовлено и доставлено в 2014 году. В связи с задержкой строительства нового КДП и планируемой готовности КДП под монтаж оборудования 01.08.2015. ввод в эксплуатацию АС ОрВД и переход на ОВД в районе аэродрома Елизово с новой вышки КДП может быть осуществлен в марте 2016 года. Планируется заключение ДС №2 к договору на оснащение об изменении сроков завершения работ на 2016 года. В части оснащения комплексом средств автоматизации управления воздушным движением а/п Бодайбо оборудование изготовлено и доставлено на объект. Строительная готовность под монтаж ожидается в ноябре 2015 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2015 года. В части оснащения комплексом средств автоматизации управления воздушным движением а/п Оссора оборудование изготовлено и доставлено на объект. Выполнение монтажных работ планируется с 12.10.2015 года с последующим проведением пуско-наладочных работ, включая ПСИ оборудования, до 20.12.2015 в соответствии с ДС № 1 от 10.09.2015 к договору оснащения. Завершение оснащения комплексом средств автоматизации управления воздушным движением а/п Оссора в 2015 году и достижение планового значения целевого индикатора осуществляется взамен ранее планируемого объекта Махачкала. «Число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация)» - завершены ПСИ, включая летные проверки, АРЛК «Лира-А10» в а/а Лешуконское (Акт ПСИ от 20.07.2015), Ухта (Акт летных проверок от 28.09.2015), Белгород (Акт ПСИ от 05.10.2015). Готовятся документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Проводятся работы по монтажу и пуско-наладке аэродромного радиолокационного комплекса «Лира-А10» в а/п Оссора и АОРЛ-1АС в а/п Нерюнгри. Доставлено оборудование аэродромного радиолокационного комплекса «Лира-А10» в а/п Магадан и Воронеж. Заключены договора и проводятся СМР в а/п Магадан и Воронеж. «Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокаторов» - проводится разработка ПСД по модернизации трассовых радиолокаторов в а/п Сыктывкар, Якутск, Тюмень, Новокузнецк. «Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации» - проводятся работы по вводу в эксплуатацию МВРЛ в а/п Нижнеудинск. Объект подготовлен к монтажу оборудования. Осуществлена доставка МВРЛ в а/п Вилюйск. По объекту Уфа выполнены монтажные работы. Ведутся пуско-наладочные работы МВРЛ «Аврора». По объекту Тюмень проект договора на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ находится в стадии согласования. Оборудование находится на позиции. По объекту Петропавловск-Камчатский договор на поставку на предприятии-изготовителе оборудования моноимпульсного вторичного радиолокатора «Аврора» будет выполнен в 2016 году. По объекту Усть-Хайрюзово отсутствует строительная готовность. Оборудование находится на позиции. По объекту Толмачево корректировка проектной документации находится в ФАУ «Госэкспертиза России».
2.3. | Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423200 | 176089.1 | 1423200 | 176089.1 | 222811 | За 9 месяцев 2015 года по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели: «Число введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений» - оборудование центра коммутации сообщений введено в эксплуатацию: Астрахань (Приказ филиала «Аэронавигация Юга» № 740 от 08.08.2014), Махачкала (Приказ филиала «Аэронавигация Юга» № 740 от 08.08.2014), Хабаровск (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» № 318 от 31.07.2014), Владивосток (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» № 277 от 02.07.2014). «Число введенных в эксплуатацию узлов опорной сети цифровой сети, интегрированной авиационной фиксированной связи» - Выполняются работы по подготовке технического задания, спецификации поставки оборудования для заключения договора на оснащение оборудованием 10 узлов ОПСС (опорная подсеть связи) верхнего уровня на объектах: Центральный узел связи (Главный центр), Санкт-Петербург (2 узла), Самара, Магадан, Сыктывкар, Тюмень, Хабаровск, Иркутск (2 узла). На объекте Хабаровск выполнены ПСИ шлюза AMHS, оформляются отчетные документы. Приказ о вводе № 361 от 17.07.2015. На объекте Пулково выполняются работы по поставке оборудования. ПСИ шлюза AMHS проведены, оформляются отчетные документы. По объектам Иркутск и Новосибирск работы выполняются в соответствии с календарными планами договоров поставки оборудования. «Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих центров и центров обработки данных сети передачи данных "воздух-земля" в диапазоне высоких частот» - работы по договору на выполнение работ по дооснащению Магаданского районного центра филиала «Аэронавигация Северо-востока» средствами радиосвязи высоких частот в рамках создания авиационной сети связи и передачи данных ДКМВ (декаметровые волны) диапазона выполняются в соответствии с календарным планом. «Число введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой связи» - работы по договорам на поставку земных станций спутниковой связи на объекты: Жиганск, Олёкминск, Ленск выполняются в соответствии с календарным планом. Приемо-сдаточные испытания находятся в стадии завершения, оформляются отчетные документы. «Число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемо-передающих центров» - работы по договорам на поставку оборудования автоматизированных приемо-передающих центров в центры организации воздушного движения: Тюмень, Нижнеудинск, Киренск, Воркута, Мирный, Уфа, Оренбург, Минеральные Воды, Залив Креста – РТР (радиоретранслятор), Зея - РТР, Хабаровск – РТР, Бухта Провидения – РТР, Кавалерово – РТР, Мыс Шмидта – РТР, Певек – РТР, Николаевск-на-Амуре ЦОВД - 1 – РТР, Николаевск-на-Амуре ЦОВД - 2 – РТР, Анапа - РТР находятся в стадии завершения. «Число введенных в эксплуатацию средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома» - Работы по договорам на поставку оборудования средств связи диапазонов очень высоких частот выполняются в соответствии с календарным планом (аэропорт Ноябрьск – 5 изделий, аэропорт Надым – 10 изделий).
2.4. | Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 4974.8 | 40000 | 4974.8 | 5225.2 | Завершены работы и введен в эксплуатацию комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) «Планета-5» в Новосибирском зональном центре ЕС ОрВД (Приказ о вводе в эксплуатацию филиала «Аэронавигация Западной Сибири» от 27.01.2015 г. № 42); Завершены работы и введен в эксплуатацию комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) «Планета-5» в Иркутском укрупненном центре ЕС ОрВД (Приказ о вводе в эксплуатацию филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» от 29.12.14 № 926). Введены в эксплуатацию комплексы средств автоматизации планирования использования воздушного пространства группы организации потоков воздушного движения следующих аэродромов: - аэродрома Пермь, комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Урала» от 24.02.2015 г. № 28; - аэродрома Чокурдах, комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» от 18.05.2015 № 420; - на аэродроме Анадырь, а также МДП (местный диспетчерский пункт). Комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Северо-Востока» от 14.04.2015 № 111; - на аэродроме Киров, а также МДП (местный диспетчерский пункт). Комплекс введен в эксплуатацию приказом Кировского центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» от 25.03.2015 № 95; - на аэродроме Ростов-на-Дону, комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Юга» от 14.05.2015 № 472; - на аэродроме Хабаровск, комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» от 01.06.2015 № 255; - на аэродроме Нарьян-Мар, комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Северо-Запада» от 24.07.2015 №282; - на аэродроме Петропавловск-Камчатский, комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Камчатаэронавигация» от 31.07.2015 №312. Получены 2 положительных заключения по объектам Уфа (радиомаячная система посадки) и Хабаровск (Новый) (радиомаячная система посадки, аэродромный радиолокационный комплекс). На 30.09.2015 проектно-сметная документация по объектам Барнаул и Новосибирск находятся в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в связи с длительным согласованием договоров.
| Направление III "Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания" | 269328.1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269328.1 | 41.7 | 41.7
2.5. | Строительство зданий и сооружений авиационных поисково-спасательных центров единой системы авиационно-космического поиска и спасания для эффективной организации поисково-спасательной службы и обеспечения координации проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасения | 269328.1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269328.1 | 41.7 | 41.7
2.5.1. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск | 248871.1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248871.1 | 41.7 | 41.7 | Выполнено около 25% строительно-монтажных работ, разработано 70% рабочей документации. Отставание от графика работ составляет 14 месяцев и продолжает нарастать. С 19.08.2015 работы по строительству объекта остановлены в связи с образованием трещин в фундаментных балках и плитки перекрытия подвала.
2.5.2. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания,г.Петропавловск-Камчатский.ПИР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г.Мурманск | 6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6777 | 0 | 0 | ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» отказался от заключения государственного контракта без увеличения объемов финансирования и продления сроков выполнения работ
2.5.3. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Санкт-Петербург | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840 | 0 | 0 | За застройщиком не закреплены установленным порядком права на земельный участок под строительство объекта, не оформлен градостроительный план земельного участка, поэтому в силу требований п.6 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ не представляется возможным заключение ГК на проведение ПИР. В связи с этим поданы предложения по внесению изменений в ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» о снятии лимитов 2015 года
2.5.4. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Ростов-на-Дону | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840 | 0 | 0 | Оформлен земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование , получены документы. Получены технические условия на выполнение работ по строительству линейно-кабельных сооружений для подключения к сетям тепловой энергии, точка подключения будет определена при проектировании. ОАО "МРСК Юга" предоставлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Отработан проект договора на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства. Отработан проект государственного контракта с ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" на выполнение работ. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» отказался от заключения государственного контракта без увеличения объемов финансирования и продления сроков выполнения работ
3. | Субсидии в объекты гос. собственности РФ, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 58200 | 56145.89 | 58200 | 56145.89 | 56145.9
в том числе:
| Направление II "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации" | 0 | 0 | 0 | 0 | 58200 | 56145.89 | 58200 | 56145.89 | 56145.9
| "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации" | 0 | 0 | 0 | 0 | 58200 | 56145.89 | 58200 | 56145.89 | 56145.9
3.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Чебоксары, г. Чебоксары | [9 empty] | Договор № РЛ-10/13-ЧЕБ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Владимир, г. Владимир | [9 empty] | Договор № РЛ-11/13-ВЛ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Рязань, г. Рязань | [9 empty] | Договор № РЛ-13/13-РЯЗ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.4. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Йошкар-Ола, г.Йошкар-Ола | [9 empty] | Договор № РЛ-12/13-ЙОШ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.5. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Саранск, г. Саранск | [9 empty] | Договор № РЛ-13/12-САР от 30.03.12. Выполнены ПИР.
3.6. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Геленджик, г. Геленджик | [9 empty] | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-11/12-ГЛ от 30.03.12.
3.7. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Элиста, г. Элиста, Республика Калмыкия | [8 empty] | 0 | Работы введутся в соответствии с календарым планом и договором № РЛ-14/12-ЭЛ от 30.03.12.
3.8. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Астрахань, г.Астрахань | [8 empty] | 0 | Рработы введутся в соответствии с гос.контрактом № 1- СМР от 27.12.10.
3.9. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Калуга, г. Калуга | [9 empty] | Договор № РЛ-14/13-КЛГ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.10. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тверь (Мигалово), г. Тверь | [8 empty] | 0 | Договор №РЛ-25/12-ТВ от 15.12.12. Выполнены ПИР.
3.11. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Махачкала, г. Махачкала | [9 empty] | Договор №РЛ-16/13-МХЧ от 27.02.13. Выполнены ПИР, проектная документация направлена ГГЭ. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.12. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Кемерово, г. Кемерово | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.13. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Томск, г. Томск | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.14. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Колпашево, г. Колпашево, Томская область | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.15. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Горно-Алтайск, г.Горно-Алтайск, Томская область | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка. нтей»
3.16. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Новгород , г.Великий Новгород | [9 empty] | Договор № РЛ-17/13-НВГ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата .
3.17. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сыктывкар, г. Сыктывкар, Республика Коми | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.18. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Ухта, г. Ухта, Республика Коми | [8 empty] | 0 | Договор № РЛ-20/13-УХТ от 17.04.13.
3.19. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск | [9 empty] | Договор № РЛ-18/12-УЛ от 30.03.12. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата .
3.20. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Пенза, г.Пенза | [9 empty] | Договор № РЛ-19/13-ПНЗ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата .
3.21. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Красный Кут, г.Красный Кут, Саратовская область. | [9 empty] | Договор №РЛ-19/13-ПНЗ от 27.02.13. Выполнены ПИР. Осуществлена поставка технологического оборудования и проведена оплата
3.22. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Кольцово, г. Екатеринбург | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.23. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Североуральск, г.Североуральск, Свердловская область | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.24. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Надым, г.Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.25. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Охотск, г.Охотск, Хабаровский край | [8 empty] | 0 | Проведены работы по выбору позиции для установки ДМРЛ. Осуществляется оформление земельного участка.
3.26. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ростов-на-Дону, г.Ростов-на-Дону | [8 empty] | 0 | Проводится процедура подписания дополнительного соглашения к контракту №07Г/10/Упр/1Рц от 27.12.2010г.
3.27. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Орел, г.Орел | [8 empty] | 0 | Проводится процедура подписания дополнительного соглашения к контракту №РЛ-12/12-ОР от 30.03.2012г.
3.28. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тула, г.Тула | [8 empty] | 0 | Проводится процедура подписания дополнительного соглашения к контракту №РЛ-16/12-ТУЛ от 30.03.2012г.
3.29. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Йошкар-Ола, аэропорт Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.30. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Курск, аэропорт Курск, г. Курск | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.31. | Техническое перевооружение АМСГ Тамбов, аэропорт Тамбов, г. Тамбов | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.32. | Техническое перевооружение АМСГ Ярославль, аэропорт Ярославль (Туношна), Ярославская область | [9 empty] | Заключен договор №12-14 от 25.03.2014 г.Завершены работы по разработке ПИР.
3.33. | Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область | [9 empty] | Заключен договор №18-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.34. | Техническое перевооружение АМЦ Южно-Сахалинск, аэропорт Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.35. | Техническое перевооружение АМСГ Николаевск-на-Амуре, аэропорт Николаевск-на-Амуре, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.36. | Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область | [9 empty] | Заключен договор № 9-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.37. | Техническое перевооружение ОГ Тында, аэропорт Тында, г. Тында, Хабаровский край | [9 empty] | Заключен договор №16-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.38. | Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО | [9 empty] | Заключен договор № 20-14 от 25.03.2014 г. Выполняются ПИР. Заключен договор на поставку оборудования №47-14 от 25.07.2014. Оборудование поставлено, осуществлена оплата.
3.39. | Техническое перевооружение АМСГ Усть-Камчатск, аэропорт Усть-Камчатск, пос. Усть-Камчатск, Камчатский край | [9 empty] | Заключен договор № 14-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.40. | Техническое перевооружение АМСГ Тигиль, аэропорт Тигиль, с. Тигиль, Камчатский край | [9 empty] | Заключен договор № 11-14 от 25.03.2014 г. Выполняются ПИР.
3.42. | Техническое перевооружение АМЦ Иркутск, аэропорт Иркутск, г. Иркутск | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.43. | Техническое перевооружение АМЦ Чита, аэропорт Чита, г. Чита, Забайкальский край | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.44. | Техническое перевооружение АМСГ Братск, аэропорт Братск, г. Братск, Иркутская область | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.45. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Киренск, аэропорт Киренск, г. Киренск, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.46. | Техническое перевооружение зонального АМЦ Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область | [9 empty] | Заключен договор № 10-14 от 25.03.2014 г.Завершены работы по разработке ПИР.
3.47. | Техническое перевооружение АМСГ Кемерово, аэропорт Кемерово, г. Кемерово | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.48. | Техническое перевооружение АМСГ Томск, аэропорт Томск (Богашево), п. Аэропорт, Томский район, Томская область | [9 empty] | Заключен договор № 17-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.49. | Техническое перевооружение АМЦ Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск | [9 empty] | Заключен договор № 15-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.50. | Техническое перевооружение АМЦ Пулково, аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.51. | Техническое перевооружение АМЦ Сыктывкар, аэропорт Сыктывкар, г. Сыктывкар | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.52. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Васьково, аэропорт Васьково, г. Архангельск | [9 empty] | Заключен договор № 8-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.53. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Самара, аэропорт Курумоч, г. Самара, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, систем для проведения брифинга; системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.54. | Техническое перевооружение АМСГ I разряда Оренбург, аэропорт Оренбург, г. Оренбург | [9 empty] | Заключен договор № 6-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.55. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Орск, аэропорт Орск, г. Орск, Оренбургская область | [9 empty] | Заключен договор № 7-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.56. | Техническое перевооружение АМСГ I разряда Ульяновск, аэропорт Ульяновск (Баратаевка), г. Ульяновск | [9 empty] | Заключен договор № 5-14 от 25.03.2014 г. Выполняются ПИР.
3.57. | Техническое перевооружение АМЦ Ханты-Мансийск, аэропорт Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | [9 empty] | Заключен договор № 13-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.58. | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Ноябрьск, аэропорт Ноябрьск, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ | [9 empty] | Заключен договор № 19-14 от 25.03.2014 г. Завершены работы по разработке ПИР.
3.59. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Екатеринбург, аэропорт Кольцово, г. Екатеринбург, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | [9 empty] | Объект введен в эксплуатацию.
3.60. | Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва | [9 empty] | Работы ведутся согласно календарного плана к договору №36/14 от 15.10.2013г. Подписано доп.соглашение № 2 от 24.04.2014. Заключен договор № ИА-13-302-1695(926081) от 05.03.2014 г. на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
4. | Межбюджетные субсидии субъектам РФ, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _______________________
Исполнитель: Жило Елена Васильевна Телефон:+7 (499) 262-48-40 e-mail:zhilo@ppp-transport.ru