## Свод
Форма № 2
Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 9 месяцев 2015 года
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2015 год (тыс. рублей) | Освоено с начала года (тыс. рублей)* | Кассовые расходы и фактические расходы за 9 месяцев 2015 года (тыс. рублей) | Количество контрактов (соглашений), действующих в 2015 году, единиц |  | Стоимость работ 2015 года по действующим контрактам (соглашениям)
[5 empty] | всего, включая контракты прошлых лет | контракты (соглашения), заключенные за 9 месяцев 2015 года | всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей) | контракты, заключенные за 9 месяцев 2015 года (тыс. рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Всего по ФЦП: | 3952157.1 | 1465757.39 | 1568315.59 | 379 | 70 | 4840893.95 | 1078255.72
в том числе:
1.1. | федеральный бюджет | 751357.1 | 11430.5 | 302869 | 33 | 3 | 1826680.72 | 465313.1
1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | внебюджетные источники | 3200800 | 1454326.89 | 1265446.59 | 346 | 67 | 3014213.23 | 612942.62
2. | Капитальные вложения, всего | 3936657.1 | 1465757.39 | 1564752.09 | 375 | 69 | 4831111.45 | 1073155.72
2.1. | федеральный бюджет | 751357.1 | 11430.5 | 302869 | 33 | 3 | 1826680.72 | 465313.1
в том числе:
| бюджетные инвестиции | 751357.1 | 11430.5 | 302869 | 9 | 3 | 700572 | 465313.1
| субсидии в объекты гос. собственности РФ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1126108.72 | 0
| субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | внебюджетные источники | 3185300 | 1454326.89 | 1261883.09 | 342 | 66 | 3004430.73 | 607842.62
3 | НИОКР, всего | 15500 | 0 | 3563.5 | 4 | 1 | 9782.5 | 5100
3.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | внебюджетные источники | 15500 | 0 | 3563.5 | 4 | 1 | 9782.5 | 5100
4. | Прочие нужды, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| в рамках госконтрактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в рамках субсидий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* По направлению капитальные вложения Росавиацией: - выполнены работы (освоение) в 2015 году по программе на 1 409 611,5 тыс. рублей, из них: - за счет ранее выплаченных авансов -378 860,5 тыс. рублей; - за счет финансирования 2015 года - 1 030 751 тыс. рублей (26,6% годового задания)
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _______________________
Исполнитель: Жило Елена Васильевна Телефон:+7 (499) 262-48-40, e-mail: zhilo@ppp-transport.ru

## Авиация
№ п/п | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2015 год (тыс. рублей) | Освоено с начала года (тыс. рублей)* | Кассовые расходы и фактические расходы за 9 месяцев 2015 года (тыс. рублей) | Количество контрактов (соглашений), действующих в 2015 году, единиц |  | Стоимость работ 2015 года по действующим контрактам (соглашениям)
[5 empty] | всего, включая контракты прошлых лет | контракты (соглашения), заключенные за 9 месяцев 2015 года | всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей) | контракты, заключенные за 9 месяцев 2015 года (тыс. рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Всего по ФЦП: | 3888457.1 | 1409611.5 | 1512169.7 | 339 | 55 | 3656601 | 1020352.3
в том числе:
1.1. | федеральный бюджет | 751357.1 | 11430.5 | 302869 | 9 | 3 | 700572 | 465313.1
1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | внебюджетные источники | 3137100 | 1398181 | 1209300.7 | 330 | 52 | 2956029 | 555039.2
2. | Капитальные вложения, всего | 3878457.1 | 1409611.5 | 1508606.2 | 335 | 54 | 3646818.5 | 1015252.3
2.1. | федеральный бюджет | 751357.1 | 11430.5 | 302869 | 9 | 3 | 700572 | 465313.1
в том числе:
| бюджетные инвестиции | 751357.1 | 11430.5 | 302869 | 9 | 3 | 700572 | 465313.1
| субсидии в объекты гос.собственности РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | внебюджетные источники | 3127100 | 1398181 | 1205737.2 | 326 | 51 | 2946246.5 | 549939.2
3 | НИОКР, всего | 10000 | 0 | 3563.5 | 4 | 1 | 9782.5 | 5100
3.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | внебюджетные источники | 10000 | 0 | 3563.5 | 4 | 1 | 9782.5 | 5100
4
4. | Прочие нужды, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| в рамках госконтрактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в рамках субсидий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* По направлению капитальные вложения: - выполнены работы (освоение) в 2015 году по программе на 1 409 611,5 тыс. рублей, из них: - за счет ранее выплаченных авансов -378 860,5 тыс. рублей; - за счет финансирования 2015 года - 1030 751 тыс. рублей (26,6% годового задания)

## Гидромет
№ п/п | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2015 год (тыс. рублей) | Освоено с начала года (тыс. рублей) | Кассовые расходы и фактические расходы за 9 месяцев 2015 года (тыс. рублей) | Количество контрактов (соглашений), действующих в 2015 году, единиц |  | Стоимость работ 2015 года по действующим контрактам (соглашениям)
[5 empty] | всего, включая контракты прошлых лет | контракты (соглашения), заключенные за 9 месяцев 2015 года | всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей) | контракты, заключенные за 9 месяцев 2015 года (тыс. рублей)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Всего по ФЦП: | 63700 | 56145.89 | 56145.89 | 40 | 15 | 1184292.95 | 57903.42
в том числе:
1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1126108.72 | 0
1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | внебюджетные источники | 63700 | 56145.89 | 56145.89 | 16 | 15 | 58184.23 | 57903.42
2. | Капитальные вложения, всего | 58200 | 56145.89 | 56145.89 | 40 | 15 | 1184292.95 | 57903.42
2.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1126108.72 | 0
в том числе:
| бюджетные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидии в объекты гос.собственности РФ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1126108.72 | 0
| субсидии субъектам РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | внебюджетные источники | 58200 | 56145.89 | 56145.89 | 16 | 15 | 58184.23 | 57903.42
33353.76
3 | НИОКР, всего | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | внебюджетные источники | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Прочие нужды, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| в рамках госконтрактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в рамках субсидий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель руководителя Росгидромета ______________________ Якубов И.А.