Форма № 11

Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2015 году и ключевые программные мероприятия

на 2016 год федеральной целевой программы

«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)»

- Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2015 году

В части Росавиации:

| Наименование ключевых мероприятий(1) | Стоимость работ(2) 2015 года, тыс. руб., факт/план | Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %% | Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2015 года(4) | Примечания(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальные вложения» |  |  |  |  |
| Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра, г. Санкт-Петербург | 443 412,2 / 436 377,6 | 13,2% | Выполнено устройство: - ж/б буронабивных свай – 100%; - ростверков – 100%; - основания под фундаменты 100%; - монолитного цоколя – 100%; - устройство фундаментной плиты – 100%;; - колонн 1 этажа – 100%; - колонн 2 этажа – 86%; -монолитного перекрытия 1 этажа – 100%; - монолитного перекрытия 2 этажа – 70%; - лестничных клеток и шахт – 65%; - стен диафрагм жесткости – 82%; - фундамента под блочную комплектную трансформаторную подстанцию – 100%; | Неполное выполнение работ вызвано: 1.Первоначальным отказом АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписывать государственный контракт. 2. Ограничением Правительством Российской Федерации заключения новых контрактов, которое снято 15.06.2015, и как следствие сокращением сроков для выполнения строительно-монтажных работ. 3.Ограничением на движение большегрузных автомобилей на ряде магистралей города (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272) |
| «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск» | 221 623,1 / 227 122,4 | 19,1% | Выполнено около 25% строительно-монтажных работ, разработано 70% рабочей документации. | С 19.08.2015 работы по строительству объекта остановлены по причине сверхнормативных осадок и выявления трещин каркаса здания. В 2015 году выполнение генподрядчиком работ не подтверждено строительным контролем, выявлены многочисленные случаи брака, на что указало Дальневосточное управление Ростехнадзора в ходе двух проверок. В АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 27.11.2015 направлено соглашение о расторжении Контракта. 28.12.2015 ФБУ «Служба ЕС АКПС» направило исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы по вопросу неисполнения обязательств по Государственному контракту от 26.06.2013 №15-06-13. |

В части Росгидромета:

| Наименование ключевых мероприятий(1) | Стоимость работ(2) 2015 года, тыс. руб., факт/план | Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %% | Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2015 года(4) | Примечания(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальные вложения» |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение зонального АМЦ Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область | 51 100,0/0,0 | 4,5% | 0,0 | Отсутствие бюджетного финансирования в 2015 году * |
| Техническое перевооружение АМЦ Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск | 32 000,0/0,0 | 5,9% | 0,0 | Отсутствие бюджетного финансирования в 2015 году * |
| Техническое перевооружение АМСГ Томск, аэропорт Томск (Богашево), п. Аэропорт, Томский район, Томская область | 41 751,0/0,0 | 19,9% | 0,0 | Отсутствие бюджетного финансирования в 2015 году * |

* В соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 г. №93-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»".

- Ключевые программные мероприятия на 2016 год по программе «Развитие транспортной системы России

(2010-2020 годы)», подпрограмма «Гражданская авиация»*

В части Росавиации:

По направлению «капитальные вложения»:

Перечислить важнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2016 году, по форме:

| Наименование объекта или стройки(1) | Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2016 года(2) (в %%) | Стоимость плановых работ в 2016 году(3), тыс. рублей | Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) в 2016 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра, г. Санкт-Петербург | 13,2% | 312 056,44/310 000,0 | Разработан план-график выполнения работ по созданию Санкт-Петербургского укрупненного центра, в соответствии с которым предусматривается поставка оборудования автоматизированной системы организации воздушного движения на объект в декабре 2016 года, в январе 2017 года планируется приступить к выполнению монтажных и пуско-наладочных работ с последующим проведением приёмочных и эксплуатационных испытаний автоматизированной системы организации воздушного движения с целью ввода в эксплуатацию Санкт-Петербургского укрупнённого центра в декабре 2017 года. |

(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;

(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;

(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2016 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»;

(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).

В части Росгидромета:

| Наименование объекта или стройки(1) | Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2016 года(2) (в %%) | Стоимость плановых работ в 2016году(3), тыс. рублей | Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) в 2016 году |
| --- | --- | --- | --- |
| «Капитальные вложения» |  |  |  |
| Техническое перевооружение АМСГ Ярославль, аэропорт Ярославль (Туношна), Ярославская область | Техническая готовность -17% | 38 418,0 | Поставка оборудования. Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию. |
| Техническое перевооружение зонального АМЦ Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область | Техническая готовность -4,5% | 51 100,0 | Поставка оборудования. Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию. |
| Техническое перевооружение АМСГ Томск, аэропорт Томск (Богашево), п. Аэропорт, Томский район, Томская область | Техническая готовность -5,9% | 32 000,0 | Поставка оборудования. Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию. |
| Техническое перевооружение АМЦ Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск | Техническая готовность -19,9% | 41 751,0 | Поставка оборудования. Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию. |
| Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Североуральск, г. Североуральск | Техническая готовность -3,2% | 10 500,0 | Разработка проектной документации. Авансирование технологического оборудования. |

* Утверждено Федеральной адресной инвестиционной программой на 2016 год от 29.12.2015 г. № 38411-ОФ/Д17и.

Первый заместитель Министра транспорта

Российской Федерации														____________________