## Раздел I
УТВЕРЖДАЮ
Министр транспорта Российской Федерации
________________М.Ю. Соколов
« ___ » ___________ 2017 г.
ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Министерству транспорта Российской Федерации
Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства
№ п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость объекта, тыс.руб. | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб. из федерального бюджета | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. по состоянию на 1 января 2017 г. | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию
[8 empty] | Всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", г. Москва "Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)" Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский район, н.п. Нижние Вязовые транспортное | протяженность автодорог 14,1 км; полная длина железнодорожных путей 8,1 км 6 540 506,52 тыс. рублей в ценах IV кв. 2009 года | - 2009-2015 гг. 100% | нет | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 | 6557431.7601 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017
2 | Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), ФГУП «Единая группа заказчика» Железнодорожный пункт пропуска Исилькуль Омская область, ст. Исилькуль, ул. Коновалова Специальное назначение (железнодорожный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации» | Объединенное здание служебно-технического блока ФСБ России и ФТС России с залом досмотра пассажиров: - площадь, м2 – 1897,93; - объем, м3 – 10105,50; - количество этажей – 2. Отапливаемый гараж-стоянка на 6 автомобилей: - площадь , м2 – 253,96; - объем , м3 – 1212,10; - количество этажей – 1. Дизельная электростанция: - мощность, кВт – 160; - готовое изделие, контейнерного типа Объединенный пост иммиграционного контроля: - площадь, м2 – 355,70; - объем, м3 – 2281,60; - количество этажей -1. Багажное отделение с холодильной камерой: - площадь, м2 – 72,0; - объем, м3 – 495,71; - количество этажей – 1 Сметная стоимость строительства 295,940 тыс. руб. | 2017 год 2007 – 2009 года - завершающая (75%-99%) | нет | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2005 № 268-21 «Об утверждении федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации 2003-2010 годы)» | 295.94 | 15.161 | 0,0 | 0,0 | 2017
3 | ФГКУ Росгранстрой Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Краскино, территория Хасанского района Приморского края, пос. Краскино, участок российско-китайской государственной границы Объект специального назначения | 250 авт./сут. 985 000,00 тыс. руб. | 2010-2018 гг. 2010-2012 гг. 70% | нет | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)», ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)» | 889505.64 | 475597 | 475597 | 475597 | 2018
4 | ФГКУ Росгранстрой Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Пограничный, 100 м южнее р. Нестеровка, 250 м севернее железной дороги, 4070 м восточнее линии государственной границы, 8050 м западнее пгт. Пограничный, Приморский край А-184 7км. Объект специального назначения | 1300 авт./сут. 1 172 634,40 тыс. руб. | 2010-2018 гг. 2011-2012 гг. 70% | нет | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)», ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)» | 337871.12 | 1172634.4 | 1172634.4 | 1172634.4 | 2018
5 | ФГКУ Росгранстрой инспекционно досмотровый комплекс на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Пограничный, 100 м южнее р. Нестеровка, 250 м севернее железной дороги, 4070 м восточнее линии государственной границы, 8050 м западнее пгт. Пограничный, Приморский край А-184 7км. Объект специального назначения | 400 авт./сут. 256 540,14 тыс. руб. | 2010-2018 гг. 2011-2012 гг. 95% | нет | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)» | 238419.31 | 18120.83 | 18120.83 | 18120.83 | 2018
6 | ФГКУ Росгранстрой Морской пункт пропуска (МПП) Восточный, п. Врангель, Приморский край, в районе ул. Внутрипортовая, д. 29 Объект специального назначения | 9 судов/сут. 799 162,3 тыс. руб. | 2011-2013 гг. 2011-2018 гг. 100% | нет | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)», ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)» | 799162.3 | 0 | 0 | 0 | 2018
7 | ФГКУ Росгранстрой Морской пункт пропуска (МПП) Находка, Приморский край, береговая линия залива в Японском море, морской порт Находка Объект специального назначения | 25717 т/сут. 880 чел./сут. 431 458,66 тыс. руб. | 2011-2012 гг. 20% | нет | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)», ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)» | 155275.83 | 276182.83 | 276182.83 | 276182.83 | 2017
8 | Заказчик - ФГУП "РОСТЭК" (г. Москва) Заказчик по строительству ИДК - ФТС России Многосторонний пункт пропуска Илек (МАПП Илек), расположен по адресу: примерно в 3 км по направлению на юг от ориентира здание администрации Илекского сельсовета, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул.Чапаевская, дом № 26. Объект специального назначения | 500 авт./сут. 131 321,23 без НДС в базисных ценах 2000 г. В текущих ценах 1 квартала 2017г. С НДС 804 237,48 | 2006-2011 гг. 2006-2011 гг. 80,4% | нет | Целевая программа таможенного управления ФТС России | На основании приказа ФТС России от 20.08.2012 № 1673 вложения в основные средства объекта составили 468 846,19 | 226 292,11 согласно сводному заключению ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 20.07.2006 г | 0 | 0 | 2020*
9 | Хабаровская таможня Площадка для размещения мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) на смешанном пункте пропуска (СмПП) Покровка, Хабаровский край, Бикинский район, с. Покровка, ул. Новая, 1 | 100 авт/сут. 12 605,56 тыс. руб. | 2007-2009 гг. 2007-2009 гг. 85% | П12290010925 | Целевая программа таможенного управления ФТС России | 6148.3 | 15219.22 | 15219.22 | 15219.22 | 2018
10 | ФГКУ Росгранстрой Весовое оборудование и пост весового контроля на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Лотта Мурманская область, Кольский район, госграница с Финляндией, 231 км а/дороги Кола-госграница Объект специального назначения | 350,0 кв.м. 12 853,85 тыс. руб. | 2010-2011 гг. 2010-2011 гг. 85% | № 51-51/001-51/001/009/2015-532/1 | Целевая программа Северо-западного таможенного управления ФТС России | 12793.11 | 1588.83 | 1623.82 | 1623.82 | Через шесть месяцев с начала производства СМР
11 | ФГКУ Росгранстрой ДПП Ивангород г. Ивангород, ул. Пионерская д.7, Ленинградская обл. Объект специального назначения | 3 000 чел./сут 140 330,07 | 2015-2016 гг. 2015-2016 гг. 100% | нет | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)», Европейский инструмент соседства и партнёрства 2007-2013 | 140330.07 | 0 | 0 | 0 | 2017
12 | ФГКУ Росгранстрой Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Ивангород г. Ивангород, Кингисеппское ш.4, Ленинградская обл. Объект специального назначения | 7 000 чел./сут 58 468,05 | 2015-2016 гг. 2015-2016 гг. 100% | нет | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)», Европейский инструмент соседства и партнёрства 2007-2013 | 58468.05 | 0 | 0 | 0 | 2017
13 | ФГКУ Росгранстрой Техническое перевооружение узла специальной связи г. Ивангород, Кингисеппское ш.4, Ленинградская обл. Объект специального назначения | 7 000 чел./сут 91 471,3 | 2015-2016гг. 2015-2016 гг. 100% | нет | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)» | 91471.3 | 0 | 0 | 0 | 2017
14 | ФГКУ Росгранстрой Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Светогорск (реконструкция), г. Светогорск, Ленинградская область Объект специального назначения | 211 грузовых авт./сут. 1834 легк. Авт./сут. 20 автобусов/сут. 323 059,23 | 2015-2016гг. 2015-2016 гг. 100% | нет | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)», Европейский инструмент соседства и партнёрства 2007-2013 | 323 059,23 | 0 | 0 | 0 | 2017
15 | ФГКУ Росгранстрой Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Светогорск (техперевооружение, авторский надзор). Объект специального назначения | 211 грузовых авт./сут. 1834 легк. Авт./сут. 20 автобусов/сут. 33 831,06 | 2015-2016 гг. 2015-2016 гг. 100% | нет | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)», Европейский инструмент соседства и партнёрства 2007-2013 | 33 831,06 | 0 | 0 | 0 | 2017
16 | Дагестанская таможня, ФТС России Многосторонний автомобильный пункт пропуска Гарах, Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Гарах. Объект специального назначения | 50 авт./сут. 94 000,0 тыс. руб. в ценах 2010 г. | 2011-2011 гг. 2011-2011 гг. 48% | нет | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)» | 75525.85 | 0 | 0 | 0 | 2018
17 | Сибирское таможенное управление (СТУ ФТС России). Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Павловка" Карасукского таможенного поста Новосибирской таможни (МАПП Павловка). Новосибирская область. Карасукский район юго-восточнее 46 км. Автодороги "Карасук-Павлодар" Объект специального назначения | 500 авт./ сут. Сведения о сметной стоимости объекта согласно ГК № 327 от 20.12.2006 г. - 620 000 тыс. руб. | 2006-2009 гг. 2006-2009 гг. 98% | нет | Целевая программа таможенного управления ФТС России | 412795.326 | 97212.974 | 500000 | 100% | Сроки строительства будут определены по результатам обследования ПИР и разработки ПСД
2020* - планируется при включении объекта в ФЦП, с учетом проведения экспертизы независимой специализированной организацией с выдачей соответствующих экспертных заключений по оценке технического состояния объектов, оборудования и его работоспособности, определения стоимости восстановительных работ и завершения строительства объектов необходимых для организации пограничного контроля и выполнения работ.

## Раздел VII
Раздел VII
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну
№ п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Наименование объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей из федерального бюджета | Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ФГУП "РОСТЭК" (г. Москва) Многосторонний автомобильный пункт пропуска Орск, расположен по адресу: Оренбургская область, г.Орск | 110 чел./сут. По данным экспертного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" -155 103,01 без НДС в базисных ценах 2000 г., в ценах 2017 г. 948 881,85 руб. | 2006-2010, средний процент готовности – 80,9% | нет | Целевая программа таможенного управления ФТС России | 507 212,81 согласно сводному заключению ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 20.07.2006 г. и стоимости по бухучету имущества незавершенного строительства, без учета стоимости восстановительных работ | 2018
2 | Заказчик: ГК Олимпстрой Застройщик: ФГКУ Росгранстрой РФ, Краснодарский край г. Сочи, Адлерский район, железнодорожная станция Веселое СКЖД Железнодорожный пункт пропуска Адлер (2-я очередь) | 22 поезда/сут. 7251,59 | 2010-2011 г.г. 90% | нет | Объекты созданы в рамках строительства олимпийского объекта с шифром 8-3 Перечня шифров олимпийских объектов, включенных в Программу строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 № 113-3) | 7251.59 | 2018
3 | ФГУП "РОСТЭК", Псковская обл., Печорский р-н, АПП Шумилкино, Двухэтажное административное здание | 4 000 чел./сут. 223,2 | Нет сведений, Год начала строительства -1994. 78% | В12770011554 | Сведения отсутствуют | 223.2 | 2017
4 | ФГУП "РОСТЭК", Псковская обл., Печорский р-н, АПП Шумилкино, склад временного хранения товаров, находящихся под процедурой таможенного контроля | 4 000 чел./сут. 2094,6 | Нет сведений, Год начала строительства -1994. 48% | В12770011553 | Сведения отсутствуют | 2094.6 | 2017

## Раздел VIII
Раздел VIII
Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось
№ п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Документ- основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей за счет средств федерального бюджета | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности / невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", г. Москва "Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра" Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район транспортное | грузооборот 6 млн.тонн/год 5 666 901,64 тыс. рублей в ценах II кв. 2016 года | 2011-2021 гг. 2011-2016 гг. - проектирование 15% | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 | 159 590,18 | Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 28.06.2016 № 0305-16/КГЭ-2372/02 и от 29.06.2016 № 0306-16/КГЭ-2372/05. | Реализация инвестиционного проекта с использованием разработанной проектной документации. | 2021-12-31
2 | Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", г. Москва "Развитие мультимодального транспортно-логистического узла "Ростовский универсальный порт", Ростовская область" Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, левобережная промышленно-портовая зона "Заречная", ул. 1-я Луговая, в районе с 3140,6 км по 3142,3 км судового хода р. Дон транспортное | рост пропускной способности речных портов в Азово-Донском бассейне до 16 млн. тонн грузов в год; увеличение объемов контейнеризации грузов на 550 тыс. TEU в год 2 972 765,73 тыс. рублей в ценах II кв. 2012 года | 2010-2021 гг. 2010-2013 гг. - проектирование 14% | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 | 263 586,633 | Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на I этап реализации проекта от 13.07.2012 № 658-12/ГГЭ-7305/04 и от 13.07.2012 № 676-12/ГГЭ-7305/10. | Существующие на данный момент в Ростовском порту перевалочные мощности уже способны осуществить перевалку целевых 16 млн. тонн в год при их обеспечении соответствующей транспортной (железнодорожной) инфраструктурой. Корректировка проектно-сметной документации и дальнейшее строительство объектов федеральной собственности инвестиционного проекта будет осуществляться после уточнения технологической схемы присоединения с учетом строительства за счет внебюджетных средств железнодорожной инфраструктуры к портовым объектам ОАО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" и подписания инвестиционного соглашения, предусматривающего обязательства компаний-операторов порта, по развитию перегрузочных мощностей и обеспечения соответствующих показателей деятельности. | 2021-12-31
3 | Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", г. Москва "Развитие транспортного узла в г. Екатеринбурге, Свердловская область" Российская Федерация, Свердловская область транспортное | - | - 2006-2008 гг. - обоснование инвестиций 5% | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 | 40 458,748 | нет | Инвестиционный проект исключен из федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 485. Необходимо списание затрат на проект с баланса ФКУ "Ространсмодернизация". | 2017-12-31
4 | Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", г. Москва "Развитие Красноярского международного авиатранспортного узла (Красноярский край)" Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район транспортное | - | - 2006-2008 гг. - обоснование инвестиций 5% | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 | 98 689,721 | нет | Инвестиционный проект исключен из федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 485. Необходимо списание затрат на проект с баланса ФКУ "Ространсмодернизация". | 2017-12-31
5 | Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", г. Москва "Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск на участке от 33 км до км 64 с учетом последующей эксплуатации отдельных участков на платной основе" Российская Федерация, Московская область транспортное | - | - 2006-2008 гг. - обоснование инвестиций 5% | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 | 83 289,769 | нет | Инвестиционный проект не включен в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". Необходимо списание затрат на проект с баланса ФКУ "Ространсмодернизация". | 2017-12-31
6 | Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", г. Москва "Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной с учетом организации последующей эксплуатации отдельных участков на платной основе" транспортное | - | - 2006-2008 гг. - обоснование инвестиций 5% | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 | 217 968,0 | нет | Инвестиционный проект не включен в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". Необходимо списание затрат на проект с баланса ФКУ "Ространсмодернизация". | 2017-12-31
7 | ФГКУ Росгранстрой ДАПП Монды Проектно-сметная документация Объект специального назначения | 200 авт./сут. 17 628,69 | нет данных | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)» | 17628.69 | имеется | Принятие решения о списании ПСД ввиду неактуальных ранее принятых проектных решений. | 2017
8 | ФГКУ Росгранстрой ЖДПП Бусловская Проектно-сметная документация Объект специального назначения | 9 пар поездов/сут. 16 671,85 | нет данных | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)» | 16671.85 | не в полном объеме | Принятие решения о списании ПСД ввиду отсутствия положительного заключения государственной экспертизы. | 2017
9 | ФГКУ Росгранстрой ЖДПП Светогорск Проектно-сметная документация Объект специального назначения | 9 пар поездов/сут. 20 152,31 | нет данных | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)» | 20152.31 | не в полном объеме | Принятие решения о списании ПСД ввиду отсутствия положительного заключения государственной экспертизы. | 2017
10 | ФГКУ Росгранстрой МПП Дудинка Проектно-сметная документация Объект специального назначения | 6 т/сут 2 966,35 | нет данных | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)» | 2966.35 | не в полном объеме | Принятие решения о списании ПСД ввиду отсутствия положительного заключения государственной экспертизы. | 2017
11 | ФГКУ Росгранстрой ЖДПП Выборг Проектно-сметная документация Объект специального назначения | 3 поезда/ в смену 18 779,01 | нет данных | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)» | 18779.01 | имеется | Принятие решения о списании затрат ввиду отсутствия положительного заключения государственной экспертизы. | 2017
12 | ФГКУ Росгранстрой МПП Усть-Луга Проектно-сметная документация Объект специального назначения | 25 500 т/сут. 26 980,00 | нет данных | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)» | 26980 | отсутствует | Принятие решения о списании ПСД ввиду отсутствия положительного заключения государственной экспертизы. | 2017
13 | ФГКУ Росгранстрой МПП Усть-Луга Проектно-сметная документация Объект специального назначения (ИДК) | 25 500 т/сут. 14 556,93 | нет данных | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)» | 14556.93 | имеется | Принятие решения о списании ПСД ввиду отсутствия земельного участка под строительство. | 2017
14 | ФГКУ Росгранстрой ДАПП Верхний Ульхун Проектно-сметная документация Объект специального назначения | 12 авт./сут. 50 чел./сут. 2 691 ,00 | нет данных | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)» | 2 691 ,000 | имеется | Принятие решения о списании ПСД ввиду отсутствия положительного заключения государственной экспертизы. | 2017
15 | ФГКУ Росгранстрой МАПП Соловьевск Проектно-сметная документация Объект специального назначения | 11 автомоб./сут. 10 автоб./сут. 250 чел./сут. 2 691 ,00 | нет данных | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)» | 2 691 ,001 | имеется | Принятие решения о списании ПСД ввиду отсутствия положительного заключения государственной экспертизы. | 2017
16 | ФГКУ Росгранстрой ЖДПП Светогорск (землеустроительные работы) г. Светогорск, Вокзальная, д.1 | 9 пар поездов/сут. 652,31 | 2013-2014 гг. 2013-2016 гг. завершающая стадия | ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)» | 652.31 | отсутствует | Расторгнуть договор субаренды земельного участка. | 2018
17 | ФГКУ Росгранстрой ЖДПП Бусловская (землеустроительные работы и аренда участка) ст. Бусловская, Выборский район, Ленинградская область | 12 поездов/сут. 171,85 | 2013-2017 гг. 2013-2017 гг. начальная стадия | нет | 171.85 | отсутствует | Расторгнуть договор субаренды земельного участка. | 2018
18 | ФГКУ Росгранстрой ЖДПП Выборг (землеустроительные работы и аренда участка) г. Выборг, ул. Железнодорожная, д. 8А, Ленинградская область | 5 поездов/сут. 42,45 | 2012-2015 гг. 2012-2015 гг. начальная стадия | нет | 42.45 | отсутствует | Расторгнуть договор субаренды земельного участка. | 2018
19 | МПП Усть-Луга (землеустроительные работы и аренда участка) пос. Усть-Луга Кингисеппский район, Ленинградский район | 25 500 т/сут. 56,93 | 2013-2014 гг. 2013-2014 гг. начальная стадия | нет | 56.93 | отсутствует | Расторгнуть договор субаренды земельного участка. | 2018
20 | Государственная компания «Автодор» Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), на участках км 514+300 - км 518+494, км 519+146 - км 519+868, Брянская область, объект транспортной инфраструктуры и связи. Государственная компания «Автодор» Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), на участках км 514+300 - км 518+494, км 519+146 - км 519+868, Брянская область, объект транспортной инфраструктуры и связи. | 4,916 515 179,75 в ценах 3кв 2016 г. | Строительство не начато | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 | 38500 | имеется | При условии выделения дополнительных средств федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", подпрограммы «Автомобильные дороги». | 1 год
21 | Государственная компания «Автодор» Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777 - км 933, Ростовская область, объект транспортной инфраструктуры и связи. | 3 656 685,10 в ценах 1кв 2013 г | Строительство не начато | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 | 174 300,0 | имеется | При условии выделения дополнительных средств федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", подпрограммы «Автомобильные дороги». | 2 года
22 | Государственная компания «Автодор» Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 933 - км 1024, Ростовская область | 75 491 557,40 в ценах 3кв 2015 г | Строительство не начато | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 | 738 200,0 | имеется | При условии выделения дополнительных средств федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", подпрограммы «Автомобильные дороги». | 3 года
23 | Государственная компания «Автодор» Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области, объект транспортной инфраструктуры и связи. | Реконструкция 27,6 / строительство 28,8 116 795 346,43 в ценах 3кв 2016 г | Строительство не начато | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 | 661000 | имеется | При условии выделения дополнительных средств федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", подпрограммы «Автомобильные дороги». | 3 года
24 | Государственная компания «Автодор» Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс (этап строительства) № 1. Первая очередь строительства. Строительный участок № 2, объект транспортной инфраструктуры и связи. | 69,056 32 717 245,73 в ценах 2кв 2017 г | Строительство не начато | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 | 172600 | имеется | При условии выделения дополнительных средств федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", подпрограммы «Автомобильные дороги». | 3 года
25 | Государственная компания «Автодор» Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс (этап строительства) № 2. Первая очередь строительства, объект транспортной инфраструктуры и связи. | 121,61 63 676 961,68 в ценах 2кв 2017 г на полное развитие | Строительство не начато | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 | 175800 | имеется | При условии выделения дополнительных средств федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", подпрограммы «Автомобильные дороги». | 3 года