## НИОКР-2016
Приложение № 64
ПЛАН научно-технического развития железнодорожных администраций, принимающих участие в работе Совета (План НИОКР), на 2018 год
№ п/п | Шифр работы, сроки выполне-ния | Наименование работы | Исполнитель (соисполнители) | Договорная цена, включая НДС (тыс. руб.) | Основание для включения в План | Этапы (результаты) выполнения работы (стоимость этапа, тыс.руб) | Участники финанси-рования
Раздел 1 "Информатизация"
| 1.1. 02.15 | Разработка автоматизированной системы «МЕСПЛАН» (62.00.62)
1 | 1.1.12 17.18 | Разработка программных средств АС «МЕСПЛАН» для взаимодействия с автоматизированной системой организации вагонопотоков в международном сообщении (АСОВ-МС) | ООО "АТМ-12" | 1900 | Решение: совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 16-18.08.2016 г., 12-14.09.2017 г.); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 26-28.09.2017 г. № 61) | Разработка проограммного обеспечения и технорабочей документации. Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию (1700) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения и технорабочей документации по результатам опытной эксплуатации. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию (200) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Лат, Лит
| 1.3. 04.15 | Информационная база межгосударственного уровня (ИБМУ) (62.00.98)
2 | 1.3.25 14.18 | Развитие программных средств автоматизированной системы учета перехода международных пассажирских поездов по МГСП в части формирования выходных форм и расчетных ведомостей по учету передачи. 2-й этап. | ООО "АТМ-12" | 4500 | Решение: совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 17-19.07. 2013 г.); Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 04-06.09. 2013 г. №12, 02-04.09. 2014 г. №14, 02-04.09.2015 г. №16, 06-08.09.2016 г. №18, 30.08-01.09.2017 г. №20); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от протокол от 26-28.09.2017 г. № 61) | Разработка программного обеспечения и рабочей документации : - для автоматизированного формирования суточных и сводных месячных ведомостей по учету передачи международных пас. поездов по МГСП с нарушением графика движения с возможностью применения нескольких причин опозданий по каждому стыку; - формирования выходных форм для контроля поступления сообщений на межгосударственный уровень; - формирования Расчетной ведомости по учету передачи международных пас. поездов по МГСП с нарушением графика движения. Разработка структуры базы данных и программного обеспечения АС УПП МГСП. Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию (4100) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию (400) | Кзх, Крг, РФ
3 | 1.3.34 17.18 | Модификация программного обеспечения «Автоматизированная система учета непринятых грузовых вагонов при передаче по межгосударственным стыковым пунктам» | ООО "АТМ-12" | 450 | Решение: совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 10-12.08.2016); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 8-10.09.2015 г., от 26-28.09.2017 г. № 61) | Опытная эксплуатация, корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию (450) | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Гр, Лат, Лит
4 | 1.3.35 18.18 | Разработка классификаторов и справочников, используемых при информационном взаимодействии сопредельных железнодорожных администраций в части учета работы ТПС (локомотивов и МВПС) и локомотивных бригад на инфраструктуре сопредельных государств, а также оперативного контроля за их состоянием и дислокацией | ООО "ОЦРВ" | 1800 | Решение: Комиссии Совета по железнодорожному транспорту по вопросам методологии оперативного и статистического учета на железнодорожном транспорте (протокол от 06-08.09 2016 г., 28-30.03.2017 г.); Рабочей группы по вопросам локомотивного хозяйства (протокол от 14-15.06 2017 г. № 25); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 26-28.09.2017 г. № 61 ) | Разработка проектов классификаторов и справочников (1800) | Бел, РФ, Укр, Гр, Лит
5 | 1.3.36 18.18 | Модификация программного обеспечения систем АС ФКИ ЖА, АБД ПВ, БТСВ в связи с учетом новых типов и моделей узлов и деталей грузовых вагонов с расширенной значностью показателя «код» в классификаторах «Типы авторегуляторов» (КЖА 2108 06), «Типы авторежимов» (КЖА 2114 06), «Обозначения габаритов грузовых вагонов» (КЖА 2103 06), "Регистрация и учет новых типов и моделей узлов и деталей грузовых вагонов с расширенной значностью показателей "код" | ООО "АТМ-12" | 1700 | Решение: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 28-30.03.2017 г., 13-15.09.2017 г.); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 04-06.04.2017 № 60 от 26-28.09.2017 г. № 61) | Корректировка информационной технологии (150) Корректировка порядка ведения классификаторов и справочников (200) Актуализация структуры таблиц базы данных АС ФКИ ЖА (200) Корректировка программного обеспечения и рабочей документации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию (1150) | Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Лат, Лит, Эст
6 | 1.3.37 18.18 | Переработка Классификатора «Основные неисправности грузовых вагонов» К ЖА 2005 05 | АО "ВНИИЖТ" | 1300 | Решение: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 28-30.03.2017 г., 13-15.09.2017 г.); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 26-28.09.2017 г. № 61) | Переработка Классификатора «Основные неисправности грузовых вагонов» К ЖА 2005 05" (1300) | Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Лат, Лит, Эст
7 | 1.3.39 18.18 | Создание основанного на современных программных средствах комплекса программ по формированию и обработке результатов переписи вагонов и контейнеров. Сетевой уровень. | ООО «НТЦ ТРАНССИСТЕМОТЕХНИКА» | 400 | Решение: Комиссии Совета по железнодорожному транспорту по вопросам методологии оперативного и статистического учета на железнодорожном транспорте (протокол от 28-30.03.2017 г.); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 04-06.04.2017 г. №60, от 26-28.09.2017 г. № 61) | Разработка ЧТЗ на создание комплекса программ формирования и обработки результатов натурной номерной переписи вагонов грузового парка (200) Разработка ЧТЗ на создание комплекса программ формирования и обработки результатов натурной переписи контейнеров(200) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
8 | 1.3.40 18.18 | Разработка программных средств логического контроля входных данных, формирующих автоматизированный банк данных вагонов пассажирского парка (АБД ВПП ИБМУ), на соответствие классификаторам и справочникам АС ФКИ ЖА | ООО "АТМ-12" | 1500 | Решение : Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 30.08-01.09.2017 г. №20), Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 26-28.09.2017 г.) | Разработка ЧТЗ АБД ВПП ИБМУ (60) Корректировка Информационной технологии (60) Разработка программного обеспечения и технорабочей документации, сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию (1140) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию (240) | Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж
| 1.5 95.16 | 1.5. Автоматизированная система расчета Плана формирования грузовых поездов
9 | 1.5.2 16.18 | Разработка автоматизированной системы организации вагонопотоков в международном сообщении (АСОВ-МС). 2-й этап. | АО "ИЭРТ" | 3800 | Решение: Совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 19-21.01.2016 г., от 30.05-02.06. 2017 г. ) Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 26-28.09.2017 г. № 61) | Разработка программного обеспечения и рабочей документации АСОВ-МС 2-й очереди. Сдача системы 2-й очереди в опытную эксплуатацию (2800) Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации. Сдача системы 1-й и 2-й очереди в постоянную эксплуатацию (1000) | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Гр, Лат, Лит
| 1.8 99.17 | Программа развития межгосударственной информационно-вычислительной сети железных дорог государств-участников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии - «Инфосеть-21» (62.00.42)
10 | 1.8.1 13.18 | Разработка системы технологической связи в СПД "Инфосеть-21" | ООО "АТМ-12" | 1350 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 8-10.09.2015 г. №57, от 26-28.09.2017 г. № 61) | Разработка программного обеспечения и технорабочей документации 2-ой очереди системы технологической связи. Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию (900) Опытная эксплуатация 2-ой очереди системы. Корректировка программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию (450) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Трк, Гр, Лат, Эст
11 | 1.8.5 18.18 | Разработка подсистемы интеграции прикладных задач железнодорожных администраций для информационного обмена непосредственно через ЦКМ с использованием каталогов | ООО "АТМ-12" | 1150 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 26-28.09.2017 г. № 61) | Разработка ЧТЗ на подсистему (350) Разработка программного обеспечения и технорабочей документации. Сдача подсистемы в опытную эксплуатацию (550) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения и технорабочей документации по результатам опытной эксплуатации. Сдача подситемы в постоянную эксплуатацию (250) | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Лат, Лит
|  | Итого по разделу 1: |  | 19850
Раздел 2 "Нормативные, технические и другие документы"
| 2.1 | Разработка новых документов
12 | 2.1.38 16.18 | Анализ рисков в области безопасности движения поездов в международном сообщении государств-участников Содружества | ФГБОУ ВПО ПГУПС | 1500 | Решение Комиссии по безопасности движения (протокол от 08-09.09.2015 г. № 6, 08-09.09.2016 г. № 8, 12-13.09.2017 г.) | Проект методики анализа рисков в области безопасности движения поездов в международном сообщении государств-участников Содружества Анализ рисков в соответствии с разработанной Методикой и выработка рекомендаций по повышению безопасности движения в международном сообщении государств-участников Содружества | Бел, Крг, РФ, Узб
13 | 2.1.39 17.18 | Разработка единой методики обоснования расширения номенклатуры грузов, допущенных к перевозке в нефтебензиновых и пищевых цистернах эксплуатационного парка вагонов | Уральское отделение АО "ВНИИЖТ" | 1300 | Решение Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 8-10.09.2015 г. №60, от 13-15.09.2016 г. №62) | Проект единой методики обоснования расширения номенклатуры грузов, допущенных к перевозке в нефтебензиновых и пищевых цистернах эксплуатационного парка вагонов | Бел, Кзх, Крг, РФ, Гр
14 | 2.1.57 18.18 | Маркетинговые исследования транспортного рынка в международном пассажирском сообщении | РУТ( МИИТ) | 4800 | Решение 66-го заседания Совета (протокол от 18-19.05. 2017 г.) Решение Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 30.08-01.09.2017 г. №20) | Анализ результатов исследований. Рекомендации | Бел, Кзх, РФ, Тдж, Лит
15 | 2.1.58 18.18 | Разработка документа "Вагоны пассажирские. Руководство по ремонту генераторов пассажирских вагонов локомотивной тяги, курсирующих в международном сообщении" | ПКТБ Л ОАО "РЖД" | 2650 | Решение Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 1-3 марта 2017 г., 30.08-01.09.2017 г. №20) | Проект документа "Вагоны пассажирские. Руководство по ремонту генераторов пассажирских вагонов локомотивной тяги, курсирующих в международном сообщении" | Бел, Кзх, Крг, РФ, Узб, Лат
16 | 2.1.59 18.18 | Разработка документа "Вагоны пассажирские. Руководство по ремонту редукторно-карданных приводов генераторов пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении" | ПКТБ Л ОАО "РЖД" | 4700 | Решение Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 1-3.03.2017 г., 30.08-01.09.2017 г. №20) | Проект документа "Вагоны пассажирские. Руководство по ремонту редукторно-карданных приводов генераторов пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении" | Бел, Кзх, Крг, РФ, Узб, Лат
17 | 2.1.60 18.18 | Разработка документа "Вагоны пассажирские.Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении" | ПКТБ Л ОАО "РЖД" | 2750 | Решение Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 1-3.03.2017 г., 30.08-01.09.2017 г. №20) | Проект документа "Вагоны пассажирские.Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении" | Бел, Кзх, Крг, РФ, Узб, Лат
| 2.2. | Актуализация документов
18 | 2.2.1 18.18 | Совершенствование нормативных документов в области перевозки опасных грузов | ООО "Проектный офис Совета рынка операторов железнодорож-ного транспорта" | 2450 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 21-23.03.2017 г., 05-07.09.2017 г.) | Изменения и дополнения : в Правила перевозок опасных грузов, в т.ч. в Алфавитный указатель опасных грузов (1550); | Бел, Кзх, Крг, РФ, Трк, Узб, Гр
[6 empty] | в Аварийные карточки на опасные грузы (400); | Бел, Кзх, Крг, РФ, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
[6 empty] | в Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (500) | Бел, Кзх, Крг, РФ, Трк, Узб, Гр, Лит, Эст
|  | Итого по разделу 2: |  | 20150
Раздел 3 "Межгосударственные стандарты"
| 3.1 | Разработка новых межгосударственных стандартов
19 | 3.1.6 13.18 | ГОСТ «Вагоны-хопперы открытые для перевозки сыпучих грузов. Общие технические условия» | УО "БелГУТ" | 876 | Согласовано МТК 524 (письмо от 10.08.2012г. № МТК 524/62) | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр
20 | 3.1.7 13.18 | ГОСТ «Элементы систем освещения пассажирских вагонов локомотивной тяги и моторвагонного подвижного состава. Технические требования и методы контроля» | УО "БелГУТ" | 875 | Согласовано МТК 524 (письмо от 10.08.2012г. № МТК 524/62) | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб
21 | 3.1.16 13.18 | ГОСТ «Резервуары воздушные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия» | НИИ вагоностроения | 1310 | Согласовано МТК 524 (письмо от 10.08.2012г. № МТК 524/62) | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Укр, Гр
22 | 3.1.21 13.18 | ГОСТ «Вагоны изотермические. Требования безопасности и методы испытаний» | НИИ вагоностроения | 1310 | Согласовано МТК 524 (письмо от 10.08.2012г. № МТК 524/62) | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Укр
23 | 3.1.23 14.18 | ГОСТ " Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения" | Казахская Академия Транспорта и Коммуникаций им. М. Тыныш- паева | 2014 | Согласовано МТК 524 (письмо от 07.08.2013 г. №МТК 524-68) | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб
|  | Итого по разделу 3: |  | 6385
|  | Всего по Плану: |  | 46385