Отчет  о ходе реализации в 2017 году государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на территории Дальнего Востока

1. Результаты, достигнутые за отчетный период на территории Дальнего Востока

Важнейшим фактором устойчивого развития Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО)  является развитие транспортной инфраструктуры, что обусловлено масштабами его территории, неравномерным социально-экономическим развитием и низкой плотностью населения.

Прогнозы социально-экономического развития ДФО определяют необходимость опережающего формирования опорной транспортной сети, в том числе на территориях нового освоения, включая его северо-восточную часть.

Комплексный подход к развитию транспортной системы в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» (далее – Государственная программа) предполагает реализацию взаимосвязанных мероприятий инвестиционного и текущего характера, которые реализуются в рамках подпрограмм и  федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010  - 2020 годы)».

Целью реализации мероприятий является сокращение инфраструктурных ограничений, препятствующих социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации на территории ДФО и созданию базовых условий жизнедеятельности на его территории, удовлетворение возрастающего спроса на транспортные услуги.

Для достижения данной цели основные усилия сконцентрированы на следующих направлениях:

развитие опорной сети транспортных коммуникаций;

создание транспортной инфраструктуры для реализации комплексных инвестиционных проектов развития территорий;

развитие сети аэропортов и взлетно-посадочных полос региональных и местных воздушных линий в интересах повышения транспортной доступности территории, предоставления качественных и безопасных транспортных услуг для населения;

развитие перевозок железнодорожным, воздушным и внутренним водным транспортом с целью транспортного обеспечения отдаленных и труднодоступных для других видов транспорта районов;

удовлетворение транспортных потребностей внешней торговли и реализация транзитного потенциала территории.

Повышение пропускной способности опорной транспортной сети и рост доступности транспортных услуг непосредственно влияют на темпы реализации комплексных инвестиционных проектов, а также на  повышение качества жизни населения, что создаст необходимые условия для его закрепления и роста численности.

Особое значение  имеют транспортные артерии Дальнего Востока - Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали, которые обслуживают не только грузообразующие комплексы на территории ДФО, но и обеспечивают транспортно-экономические связи других регионов страны в сообщении с дальневосточными морскими портами и пограничными станциями на границе России с Монголией, Китаем, КНДР.

Государственной программой предусматривается реализация мероприятия «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало­ Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» (далее-Проект) на основе государственно-частного   партнерства.

Реализация Проекта предусматривает комплекс первоочередных неотложных мер по модернизации и развитию железных дорог Восточного полигона (БАМа и Транссиба). Решение о выделении в 2013-2017 годах средств федерального бюджета в размере не менее 260 млрд. рублей на реализацию первоочередных проектов по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам социально­ экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского  края  и  Иркутской  области,   состоявшейся  02.04.2013  в г. Якутске под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. (протокол от 02.04.2013 № 1).

Проект реализуется в целях выполнения нижеследующих поручений:

Поручение	Президента	Российской	Федерации	В.В.	Путина от 1.06.2013 г. № Пр-1474 (подписано 05.07.2013);

Распоряжение	Правительства	Российской	Федерации	от 12.10.2013 № 1860-р об утверждении сетевого плана-графика проведения работ;

Распоряжение	Правительства	Российской	Федерации	от 5.11.2013 № 2044-р о финансировании проекта с участием средств ФНБ;

Поручение	Президента	Российской	Федерации	от	10.09.2014 № ПР-169 (п. lб протокола совещания от 01.09. 2014, г. Якутск) о принятии решения об учете в госпрограмме «Развитие транспортной системы»;

Распоряжение	Правительства	Российской	Федерации	от 24.10.2014 № 2116-р об утверждении изменений в паспорте инвестиционного проекта;

Протокол заседания Правительственной комиссии по транспорту под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 28.12.2015 № 9 об утверждении детального плана  мероприятий.

Реализация Проекта обеспечит усиление транспортных связей Дальневосточного региона, создание мощной опорной транспортной сети в Забайкалье и Восточной Сибири, освоение перспективных объемов перевозок. Целью Проекта является развитие и обновление железнодорожной

инфраструктуры для обеспечения вывоза к 2020 году грузов в направлении морских портов и погранпереходов Дальнего Востока в размере до 66 млн. тонн в год дополнительно к уровню 2012 года.

Проектом предусмотрено выполнение приоритетных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры и увеличению пропускной и провозной способностей Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, включая развитие сортировочных, предпортовых и припортовых станций и погранпереходов Дальнего Востока, а также реконструкцию и модернизацию верхнего строения пути и искусственных сооружений.

Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий на территории Дальневосточного федерального округа в 2017 году составил 30,9 км.  Завершены комплексные  проекты  по  развитию  участка  Комсомольск-на-Амуре- Советская Гавань со строительством нового Кузнецовского тоннеля и по  развитию  участка  Карымская-Забайкальск  с электрификацией участка Борзя-Забайкальск.

В 2017 году не осуществлен запланированный ввод в эксплуатацию пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот - Якутск (далее -Пусковой Комплекс) строительство которого осуществляется в рамках Государственной программы в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 553 «О неотложных мерах по строительству железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск», а также на условиях заключенного инвестиционного договора от 04.05.2005 № 37д.

Участниками инвестиционного договора являются Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Правительство Республики Саха (Якутия) и ОАО «РЖД».

Для строительства Пускового Комплекса заключен государственный контракт от 17.11.2008 № 412д, генеральным подрядчиком выбрано акционерное  общество  «Инжиниринговая  корпорация  «Трансстрой»  (АО «Инжтрансстрой»).

С начала строительства принято строительно­монтажных и проектно-изыскательских работ на сумму 30,6 млрд. руб. (91,3% от общего объема работ), в том числе средств федерального бюджета 23,3 млрд. рублей и средств Республики Саха (Якутия) 7,3 млрд. рублей. На сегодняшний день основные работы по строительству линейной части участка Кердем - Нижний Бестях закончены, Пусковой Комплекс функционирует в режиме временной эксплуатации.

В связи с возбуждением в 2015 году в отношении генерального подрядчика дела о банкротстве и введением процедуры наблюдения, Минтрансом России совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) принято решение о расторжении с АО «Инжтрансстрой» государственного контракта. Росжелдор как государственный заказчик направил генеральному подрядчику уведомление от 30.06.2015 № ВЧ-35/3954 о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке. По результатам судебного разбирательства арбитражный суд принял решение от 27.10.2016 о признании одностороннего отказа от исполнения государственного  контракта  недействительным, что не позволило провести работы по размещению конкурсной документации и проведении конкурсных процедур для завершения работ в 2017 году.

Соглашение о расторжении государственного контракта от 17.11.2008 № 412д. Росжелдором было подписано 05.12.2017 г. Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «0 федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Росжелдору предусмотрены средства федерального бюджета на завершение строительства Пускового  Комплекса в 2018 году в объеме 1 951,03 млн. рублей. По результатам проведения торгов на конец апреля 2018 года планируется заключение государственного контракта на завершение строительства  Пускового Комплекса.

Развитие автомобильных дорог федерального значения обеспечивается комплексом мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» и подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». На территории ДФО в 2017 году  построено  и реконструировано 85,5  км  автомобильных дорог федерального значения при плановом значении 44,7 км и 173,2 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при плановом значении 173 км, т.е. общий объем ввода автомобильных дорог перевыполнен на 18,8 процента.

В 2017 году завершены строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 «Лена» - от Невера до Якутска и дороги федерального значения М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока.

Объем ремонта автомобильных дорог федерального значения на территории ДФО в 2017 году составил 768,7 километров.

Поддержка из федерального бюджета развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения составила в 2017 году 5,6 млрд. рублей.

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила в 2017 году 47,9 процента.

В 2017 году началась реализация Приоритетный проекта "Безопасные и качественные дороги". Его цель - обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на улицах городских агломераций, в том числе в части сокращения мест концентрации ДТП. В России в данном проекте участвуют 38 городских агломераций, в том числе города Хабаровск и Владивосток.

Развитие аэропортовой в рамках Государственной программы обеспечивается комплексом мероприятий по развитию внутрироссийских узловых и региональных аэропортов, что создаст предпосылки для формирования единой эффективной сети аэропортов (аэродромов) Дальневосточного федерального округа, обеспечению доступности транспортных услуг для населения. В 2017 году завершена реконструкция аэропорта Чокурдах, что позволило устранить риск прекращения функционирования аэропорта, улучшить качество обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов. Для поселка Чокурдах и Аллаиховского улуса Якутии, административным центром которого он является, воздушный транспорт является единственным способом круглогодичной связи с другими населенными пунктами страны. За счет средств федерального бюджета выполнены разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, оснащение светосигнальным оборудованием, строительство патрульной автодороги, реконструкция ограждения аэродрома.

В рамках подпрограммы «Морской транспорт» в 2017 году реализованы мероприятия по реконструкции объектов в порту Шахтерск на острове Сахалин, что позволило увеличить его мощность на 1,9 млн. тонн.

Для повышения конкурентоспособности международных транспортных коридоров и комплексного развития крупных транспортных узлов в рамках подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» в 2017 году продолжалась реализация проекта по развитию транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край).

По  ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений, содержанию внутренних водных путей ДФО выполнены работы в объеме 2,6 млрд. рублей.

Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах осуществлялось путем реализации мероприятий по субсидированию пассажирских перевозок и компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов. Решение данной задачи способствует повышению пространственной и ценовой доступности услуг транспорта для населения в ДФО, включая малообеспеченные слои населения.

Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы  Российской Федерации «Развитие транспортной системы» включает мероприятия по содействию повышению доступности воздушных перевозок для населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок, государственной поддержке авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Основное мероприятие «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок»  обеспечивается за счет реализации мер по предоставлению субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, а также организациям воздушного транспорта на осуществление  региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации. Объем финансирования основного мероприятия из средств федерального бюджета в 2017 году составил 2,9 млрд. рублей, что позволило перевезти 438,9 тыс. пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении за счет мер государственной поддержки.

Основное мероприятие «Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», обеспечивается за счет реализации мер государственной поддержки аэропортов и федеральных казенных предприятий, расположенных и обслуживающих районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Перечисленные мероприятия, создавая условия для консолидированного развития территории в рамках единого федеративного государства, направлены, в первую очередь, на снижение тарифа на авиаперевозку до уровня, обеспечивающего транспортную доступность для населения, за счет обеспечения приемлемого уровня аэропортовых сборов при безубыточном функционировании аэропортов. Объем финансирования основного мероприятия по ДФО в 2017 году составил 2,6 млн. рублей, что позволило обеспечить 24,2 тыс. самолетовылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия (план – 21,7 тыс. самолетовылетов), и  1,1 тыс. самолетовылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (план - 1,0 тыс. самолетовылетов).

Реализация мероприятий по обеспечение функционирования и развития  системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта  на территории ДФО позволила обеспечить соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений на уровне 92,12% при плановом значении – 83,54 процента.

2. Сведения о достижении показателей (индикаторов) государственной программы на территории Дальнего Востока

В 2017 году по ДФО достигнуты запланированные значения по всем показателям, кроме показателя «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий». Не достижение запланированных значений связано с переносом сроков ввода по проекту «Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)». Не введено в эксплуатацию 450 км новых линий в связи с нарушением Генеральным подрядчиком своих обязательств, возбуждением в отношении  него  дела о банкротстве и введением процедуры наблюдения. Завершение строительных работ по проекту планируется в 2018 г.

Сведенья о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на территории Российской Федерации и Дальневосточного федерального округа в 2017 году приведены в Таблицах 1 и 1а.

3. Выполнение основных мероприятий и мероприятий государственной программы, реализуемых на территории Дальнего Востока, контрольных событий, связанных с реализацией мероприятий на территории Дальнего Востока и (или) направленных на обеспечение опережающего развития Дальнего Востока.

Предусмотренные на 2017 год в Плане реализации и Детальном плане-графике реализации Государственной программы контрольные события, связанные с реализацией мероприятий на территории Дальнего Востока и (или) направленных на обеспечение опережающего развития Дальнего Востока, выполнены в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на территории Дальнего Востока приведены в Таблице 2.

4.  Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы на территории Дальнего Востока.

Объем финансирования Программы в 2017 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 398, был запланирован в размере 2 620, 8 млрд. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 798,0 млрд. руб., в том числе по мероприятиям реализуемым на территории  Дальневосточном федерального округа было запланировано всего 161,5 млрд. руб., в том числе из средств федерального бюджета –44,7 млрд. рублей.

Фактический объем финансирования мероприятий реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа составил 130,4 млрд. руб., (80,7% к запланированному значению), в том числе из средств федерального бюджета – 55,4 млрд. руб. (123,7%), средств бюджетов субъектов  Российской Федерации – 5,8 млрд. руб. (123,4%), средств юридических лиц – 48,9 млрд. руб. (78,8%), средств Фонда национального благосостояния – 20,3 млрд. руб. (40,6%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на территории Дальневосточного федерального округа в 2017 году приведены в Таблице 3.

Информация о расходах федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации на территории Дальневосточного федерального округа «Развитие транспортной системы» приведена в Таблице 4.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу для обеспечения опережающего развития Дальнего Востока

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 утверждена новая редакция государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", которая сформирована по проектному принципу.

Новая редакция Государственной программы разработана во исполнение  пункта 5  Плана первоочередных мер по разработке и реализации «пилотных» государственных программ Российской Федерации, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительств Российской Федерации  6 июля 2017 г.  № 4760п-П6, в соответствии с решениями, принятыми на заседании президиума  Совета при  Президенте Российской Федерации по стратегическому  развитию и приоритетным проектам 22 марта 2017 года.

Модернизация механизма разработки и реализации государственных программ Российской Федерации предусматривает  реализацию выделяемых в их составе проектов в соответствии с установленными требованиями по организации проектной деятельности, а также применение соответствующих механизмов управления процессными частями госпрограмм (ведомственными целевыми программами).

Пилотная Государственная программа разработана в соответствии с требованиями, установленными  Правилами разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 12 октября 2017 г.  № 1242.

В состав новой редакции Государственной программы в установленном порядке включена информация по опережающему развитию приоритетных территорий, в том числе Дальневосточного федерального округа (Приложение 11). В состав информации включены цели, целевые индикаторы и показатели проектов (программ), мероприятий и ведомственных целевых программ, а также объемы финансирования по источникам в разрезе субъектов Российской Федерации.

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или мероприятий государственной программы на территории Дальнего Востока

В соответствии с решениями, принятыми на заседании президиума  Совета при  Президенте Российской Федерации по стратегическому  развитию и приоритетным проектам 22 марта 2017 г. в части перехода к проектному управлению, в  состав «пилотных» государственных программ Российской Федерации включена  государственная  программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Модернизация механизма разработки и реализации государственных программ Российской Федерации предусматривает  реализацию выделяемых в их составе проектов в соответствии с установленными требованиями по организации проектной деятельности, а также применение соответствующих механизмов управления процессными частями госпрограмм (ведомственными целевыми программами).

В госпрограмму включены направления (подпрограммы): «Железнодорожный транспорт», «Дорожное хозяйство», «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание», «Морской и речной транспорт», «Надзор в сфере транспорта», «Комплексное развитие транспортных узлов» и «Обеспечение  реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от  12 октября 2017 года № 1243 с 1 января 2018 года досрочно прекращена реализация федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы (2010-2021 годы), ее мероприятия интегрированы в государственную программу Российской  Федерации «Развитие транспортной системы».

Программа в рамках направлений (подпрограмм) состоит из проектной и процессной частей.

Проектная часть  включает один  приоритетный и восемь ведомственных проектов:

ведомственный проект «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта»;

ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования»;

ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;

приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»;

ведомственный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта»;

ведомственный проект «Развитие инфраструктуры морского транспорта»;

ведомственный проект «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта»;

ведомственный проект «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации»;

ведомственный проект «Реализация инвестиционных проектов по развитию транспортных узлов».

Подготовка приоритетных и ведомственных проектов (программ) осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

Процессная часть включает 19 мероприятий, которые будут интегрированы в ведомственные целевые программы.

Требования к «пилотным» государственным программам Российской Федерации установлены  Правилами разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 12 октября 2017 г.  № 1242 (далее – Правила).

Пилотная государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596. В соответствии с ней мероприятия  обеспечивающие опережающее развитие Дальнего Востока реализуются в рамках следующих ведомственных проектов:

"Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта"

"Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования"

"Безопасные и качественные дороги"

"Развитие инфраструктуры воздушного транспорта"

"Развитие инфраструктуры морского транспорта"

"Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта»

"Реализация инвестиционных проектов по развитию транспортных узлов"

Кроме того мероприятия обеспечивающие опережающее развитие Дальнего Востока реализуются в процессной части госпрограммы и направлены на:

приведение автомобильных дорог общего пользования федерального значения в нормативное состояние за счет капитального ремонта, ремонта и содержания,

содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения,

содействие повышению доступности воздушных перевозок населения

с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном  направлении,

государственную поддержку авиапредприятий расположенных на территории Дальнего Востока,

обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений.

Редакция пилотной государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596,  сформирована в новом формате  в соответствии с требованиями к «пилотным» государственным программам Российской Федерации, установленными  Правилами разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 12 октября 2017 г.  № 1242. В связи с этим  представить Таблицу 24 «Предложения ответственного исполнителя о ресурсном обеспечении и значениях индикаторов на реализацию государственной программы Российской Федерации из средств федерального бюджета на территории Дальнего Востока» не представляется возможным.

Предложения  будет подготовлены в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, с учетом бюджетных проектировок Минфина России.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации

«Развитие транспортной системы» на территории Российской Федерации и Дальневосточного федерального округа в 2017 году

Плановые значения показателей в 2017 году соответствуют редакции государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 398.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии), отставания динамики значений показателя (индикатора) по Дальнему Востоку от среднероссийской (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | оценка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения | км | 213,97 | 326,2 | 230,7 | В Госпрограмме не указаны плановые значения показателя на 2017 год для Росавтодора. Вместе с тем при разработке Госпрограммы на федеральных дорогах Росавтодора на 2017 год был намечен ввод в эксплуатацию участков общей протяженностью 209,8 км при объеме инвестиций – 112,3 млрд. рублей в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Таким образом, запланированные объемы перевыполнены на 10%. |
| 1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения на территории Дальневосточного федерального округа | км | 76,4 | 44,7 | 85,5 | Выполнено |
| 2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения | км | 2961,0 | 2131 | 1816 | В Госпрограмме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2017 г. запланированная величина показателя была принята в соответствии с показателями государственных программ субъектов Российской Федерации, утвержденных в 2016 году. Вместе с тем эти программы были откорректированы субъектами Российской Федерации с учетом распределения иных межбюджетных трансфертов на финансирование дорожного хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 388. Суммарная величина показателя с учетом вышеуказанных откорректированных программ составила 1812 км. С учетом изложенного вышеуказанная актуализированная величина показателя перевыполнена на 4 км. |
| 2.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения по Дальневосточному федеральному округу | км | 239,2 | 173 | 173,2 | Выполнено |
| 3. | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий | км | 110,0 | 717,2 | 248,7 | Невыполнение показателя в 2017 году составило 468,5 км. Это обусловлено переносом сроков по следующим проектам: 1. По проекту «Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)» не введено в эксплуатацию 450 км новых линий в связи с нарушением Генеральным подрядчиком своих обязательств, возбуждением в отношении него дела о банкротстве и введением процедуры наблюдения. Завершение строительных работ по проекту планируется в 2018 г. 2. По проекту «Строительство железнодорожной линии «Лосево-Каменогорск» не введено в эксплуатацию 64 км новых линий. На текущий момент строительно-монтажные работы выполнены на 80%. Доведение проекта до норм постоянной эксплуатации, завершение всех работ по оформлению и регистрации объектов государственной собственности планируется в 2019 году. 3. По проектам: «Реализация мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск – Тайшет», «Развитие участка Тобольск-Сургут», «Строительство дополнительных главных путей и разъездов, развитие станций на подходах к портам южной части России», «Комплексная реконструкция участка Трубная – В.Баскунчак – Аксарайская» «Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла» не введено в эксплуатацию 92 км дополнительных главных путей. Сокращение объемов ввода обусловлено уточнением ОАО «РЖД» приоритетности реализации инвестиционных проектов, с переносом вводов на последующие годы. Вместе с тем, в 2017 году дополнительно введено в эксплуатацию 137, 5 км новых линий по проекту «Журавка-Миллерово». |
| 3.1. | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий на территории Дальневосточного федерального округа | км | 63,7 | 450 | 30,9 | По проекту «Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)» не введено в эксплуатацию 450 км новых линий в связи с нарушением Генеральным подрядчиком своих обязательств, возбуждением в отношении него дела о банкротстве и введением процедуры наблюдения. Завершение строительных работ по проекту планируется в 2018 г. |
| 4. | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос | ед. | 5 | 9 | 6 | В 2017 году введены в эксплуатацию после реконструкции 6 взлетно- посадочных полос в аэропортах Платов (г. Ростов-на-Дону), Саранск, Екатеринбург, Кызыл, Пашковский (г. Краснодар), Чокурдах. Не введено в эксплуатацию 3 взлетно-посадочных полосы: Храброво (г. Калининград), Стригино (г. Нижний Новгород), Курумоч (г. Самара). Перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию на 2018 год обусловлен корректировкой проектной документации в части отдельных вспомогательных объектов (патрульная дорога, оснащение периметрового ограждения техническими средствами охраны и т.д.) и проведения конкурсных процедур на заключение новых государственных контрактов. Кроме того, срок ввода в эксплуатацию взлетно-посадочных полос зависит от урегулирования вопроса выделения их в отдельный этап строительства. По данному вопросу в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака было направлено письмо Минтранса России от 12.10.2017 № МС- 10/14786. |
| 4.1. | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос аэропортов, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа | ед. | 0 | 1 | 1 | Выполнено |
| 5. | Увеличение производственной мощности российских морских портов | млн. тонн | 32 | 21,7 | 22 | Выполнено |
| 5.1. | Увеличение производственной мощности российских морских портов на территории Дальневосточного федерального округа | млн. тонн | - | 0,42 | 1,9 | Выполнено |
|  | Подпрограмма «Магистральный железнодорожный транспорт» |  |  |  |  |  |
| 6. | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (в части объектов подпрограммы) | км | 332,9 | 121 | 35,6 | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (в части объектов подпрограммы) по проектам, включенным в подпрограмму, составил 35,6 км при плановом значении 121 км. Невыполнение показателя в 2017 году составило 85,4 км. Невыполнение показателя обусловлено переносом сроков по проекту «Строительство железнодорожной линии «Лосево-Каменогорск». В результате не введено в эксплуатацию 64 км новых линий. На текущий момент строительно-монтажные работы выполнены на 80%. Доведение проекта до норм постоянной эксплуатации, завершение всех работ по оформлению и регистрации объектов государственной собственности планируется в 2019 году. Кроме того ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей по объекту «Реализация мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск – Тайшет» 21,4 км перенесен на 2018 год. |
| 6.1. | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий на территории Дальневосточного федерального округа (в части объектов подпрограммы) | км |  | - | 30,9 | Выполнено |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | процент | 39,3 | 39,1 | 43,1 | Выполнено |
| 7.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по Дальневосточному федеральному округу | процент | 44,7 | 45,2 | 47,9 | Выполнено |
|  | Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество перевезенных пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | тыс. человек | 469,9 | 440 | 438,9 | Невыполнение показателя обусловлено возвратом пассажирами билетов по причине отмены рейсов по метеоусловиям. |
| 9. | Количество самолетовылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, которым предоставляется государственная поддержка | тыс. ед | 1,1 | 1 | 1,1 | Выполнено |
| 10. | Количество самолетовылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий | тыс. ед | 25,9 | 23 | 24,2 | Выполнено |
|  | Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта» |  |  |  |  |  |
| 11. | Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений | процент | 83,52 | 83,54 | 94,88 | Выполнено |
| 11.1. | Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений на территории Дальневосточного федерального округа | процент | 92,56 | 83,54 | 94,88 | Выполнено |
|  | Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» |  |  |  |  |  |
| 12. | Число региональных информационно-навигационных систем | ед | 20 | 20 | 20 | Выполнено |
| 12.1. | Число региональных информационно-навигационных систем на территории Дальневосточного федерального округа | ед | 2 | 2 | 2 | Выполнено |
|  | Подпрограмма «Перевод автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта на использование газомоторного топлива» |  |  |  |  |  |
| 13. | Численность парка автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо | тыс. ед | - | 222 | 152 | Плановое значение показателя установлено в соответствии с показателями государственных программ субъектов Российской Федерации, так как мероприятия по переводу автотранспортных средств на использование газомоторного топлива реализуются за счет средств субъектов Российской Федерации и юридических лиц. Принято решение Правительства Российской Федерации о включении подпрограммы «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения» в ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики», ответственный исполнитель – Минэнерго России (протокол от 19 октября 2017 г. № 30) |
| 13.1. | Численность парка автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо на территории Дальневосточного федерального округа | тыс. ед | - | 54 | 54 | Выполнено |
|  | Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» |  |  |  |  |  |
| 14 | Объем перевалки грузов в российских морских портах по Российской Федерации | млн. тонн | 721,9 | 765,3 | 786,2 | Выполнено |
| 14.1 | Объем перевалки грузов в российских морских портах по Дальневосточному федеральному округу | млн. тонн | 186,2 | - | 192,7 |  |

Таблица 1а

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации

«Развитие транспортной системы» в разрезе субъектов Российской Федерации в составе Дальневосточного федерального округа

Плановые значения показателей в 2017 году соответствуют редакции государственной программы, утвержденной постановлением Правительства  Российской Федерации от 31.03.2017 № 398.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Наименование приоритетной территории, субъекта Российской Федерации | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии), отставания динамики значений показателя (индикатора) по Дальнему Востоку от среднероссийской (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | оценка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения | км | Дальневосточный федеральный округ | 76,4 | 44,7 | 85,5 | выполнено |
|  |  |  | Республика Саха (Якутия) | 45,4 | 21,8 | 50,8 |  |
|  |  |  | Камчатский край | - | - | - |  |
|  |  |  | Приморский край | - | - | 12,8 |  |
|  |  |  | Хабаровский край | - | - | - |  |
|  |  |  | Амурская область | 31,0 | 21,2 | 20,2 |  |
|  |  |  | Магаданская область | - | 1,7 | 1,7 |  |
|  |  |  | Сахалинская область | - | - | - |  |
|  |  |  | Еврейская автономная область | - | - | - |  |
|  |  |  | Чукотский автономный округ | - | - | - |  |
| 2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения | км | Дальневосточный федеральный округ | 239,2 | 173 | 173,2 | выполнено |
|  |  |  | Республика Саха (Якутия) | 20,2 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Камчатский край | 37,3 | 18 | 20,2 |  |
|  |  |  | Приморский край | 18,8 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Хабаровский край | 21,9 | 21,1 | 21,1 |  |
|  |  |  | Амурская область | 12,2 | 15,7 | 13,7 |  |
|  |  |  | Магаданская область | 18,0 | 37,1 | 37,1 |  |
|  |  |  | Сахалинская область | 64,9 | 22,1 | 22,1 |  |
|  |  |  | Еврейская автономная область | 6,1 | 3,9 | 3,9 |  |
|  |  |  | Чукотский автономный округ | 39,8 | 55,1 | 55,1 |  |
| 3. | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий | км | Дальневосточный федеральный округ |  | 450 | 30,9 | Невыполнение показателя в 2017 обусловлено переносом сроков по проекту «Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)» не введено в эксплуатацию 450 км новых линий в связи с нарушением Генеральным подрядчиком своих обязательств, возбуждением в отношении него дела о банкротстве и введением процедуры наблюдения. Завершение строительных работ по проекту планируется в 2018 г. |
|  |  |  | Республика Саха (Якутия) |  | 450 | 30,9 |  |
|  |  |  | Камчатский край |  | - | - |  |
|  |  |  | Приморский край |  | - | - |  |
|  |  |  | Хабаровский край |  | - | - |  |
|  |  |  | Амурская область |  | - | - |  |
|  |  |  | Магаданская область |  | - | - |  |
|  |  |  | Сахалинская область |  | - | - |  |
|  |  |  | Еврейская автономная область |  | - | - |  |
|  |  |  | Чукотский автономный округ |  | - | - |  |
| 4. | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос аэропортов | ед | Дальневосточный федеральный округ |  | - | 1 | выполнено |
|  |  |  | Республика Саха (Якутия) |  | - | 1 |  |
|  |  |  | Камчатский край |  | - | - |  |
|  |  |  | Приморский край |  | - | - |  |
|  |  |  | Хабаровский край |  | - | - |  |
|  |  |  | Амурская область |  | - | - |  |
|  |  |  | Магаданская область |  | - | - |  |
|  |  |  | Сахалинская область |  | - | - |  |
|  |  |  | Еврейская автономная область |  | - | - |  |
|  |  |  | Чукотский автономный округ |  | - | - |  |
| 5. | Увеличение производственной мощности российских морских портов | млн.тонн | Дальневосточный федеральный округ |  | 0,42 | 1,9 | выполнено |
|  |  |  | Республика Саха (Якутия) |  | - | - |  |
|  |  |  | Камчатский край |  | - | - |  |
|  |  |  | Приморский край |  | - | - |  |
|  |  |  | Хабаровский край |  | - | - |  |
|  |  |  | Амурская область |  | - | - |  |
|  |  |  | Магаданская область |  | - | - |  |
|  |  |  | Сахалинская область |  | - | 1,9 |  |
|  |  |  | Еврейская автономная область |  | - | - |  |
|  |  |  | Чукотский автономный округ |  | 0,42 | - |  |
|  | Подпрограмма «Магистральный железнодорожный транспорт» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (в части объектов подпрограммы) | км | Дальневосточный федеральный округ |  | - | 30,9 | выполнено |
|  |  |  | Республика Саха (Якутия) |  | - | 30,9 |  |
|  |  |  | Камчатский край |  | - | - |  |
|  |  |  | Приморский край |  | - | - |  |
|  |  |  | Хабаровский край |  | - | - |  |
|  |  |  | Амурская область |  | - | - |  |
|  |  |  | Магаданская область |  | - | - |  |
|  |  |  | Сахалинская область |  | - | - |  |
|  |  |  | Еврейская автономная область |  | - | - |  |
|  |  |  | Чукотский автономный округ |  | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | процент | Дальневосточный федеральный округ | 44,7 | 45,2 | 47,9 | выполнено |
|  |  |  | Республика Саха (Якутия) | 29,5 | 30 | 29,9 | Снижение величины показателя обусловлено ускоренным выходом участков дорог из нормативного состояния в связи с существенной недостаточностью работ по ремонту и содержанию дорог (объем финансирования в 2017 году составлял 10,7 % от потребности по утвержденным нормативам затрат) в условиях роста интенсивности движения транспортных потоков |
|  |  |  | Камчатский край | 37,4 | 37,9 | 41,6 |  |
|  |  |  | Приморский край | 44,9 | 45,5 | 45,6 |  |
|  |  |  | Хабаровский край | 59,5 | 60 | 59,0 | Снижение величины показателя обусловлено ускоренным выходом участков дорог из нормативного состояния в связи с существенной недостаточностью работ по ремонту и содержанию дорог (объем финансирования в 2017 году составлял 8,1 % от потребности по утвержденным нормативам затрат) в условиях роста интенсивности движения транспортных потоков |
|  |  |  | Амурская область | 76,1 | 76,5 | 75,2 | Снижение величины показателя обусловлено ускоренным выходом участков дорог из нормативного состояния в связи с существенной недостаточностью работ по ремонту и содержанию дорог (объем финансирования в 2017 году составлял 10,4 % от потребности по утвержденным нормативам затрат) в условиях роста интенсивности движения транспортных потоков |
|  |  |  | Магаданская область | 65,5 | 66 | 70,5 |  |
|  |  |  | Сахалинская область | 41,8 | 42,3 | 48,8 |  |
|  |  |  | Еврейская автономная область | 40,7 | 41,2 | 45,0 |  |
|  |  |  | Чукотский автономный округ | 6,7 | 6,7 | 62,3 |  |
|  | Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество перевезенных пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | тыс. человек | Дальневосточный федеральный округ |  | 440 | 438,9 | Невыполнение показателя обусловлено возвратом пассажирами |
|  |  |  | Республика Саха (Якутия) |  | - | 86,4 |  |
|  |  |  | Камчатский край |  | - | 39,5 |  |
|  |  |  | Приморский край |  | - | 88,8 |  |
|  |  |  | Хабаровский край |  | - | 76,2 |  |
|  |  |  | Амурская область |  | - | 31,7 |  |
|  |  |  | Магаданская область |  | - | 29,9 |  |
|  |  |  | Сахалинская область |  | - | 23,9 |  |
|  |  |  | Чукотский автономный округ |  | - | 8,1 |  |
| 9. | Количество самолетовылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, которым предоставляется государственная поддержка | тыс.ед. | Дальневосточный федеральный округ | 1 | 1 | 1,1 | выполнено |
|  |  |  | Хабаровский край |  | 1 | 1,1 |  |
| 10. | Количество самолетовылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий | тыс.ед. | Дальневосточный федеральный округ | 25,9 | 21,7 | 24,2 | выполнено |
|  |  |  | Республика Саха (Якутия) |  | 13,9 | 15,7 |  |
|  |  |  | Камчатский край |  | 3 | 3,4 |  |
|  |  |  | Хабаровский край |  | 1,3 | 1,4 |  |
|  |  |  | Амурская область |  | 1,4 | 1,0 |  |
|  |  |  | Чукотский автономный округ |  | 2,1 | 2,7 |  |
|  | Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений | процент | Дальневосточный федеральный округ | 92,56 | 83,54 | 92,12 | выполнено |
|  |  |  | Республика Саха (Якутия) | 86,96 | 83,54 | 94,24 | выполнено |
|  |  |  | Камчатский край | 91,61 | 83,54 | 87,95 |  |
|  |  |  | Приморский край | 92,73 | 83,54 | 96,69 |  |
|  |  |  | Хабаровский край | 95,76 | 83,54 | 94,58 |  |
|  |  |  | Амурская область | 93,01 | 83,54 | 89,12 |  |
|  |  |  | Магаданская область | 93,96 | 83,54 | 91,25 |  |
|  |  |  | Сахалинская область | 97,06 | 83,54 | 89,36 |  |
|  |  |  | Еврейская автономная область | 86,14 | 83,54 | 85,88 |  |
|  |  |  | Чукотский автономный округ | 95,83 | 83,54 | 78,89 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Число региональных информационно-навигационных систем | ед. | Дальневосточный федеральный округ | 2 | 2 | 2 | выполнено |
|  |  |  | Республика Саха (Якутия) | - | - | - |  |
|  |  |  | Камчатский край | - | - | - |  |
|  |  |  | Приморский край | - | - | - |  |
|  |  |  | Хабаровский край | - | - | - |  |
|  |  |  | Амурская область | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Магаданская область | - | - | - |  |
|  |  |  | Сахалинская область | - | - | - |  |
|  |  |  | Еврейская автономная область | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Чукотский автономный округ | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Перевод автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта на использование газомоторного топлива» |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Численность парка автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо | тыс. ед. | Дальневосточный федеральный округ |  | 54 | 54 | выполнено |
|  |  |  | Сахалинская область |  | 54 | 54 |  |
|  | Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Объем перевалки грузов в российских морских портах | млн.тонн | Дальневосточный федеральный округ | 186,2 | - | 192,7 |  |
|  |  |  | Республика Саха (Якутия) | 0,02 | - | 0,01 |  |
|  |  |  | Камчатский край | 1,4 | - | 1,4 |  |
|  |  |  | Приморский край | 115,9 | - | 120,0 |  |
|  |  |  | Хабаровский край | 42,5 | - | 40,7 |  |
|  |  |  | Магаданская область | 1,3 | - | 1,4 |  |
|  |  |  | Сахалинская область | 24,5 | - | 28,4 |  |
|  |  |  | Чукотский автономный округ | 0,6 | - | 0,8 |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

О степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на территории Дальнего Востока

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Магистральный железнодорожный транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1..1. | # Основное мероприятие 1.2. Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта | # Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. |  | # 01.01. # 2013 | # 31.12.2020 | # 01.01.2013 | # 31.12.2020 | # Развитие объектов железнодорожного транспорта | # На развитие объектов железнодорожного транспорта направлено 33,7 млрд. рублей |
| 1.1.1. | # Мероприятие 1.2.1. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в целях реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры | # Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. |  | # 01.01. # 2017 | # 31.12.2019 | # 01.01.2017 | # 31.12.2019 | # Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле в объеме в 2017 году - 126,7% | # Рост перевозок в Московском транспортном узле в 2017 году составил 138,7% к уровню 2011 года |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | # Контрольное событие программы 1.2.1.4. Комплексные проекты по развитию участка Комсомольск-на-Амуре-Советская Гавань со строительством нового Кузнецовского тоннеля завершены | # Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | # (1) # (2) |  | # 31.12.2017 |  | # 31.12.2017 | # X | # X |
| 1.1.1.2 | # Контрольное событие программы 1.2.1.5. Комплексные проекты по развитию участка Карымская-Забайкальск с электрификацией участка Борзя-Забайкальск завершены | # Росжелдор начальник Управления экономики и финансов Зяблицкий И.Ю. | # (1) # (2) |  | # 31.12.2017 |  | # 31.12.2017 | # X | # X |
| Подпрограмма 2 Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | # Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения | # Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А. |  | # 01.01. # 2013 | # 31.12.2020 | # 01.01.2013 | # 31.12.2020 | # Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, в 2020 году до 85,07% | # Выполнение работ обеспечило доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства в 2017 году до 77,96% |
| 2.1.1 | # Мероприятие 2.1.1. Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения | # Росавтодор # начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог # Туриев Е.В. |  | # 01.01. # 2017 | # 31.12.2019 | # 01.01.2017 | # 31.12.2019 | # Выполнение Программы работ по капитальному ремонту на федеральных дорогах | # Фактический объем капитального ремонта, ремонта на территории Дальнего Востока в 2017 году составил 768,7 км |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | # Контрольное событие программы 2.1.2.1. Годовые отчеты по выполнению программ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Росавтодору, в 2017 году подготовлены | # Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Костюк А.А. | # (2) | # Х | # 31.12.2017 | # Х | # 31.12.2017 | # Х | # Х |
| 2.2. | # Основное мероприятие 2.4. Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения | # Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В. |  | # 01.01. # 2015 | # 31.12.2020 | # 01.01.2015 | # 31.12.2020 | # Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения | # В 2017 году меры, направленные на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусмотренные Детальным планом-графиком реализации Госпрограммы, утвержденным приказом Минтранса России от 05.06.2017 # № 207, осуществлены |
| 2.2.1 | # Мероприятие 2.4.1 Предоставление межбюджетных трансфертов, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности субъектов Российской Федерации | # Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В. |  | # 01.01. # 2017 | # 31.12.2019 | # 01.01.2017 | # 31.12.2019 | # Предоставление межбюджетных трансфертов в полном объеме | # В 2017 году фактически доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, на территории Дальнего Востока составила 47,9 %. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | # Контрольное событие программы 2.4.1.1. Иные межбюджетные трансферты, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 2017 году предоставлены | # Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е. | # (1) | # Х | # 31.12.2017 | # Х | # 31.12.2017 | # Х | # Х |
| 2.3 | # Основное мероприятие 2.6. Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» | # Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В. |  | # 01.01. # 2017 | # 31.12.2020 | # 01.01.2017 | # 31.12.2020 | # Приведение в нормативное состояние дорожной сети 37 городских агломераций и снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | В результате выполнения поставленных задач приоритетного проекта за 2017 год доля автомобильных дорог общего пользования на территории 38 городских агломераций соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию составила 52,5 %, число мест концентрации ДТП сократилось на 48,94 % |
| 2.3.1 | # Мероприятие 2.6.1. Предоставление межбюджетных трансфертов, направленных на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | # Росавтодор Руководитель Росавтодора Старовойт Р.В. |  | # 01.01. # 2017 | # 31.12.2018 | # 01.01.2017 | # 31.12.2018 | # Доведение доли протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в 2017 году до 44% | Иные межбюджетные трансферты, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», предоставлены в соответствии с условиями соглашений об их предоставлении, заключенными между Федеральным дорожным агентством и администрациями субъектов Российской Федерации |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | # Контрольное событие программы 2.6.1.1. Иные межбюджетные трансферты, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в 2017 году предоставлены | # Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е. | # (1) | # X | # 31.12.2017 | # X | # 31.12.2017 | # Х | # Х |
| 2.3.2 | # Мероприятие 2.6.2. # Выполнение комплекса мероприятий в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | # Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е. |  | # 01.01. # 2017 | # 31.12.2018 | # 01.01.2017 | # 31.12.2018 | # Обеспечение в 37 городских агломерациях необходимого уровня безопасности дорожного движения, в том числе сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, приведение дорожной сети в нормативное дорожно-транспортное состояние | # Выполнение комплекса мероприятий предусмотренных на 2017 год в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», выполнен. # Отчетные материалы о результатах использования иных межбюджетных трансфертов представлены в установленном порядке. |
| 2.3.2.1 | # Контрольное событие программы 2.6.2.1. Отчетные материалы о результатах использования иных межбюджетных трансфертов в 2017 году подготовлены | # Росавтодор заместитель руководителя Росавтодора Прончатов Д.Е. |  | # X | # 01.12.2017 | # X | # 01.12.2017 | # Х | # Х |
|  | # Подпрограмма 3. «Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | # Основное мероприятие 3.1. Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок | # Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. |  | # 01.01. # 2013 | # 31.12.2020 | # 01.01.2013 | # 31.12.2020 | # Рост перевозок пассажиров на внутренних региональных авиалиниях в 1,7 раза в 2020 году к уровню 2011 года | # Рост перевозок пассажиров на внутренних региональных авиалиниях в 1,7 раза в 2020 году к уровню 2011 года |
| 3.1.1. | # Мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях повышения доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении | # Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. |  | # 01.01. # 2017 | # 31.12.2019 | # 01.01.2017 | # 31.12.2019 | # Обеспечение перевозки пассажиров по льготным тарифам с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении составит в 2017 году -440 тыс. человек | # Объем перевозки пассажиров по льготным тарифам с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении составил в 2017 году 438,9 тыс. человек (99,8% к плану) |
|  | # Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | # нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | # Контрольное событие программы 3.1.1.1. Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2017 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены | # Росавиация заместитель руководителя Росавиации Клим О.О. | # (1) (2) | # X | # 31.12.2017 | # X | # 31.12.2017 | # X | # X |
| 3.2. | # Основное мероприятие 3.2 # Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий | # Росавиация # заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. |  | # 01.01. # 2013 | # 31.12.2020 | # 01.01.2013 | # 31.12.2020 | # Сдерживание роста тарифов и повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | # Сдерживание роста тарифов и повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 2017 году обеспечено |
| 3.2.1. | # Мероприятие 3.2.1. Предоставление субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | # Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. |  | # 01.01. # 2017 | # 31.12.2019 | # 01.01.2017 | # 31.12.2019 | # Обеспечение самолетовылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой, составит в 2017 - 2019 годах 1 тыс. самолетовылетов в год | # Количество самолетовылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой, составило в 2017 году 1,14 тыс. самолетовылетов |
| 3.2.1.1. | # Контрольное событие программы 3.2.1.1. Субсидии аэропортам, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2017 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий , предоставлены | # Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. | # (1) (2) | # X | # 31.12.2017 | # X | # 31.12.2017 | # X | # X |
| 3.2.2. | # Мероприятие 3.2.2. Предоставление субсидии федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | # Росавиация заместитель руководителя Росавиации Махов К.А. |  | # 01.01. # 2017 | # 31.12.2019 | # 01.01.2017 | # 31.12.2019 | # Увеличение количества самолетовылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия до 23 тыс. единиц в год | # Количество самолетовылетов из аэропортов, включенных в состав федеральных казенных предприятий, в 2017 году составило 24,9 тыс. единиц |
|  | # Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | # нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | # Контрольное событие программы 3.2.2.1. Субсидии федеральным казенным предприятиям в 2017 году на основании утвержденных смет доходов и расходов, предоставлены | # Росавиация начальник Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Кудлаева Е.Н. |  | # X | # 31.12.2017 | # X | # 31.12.2017 | # X | # X |
| Федеральная целевая программа 11. «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Железнодорожный транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | # Мероприятие 11.3. Строительство дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий | # Росжелдор и.о. руководителя Росжелдора Чепец В.Ю. |  | # 01.01. # 2017 | # 31.12.2019 | # 01.01.2017 | # 31.12.2019 | # Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий | # Всего ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий составил в 2017 году 248,7 км |
|  | # Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Контрольное событие программы 11.3.1. «Строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) завершено» не наступило в связи с нарушением Генеральным подрядчиком своих обязательств, возбуждением в отношении него дела о банкротстве и введением процедуры наблюдения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | # Контрольное событие программы 11.3.1. Строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) завершено | # Росжелдор заместитель руководителя Росжелдора Луковников Е.В. |  | # Х | # 31.12.2017 | # Х | # 31.12.2018 | # Х | # Х |
| подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | # Мероприятие 11.4. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям, и повышение надежности и безопасности движения на них | # Росавтодор заместитель руководителя Костюк А.А. |  | # 01.01. # 2017 | # 31.12.2019 | # 01.01.2017 | # 31.12.2019 | # Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям. Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения | # По итогам 2017 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, составила 77,96% # Кроме того выполнение данного мероприятий способствовало повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения в 2017 году путем строительства и реконструкции искусственных сооружений взамен ремонтонепригодных сооружений, устройства электроосвещения дорог, ограждений и т.д. |
|  | # Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | # Контрольное событие программы 11.4.4. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 «Лена» - от Невера до Якутска завершены | # Росавтодор # начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог # Туриев Е.В. | # (1)(2) | # Х | # 31.12.2017 | # Х | # 31.12.2017 | # Х | # Х |
| 4.2.2. | # Контрольное событие программы 11.4.5. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока завершены | # Росавтодор # начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог # Туриев Е.В. | # (1) (2) | # Х | # 31.12.2017 | # Х | # 31.12.2017 | # Х | # Х |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по расходам федерального бюджета Российской на  реализацию мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы» на Дальнем Востоке

тыс. рублей

| Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, федеральной целевой программы, объекта | Территория (ДФО, субъект ДФО) | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | Сводная бюджетная роспись федерального бюджета, бюджетов ГВФ, план на 1 января 2017 года | Сводная бюджетная роспись федерального бюджета, бюджетов ГВФ на 31 декабря 2017 года | Кассовое исполнение |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы» | Дальневосточный федеральный округ | федеральный бюджет |  | 24 |  |  | 44 746 409,60 | 59 494 391,70 | 55 361 921,84 |
|  |  | Минтранс России (ответственный исполнитель) | 103 |  |  |  | 200 000,00 | 2 582,60 | 2 582,60 |
|  |  | Росавтодор соисполнитель | 108 |  |  |  | 30 370 709,00 | 45 142 861,63 | 42 549 722,28 |
|  |  | Росавиация- соисполнитель | 107 |  |  |  | 8 050 740,00 | 9 099 886,20 | 7 801 311,35 |
|  |  | Росморречфлот - соисполнитель | 110 |  |  |  | 3 723 236,60 | 4 798 337,27 | 4 477 447,47 |
|  |  | Ространснадзор - соисполнитель | 106 |  |  |  | 450 724,00 | 450 724,00 | 530 858,14 |
|  |  | Росжелдор -соисполнитель | 109 |  |  |  | 1 951 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Республики Саха (Якутия) | федеральный бюджет |  |  |  |  | 14 189 311,52 | 18 816 465,09 | 18 434 510,22 |
|  |  | Минтранс России (ответственный исполнитель) | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор соисполнитель | 108 |  |  |  | 8 409 335,00 | 14 916 596,26 | 14 571 103,27 |
|  |  | Росавиация- соисполнитель | 107 |  |  |  | 1 831 429,42 | 1 636 121,72 | 1 589 065,80 |
|  |  | Росморречфлот - соисполнитель | 110 |  |  |  | 1 931 003,40 | 2 197 203,41 | 2 188 543,41 |
|  |  | Ространснадзор - соисполнитель | 106 |  |  |  | 66 543,70 | 66 543,70 | 85 797,74 |
|  |  | Росжелдор | 109 |  |  |  | 1 951 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приморский край | федеральный бюджет |  |  |  |  | 5 178 604,60 | 7 141 443,35 | 7 089 581,27 |
|  |  | Минтранс России (ответственный исполнитель) | 103 |  |  |  | 200 000,00 | 2 582,60 | 2 582,60 |
|  |  | Росавтодор соисполнитель | 108 |  |  |  | 4 672 572,00 | 6 270 328,15 | 6 252 042,05 |
|  |  | Росавиация- соисполнитель | 107 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росморречфлот - соисполнитель | 110 |  |  |  | 237 500,00 | 800 000,00 | 799 999,70 |
|  |  | Ространснадзор - соисполнитель | 106 |  |  |  | 68 532,60 | 68 532,60 | 34 956,92 |
|  | Хабаровский край | федеральный бюджет |  |  |  |  | 10 118 994,42 | 11 431 110,11 | 9 566 864,90 |
|  |  | Минтранс России (ответственный исполнитель) | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор соисполнитель | 108 |  |  |  | 7 306 514,00 | 8 170 100,83 | 6 219 751,65 |
|  |  | Росавиация- соисполнитель | 107 |  |  |  | 1 961 423,32 | 2 377 472,22 | 2 372 473,90 |
|  |  | Росморречфлот - соисполнитель | 110 |  |  |  | 627 033,20 | 659 513,16 | 659 513,16 |
|  |  | Ространснадзор - соисполнитель | 106 |  |  |  | 224 023,90 | 224 023,90 | 315 126,19 |
|  | Амурская область | федеральный бюджет |  |  |  |  | 4 866 224,50 | 7 189 651,64 | 6 411 090,08 |
|  |  | Минтранс России (ответственный исполнитель) | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор соисполнитель | 108 |  |  |  | 3 647 766,00 | 5 732 320,94 | 5 681 664,59 |
|  |  | Росавиация- соисполнитель | 107 |  |  |  | 1 175 700,00 | 1 414 572,20 | 666 460,50 |
|  |  | Росморречфлот - соисполнитель | 110 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ространснадзор - соисполнитель | 106 |  |  |  | 42 758,50 | 42 758,50 | 62 964,99 |
|  | Камчатский край | федеральный бюджет |  |  |  |  | 677 646,82 | 2 876 110,81 | 2 265 193,29 |
|  |  | Минтранс России (ответственный исполнитель) | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор соисполнитель | 108 |  |  |  | 557 906,00 | 2 156 437,19 | 2 001 459,52 |
|  |  | Росавиация- соисполнитель | 107 |  |  |  | 108 655,72 | 708 588,52 | 250 853,30 |
|  |  | Росморречфлот - соисполнитель | 110 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ространснадзор - соисполнитель | 106 |  |  |  | 11 085,10 | 11 085,10 | 12 880,47 |
|  | Сахалинская область | федеральный бюджет |  |  |  |  | 1 070 997,30 | 1 201 329,35 | 1 198 524,77 |
|  |  | Минтранс России (ответственный исполнитель) | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор соисполнитель | 108 |  |  |  | 1 055 405,00 | 1 188 137,05 | 1 187 741,74 |
|  |  | Росавиация- соисполнитель | 107 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росморречфлот - соисполнитель | 110 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ространснадзор - соисполнитель | 106 |  |  |  | 13 192,30 | 13 192,30 | 10 783,03 |
|  | Еврейская автономная область | федеральный бюджет |  |  |  |  | 896 011,00 | 984 050,89 | 984 034,59 |
|  |  | Минтранс России (ответственный исполнитель) | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор соисполнитель | 108 |  |  |  | 896 011,00 | 984 050,89 | 984 034,59 |
|  |  | Росавиация- соисполнитель | 107 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росморречфлот - соисполнитель | 110 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ространснадзор - соисполнитель | 106 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Чукотский автономный округ | федеральный бюджет |  |  |  |  | 1 761 802,44 | 2 130 627,49 | 1 888 839,37 |
|  |  | Минтранс России (ответственный исполнитель) | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор соисполнитель | 108 |  |  |  | 1 660 620,00 | 1 823 524,35 | 1 812 360,85 |
|  |  | Росавиация- соисполнитель | 107 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росморречфлот - соисполнитель | 110 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ространснадзор - соисполнитель | 106 |  |  |  | 13 075,90 | 13 075,90 | 1 079,97 |
|  | Магаданская область | федеральный бюджет |  |  |  |  | 3 030 192,00 | 4 766 977,97 | 4 601 358,65 |
|  |  | Минтранс России (ответственный исполнитель) | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор соисполнитель | 108 |  |  |  | 2 164 580,00 | 3 901 365,97 | 3 839 564,02 |
|  |  | Росавиация- соисполнитель | 107 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росморречфлот - соисполнитель | 110 |  |  |  | 854 100,00 | 854 100,00 | 754 525,80 |
|  |  | Ространснадзор - соисполнитель | 106 |  |  |  | 11 512,00 | 11 512,00 | 7 268,83 |
| Подпрограмма 2 Дорожное хозяйство | Дальневосточный федеральный округ | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 22 020 232,04 | 28 562 078,76 | 26 623 749,64 |
|  | Республики Саха (Якутия) | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 13 026 229,37 | 10 314 573,56 | 10 313 414,56 |
|  | Приморский край | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 231 122,11 | 2 899 940,65 | 2 882 627,15 |
|  | Хабаровский край | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 4 756 801,90 | 6 250 309,83 | 4 330 518,83 |
|  | Амурская область | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 2 322 432,02 | 3 660 546,63 | 3 660 546,63 |
|  | Камчатский край | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 266 806,49 | 1 080 607,61 | 1 080 607,61 |
|  | Сахалинская область | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 536 215,20 | 920 963,87 | 920 963,87 |
|  | Еврейская автономная область | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 564 985,43 | 984 050,89 | 984 050,89 |
|  | Чукотский автономный округ | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 0,00 | 206 260,35 | 206 260,35 |
|  | Магаданская область | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 315 639,52 | 2 244 825,37 | 2 244 759,75 |
| Основное мероприятие 2.1 | Дальневосточный федеральный округ | федеральный бюджет Росавтодор | 108 | 24 | 2 | 1 | 22 020 232,04 | 19 783 174,68 | 19 781 950,09 |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: |  |  |  |  | 13 026 229,37 | 10 048 735,26 | 10 047 576,26 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 13 026 229,37 | 10 048 735,26 | 10 047 576,26 |
|  | Приморский край | Всего: |  |  |  |  | 231 122,11 | 1 066 503,04 | 1 066 503,04 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 231 122,11 | 1 066 503,04 | 1 066 503,04 |
|  | Хабаровский край | Всего: |  |  |  |  | 4 756 801,90 | 1 705 518,83 | 1 705 518,83 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 4 756 801,90 | 1 705 518,83 | 1 705 518,83 |
|  | Амурская область | Всего: |  |  |  |  | 2 322 432,02 | 3 408 468,95 | 3 408 468,95 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 2 322 432,02 | 3 408 468,95 | 3 408 468,95 |
|  | Камчатский край | Всего: |  |  |  |  | 266 806,49 | 336 637,91 | 336 637,91 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 266 806,49 | 336 637,91 | 336 637,91 |
|  | Сахалинская область | Всего: |  |  |  |  | 536 215,20 | 801 404,97 | 801 404,97 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 536 215,20 | 801 404,97 | 801 404,97 |
|  | Еврейская автономная область | Всего: |  |  |  |  | 564 985,43 | 904 633,59 | 904 633,59 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 564 985,43 | 904 633,59 | 904 633,59 |
|  | Чукотский автономный округ | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 41 051,15 | 41 051,15 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 0,00 | 41 051,15 | 41 051,15 |
|  | Магаданская область | Всего: |  |  |  |  | 315 639,52 | 1 470 220,98 | 1 470 155,39 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 315 639,52 | 1 470 220,98 | 1 470 155,39 |
| Основное мероприятие 2.4 Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения | Дальневосточный федеральный округ | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 5 609 113,08 | 5 591 799,55 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 | 24 | 2 | 4 | 0,00 | 5 609 113,08 | 5 591 799,55 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 265 838,30 | 265 838,30 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 0,00 | 265 838,30 | 265 838,30 |
|  | Приморский край | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 1 208 437,61 | 1 191 124,11 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 0,00 | 1 208 437,61 | 1 191 124,11 |
|  | Хабаровский край | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|  | Амурская область | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 252 077,68 | 252 077,68 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 0,00 | 252 077,68 | 252 077,68 |
|  | Камчатский край | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 743 969,70 | 743 969,70 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 0,00 | 743 969,70 | 743 969,70 |
|  | Сахалинская область | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 119 558,90 | 119 558,90 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 0,00 | 119 558,90 | 119 558,90 |
|  | Еврейская автономная область | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 79 417,30 | 79 417,30 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 0,00 | 79 417,30 | 79 417,30 |
|  | Чукотский автономный округ | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 165 209,20 | 165 209,20 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 0,00 | 165 209,20 | 165 209,20 |
|  | Магаданская область | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 774 604,39 | 774 604,36 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 0,00 | 774 604,39 | 774 604,36 |
| Основное мероприятие 2.6 Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги"* | Дальневосточный федеральный округ | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 | 24 | 2 | П1 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
|  | Приморский край | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 |
|  | Хабаровский край | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет Росавтодор | 108 |  |  |  | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 |
| Подпрограмма 3 Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание | Дальневосточный федеральный округ | федеральный бюджет Росавиация | 107 | 24 | 3 |  | 2 959 040,00 | 2 959 040,00 | 2 924 494,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: |  |  |  |  | 1 029,42 | 1 029,42 | 1 083,60 |
|  |  | федеральный бюджет Росавиация | 107 |  |  |  | 1 029,42 | 1 029,42 | 1 083,60 |
|  | Хабаровский край | Всего: |  |  |  |  | 423,32 | 423,32 | 467,80 |
|  |  | федеральный бюджет Росавиация | 107 |  |  |  | 423,32 | 423,32 | 467,80 |
|  | Амурская область | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет Росавиация | 107 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Камчатский край | Всего: |  |  |  |  | 455,72 | 455,72 | 485,20 |
|  |  | федеральный бюджет Росавиация | 107 |  |  |  | 455,72 | 455,72 | 485,20 |
|  | Сахалинская область | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет Росавиация | 107 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Чукотский автономный округ | Всего: |  |  |  |  | 506,54 | 506,54 | 533,15 |
|  |  | федеральный бюджет Росавиация | 107 |  |  |  | 506,54 | 506,54 | 533,15 |
|  | Магаданская область | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет Росавиация | 107 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1 Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок | Дальневосточный федеральный округ | Всего |  |  |  |  | 2 956 625,00 | 2 956 625,00 | 2 921 924,70 |
|  |  | федеральный бюджет Росавиация | 107 | 24 | 3 | 1 | 2 956 625,00 | 2 956 625,00 | 2 921 924,70 |
| Основное мероприятие 3.2 | Дальневосточный федеральный округ | Всего: |  |  |  |  | 2 415,00 | 2 415,00 | 2569,75 |
| Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет Росавиация | 107 | 24 | 3 | 2 | 2 415,00 | 2 415,00 | 2569,75 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: |  |  |  |  | 1 029,42 | 1 029,42 | 1083,6 |
|  |  | федеральный бюджет Росавиация | 107 |  |  |  | 1 029,42 | 1 029,42 | 1083,6 |
|  | Хабаровский край | Всего: |  |  |  |  | 423,32 | 423,32 | 467,8 |
|  |  | федеральный бюджет Росавиация | 107 |  |  |  | 423,32 | 423,32 | 467,8 |
|  | Амурская область | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет Росавиация | 107 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Камчатский край | Всего: |  |  |  |  | 455,72 | 455,72 | 485,2 |
|  |  | федеральный бюджет Росавиация | 107 |  |  |  | 455,72 | 455,72 | 485,2 |
|  | Сахалинская область | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет Росавиация | 107 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Чукотский автономный округ | Всего: |  |  |  |  | 506,54 | 506,54 | 533,15 |
|  |  | федеральный бюджет Росавиация | 107 |  |  |  | 506,54 | 506,54 | 533,15 |
| Подпрограмма 4 | Дальневосточный федеральный округ | Всего: |  |  |  |  | 2 558 036,60 | 2 590 516,57 | 2 590 516,57 |
| Морской и речной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет Росморречфлот | 110 | 24 | 4 |  | 2 558 036,60 | 2 590 516,57 | 2 590 516,57 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: |  |  |  |  | 1 931 003,40 | 1 931 003,41 | 1 931 003,41 |
|  |  | федеральный бюджет Росморречфлот | 110 |  |  |  | 1 931 003,40 | 1 931 003,41 | 1 931 003,41 |
|  | Хабаровский край | Всего: |  |  |  |  | 627 033,20 | 659 513,16 | 659 513,16 |
|  |  | федеральный бюджет Росморречфлот | 110 |  |  |  | 627 033,20 | 659 513,16 | 659 513,16 |
| Основное мероприятие 4.3 Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений | Дальневосточный федеральный округ | Всего: |  |  |  |  | 2 558 036,60 | 2 590 516,57 | 2 590 516,57 |
|  |  | федеральный бюджет Росморречфлот | 110 | 24 | 4 | 3 | 2 558 036,60 | 2 590 516,57 | 2 590 516,57 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: |  |  |  |  | 1 931 003,40 | 1 931 003,41 | 1 931 003,41 |
|  |  | федеральный бюджет Росморречфлот | 110 |  |  |  | 1 931 003,40 | 1 931 003,41 | 1 931 003,41 |
|  | Хабаровский край | Всего: |  |  |  |  | 627 033,20 | 659 513,16 | 659 513,16 |
|  |  | федеральный бюджет Росморречфлот | 110 |  |  |  | 627 033,20 | 659 513,16 | 659 513,16 |
| Подпрограмма 5 Надзор в сфере транспорта | Дальневосточный федеральный округ | Всего: |  |  |  |  | 450 724,00 | 450 724,00 | 530 858,14 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 | 24 | 5 |  | 450 724,00 | 450 724,00 | 530 858,14 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: |  |  |  |  | 66 543,70 | 66 543,7 | 85 797,74 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 66 543,70 | 66 543,7 | 85 797,74 |
|  | Приморский край | Всего: |  |  |  |  | 68 532,60 | 68 532,6 | 34 956,92 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 68 532,60 | 68 532,6 | 34 956,92 |
|  | Хабаровский край | Всего: |  |  |  |  | 224 023,90 | 224 023,9 | 315 126,19 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 224 023,90 | 224 023,9 | 315 126,19 |
|  | Амурская область | Всего: |  |  |  |  | 42 758,50 | 42 758,5 | 62 964,99 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 42 758,50 | 42 758,5 | 62 964,99 |
|  | Камчатский край | Всего: |  |  |  |  | 11 085,10 | 11 085,1 | 12 880,47 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 11 085,10 | 11 085,1 | 12 880,47 |
|  | Сахалинская область | Всего: |  |  |  |  | 13 192,30 | 13 192,3 | 10 783,03 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 13 192,30 | 13 192,3 | 10 783,03 |
|  | Еврейская автономная область | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Чукотский автономный округ | Всего: |  |  |  |  | 13 075,90 | 13 075,9 | 1 079,97 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 13 075,90 | 13 075,9 | 1 079,97 |
|  | Магаданская область | Всего: |  |  |  |  | 11 512,00 | 11 512,0 | 7 268,83 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 11 512,00 | 11 512,0 | 7 268,83 |
| Основное мероприятие 5.1 Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта | Дальневосточный федеральный округ | Всего: |  |  |  |  | 450 724,00 | 450 724,00 | 530 858,14 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 | 24 | 5 | 1 | 450 724,00 | 450 724,00 | 530 858,14 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: |  |  |  |  | 66 543,70 | 66 543,70 | 85 797,74 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 66 543,70 | 66 543,70 | 85 797,74 |
|  | Приморский край | Всего: |  |  |  |  | 68 532,60 | 68 532,60 | 34 956,92 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 68 532,60 | 68 532,60 | 34 956,92 |
|  | Хабаровский край | Всего: |  |  |  |  | 224 023,90 | 224 023,90 | 315 126,19 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 224 023,90 | 224 023,90 | 315 126,19 |
|  | Амурская область | Всего: |  |  |  |  | 42 758,50 | 42 758,50 | 62 964,99 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 42 758,50 | 42 758,50 | 62 964,99 |
|  | Камчатский край | Всего: |  |  |  |  | 11 085,10 | 11 085,10 | 12 880,47 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 11 085,10 | 11 085,10 | 12 880,47 |
|  | Сахалинская область | Всего: |  |  |  |  | 13 192,30 | 13 192,30 | 10 783,03 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор |  |  |  |  | 13 192,30 | 13 192,30 | 10 783,03 |
|  | Еврейская автономная область | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Чукотский автономный округ | Всего: |  |  |  |  | 13 075,90 | 13 075,90 | 1 079,97 |
|  |  | федеральный бюджет Ространснадзор | 106 |  |  |  | 13 075,90 | 13 075,90 | 1 079,97 |
|  | Магаданская область | Всего: |  |  |  |  | 11 512,00 | 11 512,00 | 7 268,83 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 11 512,00 | 11 512,00 | 7 268,83 |
| ФЦП 1 Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | Дальневосточный федеральный округ | федеральный бюджет |  | 24 | Б |  | 20 918 300,00 | 24 932 032,37 | 22 930 130,97 |
|  |  | Минтранс России | 103 |  |  |  | 200 000,00 | 2 582,60 | 2 582,60 |
|  |  | Росавтодор | 108 |  |  |  | 12 510 400,00 | 16 580 782,87 | 16 163 800,57 |
|  |  | Росавиация | 107 |  |  |  | 5 091 700,00 | 6 140 846,20 | 4 876 816,90 |
|  |  | Росморречфлот | 110 |  |  |  | 1 165 200,00 | 2 207 820,70 | 1 886 930,90 |
|  |  | Росжелдор | 109 |  |  |  | 1 951 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Республики Саха (Якутия) | федеральный бюджет |  |  |  |  | 6 232 000,00 | 6 503 315,00 | 6 168 278,30 |
|  |  | Минтранс России | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор | 108 |  |  |  | 2 450 600,00 | 4 602 022,70 | 4 322 756,10 |
|  |  | Росавиация | 107 |  |  |  | 1 830 400,00 | 1 635 092,30 | 1 587 982,20 |
|  |  | Росморречфлот | 110 |  |  |  | 0,00 | 266 200,00 | 257 540,00 |
|  |  | Росжелдор | 109 |  |  |  | 1 951 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приморский край | федеральный бюджет |  |  |  |  | 3 610 800,00 | 4 172 970,10 | 4 171 997,20 |
|  |  | Минтранс России | 103 |  |  |  | 200 000,00 | 2 582,60 | 2 582,60 |
|  |  | Росавтодор | 108 |  |  |  | 3 173 300,00 | 3 370 387,50 | 3 369 414,90 |
|  |  | Росавиация | 107 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росморречфлот | 110 |  |  |  | 237 500,00 | 800 000,00 | 799 999,70 |
|  | Хабаровский край | федеральный бюджет |  |  |  |  | 3 556 200,00 | 4 296 839,90 | 4 291 491,27 |
|  |  | Минтранс России | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор | 108 |  |  |  | 1 595 200,00 | 1 919 791,00 | 1 919 485,17 |
|  |  | Росавиация | 107 |  |  |  | 1 961 000,00 | 2 377 048,90 | 2 372 006,10 |
|  |  | Росморречфлот | 110 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амурская область | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2 401 800,00 | 3 486 346,51 | 2 687 868,46 |
|  |  | Минтранс России | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор | 108 |  |  |  | 1 226 100,00 | 2 071 774,31 | 2 021 407,96 |
|  |  | Росавиация | 107 |  |  |  | 1 175 700,00 | 1 414 572,20 | 666 460,50 |
|  |  | Росморречфлот | 110 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Камчатский край | федеральный бюджет |  |  |  |  | 1 075 100,00 | 1 783 962,38 | 1 304 340,42 |
|  |  | Минтранс России | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор | 108 |  |  |  | 966 900,00 | 1 075 829,58 | 1 053 972,32 |
|  |  | Росавиация | 107 |  |  |  | 108 200,00 | 708 132,80 | 250 368,10 |
|  |  | Росморречфлот | 110 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сахалинская область | федеральный бюджет |  |  |  |  | 306 900,00 | 267 173,18 | 267 173,18 |
|  |  | Минтранс России | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор | 108 |  |  |  | 304 500,00 | 267 173,18 | 267 173,18 |
|  |  | Росавиация | 107 |  |  |  | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росморречфлот | 110 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Еврейская автономная область | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Минтранс России | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор | 108 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавиация | 107 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росморречфлот | 110 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Чукотский автономный округ | федеральный бюджет |  |  |  |  | 1 704 900,00 | 1 910 784,70 | 1 680 965,90 |
|  |  | Минтранс России | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор | 108 |  |  |  | 1 617 300,00 | 1 617 264,00 | 1 606 100,50 |
|  |  | Росавиация | 107 |  |  |  | 14 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|  |  | Росморречфлот | 110 |  |  |  | 73 600,00 | 287 520,70 | 74 865,40 |
|  | Магаданская область | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2 030 600,00 | 2 510 640,60 | 2 358 016,24 |
|  |  | Минтранс России | 103 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росавтодор | 108 |  |  |  | 1 176 500,00 | 1 656 540,60 | 1 603 490,44 |
|  |  | Росавиация | 107 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Росморречфлот | 110 |  |  |  | 854 100,00 | 854 100,00 | 754 525,80 |

Таблица 6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации на территории Дальнего Востока (тыс. руб.)

| Статус и наименование структурного элемента | Наименование территории, субъекта Российской Федерации | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы» | Российская Федерация | всего | 2 620 774 456,80 | 2 668 297 801,34 |
|  |  | федеральный бюджет | 798 048 721,80 | 844 689 891,24 |
|  |  | средства Фонда национального благосостояния | 93 625 400,00 | 37 947 600,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 660 075 135,00 | 660 295 516,90 |
|  |  | средства юридических лиц | 1 069 025 200,00 | 1 125 364 793,20 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | ОАО "РЖД" | 246 190 600,00 | 218 355 094,70 |
|  |  | ГК "Автодор" | 102 578 700,00 | 27 958 012,26 |
|  |  | ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" | 5 639 800,00 | 0,00 |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы» | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 161 519 783,30 | 130 362 087,67 |
|  |  | федеральный бюджет | 44 746 409,60 | 55 361 921,84 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4 717 373,70 | 5 821 585,92 |
|  |  | средства Фонда национального благосостояния | 50 000 000,00 | 20 279 929,41 |
|  |  | юридические лица | 62 056 000,00 | 48 898 650,50 |
|  |  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 52 799 100,00 | 46 966 268,00 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: | 14 888 111,52 | 18 434 510,22 |
|  |  | федеральный бюджет | 14 189 311,52 | 18 434 510,22 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 316 600,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 382 200,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0,00 | 0,00 |
|  | Приморский край | Всего: | 10 104 604,60 | 8 920 193,57 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 178 604,60 | 7 089 581,27 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 250 000,00 | 1 723 379,00 |
|  |  | юридические лица | 3 676 000,00 | 107 233,30 |
|  |  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0,00 | 0,00 |
|  | Хабаровский край | Всего: | 15 194 594,42 | 14 388 661,92 |
|  |  | федеральный бюджет | 10 118 994,42 | 9 566 864,90 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 075 600,00 | 3 030 462,02 |
|  |  | юридические лица | 4 000 000,00 | 1 791 335,00 |
|  |  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0,00 | 0,00 |
|  | Амурская область | Всего: | 4 945 624,50 | 6 482 469,72 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 866 224,50 | 6 411 090,08 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 79 400,00 | 71 379,64 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0,00 | 0,00 |
|  | Камчатский край | Всего: | 1 652 446,82 | 2 379 766,47 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 445 846,82 | 2 265 193,29 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 106 600,00 | 114 573,18 |
|  |  | юридические лица | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0,00 | 0,00 |
|  | Сахалинская область | Всего: | 3 825 171,00 | 1 912 841,67 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 070 997,30 | 1 198 524,77 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 655 473,70 | 710 837,20 |
|  |  | юридические лица | 1 098 700,00 | 3 479,70 |
|  |  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0,00 | 0,00 |
|  | Еврейская автономная область | Всего: | 896 011,00 | 984 034,59 |
|  |  | федеральный бюджет | 896 011,00 | 984 034,59 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0,00 | 0,00 |
|  | Чукотский автономный округ | Всего: | 1 879 102,44 | 2 004 464,59 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 761 802,44 | 1 888 839,37 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 117 300,00 | 115 625,22 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0,00 | 0,00 |
|  | Магаданская область | Всего: | 3 088 392,00 | 4 687 022,81 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 030 192,00 | 4 601 358,65 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 58 200,00 | 55 329,66 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 30 334,50 |
|  |  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 Магистральный железнодорожный транспорт | Российская Федерация | всего | 197 538 116,20 | 195 873 318,83 |
|  |  | федеральный бюджет | 71 967 916,20 | 85 927 619,13 |
|  |  | средства Фонда национального благосостояния | 52 772 500,00 | 20 279 900,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства ОАО "РЖД" | 72 797 700,00 | 89 665 799,70 |
| Подпрограмма 1 Магистральный железнодорожный транспорт | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 102 799 100,00 | 67 246 197,41 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 52 799 100,00 | 46 966 268,00 |
|  |  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 52 799 100,00 | 46 966 268,00 |
|  |  | Средства фонда национального благосостояния | 50 000 000,00 | 20 279 929,41 |
| Основное мероприятие 1.2 Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта | Российская Федерация | всего | 143 186 666,30 | 143 613 458,44 |
|  |  | федеральный бюджет | 17 616 466,30 | 33 667 758,74 |
|  |  | средства Фонда национального благосостояния | 52772500,00 | 20 279 900,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства ОАО "РЖД" | 72797700,00 | 89 665 799,70 |
| Подпрограмма 1 Магистральный железнодорожный транспорт | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 102 799 100,00 | 67 246 197,41 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 52 799 100,00 | 46 966 268,00 |
|  |  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 52 799 100,00 | 46 966 268,00 |
|  |  | Средства фонда национального благосостояния | 50 000 000,00 | 20 279 929,41 |
| Подпрограмма 2 Дорожное хозяйство | Российская Федерация | Всего | 1 013 724 390,80 | 1 026 648 078,33 |
|  |  | федеральный бюджет | 348 431 455,80 | 366 057 843,03 |
|  |  | средства ГК "Автодор" | 13 614 200,00 | 8 911 500,30 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 651 678 735,00 | 651 678 735,00 |
| Подпрограмма 2 Дорожное хозяйство | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 20 074 609,00 | 29 979 937,71 |
|  |  | федеральный бюджет | 18 628 509,00 | 26 385 921,71 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 446 100,00 | 3 594 016,00 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: | 5 958 735,00 | 10 248 347,17 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 958 735,00 | 10 248 347,17 |
|  | Приморский край | Всего: | 2 124 272,00 | 3 700 427,15 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 499 272,00 | 2 882 627,15 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 625 000,00 | 817 800,00 |
|  | Хабаровский край | Всего: | 6 532 414,00 | 7 076 482,48 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 711 314,00 | 4 300 266,48 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 821 100,00 | 2 776 216,00 |
|  | Амурская область | Всего: | 2 421 666,00 | 3 660 256,63 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 421 666,00 | 3 660 256,63 |
|  | Камчатский край | Всего: | 359 206,00 | 947 487,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 359 206,00 | 947 487,20 |
|  | Сахалинская область | Всего: | 750 905,00 | 920 568,56 |
|  |  | федеральный бюджет | 750 905,00 | 920 568,56 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | Еврейская автономная область | Всего: | 896 011,00 | 984 034,59 |
|  |  | федеральный бюджет | 896 011,00 | 984 034,59 |
|  | Чукотский автономный округ | Всего: | 43 320,00 | 206 260,35 |
|  |  | федеральный бюджет | 43 320,00 | 206 260,35 |
|  | Магаданская область | Всего: | 988 080,00 | 2 236 073,58 |
|  |  | федеральный бюджет | 988 080,00 | 2 236 073,58 |
| Основное мероприятие 2.1 | Российская Федерация | Всего: |  |  |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  | федеральный бюджет | 254 891 140,40 | 254 105 485,33 |
| Основное мероприятие 2.1 | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 17 378 509,00 | 19 544 122,16 |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  | федеральный бюджет | 17 378 509,00 | 19 544 122,16 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: | 5 958 735,00 | 9 982 508,87 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 958 735,00 | 9 982 508,87 |
|  | Приморский край | Всего: | 874 272,00 | 1 066 503,04 |
|  |  | федеральный бюджет | 874 272,00 | 1 066 503,04 |
|  | Хабаровский край | Всего: | 5 086 314,00 | 1 675 266,48 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 086 314,00 | 1 675 266,48 |
|  | Амурская область | Всего: | 2 421 666,00 | 3 408 178,95 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 421 666,00 | 3 408 178,95 |
|  | Камчатский край | Всего: | 359 206,00 | 203 517,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 359 206,00 | 203 517,50 |
|  | Сахалинская область | Всего: | 750 905,00 | 801 009,66 |
|  |  | федеральный бюджет | 750 905,00 | 801 009,66 |
|  | Еврейская автономная область | Всего: | 896 011,00 | 904 617,29 |
|  |  | федеральный бюджет | 896 011,00 | 904 617,29 |
|  | Чукотский автономный округ | Всего: | 43 320,00 | 41 051,15 |
|  |  | федеральный бюджет | 43 320,00 | 41 051,15 |
|  | Магаданская область | Всего: | 988 080,00 | 1 461 469,22 |
|  |  | федеральный бюджет | 988 080,00 | 1 461 469,22 |
| Основное мероприятие 2.4 | Российская Федерация | Всего: | 649 701 104,30 | 668 180 720,84 |
| Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения |  | федеральный бюджет | 28 022 369,30 | 46 501 985,84 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 621 678 735,00 | 621 678 735,00 |
| Основное мероприятие 2.4 | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 0,00 | 7 546 945,55 |
| Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения |  | федеральный бюджет | 0,00 | 5 591 799,55 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 1 955 146,00 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: | 0,00 | 265 838,30 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 265 838,30 |
|  | Приморский край | Всего: | 0,00 | 1 191 124,11 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 1 191 124,11 |
|  | Хабаровский край | Всего: | 0,00 | 3 955 146,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 2 000 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 1 955 146,00 |
|  | Амурская область | Всего: | 0,00 | 252 077,68 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 252 077,68 |
|  | Камчатский край | Всего: | 0,00 | 743 969,70 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 743 969,70 |
|  | Сахалинская область | Всего: | 0,00 | 119 558,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 119 558,90 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | Еврейская автономная область | Всего: | 0,00 | 79 417,30 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 79 417,30 |
|  | Чукотский автономный округ | Всего: | 0,00 | 165 209,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 165 209,20 |
|  | Магаданская область | Всего: | 0,00 | 774 604,36 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 774 604,36 |
| Основное мероприятие 2.6 | Российская Федерация | Всего: | 60000000,00 | 60997198,58 |
| Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" |  | федеральный бюджет | 30000000,00 | 30997198,58 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 30000000,00 | 30000000,00 |
| Основное мероприятие 2.6 | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 2 696 100,00 | 2 888 870,00 |
| Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" |  | федеральный бюджет | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 446 100,00 | 1 638 870,00 |
|  | Приморский край | Всего: | 1 250 000,00 | 1 442 800,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 625 000,00 | 625 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 625 000,00 | 817 800,00 |
|  | Хабаровский край | Всего: | 1 446 100,00 | 1 446 070,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 625 000,00 | 625 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 821 100,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание | Российская Федерация | Всего: | 18 228 944,40 | 23 605 871,71 |
|  |  | федеральный бюджет | 18 228 944,40 | 23 605 871,71 |
| Подпрограмма 3 Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 2 959 040,00 | 2 924 494,45 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 959 040,00 | 2 924 494,45 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: | 1 029,42 | 1 083,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 029,42 | 1 083,60 |
|  | Хабаровский край | Всего: | 423,32 | 467,80 |
|  |  | федеральный бюджет | 423,32 | 467,80 |
|  | Амурская область | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Камчатский край | Всего: | 455,72 | 485,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 455,72 | 485,20 |
|  | Сахалинская область | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Чукотский автономный округ | Всего: | 506,54 | 533,15 |
|  |  | федеральный бюджет | 506,54 | 533,15 |
|  | Магаданская область | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1 Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок | Российская Федерация | Всего: | 11 796 727,40 | 16 263 294,91 |
|  |  | федеральный бюджет | 11 796 727,40 | 16 263 294,91 |
| Основное мероприятие 3.1 Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 2 956 625,00 | 2 921 924,70 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 956 625,00 | 2 921 924,70 |
| Основное мероприятие 3.2 Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Российская Федерация | Всего: | 3 386 172,10 | 3 410 450,80 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 386 172,10 | 3 410 450,80 |
| Основное мероприятие 3.2 Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 2 415,00 | 2 569,75 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 415,00 | 2 569,75 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: | 1 029,42 | 1 083,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 029,42 | 1 083,60 |
|  | Хабаровский край | Всего: | 423,32 | 467,80 |
|  |  | федеральный бюджет | 423,32 | 467,80 |
|  | Амурская область | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Камчатский край | Всего: | 455,72 | 485,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 455,72 | 485,20 |
|  | Сахалинская область | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Чукотский автономный округ | Всего: | 506,54 | 533,15 |
|  |  | федеральный бюджет | 506,54 | 533,15 |
|  | Магаданская область | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 Морской и речной транспорт | Российская Федерация | Всего: | 20 263 227,40 | 20 289 235,46 |
|  |  | федеральный бюджет | 20 263 227,40 | 20 289 235,46 |
| Подпрограмма 4 Морской и речной транспорт | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 2 558 036,60 | 2 590 516,57 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 558 036,60 | 2 590 516,57 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: | 1 931 003,40 | 1 931 003,41 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 931 003,40 | 1 931 003,41 |
|  | Хабаровский край | Всего: | 627 033,20 | 659 513,16 |
|  |  | федеральный бюджет | 627 033,20 | 659 513,16 |
| Основное мероприятие 4.3 Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений | Российская Федерация | Всего: | 18 731 222,60 | 18 731 222,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 18 731 222,60 | 18 731 222,60 |
| Основное мероприятие 4.3 Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 2 558 036,60 | 2 590 516,57 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 558 036,60 | 2 590 516,57 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: | 1 931 003,40 | 1 931 003,41 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 931 003,40 | 1 931 003,41 |
|  | Хабаровский край | Всего: | 627 033,20 | 659 513,16 |
|  |  | федеральный бюджет | 627 033,20 | 659 513,16 |
| Подпрограмма 5 Надзор в сфере транспорта | Российская Федерация | Всего: | 3 627 714,10 | 4 291 792,72 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 627 714,10 | 4 291 792,72 |
| Подпрограмма 5 Надзор в сфере транспорта | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 450 724,00 | 530 858,14 |
|  |  | федеральный бюджет | 450 724,00 | 530 858,14 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: | 66 543,70 | 85 797,74 |
|  |  | федеральный бюджет | 66 543,70 | 85 797,74 |
|  | Приморский край | Всего: | 68 532,60 | 34 956,92 |
|  |  | федеральный бюджет | 68 532,60 | 34 956,92 |
|  | Хабаровский край | Всего: | 224 023,90 | 315 126,19 |
|  |  | федеральный бюджет | 224 023,90 | 315 126,19 |
|  | Амурская область | Всего: | 42 758,50 | 62 964,99 |
|  |  | федеральный бюджет | 42 758,50 | 62 964,99 |
|  | Камчатский край | Всего: | 11 085,10 | 12 880,47 |
|  |  | федеральный бюджет | 11 085,10 | 12 880,47 |
|  | Сахалинская область | Всего: | 13 192,30 | 10 783,03 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 192,30 | 10 783,03 |
|  | Еврейская автономная область | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Чукотский автономный округ | Всего: | 13 075,90 | 1 079,97 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 075,90 | 1 079,97 |
|  | Магаданская область | Всего: | 11 512,00 | 7 268,83 |
|  |  | федеральный бюджет | 11 512,00 | 7 268,83 |
| Основное мероприятие 5.1 Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта | Российская Федерация | Всего: | 3 303 650,30 | 3 980 679,70 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 303 650,30 | 3 980 679,70 |
| Основное мероприятие 5.1 Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 450 724,00 | 530 858,14 |
|  |  | федеральный бюджет | 450 724,00 | 530 858,14 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: | 66 543,70 | 85 797,74 |
|  |  | федеральный бюджет | 66 543,70 | 85 797,74 |
|  | Приморский край | Всего: | 68 532,60 | 34 956,92 |
|  |  | федеральный бюджет | 68 532,60 | 34 956,92 |
|  | Хабаровский край | Всего: | 224 023,90 | 315 126,19 |
|  |  | федеральный бюджет | 224 023,90 | 315 126,19 |
|  | Амурская область | Всего: | 42 758,50 | 62 964,99 |
|  |  | федеральный бюджет | 42 758,50 | 62 964,99 |
|  | Камчатский край | Всего: | 11 085,10 | 12 880,47 |
|  |  | федеральный бюджет | 11 085,10 | 12 880,47 |
|  | Сахалинская область | Всего: | 13 192,30 | 10 783,03 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 192,30 | 10 783,03 |
|  | Еврейская автономная область | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Чукотский автономный округ | Всего: | 13 075,90 | 1 079,97 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 075,90 | 1 079,97 |
|  | Магаданская область | Всего: | 11 512,00 | 7 268,83 |
|  |  | федеральный бюджет | 11 512,00 | 7 268,83 |
| ФЦП 1 Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | Российская Федерация | всего | 863 338 341,30 | 892 877 177,23 |
|  |  | федеральный бюджет | 330 571 741,30 | 338 901 202,13 |
|  |  | средства Фонда национального благосостояния | 40 852 900,00 | 17 667 700,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 8 396 400,00 | 8 616 781,90 |
|  |  | средства юридических лиц | 483 517 300,00 | 527 691 493,20 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | ОАО "РЖД" | 173 392 900,00 | 128 689 295,00 |
|  |  | ГК "Автодор" | 88 964 500,00 | 19 046 511,96 |
|  |  | ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" | 5 639 800,00 | 0,00 |
| ФЦП 1 Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 33 388 273,70 | 27 090 083,39 |
|  |  | федеральный бюджет | 20 918 300,00 | 22 930 130,97 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 213 073,70 | 2 227 569,92 |
|  |  | юридические лица | 9 256 900,00 | 1 932 382,50 |
|  | Республики Саха (Якутия) | Всего: | 6 930 800,00 | 6 168 278,30 |
|  |  | федеральный бюджет | 6 232 000,00 | 6 168 278,30 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 316 600,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 382 200,00 | 0,00 |
|  | Приморский край | Всего: | 7 911 800,00 | 5 184 809,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 610 800,00 | 4 171 997,20 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 625 000,00 | 905 579,00 |
|  |  | юридические лица | 3 676 000,00 | 107 233,30 |
|  | Хабаровский край | Всего: | 7 810 700,00 | 6 337 072,29 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 556 200,00 | 4 291 491,27 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 254 500,00 | 254 246,02 |
|  |  | юридические лица | 4 000 000,00 | 1 791 335,00 |
|  | Амурская область | Всего: | 2 481 200,00 | 2 759 248,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 401 800,00 | 2 687 868,46 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 79 400,00 | 71 379,64 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  | Камчатский край | Всего: | 1 281 700,00 | 1 418 913,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 075 100,00 | 1 304 340,42 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 106 600,00 | 114 573,18 |
|  |  | юридические лица | 100 000,00 | 0,00 |
|  | Сахалинская область | Всего: | 3 061 073,70 | 981 490,08 |
|  |  | федеральный бюджет | 306 900,00 | 267 173,18 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 655 473,70 | 710 837,20 |
|  |  | юридические лица | 1 098 700,00 | 3 479,70 |
|  | Еврейская автономная область | Всего: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  | Чукотский автономный округ | Всего: | 1 822 200,00 | 1 796 591,12 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 704 900,00 | 1 680 965,90 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 117 300,00 | 115 625,22 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  | Магаданская область | Всего: | 2 088 800,00 | 2 443 680,40 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 030 600,00 | 2 358 016,24 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 58 200,00 | 55 329,66 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 30 334,50 |