МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНТРАНС РОССИИ)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Рабочей группы

по подготовке транспортного обеспечения

Кубка конфедераций FIFA 2017 года

и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

в Российской Федерации,

заместитель Министра транспорта

Российской Федерации

_________________________/ Н.А. Асаул

П Р О Т О К О Л

Рабочей группы по подготовке транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации (далее – Чемпионат)
под председательством 
заместителя Министра транспорта Российской Федерации Н.А. Асаула

Москва

11 мая 2018 г.		              		                                                  № __________

Список участников прилагается I. О ходе утверждения планов управления перевозками городов-организаторов Чемпионата (Асаул, Петров, Никитенко, Меркушкин, Щеголев, Егоров, Кузюткин, Неретин, Старков, Смирнов) Принять к сведению информацию АНО «Транспортная дирекция-2018» (А.П. Петров), представителей субъектов Российской Федерации, принимающих Чемпионат, ФСБ России, АНО «Оргкомитет «Россия-2018» о текущем статусе согласования и утверждения планов управления перевозками. Рекомендовать Правительству Республики Мордовия (В.Д. Волкову) в кратчайший срок обеспечить согласование плана управления перевозками г. Саранска с соответствующим территориальным органом ФСБ России, а также с ФСБ России. Департаменту государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта (А.С. Бакирею) подготовить проект письма Минтранса России в адрес Кабинета Министров Республики Татарстан о согласовании плана управления перевозками города-организатора Казани. Срок – 18.05.2018 Рекомендовать Правительству Республики Мордовия (В.Д. Волкову), администрации Волгоградской области (А.И. Бочарову), правительству Калининградской области (А.А. Алиханову), правительству Самарской области (Д.И. Азарову), правительству Москвы (С.С. Собянину) завершить работу по согласованию и утверждению планов управления перевозками. Срок – 18.05.2018 Рекомендовать Правительству Республики Мордовия (В.Д. Волкову), Кабинету Министров Республики Татарстан (Р.Н. Минниханову), администрации Волгоградской области (А.И. Бочарову), правительству Калининградской области (А.А. Алиханову), администрации Краснодарского края (В.И. Кондратьеву), правительству Нижегородской области (Г.С. Никитину), правительству Ростовской области (В.Ю. Голубеву), правительству Самарской области (Д.И. Азарову), правительству Свердловской области (Е.В. Куйвашеву), правительству Москвы (С.С. Собянину), правительству Санкт-Петербурга (Г.С. Полтавченко) (далее – органы государственной власти субъектов Российской Федерации, принимающих Чемпионат) по результатам транспортного обслуживания тестовых матчей обеспечить перераспределение подвижного состава, в случае если выявлен его дефицит на отдельных маршрутах спортивных соревнований.

# II. О ходе доработки протокольных маршрутов и планов транспортного обслуживания делегаций команд

(Асаул, Бакирей, Калинин)

- Принять к сведению информацию Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта 
(А.С. Бакирей):

- о текущем статусе доработки и согласования протокольных маршрутов 
и планов транспортного обслуживания делегаций команд;

- об официальной позиции Минспорта России, представленной в Минтранс России письмом от 08.05.2018 № ПН-06-09/3356, о готовности обеспечить внесение изменений в приказ Минспорта России от 13.06.2018 № 513 
«Об утверждении протокольных маршрутов на период проведения в Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» после получения всех актуализированных и согласованных протокольных маршрутов.

- Принять к сведению информацию ФСО России (К.М. Калинин) о том, что актуализированные протокольные маршруты Воронежской области, Ставропольского края (г. Ессентуки), Самарской области поступили 
на согласование в ФСО России, на текущий момент официально согласованы протокольные маршруты Ставропольского края (г. Ессентуки).

- Рекомендовать правительству Москвы (С.С. Собянину), правительству Санкт-Петербурга (Г.С. Полтавченко), правительству Воронежской области 
(А.В. Гусеву), правительству Самарской области (Д.И. Азарову), правительству Ростовской области (В.Ю. Голубеву) в кратчайшие сроки обеспечить завершение согласования протокольных маршрутов.

- Рекомендовать правительству Москвы (С.С. Собянину), Правительству Республики Мордовия (В.Д. Волкову), правительству Воронежской области 
(А.В. Гусеву), правительству Московской области (А.Ю. Воробьеву) завершить согласование планов транспортного обслуживания делегаций команд.

Срок – 18.05.2018.

III. О рассмотрении проекта актуализированного объединенного транспортного плана чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
(далее – Операционный план)

(Асаул, Поляков, Хильченко)

- Принять к сведению информацию АНО «Транспортная дирекция-2018» 
(П.А. Хильченко) о том, что актуализированная версия Операционного плана согласована со всеми причастными ведомствами и организациями.

- Утвердить Операционный план.

IV. О проблемных вопросах выполнения плана мероприятий

по реализации Стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA

2018 года в Российской Федерации (далее – Стратегия)

(Асаул, Поляков, Никитенко, Егоров, Мацарин)

- Принять к сведению информацию АНО «Транспортная дирекция-2018» 
(К.В. Поляков) о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии 
с учетом официальных отчетов, представляемых ответственными исполнителями указанных мероприятий.

- Рекомендовать правительству Москвы (С.С. Собянину), правительству Свердловской области (Е.В. Куйвашеву), правительству Самарской области 
(Д.И. Азарову), Правительству Республики Мордовия (В.Д. Волкову), правительству Калининградской области (А.А. Алиханову), правительству Нижегородской области (Г.С. Никитину) обеспечить завершение выполнения мероприятия № 6 плана мероприятий по реализации Стратегии.

- Росавиации (А.В. Нерадько) обеспечить завершение выполнения мероприятия № 12 плана мероприятий по реализации Стратегии.

- Росжелдору (В.Ю. Чепцу) обеспечить завершение выполнения мероприятия № 13 плана мероприятий по реализации Стратегии.

- Рекомендовать правительству Ростовской области (В.Ю. Голубеву), правительству Самарской области (Д.И. Азарову), правительству Калининградской области (А.А. Алиханову) обеспечить завершение выполнения мероприятия № 17 плана мероприятий по реализации Стратегии.

- Рекомендовать правительству Ростовской области (В.Ю. Голубеву), правительству Свердловской области (Е.В. Куйвашеву), правительству Самарской области (Д.И. Азарову) обеспечить выполнение индикаторов по мероприятию № 19 плана мероприятий по реализации Стратегии.

- Рекомендовать правительству Москвы (С.С. Собянину), правительству Свердловской области (Е.В. Куйвашеву), правительству Ростовской области 
(В.Ю. Голубеву), правительству Самарской области (Д.И. Азарову), администрации Волгоградской области (А.И. Бочарову), Кабинету Министров Республики Татарстан (Р.Н. Минниханову), губернатору Краснодарского края (В.И. Кондратьеву) обеспечить выполнение индикаторов по мероприятию № 25 плана мероприятий 
по реализации Стратегии либо обеспечить согласование изменений индикаторов 
с ФСБ России.

- Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, принимающих Чемпионат, завершить выполнение плана мероприятий 
по реализации Стратегии.

Срок – 25.05.2018.

V. О дополнительных мерах по временному ограничению движения транспортных средств в соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года» (далее – Указ)

(Асаул, Бакирей, Никитенко, Меркушкин)

- Принять к сведению информацию Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта 
Минтранса России (А.С. Бакирей) по указанному вопросу, в том числе о том, 
что принятые в Волгоградской области и Республике Татарстан нормативные правовые акты о введении дополнительных мер по временному ограничению движения транспортных средств не были согласованы с Минтрансом России, соответствующими территориальными органами МВД России, территориальными органами безопасности.

- Принять к сведению информацию АНО «Оргкомитет «Россия-2018» (Н.С. Никитенко) о требованиях FIFA в части необходимости унификации порядка введения любых ограничений во всех субъектах Российской Федерации,
 а также заблаговременного информирования заинтересованных клиентских групп 
о вводимых ограничениях.

- Обратить внимание органов государственной власти субъектов Российской Федерации, принимающих Чемпионат, на необходимость безусловного соблюдения пункта 7 Указа в части согласования введения дополнительных мер 
по временному ограничению движения транспортных средств с Минтрансом России, соответствующими территориальными органами МВД России, территориальными органами безопасности.

- Рекомендовать администрации Волгоградской области (А.И. Бочарову), Кабинету Министров Республики Татарстан (Р.Н. Минниханову) в кратчайшие сроки обеспечить согласование нормативных правовых актов о введении дополнительных мер по временному ограничению движения транспортных средств с Минтрансом России, соответствующими территориальными органами МВД России, территориальными органами безопасности, при необходимости внести изменения 
в указанные акты.

- Рекомендовать Правительству Республики Мордовия (В.Д. Волкову), 
в случае принятия согласованного решения о введении дополнительных мер 
по временному ограничению движения транспортных средств в г. Саранске в период проведения Чемпионата, внести соответствующие изменения в план управления перевозками города-организатора Саранска.

- АНО «Транспортная дирекция-2018» (К.В. Полякову) провести анализ соответствия предлагаемых дополнительных мер по временному ограничению движения транспортных средств в субъектах Российской Федерации, принимающих Чемпионат, планам управления перевозками городов-организаторов Чемпионата.

Срок – 28.05.2018.

VI. Об определении транспортных средств, на которые будут выдаваться 
аккредитационные свидетельства, предоставляющие право движения 
по выделенным полосам в городах-организаторах Чемпионата

(Асаул, Бакирей, Никитенко, Понарьин, Калинин)

- Принять к сведению информацию Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России (А.С. Бакирей) о том, что Департаментом государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта 
Минтранса России, МВД России, АНО «Транспортная дирекция-2018», 
АНО «Оргкомитет «Россия-2018» совместно подготовлены предложения 
о количестве транспортных средств, на которые будут выдаваться аккредитационные свидетельства, предоставляющие право движения 
по выделенным полосам в городах-организаторах Чемпионата, в разрезе по городам-организаторам и по клиентским группам.

- Принять к сведению следующую информацию ГУОБДД МВД России (О.Е. Понарьин):

- о целесообразности определения количества аккредитационных свидетельств, предоставляющих право движения по выделенным полосам 
в городах-организаторах Чемпионата (в разрезе по городам и по клиентским группам), исходя из данных о пропускной способности указанных полос (с учетом количества транспортных средств, которые в настоящее время имеют право движения по ним);

- о том, что в городах-организаторах Калининград, Нижний Новгород, Саранск, Самара не проводилась оценка количества аккредитационных свидетельств, предоставляющих право движения по выделенным полосам 
в городах-организаторах Чемпионата, ввиду отсутствия в указанных городах выделенных полос в целом, либо ввиду их отсутствия на пути движения 
к стадионам, на которых состоятся матчи Чемпионата.

- Принять к сведению информацию АНО «Оргкомитет «Россия-2018» (Н.С. Никитенко) о необходимости для целей транспортного обслуживания Чемпионата определения количества аккредитационных свидетельств, предоставляющих право движения по выделенным полосам в городах-организаторах Чемпионата, на основании потребности, представленной 
АНО «Оргкомитет «Россия-2018».

- ГУОБДД МВД России (М.Ю. Черникову) официально представить 
в Минтранс России предложения о количестве транспортных средств, которым будут выдаваться аккредитационные свидетельства, предоставляющие право движения по выделенным полосам в городах-организаторах Казань, Волгоград, Екатеринбург, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, с учетом данных 
о пропускной способности выделенных полос.

Срок – 15.05.2018.

- Департаменту государственной политики в области автомобильного 
и городского пассажирского транспорта Минтранса России (А.С. Бакирею) 
на основании представленных данных подготовить проект приказа Минтранса России, определяющий:

- исчерпывающий перечень клиентских групп, представители которых смогут использовать транспортные средства, на которые будут выдаваться аккредитационнные свидетельства АНО «Оргкомитет «Россия-2018», предоставляющие право движения по выделенным полосам в городах-организаторах Чемпионата;

- количество транспортных средств, на которые будут выдаваться аккредитационные свидетельства, предоставляющие право движения 
по выделенным полосам в городах-организаторах Чемпионата, 
с распределением по городам-организаторам Чемпионата и по клиентским группам.

Генеральный директор

АНО «Транспортная дирекция-2018»                                                        К.В. Поляков

Забалуева Марина Петровна

+7 (925) 011-91-25