**Информация о ходе реализации**

**Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации**
**от 16.08.2018 № 1697-р,**

**в части автомобильного транспорта**

**II. План развития конкуренции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Вид документа  | Ожидаемый результат  | Срок реализации <1>  | Ответственные исполнители (соисполнители)  |
| XVII. Транспортные услуги |
| Автомобильный транспорт |
| 3. | Разработка и утверждение типового контракта для закупки уполномоченными органами работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | приказ Минтранса России | оптимизация процедур государственных закупок в сфере автомобильного транспорта. Урегулирование порядка проведения государственных (муниципальных) закупок уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | IV квартал 2018 г. | Минтранс России,Минфин России,Минэкономразвития России,ФАС России |
| **Издан приказ Минтранса России от 29 декабря 2018 г. № 482 «Об утверждении типовых контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, и информационных карт типовых контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам» (з**арегистрирован Минюстом России 22 июля 2019 г., регистрационный № 55340). |
| 4. | Разработка проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений в статью 34 Федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленных на установление единого перечня обязательных платных услуг в зданиях и на территориях автовокзалов и автостанций, а также формирование правил взимания сборов за их оказание | федеральный закон | формирование единообразных стандартов и правил поведения на рынке услуг автовокзалов и автостанций, а также формирование единообразного подхода к установлению стоимости таких услуг | 2018 год | Минтранс России,Минфин России,Минэкономразвития России |
| **Минтранс России письмом от 6 ноября 2018 г. № ЕД-10/16371 повторно внес в Правительство Российской Федерации доработанный с учетом замечаний Государственно-правового управления Президента Российской Федерации, изложенных в письме от 23.08.2018 № П9-43687, проект федерального закона «О внесении изменений в статью 34 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .** **Проект федерального закона распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2019 г. № 497-р внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (законопроект № 674420-7).****10 июля 2019 г. законопроект № 674420-7принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении.** |
| 5. | Принятие ведомственных нормативных правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | приказы Минтранса России | реализация положений Федерального закона, предусмотренного [пунктом 5](#Par42) настоящего раздела | в течение 6 месяцев с даты вступления в силу Федерального закона, предусмотренного [пунктом 5](#Par42) настоящего раздела | Минтранс России,ФАС России,Минфин России,Минэкономразвития России |