**КОНЦЕПЦИЯ**

**транспортного обеспечения мероприятий, связанных с празднованием**

**75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.**

**в г. Москве**

**ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

На всех железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на автовокзалах организуются межведомственные штабы по транспортному обеспечению.

Руководство штабом осуществляет руководитель или заместитель руководителя предприятия транспорта, в структуру которого входит объект транспортной инфраструктуры.

Штабы являются межведомственными, в их состав включаются представители всех заинтересованных ведомств.

По каждому направлению работы штаба его деятельность ведется в рамках его компетенции и координируется с работниками Министерства транспорта Российской Федерации, входящими в состав штаба Рабочей группы по транспортному обеспечению мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Все руководители несут персональную ответственность за выполнение возложенных на них задач.

Общую координацию работы осуществляет штаб Рабочей группы по транспортному обеспечению. Телефон штаба: +7 499-495-00-00 доб. 10-31.

Транспортное обеспечение ветеранов **–** участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941**–**1945 гг. и их сопровождающих будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством, а также в рамках ежегодно проводимых акций перевозчиков, информация о которых размещается на официальных сайтах компаний в сети «Интернет». Иные категории ветеранов получат право бесплатного проезда в рамках акций перевозчиков при предъявлении приглашения на Парад Победы в г. Москве от Президента Российской Федерации.

В рамках акций, а также по приглашению Президента Российской Федерации в г. Москву ожидается прибытие следующих групп ветеранов:

**–** организованные группы ветеранов – ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и их сопровождающие, прибывающие из субъектов Российской Федерации в г. Москву по приглашению Президента Российской Федерации для участия в мероприятиях, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.;

**–** неорганизованные группы ветеранов – ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и их сопровождающие, самостоятельно прибывающие из субъектов Российской Федерации, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья в г. Москву в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.;

**–** зарубежные группы ветеранов – ветераны Великой Отечественной войны 1941**–**1945 гг. и их сопровождающие, прибывающие из стран ближнего и дальнего зарубежья в г. Москву в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

**ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ**

Подготовка инфраструктуры к встречам и проводам организованных, неорганизованных и зарубежных групп ветеранов.

Рекламно-информационное обеспечение (размещение плакатов с официальной символикой 75-й годовщины Победы, информационных указателей, подготовка объявлений для трансляции, уточнение режима работы аудиооповещения и визуальной информации).

Подготовка и инструктаж персонала.

Уточнение расписания прибытия участников мероприятий, разработка технологии встречи и проводов.

Формирование бригад для встречи и проводов участников мероприятий (носильщик, представитель штаба, волонтер, представитель органов полиции, медицинский работник).

Обеспечение рабочего взаимодействия с органами военных сообщений, которые на местах совместно с руководством региональных штабов будут осуществлять отправление участников мероприятий в г. Москву.

Организация парковок у зданий вокзалов и аэропортов.

Организация медицинской помощи.

Обеспечение высокой культуры обслуживания.

Оказание содействия ветеранам, прибывающим в г. Москву организованными и неорганизованными группами.

Контроль за отправлением организованных и неорганизованных групп ветеранов автотранспортом.

Обеспечение транспортной безопасности, безопасности и организации дорожного движения совместно с органами внутренних дел.

Предоставление авиаперевозчикам предварительной информации:

–  о времени закрытия Московской воздушной зоны в период проведения воздушного парада и тренировок к нему, даты (9 мая, дни тренировок) для учета при составлении расписания полетов воздушных судов авиакомпаний;

–  перечень регионов, в которых будут проводиться воздушные парады, с указанием факта возможного закрытия воздушного пространства;

–  списки организованных делегаций гостей и участников празднования Дня Победы с указанием дат их прибытия/убытия, состава групп, номеров рейсов прилета/вылета и контактной информации принимающей стороны.

Предоставление неорганизованным участникам мероприятий контактных данных организаций, ответственных за доставку и размещение ветеранов в пунктах их прибытия, для участия в праздновании Дня Победы (см. пункт «Неорганизованные участники мероприятий (ветераны)»).

Обеспечение работы с ветеранами по прилету/вылету в аэропортах консульских отделов МИД России в случае возникновения необходимости обеспечения визовой поддержки.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ ШТАБОВ**

С 20 апреля 2020 г. на всех железнодорожных вокзалах, в аэропортах и автовокзалах должны быть развернуты штабы.

С 1 мая 2020 г. штабы начнут работать в режиме реального времени в период с 10 до 19 часов, а в ночное время – с дежурством ответственных работников штабов на телефоне.

*(Задача данного этапа* – *мониторинг ситуации, разработка действий, уточнение возможных изменений состава делегаций и составление расписания фактического отправления/прибытия делегаций.)*

С 3 мая по 5 мая 2020 г. штабы будут работать в режиме с 8 до 24 часов, а в ночное время – с дежурством ответственных работников штабов на телефоне.

С 6 мая по 10 мая 2020 г. будет установлен круглосуточный режим работы штабов. В период с 9 до 21 часа – в усиленном режиме, а в ночное время – силами дежурного персонала. В этот период в составе штабов будут задействованы не только работники транспортных предприятий, их оперативно-диспетчерские службы, но и представители городского здравоохранения, военных сообщений, транспортной полиции, Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы и др.

11-12 мая штабы будут работать с 8 до 24 часов.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ**

Волонтеры будут привлекаться для работы на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и аэропортах г. Москвы.

На каждом железнодорожном вокзале, автовокзале и в каждом аэропорту будут работать по 2 группы волонтеров, каждая из которых состоит из 16 человек.

Первая группа волонтеров – в период с 3 по 7 мая, вторая группа волонтеров – в период с 8 по 12 мая. Период работы – с 8 до 24 часов.

Одна рабочая смена будет длиться 4 часа. В одну смену будет работать 2 волонтера. Каждый день будет задействовано 8 волонтеров. В период с 6 по 10 мая ежедневно будет задействовано 16 волонтеров, по 4 человека в смену, итого: 32 волонтера на каждый объект.

Волонтеры должны быть централизованно обеспеченны форменной одеждой с георгиевскими ленточками, питанием и проездными билетами (на метро и аэроэкспресс) до места дислокации и обратно. Информацию о порядке обеспечения волонтеров формирует штаб Рабочей группы по организации работы с волонтерами.

**ПОРЯДОК ВСТРЕЧИ И ПРОВОДОВ**

Встреча приезжающих будет осуществляться делегациями.

Каждую делегацию встречают отдельно. Силами дежурного персонала и волонтеров, с участием носильщиков делегацию ветеранов необходимо провожать через ВИП-зал (или ЗОЛД) в автобус.

Если будет нужна медицинская или иная помощь на этом этапе, таковая должна быть оказана.

За каждой делегацией будет закреплен отдельный транспорт (с учетом состава делегаций и имеющегося в распоряжении подвижного состава), что позволит сократить время пребывания на объекте транспортной инфраструктуры и дорогу до места пребывания в г. Москве.

**МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Медицинское обеспечение осуществляет Департамент здравоохранения г. Москвы.

На каждом вокзале и в аэропортах в залах ожидания будут выделены специальные места для медицинских (врачебно-сестринских) бригад.

Рассматривается вопрос об обеспечении круглосуточного дежурства машин скорой помощи на площадях аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов в период с 6 по 11 мая.

Рассматривается вопрос об обеспечении присутствия медицинских работников в салонах автобусов при организации перевозок.

Рассматривается вопрос о подъезде спецтехники (санитарных машин), маршрутах прохода медперсонала в случае эвакуации.

**ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЛАМ ОЖИДАНИЯ**

На всех железнодорожных вокзалах, аэропортах, и автовокзалах к периоду с 1 по 12 мая должны быть подготовлены залы ожидания для участников мероприятий.

В основном должна быть задействована инфраструктура ВИП-залов. Там, где их емкость недостаточна и поток прибывающих будет большим, должны быть развернуты специализированные залы со всей необходимой атрибутикой и обеспечением: чай, кофе, диваны для отдыха, телевизионные и радиоприемники, телефонная связь и т.д.

**ЧИСЛО ПРИБЫВАЮЩИХ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В Г. МОСКВУ И МЕСТА ИХ ПРОЖИВАНИЯ**

Планируется пригласить 100 ветеранов и 100 сопровождающих из 85 субъектов Российской Федерации (в том числе 10 ветеранов из г. Москвы, 5 – из Московской области и 3 – из Санкт-Петербурга), а также 78 ветеранов и 78 сопровождающих из-за рубежа. Итого планируется принять 356 ветеранов и их сопровождающих (по информации МИД России, возможно увеличение квоты).

Прибытие осуществляется делегациями «ветеран + сопровождающий (при необходимости сопровождающим является медицинский работник)».

Основной день прибытия ветеранов из регионов России – 7 мая.

Основной день прибытия иностранных делегаций – 8 мая.

Прибытие: уточняются время прибытия, количество делегаций и вид транспорта. График разрабатывается Рабочей группой по организации работы с ветеранами Великой Отечественной войны.

Основной день отправления для всех делегаций – 10 мая.

Места проживания организованных групп ветеранов и их сопровождающих: Дом отдыха Министерства обороны Российской Федерации «Подмосковье» (*Московская область, Мытищинский район, с. Троицкое, д. 1).*

Места проживания зарубежных групп ветеранов и их сопровождающих: гостиница Управления делами Президента Российской Федерации «Золотое кольцо» (*г. Москва, ул. Смоленская, д. 5).*

**ПЕРЕВОЗКА ПО Г. МОСКВЕ**

8-9 мая ветераны будут передвигаться по г. Москве в основном организованной колонной. Маршруты и схема работы транспорта в настоящее время подготавливаются.

Маршруты организованной перевозки участников мероприятий проверяются на соответствие правилам, стандартам, техническим нормам и иным требованиям нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

**БАЗОВЫЙ АВТОПЕРЕВОЗЧИК**

Базовым предприятием для перевозки участников мероприятий по г. Москве определено ГУП «Мосгортранс». В настоящее время проводится аттестация транспортных средств и водителей. Внимание уделяется не только надлежащему техническому состоянию автопарка, но и внешнему виду водителей, их здоровью, рекламно-информационному оформлению автобусов и автомашин.

Во всех автомашинах будет обеспечено наличие питьевой воды и средств связи.

Планируется провести (ГУП «Мосгортранс» совместно с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта) проверку автотранспорта, который будет привлекаться к транспортному обеспечению мероприятий, на соответствие установленным требованиям по допуску к участию в дорожном движении, а также водительского состава по информационным и оперативно-справочным учетам органов внутренних дел, при этом обращая особое внимание на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.».

Также необходимо обеспечить обязательное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.

**СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИБДД**

8-9 мая перевозка ветеранов по г. Москве будет осуществляться организованной колонной автобусов с сопровождением патрульными автомобилями Госавтоинспекции, в соответствии с заявкой установленного образца, поданной организатором перевозки. Маршруты и схемы работы транспорта в настоящее время подготавливаются.

**НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ГРУППЫ ВЕТЕРАНОВ.**

Исходя из опыта проведения подобных мероприятий, связанных с   
70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в г. Москве ожидается приблизительно 800 таких ветеранов с учетом сопровождающих их лиц. В связи с этим планируется следующая схема работы: ветераны обращаются к городские органы власти через штабы, и им оказывается необходимая помощь и содействие. Для этой цели резервируются места в гостиничном комплексе «Измайлово».

В Московском доме ветеранов готовится резерв транспортных средств, а также печатаются специальные проездные билеты на метро и городской транспорт (около 1000 шт.), получить которые ветераны смогут в штабах. Кроме того, в штабах можно будет получить контактные данные организаций, ответственных за доставку и размещение ветеранов в пунктах их прибытия, для участия в праздновании Дня Победы, сведения о культурной программе для ветеранов в период празднования.

**РАБОТА С ЖУРНАЛИСТАМИ В МОСКВЕ**

Транспортное обеспечение работы журналистов, аккредитованных для освещения официальных мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Москве, осуществляется принимающей стороной в период с 7 по 10 мая 2020 г.

Схема движения шаттлов **от рекомендованных к размещению СМИ гостиниц («Краун Плаза», Краснопресненская набережная, д. 12, и «Азимут Отель Смоленская», ул. Смоленская, д.8) до Международного пресс-центра в здании ЦВЗ «Манеж»** (и Аккредитационного пункта, ул. Моховая д. 7) будет размещена на официальном сайте [www.may9.ru](http://www.may9.ru).

В дни проведения основных мероприятий 8-10 мая 2020 г. **дополнительные автобусы будут курсировать по маршруту «ЦВЗ «Манеж» – места проведения мероприятий**. Схема и график их движения будут определены по мере детализации программы основных праздничных мероприятий.

Аккредитованным журналистам также предоставят **брендированные логотипом празднования единые проездные билеты в количестве 4000 шт. следующих категорий**:

– на поезда «Аэроэкспресс» (не более двух проходов на одного представителя СМИ с 1 по 15 мая 2020 г.);

– на поезда Московского метрополитена (без ограничения количества поездок с 1 по 15 мая 2020 г.);

– на городской наземный пассажирский транспорт (без ограничения количества поездок с 1 по 15 мая 2020 г.).

Выдача билетов будет осуществляться на информационных стойках аэропортов, вокзалов, рекомендованных к размещению гостиницах, а также в Аккредитационном пункте при предъявлении удостоверяющего личность документа и распечатанного подтверждения об аккредитации на мероприятия в рамках празднования 75-й годовщины Победы (аккредитация через сайт [www.may9.ru](http://www.may9.ru)).

Руководство железнодорожных вокзалов, аэропортов, автовокзалов должно оказать журналистам, освещающим мероприятия, всестороннюю помощь и содействие, не создавать препятствий при проведении видео- и фотосъемок в рамках действующих правил.

**ЗАДАЧИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ**

Размещение информационных указателей на железнодорожных вокзалах, в портах, в аэропортах, на автовокзалах.

Размещение расписания движения.

Подготовка объявлений для организации трансляции об уточнении режима работы предприятий транспорта.

Корректировка аудиотрансляции и визуальной информации на электронных табло, автоматических информаторах.

Подготовка аудиотрансляции и видеопоздравлений (там, где имеется техническая возможность) с праздником Победы.

Минтрансом России руководителям федеральных агентств, ректорам транспортных вузов, руководителям предприятий транспортного комплекса поручено:

– провести информационно-рекламную кампанию, посвященную 75-й годовщины Победы, в аэропортах Российской Федерации, на железнодорожных вокзалах сети железных дорог России, в пунктах продажи авиационных и железнодорожных билетов, морских и речных портах, подвижном составе, плавательных средствах, журналах для пассажиров, вузах с обязательным использованием официальной символики 75-й годовщины Победы.

– разработать специальные плакаты (о роли транспорта в годы Великой Отечественной войны) в целях их размещения в период с 1 по 12 мая 2020 г. на рекламных пространствах транспортного комплекса.

Предлагается в период празднования максимально уменьшить количество коммерческой рекламы и оформить предприятия транспортного комплекса официальной символикой 75-й годовщины Победы.

В соответствии с ежегодно проводимой Всероссийской акцией «Георгиевская ленточка», посвященной празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., Минтрансом России будет организовываться масштабное привлечение к участию в акции предприятий и организаций транспортного комплекса. С этой целью всем работникам предприятий транспорта, задействованным в обслуживании пассажиров и обеспечении этой работы, рекомендуется в период проведения юбилейных торжеств (3–12 мая 2020 г.) прикрепление и ношение на форменной, фирменной и специальной одежде георгиевской ленточки. К участию в акции привлекаются экипажи воздушных судов как на внутренних, так и на международных линиях, бригады поездов дальнего следования, персонал аэропортов, железнодорожных и автовокзалов.

В средствах массовой информации планируется размещать сведения о возможных изменениях в организации дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий 75-й годовщины Победы, разъяснения участникам дорожного движения о необходимости принимаемых мер.