## Лист1
Оперативные данные о ходе реализации федерального проекта "Дорожная сеть" на 09.08.2020
№ п/п. | Субъект РФ | Укладка а/б и других типов покрытий на объектах регионального значения за пределами дорожной сети городских агломераций, % | Кассовое освоение денежных средств по объектам регионального значения за пределами дорожной сети городских агломераций, % | Укладка а/б и других типов покрытий на объектах дорожной сети городских агломераций, % | Кассовое освоение денежных средств по объектам дорожной сети городских агломераций, % | I транш, руб. (Распоряжение от 19.06.2020 № 1643-р) | II транш, руб. (Распоряжение от 18.07.2020 № 1889-р) | III транш, руб. (проект)
ИТОГО |  | 59.59% | 38.36% | 55.62% | 39.35% | 15762000000 | 24068004000 | 4836090000
1 | Республика Ингушетия | 100% | 76.14% | 100% | 92.24% | 0 | 106920000
2 | Белгородская область | 100% | 100% | 88.99% | 100% | 1736000000 | 1037000000
3 | Воронежская область | 97.64% | 68.05% | 84.9% | 49.98% | 0 | 0
4 | Ленинградская область | 97.13% | 46.52% | - | - | 0 | 0
5 | Удмуртская Республика | 94.67% | 69.93% | 73.76% | 44.95% | 0 | 340000000
6 | Московская область | 93.68% | 56% | - | - | 0 | 0
7 | Чеченская Республика | 89.75% | 100% | 56.84% | 39.86% | 0 | 0
8 | Волгоградская область | 85.36% | 52.38% | 81.75% | 43.28% | 0 | 1200000000
9 | Рязанская область | 78.99% | 39.64% | 73.08% | 46.28% | 0 | 0
10 | Пензенская область | 77.64% | 97.59% | 99.22% | 73.74% | 300000000 | 834100000
11 | Кировская область | 77.01% | 69.55% | 77.13% | 58.26% | 0 | 0 | 680000000
12 | Республика Адыгея | 76.17% | 100% | 93.56% | 84.51% | 100000000 | 165500000
13 | Ставропольский край | 65.63% | 56.84% | 74.22% | 69.27% | 0 | 347610000 | 200000000
14 | Свердловская область | 64.59% | 72.42% | 76.49% | 44.27% | 124000000 | 600000000
15 | Краснодарский край | 99.38% | 19.63% | 100% | 100% | 0 | 0
16 | Тамбовская область | 98.25% | 58.71% | 49.84% | 41.6% | 0 | 265500000
17 | Ульяновская область | 71.02% | 48.16% | 66.49% | 36.72% | 0 | 340000000
18 | Ростовская область | 67.8% | 65.05% | 58.42% | 22.07% | 0 | 0
19 | Нижегородская область | 66.41% | 56.17% | 58.88% | 34.1% | 0 | 711500000
20 | Саратовская область | 64.34% | 63.61% | 66.65% | 37.07% | 0 | 707000000
21 | Республика Татарстан | 77.75% | 77.56% | 54.49% | 65.52% | 2170000000 | 1056000000
22 | Алтайский край | 80.04% | 44% | 55.35% | 42.71% | 406000000 | 0
23 | Брянская область | 61.21% | 56.07% | 53.1% | 52.99% | 0 | 885514000
24 | Республика Карелия | 59.14% | 43.89% | 85.5% | 44.61% | 0 | 252000000
25 | Город Севастополь | 59.46% | 100% | 66.27% | 56.93% | 0 | 137600000 | 300000000
26 | Томская область | 53.14% | 40.84% | 69.65% | 48.82% | 0 | 0 | 340000000
27 | Псковская область | 41.12% | 39.67% | 68.19% | 41.74% | 0 | 189000000
28 | Кабардино-Балкарская Республика | 62.8% | 66.2% | 26.54% | 55.45% | 0 | 331000000
29 | Тульская область | 99.65% | 34.92% | 67.04% | 32.11% | 86000000 | 103520000
30 | Кемеровская область | 85.2% | 57.43% | 41.03% | 35.25% | 0 | 680000000
31 | Архангельская область | 75.11% | 38.56% | 54.47% | 32.76% | 450000000 | 0
32 | Липецкая область | 61.08% | 46.9% | 48.64% | 25.53% | 0 | 534710000
33 | Республика Марий Эл | 51.66% | 37.98% | 67.23% | 46.27% | 0 | 0
34 | Калужская область | 56.79% | 32.34% | 66.83% | 45.41% | 2800000000 | 552000000
35 | Орловская область | 48.05% | 28.22% | 73.13% | 46.58% | 0 | 256000000
36 | Республика Бурятия | 44.4% | 41.55% | 72.94% | 36.89% | 0 | 312500000
37 | Ярославская область | 46.66% | 42.41% | 38.84% | 42.36% | 292000000 | 0
38 | Самарская область | 43.76% | 69.54% | 38.72% | 47.64% | 0 | 1341840000
39 | Калининградская область | 39.78% | 49.7% | 30.65% | 44.53% | 0 | 0 | 277000000
40 | Хабаровский край | 58.99% | 28.54% | 65.62% | 35.97% | 0 | 565000000
41 | Вологодская область | 41.9% | 31.81% | 79.92% | 16.6% | 0 | 508000000
42 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 31.21% | 27.11% | 69.4% | 32.88% | 0 | 639500000 | 360500000
43 | Еврейская автономная область | 25.52% | 16.91% | 60.07% | 32.47% | 0 | 0
44 | Омская область | 58.99% | 43.01% | 54.14% | 35.37% | 0 | 1000000000
45 | Республика Дагестан | 59.06% | 49.09% | 49.82% | 30.72% | 0 | 0 | 590000000
46 | Новгородская область | 49.07% | 66.67% | 33.31% | 26.43% | 0 | 202500000
47 | Оренбургская область | 44.95% | 64.64% | 37.4% | 31.89% | 0 | 551500000
48 | Республика Коми | 44.49% | 28.74% | 55.04% | 53.91% | 0 | 0
49 | Республика Северная Осетия-Алания | 42.66% | 49.11% | 33.32% | 30.76% | 0 | 0
50 | Республика Мордовия | 39.93% | 27.96% | 35.07% | 39.92% | 0 | 0 | 93030000
51 | Республика Хакасия | 32.08% | 47.72% | 40.29% | 31.58% | 0 | 0
52 | Костромская область | 28.2% | 27.68% | 51.01% | 56.8% | 0 | 252000000
53 | Новосибирская область | 49.73% | 35.34% | 32.83% | 33.49% | 0 | 2316000000
54 | Республика Калмыкия | 43.25% | 26.17% | 40.8% | 38.77% | 0 | 0
55 | Республика Тыва | 34.09% | 24.95% | 50.58% | 30.38% | 0 | 108000000
56 | Курганская область | 28.42% | 22.07% | 38.12% | 28.95% | 0 | 260000000
57 | Владимирская область | 72.69% | 14.33% | 58.71% | 39.34% | 0 | 0
58 | Карачаево-Черкесская Республика | 90.56% | 15.67% | 48.91% | 12.36% | 0 | 112500000
59 | Красноярский край | 59.97% | 45.28% | 20.75% | 29.12% | 720000000 | 0 | 500000000
60 | Республика Алтай | 61.65% | 40.98% | 20.48% | 29.69% | 0 | 65000000 | 1024500000
61 | Чувашская Республика | 21.3% | 41.74% | 75.15% | 20.98% | 0 | 340000000
62 | Астраханская область | 22.08% | 24.93% | 45.01% | 47.51% | 0 | 240000000
63 | Приморский край | 27% | 14.95% | 44.6% | 36.62% | 0 | 0