Информация о ходе реализации

Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16.08.2018 № 1697-р, в части автомобильного транспорта

- II. План развития конкуренции

| Наименование мероприятия |  |  | Вид документа |  | Ожидаемый результат |  | Срок реализации <1> |  | Ответственные исполнители (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - XVII. Транспортные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка и утверждение типового контракта для закупки уполномоченными органами работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | приказ Минтранса России |  | оптимизация процедур государственных закупок в сфере автомобильного транспорта. Урегулирование порядка проведения государственных (муниципальных) закупок уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления |  | IV квартал 2018 г. |  | Минтранс России, Минфин России, Минэкономразвития России, ФАС России |  |
| Издан приказ Минтранса России от 29 декабря 2018 г. № 482 «Об утверждении типовых контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, и информационных карт типовых контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам» (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2019 г., регистрационный № 55340). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений в статью 34 Федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленных на установление единого перечня обязательных платных услуг в зданиях и на территориях автовокзалов и автостанций, а также формирование правил взимания сборов за их оказание | федеральный закон |  | формирование единообразных стандартов и правил поведения на рынке услуг автовокзалов и автостанций, а также формирование единообразного подхода к установлению стоимости таких услуг |  | 2018 год |  | Минтранс России, Минфин России, Минэкономразвития России |  |
| Минтранс России письмом от 6 ноября 2018 г. № ЕД-10/16371 повторно внес в Правительство Российской Федерации доработанный с учетом замечаний Государственно-правового управления Президента Российской Федерации, изложенных в письме от 23.08.2018 № П9-43687, проект федерального закона «О внесении изменений в статью 34 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2019 г. № 497-р данный проект федерального закона внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 10 июля 2019 г. в первом чтении принят проект федерального закона № 674420-7 «О внесении изменений в статью 34 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В связи с письмами Государственно-правового управления Президента Российской Федерации от 10 июля 2020 г. № А6-7209, от 18 ноября 2020 г. № А6-12532 Минтранс России письмами от 17 июля 2020 г. № ДЗ-Д3-04/13656, от 23 ноября 2020 г. № ДЗ-Д3-04/23582 проинформировал о поддержке проекта федерального закона № 674420-7 в следующей редакции: «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который был доработан Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству к рассмотрению Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Принятие ведомственных нормативных правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | приказы Минтранса России |  | реализация положений Федерального закона, предусмотренного пунктом 5 настоящего раздела |  | в течение 6 месяцев с даты вступления в силу Федерального закона, предусмотренного пунктом 4 настоящего раздела |  | Минтранс России, ФАС России, Минфин России, Минэкономразвития России |  |